## Anexo.II_Planilha
ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
OBRA: URBANIZAÇÃO E ACABAMENTO DO EDIFÍCIO GARAGEM DO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO | [6 empty] | 1.3208 | 1.1504
LOCAL: RUA DA AURORA, 777 - BOA VISTA - RECIFE - PE | [5 empty] | Março / 17
Item | Ref. | Descrição | Unid. | Quant. | Pr. Unitário | Pr. Total
1 |  | Serviços preliminares |  |  |  | 0
1.1 |  | Fornecimento e assentamento de placa da obra | m2 | 12 |  | 0
1.2 |  | Remoção de pavimentação em paralelepipedo sobre colchão de areia, inclusive carga, remoção e bota-fora do material retirado até a distância de 22 km | m2 | 1900 |  | 0
1.3 |  | Demolição de piso de antigas edificações, inclusive carga, descarga e bota-fora de material até a distância de 22 km em aterro licenciado do material inservível | m2 | 1200 |  | 0
1.4 |  | Corte em solo, para nivelamento, até a profundidade máxima de 40cm, inclusive carga, transporte e descarga em aterro licenciado de material inservível | m2 | 3200 |  | 0
1.5 |  | Demolição de muro em alvenaria, inclusive remoção de fundações, com carga, transporte e descarga em aterro licenciado do material inservível até a distância máxima de 22 km | m2 | 1105 |  | 0
1.6 |  | Demolição de louças e metais sanitários | cj | 15 |  | 0
1.7 |  | Demolição de revestimento de piso em cerâmica | m2 | 90 |  | 0
1.8 |  | Demolição de revestimento de parede em cerâmica | m2 | 170 |  | 0
1.9 |  | Demolição de alvenaria em tijolos cerâmicos ou blocos de concreto | m2 | 18 |  | 0
1.10 |  | Demolição de revestimento em argamassa de cimento e areia | m2 | 30 |  | 0
2 |  | Serviços em terra |  |  |  | 0
2.1 |  | Escavação mecânica (retroescavadeira) em terra para passagem de tubulação de serviços em material de primeira categoria, inclusive carga, transporte, descarga e bota-fora de material inservível em aterro licenciado | m3 | 118 |  | 0
2.2 |  | Escavação mecânica (retroescavadeira) de caixas para plantio de árvores, com indicação do nível de solo menor que o da guia para implantação do paisagismo | m3 | 65 |  | 0
2.3 |  | Reaterro apiloado de cavas com aproveitamento do material escavado, com compactação mecânica leve | m3 | 79 |  | 0
2.4 |  | Base de solo arenoso fino, compactado a 100% do protor normal, inclusive fornecimento e transporte do solo. | m3 | 1316 |  | 0
3 |  | Fundações |  |  |  | 0
3.1 |  | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5;4,5, (cimento, areia e brita), preparo em betoneira | m3 | 329.3 |  | 0
3.2 |  | Caixa em concreto armado para implantação de árvores, conforme detalhe arquitetônico, com paredes e tampa em concreto de 35 Mpa, pré-fabricada | Unid. | 45 |  | 0
4 |  | Estrutura |  |  |  | 0
4.1 |  | Concreto armado pronto fck=35 Mpa, para qualquer tipo de estrutura, lançamento e adensamento | m3 | 19 |  | 0
5 |  | Alvenarias / Vedações |  |  |  | 0
5.1 |  | Alvenaria de tijolos cerâmico de 8 furos, assentados a espelho, em alvenaria de 1/2 vez, assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 | m2 | 1882 |  | 0
5.2 |  | Fornecimento e assentamento de divisória tipo divulux com chapa dura de fibras de eucalipto prensada com acabamento em resina melamínica de baixa pressão com miolo celular e perfis de alumínio anodizado natural. Dim.: painéis 35 x 1.202 x 2.110 mm. Inclusive portas 35 x 820 x 2.110 mm e ferragens. conforme projeto arquitetônico | m2 | 122 |  | 0
6 |  | Esquadrias |  |  |  | 0
6.1 |  | Janelas de Alumínio (fornecimento e assentamento)
6.1.1 |  | Janela Alta tipo Maxim-ar alumínio e vidro de 6mm, em alumínio anodizado preto fosco, inclusive ferragens (1,20x0,60) | unid. | 141 |  | 0
6.1.2 |  | Janela Baixa tipo Maxim-ar alumínio e vidro de 6mm, em alumínio anodizado preto fosco, inclusive ferragens (1,20 x 1,17) | unid. | 12 |  | 0
6.1.3 |  | Janela Alta tipo Maxim-ar alumínio e vidro de 6mm, em alumínio anodizado preto fosco, inclusive ferragens (2,20x0,40) | unid. | 2 |  | 0
6.1.4 |  | Janela Alta tipo Maxim-ar alumínio e vidro de 6mm, em alumínio anodizado preto fosco, inclusive ferragens ( 2,05 x 0,40) | unid. | 1 |  | 0
6.1.5 |  | Pele de vidro laminado fumê em vidro 10mm, em alumínio anodizado preto fosco, inclusive estrutura de sustentação, fixação e paginação conforme projeto arquitetônico ( 2,00 x 15,87) | m2 | 31.74 |  | 0
6.1.6 |  | Janela Baixa Fixa em alumínio anodizado preto fosco, com vidro de 8mm (0,90x0,90) | unid. | 4 |  | 0
6.1.7 |  | Janela Fixa de Veneziana em alumínio anodizado presto fosco com vidro aramado | unid. | 1 |  | 0
6.2 |  | Portas, inclusive grades e ferragens (fornecimento e assentamento)
6.2.1 |  | Porta Pronta em folha única, folha revestida em laminado texturizado branco com bordas protegidas em perfil U em alumínio fosco, mola para porta DORMA, ref.: ma 200/2, fechadura linha Architect CJ 6521 e dobradiças da mesma linha. (conforme projeto arquitetônico) -( 060 x 2,10 ) | unid. | 1 |  | 0
6.2.2 |  | Painel/ Porta metálica para fechamento de shaft em chapa 28 em aço carbono dobrada com Pintura em Esmalte Sintético, fixa com parafuso (painel) e com dobradiça (conforme projeto arquitetônico) - (1,65 x 1,40) | unid. | 4 |  | 0
6.2.3 |  | Porta Pronta folha revestida em laminado melamínico texturizado branco, com bordas protegidas em perfil U em alumínio fosco, Fechadura Linha Architect Inox CJ 6521, La Fonte e dobradiças da mesma linha. (0,80 x 2,10) | unid. | 6 |  | 0
6.2.4 |  | Porta folha dupla revestida em laminado melamínico texturizado branco, com bordas protegidas em perfil U em alumínio fosco fechadura linha architect Inox CJ 6521, La Fonte. (1,40 x 2,10) | unid. | 1 |  | 0
6.2.5 |  | Porta pronta folha revestida em laminado melamínico texturizado branco, com bordas protegidas em perfil U em alumínio fosco mola para porta prata, Dorma ¦ Ref. Ma 200/2; fechadura linha Architect Inox CJ 6521, La Fonte e dobradiças na mesma linha (conforme projeto arquitetônico).(0,80 x 2,10) | unid. | 3 |  | 0
6.2.6 |  | Porta em folha de vidro temperado fumê 6mm, puxador para porta de vidro em moeda de vidro de 115mm e fechadura cromada para vidro temperado fumê tipo porta de abrir, inclusive dobradiças em aço para portas de vidro. (0,80 x 1,20) | unid. | 2 |  | 0
6.2.7 |  | Porta pronta folha revestida em laminado melamínico texturizado branco fechadura linha architect Inox CJ 6521, La Fonte, inclusive dobradiças na mesma linha (0,90 x 2,10). | unid. | 3 |  | 0
6.2.8 |  | Porta folha dupla revestida em laminado melamínico texturizado branco dobradiça 85 em latão cromado, com anéis 3x2,5'', fechadura linha Architect Inox CJ 6521, La Fonte e dobradiças da mesma linha (conforme projeto arquitetonico) (2,00 x 2,10). | unid. | 1 |  | 0
6.2.9 |  | Porta com gradil folha Dupla em Vidro Temperado Fumê Puxador para porta de vidro em moeda de vidro de 115mm Fechadura cromada para Vidro Temperado Fumê tipo porta de abrir; | unid. | 1 |  | 0
6.2.10 |  | Porta Corta-Fogo segundo norma do corpo de bombeiros, com barra antipânico | unid. | 4 |  | 0
6.2.11 |  | Gradil externo em Gradinese padrão Búzio, em quadros de 1,00x2,00m com montantes em perfís metálicos no padrão existente no TCE, anodizado preto, fornecimento e assentamento sobre o solo a 10cm de altura | m2 | 270 |  | 0
6.2.12 |  | Portões de correr em Gradineze linha búzio e perfís metálicos, conforme projeto arquitetônico, inclusive motor de acionamento, trilhos e suportes, fornecimento e assentamento | unid. | 3 |  | 0
7 |  | Cobertura |  |  |  | 0
7.1 |  | Cobertura em chapa de policarbonato alveolar de 10mm fumê, conforme detalhamento arquitetônico da passarela | m2 | 295 |  | 0
7.2 |  | Malha estrutural metálica em perfil "i" 3''x2'', para coberta da passarela (quadros de 80x140cm) preenchidos com ripas de madeira de 15x50mm, tipo pergolado. | m2 | 295 |  | 0
7.3 |  | Estrutura de madeira/pilares, dimensão .25x.25x3.00m (sendo parte cravada no solo e chumbada com concreto) para sustentação da coberta da passarela de pedestre | cj | 30 |  | 0
7.4 |  | Rufo em alumínio para encontro da fachada com cobertura em policarbonato, conforme projeto arquitetônico | m | 7 |  | 0
7.5 |  | Coberta em perfis metálicos com telha termoacústica conforme projeto arquitetônico | m2 | 44 |  | 0
8 |  | Revestimentos (fornecimento e assentamento) |  |  |  | 0
8.1 |  | Piso
8.2 |  | Piso lençol tipo granilite polido com espessura mínima de 1 cm e junta de pvc de 2mm. Malha quadrada de 1,00m, inclusive regularização de piso | m2 | 2625 |  | 0
8.3 |  | Granito polido tipo branco são paulo, em placas 60x60cm com junta colada assentados com argamassa específica sobre camada de regularização executada em argamassa de cimento e areia (incluído no serviço) | m2 | 96 |  | 0
8.4 |  | Revestimento em mosaico tipo pedra portuguesa mineira, em cores variadas segundo desenho (origem da pedra em placa e não em bloco), sobre piso regularizado e inclusive colchão de areia e cimento no traço 1:4(incluso no serviço) | m2 | 164 |  | 0
8.5 |  | Pavimentação em bloco intertravado 40x20x8cm em cores diversas no formato trapezoidal concrepox linha especial (vital pessoa de mello). Utilizar piso tátil (direcional e alerta) do mesmo fabricante, sobre piso regularizado e colchão de areia executado (incluso no serviço) | m2 | 682.2 |  | 0
8.6 |  | Pavimentação em bloco intertravado 40x20x8cm em cores diversas no formato retangular. Utilizar piso tátil (direcional e alerta) do mesmo fabricante sobre piso regularizado e sobre colchão de areia executado | m2 | 1293 |  | 0
8.7 |  | Piso permeável tipo paver cobograma, da concrepox. dim. 40x30x8cm, asentado sobre piso regularizado e sobre colchão de areia executado. (incluso no serviço) | m2 | 1450 |  | 0
8.8 |  | Piso permeável tipo cobograma, 60x40x10cm da marca maski sobre piso regularizado e sobre conlchão de areia (incluso no serviço) | m2 | 735 |  | 0
8.9 |  | Piso lençol em concreto industrial com resitência de 30 mpa, espessura 10cm, acabamento semi-polido com juntas serradas e preenchidas com argamassa flexível ( malha de 1,00m x largura da calçada), inclusive lastro de contrapiso com 5cm de espessura | m2 | 1020 |  | 0
8.10 |  | Pavimentação em bloco intertravado 20x10x8cm em cores diversas no formato retangular. Utilizar piso tátil (direcional e alerta) do mesmo fabricante. Paginação segundo projeto de arquitetura.sobre piso regularizado e colchão de areia executado (incluso no serviço) | m2 | 430 |  | 0
8.11 |  | Meio fio em concreto pre-moldado 10x20x100cm, com face chanfrada (secção segundo projeto de arquitetura). Trechos curvos_moldar segundo o raio específico com secção e acabamento idênticos aos trechos retilíneos) Fornecimento e assentamento | m2 | 217 |  | 0
8.12 |  | Piso quadra poliespotiva em pintura a base de poliuretano (pu) da polipoxi com primer sobre surpefície de concreto semi-polido. | m2 | 1240 |  | 0
8.13 |  | Cerâmica elizabeth 60x60cm linha toulon hd, assentado sobre lastro de concreto magro, com argamassa pré-fabricada | m2 | 83 |  | 0
8.14 |  | Piso em cerâmica NBK Hunter Douglas (alta resistência) em cor definida em projeto, com rejunte aluminizado específico para esta cerâmica e argamassa de assentamento específica | m2 | 65 |  | 0
8.2 |  | Parede
8.2.1 |  | Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, aplicado com colher de pedreiro, preparação manual da argamassa | m2 | 5607 |  | 0
8.2.2 |  | Massa única em argamassa de cimento e areia no traço 1:2:8, com preparo em betoneira de 400 litros, para revestimento de parede para receber pintura | m2 | 4707 |  | 0
8.2.3 |  | Porcelanato polido 30x60 cm, cristal branco, da pamesa, com assentamento horizontal e junta de 1mm. (Fornecimento e assentamento), inclusive emboço. | m2 | 312 |  | 0
8.2.4 |  | Divisória esile (60 mm) da divisystem na cor branco e perfil de alumínio anodizado branco. Quadros com fechamentos opacos e transparentes (mdf e vidro) (Fronecimento e assentamento) | m2 | 338 |  | 0
8.2.5 |  | Pintura acrílica na cor a especificar inclusive massa corrida. | m2 | 1286 |  | 0
8.2.6 |  | Pintura acrílica sobre superfície de concreto aparente. | m2 | 390 |  | 0
8.2.7 |  | Pintura com tinta látex pva na cor branco neve inclusive massa corrida em paredes | m2 | 1727 |  | 0
8.2.8 |  | Rodapé em granilite polido com altura de 75mm com espessura de 10mm, acabamento polido idêntico ao piso. | m2 | 53 |  | 0
8.2.9 |  | Textura acrílica coralplus, com acabamento em rolo de lã, na cor branca para receber pintura acrilica. | m2 | 882 |  | 0
8.2.10 |  | Rodapé em granito polido tipo branco são paulo, segundo junta e paginação do piso, com altura de 20cm ou indicada no projeto de arquitetura, com chanfro/lapidação na parte superior tipo 1/3cm, segundo detalhe construtivo. | m2 | 23 |  | 0
8.2.11 |  | Espelho cristal 6mm, com proteção de borda, acabamento lapidado, colado com fix-espelho sobre mdf naval. Prever perfil "l" 1/2'' alumínio fosco para acabamento do espelho. | m2 | 11 |  | 0
8.2.12 |  | Pastilha de porcelana esmaltada linha podium 5x5 cm da marca atlas com cor a definir | m2 | 420 |  | 0
8.2.13 |  | Cerâmica portobelo 7,5x7,5cm linha prisma cor alumínio (idêntica a existente no local). (Fornecimento e assentamento) | m2 | 23 |  | 0
8.2.14 |  | Cerâmica tecnogres 47x47cm pi-52130 (tipo pastilha) (fornecimento e assentamento) | m2 | 5 |  | 0
8.2.15 |  | Cerâmica tecnogres 30x60 branca (fornecimento e assentamento) | m2 | 140 |  | 0
8.3 |  | Teto
8.3.1 |  | Gesso liso acartonado estruturado com junto de dilatação tipo tabica | m2 | 139 |  | 0
8.3.2 |  | Forro de gesso acartonado perfurado em placas de 625x625mm estruturado em perfis de alumínio tipo tegular, com manta acústica ensacada de lã de vidro. | m2 | 492 |  | 0
8.3.3 |  | Pintura acrílica na cor branco neve inclusive massa corrida. | m2 | 290 |  | 0
8.3.4 |  | Pintura acrílica sobre superfície de concreto aparente. | m2 | 1260 |  | 0
8.3.5 |  | Pintura com tinta látex pva na cor branco neve inclusive massa corrida. | m2 | 12577.04 |  | 0
8.3.6 |  | Sanca para iluminação segundo projeto de arquitetura | m | 15.2 |  | 0
8.3.7 |  | Coberta em laje impermeabilizada com proteção mecânica em argamassa e enchimento em teto jardim | m2 | 3360 |  | 0
9 |  | Impermeabilizações |  |  |  | 0
9.1 |  | Impermeabilização com emprego de argamassa de cimento e areia com adição de impermabilizante sika 1 ou similar, em alvenarias de fundação com espessura de 1,5cm | m2 | 630 |  | 0
9.2 |  | Impermeabilização de lajes com base acrílica flexível | m2 | 3360 |  | 0
10 |  | Instalações Elétricas |  |  |  | 0
10.1 |  | Ponto de luz em teto ou parede, incluindo caixa 4 x 4 pol. Tigreflex ou similar, tubulacao pvc rigido e fiacao, ate o quadro de distribuicao. | PT | 56 |  | 0
10.2 |  | Ponto de tomada univ.(2P+1 t) 20a pial ou sim inclusive tubulacao pvc rigido, fiacao, caixa 4 x 2 pol. Tigreflex ou similar, placa e demais acessorios, ate o ponto de luz ou quadro de distribuicao. | PT | 150 |  | 0
10.3 |  | Ponto de interruptor de uma seccao, pial ou similar, inclusive tubulacao pvc rigido, fiacao, cx. 4 X 2 pol. Tigreflex ou similar placa e demais acessorios, ate o ponto de luz. | PT | 13 |  | 0
10.4 |  | Ponto de interruptor de 2 seccoes, pial ou similar, inclusive tubulacao pvc rigido, fiacao caixa 4 x 2 pol. Tigreflex ou similar, placa e demais acessorios, ate o ponto de luz | PT | 13 |  | 0
10.5 |  | Ponto de interruptor de 2 seccoes three-way, pial ou similar, inclusive tubulacao pvc rigido, fiacao caixa 4 x 2 pol. Tigreflex ou similar, placa e demais acessorios, ate o ponto de luz | PT | 5 |  | 0
10.6 |  | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | PT | 1 |  | 0
10.7 |  | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UD | 29 |  | 0
10.8 |  | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 4X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UD | 65 |  | 0
10.9 |  | LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UD | 56 |  | 0
10.10 |  | LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA | UD | 13 |  | 0
10.11 |  | LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UD | 24 |  | 0
10.12 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE EM CONCRETO DUPLO T 600/10m | UD | 1 |  | 0
10.13 |  | Fornecimento de luminaria fluorescente de embutir com aletas de aluminio anodizado 2x32w, fea 02 lumalux ou sim, inclusive lampada, reator eletronico, demais acessorios e instalacao | UD | 258 |  | 0
10.14 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR SUPER LED BRANCO BIVOLT 250V COM POTÊNCIA DE 100W - IP 65 | UD | 24 |  | 0
10.15 |  | ELETROCALHA 10x10cm | M | 561 |  | 0
10.16 |  | ELETROCALHA 20x10cm | M | 108 |  | 0
10.17 |  | ELETROCALHA 30x10cm | M | 20 |  | 0
10.18 |  | CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 70 |  | 0
10.19 |  | Disjuntor monopolar termomagnetico ate 30a, 220v, pial ou similar, inclusive instalacao em quadro de distribuicao. | UD | 74 |  | 0
10.20 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTETOR DE SURTO UNIPOLAR DPS 25KA | UD | 64 |  | 0
10.21 |  | Disjuntor tripolar termomagnetico ate 50a, 380v, pial ou similar, inclusive instalacao em quadro de distribuicao | UD | 48 |  | 0
10.22 |  | Fornecimento e instalação de interruptor tetrapolar dr (3 fases/neutro - in 300ma) - din 25a. | UD | 5 |  | 0
10.23 |  | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UD | 6 |  | 0
10.24 |  | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UD | 1 |  | 0
10.25 |  | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UD | 5 |  | 0
10.26 |  | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UD | 1 |  | 0
10.27 |  | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 56 disjuntores termomagneticos monopolares,ref. QDETG-UII com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao | UD | 1 |  | 0
10.28 |  | Caixa de passagem subterranea com dimensoes internas 0,40 x 0,40 m, altura 0,60 m, sobre camada de brita com 0.10 M de espessura, paredes em alvenaria e laje de tampa em concreto armado, inclusive escavacao, remocao e reaterro. | UD | 6 |  | 0
10.29 |  | Fornecimento e assentamento de caixa para medicao trifasica e caixa para disjuntor trifasico de policarbonato e noryl cinza, inclusive buchas plasticas e parafusos para instalacao das caixas em parede (padrao celpe) sem disjuntor. Tipo f4 | UD | 1 |  | 0
10.30 |  | Assentamento de chave de boia automatica,15a, superior ou inferior marca lenz ou similar (inclusive o fornecimento do material). | UD | 2 |  | 0
10.31 |  | Conjunto moto-bomba centrífuga, potência de 1cv, inclusive conexões e acessórios de ligação, de fabricação schneider ou dancor. | CJ | 2 |  | 0
10.32 |  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 100 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTASTALAÇÃO. | M | 120 |  | 0
10.33 |  | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 225KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | UD | 1 |  | 0
11 |  | Instalações Telemáticas |  |  |  | 0
11.1 |  | Fornecimento e instalação de ponto de lógica, com conector RJ-45 PIAL ou similar | PT | 69 |  | 0
11.2 |  | PONTO TELEFONE RJ-11 | PT | 39 |  | 0
11.3 |  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 240 |  | 0
11.4 |  | Construção de caixa em alvenaria tipo R1 60x35x50cm, inclusive tampa. | UD | 6 |  | 0
11.5 |  | Fornecimento e instalação de Rack lógico com 12U's | UD | 1 |  | 0
11.6 |  | Quadro de distribuicao para telefone n.4, 60x60x12cm em chapa metalica, de embutir, sem acessorios, padrao telebras, fornecimento e instalacao | PT | 1 |  | 0
11.7 |  | Fornecimento e Instalação de Eletrocalha sobre laje 15x10cm | M | 135 |  | 0
11.8 |  | Assentamento de haste de aterramento de 5/8"x 2.40 M copperweld ou similar, com conector paralelo e parafusos (inclusive o fornecimento do material). | UD | 1 |  | 0
11.9 |  | Cabo de cobre nu 6mm2 - fornecimento e instalação | M | 3 |  | 0
11.10 |  | Fornecimento e instalação de Switch 24 portas RJ45 | UD | 2 |  | 0
11.11 |  | Fornecimento e instalação de Plug conector macho RJ45 cat 5e com capa | UD | 78 |  | 0
12 |  | Instalações Hidrossanitárias |  |  |  | 0
12.1 |  | Ponto de esgoto para bacia sanitaria, inclusive tubulacoes e conexoes em pvc rigido soldaveis, ate a coluna ou o sub-coletor. | PT | 11 |  | 0
12.2 |  | Ponto de esgoto para pia ou lavandaria,inclusive tubulacoes e conexoes em pvc rigido soldaveis , ate a coluna ou o sub-coletor. | PT | 1 |  | 0
12.3 |  | Ponto de esgoto para lavatorio ou mictorio, inclusive tubulacoes e conexoes em pvc rigido soldaveis, ate a coluna ou o sub-coletor | PT | 15 |  | 0
12.4 |  | Ponto de esgoto para ralo sifonado, inclusive ralo, tubulacoes e conexoes em pvc rigido soldaveis , ate a coluna ou o subcoletor. | PT | 24 |  | 0
12.5 |  | Ponto de agua, inclusive tubulacoes e conexoes de pvc rigido soldavel e abertura de rasgos em alvenaria , ate o registro geral do ambiente. | PT | 34 |  | 0
12.6 |  | Fornecimento e assentamento de tubos de pvc rigido soldaveis, diam.50 Mm, para colunas de esgoto ventilação ou aguas pluviais | M | 21 |  | 0
12.7 |  | Fornecimento e assentamento de tubos de pvc rigido soldaveis, diam.75 Mm, para colunas de esgoto ventilação ou aguas pluviais | M | 11 |  | 0
12.8 |  | Fornecimento e assentamento de tubos de pvc rigido soldaveis, diam.100 Mm, para colunas de esgoto ventilação ou aguas pluviais | M | 750 |  | 0
12.9 |  | Fornecimento e assentamento de tubos de pvc rigido soldaveis diam. 100 Mm, para coletores e sub-coletores de esgoto ou aguas pluviais, inclusive abertura e fechamento de valas. | M | 151 |  | 0
12.10 |  | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | M | 357 |  | 0
12.11 |  | Fornecimento e assentamento de tubos soldaveis de pvc rigido diam. 25 Mm, inclusive conexoes e abertura de rasgos em alvenaria, para colunas de agua | M | 179 |  | 0
12.12 |  | Fornecimento e assentamento de tubos soldaveis de pvc rigido diam. 32 Mm, inclusive conexoes e abertura de rasgos em alvenaria, para colunas de agua. | M | 83 |  | 0
12.13 |  | Fornecimento e assentamento de tubos soldaveis de pvc rigido diam. 40 Mm, inclusive conexoes e abertura de rasgos em alvenaria, para colunas de agua. | M | 6 |  | 0
12.14 |  | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UD | 8 |  | 0
12.15 |  | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. | UD | 96 |  | 0
12.16 |  | Caixa coletora de inspecao ou de areia c/ paredes em alvenaria, laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4, dimensoes internas 0,60 x 0,60 m, com profundidade ate 1,0m. | UD | 17 |  | 0
12.17 |  | Caixa de gordura com paredes em alvenaria, laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4, dimensoes internas 0,50 x 0,50 x 0,50 m com chicana de concreto. | UD | 1 |  | 0
12.18 |  | Fornecimento e assentamento de cuba para pia de cozinha de aço inoxidável,nas dimensões 0,60x0,50x0,32 m, inclusive acessórios correspondentes | UD | 1 |  | 0
12.19 |  | Fornecimento e assentamento de mictorio sifonado para parede de louca branca celite linha institucionais ou similar, inclusive acessorios correspondentes. | UD | 3 |  | 0
12.20 |  | Fornecimento de chuveiro de metal,diametro de 1/2 pol., inclusive fixacao. | UD | 7 |  | 0
12.21 |  | Fornecimento de torneira de pressao para pia diametro 1/2", ref. 1159 C-39, deca ou similar, inclusive fixacao. | UD | 1 |  | 0
12.22 |  | Fornecimento de torneira de pressao para lava torio, com acabamento cromado, diam.1/2" Ref. 1193 C-39 deca ou similar, inclusive fixacao. | UD | 12 |  | 0
12.23 |  | Fornecimento de registro de gaveta com canopla, acabamento cromado, ref.1509-C39,deca ou similar, linha prata, diametro de 3/4 pol., inclusive fixacao. | UD | 7 |  | 0 | 443
12.24 |  | Fornecimento de registro de gaveta bruto, ref 1502, deca ou similar, diametro de 1.1/4 Pol. Inclusive fixacao. | UD | 2 |  | 0
12.25 |  | Fornecimento de registro de gaveta bruto, ref 1502, deca ou similar, diametro de 1.1/2 Pol. Inclusive fixacao. | UD | 1 |  | 0
12.26 |  | Instalacao de torneira de boia diam.3/4 Pol., inclusive o fornecimento da mesma colocação e montagem das tubulações e conexões | UD | 8 |  | 0
13 |  | Instalação de Combate a Incêndio e SPDA |  |  |  | 0
13.1 |  | Extintor de pó químico ABC, 6kg | UD | 35 |  | 0
13.2 |  | Extintor de água pressurizada, 10l | UD | 1 |  | 0
13.3 |  | Marcação de piso abaixo dos extintores - 1,00x1,00m (área livre de obstáculos demarcada com fita 3m). | M | 36 |  | 0
13.4 |  | Fornecimento e instalação de luminária autônoma de emergência sobrepor tipo ARANDELA, equipada com 2 lâmpadas fluorescentes de 9W, visor em poliestireno branco leitoso. | UD | 10 |  | 0
13.5 |  | Fornecimento e instalação de placa em material fotoluminescente com SETA mais texto: SAÍDA. | UD | 19 |  | 0
13.6 |  | luminária de emergência, teto, redonda, pot. 15w, alimentação 220V | UD | 17 |  | 0
13.7 |  | luminária refletor de emergência com bloco autônomo, pot. 15w, alimentação 220V | UD | 1 |  | 0
13.8 |  | acionador manual de emeregência | UD | 13 |  | 0
13.9 |  | sirene audiovisual de emeregência | UD | 13 |  | 0
13.10 |  | chuveiro automático sprinkler | UD | 24 |  | 0
13.11 |  | detector óptico enderaçável de fumaça | UD | 66 |  | 0
13.12 |  | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD | 17 |  | 0
13.13 |  | HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM | UD | 1 |  | 0
13.14 |  | INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO | UD | 1 |  | 0
13.15 |  | BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1CV | UD | 1 |  | 0
13.16 |  | BOMBA CENTRIFUGA TRIFÁSICA 15CV Hman = 42,78mca Q=61,32 m3/h | UD | 2 |  | 0
13.17 |  | CAIXA METÁLICA DE SOBREPOR 40x40x10cm COM FUNDO EM MADEIRA PARA FIXAÇÃO DO BARRAMENTO DE TERRA PARA 800A | UD | 1 |  | 0
13.18 |  | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UD | 14 |  | 0
13.19 |  | Caixa de passagem subterranea com dimensoes internas 0,40 x 0,40 m, altura 0,60 m, sobre camada de brita com 0.10 M de espessura, paredes em alvenaria e laje de tampa em concreto armado, inclusive escavacao, remocao e reaterro. | UD | 1 |  | 0
13.20 |  | PÓ PARA SOLDA EXOTÉRMICA Nº 90 | PT | 18 |  | 0
13.21 |  | AÇO CA-25 DIAM. 10Mm BARRA COM 12m | UD | 42.83 |  | 0
13.22 |  | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 21 |  | 0
13.23 |  | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 336 |  | 0
13.24 |  | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 38 |  | 0
13.25 |  | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA,DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 10 |  | 0
13.26 |  | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 11 |  | 0
13.27 |  | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADOEM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 16 |  | 0
13.28 |  | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 324 |  | 0
13.29 |  | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 20 |  | 0
13.30 |  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 768 |  | 0
14 |  | Conjuntos Sanitários |  |  |  | 0
14.1 |  | Conjunto de bacia com caixa acoplada vogue plus p.505.17 ; assento sanitário em polipropileno, da amanco, modelo tahiti, linha soft close, com engate rápido e encaixe ajustável em todas as direções e removível para limpeza. ; ducha higiênica de parede sem registro, com fechamento automático através do próprio suporte, com mangueira e pistola branca, linha opus da fabrimar. | cj | 23 |  | 0
14.2 |  | Conjunto de mictório com sifão integrado m.715.17 ; válvula para mictório horizontal com fechamento automático decamatic eco 2572.c | cj | 6 |  | 0
14.3 |  | Conjunto cuba de semi-encaixe quadrada deca l800.17 branca; torneira de mesa com fechamento automático para lavatório (decamatic 1172.c);válvula de escoamento para lavatório, em bronze e latão, com tampa plástica (código 1602.c.pla deca), com fixação através de parafuso em aço inox; sifão flexível ajustável multiuso, monobloco, em polipropileno sem copo. | cj | 9 |  | 0
14.4 |  | Conjunto de lavatório de embutir redondo l.41.17 deca; torneira de mesa com fechamento automático para lavatório (decamatic link 1173.c);válvula de escoamento para lavatório, em bronze e latão, com tampa plástica (código 1602.c.pla deca), com fixação através de parafuso em aço inox; sifão flexível ajustável multiuso, monobloco, em polipropileno sem copo. | cj | 2 |  | 0
14.5 |  | Conjunto de lavatório de canto suspenso com mesa, deca código l.76 branco; torneira para lavatório de mesa pressmatic benefit leed (para wc acessível (pne-pessoas com necessidades especiais) com fechamento automático através de alavanca. Código 00592706 docol; válvula de escoamento para lavatório, em bronze e latão, com tampa plástica (código 1602.c.pla deca), com fixação através de parafuso em aço inox; sifão flexível ajustável multiuso, monobloco, em polipropileno sem copo. | cj | 3 |  | 0
14.6 |  | Conjunto de cuba de louça, embutir, quadrada (l.701.17 deca); torneira de mesa com fechamento automático para lavatório (decamatic link 1173.c);válvula de escoamento para lavatório, em bronze e latão, com tampa plástica (código 1602.c.pla deca), com fixação através de parafuso em aço inox; sifão flexível ajustável multiuso, monobloco, em polipropileno sem copo. | cj | 6 |  | 0
14.7 |  | Conjunto de cuba em aço inox aisi 304, 40x34x17, tipo embutir, acabamento alto brilho: válvula de ø 3 1/2'' em aço inox e polipropileno, fixa com parafuso central e tampa de vedação, com rosca ø 1 1/2"; torneira de mesa com arejador articulado, bica móvel e mecanismo de 1/4 de volta (modelo sky deca 1167.c25; sifão flexível ajustável multiuso, monobloco, em polipropileno sem copo. | cj | 1 |  | 0
14.8 |  | Acabamento docol pra chuveiro de pressão basedocol 3/4'' de mecanismo 1/4 de volta, modelo itapema bella (cód. 00162660); chuveio 1/2' em polipropileno com acabamento cromado, com espalhador regulável e jato articulado. | cj | 14 |  | 0
14.9 |  | Conjunto com registro de pressão com acabamento docol pra chuveiro de pressão basedocol 3/4'' de mecanismo 1/4 de volta, modelo itapema bella (cód. 00162660); chuveio 1/2' em polipropileno com acabamento cromado, com espalhador regulável e jato articulado. | cj | 14 |  | 0
14.10 |  | Barra/alça de segurança ou apoio, para banheiro pne, em aço inox 304, com flange para ocultar parafusos. Dim 80cm. | unid. | 6 |  | 0
14.11 |  | Banco para banho articulado pne, confeccionado em aço inox, da nobreinox. 45x70cm | unid. | 6 |  | 0
14.12 |  | Tapete estrado antiderrapante para box com ventosas, confeccionado em plástico branco. Dimensões: 53 x 48 x 2,5 cm | unid. | 78 |  | 0
14.13 |  | Secador de mão sensorizado dual plus, fluxo de ar de 50l/seg. - 410 km/h, modelo 70.012 da draco. | unid. | 10 |  | 0
15 |  | Diversos |  |  |  | 0
15.1 |  | Alambrado_quadra poliesportiva_ sustentação em estrutura com tubo metálico de 2", chapa 1,5mm, e fechamento em alambrado com tela flexível em nylon, malha 50mm rna cor verde, 1.530m². Fechamento superior em rede de naylon malha 50mm 1200 m2 (com todas as tela inclusas.) | m2 | 1530 |  | 0
15.2 |  | Sistema de divisórias da neocon, linha alcoplac plus, em laminado compacto de alta densidade, tipo painel estrutural, com acabamento madeirado dupla face, e acessórios de alumnínio estrusado fosco. | m2 | 72 |  | 0
15.3 |  | Sistema de portas da neocon, linha nova alcoplac em laminado compacto de alta densidade, tipo painel estrutural, com acabamento madeirado dupla face, e acessórios de alumnínio estrusado fosco. | m2 | 51.4 |  | 0
15.4 |  | Banco simples, sem cabideiro 150x40x44cm, da neocon, confeccionado em painel estrutural (ts) | unid. | 12 |  | 0
15.5 |  | Armário para vestiário, sistema neocon, confeccionado em painel estrutural (ts). Bloco/torre com 4 armários sobrepostos. Dimensões: armário 30x40x45cm bloco 30x40x190cm quantidade de armários individuais | unid. | 128 |  | 0
15.6 |  | Corrimão em tubo redondo aço carbono 1 1/2'', com pintura em esmalte sintético na cor branca. Fixo na parede através de varão redondo dobrado 9mm. | m | 90 |  | 0
15.7 |  | Poste metálico cônico reto flangeado h=9,00m, acabamento galvanizado com pintura em esmalte sintético. Diâmetro base ø 114mm, diâmetro topo ø 60mm | unid. | 9 |  | 0
15.8 |  | Corrimão em tubo redondo aço carbono 1 1/2'' e varão quadrado de 1/2 polegada, h=50cm, com pintura em esmalte sintético na cor branca. Engastado no peitoril com argamassa de chumbamento tipo grount. | m | 275 |  | 0
15.9 |  | Bancada em quartzo natural,tipo silestone, espessura 20mm, cor alumínio nube (forneicmento e assentamento) | m | 4.2 |  | 0
15.10 |  | Pintura em primer MC - DUR 1200 VK com consumo médio de 0,200 kg/m2 e tinta epóxi MC-DUR 1252 com consumo médio de 0,900 kg/m2 fornecimento e execução de pintura na quadra nas cores determinadas em projeto, inclusive com demarcações | m2 | 1280 |  | 0
15.11 |  | Pintura acícilica em piso de concreto polido, em três demãos em cor especificada pelo projeto | m2 | 1836 |  | 0
15.12 |  | Grelha metálica para base das rampas de acesso a cobertura, inclusive fixação, caixa metálica e ligação a rede coletora de águas pluviais, conforme detalhe arquitetônico | m | 14 |  | 0
16 |  | Acesso e demarcação de vagas |  |  |  | 0
16.1 |  | Equipamentos para as ilhas de entrada
16.1.1 |  | Cancela automatizada | unid | 2 |  | 0
16.1.2 |  | Laço indutivo | unid | 4 |  | 0
16.1.3 |  | Sistema de Leitura mifare | unid | 2 |  | 0
16.1.4 |  | Sistema de leitura TAG | unid | 2 |  | 0
16.2 |  | Equipamentos para as ilhas de saída
16.2.1 |  | Cancela automatizada | unid | 2 |  | 0
16.2.2 |  | Laço indutivo | unid | 4 |  | 0
16.2.3 |  | Sistema de leitura mifare | unid | 2 |  | 0
16.2.4 |  | Sistema de leitura TAG | unid | 2 |  | 0
16.3 |  | Equipamentos e software para controle
16.3.1 |  | Park Manager 5 | unid | 1 |  | 0
16.3.2 |  | Interface PME-S / Voz | unid | 1 |  | 0
16.3.3 |  | Leitor / Gravado MIFARE | unid | 1 |  | 0
16.4 |  | CONTROLE DE VAGA E ILUMINAÇÃO
16.4.1 |  | Sensor / Controle de Vagas | unid | 375 |  | 0
16.4.2 |  | Totem Display Externo de Vagas | unid | 1 |  | 0
16.4.3 |  | Sensor/Controle de Iluminação | unid | 1 |  | 0
16.5 |  | ACESSÓRIOS PARA ACESSO
16.5.1 |  | Tag adesiva de proximidade | unid | 500 |  | 0
16.5.2 |  | Cartão PVC mifare de proximidade | unid | 100 |  | 0
17 |  | Paisagismo |  |  |  | 0
17.1 |  | Mudas
17.1.1 |  | GRAMA RABO DE GATO | m² | 647.47 |  | 0
17.1.2 |  | GRAMA ESMERALDA | m² | 2232.07 |  | 0
17.1.3 |  | PALMEIRA VEITICHIA | unid. | 22 |  | 0
17.1.4 |  | FELICIO | unid. | 43 |  | 0
17.1.5 |  | TERMINALIA | unid. | 42 |  | 0
17.1.6 |  | IPÊ ROSA | unid. | 11 |  | 0
17.1.7 |  | BAOBÁ | unid. | 1 |  | 0
17.1.8 |  | ESTRELÍTZIA | unid. | 98 |  | 0
17.1.9 |  | IXORIA VERMELHA | unid. | 455 |  | 0
17.1.10 |  | IXORA AMARELA | unid. | 64 |  | 0
17.1.11 |  | PINGO DE OURO | unid. | 235 |  | 0
17.2 |  | Material para plantio
17.2.1 |  | SUBSTRATO PARA PLANTIO | sacos | 30 |  | 0
17.2.2 |  | SOLO FÉRTIL | m³ | 335 |  | 0
17.2.3 |  | CALCÁRIO DOLOMITICO | Kg | 450 |  | 0
17.2.4 |  | PÓ DE COCO | sacos | 330 |  | 0
17.3 |  | Mão de obra
17.3.1 |  | Mão de obra de execução | cj | 1 |  | 0
0

## AnexoIII_Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: | CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO GARAGEM DO TCE | [10 empty] | 2017-03-01
|  |  | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
01 | #REF! | 0 | 70 | 0 | 30 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
02 | #REF! | 0 | 80 | 0 | 20 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
03 | #REF! | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
04 | #REF! | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 |  | 0
05 | #REF! | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0
06 | #REF! | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 20 | 0
07 | #REF! | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | 0
08 | #REF! | 0 |  | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0
09 | #REF! | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | #REF! | 0 |  | 0 | 30 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0
11 | #REF! | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | 0
12 | #REF! | 0 |  | 0 | 30 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0
13 | #REF! | 0 |  | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0
14 | #REF! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 50 | 0
15 | #REF! | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | 0
16 | #REF! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 50 | 0
17 | #REF! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 80 | 0
TOTAL |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ACUMULADO |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Planilha de BDI
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
(BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS)
OBRA: | CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO GARAGEM | DATA:
LOCAL: | RUA DA AURORA, 777 - BOA VISTA | TAXA
ITEM | DESCRIÇAO DO ITEM
1 | DESPESAS INDIRETAS
A | Despesa financeira
B | Administrações
B.1 | Administração Central
B.2 | Administração Local
C | Contingências, seguros, garantia e risco
D | Despesa tributária
D.1 | PIS, COFINS
D.2 | ISS - Alíquota de 5%
D.3 | Parcela sobre o faturamento (Desoneração)
2 | BENEFÍCIO
E | Benefício do construtor
3 | TAXA TOTAL DE BDI ADOTADA
| ² FÓRMULA DE CÁLCULO DE BDI =[ ( 1+A ) ( 1+B ) ( 1+C ) (1+E)] - 1 | , Sendo:
( 1- D )
A = Taxa representativa das despesas financeiras;
B = Taxa representativa das despesas com a administração central dos serviços
C = Taxa representativa das despesas com contingênicas (Seguros, Riscos, Imprevistos)
D = Taxa representativa das despesas tributárias (PIS, COFINS, ISS);
D.3 = Taxa pela Lei 12.844/13 (Desoneração)
E = Taxa representativa do Benefício do Construtor (Lucro ou Bônus).