## 2017
Consolidação das informações relativas à ocorrência de obras paralisadas/inacabadas
Fonte de referência: Mapa de obras e serviços de engenharia consolidado do exercício 2016
|  | INFORMAÇÕES DO MAPA DE OBRAS | [22 empty] | Análise da Resposta ao Ofício Enviado Pelo TCE-PE
Unidade da Federação | Órgão | MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO DECLARADA | Dados da Resposta |  |  |  | Observações da Auditoria | Observações da Auditoria Específica em campo. | Resposta dos Jurisdicionados ao Ofício Enviado Pelo TCE-PE
|  |  |  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO (em dias) | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO (em dias) | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) | VALOR CONTRATO APÓS ADITIVOS (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) |  | Nº Ofício TCE | Data da Resposta | Nº Ofício de resposta | Nº PETCE |  |  | Justificativa Recebida | Contrato reiniciado | Obra em execução | Obra concluída | Novo processo licitatório / Outra forma de execução | Obras já realizadas suficientes para prescindir novo contrato. | Houve equivoco na informação Anterior | Paralisada/ Inacabada | Declaração de que não houve obra em 2016 | Concatenação C, D e F | Concatenação C, D e M | Concatenação C, D e P | Conferência B, C e D | Conferência B, C e H | Conferência B, C e K
PERNAMBUCO | UNIDADE EXECUTORA ESTADUAL DO PRODETUR | LPN 003/2015 | Execução Das Obras Complementares E Remanescentes Do Cais Do Sertão - Museu Luiz Gonzaga Do Porto Do Recife, No Município De Recife/Pe, No Contexto Do Programa Prodetur Nacional Pernambuco. |  |  |  |  | 00.780.851/0001-02 | Consórcio Gusmão / Venâncio | 008/2016 | 2016-04-04 | 2017-03-30 | 23321852.43 | 2017-03-29 |  | 905403.48 | 24227255.91 |  | 44.90.51 | 1723487.35 | 1586679.23 | 1586679.23 | 1723487.35 | em andamento | 362 | 2017-10-02 | 311/2017-SEPDT | 46531/17 | Foram identificados no Tome Conta Pagamentos em 2017 na importência de R$6.500.083,33. |  | Obra paralisou em 2016 para ajustes no projeto, mas está em execução atualmente com valores pagos em torno de R$10 mi. |  | x | [6 empty] | PERNAMBUCO - UNIDADE EXECUTORA ESTADUAL DO PRODETUR - Execução Das Obras Complementares E Remanescentes Do Cais Do Sertão - Museu Luiz Gonzaga Do Porto Do Recife, No Município De Recife/Pe, No Contexto Do Programa Prodetur Nacional Pernambuco. | PERNAMBUCO - UNIDADE EXECUTORA ESTADUAL DO PRODETUR - 008/2016 | PERNAMBUCO - UNIDADE EXECUTORA ESTADUAL DO PRODETUR - 23321852,43
PERNAMBUCO | UNIDADE EXECUTORA ESTADUAL DO PRODETUR | LPN 002/2014 | Execução da Obra de Restauração e Requalificação do Forte Orange no Município de Itamaracá – PE. | - | - | - | - | 08.064.693/0001-98 | Concrepoxi Engenharia LTDA. | 009/2014 | 2014-09-08 | 2015-09-08 | 9480550.98 | 2017-07-26 | 23 meses | 2384352.48 | 11864903.46 | 172981.66 | 44.90.51 | 861523.96 | 453028.56 | 453028.56 | 7363797.59 | Em andamento | 362 | 2017-10-02 | 311/2017-SEPDT | 46531/17 | Foi identificado no Tome Conta liquidação de serviços na monta de R$2 mi. |  | Obra retomou o rítmo para permitir a entrega até o fim do programa. |  | x | [6 empty] | PERNAMBUCO - UNIDADE EXECUTORA ESTADUAL DO PRODETUR - Execução da Obra de Restauração e Requalificação do Forte Orange no Município de Itamaracá – PE. | PERNAMBUCO - UNIDADE EXECUTORA ESTADUAL DO PRODETUR - 009/2014 | PERNAMBUCO - UNIDADE EXECUTORA ESTADUAL DO PRODETUR - 9480550,98
PERNAMBUCO | UNIDADE EXECUTORA ESTADUAL DO PRODETUR | LPN 002/2016 | Contratação de Empresa de Engenharia para Execução das Obras de Pavimentação e Restauração de Vias Localizadas no Distrito Estadual de Fernando de Noronha-PE |  |  |  |  | 03.446.513/0001-19 | Universo Empreendimentos LTDA. | 028/2016 | 2016-12-19 | 2017-10-15 | 11857257.4 | 2017-10-18 |  | 0 | 11857257.4 |  | 44.90.51 |  | 0 |  |  | em andamento | 362 | 2017-10-02 | 311/2017-SEPDT | 46531/17 | Foi identificado no Tome Conta liquidação de serviços na monta de R$ 6.405.738,79. |  | Obra está em plena execução após liberação de entraves. |  | x | [6 empty] | PERNAMBUCO - UNIDADE EXECUTORA ESTADUAL DO PRODETUR - Contratação de Empresa de Engenharia para Execução das Obras de Pavimentação e Restauração de Vias Localizadas no Distrito Estadual de Fernando de Noronha-PE | PERNAMBUCO - UNIDADE EXECUTORA ESTADUAL DO PRODETUR - 028/2016 | PERNAMBUCO - UNIDADE EXECUTORA ESTADUAL DO PRODETUR - 11857257,4
PERNAMBUCO | UNIDADE EXECUTORA ESTADUAL DO PRODETUR | CN 003/2013 | Execução da Readequação da Rodovia PE-009, trecho: entroncamento da PE-038 (Nossa Senhora do Ó/Porto de Galinhas), numa extensão de 8,5km. | - | - | - | - | 40.869.463/0001-09 | ESSE ENGENHARIA, SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA | 022/2013 | 2013-12-03 | 2014-06-01 | 4556598.97 | 2017-04-21 | 32,3 meses | 0 | 4556598.97 | 161836.02 | 44.90.51 |  | 0 |  | 3287630.68 | em andamento | 362 | 2017-10-02 | 311/2017-SEPDT | 46531/17 | Não foi identificado no Tome Conta valor liquidado no empenho 2017NE000104. |  | Em março foi realizada aprovação orçamentária e a empresa retomou os serviços que serão concluídos até o fim do presente ano. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - UNIDADE EXECUTORA ESTADUAL DO PRODETUR - Execução da Readequação da Rodovia PE-009, trecho: entroncamento da PE-038 (Nossa Senhora do Ó/Porto de Galinhas), numa extensão de 8,5km. | PERNAMBUCO - UNIDADE EXECUTORA ESTADUAL DO PRODETUR - 022/2013 | PERNAMBUCO - UNIDADE EXECUTORA ESTADUAL DO PRODETUR - 4556598,97
PERNAMBUCO | UNIDADE EXECUTORA ESTADUAL DO PRODETUR | LPN 007/2016 | Contratação de Empresa Para Execução da Obra de Pedestrianização da Avenida Rio Branco, no Município de Recife-PE |  |  |  |  | 24.061.780/0001-48 | JME Engenharia LTDA | 021/2016 | 2016-10-10 | 2017-07-07 | 4500301.59 | 2017-07-06 |  | 0 | 4500301.59 |  | 44.90.51 |  | 0 |  |  | em andamento | 362 | 2017-10-02 | 311/2017-SEPDT | 46531/17 | Foi identificado no Tome Conta liquidação de serviços na monta de R$ 4.334.296,91. |  | A obra está em plena execução. |  | x | [6 empty] | PERNAMBUCO - UNIDADE EXECUTORA ESTADUAL DO PRODETUR - Contratação de Empresa Para Execução da Obra de Pedestrianização da Avenida Rio Branco, no Município de Recife-PE | PERNAMBUCO - UNIDADE EXECUTORA ESTADUAL DO PRODETUR - 021/2016 | PERNAMBUCO - UNIDADE EXECUTORA ESTADUAL DO PRODETUR - 4500301,59
PERNAMBUCO | UNIDADE EXECUTORA ESTADUAL DO PRODETUR | LPN 008/2016 | Execução da Obra de Implantação de Eixo Cicloviário Estruturador no Trecho Compreendido entre o Bairro do Recife e a Fábrica Tacaruna |  |  |  |  | 00.242.092/0001-16 | Multicon Engenharia LTDA. | 022/2016 | 2016-10-18 | 2017-04-16 | 2401793.01 | 2017-04-15 |  | 0 | 2401793.01 |  | 44.90.51 |  | 172191.73 | 172191.73 | 172191.73 | em andamento | 362 | 2017-10-02 | 311/2017-SEPDT | 46531/17 | Informação sobre pagamento confirmada no Tome Conta. |  | Obra foi concluída e entregue à população, com valores pagos de R$2.118.014,39. |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - UNIDADE EXECUTORA ESTADUAL DO PRODETUR - Execução da Obra de Implantação de Eixo Cicloviário Estruturador no Trecho Compreendido entre o Bairro do Recife e a Fábrica Tacaruna | PERNAMBUCO - UNIDADE EXECUTORA ESTADUAL DO PRODETUR - 022/2016 | PERNAMBUCO - UNIDADE EXECUTORA ESTADUAL DO PRODETUR - 2401793,01
PERNAMBUCO | UNIDADE EXECUTORA ESTADUAL DO PRODETUR | LPN 006/2016 | Contratação de Empresa de Engenharia para Fornecimento e Implantação de Solução de Chuveiros Automáticos e Padronizados nas Orlas das Praias das Cidades do Recife e Olinda -PE |  |  |  |  | 12.251.180/0001-63 | CONSÓRCIO TK | 023/2016 | 2016-01-18 | 2016-09-14 | 2313486.55 | 2017-09-14 |  | 0 | 2313486.55 |  | 44.90.51 |  | 0 |  |  | em andamento | 362 | 2017-10-02 | 311/2017-SEPDT | 46531/17 | Foi identificado no Tome Conta Liquidação de R$ 290.721,39 em 2017 (13% do valor contratado), o que indica que a obra está em rítmo lento. |  | Em 2017 a obra tem evoluido com infraestrutura necessária aos reservatórios. |  | x | [6 empty] | PERNAMBUCO - UNIDADE EXECUTORA ESTADUAL DO PRODETUR - Contratação de Empresa de Engenharia para Fornecimento e Implantação de Solução de Chuveiros Automáticos e Padronizados nas Orlas das Praias das Cidades do Recife e Olinda -PE | PERNAMBUCO - UNIDADE EXECUTORA ESTADUAL DO PRODETUR - 023/2016 | PERNAMBUCO - UNIDADE EXECUTORA ESTADUAL DO PRODETUR - 2313486,55
PERNAMBUCO | UNIDADE EXECUTORA ESTADUAL DO PRODETUR | LPN 010/2016 | Contratação de empresa para execução da Obra de Requalificação do Pátio da Feira do Cais de Santra Rita, no município de Recife/PE. |  |  |  |  | 03.930.312/0001-92 | ACR Consultoria e Projetos LTDA - EPP | 030/2016 | 2016-01-02 | 2016-06-30 | 1669640.86 | 2017-06-30 |  | 0 | 1669640.86 |  | 44.90.51 |  | 0 |  |  | em andamento | 362 | 2017-10-02 | 311/2017-SEPDT | 46531/17 | Foi identificado no Tome Conta Liquidação de R$ 891.765,57 em 2017 (53% do valor contratado). |  | A obra está em desenvolvimento regular. |  | x | [6 empty] | PERNAMBUCO - UNIDADE EXECUTORA ESTADUAL DO PRODETUR - Contratação de empresa para execução da Obra de Requalificação do Pátio da Feira do Cais de Santra Rita, no município de Recife/PE. | PERNAMBUCO - UNIDADE EXECUTORA ESTADUAL DO PRODETUR - 030/2016 | PERNAMBUCO - UNIDADE EXECUTORA ESTADUAL DO PRODETUR - 1669640,86
PERNAMBUCO | UNIDADE EXECUTORA ESTADUAL DO PRODETUR | LPN 009/2016 | Contratação de Empresa Para Implantação de Sinalização para Cicloturismo do Polo Agreste, Implantação de Sinalização Turística para o Patrimônio Cultural e Natural do Polo Agreste, Implantação de Sinalização Turística para Patrimônio Cultural e Ambiental do Polo Vale do São Francisco e Implantação da Sinalização das Rodovias PE-626 em Pedrinhas e PE-655 em Tapera, no Município de Petrolina-PE |  |  |  |  | 09.753.781/0001-60 | SN Sinalização Nacional e Serviços LTDA. | 026/2016 | 2016-11-21 | 2017-05-20 | 1583003.84 | 2017-05-19 |  | 0 | 1583003.84 |  | 44.90.39 |  | 0 |  |  | em andamento | 362 | 2017-10-02 | 311/2017-SEPDT | 46531/17 | Não foram identificados no Tome Conta pagamentos para a empresa SN Sinalização Nacional e Serviços LTDA. |  | Atualmente a contratada está executando os trechos de obra no polo Agreste, com conclusão prevista para final de 2017. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - UNIDADE EXECUTORA ESTADUAL DO PRODETUR - Contratação de Empresa Para Implantação de Sinalização para Cicloturismo do Polo Agreste, Implantação de Sinalização Turística para o Patrimônio Cultural e Natural do Polo Agreste, Implantação de Sinalização Turística para Patrimônio Cultural e Ambiental do Polo Vale do São Francisco e Implantação da Sinalização das Rodovias PE-626 em Pedrinhas e PE-655 em Tapera, no Município de Petrolina-PE | PERNAMBUCO - UNIDADE EXECUTORA ESTADUAL DO PRODETUR - 026/2016 | PERNAMBUCO - UNIDADE EXECUTORA ESTADUAL DO PRODETUR - 1583003,84
PERNAMBUCO | UNIDADE EXECUTORA ESTADUAL DO PRODETUR | LPN 011/2013 | Execução da Obra de Implantação de Rotatória na Rodovia PE-035, no Município de Igarassu/PE. | - | - | - | - | 00.758.756/0001-02 | Construtora Ancar LTDA. | 004/2014 | 2014-07-01 | 2014-10-29 | 1477993.56 | Paralisada Sine die (01/10/2014) |  | 0 | 1477993.56 | - | 449051 |  | 0 |  | 682882.34 | Paralisado Sine die | 362 | 2017-10-02 | 311/2017-SEPDT | 46531/17 |  |  | Em agosto de 2017 o município conseguiu acordo com os proprietários dos terrenos, e estamos analisando as providências para retomada da obra. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - UNIDADE EXECUTORA ESTADUAL DO PRODETUR - Execução da Obra de Implantação de Rotatória na Rodovia PE-035, no Município de Igarassu/PE. | PERNAMBUCO - UNIDADE EXECUTORA ESTADUAL DO PRODETUR - 004/2014 | PERNAMBUCO - UNIDADE EXECUTORA ESTADUAL DO PRODETUR - 1477993,56
PERNAMBUCO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO | CONCORRÊNCIA Nº002/2013 | CONSTRUÇÃO FORUM DA COMARCA DE PAULISTA |  |  |  |  | 06945546/0001-00 | CONTRUTORA POTTENCIAL LTDA | 004/2014 | 2014-02-03 | 2016-04-03 | 27948076.91 | 2016-04-03 | - | 3571925.62 | 31520002.53 | - | 4.4.90.51 |  |  |  | 2771177.68 | INACABADA |  |  |  |  | Aguardando confirmação de oficialização. | [8 empty] | x |  | PERNAMBUCO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO - CONSTRUÇÃO FORUM DA COMARCA DE PAULISTA | PERNAMBUCO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO - 004/2014 | PERNAMBUCO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO - 27948076,91
PERNAMBUCO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO | CONCORRÊNCIA Nº001/2013 | CONSTRUÇÃO FORUM DA COMARCA CABO STO AGOSTINHO |  |  |  |  | 06945546/0001-00 | CONTRUTORA POTTENCIAL LTDA | 003/2014 | 2014-02-03 | 2016-02-03 | 26364640.41 | 2016-02-03 | - | 333620.8 | 26698261.21 | - | 4.4.90.51 |  |  |  | 2929983.31 | INACABADA |  |  |  |  | Aguardando confirmação de oficialização. | [8 empty] | x |  | PERNAMBUCO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO - CONSTRUÇÃO FORUM DA COMARCA CABO STO AGOSTINHO | PERNAMBUCO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO - 003/2014 | PERNAMBUCO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO - 26364640,41
PERNAMBUCO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO | CONCORRENCIA Nº003/2016 | CONSTRUÇÃO DO FORUM DA COMARCA DE TRACUNHAÉM |  |  |  |  | 03.561.128/0001-12 | DIRECTA ENGENHARIA & PROJETOS | 117/2016 | 2016-10-31 | 2017-10-31 | 3987108.34 | - | - | 0 | 3987108.34 | - | 4.4.90.51 | 298980.28 | 298980.28 | 298980.28 | 298980.28 | ANDAMENTO |  |  |  |  | Aguardando confirmação de oficialização. |  |  |  | x | [6 empty] | PERNAMBUCO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO - CONSTRUÇÃO DO FORUM DA COMARCA DE TRACUNHAÉM | PERNAMBUCO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO - 117/2016 | PERNAMBUCO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO - 3987108,34
PERNAMBUCO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO | CONCORRENCIA Nº001/2016 | CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO DATACENTER DE CAMARAGIBE |  |  |  |  | 10.978.682/0001-65 | PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA | 104/2016 | 2016-09-27 | 2017-07-24 | 3909036.57 | - | - | 0 | 3909036.57 | - | 4.4.90.51 | 439597.66 | 439597.66 | 439597.66 | 439597.66 | ANDAMENTO |  |  |  |  | Aguardando confirmação de oficialização. |  |  |  | x | [6 empty] | PERNAMBUCO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO - CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO DATACENTER DE CAMARAGIBE | PERNAMBUCO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO - 104/2016 | PERNAMBUCO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO - 3909036,57
PERNAMBUCO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO | CONCORRENCIA Nº002/2016 | CONSTRUÇÃO DO FORUM E ANEXO DA COMARCA DE TAQUARITINGA DO NORTE |  |  |  |  | 24.061780/0001-48 | JME ENGENHARIA LTDA | 098/2016 | 2016-09-19 | 2017-07-16 | 3611578.76 | - | - | 0 | 3611578.76 | - | 4.4.90.51 | 142363.27 | 142363.27 | 142363.27 | 142363.27 | ANDAMENTO |  |  |  |  | Aguardando confirmação de oficialização. |  |  |  | x | [6 empty] | PERNAMBUCO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO - CONSTRUÇÃO DO FORUM E ANEXO DA COMARCA DE TAQUARITINGA DO NORTE | PERNAMBUCO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO - 098/2016 | PERNAMBUCO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO - 3611578,76
PERNAMBUCO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO | CONCORRENCIA Nº003/2011 | REFERENTE AO CONTRATO 074/2011 CUJO OBJETO E A CONSTRUÇÃODA EDIFICAÇÃO PARA ABRIGAR OS CURSOS DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS MAGISTRADOS E SERVIDORES-PAGO MEDIANTE TERMO DE QUITAÇÃO 006/16 |  |  |  |  | 24.065.617/0001-53 | TECNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA-ME | 74/2011 | 2016-10-06 |  | 220692.54 | 2014-02-11 | - | 0 | 220692.54 | - | 4.4.90.92 | 220692.54 | 220692.54 | 220692.54 | 11881590.54 | INACABADA |  |  |  |  | Aguardando confirmação de oficialização. | [8 empty] | x |  | PERNAMBUCO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO - REFERENTE AO CONTRATO 074/2011 CUJO OBJETO E A CONSTRUÇÃODA EDIFICAÇÃO PARA ABRIGAR OS CURSOS DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS MAGISTRADOS E SERVIDORES-PAGO MEDIANTE TERMO DE QUITAÇÃO 006/16 | PERNAMBUCO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO - 74/2011 | PERNAMBUCO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO - 220692,54
PERNAMBUCO | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Pregão (Presencial) | Reforma das Inspetorias Regionais de Surubim, Palmares e Bezerros |  |  |  |  | 19.881.445/0001-56 | JF SANTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI - ME | 050/2016 | 2016-09-19 | 2017-07-16 | 747580.88 | 2017-07-15 |  | 0 | 747580.88 |  | 4.4.90.51.00 |  | 0 |  |  | EM EXECUÇÃO | [5 empty] | Contrato cancelado, nova licitação contratou Manoel Miguel Contruções e está em execução. |  |  |  |  | x |  |  |  |  | PERNAMBUCO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - Reforma das Inspetorias Regionais de Surubim, Palmares e Bezerros | PERNAMBUCO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - 050/2016 | PERNAMBUCO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - 747580,88
PERNAMBUCO | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Pregão (Presencial) | Reforma das inspetorias regionais de Arcoverde e Garanhuns | - | - | - | - | 22.295.264/0001-53 | CONSPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 049/2016 | 2016-09-19 | 2017-07-16 | 369998.2 | 2017-07-15 |  | 0 | 369998.2 |  | 4.4.90.51.00 | 45859.98 | 45859.98 | 45859.98 | 45859.98 | EM EXECUÇÃO | [5 empty] | Obras concluídas. |  |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - Reforma das inspetorias regionais de Arcoverde e Garanhuns | PERNAMBUCO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - 049/2016 | PERNAMBUCO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - 369998,2
PERNAMBUCO | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Pregão (Presencial) | Serviços de overhaul nos compressores de água gelada no sistema de refrigeração dos edifícios Dom Helder Camara e Nilo Coelho | - | - | - | - | 33.284.522/0001-11 | HITACH AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA | 063/2016 | 2016-11-17 | 2017-03-17 | 225410.79 | 2017-03-16 |  | 0 | 225410.79 |  | 4.4.90.51.00 |  | 0 |  |  | EM EXECUÇÃO | [5 empty] | Serviços concluídos. |  |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - Serviços de overhaul nos compressores de água gelada no sistema de refrigeração dos edifícios Dom Helder Camara e Nilo Coelho | PERNAMBUCO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - 063/2016 | PERNAMBUCO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - 225410,79
PERNAMBUCO | SUAPE | CC 002/2011 | Obras de dragagem e derrocagem do canal de acesso externo ao porto organizado de Suape. | TC 002/2010 | União | 76783829.85 | 199031410.68 | 05.708.108/0001-57 30.276.927/0001-10 | Van Oord Serviços de Operações Marítimas Ltda | 073-11 | 2011-09-06 | 2013-08-26 | 275815240.54 | 2013-08-25 | 0 | 3201000 | 279016240.54 |  |  | 0 |  | 0 | 197055999.28 | Encerrado | 361 | 2017-09-20 | 188/2017-GAB DP | 44438/17 |  | Obra Concluída, contrato executado de forma plena. No entanto sem o uso a que se destinou devido à dificuldade, identificada posteriormente, de manobrabilidade dos navios Suemax. Não há solução de continuidade. Obra sem uso pleno de sua finalidade. (APF - 2017) | Obra suspensa, sendo discutida sua continuidade. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SUAPE - Obras de dragagem e derrocagem do canal de acesso externo ao porto organizado de Suape. | PERNAMBUCO - SUAPE - 073-11 | PERNAMBUCO - SUAPE - 275815240,54
PERNAMBUCO | SUAPE | CC 011/2015 | Execução de serviços de dragagem e aterro hidráulico para alargamento do canal n.º 1do Cluster Naval, no Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros - Suape |  |  |  |  | 35.539.915/0001-54 | Metropolitana de Engenharia e Comércio EIRELI | 056-15 | 2015-11-25 | 1900-12-30 | 15235398.29 | 2016-11-23 | 0 | 0 | 15235398.29 |  |  | 0 |  | 1603772.68 | 1603772.68 | Encerrado | 361 | 2017-09-20 | 188/2017-GAB DP | 44438/17 |  | Contrato rescindido devido à problemas com a contratada. Atualmente em execução, através de nova licitação com novo contratado. (APF - 2017) | Obra interrompida com contrato encerrado em 23/12/2016 por processo administrativo. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SUAPE - Execução de serviços de dragagem e aterro hidráulico para alargamento do canal n.º 1do Cluster Naval, no Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros - Suape | PERNAMBUCO - SUAPE - 056-15 | PERNAMBUCO - SUAPE - 15235398,29
PERNAMBUCO | SUAPE | CC 006/2013 | Contratação de empresa especializada para execução de terraplenagem e drenagem da Área 5 da Zona Industrial (ZI-5), do Complexo Industrial Portuário de SUAPE. |  |  |  |  | 10.570.389/0001-64 | AD Consultoria e Engenharia Ltda. | 036-13 | 2013-10-16 | 1900-12-30 | 8720501.31 | 2014-11-30 | 46 | 1754734.43 | 10475235.74 |  |  | 0 |  | 0 | 8426710.43 | Encerrado | 361 | 2017-09-20 | 188/2017-GAB DP | 44438/17 | Em 20/11/2017, não identificado no Tome Conta pagamento ao contratado, tampouco foi apresentado comprovante pela administração. |  | Contrato encerrado por falta de recursos em 21/01/2015. Obra concluída. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SUAPE - Contratação de empresa especializada para execução de terraplenagem e drenagem da Área 5 da Zona Industrial (ZI-5), do Complexo Industrial Portuário de SUAPE. | PERNAMBUCO - SUAPE - 036-13 | PERNAMBUCO - SUAPE - 8720501,31
PERNAMBUCO | SUAPE | CC 011/2014 | Execução de manutenção preventiva e corretiva de vias, recuperação e serviços complementares nas vias não concessionadas no complexo industrial portuário de SUAPE. |  |  |  |  | 02.199.283/0001-78 | Empertec - Empresa Pernambucana Técnica de Engenharia e Comércio Ltda. | 059-14 | 2014-12-03 | 1901-12-30 | 6129709.74 | 2016-12-03 | 0 | 1531509.64 | 7661219.38 |  |  | 517593.78 |  | 738663.52 | 4472181.29 | Encerrado | 361 | 2017-09-20 | 188/2017-GAB DP | 44438/17 |  | Serviços concluídos, contrato executado de forma plena, auditada pela análise da Prestação de Contas de 2015. (APF - 2017) | Contrato distratado por falta de quantidades, sendo necessário nova licitação. |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - SUAPE - Execução de manutenção preventiva e corretiva de vias, recuperação e serviços complementares nas vias não concessionadas no complexo industrial portuário de SUAPE. | PERNAMBUCO - SUAPE - 059-14 | PERNAMBUCO - SUAPE - 6129709,74
PERNAMBUCO | SUAPE | CC 002/2015 | Execução de obras complementares que permitam Alfandegamento dos Pátios existentes na Retroárea do Cais 4, no Complexo Industrial Portuário Gov. Eraldo Gueiros - SUAPE |  |  |  |  | 02.908.931/0001-18 | Construtora SBM LTDA | 030-15 | 2015-08-06 | 1900-05-29 | 7044538.8 | 2016-12-28 | 360 | -735117.95 | 6309420.85 |  |  | 1351456.85 |  | 1802896.75 | 2231381.63 | Encerrado | 361 | 2017-09-20 | 188/2017-GAB DP | 44438/17 | Em 20/11/2017, não identificado no Tome Conta pagamento ao contratado, tampouco foi apresentado comprovante pela administração. | Obra concluída, contrato executado de forma plena, auditada pela análise da Prestação de Contas de 2015. (APF - 2017) | Contrato encerrado em 23/12/2016. Obra concluída. |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - SUAPE - Execução de obras complementares que permitam Alfandegamento dos Pátios existentes na Retroárea do Cais 4, no Complexo Industrial Portuário Gov. Eraldo Gueiros - SUAPE | PERNAMBUCO - SUAPE - 030-15 | PERNAMBUCO - SUAPE - 7044538,8
PERNAMBUCO | SUAPE | CC 013/2014 | Implantação de Acesso Viário à Brasil Carbono, no Complexo Industrial Portuário de SUAPE |  |  |  |  | 02.199.283/0001-78 | Empertec - Empresa Pernambucana Técnica de Engenharia e Comércio Ltda | 001-15 | 2015-01-02 | 1900-06-28 | 2928583.44 | 2016-06-24 | 360 | 0 | 2928583.44 |  |  | 494968.52 |  | 494968.52 | 1096481.22 | Encerrado | 361 | 2017-09-20 | 188/2017-GAB DP | 44438/17 |  | Obra concluída, contrato executado de forma plena, auditada pela análise da Prestação de Contas de 2015. (APF - 2017) | Contrato distratadopor face do adiamento da instalação da industria. |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - SUAPE - Implantação de Acesso Viário à Brasil Carbono, no Complexo Industrial Portuário de SUAPE | PERNAMBUCO - SUAPE - 001-15 | PERNAMBUCO - SUAPE - 2928583,44
PERNAMBUCO | SUAPE | TP 001/2016 | Construção de Unid Básica de Saúde no Loteamento Habitacional Nova Vila Claudete |  |  |  |  | 12.272.426/0001-83 | Harpia Construção, Comércio e Serviços Eireli - EPP | 027-16 | 2016-04-18 | 1900-06-28 | 578483.89 | 2017-04-12 | 180 | 0 | 578483.89 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Em Andamento | 361 | 2017-09-20 | 188/2017-GAB DP | 44438/17 |  |  | Contrato distratado sem obra ter sido iniciada. | [5 empty] | x |  |  | PERNAMBUCO - SUAPE - Construção de Unid Básica de Saúde no Loteamento Habitacional Nova Vila Claudete | PERNAMBUCO - SUAPE - 027-16 | PERNAMBUCO - SUAPE - 578483,89
PERNAMBUCO | SUAPE | TP 006/2016 | Contratação de empresa especializada para reestruturação do viveiro em Suape |  |  |  |  | 07.408.234/0001-11 | L & R Santos Construções LTDA-EPP | 067-16 | 2016-10-10 | 1900-04-29 | 372565.33 | 2017-04-07 | 60 | 178151.76 | 550717.09 |  |  | 213080.81 |  | 0 | 0 | Em Andamento | 361 | 2017-09-20 | 188/2017-GAB DP | 44438/17 | Em 20/11/2017, não identificado no Tome Conta pagamento ao contratado, tampouco foi apresentado comprovante pela administração. |  | Contrato encerrado em 31/03/2017. Obra concluída. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SUAPE - Contratação de empresa especializada para reestruturação do viveiro em Suape | PERNAMBUCO - SUAPE - 067-16 | PERNAMBUCO - SUAPE - 372565,33
PERNAMBUCO | SUAPE | TP 002/2016 | Construção de centro de referência de assistência social - CRAS no loteamento habitacional Nova Vila Claudete. |  |  |  |  | 35.532.332/0001-00 | Construtora Paulista LTDA-ME | 033-16 | 2016-05-03 | 1900-05-29 | 342660.61 | 2017-02-25 | 150 | 0 | 342660.61 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Em Andamento | 361 | 2017-09-20 | 188/2017-GAB DP | 44438/17 |  |  | Contrato distratado sem obra ter sido iniciada. | [5 empty] | x |  |  | PERNAMBUCO - SUAPE - Construção de centro de referência de assistência social - CRAS no loteamento habitacional Nova Vila Claudete. | PERNAMBUCO - SUAPE - 033-16 | PERNAMBUCO - SUAPE - 342660,61
PERNAMBUCO | SUAPE | TP 006/2016 | Reforma do galpão de manutenção no Porto de Suape |  |  |  |  | 07.157.925/0001-90 | WB Construtora LTDA | 078-16 | 2016-11-30 | 1900-05-29 | 206262.15 | 2017-09-26 | 150 | 0 | 206262.15 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Em Andamento | 361 | 2017-09-20 | 188/2017-GAB DP | 44438/17 | Em 20/11/2017, não identificado no Tome Conta pagamento ao contratado, tampouco foi apresentado comprovante pela administração. |  | Contrato encerrado em 11/07/2017. Obra concluída. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SUAPE - Reforma do galpão de manutenção no Porto de Suape | PERNAMBUCO - SUAPE - 078-16 | PERNAMBUCO - SUAPE - 206262,15
PERNAMBUCO | SUAPE | CCV 002/2016 | Adequação e reforma do campo de futebol na comunidade Vila Claudete na cidade do Cabo de Santo Agostinho |  |  |  |  | 18.089.989/0001-17 | Nova Geração Construções LTDA | 059-16 | 2016-09-09 | 1900-03-30 | 119996.73 | 2017-03-07 | 90 | 0 | 119996.73 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Distratado | 361 | 2017-09-20 | 188/2017-GAB DP | 44438/17 |  |  | Contrato distratado sem obra ter sido iniciada. | [5 empty] | x |  |  | PERNAMBUCO - SUAPE - Adequação e reforma do campo de futebol na comunidade Vila Claudete na cidade do Cabo de Santo Agostinho | PERNAMBUCO - SUAPE - 059-16 | PERNAMBUCO - SUAPE - 119996,73
PERNAMBUCO | SECRETARIA EXECUTIVA DOS ESPORTES DE PERNAMBUCO | Processo Licitatório nº 016/2011 - Tomada de Preços nº 002/2011 | Execução das obras de complementação da construção de uma PRAÇA DA JUVENTUDE, no Bairro de João de Deus, no Município de Petrolina/PE. | 0311.810-73/2009 | ME/CAIXA | 780000 | 1040574.52 | CNPJ Nº 07.199.546/0001-62 | A. B. Engenharia Ltda. | 041/2013 |  |  | 1632043.42 | ****** | ********* | 0 | 1632043.42 | R$ - | 44.90 | 168980.53 | 168980.53 | 168980.53 | 761096.22 | EM ANDAMENTO | 151/2017-GC02 | 2017-10-03 | 508/2017-SEPTG | 46810/17 | Existem empenhos e pagamentos em 2017. |  | Obra concluída em agost/2017. Falta repasse do Min do Esporte. |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DOS ESPORTES DE PERNAMBUCO - Execução das obras de complementação da construção de uma PRAÇA DA JUVENTUDE, no Bairro de João de Deus, no Município de Petrolina/PE. | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DOS ESPORTES DE PERNAMBUCO - 041/2013 | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DOS ESPORTES DE PERNAMBUCO - 1632043,42
PERNAMBUCO | SECRETARIA EXECUTIVA DOS ESPORTES DE PERNAMBUCO | Processo Licitatório nº 001/2010 - Concorrência Nacional 001/2010 SESP | Construção de uma Praça da Juventude. Parque do Jiquiá, bairro de San Martin, Recife-PE. | 0268.464-62/2008 | ME/CAIXA | 1462500 | 162500 | CNPJ Nº 69.968.238/0001-01 | J. C. L. Engenharia Ltda. | 010/2010 | 2010-06-28 | 2011-08-22 | 1623639.05 | ****** | 3º Termo Aditivo, 180 dias a contar de 30/01/2015 à 29/07/2015 | 0 | 1623639.05 | R$ - | 44.90 |  | 0 |  | 19200.66 | CONCLUÍDA | 151/2017-GC02 | 2017-10-03 | 508/2017-SEPTG | 46810/17 |  |  | Obra concluída desde 2016 e em uso pela população. |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DOS ESPORTES DE PERNAMBUCO - Construção de uma Praça da Juventude. Parque do Jiquiá, bairro de San Martin, Recife-PE. | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DOS ESPORTES DE PERNAMBUCO - 010/2010 | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DOS ESPORTES DE PERNAMBUCO - 1623639,05
PERNAMBUCO | SECRETARIA EXECUTIVA DOS ESPORTES DE PERNAMBUCO | Processo Licitatório nº 005/2014-Tomada de Preço 001/2014 | Adequação do Campo de Futebol e Construção de uma quadra Poliesportiva no Município de Ribeirão. | 1004.966-88/2013 | ME/CAIXA | 780000 | 104366.73 | CNPJ Nº 00.749.205/0001-74 | Construtora Ingazeira Ltda. | 014/2015 | 2015-09-18 |  | 875371.22 | ****** | ********* | 0 | 875371.22 | R$ - | 44.90 | 45277.44 | 45277.44 | 45277.44 | 45277.44 | EM ANDAMENTO | 151/2017-GC02 | 2017-10-03 | 508/2017-SEPTG | 46810/17 |  |  | Projeto executivo em fase de licitação para posterior licitação do remanescente de obra. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DOS ESPORTES DE PERNAMBUCO - Adequação do Campo de Futebol e Construção de uma quadra Poliesportiva no Município de Ribeirão. | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DOS ESPORTES DE PERNAMBUCO - 014/2015 | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DOS ESPORTES DE PERNAMBUCO - 875371,22
PERNAMBUCO | SECRETARIA EXECUTIVA DOS ESPORTES DE PERNAMBUCO | Processo Licitatório nº 009-2014 - Tomada de Preço 003/2014 | Construção de uma Quadra Poliesportiva descoberta no Município de Salgueiro-PE. | 0262.915-89/2008 | ME/CAIXA | 146250 | 77212.4 | CNPJ Nº 18.259.511/0001-98 | W.M. Engenharia Ltda. EPP. | 015/2015 | 2015-11-16 | 2016-02-14 | 116250.36 | 2016-02-02 | ********* | 0 | 116250.36 | R$ - | 44.90 |  | 0 | 34940.37 | 34940.37 | EM ANDAMENTO | 151/2017-GC02 | 2017-10-03 | 508/2017-SEPTG | 46810/17 | Identificados pagamento de R$ 83.588,34 no Toma Contas. |  |  |  | x | [6 empty] | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DOS ESPORTES DE PERNAMBUCO - Construção de uma Quadra Poliesportiva descoberta no Município de Salgueiro-PE. | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DOS ESPORTES DE PERNAMBUCO - 015/2015 | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DOS ESPORTES DE PERNAMBUCO - 116250,36
PERNAMBUCO | SECRETARIA EXECUTIVA DOS ESPORTES DE PERNAMBUCO | Processo Licitatório nº 012/2013 - Tomada de Preços nº 001/2013 | Execução das obras de complementação da construção de uma quadra poliesportiva, sem iluminação no Município de Afrânio - PE. | 0314.258-47/2009 | ME/CAIXA | 48750 | 55000 | CNPJ Nº 11.780.510/0001-45 | Sena Construções e Serviços Ltda. EPP. | 017/2013 |  |  | 88571.54 | ****** | ********* | 0 | 88571.54 | R$ - | 44.90 |  | 0 |  | 73220.23 | CONCLUÍDA | 151/2017-GC02 | 2017-10-03 | 508/2017-SEPTG | 46810/17 | Identificados pagamento de R$138.424,26 no Toma Contas. |  | Obra concluída e paga em 2015. |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DOS ESPORTES DE PERNAMBUCO - Execução das obras de complementação da construção de uma quadra poliesportiva, sem iluminação no Município de Afrânio - PE. | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DOS ESPORTES DE PERNAMBUCO - 017/2013 | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DOS ESPORTES DE PERNAMBUCO - 88571,54
PERNAMBUCO | SECRETARIA EXECUTIVA DOS ESPORTES DE PERNAMBUCO | Tomada de Preço 002/2010 | Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer - Paudalho - PE (Guadalajara) | 0264.754-88/2008 | ME/CAIXA | 585000 | 208662.28 | CNPJ Nº 00.392.213/0001-06 | Processo Engenharia | 011/2010 |  |  |  | ****** | ********* | 0 |  |  | 44.90 |  | 0 |  | 439504.45 | NOVA LICITAÇÃO EM ANDAMENTO | 151/2017-GC02 | 2017-10-03 | 508/2017-SEPTG | 46810/17 | Não foi apresentada informação complementar acerca do novo contrato substitutivo. |  | Obra em andamento com novo contrato. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DOS ESPORTES DE PERNAMBUCO - Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer - Paudalho - PE (Guadalajara) | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DOS ESPORTES DE PERNAMBUCO - 011/2010 | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DOS ESPORTES DE PERNAMBUCO -
PERNAMBUCO | SECRETARIA EXECUTIVA DOS ESPORTES DE PERNAMBUCO | Processo Licitatório nº 421.2016.VIII.CC.001.SETUREL, Concorrência Pública nº 001/2016 | Revitalização do Centro de Esportes, Lazer e Cultura Alberto Santos Dumont. | 1026.274-52/2015 | ME/CAIXA | 16000000 | 4000000 | ****** | ****** | ***** |  | 1901-06-23 |  | ****** | ******** | 0 |  |  | 44.90 |  | 0 |  |  | LICITAÇÃO EM ANDAMENTO | 151/2017-GC02 | 2017-10-03 | 508/2017-SEPTG | 46810/17 | Não foram apresentadas informações complementares sobre o contrato. |  | Licitação concluída e obra em execução com conclusão prevista para dez/2018. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DOS ESPORTES DE PERNAMBUCO - Revitalização do Centro de Esportes, Lazer e Cultura Alberto Santos Dumont. | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DOS ESPORTES DE PERNAMBUCO - ***** | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DOS ESPORTES DE PERNAMBUCO -
Pernambuco | SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO DE PERNAMBUCO |  | Construção da Cadeia Pulblica Masculina III de Araçoiaba-PE. (LOTE III) |  | MJ/CEF |  |  | 08.059.768/0001-42 | Cinzel Engenharia LTDA | 034/2013 | 2014-06-06 | 2015-06-01 | 49943831.54 | 2015-06-06 | 2015-06-06 | 0 | 49943831.54 | [5 empty] | 21500.67 | Identificada paralisada em 2016 | 00112/2017 | 2017-09-25 | 200/2017 | 45133/17 | Em consulta ao Tome Conta foi identificado durante o ano de 2017 um pagamengo de R$ 839.912,91. Portanto, conclui-se que o contrato foi reiniciado. |  | O contrato foi paralisado em 12/03/2015, devido as necessidades de revisar os projetos de análise do solo e terraplenagem, buscando a adequação as condições existentes, tendo Ordem de reinício em 15/02/2016 | x | [7 empty] | Pernambuco - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO DE PERNAMBUCO - Construção da Cadeia Pulblica Masculina III de Araçoiaba-PE. (LOTE III) | Pernambuco - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO DE PERNAMBUCO - 034/2013 | Pernambuco - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO DE PERNAMBUCO - 49943831,54
Pernambuco | SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO DE PERNAMBUCO |  | Construção da Cadeia Pulblica Masculina I de Araçoiaba-PE. (LOTE 0II) |  | MJ/CEF |  |  | 20.344.227/0001-61 | Consórcio Walter Lopes/Concrepoxi sociedades Quality/Processo | 033/2013 | 2014-06-06 | 2015-06-01 | 32617162.33 | 2015-06-06 | 2015-06-06 | 0 | 32617162.33 | [5 empty] | 21642.87 | Identificada paralisada em 2016 | 00112/2017 | 2017-09-25 | 200/2017 | 45133/17 | Obra identificada como paralisada, pois, não foram encontrados pagamentos para o CNPJ: 20.344.227/0001-61 no Tome Conta. |  | O contrato foi paralisado em 12/03/2015, devido as necessidades de revisar os projetos de análise do solo e terraplenagem, buscando a adequação as condições existentes, tendo Ordem de reinício em 15/02/2016 | [6 empty] | x |  | Pernambuco - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO DE PERNAMBUCO - Construção da Cadeia Pulblica Masculina I de Araçoiaba-PE. (LOTE 0II) | Pernambuco - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO DE PERNAMBUCO - 033/2013 | Pernambuco - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO DE PERNAMBUCO - 32617162,33
Pernambuco | SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO DE PERNAMBUCO |  | Construção da Cadeia Pulblica Feminina I de Araçoiaba-PE. (LOTE 0I) |  | MJ/CEF |  |  | 20.344.126/0001-90 | Consórcio de sociedades Quality/Processo | 032/2013 | 2014-06-06 | 2015-06-01 | 30583267.91 | 2015-06-06 | 2015-06-06 | 0 | 30583267.91 | [5 empty] | 21199.5 | Identificada paralisada em 2016 | 00112/2017 | 2017-09-25 | 200/2017 | 45133/17 | Obra identificada como paralisada, pois, não foram encontrados pagamentos para o CNPJ:20.344.126/0001-90 no Tome conta. |  | O contrato foi paralisado em 12/03/2015, devido as necessidades de revisar os projetos de análise do solo e terraplenagem, buscando a adequação as condições existentes, tendo Ordem de reinício em 15/02/2016 | [6 empty] | x |  | Pernambuco - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO DE PERNAMBUCO - Construção da Cadeia Pulblica Feminina I de Araçoiaba-PE. (LOTE 0I) | Pernambuco - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO DE PERNAMBUCO - 032/2013 | Pernambuco - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO DE PERNAMBUCO - 30583267,91
PERNAMBUCO | SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO DE PERNAMBUCO | 001/2009 | Intervenção e Reforma do Complexo Prisional do Curado | 0281071-80 | MJ/CEF | 9862516.04 | 9516949.53 | 11.542.750/0001-01 06.945.546/0001-00 | Consórcio Tropicos/Pottencial | 060/2009 | 2009-07-08 | 2010-07-08 | 19379465.57 | 2014-07-08 | 60 meses | 3825798.83 | 23205264.4 | 1069633.12 | 23.586.346.24 (reforma) | 17481773.28 | 0 |  | 17862672.2 | PARALISADO | 00112/2017 | 2017-09-25 | 200/2017 | 45133/17 | A obra declaradamente paralisada devido a recisão de contrato e abertura de novo processo licitatório. |  | A obra encontra-se paralisada por desídia de Contrato, onde o contrato foi rescindido pela SERES tendo em vista que o Consórcio não cumpriu suas obrigações legais. Mediante os fatos, a SJDH tem o objetivo de utilizar o saldo financeiro mais rendimentos para concluir o contrato. Assim, as obras do Complexo Prisional do Curado seguirá em execução. Estando atualmente o processo de licitação PL.003.CC.01.2017.CEL/SJDH, já com a empresa Engemaia como vencedora, sendo a sua homologação no dia 13 de setembro de 2017. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO DE PERNAMBUCO - Intervenção e Reforma do Complexo Prisional do Curado | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO DE PERNAMBUCO - 060/2009 | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO DE PERNAMBUCO - 19379465,57
PERNAMBUCO | SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO DE PERNAMBUCO | CC-002/2013 | Construção da Cadeia Pública Masculina I de Araçoiaba-PE. (LOTE II) | 1002236-80 | MJ/CEF | 11640000 | 4539115.83 | 20.344.227/0001-61 | Consórcio Walter Lopes/Concrepoxl | 033/2013 | 2014-06-06 | 2015-06-06 | 16179115.83 |  |  | 2118798.97 | 18297914.8 |  | 4.490.51(obra) | 1465304.55 | 1015011.77 | 1015011.77 | 1465304.55 | EM ANDAMENTO | 00112/2017 | 2017-09-25 | 200/2017 | 45133/17 | Obra identificada como paralisada, pois, não foram encontrados pagamentos para o CNPJ:20.344.227/0001-61 no Tome conta. |  | Obra está com 25,19% dos serviços executados. Obra paralisada em 12/03/2015 e ordem de reinício em 15/02/2016. Devido as necessidades de revisar os projetos de análise do solo e terraplenagem, buscando a adequação as condições existente. A dificuldade em executar o cronograma pré-estabelecido, se deu pelos motivos:Dificuldades de acesso as obras em tempo úmido, chuva,greves sindicais, manifestações por parte da comunidade e devido a irregularidade do fluxo financeiro das parcelas de contrapartida. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO DE PERNAMBUCO - Construção da Cadeia Pública Masculina I de Araçoiaba-PE. (LOTE II) | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO DE PERNAMBUCO - 033/2013 | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO DE PERNAMBUCO - 16179115,83
PERNAMBUCO | SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO DE PERNAMBUCO | CC-002/2013 | Construção da Cadeia Pública Masculina II de Araçoiaba-PE. (LOTE II) | 1002235-65 | MJ/CEF | 11640000 | 4798046.5 | 20.344.227/0001-61 | Consórcio Walter Lopes/Concrepoxl | 033/2013 | 2014-06-06 | 2015-06-06 | 16438046.5 |  |  | 1859818.08 | 18297864.58 |  | 4.490.51(obra) | 1418045.54 | 928350.23 | 928350.23 | 1418045.54 | EM ANDAMENTO | 00112/2017 | 2017-09-25 | 200/2017 | 45133/17 | Obra identificada como paralisada, pois, não foram encontrados pagamentos para o CNPJ:20.344.227/0001-61 no Tome conta. |  | Obra está com 26,12% dos serviços executados. Obra paralisada em 12/03/2015 e ordem de reinício em 15/02/2016. Devido as necessidades de revisar os projetos de análise do solo e terraplenagem, buscando a adequação as condições existente. A dificuldade em executar o cronograma pré-estabelecido, se deu pelos motivos:Dificuldades de acesso as obras em tempo úmido, chuva,greves sindicais, manifestações por parte da comunidade e devido a irregularidade do fluxo financeiro das parcelas de contrapartida. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO DE PERNAMBUCO - Construção da Cadeia Pública Masculina II de Araçoiaba-PE. (LOTE II) | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO DE PERNAMBUCO - 033/2013 | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO DE PERNAMBUCO - 16438046,5
PERNAMBUCO | SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO DE PERNAMBUCO | CC-003/2013 | Construção da Cadeia Pública Masculina III de Araçoiaba-PE. (LOTE III) | 1002052-77 | MJ/CEF | 11640000 | 4995417.42 | 08.059.768/0001-42 | Cinzel Engenharia LTDA | 034/2013 | 2014-06-06 | 2015-06-06 | 16635417.42 | 2017-08-15 | 467 dias | 790720.01 | 17426137.43 | 3388.72 | 4.490.51(obra) | 1582041.74 | 1247264.4 | 1247264.4 | 1582041.74 | EM ANDAMENTO | 00112/2017 | 2017-09-25 | 200/2017 | 45133/17 | Foi identificado durante o ano de 2017 um pagamengo de R$ 839.912,91. Portanto, conclui-se que o contrato foi reiniciado. |  | Obra está com 20,17% dos serviços executados. Obra paralisada em 12/03/2015 e ordem de reinício em 15/02/2016. Devido as necessidades de revisar os projetos de análise do solo e terraplenagem, buscando a adequação as condições existente. A dificuldade em executar o cronograma pré-estabelecido, se deu pelos motivos:Dificuldades de acesso as obras em tempo úmido, chuva,greves sindicais, manifestações por parte da comunidade e devido a irregularidade do fluxo financeiro das parcelas de contrapartida. |  | x | [6 empty] | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO DE PERNAMBUCO - Construção da Cadeia Pública Masculina III de Araçoiaba-PE. (LOTE III) | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO DE PERNAMBUCO - 034/2013 | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO DE PERNAMBUCO - 16635417,42
PERNAMBUCO | SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO DE PERNAMBUCO | CC-003/2013 | Construção da Cadeia Pública Masculina V de Araçoiaba-PE. (LOTE III) | 1002050-36 | MJ/CEF | 11640000 | 5016275.49 | 08.059.768/0001-42 | Cinzel Engenharia LTDA | 034/2013 | 2014-06-06 | 2015-06-06 | 16656275.49 | 2017-08-15 | 467 dias | 758655.86 | 17414931.35 | 3388.72 | 4.490.51(obra) | 1440254.57 | 648454.81 | 648454.81 | 1440254.57 | EM ANDAMENTO | 00112/2017 | 2017-09-25 | 200/2017 | 45133/17 | Ultimo pagamento identificado no Tome Constas foi realizado dia 27/10/2016 no valor de R$ 48.200,16. Portanto, conclui-se que a obra está paralisada devido a falta de empenhos e pagamentos. |  | Obra está com 21,08% dos serviços executados. Obra paralisada em 12/03/2015 e ordem de reinício em 15/02/2016. Devido as necessidades de revisar os projetos de análise do solo e terraplenagem, buscando a adequação as condições existente. A dificuldade em executar o cronograma pré-estabelecido, se deu pelos motivos:Dificuldades de acesso as obras em tempo úmido, chuva,greves sindicais, manifestações por parte da comunidade e devido a irregularidade do fluxo financeiro das parcelas de contrapartida. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO DE PERNAMBUCO - Construção da Cadeia Pública Masculina V de Araçoiaba-PE. (LOTE III) | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO DE PERNAMBUCO - 034/2013 | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO DE PERNAMBUCO - 16656275,49
PERNAMBUCO | SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO DE PERNAMBUCO | CC-003/2013 | Construção da Cadeia Pública Masculina IV de Araçoiaba-PE. (LOTE III) | 1002051-52 | MJ/CEF | 11640000 | 5012138.63 | 08.059.768/0001-42 | Cinzel Engenharia LTDA | 034/2013 | 2014-06-06 | 2015-06-06 | 16652138.63 | 2017-08-15 | 467 dias | 464856.64 | 17116995.27 | 4538.33 | 4.490.51(obra) | 1492455.93 | 1261436.87 | 1261436.87 | 1492455.93 | EM ANDAMENTO | 00112/2017 | 2017-09-25 | 200/2017 | 45133/17 | Ultimo pagamento identificado no Tome Constas foi realizado dia 27/10/2016 no valor de R$ 260.328,14. Portanto, conclui-se que a obra está paralisada devido a falta de empenhos e pagamentos. |  | Obra está com 20,39% dos serviços executados. Obra paralisada em 12/03/2015 e ordem de reinício em 15/02/2016. Devido as necessidades de revisar os projetos de análise do solo e terraplenagem, buscando a adequação as condições existente. A dificuldade em executar o cronograma pré-estabelecido, se deu pelos motivos:Dificuldades de acesso as obras em tempo úmido, chuva,greves sindicais, manifestações por parte da comunidade e devido a irregularidade do fluxo financeiro das parcelas de contrapartida. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO DE PERNAMBUCO - Construção da Cadeia Pública Masculina IV de Araçoiaba-PE. (LOTE III) | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO DE PERNAMBUCO - 034/2013 | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO DE PERNAMBUCO - 16652138,63
PERNAMBUCO | SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO DE PERNAMBUCO | CC-001/2013 | Construção da Cadeia Pública Feminina I de Araçoiaba-PE. (LOTE I) | 1002049-18 | MJ/CEF | 12210000 | 3071098.43 | 20.344.126/0001-90 | Consórcio de sociedades Quality/Processo | 032/2013 | 2014-06-06 | 2015-06-06 | 15281098.43 | 2016-08-15 |  | 1593312.69 | 16874411.12 |  | 4.490.51(obra) |  | 1531427.49 | 1531427.49 | 1553626.99 | EM ANDAMENTO | 00112/2017 | 2017-09-25 | 200/2017 | 45133/17 | Obra identificada como paralisada, pois, não foi encontrado fornecedor com o CNPJ: 20.344.126/0001-90 no Tome Conta. |  | Obra está com 29,65% dos serviços executados. Obra paralisada em 12/03/2015 e ordem de reinício em 15/02/2016. Devido as necessidades de revisar os projetos de análise do solo e terraplenagem, buscando a adequação as condições existente. A dificuldade em executar o cronograma pré-estabelecido, se deu pelos motivos:Dificuldades de acesso as obras em tempo úmido, chuva,greves sindicais, manifestações por parte da comunidade e devido a irregularidade do fluxo financeiro das parcelas de contrapartida. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO DE PERNAMBUCO - Construção da Cadeia Pública Feminina I de Araçoiaba-PE. (LOTE I) | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO DE PERNAMBUCO - 032/2013 | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO DE PERNAMBUCO - 15281098,43
PERNAMBUCO | SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO DE PERNAMBUCO | CC-001/2013 | Construção da Cadeia Pública Feminina II de Araçoiaba-PE. (LOTE I) | 1002048-94 | MJ/CEF | 12210000 | 3092169.48 | 20.344.126/0001-90 | Consórcio de sociedades Quality/Processo | 032/2013 | 2014-06-06 | 2015-06-06 | 15302169.48 | 2017-08-15 |  | 1559360.75 | 16861530.23 |  | 4.490.51(obra) | 1105173.68 | 916882.44 | 916882.44 | 1105173.68 | EM ANDAMENTO | 00112/2017 | 2017-09-25 | 200/2017 | 45133/17 | Obra identificada como paralisada, pois, não foi encontrado fornecedor com o CNPJ: 20.344.126/0001-90 no Tome Conta. |  | Obra está com 20,46% dos serviços executados. Obra paralisada em 12/03/2015 e ordem de reinício em 15/02/2016. Devido as necessidades de revisar os projetos de análise do solo e terraplenagem, buscando a adequação as condições existente. A dificuldade em executar o cronograma pré-estabelecido, se deu pelos motivos:Dificuldades de acesso as obras em tempo úmido, chuva,greves sindicais, manifestações por parte da comunidade e devido a irregularidade do fluxo financeiro das parcelas de contrapartida. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO DE PERNAMBUCO - Construção da Cadeia Pública Feminina II de Araçoiaba-PE. (LOTE I) | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO DE PERNAMBUCO - 032/2013 | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO DE PERNAMBUCO - 15302169,48
PERNAMBUCO | SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO DE PERNAMBUCO | 007/2010 | Reforma e Ampliação das Instalações do Centro de Observação e Triagem Professor Everaldo Luna | - | - | - | - | 02.105.940/0001-70 | T. Barreto Construções LTDA | 070/2011 | 2011-09-12 | 2012-07-08 | 7201235.3 | 2015-04-30 | 35 meses | 1035001.95 | 8236237.25 | 926178.52 | 4.490.51(obra) | 8185163.64 | 0 |  | 9111342.16 | PARALISADO | 00112/2017 | 2017-09-25 | 200/2017 | 45133/17 | Obra foi distratada, mas houve novo processo licitatório e foi verificado que a obra está em execução. |  | O contrato foi Distratado em 15/07/2015 e realizada nova licitação que teve como vencedora a Empresa Pontualidade Construções LTDA CNPJ nº 04.739.863/0001-36. Estando os serviços em execução. |  |  |  | x |  |  |  |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO DE PERNAMBUCO - Reforma e Ampliação das Instalações do Centro de Observação e Triagem Professor Everaldo Luna | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO DE PERNAMBUCO - 070/2011 | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO DE PERNAMBUCO - 7201235,3
PERNAMBUCO | SECRETARIA EXECUTIVA DE RESCURSOS HIDRICOS E ENERGETICOS DE PERNAMBUCO | CC - Nº 003/2012 | Construção da Barragem Igarapeba no Município de São Benedito do Sul, na Bacia do Rio UNA (Rio Piranji) | Portaria nº 725/2012 | A União pelo Ministério da Integração Nacional | 99274541.43 | 36850449.24 | 18.677.446/0001-10 | GPO - Gestão de Projetos e Obras LTDA e Construtora SANENCO LTDA | 010/2013 | 2013-04-25 | 2014-07-19 | 120746726.34 | 2016-06-30 | 22 meses | 15348699.18 | 136095425.52 | 4053777.7 | 4.4.90.51 | 11734294.82 | 13917151.75 | 13917151.75 | 53700650.44 | Inacabada | 158/2017-GC04 | 2014-09-15 | 212/2017-SERH/SEPLAG | 43636/17 |  |  | Contrato rescindido. Para conclusão será necessária nova licitação. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESCURSOS HIDRICOS E ENERGETICOS DE PERNAMBUCO - Construção da Barragem Igarapeba no Município de São Benedito do Sul, na Bacia do Rio UNA (Rio Piranji) | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESCURSOS HIDRICOS E ENERGETICOS DE PERNAMBUCO - 010/2013 | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESCURSOS HIDRICOS E ENERGETICOS DE PERNAMBUCO - 120746726,34
PERNAMBUCO | SECRETARIA EXECUTIVA DE RESCURSOS HIDRICOS E ENERGETICOS DE PERNAMBUCO | CC - Nº 005/2013 | Construção da Barragem Barra de Guabiraba no Município de Barra de Guabiraba, na Bacia do Rio Sirinhaém | Portaria nº 724/2012 | A União pelo Ministério da Integração Nacional | 61435132.56 | - | 65.280.737/0001-51 | Construtora SANENCO LTDA | 001/2013 | 2013-02-09 | 2014-05-05 | 56647387.8 | 2015-08-01 | 19 meses | 4423950.09 | 61071337.89 | 1003591.51 | 4.4.90.51 |  | 214095.26 | 214095.26 | 16272448.32 | Paralisada | 158/2017-GC04 | 2014-09-15 | 212/2017-SERH/SEPLAG | 43636/17 |  |  | Contrato extinto em 09/03/2016. Para conclusão será necessária nova licitação. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESCURSOS HIDRICOS E ENERGETICOS DE PERNAMBUCO - Construção da Barragem Barra de Guabiraba no Município de Barra de Guabiraba, na Bacia do Rio Sirinhaém | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESCURSOS HIDRICOS E ENERGETICOS DE PERNAMBUCO - 001/2013 | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESCURSOS HIDRICOS E ENERGETICOS DE PERNAMBUCO - 56647387,8
PERNAMBUCO | SECRETARIA EXECUTIVA DE RESCURSOS HIDRICOS E ENERGETICOS DE PERNAMBUCO | CC - Nº 009/2012 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM PANELAS II - (2º ETAPA) | 755449/2011 (TC - 005/2011) | MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 38460000 | 11540000 | 14.448.260/0001-39 | TOP ENGENHARIA LTDA | 005/2013 | 2013-03-25 | 2014-03-25 | 46490781.34 | 2014-10-10 | 7 meses | 5242866.42 | 51733647.76 | 1425518.57 | 4.4.90.51.00 |  | 916067.73 | 916067.73 | 29965552.9 | Paralisada | 158/2017-GC04 | 2014-09-15 | 212/2017-SERH/SEPLAG | 43636/17 |  |  | Obra paralisada desde 10/10/2014. Contrato extinto em 28/02/2017. Para conclusão será necessária nova licitação. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESCURSOS HIDRICOS E ENERGETICOS DE PERNAMBUCO - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM PANELAS II - (2º ETAPA) | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESCURSOS HIDRICOS E ENERGETICOS DE PERNAMBUCO - 005/2013 | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESCURSOS HIDRICOS E ENERGETICOS DE PERNAMBUCO - 46490781,34
PERNAMBUCO | SECRETARIA EXECUTIVA DE RESCURSOS HIDRICOS E ENERGETICOS DE PERNAMBUCO | CC - Nº 006/2012 | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE BEJÃO | - |  |  |  | 14.448.260/0001-39 (TOP) 01.397.753/0001-45 (Paviservice) | Consórcio: TOP Engenharia Ltda / Paviservice Serviços de Pavimentação Ltda | 009/2013 | 2013-04-15 | 2014-04-15 | 39092436.25 | 2014-03-01 |  | 0 | 39092436.25 |  | 4.4.90.51.00 |  |  |  | 10765235.36 | Inacabada | 158/2017-GC04 | 2014-09-15 | 212/2017-SERH/SEPLAG | 43636/17 |  |  | Contrato extinto em 14/04/2014. Para conclusão será necessária nova licitação. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESCURSOS HIDRICOS E ENERGETICOS DE PERNAMBUCO - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE BEJÃO | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESCURSOS HIDRICOS E ENERGETICOS DE PERNAMBUCO - 009/2013 | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESCURSOS HIDRICOS E ENERGETICOS DE PERNAMBUCO - 39092436,25
PERNAMBUCO | SECRETARIA EXECUTIVA DE RESCURSOS HIDRICOS E ENERGETICOS DE PERNAMBUCO | CC - Nº 002/2011 | CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM PANELAS II - (1º ETAPA) | 755449/2011 (TC - 005/2011) | MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 38460000 | 11540000 | 00.338.885/0001-33 | NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 019/2011 | 2011-08-30 | 2012-08-29 | 38866627.16 | 2013-02-26 | 6 meses | 0 | 38866627.16 | 125001.61 | 4.4.90.51.00 |  | 125001.61 | 125001.61 | 10395711.67 | concluída | 158/2017-GC04 | 2014-09-15 | 212/2017-SERH/SEPLAG | 43636/17 |  |  | Contrato extinto em 26/02/2013. Nova licitação contratou TOP Engenharia através do contrato 005/2013. |  |  |  | x |  |  |  |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESCURSOS HIDRICOS E ENERGETICOS DE PERNAMBUCO - CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM PANELAS II - (1º ETAPA) | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESCURSOS HIDRICOS E ENERGETICOS DE PERNAMBUCO - 019/2011 | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESCURSOS HIDRICOS E ENERGETICOS DE PERNAMBUCO - 38866627,16
PERNAMBUCO | SECRETARIA EXECUTIVA DE RESCURSOS HIDRICOS E ENERGETICOS DE PERNAMBUCO | Concorrência Pública nº 001/2013 | Dragagem do Rio Beberibe, nos trechos 5 e 4 (parcial), compreendidos entre as estacas 93 + 20 (ponte da Av. Olinda) a 69 + 20 (Ponte Nova Esperança) | CT 0248.253-96/08 | CEF | 60000000 | 3160000 | 35.539.915/0001-54 | METROPOLITANA DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. | 015/2013 | 2013-06-06 | 2014-07-31 | 19949000 | 2014-08-06 | 06 meses | 4963187.51 | 24912187.51 |  | 4.4.90.51 | 4708826.2 | 3644996.22 | 3644996.22 | 19795913.45 | Concluído | 158/2017-GC04 | 2014-09-15 | 212/2017-SERH/SEPLAG | 43636/17 | Em 22/11/2017, não foram identificados empenhos/pagamentos no Tome Contas em 2017. |  | Obra concluída em março/2015. O repasse final foi realizado em ago/2017 e está sendo providenciado o pagamento final da contratada. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESCURSOS HIDRICOS E ENERGETICOS DE PERNAMBUCO - Dragagem do Rio Beberibe, nos trechos 5 e 4 (parcial), compreendidos entre as estacas 93 + 20 (ponte da Av. Olinda) a 69 + 20 (Ponte Nova Esperança) | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESCURSOS HIDRICOS E ENERGETICOS DE PERNAMBUCO - 015/2013 | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESCURSOS HIDRICOS E ENERGETICOS DE PERNAMBUCO - 19949000
PERNAMBUCO | SECRETARIA EXECUTIVA DE RESCURSOS HIDRICOS E ENERGETICOS DE PERNAMBUCO | CC - Nº 002/2013 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM GATOS - (2º ETAPA) | 755448/2011 (TC-006/2011) | MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 11540000 | 3460000 | 08.059.768/0001-42 | CINZEL ENGENHARIA LTDA | 011/2013 | 2013-04-24 | 2014-04-24 | 20599431.83 | 2014-10-10 |  | 0 | 20599431.83 |  | 4.4.90.51.00 |  |  |  | 7207705.12 | Paralisada | 158/2017-GC04 | 2014-09-15 | 212/2017-SERH/SEPLAG | 43636/17 |  |  | Obra paralisada desde 10/10/2014. Contrato extinto em 24/06/2017. Para conclusão será necessária nova licitação. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESCURSOS HIDRICOS E ENERGETICOS DE PERNAMBUCO - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM GATOS - (2º ETAPA) | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESCURSOS HIDRICOS E ENERGETICOS DE PERNAMBUCO - 011/2013 | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESCURSOS HIDRICOS E ENERGETICOS DE PERNAMBUCO - 20599431,83
PERNAMBUCO | SECRETARIA EXECUTIVA DE RESCURSOS HIDRICOS E ENERGETICOS DE PERNAMBUCO | CC Nº 004/2011 | Implantação do sistema de abastecimento de água da cidade de Jaqueira/PE | - | - | - | - | 11.514.148/0001-60 | SIENA ENGENHARIA LTDA | 017/2013 | 2013-07-10 | 2014-07-10 | 6814033.64 | 2016-05-12 | 40 meses | 758423.54 | 7572457.18 | 139686.99 | 4.4.90.51 | 444495.15 | 927095.77 | 927095.77 | 3807709.53 | Paralisada | 158/2017-GC04 | 2014-09-15 | 212/2017-SERH/SEPLAG | 43636/17 |  |  | Obra suspensa desde 10/05/2016. Retomada prevista para logo que exista disponibilidade financeira. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESCURSOS HIDRICOS E ENERGETICOS DE PERNAMBUCO - Implantação do sistema de abastecimento de água da cidade de Jaqueira/PE | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESCURSOS HIDRICOS E ENERGETICOS DE PERNAMBUCO - 017/2013 | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESCURSOS HIDRICOS E ENERGETICOS DE PERNAMBUCO - 6814033,64
PERNAMBUCO | SECRETARIA EXECUTIVA DE RESCURSOS HIDRICOS E ENERGETICOS DE PERNAMBUCO | Concorrência Pública nº 012/2014 | Execução de serviços de implantação de 60 (sessenta) sistemas de dessalinização, nos municípios das regiões do Agreste e Sertão do Estado de Pernambuco, incluindo recuperação de poços existentes, instalações hidráulicas e elétricas, execução de tanques de rejeito e serviços complementatres |  |  |  |  | 03.205.589/0001-52 | ACQUAPURA LTDA – EPP. | 008/2015 | 2015-11-20 | 2016-05-18 | 4677900.18 | 2017-02-12 | 270 dias | 0 | 4677900.18 |  | 4.4.90.51 | 726219.01 | 105406.39 | 105406.39 | 726219.01 | Em andamento | 158/2017-GC04 | 2014-09-15 | 212/2017-SERH/SEPLAG | 43636/17 |  |  | Execução de 18 sistemas, bem aquem dos 60 previstos. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESCURSOS HIDRICOS E ENERGETICOS DE PERNAMBUCO - Execução de serviços de implantação de 60 (sessenta) sistemas de dessalinização, nos municípios das regiões do Agreste e Sertão do Estado de Pernambuco, incluindo recuperação de poços existentes, instalações hidráulicas e elétricas, execução de tanques de rejeito e serviços complementatres | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESCURSOS HIDRICOS E ENERGETICOS DE PERNAMBUCO - 008/2015 | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESCURSOS HIDRICOS E ENERGETICOS DE PERNAMBUCO - 4677900,18
PERNAMBUCO | SECRETARIA EXECUTIVA DE RESCURSOS HIDRICOS E ENERGETICOS DE PERNAMBUCO | CC Nº 004/2013 | Contratação dos serviços de supervisão e acompnhamento das obras de construção da barragem Igarapeba, na bacia do rio UNA (Rio Piranji) | Portaria nº 725/2012 | A União pelo Ministério da Integração Nacional | - | 2742686.85 | 40.610.677/0001-66 | Geotechnique Consultoria e Engenharia LTDA | 024/2013 | 2013-10-02 | 2015-01-25 | 1547237.13 | 2016-10-10 | 16 meses | 1195449.72 | 2742686.85 | 113192.3 | 4.4.90.51 | 639343.31 | 523954.03 | 523954.03 | 2521605.09 | Paralisada | 158/2017-GC04 | 2014-09-15 | 212/2017-SERH/SEPLAG | 43636/17 |  |  | paralisado em 01/08/2015. | [5 empty] | x |  |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESCURSOS HIDRICOS E ENERGETICOS DE PERNAMBUCO - Contratação dos serviços de supervisão e acompnhamento das obras de construção da barragem Igarapeba, na bacia do rio UNA (Rio Piranji) | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESCURSOS HIDRICOS E ENERGETICOS DE PERNAMBUCO - 024/2013 | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESCURSOS HIDRICOS E ENERGETICOS DE PERNAMBUCO - 1547237,13
PERNAMBUCO | SECRETARIA EXECUTIVA DE RESCURSOS HIDRICOS E ENERGETICOS DE PERNAMBUCO | Concorrência Pública nº 013/2013 | Construção da infraestrutura para instalação de 80 (oitenta) sistemas de dessalinização |  |  |  |  | 03.205.589/0001-52 | ACQUAPURA LTDA – EPP. | 007/2015 | 2016-07-01 | 2016-12-28 | 2074444.85 | 2016-12-31 |  | 0 | 2074444.85 |  | 4.4.90.51 | 91966.22 | 76798.47 | 76798.47 | 91966.22 | Em andamento | 158/2017-GC04 | 2014-09-15 | 212/2017-SERH/SEPLAG | 43636/17 |  |  | Execução de 07 sistemas, bem aquem dos 80 previstos. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESCURSOS HIDRICOS E ENERGETICOS DE PERNAMBUCO - Construção da infraestrutura para instalação de 80 (oitenta) sistemas de dessalinização | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESCURSOS HIDRICOS E ENERGETICOS DE PERNAMBUCO - 007/2015 | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESCURSOS HIDRICOS E ENERGETICOS DE PERNAMBUCO - 2074444,85
PERNAMBUCO | SECRETARIA EXECUTIVA DE RESCURSOS HIDRICOS E ENERGETICOS DE PERNAMBUCO | CC Nº 005/2014 | Contratação dos serviços de supervisão e acompnhamento das obras de construção da barragem Barra de Guabiraba, na bacia do rio Sirinhaém | Portaria nº 724/2012 | A União pelo Ministério da Integração Nacional | 61435132.56 | 1602371.91 | 40.610.677/0001-66 | Geotechnique Consultoria e Engenharia LTDA | 022/2013 | 2013-10-02 | 2015-01-25 | 1285870.64 | 2015-08-01 | 10 meses | 680295.67 | 1966166.31 | 45.700.88 | 4.4.90.51 | 184788.88 | 184788.88 | 184788.88 | 1573561.6 | Paralisada | 158/2017-GC04 | 2014-09-15 | 212/2017-SERH/SEPLAG | 43636/17 |  |  | paralisado em nov/2015. | [5 empty] | x |  |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESCURSOS HIDRICOS E ENERGETICOS DE PERNAMBUCO - Contratação dos serviços de supervisão e acompnhamento das obras de construção da barragem Barra de Guabiraba, na bacia do rio Sirinhaém | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESCURSOS HIDRICOS E ENERGETICOS DE PERNAMBUCO - 022/2013 | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESCURSOS HIDRICOS E ENERGETICOS DE PERNAMBUCO - 1285870,64
PERNAMBUCO | SECRETARIA EXECUTIVA DE RESCURSOS HIDRICOS E ENERGETICOS DE PERNAMBUCO | CC - Nº 009/2013 | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM SÃO PAULO |  |  |  |  | 14.575.353/0001-24 | VIGA ENGENHARIA LTDA | 003/2014 | 2014-05-20 | 2014-11-16 | 1798163.82 | 2014-10-10 |  | 0 | 1798163.82 |  | 4.4.90.51.00 |  |  |  | 1029509.2 | Inacabada | 158/2017-GC04 | 2014-09-15 | 212/2017-SERH/SEPLAG | 43636/17 |  |  | Obra suspensa desde 10/10/2014. Retomada prevista para logo que exista disponibilidade financeira. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESCURSOS HIDRICOS E ENERGETICOS DE PERNAMBUCO - SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM SÃO PAULO | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESCURSOS HIDRICOS E ENERGETICOS DE PERNAMBUCO - 003/2014 | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESCURSOS HIDRICOS E ENERGETICOS DE PERNAMBUCO - 1798163,82
PERNAMBUCO | SECRETARIA EXECUTIVA DE RESCURSOS HIDRICOS E ENERGETICOS DE PERNAMBUCO | Tomada de Preço nº 005/2012 | Reforma da Estação de Tratamento de Água (ETA) Alice Batista, localizada no município de Amaraji - PE |  |  |  |  | 00.749.205/0001-74 | CONSTRUTORA INGAZEIRALTDA. | 013/2013 | 2014-06-26 | 2015-04-22 | 803804.61 | 2015-07-27 | 15 meses | 323718.87 | 1127523.48 |  | 4.4.90.51 | 336574.04 | 266573.04 | 266573.04 | 964190.54 | Contrato vencido | 158/2017-GC04 | 2014-09-15 | 212/2017-SERH/SEPLAG | 43636/17 |  |  | Contrato rescindido em 2016. Conveniada emenda parlamentar com recursos federais para a conclusão. | [5 empty] | x |  |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESCURSOS HIDRICOS E ENERGETICOS DE PERNAMBUCO - Reforma da Estação de Tratamento de Água (ETA) Alice Batista, localizada no município de Amaraji - PE | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESCURSOS HIDRICOS E ENERGETICOS DE PERNAMBUCO - 013/2013 | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESCURSOS HIDRICOS E ENERGETICOS DE PERNAMBUCO - 803804,61
PERNAMBUCO | SECRETARIA EXECUTIVA DE RESCURSOS HIDRICOS E ENERGETICOS DE PERNAMBUCO | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015 | Manutenção das barragens Bom Sucesso (Tuparetama), Chinelo (Carnaíba) e São José II (São José do Egito). |  |  |  |  | 11.501.395/0001-22 | Paulo Simões Consultoria e Projetos LTDA | 019/2016 | 2016-08-29 | 2017-06-25 | 481235.53 | 29.12.2016 |  | 53369.48 | 534605.01 | - | 4.4.90.00 | 473025.93 |  |  | 473025.93 | Serviços medidos. | 158/2017-GC04 | 2014-09-15 | 212/2017-SERH/SEPLAG | 43636/17 | Em 20/11/2017, não foi identificado no Tome Conta empenhos para pagamento do saldo de contrato de R$ 60-1.579,08 (12% do valor do contrato). |  | Contrato concluído em dezembro de 2016, mas a ultima medição foi liquidada em 25/08/2017. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESCURSOS HIDRICOS E ENERGETICOS DE PERNAMBUCO - Manutenção das barragens Bom Sucesso (Tuparetama), Chinelo (Carnaíba) e São José II (São José do Egito). | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESCURSOS HIDRICOS E ENERGETICOS DE PERNAMBUCO - 019/2016 | PERNAMBUCO - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESCURSOS HIDRICOS E ENERGETICOS DE PERNAMBUCO - 481235,53
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2011 - CONCORRENCIA NACIONAL Nº 003/2011 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DA PE - 087 E VIAS DE ACESSO, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A CIDADE DE GRAVATÁ E O DISTRITO DE MANDACARÚ, NO ESTADO DE PERNAMBUCO/PE. | 245.474-02/2007 | MTUR/CAIXA | 9750000 | 5312132.48 | CNPJ Nº 63.362.347/0001-02 | CONTRUTORA G & F LTDA | 17/2012 | 2012-08-09 | 2013-08-09 | 13323067.98 | 2013-08-08 | ********* | 0 | 13323067.98 | R$ - | 44.90 |  | 0 |  | 9419941.21 | CONTRATO ENCERRADO | 150 e 151/2017-GC02 | 2017-10-03 | 508/2017-SEPTG | 46810/17 |  |  | Contrato rescindido. Nova licitação (004/2015) contratou COSAMPA para concluir obra. |  |  |  | x |  |  |  |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DA PE - 087 E VIAS DE ACESSO, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A CIDADE DE GRAVATÁ E O DISTRITO DE MANDACARÚ, NO ESTADO DE PERNAMBUCO/PE. | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - 17/2012 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - 13323067,98
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2015 - CONCORRENCIA NACIONAL Nº 001/2015 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DA PE - 087 E VIAS DE ACESSO, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A CIDADE DE GRAVATÁ E O DISTRITO DE MANDACARÚ, NO ESTADO DE PERNAMBUCO/PE. |  |  |  |  | CNPJ Nº 03.006.548/0001-37 | COSAMPA – Projetos e Construções Ltda | 024/2015 | 2015-10-28 | 2016-02-25 | 5558081.04 | ******** | 06 Meses | 0 | 5558081.04 | R$ - | 44.90 | 3658074.96 | 3658074.96 | 3658074.96 | 3895004.71 | REPROGRAMAÇÃO EM ANÁLISE NA CAIXA | 150 e 151/2017-GC02 | 2017-10-03 | 508/2017-SEPTG | 46810/17 |  |  | Para conclusão da primeira fase falta apenas a realização do aditivo para plena conclusão dos serviços. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DA PE - 087 E VIAS DE ACESSO, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A CIDADE DE GRAVATÁ E O DISTRITO DE MANDACARÚ, NO ESTADO DE PERNAMBUCO/PE. | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - 024/2015 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - 5558081,04
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO | CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº 002/2009 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE ACESSO A SEMARIA JAGUARIBE ABREU E LIMA-PE | 245.292-06/2007 | MTUR/CAIXA | 4543500 | 454350 | CNPJ Nº 12.854.865/0001-02 | CAEL -COELHO DE ANDRADE ENG. LTDA | 003/2009 | 2010-01-25 | 2010-06-24 | 4823944.31 | 2010-06-25 | 31/12/2013 (CONTRATO DE REPASSE) INTERVINIENTE EXECUTOR | 0 | 4823944.31 | R$ - | 44.90 |  | 0 |  | 3066767.26 | CONCLUÍDA COM REDUÇÃO DE METAS | 150 e 151/2017-GC02 | 2017-10-03 | 508/2017-SEPTG | 46810/17 |  |  | Obra concluída com redução de metas junto à CAIXA. |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE ACESSO A SEMARIA JAGUARIBE ABREU E LIMA-PE | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - 003/2009 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - 4823944,31
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2014 - CONCORRENCIA NACIONAL Nº 001/2014 | 2ª ETAPA DA PAV. E DRENAGEM DA VIA DE ACESSO À PRAIA - MURO ALTO/IPOJUCA | 1005.123-16/2013 | MTUR/CAIXA | 1950000 | 420889.55 | CNPJ Nº 22.192.371/0001-55 | ROCHA ENGª. E INCORPORAÇÕES LTDA. | 007/2014 | 2013-09-23 | 2016-09-07 | 1772830.04 | ******* | ********* | 0 | 1772830.04 | R$ - | 44.90 | 16455.73 | 16455.73 | 16455.73 | 32911.46 | Sem Informação | 150 e 151/2017-GC02 | 2017-10-03 | 508/2017-SEPTG | 46810/17 |  |  | Contrato encerrado. Nova licitação 013/2017, Concorrência Nacional 001/2017, com objeto de conclusão da obra da licitação 01/2014, está em fase de aprovação junto à CAIXA, tendo vencedor a Rocha Engenharia e Construções Ltda. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - 2ª ETAPA DA PAV. E DRENAGEM DA VIA DE ACESSO À PRAIA - MURO ALTO/IPOJUCA | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - 007/2014 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - 1772830,04
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2013 - TOMADA DE PREÇO Nº 002/2013 | MELHORIAS URBANISTICAS BREJO DA MADRE DE DEUS | 375.545-03/2011 | MTUR/CAIXA | 975000 | 109999.99 | CNPJ Nº 02.105.940/0001-70 | T. BARRETO CONSTRUÇÕES LTDA | 011/2013 | 2013-06-25 | 2013-09-23 | 1037686.18 | 2014-03-28 | 6 MESES | 0 | 1037686.18 | R$ - | 44.90 |  | 0 |  | 393652.69 | LICITAÇÃO EM ANDAMENTO | 150 e 151/2017-GC02 | 2017-10-03 | 508/2017-SEPTG | 46810/17 | Não apresentou comprovação do argumento. |  | Obra em andamento com previsão de conclusão para dez/2017. Desistência da 1ª contratada gerou necessidade de deflagração de nova licitação. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - MELHORIAS URBANISTICAS BREJO DA MADRE DE DEUS | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - 011/2013 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - 1037686,18
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2016 - Tomada de Preço nº 004/2016 | Construção de dois Portais e três Totens ao longo da BR-232, EM Moreno - PE | 1018.497-80/2014 | MTUR/CAIXA | 975000 | 25000 | CNPJ: 02.320.452/0001-86 | Diniz Consultoria e Construções Ltda. | 031/2016 | 2016-09-13 | 2017-01-11 | 771650.5 | ******* | ********* | 0 | 771650.5 | R$ - | 44.90 |  | 0 |  |  | EM ANDAMENTO | 150 e 151/2017-GC02 | 2017-10-03 | 508/2017-SEPTG | 46810/17 | Observação datada de 08/11 indica obra paralisada. |  | Obra em andamento, com previsão de conclusão em dez/2017. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - Construção de dois Portais e três Totens ao longo da BR-232, EM Moreno - PE | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - 031/2016 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - 771650,5
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2014 - CONCORRENCIA NACIONAL Nº 001/2014 | 1ª ETAPA DA PAV. E DRENAGEM DA VIA DE ACESSO À PRAIA - MURO ALTO/IPOJUCA | 388.864-41/2012 | MTUR/CAIXA | 975000 | 51316 | CNPJ Nº 22.192.371/0001-55 | ROCHA ENGª. E INCORPORAÇÕES LTDA. | 007/2014 | 2012-11-01 | 2016-08-12 | 706503.28 | ****** | ********* | 0 | 706503.28 | R$ - | 44.90 |  | 0 |  | 99976.25 | REPLANILHAMENTO APROVADA OBRA EM NOVA LICITAÇÃO | 150 e 151/2017-GC02 | 2017-10-03 | 508/2017-SEPTG | 46810/17 |  |  | Atraso da licitação por motivo de ajustes no projeto. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - 1ª ETAPA DA PAV. E DRENAGEM DA VIA DE ACESSO À PRAIA - MURO ALTO/IPOJUCA | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - 007/2014 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - 706503,28
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2013 - CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº 007/2013 | Execução de Sinalização Turística (trilíngue), NAS CIDADES DE RECIFE, OLINDA E SÃO LOURENÇO DA MATA/PE. | 385.255-11/2012 | MTUR/CAIXA | 3000000 | 157894.74 | CNPJ Nº 08.439.201/0001-00 | SN Sinalizadora Nacional e Serviços Ltda. | 008/2014 | 2014-03-31 | 2014-11-26 | 593699.57 | 31/04/2014 | 06 Meses | 0 | 593699.57 | R$ - | 44.90 |  | 0 |  |  | CONCLUÍDA | 150 e 151/2017-GC02 | 2017-10-03 | 508/2017-SEPTG | 46810/17 | Identificado pagamento de R$ 564.014,63 no Toma Conta. |  | Obra paga e concluída desde 2014. |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - Execução de Sinalização Turística (trilíngue), NAS CIDADES DE RECIFE, OLINDA E SÃO LOURENÇO DA MATA/PE. | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - 008/2014 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - 593699,57
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2016 - Tomada de Preço nº 013/2016 Tipo Menor Preço | Intervenção no Entorno do Teleférico, em Bonito - PE | 1015.869-58/2014 | MTUR/CAIXA | 585000 | 15000 | CNPJ/MF: 08.488.802/0001-02 | Rio Una Serviços Gerais Ltda. | 056/2016 | 2016-02-14 | 2016-06-13 | 590411.32 | ******* | ********* | 0 | 590411.32 | R$ - | 44.90 |  | 0 |  |  | EM ANDAMENTO | 150 e 151/2017-GC02 | 2017-10-03 | 508/2017-SEPTG | 46810/17 | Identificado empenho 2017NE000050 que corrobora afirmação da administração. |  | Atraso provocado pela necessidade de ajustes no projeto. Previsão de conclusão em dez/2017. |  | x | [6 empty] | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - Intervenção no Entorno do Teleférico, em Bonito - PE | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - 056/2016 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - 590411,32
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2009 - TOMADA DE PREÇO Nº 006/2009 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CENTRO DE ARTESANATO - VALE DO CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE. | 279.283-08/2008 | MTUR/CAIXA | 487500 | 54200 | CNPJ Nº 02.199.283/0001-78 | EMPERTEC - Empresa Pernambucana técnica de engenharia e Comercio Ltda. | 009/2010 | 2010-08-18 | 2011-02-14 | 536844.8 | 2010-11-28 | 8 MESES | 0 | 536844.8 | R$ - | 44.90 |  | 0 |  | 100702.03 | REPROGRAMAÇÃO EM ANÁLISE NA CAIXA | 150 e 151/2017-GC02 | 2017-10-03 | 508/2017-SEPTG | 46810/17 |  |  | Novo projeto em fase de aprovação da CAIXA. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CENTRO DE ARTESANATO - VALE DO CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE. | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - 009/2010 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - 536844,8
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2011 - TOMADA DE PREÇO Nº 001/2011 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCADARIA DE ACESSO DOS ROMEIROS À ESTÁTUA DO CRISTO SALVADOR, NO MUNICÍPIO DE SOLIDÃO, EM PERNAMBUCO. | 309.243-63/2009 | MTUR/CAIXA | 341250 | 219476.86 | CNPJ Nº 08.064.592/0001-17 | CONSTRUTORA DUARTE LUNA LTDA | 016/2011 | 2011-09-20 | 2012-05-17 | 385607 | 2012-05-20 | 6 MESES | 56029.01 | 441636.01 | R$ - | 44.90 |  | 0 |  | 150941.04 | CONTRATO CANCELADO | 150 e 151/2017-GC02 | 2017-10-03 | 508/2017-SEPTG | 46810/17 | Em 16/11, não foram identificados pagamentos no Tome Conta. |  | Obra em execução com conclusão prevista para dez/2017. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCADARIA DE ACESSO DOS ROMEIROS À ESTÁTUA DO CRISTO SALVADOR, NO MUNICÍPIO DE SOLIDÃO, EM PERNAMBUCO. | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - 016/2011 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - 385607
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2013 - CONCORRENCIA NACIONAL Nº 006/2013 | Execução das obras de acessibilidade aos Atrativos Turísticos nas Cidades de Recife e Olinda, no Estado de Pernambuco, Rotas: Acessível 01 (Rua do Bom Jesus, Marco Zero e Torre Malakoff); Acessível 02 (Praça da República e Casa da Cultura / Estação Central); Acessível 03 (Mercado de São José e Pátio de São Paulo); Acessível 04 (Orla de Boa Viagem e Parque Dona Lindú); Acessível 05 (Terminal Integrado de Passageiros - TIP) Acessível 06 (Palácio dos Governadores, Mercado da Ribeira e Largo do Amparo). | 385.287-95/2012 | MTUR/CAIXA | 7000000 | 368421.05 | CNPJ Nº 05.356.734/0001-21 | TEP CONSTRUTORA LTDA (Rota - 07) | 049/2013 | 2013-12-01 | 2014-06-29 | 444842.4 | 2014-07-11 | 7 MESES | -96726.92 | 348115.48 | R$ - | 44.90 | 24046.61 | 24046.61 | 24046.61 | 251255.28 | CONCLUÍDA | 150 e 151/2017-GC02 | 2017-10-03 | 508/2017-SEPTG | 46810/17 |  |  | Atraso devido à falta de repasse da União. Será realizado replanilhamento para licitação de remanescente de obra. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - Execução das obras de acessibilidade aos Atrativos Turísticos nas Cidades de Recife e Olinda, no Estado de Pernambuco, Rotas: Acessível 01 (Rua do Bom Jesus, Marco Zero e Torre Malakoff); Acessível 02 (Praça da República e Casa da Cultura / Estação Central); Acessível 03 (Mercado de São José e Pátio de São Paulo); Acessível 04 (Orla de Boa Viagem e Parque Dona Lindú); Acessível 05 (Terminal Integrado de Passageiros - TIP) Acessível 06 (Palácio dos Governadores, Mercado da Ribeira e Largo do Amparo). | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - 049/2013 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - 444842,4
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO | TOMADA DE PREÇO Nº 006/2014 | Execução das obras de acessibilidade aos Atrativos Turísticos nas Cidades de Recife e Olinda, no Estado de Pernambuco, Rotas: Acessível 01 (Rua do Bom Jesus, Marco Zero e Torre Malakoff); Acessível 02 (Praça da República e Casa da Cultura / Estação Central); Acessível 03 (Mercado de São José e Pátio de São Paulo); Acessível 04 (Orla de Boa Viagem e Parque Dona Lindú); Acessível 05 (Terminal Integrado de Passageiros - TIP) Acessível 06 (Palácio dos Governadores, Mercado da Ribeira e Largo do Amparo). | ******* | ******** | ******* | ******* | CNPJ Nº 05.356.134/0001-21 | TEP CONSTRUTORA LTDA | 049/2013 | 2013-12-01 | 2014-05-30 | 209181.7 | ****** | 240 dias | 58358.99 | 267540.69 | R$ - | 44.90 |  | 0 |  |  | AGUARDANDO ORÇAMENTO | 150 e 151/2017-GC02 | 2017-10-03 | 508/2017-SEPTG | 46810/17 |  |  | Atraso devido à falta de repasse da União. Será realizado replanilhamento para licitação de remanescente de obra. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - Execução das obras de acessibilidade aos Atrativos Turísticos nas Cidades de Recife e Olinda, no Estado de Pernambuco, Rotas: Acessível 01 (Rua do Bom Jesus, Marco Zero e Torre Malakoff); Acessível 02 (Praça da República e Casa da Cultura / Estação Central); Acessível 03 (Mercado de São José e Pátio de São Paulo); Acessível 04 (Orla de Boa Viagem e Parque Dona Lindú); Acessível 05 (Terminal Integrado de Passageiros - TIP) Acessível 06 (Palácio dos Governadores, Mercado da Ribeira e Largo do Amparo). | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - 049/2013 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - 209181,7
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2016 - Tomada de Preço 006/2016 Tipo Menor Preço | Construção de Pórticos na entrada e saída da região urbana do Município de Araçoiaba - PE | 1017.755-67/2014 | MTUR/CAIXA | 243750 | 6250 | CNPJ: 09.531.960/0001-52 | IG Construtora - ME | 034/2016 | 2016-02-14 | 2016-06-13 | 237837.46 | ******* | ********* | 0 | 237837.46 | R$ - | 44.90 |  | 0 |  |  | EM ANDAMENTO | 150 e 151/2017-GC02 | 2017-10-03 | 508/2017-SEPTG | 46810/17 | Existem pagamentos no Tome Conta em 2017 que corroboram afirmação. |  | Obra em andamento. Atrasos por falta de liberação da área pela Prefeitura. |  | x | [6 empty] | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - Construção de Pórticos na entrada e saída da região urbana do Município de Araçoiaba - PE | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - 034/2016 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - 237837,46
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2014 - Tomada de Preços 009/2014 | Supervisão da Pavimentação 1º e 2º Etapas Muro Alto. | **** | ***** | ***** | 217085.82 | CNPJ: 70.073.275/0001-30 | Geosistemas Engenharia e Planejamento Ltda. | 028/2015 |  | 1900-04-29 | 217085.82 | ****** | ********* | 0 | 217085.82 | R$ - | 44.90 |  | 0 |  | 41774.22 | EM ANDAMENTO | 150 e 151/2017-GC02 | 2017-10-03 | 508/2017-SEPTG | 46810/17 |  |  | Concluída com pendência de pagamentos apenas. |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - Supervisão da Pavimentação 1º e 2º Etapas Muro Alto. | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - 028/2015 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - 217085,82
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO | **** | SINALIZAÇÃO DOS PONTOS TURÍSTICOS - TRIUNFO | 001/2014 | Prefeitura Municipal de Triunfo | 148349.41 | 3027.54 | ****** | ******* | ***** |  |  | 151376.65 | ****** | ********* | 0 | 151376.65 | R$ - | 44.90 |  | 0 |  | 3027.54 | OBRA CONCLUÍDA | 150 e 151/2017-GC02 | 2017-10-03 | 508/2017-SEPTG | 46810/17 | Não foram repassadas informações suficientes. |  | Concluída com pendência de pagamentos apenas. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - SINALIZAÇÃO DOS PONTOS TURÍSTICOS - TRIUNFO | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - ***** | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - 151376,65
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2011 - TOMADA DE PREÇO Nº 004/2011 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JAIME COELHO BUENOS AIRES/PE | 245.407-89/2007 | MTUR/CAIXA | 131625 | 26998 | CNPJ Nº 08.064.592/0001-17 | CONSTRUTORA DUARTE LUNA LTDA | 021/2011 | 2012-03-06 | 2012-07-04 | 149010.95 | 2012-02-17 | 12 MESES | 0 | 149010.95 | R$ - | 44.90 |  | 0 |  |  | CONTRATO DE REPASSE EXTINTO SEM DESEMBOLSO. | 150 e 151/2017-GC02 | 2017-10-03 | 508/2017-SEPTG | 46810/17 |  |  | Obra não será mais realizada. | [5 empty] | x |  |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JAIME COELHO BUENOS AIRES/PE | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - 021/2011 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - 149010,95
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2016 - Tomada de Preço nº 010/2016 - Tipo Menor Preço | Melhorias no Centro de Esportes, Lazer e Cultura Alberto Santos Dumont (Muro e Coberta) | ***** | ***** | ***** | 104101.23 | CNPJ/MF: 05.654.826/0001-98 | AGIL Empreendimentos e Serviços Ltda. - EPP. | 038/2016 | 2016-09-21 | 2016-12-20 | 104101.23 | ******* | ********* | 0 | 104101.23 | R$ - | 44.90 |  | 0 |  | 68850.65 | CONCLUÍDA | 150 e 151/2017-GC02 | 2017-10-03 | 508/2017-SEPTG | 46810/17 | Identificado pagamento de R$ 99.203,85 no Toma Conta em 2017. |  | Concluída em dez/2016. |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - Melhorias no Centro de Esportes, Lazer e Cultura Alberto Santos Dumont (Muro e Coberta) | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - 038/2016 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - 104101,23
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2016 - Tomada de Preço, Tipo Menor Preço nº 011/2016 | Monitoramento e educação ambiental da obra de pav. Do acesso à praia de Muro Alto. | **** | ***** | ***** | 87087.9 | CNPJ/MF: 00.473.720/0001-74 | DBF Planejamento e Consultoria Ltda. - EPP. | 052/2016 |  | 1900-08-27 | 87087.9 | ****** | ********* | 0 | 87087.9 | R$ - | 44.90 |  | 0 |  |  | AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO | 150 e 151/2017-GC02 | 2017-10-03 | 508/2017-SEPTG | 46810/17 | Não é obra. | [7 empty] | x |  |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - Monitoramento e educação ambiental da obra de pav. Do acesso à praia de Muro Alto. | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - 052/2016 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - 87087,9
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2014 - CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº 002/2014 | Monitoramento e educação ambiental da obra de pav. Do acesso à praia de Muro Alto. |  |  |  |  | CNPJ Nº 08.439.201/0001-00 | SN Sinalizadora Nacional e Serviços Ltda. | 006/2014 | 2014-03-10 | 2014-09-03 | 83549.47 | 2014-12-19 | 70 Dias | 0 | 83549.47 | R$ - | 44.90 |  | 0 |  |  | CONCLUÍDA | 150 e 151/2017-GC02 | 2017-10-03 | 508/2017-SEPTG | 46810/17 | Não é obra. | [7 empty] | x |  |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - Monitoramento e educação ambiental da obra de pav. Do acesso à praia de Muro Alto. | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - 006/2014 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - 83549,47
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2016 - Tomada de Preços nº 007/2016 - Tipo Menor Preço | Recuperação do Estádio Municipal Luiz Rodolfo em Macaparana - PE | Emenda Est. Nº 215/2014 DO Dep. Est. Antônio Morais | ***** | ***** | 77967.98 | CNPJ/MF: 07.408.234/0001-11 | L & R Santos Construções Ltda. | 051/2016 | 2016-10-28 | 2017-01-26 | 77967.98 | ****** | ********* | 0 | 77967.98 | R$ - | 44.90 |  | 0 |  |  | EM ANDAMENTO | 150 e 151/2017-GC02 | 2017-10-03 | 508/2017-SEPTG | 46810/17 |  |  | Suspensa por falta de recursos. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - Recuperação do Estádio Municipal Luiz Rodolfo em Macaparana - PE | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - 051/2016 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - 77967,98
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO | ***** | Ampliação e Requalificação da Praça Radialista Paulo de Siqueira Marques localizada no bairro de São José no Município de Palmares / PE | 1028.514-82/2015 | MTUR/CAIXA | 292500 | 2500 | ***** | ***** | ***** |  | 1900-04-29 |  | ******* | ********* | 0 |  |  | 44.90 |  | 0 |  |  | PROJETO EM ELABORAÇÃO | 150 e 151/2017-GC02 | 2017-10-03 | 508/2017-SEPTG | 46810/17 |  |  | Obra não será realizada. | [5 empty] | x |  |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - Ampliação e Requalificação da Praça Radialista Paulo de Siqueira Marques localizada no bairro de São José no Município de Palmares / PE | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - ***** | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO -
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO | ***** | Construção de Píer na Orla Fluvial, em Petrolândia - PE | 1009.173-03/2013 | MTUR/CAIXA | 390000 | 43000 | ***** | ***** | ***** |  |  |  | ******* | ********* | 0 |  |  | 44.90 |  | 0 |  |  | EM ELABORAÇÃO DE NOVO PROJETO | 150 e 151/2017-GC02 | 2017-10-03 | 508/2017-SEPTG | 46810/17 |  |  | Em processo de licitação, após alterações do projeto executivo. |  |  |  | x |  |  |  |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - Construção de Píer na Orla Fluvial, em Petrolândia - PE | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - ***** | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO -
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO | ***** | Construção de Praça na Av. Maria Doralice; Reforma das Praças da Matriz e da Santa Luzia, em Chã de Alegria - PE | 1017.759-46/2014 | MTUR/CAIXA | 243750 | 6250 | ***** | ***** | ***** |  | 1900-04-29 |  | ******* | ********* | 0 |  |  | 44.90 |  | 0 |  |  | LICITAÇÃO EM ANDAMENTO | 150 e 151/2017-GC02 | 2017-10-03 | 508/2017-SEPTG | 46810/17 |  |  | OS emitida em 28/06/2017 e conclusão prevista para dez/2017. |  | x | [6 empty] | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - Construção de Praça na Av. Maria Doralice; Reforma das Praças da Matriz e da Santa Luzia, em Chã de Alegria - PE | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - ***** | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO -
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO | ***** | Construção de um pórtico na entrada da cidade de Jaqueira / PE | 1028.517-59/2015 | MTUR/CAIXA | 292500 | 2500 | ***** | ***** | ***** |  | 1900-04-29 |  | ******* | ********* | 0 |  |  | 44.90 |  | 0 |  |  | PROJETO EM ELABORAÇÃO | 150 e 151/2017-GC02 | 2017-10-03 | 508/2017-SEPTG | 46810/17 |  |  | Obra não será realizada. | [5 empty] | x |  |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - Construção de um pórtico na entrada da cidade de Jaqueira / PE | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - ***** | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO -
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO | ***** | Construção de um pórtico na entrada da cidade de Xexéu / PE | 1028.515-18/2015 | MTUR/CAIXA | 292500 | 2500 | ***** | ***** | ***** |  | 1900-04-29 |  | ******* | ********* | 0 |  |  | 44.90 |  | 0 |  |  | PROJETO EM ELABORAÇÃO | 150 e 151/2017-GC02 | 2017-10-03 | 508/2017-SEPTG | 46810/17 |  |  | Obra não será realizada. | [5 empty] | x |  |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - Construção de um pórtico na entrada da cidade de Xexéu / PE | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - ***** | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO -
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO | ***** | Construção de uma Praça na Avenida Cel. Arrison de Lima Ferraz no Município de Cabrobó / PE | 1028.082-03/2015 | MTUR/CAIXA | 292500 | 2500 | ***** | ***** | ***** |  | 1900-04-29 |  | ******* | ********* | 0 |  |  | 44.90 |  | 0 |  |  | PROJETO EM ELABORAÇÃO | 150 e 151/2017-GC02 | 2017-10-03 | 508/2017-SEPTG | 46810/17 |  |  | Em licitação. | [5 empty] | x |  |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - Construção de uma Praça na Avenida Cel. Arrison de Lima Ferraz no Município de Cabrobó / PE | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - ***** | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO -
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO | ***** | Construção do Centro Cultural de Belo Jardim - 1ª (Primeira) Etapa. | 1017.725-33/2014 | MTUR/CAIXA | 975000 | 25000 | ***** | ***** | ***** |  | 1900-08-27 |  | ******* | ********* | 0 |  |  | 44.90 |  | 0 |  |  | LICITAÇÃO EM ANDAMENTO | 150 e 151/2017-GC02 | 2017-10-03 | 508/2017-SEPTG | 46810/17 |  |  | Projeto executivo em analise pela CAIXA. | [5 empty] | x |  |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - Construção do Centro Cultural de Belo Jardim - 1ª (Primeira) Etapa. | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - ***** | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO -
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO | ***** | Construção do Centro Cultural de Belo Jardim - 2ª (Primeira) Etapa. | 1023.871-96/2015 | MTUR/CAIXA | 462150 | 463 | ***** | ***** | ***** |  | 1900-06-28 |  | ******* | ********* | 0 |  |  | 44.90 |  | 0 |  |  | PROJETO EM ELABORAÇÃO | 150 e 151/2017-GC02 | 2017-10-03 | 508/2017-SEPTG | 46810/17 |  |  | Projeto executivo em analise pela CAIXA. | [5 empty] | x |  |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - Construção do Centro Cultural de Belo Jardim - 2ª (Primeira) Etapa. | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - ***** | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO -
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO | ***** | Construção do Centro Cultural de Belo Jardim - 3ª (Terceira) Etapa. | 1030.883-32/2016 | MTUR/CAIXA | 780000 | 800 | ***** | ***** | ***** |  | 1900-04-29 |  | ******* | ********* | 0 |  |  | 44.90 |  | 0 |  |  | PROJETO EM ELABORAÇÃO | 150 e 151/2017-GC02 | 2017-10-03 | 508/2017-SEPTG | 46810/17 |  |  | Projeto executivo em analise pela CAIXA. | [5 empty] | x |  |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - Construção do Centro Cultural de Belo Jardim - 3ª (Terceira) Etapa. | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - ***** | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO -
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO | ***** | Iluminação Pública no Sítio Histórico em Igarassu - PE | 1011.211-66/2013 | MTUR/CAIXA | 3900000 | 205264 | ***** | ***** | ***** |  |  |  | ****** | ********* | 0 |  |  | 44.90 |  | 0 |  |  | PROJETO EM ELABORAÇÃO | 150 e 151/2017-GC02 | 2017-10-03 | 508/2017-SEPTG | 46810/17 |  |  | Projeto executivo em analise pela CAIXA. | [5 empty] | x |  |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - Iluminação Pública no Sítio Histórico em Igarassu - PE | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - ***** | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO -
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO | ***** | Pavimentação do acesso ao Mirante Frei Damião no Município de Santa Cruz do Capibaribe/PE | 1024.089-13/2015 | MTUR/CAIXA | 243750 | 6250 | ***** | ***** | ***** |  | 1900-03-30 |  | ******* | ********* | 0 |  |  | 44.90 |  | 0 |  |  | PROJETO EM ELABORAÇÃO | 150 e 151/2017-GC02 | 2017-10-03 | 508/2017-SEPTG | 46810/17 |  |  | Obra licitada aguardando aprovação da CAIXA. | [5 empty] | x |  |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - Pavimentação do acesso ao Mirante Frei Damião no Município de Santa Cruz do Capibaribe/PE | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - ***** | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO -
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO | ***** | Reforma do Mercado da Madalena na Cidade do Recife/PE. | 1031.545-97/2016 | MTUR/CAIXA | 1066939.58 | 1070 | ***** | ***** | ***** |  | 1900-04-29 |  | ******* | ********* | 0 |  |  | 44.90 |  | 0 |  |  | PROJETO EM ELABORAÇÃO | 150 e 151/2017-GC02 | 2017-10-03 | 508/2017-SEPTG | 46810/17 |  |  | Projeto executivo em analise pela CAIXA. | [5 empty] | x |  |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - Reforma do Mercado da Madalena na Cidade do Recife/PE. | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - ***** | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO -
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2016 - Tomada de Preços nº 015/2016 - Tipo Menor Preço | Requalificação do Parque de Gravatá em Pernambuco | ***** | ***** | ***** | 562107.99 | ***** | ***** | ***** |  | 1900-03-30 |  | ******* | ********* | 0 |  |  | 44.90 |  | 0 |  |  | LICITAÇÃO EM ANDAMENTO | 150 e 151/2017-GC02 | 2017-10-03 | 508/2017-SEPTG | 46810/17 |  |  | Não será mais realizada. | [5 empty] | x |  |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - Requalificação do Parque de Gravatá em Pernambuco | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - ***** | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO -
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO | ***** | Revitalização da praça central de Abreu e Lima, em Abreu e Lima - PE | 1015.834-17/2014 | MTUR/CAIXA | 487500 | 12500 | ***** | ***** | ***** |  | 1900-04-29 |  | ******* | ********* | 0 |  |  | 44.90 |  | 0 |  |  | LICITAÇÃO EM ANDAMENTO | 150 e 151/2017-GC02 | 2017-10-03 | 508/2017-SEPTG | 46810/17 | Faltam informações complementares do contrato. |  | Conclusão prevista ppara nov/2017. |  | x | [6 empty] | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - Revitalização da praça central de Abreu e Lima, em Abreu e Lima - PE | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - ***** | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO -
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO | ***** | Revitalização da Praça da Matriz no município de Araripina/PE. | 1030.917-71/2016 | MTUR/CAIXA | 243750 | 6250 | ***** | ***** | ***** |  | 1900-04-29 |  | ******* | ********* | 0 |  |  | 44.90 |  | 0 |  |  | PROJETO EM ELABORAÇÃO | 150 e 151/2017-GC02 | 2017-10-03 | 508/2017-SEPTG | 46810/17 |  |  | Não será mais realizada. | [5 empty] | x |  |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - Revitalização da Praça da Matriz no município de Araripina/PE. | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - ***** | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO -
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO | ***** | Revitalização de vias de acesso ao Santuário Frei Damião, em São Joaquim do Monte / PE. | 1028.083-28/2015 | MTUR/CAIXA | 243750 | 6250 | ***** | ***** | ***** |  | 1900-04-29 |  | ******* | ********* | 0 |  |  | 44.90 |  | 0 |  |  | PROJETO EM ELABORAÇÃO | 150 e 151/2017-GC02 | 2017-10-03 | 508/2017-SEPTG | 46810/17 | Faltam informações complementares do contrato. |  | Conclusão prevista ppara nov/2017. |  | x | [6 empty] | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - Revitalização de vias de acesso ao Santuário Frei Damião, em São Joaquim do Monte / PE. | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - ***** | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO -
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO | ***** | Revitalização do Pátio Jota Cândido no Município de Carpina / PE | 1028.518-74/2015 | MTUR/CAIXA | 243750 | 6250 | ***** | ***** | ***** |  | 1900-04-29 |  | ******* | ********* | 0 |  |  | 44.90 |  | 0 |  |  | PROJETO EM ELABORAÇÃO | 150 e 151/2017-GC02 | 2017-10-03 | 508/2017-SEPTG | 46810/17 |  |  | Licitação aguardando liberação da CAIXA. | [5 empty] | x |  |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - Revitalização do Pátio Jota Cândido no Município de Carpina / PE | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO - ***** | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO -
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2014 - CONCORRENCIA NACIONAL Nº 004/2014 | INFORMAÇÕES INCOMPLETAS |  |  |  |  | ******* | Braenge - Brasil Eng. Ltda | ****** |  |  |  | ******** | ********* | 0 |  |  | 44.90 |  | 0 |  |  | REPROGRAMAÇÃO EM ANÁLISE NA CAIXA | 150 e 151/2017-GC02 | 2017-10-03 | 508/2017-SEPTG | 46810/17 | [8 empty] | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO | PROCESSO Nº 034/2014 - CONCORRENCIA NACIONAL Nº 008/2014 | INFORMAÇÕES INCOMPLETAS |  |  |  |  | **** | (Rota 04, 05, 06) | **** |  |  |  | **** | **** | 0 |  |  | 44.90 |  | 0 |  |  | LICITAÇÃO EM ANDAMENTO | 150 e 151/2017-GC02 | 2017-10-03 | 508/2017-SEPTG | 46810/17 | [8 empty] | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO | **** | INFORMAÇÕES INCOMPLETAS |  |  |  |  | **** | **** |  |  |  |  | ****** | ********* | 0 |  |  | 44.90 |  | 0 |  |  | Sem Informação | 150 e 151/2017-GC02 | 2017-10-03 | 508/2017-SEPTG | 46810/17 | [8 empty] | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO | ***** | INFORMAÇÕES INCOMPLETAS |  |  |  |  | **** | **** |  |  |  |  | ****** | ********* | 0 |  |  | 44.90 |  | 0 |  |  | Sem Informação | 150 e 151/2017-GC02 | 2017-10-03 | 508/2017-SEPTG | 46810/17 | [8 empty] | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TRANSPORTE DE PERNAMBUCO | CONCORRÊNCIA PÚBLICA 008/2015 | CONSTRUÇÕES DE 05 PASSAGENS MOLHADAS SOBRE OS RIACHOS DOS MAÇAIS, CABANA, GAMA, JANICO E MIRADOR NO MUNICÍPIO DE SERRA TALHADA-PE |  |  |  |  | 69.968.238/0001-01 | JCL ENGENHARIA LTDA | 17/2015 | 2015-11-13 | 2016-02-11 | 1643274.99 | 2016-02-12 | 390 dias | 0 | 1643274.99 |  | 4.4.90.51 | 983033.22 | 100000 | 100000 | 1083033.22 | Sem Informação | 164/2017GC06 | 2017-09-13 | 369GAB/SETRA/PE | 42975/17 |  |  | Obra aguardando liberação de oçamento por parte do Comitê Financeiro Estadual no montante de R$371005,00 para ser finalizado. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TRANSPORTE DE PERNAMBUCO - CONSTRUÇÕES DE 05 PASSAGENS MOLHADAS SOBRE OS RIACHOS DOS MAÇAIS, CABANA, GAMA, JANICO E MIRADOR NO MUNICÍPIO DE SERRA TALHADA-PE | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TRANSPORTE DE PERNAMBUCO - 17/2015 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TRANSPORTE DE PERNAMBUCO - 1643274,99
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TRANSPORTE DE PERNAMBUCO | Tomada de Preços 2013.019.2.007-14 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA AVENIDA TEREZA MENDONÇA NO LOTEAMENTO TEREZA MENDONÇA NO MUNICÍPIO DE BELO JARDIM /PE |  |  |  |  | 07.353.785/0001-25 | Construtora Inhumas Ltda | 014/2014 | 2014-08-20 | 2014-12-18 | 170906.69 | 2014-12-18 | 720 dias | 0 | 170906.69 |  | 4.4.90.51 | 157366.34 |  |  | 76187.1 | obra concluida Aguardando recebimento da 3 BM no valor de R$ 81.179,77 Prazo de conclusaõ 19/11/2016 | 164/2017GC06 | 2017-09-13 | 369GAB/SETRA/PE | 42975/17 |  |  | Obra aguardando liberação de oçamento por parte do Comitê Financeiro Estadual no montante de R$81179,27 para ser finalizado. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TRANSPORTE DE PERNAMBUCO - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA AVENIDA TEREZA MENDONÇA NO LOTEAMENTO TEREZA MENDONÇA NO MUNICÍPIO DE BELO JARDIM /PE | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TRANSPORTE DE PERNAMBUCO - 014/2014 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE TRANSPORTE DE PERNAMBUCO - 170906,69
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO | CC015/2012 | Construção do Hospital da Mulher, no Município de Caruaru/PE. | 0374141-93/2011 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 40000000 | 6316733.74 | 08.059.768/0001-42 | CINZEL ENGENHARIA LTDA | 059/2013 | 2013-05-13 | 2014-07-07 | 46749857.25 | 30/06/2016 (Paralisação) | 807 dias | -3187.79 | 46746669.46 | 2412981.11 | 4.4.90.51 | 27412160.7 | 2549817.84 | 2549817.84 | 27412160.7 | PARALISADA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | Vistoria do TCE em abril de 2016 verificou que a obra estava paralisada. Foi realizado relatório de acompanhamento (PETCE nº 6229/2016). Em resposta ao ofício TC/NEG/0265 nº 16/2017, a SES informou que retomou a obra em junho de 2017, e que está em pleno andamento. (HB - 2017) |  | x | [7 empty] | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO - Construção do Hospital da Mulher, no Município de Caruaru/PE. | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO - 059/2013 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO - 46749857,25
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO | CC 003/2012 | Serviços de Engenharia especializada em construção civil para reforma e ampliação - Hospital Barão de Lucena em Recife/PE. |  |  |  |  | 11.542.750/0001-01 | TRÓPICOS ENG. COM. LTDA. | 179/2012 | 2012-07-23 | 2014-01-14 | 29418761.98 | 05/01/2015 (Paralisação) | 360 dias | 7085051.2 | 36503813.18 | 1754948.34 | 4.4.90.51 | 21209558.01 |  |  | 20627785.88 | PARALISADA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | Vistoria do TCE em maio de 2016 verificou que a obra estava paralisada. Foi realizado relatório de acompanhamento (PETCE nº 6229/2016). Em resposta ao ofício TC/NEG/0265 nº 16/2017, a SES informou que foram concluídas as obras da Etapa 1, e está está em busca de orçamento e programação financeira para a retormada da obra em 2018. (HB - 2017) | [7 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO - Serviços de Engenharia especializada em construção civil para reforma e ampliação - Hospital Barão de Lucena em Recife/PE. | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO - 179/2012 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO - 29418761,98
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO | CC 001/2013 | SERV. DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DO CÂNCER EM RECIFE/PE |  |  |  |  | 08.059.768/0001-43 | CINZEL ENGENHARIA LTDA | 174/2013 | 2013-05-31 | 2014-05-31 | 25998962.42 | 04/05/2015 (paralisação) | 300 dias | 6146159.28 | 32145121.7 | 227284.62 | 4.4.90.51 | 31585941.4 |  |  | 30755538.41 | PARALISADA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | Vistoria do TCE em abril de 2016 verificou que a obra estava paralisada. Foi realizado relatório de acompanhamento (PETCE nº 6229/2016). Em resposta ao ofício TC/NEG/0265 nº 16/2017, a SES informou que, tendo em vista o fim da intervenção que o Estado efetuou no hostpital, a obra será retomada pelo próprio hospital ainda em 2017. (HB - 2017) | [7 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO - SERV. DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DO CÂNCER EM RECIFE/PE | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO - 174/2013 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO - 25998962,42
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO | CC 017/2012 | Serviços de Engenharia especializada em construção civil, consubstancia na reforma da emergência e imagem com adequação do sistema de climatização dos pavimentos térreo, 1º e 2º do Hospital da Restauração, em Recife/PE. | 0374105-50/2011 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 3000000 | 11292018.2 | 00.721.895/0001-53 | NB CONSTRUÇÕES LTDA. | 056/2013 | 2013-05-13 | 2014-03-09 | 12273660.03 | 23/07/2015 (Paralisação) | 437 dd | 5860974.07 | 18134634.1 |  | 4.4.90.51 | 17896792.84 |  |  | 17581247.21 | PARALISADA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | Vistoria do TCE em maio de 2016 verificou que a obra estava paralisada. Foi realizado relatório de acompanhamento (PETCE nº 6229/2016). Em resposta ao ofício TC/NEG/0265 nº 16/2017, a SES informou que a obra já foi concluída. (HB - 2017) |  |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO - Serviços de Engenharia especializada em construção civil, consubstancia na reforma da emergência e imagem com adequação do sistema de climatização dos pavimentos térreo, 1º e 2º do Hospital da Restauração, em Recife/PE. | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO - 056/2013 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO - 12273660,03
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO | CC 004/2012 | Serviços de Engenharia especializada em construção civil para para elaboração do projeto executivo, execução das obras e serviços de engenharia para construção da Unidade Pernambucana de Atenção Especializada - UPAE Grande Recife/PE |  |  |  |  | 11.569.027/0001-16 | TIMES ENG. LTDA | 006/2013 | 2013-03-25 | 2014-03-25 | 14500000 | 05/06/2015 (Paralisação) | 540 dias | 3603271.68 | 18103271.68 | 952558.44 | 4.4.90.51 | 19691693.39 | 1754141.55 | 1754141.55 | 19691693.39 | PARALISADA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | Vistoria do TCE em abril de 2016 verificou que a obra estava paralisada. Foi realizado relatório de acompanhamento (PETCE nº 6229/2016). Em resposta ao ofício TC/NEG/0265 nº 16/2017, a SES informou que retomou a obra em agosto de 2017, e que está em pleno andamento. (HB - 2017) |  | x | [7 empty] | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO - Serviços de Engenharia especializada em construção civil para para elaboração do projeto executivo, execução das obras e serviços de engenharia para construção da Unidade Pernambucana de Atenção Especializada - UPAE Grande Recife/PE | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO - 006/2013 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO - 14500000
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO | CC 014/2012 | Serviços de engenharia especializada em construção civil para elaboração do projeto executivo, execução das obras e serviços de engenharia para reforma e ampliação do Hospital Agamenon Magalhães, em Recife/PE. | 1001658-26/2012 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 7000000 | 4877072.34 | 05.275.604/0001-64 | WALTER LOPES ENG. LTDA. | 208/2013 | 2013-06-20 | 2014-06-20 | 11993411.75 | 31/07/2015 (Paralisação) | 22 meses | 1647700.54 | 13641112.29 | 477876.43 | 4.4.90.51 | 6386452.77 |  |  | 5284656.87 | PARALISADA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | Vistorias do TCE em maio de 2016 eoutubro de 2017, verificaram que a obra estava paralisada. Foi realizado relatório de acompanhamento (PETCE nº 6229/2016). A obra é objeto de relatório em andamento no TCE. Em resposta ao ofício TC/NEG/0265 nº 16/2017, a SES informou que está em busca de orçamento e programação financeira para a retomada da obra ainda em 2017. (HB - 2017) | [7 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO - Serviços de engenharia especializada em construção civil para elaboração do projeto executivo, execução das obras e serviços de engenharia para reforma e ampliação do Hospital Agamenon Magalhães, em Recife/PE. | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO - 208/2013 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO - 11993411,75
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO | CC 003/2013 | Serviços de Engenharia especializada em construção civil para para elaboração do projeto executivo, execução das obras e serviços de engenharia para construção da Unidade Pernambucana de Atenção Especializada - UPAE Escada/PE |  |  |  |  | 00.721.895/0001-53 | NB CONSTRUÇÕES LTDA. | 363/2013 | 2014-01-10 | 2014-07-09 | 8743137.16 | 19/05/2015 (Paralisação) | 12 meses | 748084.54 | 9491221.7 | 377712.22 | 4.4.90.51 | 5653697.9 | 281942.74 | 281942.74 | 5653697.9 | PARALISADA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | Vistoria do TCE em maio de 2016 verificou que a obra estava paralisada. Foi realizado relatório de acompanhamento (PETCE nº 6229/2016). Em resposta ao ofício TC/NEG/0265 nº 16/2017, a SES informou que estava em fase de levantamento dos serviços para a realização de nova licitação para a retomada da obra. (HB - 2017) | [7 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO - Serviços de Engenharia especializada em construção civil para para elaboração do projeto executivo, execução das obras e serviços de engenharia para construção da Unidade Pernambucana de Atenção Especializada - UPAE Escada/PE | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO - 363/2013 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO - 8743137,16
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO | CC 004/2013 | Serviços de Engenharia especializada em construção civil para para elaboração do projeto executivo, execução das obras e serviços de engenharia para construção da Unidade Pernambucana de Atenção Especializada - UPAE Carpina/PE |  |  |  |  | 00.721.895/0001-53 | NB CONSTRUÇÕES LTDA. | 362/2013 | 2014-01-09 | 2014-07-08 | 7650773.01 | 19/05/2015 (Paralisação) | 12 meses | 850170.73 | 8500943.74 | 261621.07 | 4.4.90.51 | 5192193.29 | 376414.35 | 376414.35 | 5192193.29 | PARALISADA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | Vistoria do TCE em abril de 2016 verificou que a obra estava paralisada. Foi realizado relatório de acompanhamento (PETCE nº 6229/2016). Após nova vistoria, em novembro de 2016, foi realizado relatório de acompanhamento (PETCE nº 49359/2016. Em resposta ao ofício TC/NEG/0265 nº 16/2017, a SES informou que estava em fase de levantamento dos serviços para a realização de nova licitação para a retomada da obra. (HB - 2017) | [7 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO - Serviços de Engenharia especializada em construção civil para para elaboração do projeto executivo, execução das obras e serviços de engenharia para construção da Unidade Pernambucana de Atenção Especializada - UPAE Carpina/PE | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO - 362/2013 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO - 7650773,01
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO | CC 018/2012 | Serviços de engenharia especializados em construção civil para Reforma e Ampliação do Hospital Getúlio Vargas - RECIFE/PE. | 0374109-96/2011 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 3000000 | 4596764.16 | 02.731.208/0001-06 | JACIL EMPREENDIMENTOS LTDA | 050/2013 | 2013-05-13 | 2014-05-13 | 5286169.14 | VIGÊNCIA ENCERRADA | 14 meses | 2310595.02 | 7596764.16 | 304457.99 | 4.4.90.51 | 5822303.21 | 216933.44 | 216933.44 | 6039236.65 | PARALISADA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | Vistoria do TCE em maio de 2016 verificou que a obra estava paralisada. Após nova vistoria, em maio de 2017, foi realizado relatório de acompanhamento (PETCE nº 22112/2017. A obra foi retomada pela SES em 2017, após nova licitação. Em novembro de 2017, foi instaurado o Processo de Auditoria Especial nº 1751078-8. (HB - 2017) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO - Serviços de engenharia especializados em construção civil para Reforma e Ampliação do Hospital Getúlio Vargas - RECIFE/PE. | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO - 050/2013 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO - 5286169,14
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO | CC011/2012 | Serviços de Engenharia especializada em construção civil para para elaboração do projeto executivo, execução das obras e serviços de engenharia para construção da Unidade Pernambucana de Atenção Especializada - UPAE PALMARES |  |  |  |  | 00.721.895/0001-53 | NB CONSTRUÇÕES LTDA | 394/2013 | 2013-09-26 | 2014-05-24 | 6530875.39 | 19/05/2015 (Paralisação) | 480 dias | 911908.5 | 7442783.89 | 584997.63 | 4.4.90.51 | 7192701.19 | 548010.54 | 548010.54 | 7740711.73 | PARALISADA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | Vistoria do TCE em abril de 2016 verificou que a obra estava paralisada. Foi realizado relatório de acompanhamento (PETCE nº 6229/2016). Em resposta ao ofício TC/NEG/0265 nº 16/2017, a SES informou que estava em fase de levantamento dos serviços para a realização de nova licitação para a retomada da obra. (HB - 2017) | [7 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO - Serviços de Engenharia especializada em construção civil para para elaboração do projeto executivo, execução das obras e serviços de engenharia para construção da Unidade Pernambucana de Atenção Especializada - UPAE PALMARES | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO - 394/2013 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO - 6530875,39
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO | CC 016/2012 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE AREIAS (CENTRO DO IDOSO), EM RECIFE/PE. | 0366038-71/2011 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 1500000 | 3381543.89 | 10.412.294/0001-12 | ESCO - EMPRESA DE SERVIÇOS E CONST. LTDA | 057/2013 | 2013-05-13 | 2014-02-07 | 4275418.25 | 31/03/2014 (Paralisação) | 14 meses | 606125.64 | 4881543.89 |  | 4.4.90.51 | 2461512.42 |  |  | 2461512.42 | PARALISADA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | Vistoria do TCE em abril de 2016 verificou que a obra estava paralisada. Foi realizado relatório de acompanhamento (PETCE nº 6229/2016). Em resposta ao ofício TC/NEG/0265 nº 16/2017, a SES informou que estava em trâmite a documentação para a retomada da obra através de novo processo licitatório. (HB - 2017) | [7 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE AREIAS (CENTRO DO IDOSO), EM RECIFE/PE. | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO - 057/2013 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO - 4275418,25
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO | Proc CPLS nº 668/12 Conc nº 004/12 | Obras no Hospital Otávio de Freitas: Reforma com Ampliação do Ambulatório de MDR, Reforma dos Isolamentos de MDR e da Enfermaria de Tisiologia(PROJETO SANAR). |  |  |  |  | 02.908.931/0001-18 | CONSTRUTORA SBM LTDA | 081/2013 | 2013-09-02 | 2014-03-01 | 2241693.06 | Paralisação | 982 dias | 491394.59 | 2733087.65 |  | 4.4.90.51 | 1029408.68 |  |  | 949244.61 | PARALISADA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | Muito embora essa obra não tenha sido objeto de auditoria dessa equipe do TCE-PE, em resposta ao ofício TC/NEG/0265 nº 16/2017, a SES informou que estava em trâmite a documentação para a retomada da obra através de novo processo licitatório. (HB - 2017) | [7 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO - Obras no Hospital Otávio de Freitas: Reforma com Ampliação do Ambulatório de MDR, Reforma dos Isolamentos de MDR e da Enfermaria de Tisiologia(PROJETO SANAR). | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO - 081/2013 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO - 2241693,06
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO | TP015/2013 | Execução dos serviços de separação física das passarela de acesso ao bloco "G" do Hospital Getúlio Vargas – HGV |  |  |  |  | 00.507.949/0001-82 | JATOBETON ENGENHARIA LTDA | 343/2013 | 2013-11-21 | 2014-05-20 | 1229826.34 | 20/05/2015 (Paralisação) | 300 dias | 613332.52 | 1843158.86 | 145120.33 | 4.4.90.51 | 1860000.5 | 331267.35 | 331267.35 | 1860000.5 | PARALISADA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | Vistoria do TCE em maio de 2016 verificou que a obra estava paralisada, porém, a obra não figurou em relatório de acompanhamnto de obras paralisadas, uma vez que foi retomada pela SES no mesmo exercício financeiro. (HB - 2017) |  | x | [7 empty] | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO - Execução dos serviços de separação física das passarela de acesso ao bloco "G" do Hospital Getúlio Vargas – HGV | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO - 343/2013 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO - 1229826,34
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO | Processo nº 226/2015 Tomada de Preço nº 005/2015 | Contratação de empresa especializada em engenharia para executar serviço de recuperação estrutural e impermeabilização do reservatório d`água superior, localizado no Hospital e Policlínica Jaboatão Prazeres - Jaboatão dos Guararapes/ PE |  |  |  |  | 07.468.034/0001-54 | CONSTRUTORA ASSIS LOPES LTDA | 098/2016 | 2016-11-30 | 2016-12-30 | 38312.71 | 2017-03-29 | 90 dias | 0 | 38312.71 | R$ - | 3.3.90.39 |  |  |  |  | EM ANDAMENTO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO - Contratação de empresa especializada em engenharia para executar serviço de recuperação estrutural e impermeabilização do reservatório d`água superior, localizado no Hospital e Policlínica Jaboatão Prazeres - Jaboatão dos Guararapes/ PE | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO - 098/2016 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO - 38312,71
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO |  | INFORMAÇÕES INCOMPLETAS |  |  |  |  | 08.156.424/0001-51 | MAIA MELO ENGENHARIA LTDA | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 46587.51 | 46587.51 | 46587.51 | Sem Informação |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. |  | Contratação de consultoria em consórcio (Projetec/Maia Melo), para fiscalização e acompanhamento de obras, que não foi objeto de auditoria dessa equipe do TCE-PE. (HB - 2017) | [5 empty] | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO |  | INFORMAÇÕES INCOMPLETAS |  |  |  |  | 92.930.643/0001-52 | ECOPLAN ENGENHARIA LTDA | [6 empty] | 0 | [7 empty] | Sem Informação |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. |  | Contratação de consultoria em consórcio (ATP/Ecoplan), para fiscalização e acompanhamento de obras, que não foi objeto de auditoria dessa equipe do TCE-PE. (HB - 2017) | [5 empty] | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DE PERNAMBUCO | TP Nº. 003/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENAHRIA COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO DE 298 BANHEIROS NA ZONA DE AMORTECIMENTO DE 12 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, DENTRO DO PROJETO IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS DE MANEJO E SUSTENTÁVEL DA AGROBIODIVERSIDAE PARA O COMBATE A DESERTIFICAÇÃO NO SEMIARIDO DE PERNAMBUCO. | 760850/2011 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | 2443860 | 271540 | 00.539.634/0001-17 | NICONSTROL - VNIVALDO CONTRUÇÕES OLIVEIRAS LTDA - EPP | 013/2016 | 2016-12-21 | 2017-04-20 | 967632.82 | 1042017 |  | 0 | 967632.82 |  | 4.4.90.51 | 111661.78 | 111661.78 | 111661.78 | 111661.78 | EM ANDAMENTO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DE PERNAMBUCO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENAHRIA COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO DE 298 BANHEIROS NA ZONA DE AMORTECIMENTO DE 12 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, DENTRO DO PROJETO IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS DE MANEJO E SUSTENTÁVEL DA AGROBIODIVERSIDAE PARA O COMBATE A DESERTIFICAÇÃO NO SEMIARIDO DE PERNAMBUCO. | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DE PERNAMBUCO - 013/2016 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DE PERNAMBUCO - 967632,82
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DE PERNAMBUCO | TP Nº. 001/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE TRES CASA BENEFICIAMENTO DE FRUTAS NOS MUNICIPIOS DE CABROBO, SÃO JOSE DO BELMONTE E TRIUNFO. | 760850/2011 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | 2443860 | 271540 | 17.696.801/0001-36 | J. BENEVIDES DA SILVA EIRELI - EPP | 022/2016 | 2016-08-31 | 2017-02-27 | 152250.99 | 2017-02-27 | 90 DIAS | 0 | 152250.99 |  | 4.4.90.51 |  | 0 |  |  | EM ANDAMENTO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DE PERNAMBUCO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE TRES CASA BENEFICIAMENTO DE FRUTAS NOS MUNICIPIOS DE CABROBO, SÃO JOSE DO BELMONTE E TRIUNFO. | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DE PERNAMBUCO - 022/2016 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DE PERNAMBUCO - 152250,99
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DE PERNAMBUCO | TP Nº. 002/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE TRES CASA DE MEL NOS MUNICIPIOS DE CANAIBA, PARNAMIRIM E SERRITA | 760850/2011 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | 2443860 | 271540 | 17.696.801/0001-36 | J. BENEVIDES DA SILVA EIRELI - EPP | 021/2016 | 2016-08-30 | 2017-02-26 | 150004.74 | 2017-02-27 | 90 DIAS | 0 | 150004.74 |  | 4.4.90.51 |  | 0 |  |  | EM ANDAMENTO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DE PERNAMBUCO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE TRES CASA DE MEL NOS MUNICIPIOS DE CANAIBA, PARNAMIRIM E SERRITA | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DE PERNAMBUCO - 021/2016 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DE PERNAMBUCO - 150004,74
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO | Concorrência 016/2012 | Construção de Escola Técnica com Quadra Coberta de Bom Conselho/PE | 701591/2011 | FNDE | 2102199.22 | R$ - | 07.408.234/0001-11 | L & R Santos Construções Ltda | 054/2013-SEE | 2013-06-04 | 2014-05-30 | 9265464.08 | 2015-08-30 | 458 | 1316347.16 | 10581811.24 |  | 449051 (Obras) |  |  |  | 5550200.8 | rescindida | 00152/2017 | 2017-09-28 | 1519/2017 | 46004/17 | Não foi encontrado nenhum lançamento sobre esse objeto no Tome Conta. |  | Contrato rescindido em 30/08/2015. Chamado o 2º colocado no processo licitatório para conclusão da obra. Firmado o Contrato nº 257/2015-SEE | [6 empty] | X |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - Construção de Escola Técnica com Quadra Coberta de Bom Conselho/PE | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - 054/2013-SEE | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - 9265464,08
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO | Concorrência 032/2012 | Construção de Escola Técnica com Quadra Coberta de Abreu e Lima/PE | 10281/2013 | FNDE | 2257211.19 | R$ - | 00.545.355/0001-66 | OTL Obras Técnicas Ltda | 023/2013-SEE | 2013-06-05 | 2014-05-31 | 8871317.91 |  | 639 | 1277766.9 | 10149084.81 |  | 449051 (Obras) |  |  |  | 7195890.31 | Em andamento | 00152/2017 | 2017-09-28 | 1519/2017 | 46004/17 | Embora a Secretaria de Educação tenha apontado a situação da obra como em “andamento”, o último valor pago foi em março de 2016, segundo tome conta, caracterizando a obra como paralisada. |  | Execução paralisada. Levantamento do remanescente para nova licitação | [6 empty] | X |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - Construção de Escola Técnica com Quadra Coberta de Abreu e Lima/PE | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - 023/2013-SEE | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - 8871317,91
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO | Concorrência 020/2012 | Construção de Escola Técnica com Quadra Coberta de São Lourenço da Mata/PE | 10281/2013 | FNDE | R$ - | R$ - | 02.350.293/0001-62 | CONSTRUSEL-Construções e Serviços Ltda | 032/2013-SEE | 2013-06-05 | 2014-05-31 | 7800874.75 | 2016-03-29 | 671 | 1128677.22 | 8929551.97 |  | 449051 (Obras) | 613280.57 | 613280.57 | 613280.57 | 7797077.25 | TERMO DE ACEITAÇÃO PROVISÓRIO | 00152/2017 | 2017-09-28 | 1519/2017 | 46004/17 |  |  | Obra concluída com termo de aceitação provisória em cumprimento de check list pela empresa. Termo de aceitação provisório em 29/06/2016 |  |  | X | [5 empty] | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - Construção de Escola Técnica com Quadra Coberta de São Lourenço da Mata/PE | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - 032/2013-SEE | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - 7800874,75
Pernambuco | Secretaria de Educação de Pernambuco |  | Obra de implantação da Biblioteca Estadual e Expresso Cidadão, situado no Parque Urbano da Macaxeira |  |  |  |  | 00.392.213/0001-00 | PROCESSO ENGENHARIA LTDA | 014/2013 | 2013-04-29 | 2014-01-24 | 6070824.01 |  |  | 803927.76 | 6874751.77 |  |  |  |  | 0 | 6268908.77 | Identificada paralisada em 2016 | 00152/2017 | 2017-09-28 | 1519/2017 | 46004/17 | Não foi localizado o fornecedor pelo nº do CNPJ no tome conta |  | Não foi localizado registro desse contrato na SEE. | [6 empty] | X |  | Pernambuco - Secretaria de Educação de Pernambuco - Obra de implantação da Biblioteca Estadual e Expresso Cidadão, situado no Parque Urbano da Macaxeira | Pernambuco - Secretaria de Educação de Pernambuco - 014/2013 | Pernambuco - Secretaria de Educação de Pernambuco - 6070824,01
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO | Concorrência Nacional Nº 009/2016 | Construção da Escola Nova de Paranatama com Quadra Coberta, Localizada no Município De Paranatama - PE. |  |  |  |  | 03.561.128/0001-12 | DIRECTA ENGENHARIA | 0082/2016-SEE | 2016-10-18 | 2017-12-12 | 4789211.29 |  |  | 0 | 4789211.29 |  |  | 71863.62 |  |  | 71863.62 | Sem Informação | 00152/2017 | 2017-09-28 | 1519/2017 | 46004/17 | De acordo com o tome conta, foi pago em julho de 2017 o valor de R$ 62.481,51. Assim, pode-se deduzir que a obra está em execução, conforme informado pela SEE |  | Em andamento. Ordem de serviços emitida em outubrode 2016. Medição no valor de R$71.863,62 no exercício de 2016, mas o pagamento ocorreu apenas em 2017. |  | X | [6 empty] | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - Construção da Escola Nova de Paranatama com Quadra Coberta, Localizada no Município De Paranatama - PE. | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - 0082/2016-SEE | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - 4789211,29
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO | Concorrência 016/2012 | Construção de Escola Técnica com Quadra Coberta de Bom Conselho/PE | [5 empty] | Latache Engenharia e Instalações Ltda | 257/2015-SEE | 2015-12-30 | 2016-12-24 | 4537468.59 |  |  | 0 | 4537468.59 |  | 449051 (Obras) | 108693.79 | 108693.79 | 108693.79 | 108693.79 | Em andamento | 00152/2017 | 2017-09-28 | 1519/2017 | 46004/17 |  | Distrato. Em execução o remanescente da obra através de novo contrato com a AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, resultante da licitação PL.008.2017.CC.006.2017, pelo valor de R$ 3.950.297,70. (AF e AM - 2017) | Em licitação o remanescente da obra | [6 empty] | X |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - Construção de Escola Técnica com Quadra Coberta de Bom Conselho/PE | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - 257/2015-SEE | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - 4537468,59
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO | Concorrência Nacional nº 011/2016 | Contrução da Escola Nova de Santa Filomena Com Construção De Quadra Coberta, Localizada no Município de Santa Filomena - PE |  |  |  |  | 10.626.617/0001-70 | Construtora Nelson de Oliveira Eirelli | 0084/2016-SEE | 2016-11-01 | 2017-12-26 | 4483205.66 |  |  | 0 | 4483205.66 | [6 empty] | Sem Informação | 00152/2017 | 2017-09-28 | 1519/2017 | 46004/17 | Não houveram medições e pagamentos em 2016 |  | Ordem de serviços emitida em novembro de 2016, mas sem medições nesse exercício. | [6 empty] | X |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - Contrução da Escola Nova de Santa Filomena Com Construção De Quadra Coberta, Localizada no Município de Santa Filomena - PE | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - 0084/2016-SEE | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - 4483205,66
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO | Concorrência Nacional Nº 002/2016 | Construção de Quadra Coberta Poliesportiva e Cobertura Padrão FNDE - ETAPA 02: LOTE 03 | 3691/2012 2442/2012 3713/2012 |  |  |  | 11.523068/0001-71 | CONSTRUTORA FAELLA LTDA | 0051/2016-SEE | 2016-12-30 | 2017-08-27 | 4425115.44 |  |  | 0 | 4425115.44 | [6 empty] | Sem Informação |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | 03 quadras auditadas de 10. Em ritmo lento de execução. (AF e AM - 2017) | [7 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - Construção de Quadra Coberta Poliesportiva e Cobertura Padrão FNDE - ETAPA 02: LOTE 03 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - 0051/2016-SEE | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - 4425115,44
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO | Concorrência Nacional Nº 010/2016 | Construção da Escola Nova João de Deus com Construção de Quadra Coberta, Localizada no Município De Petrolina - PE |  |  |  |  | 05.399.131/0001-07 | CF ENGENHARIA | 0086/2016-SEE | 2016-09-12 | 2017-11-06 | 4138700.78 |  |  | 0 | 4138700.78 | [6 empty] | Sem Informação | 00152/2017 | 2017-09-28 | 1519/2017 | 46004/17 | De acordo com o tome conta, o último valor pago foi em julho de 2017 no total de R$ 85.798,3. |  | Ordem se serviços emitida em 09/2016 com medição no valor de R$ 298.849,26 no exercício de 2016, mas o pagamento ocorreu apenas em 2017. |  | X | [6 empty] | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - Construção da Escola Nova João de Deus com Construção de Quadra Coberta, Localizada no Município De Petrolina - PE | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - 0086/2016-SEE | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - 4138700,78
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO | Concorrência Nacional Nº 002/2016 | Construção de Quadra Coberta Poliesportiva e Cobertura Padrão FNDE - ETAPA 02: LOTE 05 | 3595/2012 2442/2011 3691/2012 |  |  |  | 08.100.434/0001-75 | NUNES E CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA | 0053/2016-SEE | 2016-01-02 | 2016-08-29 | 4001652.15 |  |  | 0 | 4001652.15 | [6 empty] | Sem Informação |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | 02 quadras auditadas de 09. Em ritmo lento de execução. (AF e AM - 2017) | [7 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - Construção de Quadra Coberta Poliesportiva e Cobertura Padrão FNDE - ETAPA 02: LOTE 05 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - 0053/2016-SEE | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - 4001652,15
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO | Concorrência Nacional nº 015/2013 | Construção da Escola Cônego Emanuel Vasconcelos com Quadra coberta -Venturosa/PE. |  |  |  |  | 04.177.700/0001-07 | ENSEADA Construções e Serviços Ltda. | 108/2015-SEE | 2015-07-24 | 2016-07-18 | 3929117.26 |  | 318 | 0 | 3929117.26 |  | 449051 (Obras) | 581567.07 | 574918.41 | 574918.41 | 625407.64 | Andamento | 00152/2017 | 2017-09-28 | 1519/2017 | 46004/17 |  | Obra paralisada. Em levantamento de remanecente para licitar. (AF e AM - 2017) | Execução paralisada. Levantamento do remanescente para nova licitação | [6 empty] | X |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - Construção da Escola Cônego Emanuel Vasconcelos com Quadra coberta -Venturosa/PE. | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - 108/2015-SEE | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - 3929117,26
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO | Concorrência Nacional Nº 012/2016 | Construção da Escola Nova São Gonçalo com Quadra Coberta, Localizada no Município de Petrolina - PE |  |  |  |  | 05.670.659/0001-79 | ARCO ENGENHARIA | 0081/2016-SEE | 2016-09-19 | 2017-11-13 | 3836729.37 |  |  | 0 | 3836729.37 |  |  | 228907.47 |  |  | 228907.47 | Sem Informação | 00152/2017 | 2017-09-28 | 1519/2017 | 46004/17 | De acordo com o tome conta, foi pago em maio de 2017 o valor de R$ 271.612,38. Embora a SEE tenha informado que a obra está em andamento, apenas 25,4% da obra foi concluída. |  | Ordem de serviços emitida em setembro de 2016 com medição no valor de R$ 228.907,47 no exercício de 2016, mas o pagamento ocorreu apenas em 2017 | [6 empty] | X |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - Construção da Escola Nova São Gonçalo com Quadra Coberta, Localizada no Município de Petrolina - PE | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - 0081/2016-SEE | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - 3836729,37
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO | Concorrência Nacional Nº 001/2016 | Construção de Quadra Coberta Poliesportiva e Cobertura Padrão FNDE - ETAPA 01: LOTE 01 | 3713/2012 2442/2011 3595/2012 |  |  |  | 02.908.931/0001-18 | Construtora SBM Ltda. | 0048/2016-SEE | 2016-12-30 | 2017-08-27 | 2976695.57 |  |  | 0 | 2976695.57 | [6 empty] | Sem Informação | 0152/2017 | 2017-09-28 | 1519/2017 | 46004/17 |  |  | Em andamento. Ordem de serviços emitida e Contrato assinado em 30/12/2016 |  | X | [6 empty] | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - Construção de Quadra Coberta Poliesportiva e Cobertura Padrão FNDE - ETAPA 01: LOTE 01 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - 0048/2016-SEE | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - 2976695,57
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO | Concorrência Nacional Nº 003/2016 | Construção de Quadra Coberta Poliesportiva e Cobertura Padrão FNDE - ETAPA 03: LOTE 05 | 3595/2012 3583/2012 3691/2012 3713/2012 |  |  |  | 08.100.434/0001-75 | NUNES E CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA | 0044/2016-SEE | 2016-01-02 | 2016-08-29 | 2960480.65 |  |  | 0 | 2960480.65 | [6 empty] | Sem Informação | 0152/2017 | 2017-09-28 | 1519/2017 | 46004/17 | A SEE alegou que a obra está em andamento, mas o último valor pago para este contrato foi em março de 2017, caracterizando a obra como “paralisada” | Em execução. (AF e AM - 2017) | Em andamento. Ordem de serviços emitida em 02/01/2017. Contrato assinado em 30/12/2016 |  | x | [6 empty] | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - Construção de Quadra Coberta Poliesportiva e Cobertura Padrão FNDE - ETAPA 03: LOTE 05 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - 0044/2016-SEE | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - 2960480,65
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO | Concorrência Nacional Nº 004/2016 | Construção de Quadra Coberta Poliesportiva e Cobertura Padrão FNDE - ETAPA 04: LOTE 07 | 2442/2011 3595/2012 3691/2012 |  |  |  | 11.523068/0001-71 | CONSTRUTORA FAELLA LTDA | 0046/2016-SEE | 2016-12-30 | 2017-08-27 | 2947811.91 |  |  | 0 | 2947811.91 | [6 empty] | Sem Informação | 0152/2017 | 2017-09-28 | 1519/2017 | 46004/17 | A SEE alegou que a obra está em andamento, mas o último valor pago para este contrato foi em março de 2017, caracterizando a obra como “paralisada” |  | Em andamento. Ordem de serviços emitida e Contrato assinado em 30/12/2016 | [6 empty] | X |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - Construção de Quadra Coberta Poliesportiva e Cobertura Padrão FNDE - ETAPA 04: LOTE 07 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - 0046/2016-SEE | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - 2947811,91
Pernambuco | Secretaria de Educação de Pernambuco |  | Construção da Escola Henrique Justino de Melo Ens.Médio-Jucati |  |  |  |  | 02.456.950/0001-50 | Construcife Construtora Recife Ltda. | 020/2011-GJUR | 2011-03-01 | 2011-06-29 | 2180224.5 | 2015-07-15 | 2011-06-29 | 406563.95 | 2586788.45 |  |  |  |  | 34034.26 | 2191468.5 | Identificada paralisada em 2016 | 0152/2017 | 2017-09-28 | 1519/2017 | 46004/17 | De acordo com o tome conta, o último valor pago foi em agosto de 2015 e o total pago (soma de todos os pagamentos) corresponde a 44% do valor do contrato, caracterizando a obra como “paralisada”. | Obra concluída. (AF e AM - 2017) | Obra Concluída |  |  | x | [5 empty] | Pernambuco - Secretaria de Educação de Pernambuco - Construção da Escola Henrique Justino de Melo Ens.Médio-Jucati | Pernambuco - Secretaria de Educação de Pernambuco - 020/2011-GJUR | Pernambuco - Secretaria de Educação de Pernambuco - 2180224,5
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO | Concorrência Nacional Nº 007/2013 | Obra de Ampliação e Reforma da Escola Professor Estevão Pinto Com Construção de Quadra Coberta, localizada no Município de Olinda/PE |  |  |  |  | 24.061.780/0001-48 | JME Engenharia Ltda. | 0163/2016-SEE | 2016-12-26 | 2018-02-19 | 2507403.83 |  |  | 0 | 2507403.83 | [6 empty] | Sem Informação | 0152/2017 | 2017-09-28 | 1519/2017 | 46004/17 | Em 2017 foi pago 25% do valor do contrato e em outubro foi empenhado R$ 565.165,39, caracterizando a obra como “em execução” |  | Em andamento. Ordem de serviços emitida e Contrato assinado em 26/12/2016 |  | X | [6 empty] | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - Obra de Ampliação e Reforma da Escola Professor Estevão Pinto Com Construção de Quadra Coberta, localizada no Município de Olinda/PE | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - 0163/2016-SEE | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - 2507403,83
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO | Concorrência Nacional Nº 001/2016 | Construção de Quadra Coberta Poliesportiva e Cobertura Padrão FNDE - ETAPA 01: LOTE 02 | 3713/2012 3691/2012 3595/2012 |  |  |  | 69.968.238/0001-01 | JCL Engenharia Ltda. | 0050/2016-SEE | 2016-12-29 | 2017-08-26 | 2416753.91 |  |  | 0 | 2416753.91 | [6 empty] | Sem Informação | 0152/2017 | 2017-09-28 | 1519/2017 | 46004/17 | Embora a SEE tenha informado que a obra se encontra concluída, foi empenhado valores para ela ainda nos meses de setembro e outubro de 2017. O último pagamento ocorreu em março de 2017. |  | Concluída. Ordem de serviços emitida e contrato assinado em 29/12/2016 |  | X | [6 empty] | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - Construção de Quadra Coberta Poliesportiva e Cobertura Padrão FNDE - ETAPA 01: LOTE 02 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - 0050/2016-SEE | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - 2416753,91
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO | Concorrência Nacional Nº 004/2016 | Construção de Quadra Coberta Poliesportiva e Cobertura Padrão FNDE - ETAPA 04: LOTE 08 | 3595/2012 3691/2012 |  |  |  | 11.523068/0001-71 | CONSTRUTORA FAELLA LTDA | 0047/2016-SEE | 2016-12-30 | 2017-07-28 | 2349017.89 |  |  | 0 | 2349017.89 | [6 empty] | Sem Informação | 0152/2017 | 2017-09-28 | 1519/2017 | 46004/17 | Foiu pago aproximadamente 44% do valor total do contrato no ano de 2017, sendo junho, o último valor pago. |  | Em andamento. Ordem de serviços emitida e Contrato assinado em 30/12/2016 |  | X | [6 empty] | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - Construção de Quadra Coberta Poliesportiva e Cobertura Padrão FNDE - ETAPA 04: LOTE 08 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - 0047/2016-SEE | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - 2349017,89
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO | Pregão Presencial nº 001/2013 | Manutenção da Sede da Secretaria de Educação de PE. |  |  |  |  | 00.721.895/0001-53 | NB CONSTRUÇÕES LTDA | 288/2014-SEE | 2015-01-12 | 2016-01-12 | 2152000 | 2016-01-08 | 730 | 0 | 2152000 |  | 339039 (Serviços) |  | 194330.63 | 194330.63 | 396576.99 | Rescindido | 0152/2017 | 2017-09-28 | 1519/2017 | 46004/17 | Último pagamento efetuado em maio de 2016 |  | Contrato rescindido 08/01/2016. Firmado o contrato nº 0018/2016 SEE | [5 empty] | x |  |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - Manutenção da Sede da Secretaria de Educação de PE. | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - 288/2014-SEE | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - 2152000
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO | Concorrência Nacional Nº 003/2016 | Construção de Quadra Coberta Poliesportiva e Cobertura Padrão FNDE - ETAPA 03: LOTE 06 | 2442/2011 3595/2012 3691/2012 |  |  |  | 18.259.511/0001-98 | WN ENGENHARIA LTDA | 0045/2016-SEE | 2016-12-29 | 2017-08-26 | 2067152.88 |  |  | 0 | 2067152.88 | [6 empty] | Sem Informação | 0152/2017 | 2017-09-28 | 1519/2017 | 46004/17 | Houveram empenhos datados de setembro de 2017 |  | Em andamento. Ordem de serviços emitida e Contrato assinado em 29/12/2016 |  | X | [6 empty] | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - Construção de Quadra Coberta Poliesportiva e Cobertura Padrão FNDE - ETAPA 03: LOTE 06 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - 0045/2016-SEE | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - 2067152,88
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO | Pregão Presencial nº 001/2013 | Manutenção preventiva e corretiva Predial da GRE Mata Centro, Vit. Sto Antão/PE |  |  |  |  | 00.558.943/0001-34 | Servitium Ltda. | 277/2014-SEE | 2015-01-12 | 2016-01-12 | 1992000 | 2016-01-08 | 730 | 0 | 1992000 |  | 339039 (Serviços) |  | 190892.76 | 190892.76 | 570722.26 | Rescindido | 0152/2017 | 2017-09-28 | 1519/2017 | 46004/17 | Último pagamento efetuado em 2015. |  | Contrato rescindido 08/01/2016. Firmado o contrato nº 0010/2016 SEE | [5 empty] | x |  |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - Manutenção preventiva e corretiva Predial da GRE Mata Centro, Vit. Sto Antão/PE | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - 277/2014-SEE | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - 1992000
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO | Concorrência Nacional nº 011/2015 | Construção da Quadra Coberta Poliesportiva da EREM Arquipélogo Fernando de Noronha/PE |  |  |  |  | 03.446.513/0001-19 | UNIVERSO EMPREENDIMENTOS EIRELLI | 0042/2016-SEE | 2016-07-26 | 2017-03-23 | 842842 |  | 120 | 0 | 842842 |  |  | 175711.44 | 20079.13 | 20079.13 | 175711.44 | Sem Informação | 0152/2017 | 2017-09-28 | 1519/2017 | 46004/17 |  |  | Em andamento. Ordem de serviços emitida em julho de 2016. Obra na fase de conclusão |  | X | [6 empty] | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - Construção da Quadra Coberta Poliesportiva da EREM Arquipélogo Fernando de Noronha/PE | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - 0042/2016-SEE | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - 842842
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO | Tomada de Preços 001/2016 | Serviço de Recuperação e Reforço Estrutural, da Área Lesta da Escola Álvaro Lins, Localizada em Nova Descoberta, Recife/PE |  |  |  |  | 10.703.032/0001-07 | Rocha Engenharia | 0039/2016-SEE | 2016-12-30 | 2017-12-25 | 673098.11 |  |  | 0 | 673098.11 | [6 empty] | Sem Informação | 0152/2017 | 2017-09-28 | 1519/2017 | 46004/17 |  |  | Em andamento. Ordem de serviços emitida e Contrato assinado em 30/12/2016. Obra na fase de conclusão |  | X | [6 empty] | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - Serviço de Recuperação e Reforço Estrutural, da Área Lesta da Escola Álvaro Lins, Localizada em Nova Descoberta, Recife/PE | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - 0039/2016-SEE | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - 673098,11
Pernambuco | Secretaria de Educação de Pernambuco |  | Construção Quadra Coberta da Escola João Rodrigues Cardoso-Águas Belas |  | FNDE |  |  | 13.162.486/0001-06 | Construtora A.S. Ltda. | 067/2013-SEE | 2013-09-04 | 2014-01-02 | 632857.6 | 2014-08-07 | 2014-08-07 |  | 632857.6 | [5 empty] | 186004.88 | Identificada paralisada em 2016 | 0152/2017 | 2017-09-28 | 1519/2017 | 46004/17 |  |  | Contrato rescindido em 07/08/2014. Chamado o 2º colocado no processo licitatório para conclusão da obra. Fimado contrato nº 0028/2016 -SEE, concluído em janeiro de 2017. Obra paralisada | [6 empty] | X |  | Pernambuco - Secretaria de Educação de Pernambuco - Construção Quadra Coberta da Escola João Rodrigues Cardoso-Águas Belas | Pernambuco - Secretaria de Educação de Pernambuco - 067/2013-SEE | Pernambuco - Secretaria de Educação de Pernambuco - 632857,6
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO | Concorrência Nacional nº 010/2013 | Reforma, Ampliação e Construção da Escola José Lopes de Siqueira-Jataúba/PE. | 700086/2008 | FNDE | R$ - | 0 | 03.930.312/0001-92 | ACR Consultoria e Projetos Ltda. | 019/2015-SEE | 2015-03-17 | 2015-08-14 | 620570.13 | 2015-12-30 | 105 | 0 | 620570.13 |  | 449051 (Obras) |  | 26341.3 | 26341.3 | 538440.06 | CONCLUÍDA | 0152/2017 | 2017-09-28 | 1519/2017 | 46004/17 |  |  | Obra concluída em 30/12/2015 |  |  | X | [5 empty] | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - Reforma, Ampliação e Construção da Escola José Lopes de Siqueira-Jataúba/PE. | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - 019/2015-SEE | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - 620570,13
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO | Concorrência Nacional nº 010/2013 | Conclusão da obra da Escola José Mário da Silva-Ipojuca/PE. | 700086/2008 | FNDE | R$ - | 0 | 04.739.863/0001-36 | Pontualidade Construções Ltda. | 018/2015-SEE | 2015-03-18 | 2015-07-16 | 369213.94 | 2015-12-16 | 150 | 0 | 369213.94 |  | 449051 (Obras) |  | 31586.46 | 31586.46 | 246907.67 | TERMO DE ACEITAÇÃO PROVISÓRIO | 0152/2017 | 2017-09-28 | 1519/2017 | 46004/17 | Valor do contrato: R$ 369.213,94. Valor pago: 246.907,68. |  | Obra concluída em 16/12/2015 | [6 empty] | X |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - Conclusão da obra da Escola José Mário da Silva-Ipojuca/PE. | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - 018/2015-SEE | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - 369213,94
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO | Concorrência Nacional nº 010/2013 | Conclusão da obra da Quadra da Escola Mendo Sampaio-Catende/PE. | 700086/2008 | FNDE | R$ - | 0 | 24.061.780/0001-48 | JME Engenharia Ltda. | 010/2015-SEE | 2015-04-01 | 2015-06-30 | 219934.73 | 2015-11-01 | 180 | 0 | 219934.73 |  | 449051 (Obras) |  |  |  | 128802.81 | Andamento | 0152/2017 | 2017-09-28 | 1519/2017 | 46004/17 | Embora o valor do contrato seja de R$ 219.934,76, foi encontrado no tome contas o valor pago de R$ 516.582,22. |  | Obra concluída em 16/12/2015 |  |  | X | [5 empty] | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - Conclusão da obra da Quadra da Escola Mendo Sampaio-Catende/PE. | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - 010/2015-SEE | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO - 219934,73
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE DESENVOLVILMENTO SOCIAL , CRIANÇA E JUVENTUDE DE PERNAMBUCO | PL. 021.CP006/2013. CEL.SCJ | Contratação de empresa especializada em construção civil para continuidade e conclusão da execução das obras e serviços de engenharia da construção do Centro de Internação Provisória – CENIP, da Abdias de Carvalho, San Martin, Recife/PE - CENIP/RECIFE |  |  |  |  | 00.401.969/0001-74 | QUALITY EMPREENDIMENTOS LTDA | 010/2014-SCJ | 2014-03-11 | 2015-10-11 | 36012387.32 | 2015-02-26 | 42654 | 429477.16 | 36441864.48 | 4551324.56 |  | 9477067.62 |  |  | 9477067.62 | EM EXECUÇÃO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE DESENVOLVILMENTO SOCIAL , CRIANÇA E JUVENTUDE DE PERNAMBUCO - Contratação de empresa especializada em construção civil para continuidade e conclusão da execução das obras e serviços de engenharia da construção do Centro de Internação Provisória – CENIP, da Abdias de Carvalho, San Martin, Recife/PE - CENIP/RECIFE | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE DESENVOLVILMENTO SOCIAL , CRIANÇA E JUVENTUDE DE PERNAMBUCO - 010/2014-SCJ | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE DESENVOLVILMENTO SOCIAL , CRIANÇA E JUVENTUDE DE PERNAMBUCO - 36012387,32
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE DESENVOLVILMENTO SOCIAL , CRIANÇA E JUVENTUDE DE PERNAMBUCO | PL. 020.CP005/2013. CEL.SCJ | Contratação de empresa especializada em construção civil para continuidade e conclusão das obras e serviços de engenharia da construção do CASE - Centro de Atendimento Sócio educativo de Arcoverde - PE - CASE ARCOVERDE |  |  |  |  | W.LOPES - 05.275.604/0001-64 / SBM -02.908.931/0001-18 | CONSÓRCIO W.LOPES E SBM | 001/2014-SCJ | 2014-01-21 | 2014-08-21 | 20732030.77 | 2014-12-10 | 42938 | 0 | 20732030.77 | 0 |  | 4676933.45 |  |  | 4676933.45 | PARALISADA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE DESENVOLVILMENTO SOCIAL , CRIANÇA E JUVENTUDE DE PERNAMBUCO - Contratação de empresa especializada em construção civil para continuidade e conclusão das obras e serviços de engenharia da construção do CASE - Centro de Atendimento Sócio educativo de Arcoverde - PE - CASE ARCOVERDE | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE DESENVOLVILMENTO SOCIAL , CRIANÇA E JUVENTUDE DE PERNAMBUCO - 001/2014-SCJ | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE DESENVOLVILMENTO SOCIAL , CRIANÇA E JUVENTUDE DE PERNAMBUCO - 20732030,77
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE DESENVOLVILMENTO SOCIAL , CRIANÇA E JUVENTUDE DE PERNAMBUCO | PL. 018.CC003/2013. CEL.SCJ | Contratação de empresa especializada em construção civil para continuidade e conclusão das obras e serviços de engenharia da construção do CASE - Centro de Atendimento Sócio educativo de Jaboatão dos Guararapes - PE - CASE JABOATÃO |  |  |  |  | 08.064.693/0001-98 | CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA | 015/2014-SCJ | 2014-03-24 | 2014-10-24 | 17465360.33 | 2014-10-15 | 42729 | 0 | 17465360.33 | 57320.86 |  | 3159095.45 |  |  | 3159095.45 | CONTRATO DISTRATADO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE DESENVOLVILMENTO SOCIAL , CRIANÇA E JUVENTUDE DE PERNAMBUCO - Contratação de empresa especializada em construção civil para continuidade e conclusão das obras e serviços de engenharia da construção do CASE - Centro de Atendimento Sócio educativo de Jaboatão dos Guararapes - PE - CASE JABOATÃO | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE DESENVOLVILMENTO SOCIAL , CRIANÇA E JUVENTUDE DE PERNAMBUCO - 015/2014-SCJ | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE DESENVOLVILMENTO SOCIAL , CRIANÇA E JUVENTUDE DE PERNAMBUCO - 17465360,33
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE DESENVOLVILMENTO SOCIAL , CRIANÇA E JUVENTUDE DE PERNAMBUCO | PL. 019.CC004/2013. CEL.SCJ | Contratação de empresa especializada em construção civil para continuidade e conclusão das obras e serviços de engenharia da construção do CASE - Centro de Atendimento Sócio educativo de Cabo de Santo Agostinho - CASE CABO II |  |  |  |  | 05.275.604/0001-64 | WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA | 002/2014-SCJ | 2014-01-21 | 2014-12-31 | 15168688.2 | 2014-10-15 | 42937 | 0 | 15168688.2 | 1570851.55 |  | 7000136.22 |  |  | 7000136.22 | EM EXECUÇÃO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE DESENVOLVILMENTO SOCIAL , CRIANÇA E JUVENTUDE DE PERNAMBUCO - Contratação de empresa especializada em construção civil para continuidade e conclusão das obras e serviços de engenharia da construção do CASE - Centro de Atendimento Sócio educativo de Cabo de Santo Agostinho - CASE CABO II | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE DESENVOLVILMENTO SOCIAL , CRIANÇA E JUVENTUDE DE PERNAMBUCO - 002/2014-SCJ | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE DESENVOLVILMENTO SOCIAL , CRIANÇA E JUVENTUDE DE PERNAMBUCO - 15168688,2
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE DESENVOLVILMENTO SOCIAL , CRIANÇA E JUVENTUDE DE PERNAMBUCO | PL.014/2016.DISPENSA 007/2016-CPL/SDSCJ | Empresa especializada em construção civil para continuidade e conclusão da execução das obras e serviços de engenharia da construção do case Jaboatão dos Guararapes |  |  |  |  | 05.275.604/0001-64 | WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA | 017/2016 | 2016-10-31 | 2017-05-29 | 14306264.88 | 2017-05-31 |  | 0 | 14306264.88 | 2060110.17 | [5 empty] | EM EXECUÇÃO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE DESENVOLVILMENTO SOCIAL , CRIANÇA E JUVENTUDE DE PERNAMBUCO - Empresa especializada em construção civil para continuidade e conclusão da execução das obras e serviços de engenharia da construção do case Jaboatão dos Guararapes | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE DESENVOLVILMENTO SOCIAL , CRIANÇA E JUVENTUDE DE PERNAMBUCO - 017/2016 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE DESENVOLVILMENTO SOCIAL , CRIANÇA E JUVENTUDE DE PERNAMBUCO - 14306264,88
Pernambuco | SECRETARIA DE DESENVOLVILMENTO SOCIAL , CRIANÇA E JUVENTUDE DE PERNAMBUCO | [6 empty] | SBM -02.908.931/0001-18 |  |  |  |  | 12439218.46 |  | 0 |  | 12439218.46 |  |  |  |  | 2806160.08 | 2806160.08 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | Pernambuco - SECRETARIA DE DESENVOLVILMENTO SOCIAL , CRIANÇA E JUVENTUDE DE PERNAMBUCO - | Pernambuco - SECRETARIA DE DESENVOLVILMENTO SOCIAL , CRIANÇA E JUVENTUDE DE PERNAMBUCO - | Pernambuco - SECRETARIA DE DESENVOLVILMENTO SOCIAL , CRIANÇA E JUVENTUDE DE PERNAMBUCO - 12439218,46
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE DESENVOLVILMENTO SOCIAL , CRIANÇA E JUVENTUDE DE PERNAMBUCO |  | Reforma e ampliação do CASE Garanhuns |  |  |  |  | 00.401.969/0001-74 | QUALITY EMPREENDIMENTOS LTDA | 026/2014-SCJ | 2014-04-28 | 2014-12-28 | 2498055.26 |  |  |  | 2498055.26 | [5 empty] | 1880731.8 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE DESENVOLVILMENTO SOCIAL , CRIANÇA E JUVENTUDE DE PERNAMBUCO - Reforma e ampliação do CASE Garanhuns | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE DESENVOLVILMENTO SOCIAL , CRIANÇA E JUVENTUDE DE PERNAMBUCO - 026/2014-SCJ | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE DESENVOLVILMENTO SOCIAL , CRIANÇA E JUVENTUDE DE PERNAMBUCO - 2498055,26
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE DESENVOLVILMENTO SOCIAL , CRIANÇA E JUVENTUDE DE PERNAMBUCO | PL.024.CC.001/2014 - CPL-SCJ | Contratação empresa para execução de serviços especializados em construção civil (Lotes I, II e III), com a finalidade de executar serviços de engenharia para ampliar e/ou reformar os setores molhados, ou seja, coziha e despensa, sanitários masculino e feminino, inclusive para pessoas com necessidades especiais, e dotar cada escola de condições ideais de suprimento de água, a fim de viabilizar os programas "Toda Escola com Água de Qualidade, Banheiro e Cozinha" e "Toda Criança de 0 a 5 anos na Escola", tudo conforme Termo de Referência, Anexo I, da Concorrência Nº 001/2014. - TODA ESCOLA EXECUÇÃO DAS OBRAS |  |  |  |  | 05.275.604/0001-64 | WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA | 052/2014-SCJ | 2014-08-01 | 2014-12-01 | 1966681.97 | 2015-02-26 | 42786 | 124881.63 | 2091563.6 |  |  | 1654587.97 | 394101.76 | 394101.76 | 1654587.97 | PARALISADO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE DESENVOLVILMENTO SOCIAL , CRIANÇA E JUVENTUDE DE PERNAMBUCO - Contratação empresa para execução de serviços especializados em construção civil (Lotes I, II e III), com a finalidade de executar serviços de engenharia para ampliar e/ou reformar os setores molhados, ou seja, coziha e despensa, sanitários masculino e feminino, inclusive para pessoas com necessidades especiais, e dotar cada escola de condições ideais de suprimento de água, a fim de viabilizar os programas "Toda Escola com Água de Qualidade, Banheiro e Cozinha" e "Toda Criança de 0 a 5 anos na Escola", tudo conforme Termo de Referência, Anexo I, da Concorrência Nº 001/2014. - TODA ESCOLA EXECUÇÃO DAS OBRAS | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE DESENVOLVILMENTO SOCIAL , CRIANÇA E JUVENTUDE DE PERNAMBUCO - 052/2014-SCJ | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE DESENVOLVILMENTO SOCIAL , CRIANÇA E JUVENTUDE DE PERNAMBUCO - 1966681,97
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE DESENVOLVILMENTO SOCIAL , CRIANÇA E JUVENTUDE DE PERNAMBUCO | CONTRATO DE REPASSE Nº 0328822-77/2010 | Empresa especializada na execução da obra da construção de 01 cozinha comunitária na comunidade quilombola de angico no município de Bom Conselho no estado de Pernambuco |  |  | 450000 | 385435.29 | 00.539.634/0001-17 | NICONSTROL - NIVALDO CONSTRUÇÕES LTDA | Nº 0328822-77/2010 |  |  | 835435.29 |  |  | 0 | 835435.29 | [6 empty] | EM EXECUÇÃO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE DESENVOLVILMENTO SOCIAL , CRIANÇA E JUVENTUDE DE PERNAMBUCO - Empresa especializada na execução da obra da construção de 01 cozinha comunitária na comunidade quilombola de angico no município de Bom Conselho no estado de Pernambuco | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE DESENVOLVILMENTO SOCIAL , CRIANÇA E JUVENTUDE DE PERNAMBUCO - Nº 0328822-77/2010 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE DESENVOLVILMENTO SOCIAL , CRIANÇA E JUVENTUDE DE PERNAMBUCO - 835435,29
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DE PERNAMBUCO | Conc. nº 007/2010-CPL/SDS. Hom 23nov10-SEGI/SDS DOE nº 218 de 24nov10 | RFFSA | - | - | - | - | 00.401.969/0001 - 74 | Quality Empreendimentos Ltda | 254/2010 de 01/12/10 | 2010-12-08 | 2011-06-06 | 7299284.15 | 2011-06-06 | 480 | 0 | 7299284.15 |  | 449051 |  | 0 |  | 6092486.6 | INACABADA | 163/2017-GC06 | 2017-10-31 | 1931/2017-GAB/SDS | 52061/17 | Todos os motivos apresentados indicam para deficiências no planejamento do empreendimento, resultando em mais de R$6milhões gastos sem finalidade alcançada. |  | A administração lista 13 motivos para a paralisação e apresenta a informação de que a edificação não será mais utilizada pela SDS. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DE PERNAMBUCO - RFFSA | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DE PERNAMBUCO - 254/2010 de 01/12/10 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DE PERNAMBUCO - 7299284,15
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DE PERNAMBUCO | Proc nº 034/12-CPL/SDS Conc. nº 002/12-CPL/SDS - DOE 07/11/2013 -SIGNET(4008951-0/12). | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE POLÍCIA CIENTÍFICA DE SALGUEIRO | - | - | - | - | 02.325.995/0001-96 | JPR Construções Ltda | 011/2013 de 27/07/2013 | 2013-08-11 | 2014-06-07 | 6268303.24 | 2014-06-06 | 0 | 0 | 6268303.24 |  | 449051 |  | 0 |  | 3795259.49 | INACABADA | 163/2017-GC06 | 2017-10-31 | 1931/2017-GAB/SDS | 52061/17 | Deficiência de planejamento. |  | Erros nos projetos executivos e indisponiblidade de recursos acarretaram atraso de pagamentos e paralisação dos serviços. Licitação de R$ 272mil está em andamento para elaboração de projetos executivos para remanescente de obra e elaboração de inventário. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DE PERNAMBUCO - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE POLÍCIA CIENTÍFICA DE SALGUEIRO | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DE PERNAMBUCO - 011/2013 de 27/07/2013 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DE PERNAMBUCO - 6268303,24
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DE PERNAMBUCO | Conc. nº 002/2011-CPL/SDS. Proc nº 002/2011-CPL/SDS SIGNET(4001639-5/2011). | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLÍCIA CIENTÍFICA DE CARUARU | - | - | - | - | 02.325.995/0001 - 96 | JPR Construções Ltda | 098/2011 de 01/06/11 | 2011-06-18 | 2012-04-13 | 4707898.07 | 2013-03-09 | 780 | 1542201.05 | 6250099.12 | 183276.36 | 449051 |  | 0 |  | 3456234.14 | INACABADA | 163/2017-GC06 | 2017-10-31 | 1931/2017-GAB/SDS | 52061/17 | Deficiência de planejamento. |  | Erros nos projetos executivos e indisponiblidade de recursos acarretaram atraso de pagamentos e distrato da obra. Licitação de R$ 272mil está em andamento para elaboração de projetos executivos para remanescente de obra e elaboração de inventário. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DE PERNAMBUCO - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLÍCIA CIENTÍFICA DE CARUARU | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DE PERNAMBUCO - 098/2011 de 01/06/11 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DE PERNAMBUCO - 4707898,07
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DE PERNAMBUCO | Proc nº 033/11-CPL/SDS Conc. nº 03/11-CPL/SDS DOE 197, 14OUT11 SIGNET(4008811-4/11). | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLÍCIA CIENTÍFICA DE PALMARES | - | - | - | - | 02.105.940/0001 - 70 | T Barreto Construções Ltda | 272/2011 de 16/01/2011 | 2011-11-25 | 2012-09-20 | 4926737.55 | 2013-06-06 | 560 | 1200000.62 | 6126738.17 | 236477.88 | 449051 |  | 0 |  | 4762509.67 | INACABADA | 163/2017-GC06 | 2017-10-31 | 1931/2017-GAB/SDS | 52061/17 | Deficiência de planejamento. Empenho no Tome Conta (Nº: 2017NE000492) corrobora a argumentação. |  | Incompatibilidade dos projetos com as características do terreno causaram a paralisação. Nova licitação (Conc 001/2015-CPL/SDS) contratou a Harpia Construção, Comércio e Serviços Ltda EPP, por R$ 1.576.607,26, para remanescente da obra, e teve início em 03/07/2017. |  |  |  | x |  |  |  |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DE PERNAMBUCO - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLÍCIA CIENTÍFICA DE PALMARES | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DE PERNAMBUCO - 272/2011 de 16/01/2011 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DE PERNAMBUCO - 4926737,55
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DE PERNAMBUCO | Conc. Nº 008/2010-CPL/SDS. Proc nº 147/2010-CPL/SDS SIGNET(4014389-2/2010). | CONSTRUÇÃO E REFORMA DA AIS CARUARU | - | - | - | - | 02.325.995/0001 - 96 | JPR Construções Ltda | 096/2011 de 13/06/11 | 2011-06-18 | 2012-02-13 | 3175094.24 | 2013-06-09 | 795 | 1281651.62 | 4456745.86 | 264568.54 | 449051 |  | 0 |  | 4708552.21 | INACABADA | 163/2017-GC06 | 2017-10-31 | 1931/2017-GAB/SDS | 52061/17 | Deficiência de planejamento. Empenhos de 2017 no Tome Conta (R$471mil liquidados e R$190mil pagos) corroboram a argumentação. |  | Rocha identificada no subsolo, desocupação do prédio pelo 4º BPM e adequações de projetos provocaram atraso e paralisação da obra. Identificado pagamento a maior e PGE recomenda abertura de tomada de contas especial. Nova licitação (TP 001/2015) contratou Gildete Cordeiro da Silva EIRELI-ME, por R$ 909.999,99 para remanescente, e teve início em 02/05/2017. |  |  |  | x |  |  |  |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DE PERNAMBUCO - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA AIS CARUARU | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DE PERNAMBUCO - 096/2011 de 13/06/11 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DE PERNAMBUCO - 3175094,24
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DE PERNAMBUCO | Proc nº 001/11-CPL/SDS Conc. nº 001/11-CPL/SDS SIGNET(4001599-1/11). | CONSTRUÇÃO DA AIS PETROLINA | - | - | - | - | 07.408.234/0001 - 11 | L e R Santos Construções Ltda | 097/2011 de 08/06/11 | 2011-06-20 | 2012-02-15 | 3124553.81 | 2012-12-11 | 840 | 0 | 3124553.81 |  | 449051 |  | 0 |  | 2983625.67 | INACABADA | 163/2017-GC06 | 2017-10-31 | 1931/2017-GAB/SDS | 52061/17 | Deficiência de planejamento. |  | Adequações no projeto e atraso na alimentação da subestação provocaram atraso e paralisação. Novo edital de licitação para remanescente de obra de R$ 1.788.846,67 em elaboração. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DE PERNAMBUCO - CONSTRUÇÃO DA AIS PETROLINA | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DE PERNAMBUCO - 097/2011 de 08/06/11 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DE PERNAMBUCO - 3124553,81
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DE PERNAMBUCO | Conc. Nº 001/2012-CPL/SDS. | CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO FORENSE | - | - | - | - | 08.432.427/0001-70 | Construtora Milão Ltda | 077/2012 de 17/12/12 | 2012-12-21 | 2013-10-17 | 1962891.48 | 2014-01-07 | 300 | 0 | 1962891.48 |  | 449051 |  | 0 |  | 1002150.94 | INACABADA | 163/2017-GC06 | 2017-10-31 | 1931/2017-GAB/SDS | 52061/17 |  |  | Contratada solicitou rescisão contratual após atrasos. Novo edital para remanescente de obra em elaboração (R$ 1.290.667,74). | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DE PERNAMBUCO - CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO FORENSE | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DE PERNAMBUCO - 077/2012 de 17/12/12 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DE PERNAMBUCO - 1962891,48
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | Pregão Eletrônico 010/2014 | Serviço de engenharia para execução de obras de ampliação e reforma estrutural predial com fornecimento de material da Escola Agrícola de Palmares no município de Palmares/PE | 658756/2009 | FNDE | 1258978.72 | 25433.92 | 07.808.854/0001-48 | Construtora Régio - ME | 041/2014 | 2014-09-10 | 2015-03-09 | 762566.46 |  | 42644 | 0 | 762566.46 |  | 44.90.51.01 |  | 174795.57 | 174795.57 | 174795.57 | Obra sob a responsabilidade da Secretaria de Educação. Encontra-se paralisada, aguardando ajustes nos projetos de engenharia |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - Serviço de engenharia para execução de obras de ampliação e reforma estrutural predial com fornecimento de material da Escola Agrícola de Palmares no município de Palmares/PE | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - 041/2014 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - 762566,46
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | Pregão Eletrônico 010/2014 | Serviço de engenharia para execução de obras de ampliação e reforma estrutural predial com fornecimento de material da Escola Agrícola Luiz Dias Lins no município de Escada/PE | 658756/2009 | FNDE | 1258978.72 | 25433.92 | 07.534.317/0001-57 | GT Engenharia LTDA ME | 004/2015 | 2015-03-05 | 2015-06-26 | 671228.17 | 27/10/2016 Data distrato | 42644 | 0 | 671228.17 |  | 44.90.51.01 |  | 139742.66 | 139742.66 | 139742.66 | Reforma concluída e a ampliação foi distratada com a construtora responsável pela obra. Os recursos serão devolvidos ao FNDE (Concedente) |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - Serviço de engenharia para execução de obras de ampliação e reforma estrutural predial com fornecimento de material da Escola Agrícola Luiz Dias Lins no município de Escada/PE | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - 004/2015 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - 671228,17
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | Pregão Eletrônico 010/2014 | Serviço de engenharia para execução de obras de ampliação e reforma estrutural predial com fornecimento de material da Escola Agrícola Justulino Ferreira Gomes no município de Bom Jardim/PE | 658756/2009 | FNDE | 1258978.72 | 25433.92 | 01.666.477/0001-73 | J V Silva Egenharia LTDA | 039/2014 | 2014-09-12 | 2015-03-11 | 594240.54 |  | 42644 | 0 | 594240.54 |  | 44.90.51.01 |  | 229310.5 | 229310.5 | 229310.5 | Obra sob a responsabilidade da Secretaria de Educação. Encontra-se paralisada, aguardando ajustes nos projetos de engenharia |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - Serviço de engenharia para execução de obras de ampliação e reforma estrutural predial com fornecimento de material da Escola Agrícola Justulino Ferreira Gomes no município de Bom Jardim/PE | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - 039/2014 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - 594240,54
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PERNAMBUCO | Concorrência 002/2013 | Execução de Obras de Engenharia para Implantação de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água Para Consumo Humano. | 782397/2013 | MI | 2850000 | - | 21.309.692/0001-24 | Consórcio Via Técnica / SCAVE / CPM CONSTRUTORA | 033/2014 | 2014-11-05 | 2016-11-05 | 98097500 |  | 43409 | 0 | 98097500 |  | 4.4.90.51 | 817227.61 | 817227.61 | 817227.61 | 817227.61 | Em andamento |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PERNAMBUCO - Execução de Obras de Engenharia para Implantação de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água Para Consumo Humano. | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PERNAMBUCO - 033/2014 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PERNAMBUCO - 98097500
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PERNAMBUCO | 001/2016 Concorrência | Construção da Primeira Etapa do Novo Curral de Gado de Tabira-PE |  |  |  |  | 15.755.897/0001-30 | Construtora Jordara Ltda - EPP | 33/2016 | 2016-09-21 | 2017-03-20 | 1323245.38 | 2017-03-19 |  | 0 | 1323245.38 |  | 449051 | 102424.19 | 102424.13 | 102424.13 | 102424.19 | Paralizada |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PERNAMBUCO - Construção da Primeira Etapa do Novo Curral de Gado de Tabira-PE | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PERNAMBUCO - 33/2016 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PERNAMBUCO - 1323245,38
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PERNAMBUCO | 002/2016 Tomada de Preços | Reforma e Ampliação do Abatedouro Público de Trindade - PE |  |  |  |  | 04.110.757/0001-99 | Manoel Miguel dos Anjos Neto Serviços-ME - D. Anjus Construções | 054/2016 | 2016-12-22 | 2017-06-20 | 148991.96 | 2017-06-19 |  | 0 | 148991.96 |  | 449051 |  | 0 |  |  | Em andamento |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PERNAMBUCO - Reforma e Ampliação do Abatedouro Público de Trindade - PE | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PERNAMBUCO - 054/2016 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PERNAMBUCO - 148991,96
Pernambuco | SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PERNAMBUCO |  | Reforma e Recuperação do Escritório da ADAGRO - Caruaru - PE. |  |  |  |  | 17.331.335/0001-95 | C&M Construtora e Prestadora de Serviços Ltda - ME | 030/2014 | 2014-10-20 | 2015-02-17 | 137665.25 | 2015-02-16 | 2015-02-17 |  | 137665.25 |  |  |  |  | 84626.15 | 84626.15 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | Pernambuco - SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PERNAMBUCO - Reforma e Recuperação do Escritório da ADAGRO - Caruaru - PE. | Pernambuco - SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PERNAMBUCO - 030/2014 | Pernambuco - SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PERNAMBUCO - 137665,25
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PERNAMBUCO | PE 274/2016 | Serviço de recuperação estrutural de laje de pavimento superior e reforma da coberta |  |  |  |  | 10.324.550/0001-10 | CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI - EPP | 116/2016 | 2016-12-28 | 2017-04-27 | 42880.49 |  |  | 0 | 42880.49 |  | 3.3.90.39 |  | 0 |  |  | Em Andamento |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PERNAMBUCO - Serviço de recuperação estrutural de laje de pavimento superior e reforma da coberta | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PERNAMBUCO - 116/2016 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PERNAMBUCO - 42880,49
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PERNAMBUCO | ARP Nº 034/2015 - FUNDARPE | INFORMAÇÕES INCOMPLETAS | [12 empty] | 0 | [7 empty] | Sem Informação |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x
PERNAMBUCO | SECRETARIA DAS CIDADES | PROC N.º 003/2013 CONC. Nº 002/2013 | Reabilitação do Pavimento e obras de melhoramentos, adequação da capacidade e segurança rodoviária e implantação do sistema de TRO/BRT na BR-101 | 1115/2012 | DNIT | 182000000 | 41666419.83 | 19.394.808/0001-29 40.882.060/0001-08 | Mendes Jr. Lidermarc | 051/2013 | 2013-11-20 | 2015-11-10 | 216896856.5 | Paralisado em jan/15 | - | 9362919.31 | 226259775.81 |  | 44 |  | 0 |  |  | Paralisado | 110/2017-TCE-PE/GC05 | 2017-09-22 | 092/2017-GEAJU/GAB | 44877/17 | Não respondeu no ofício 092/2017-GEAJU/GAB | [8 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - Reabilitação do Pavimento e obras de melhoramentos, adequação da capacidade e segurança rodoviária e implantação do sistema de TRO/BRT na BR-101 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - 051/2013 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - 216896856,5
PERNAMBUCO | SECRETARIA DAS CIDADES | PROC.LICIT. Nº 007/2011-CEL, CONCORRÊNCIA Nº 005/2011-CEL | Corredor Norte-Sul | 0319.914-95 | CAIXA | 162000000 | 18890000 | 17.393.547/0001-05 | Consórcio EMSA/ATERPA | 026/2011 | 2011-12-01 | 2013-05-24 | 151113293.56 | - | 42884 | 34949474.77 | 186062768.33 |  | 44 |  | 3981326.4 | 3981326.4 | 3981326.4 | Em andamento | 110/2017-TCE-PE/GC05 | 2017-09-22 | 092/2017-GEAJU/GAB | 44877/17 | Não respondeu no ofício 092/2017-GEAJU/GAB | 02 Processos de Auditoria Especial: 1- AE nº 1201612-0: 08 Relatórios de Auditoria;01 Notas Técnicas de Esclarecimento 3- AE nº 1304816-8 : 04 Relatórios de Auditoria; 01 Nota Técnica de Esclarecimentos; Obra ainda em execução. Faltam concluir duas estações do Tipo 1 (estação Centro de Convenções e estação Shopping Paulista North Way) mais alargamentos de pontes. Falta elaboração de Relatório de Consolidação para posterior julgamento. Em execução muito lenta. (FC e CB - 2017) | [7 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - Corredor Norte-Sul | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - 026/2011 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - 151113293,56
PERNAMBUCO | SECRETARIA DAS CIDADES | PROC.LICIT. Nº 006/2011-CEL, CONCORRÊNCIA Nº 004/2011-CEL | Corredor Leste-Oeste | 0319.910-59 | CAIXA | 71000000 | 17121409.4 | 19.394.808/0001-29 | Consórcio Mendes Jr/Servix | 027/2011 | 2011-12-01 | 2013-05-24 | 145380016.61 | Rescindido em 04/09/15 | 31/09/2015 | 23293922.6 | 168673939.21 |  | 44 |  | 0 |  |  | Rescindido em 04/09/15 | 110/2017-TCE-PE/GC05 | 2017-09-22 | 092/2017-GEAJU/GAB | 44877/17 | Não respondeu no ofício 092/2017-GEAJU/GAB | formalizados 03 Processos de Auditoria Especial: 1 - AE nº 1106918-1: 01 Relatório de Análise de Licitação; 2- AE nº 1201612-3 : 08 Relatórios de Auditoria; 01 Relatório Complementar de Auditoria; 02 Notas Técnicas de Esclarecimento 3- AE nº 1303979-9 : 03 Relatórios de Auditoria; Em 05/09/2015 , o Contrato nº 27/2011 foi rescindido, unilateralmente, pela SECID e, aplicada ao Consórcio Mendes Júnior/Servix, multa no percentual de 20% (R$33.734.789,84). Falta elaboração de Relatório de Consolidação para posterior julgamento. (FC e CB - 2017) | [7 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - Corredor Leste-Oeste | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - 027/2011 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - 145380016,61
PERNAMBUCO | SECRETARIA DAS CIDADES | PROC.LICIT. Nº 009/2011-CEL, CONCORRÊNCIA Nº 007/2011-CEL | Ramal Cidade da Copa | 0319.916-13 | CAIXA | 99000000 | 72591329.68 | 19.394.808/0001-29 | Consórcio Mendes Jr/Servix | 018/2011 | 2011-10-03 | 2013-03-26 | 131014036.1 | Rescindido em 04/09/15 | 42094 | 32706780.3 | 163720816.4 |  | 44 |  | 0 |  |  | Rescindido em 04/09/15 | 110/2017-TCE-PE/GC05 | 2017-09-22 | 092/2017-GEAJU/GAB | 44877/17 | Não respondeu no ofício 092/2017-GEAJU/GAB | 02 Processos de Auditoria Especial: 1- AE nº 1201614-7 : 05 Relatórios de Auditoria; 01 Notas Técnicas de Esclarecimento 3- AE nº 1303977-5 : 13 Relatórios de Auditoria; 01 Relatório Complementar de Auditoria; No dia 05/09/2015 (DOE/PE), o Contrato nº 18/2011 foi rescindido, unilateralmente, pela SECID e, aplicada ao Consórcio Mendes Júnior/Servix, multa no percentual de 19% (R$31.106.955,12). Falta elaboração de Relatório de Consolidação para posterior julgamento. (FC e CB - 2017) | [7 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - Ramal Cidade da Copa | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - 018/2011 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - 131014036,1
PERNAMBUCO | SECRETARIA DAS CIDADES | CC 002/2012 cpl | Serviços de dragagem de manutenção e recomposição da calha natural de trechos do Rio Capibaribe e da foz do Rio Beberibe para implantação de hidrovia | TC0413177-60 | MCID | 91428513.74 | 98593271.9 | 03.193.191/0001-43 E 33.192.873/0001-00 | CONSÓRCIO ETC & BRASILIA GUAIBA LTDA | 047/2012 | 2013-04-26 | 2013-05-17 | 101179379.2 |  | 42338 | 0 | 101179379.2 |  |  |  | 1727865.91 | 1727865.91 | 1727865.91 | CONTRATO ENCERRADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 110/2017-TCE-PE/GC05 | 2017-09-22 | 092/2017-GEAJU/GAB | 44877/17 |  | 01 Processo de Auditoria Especial: 1- AE nº 1208807-9 : 04 Relatórios de Auditoria; Obra foi paralisada sem estar concluída. Foi elaborado Relatório de Consolidação do Contrato no dia 24/10/2017. (FC e CB - 2017) | Impossibilidade de continuidade por ocupações das margens do rio. Contrataão de consultoria para definição de metodologia de dragagem. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - Serviços de dragagem de manutenção e recomposição da calha natural de trechos do Rio Capibaribe e da foz do Rio Beberibe para implantação de hidrovia | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - 047/2012 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - 101179379,2
PERNAMBUCO | SECRETARIA DAS CIDADES | PROC.LICIT. Nº 009/2012-CPL - CONCORRÊNCIA Nº 003/2012-CEL | Obra, Projeto e Plano de Circulação do Corredor Norte/Sul - Ramal Agamenon |  |  |  |  | 61.573.184/0001-73 | Consórcio Heleno & Fonseca e Consbem Construções | 11/2013 | 2013-04-08 | 2014-09-30 | 96570509.59 | Paralisação - 01/01/14 | 42032 | 0 | 96570509.59 |  | 44 |  | 0 |  |  | Paralisado | 110/2017-TCE-PE/GC05 | 2017-09-22 | 092/2017-GEAJU/GAB | 44877/17 | Não respondeu no ofício 092/2017-GEAJU/GAB | [8 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - Obra, Projeto e Plano de Circulação do Corredor Norte/Sul - Ramal Agamenon | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - 11/2013 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - 96570509,59
PERNAMBUCO | SECRETARIA DAS CIDADES |  | Implantação de 07 Estações Fluviais e do Galpão de manutenção | TC0413177-60 | MCID |  |  | 03.193.191/0001-43 E 33.192.873/0001-00 | CONSÓRCIO ETC & BRASILIA GUAIBA LTDA | 032/2013 | 2013-09-16 | 2014-05-14 | 94548504.2 |  |  | 0 | 94548504.2 |  |  |  | 905386.66 | 905386.66 | 905386.66 | CONTRATO ENCERRADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 110/2017-TCE-PE/GC05 | 2017-09-22 | 092/2017-GEAJU/GAB | 44877/17 |  | Foi formalizado 01 Processo de Auditoria Especial: 1- AE nº 1302624-0: 02 Relatórios de Auditoria; Obra foi paralisada sem estar concluída. Foi elaborado Relatório de Consolidação do Contrato no dia 27/07/2017. (FC e CB - 2017) | Obra abandonada pela contratada. Contratados os serviços de requalificação dos projetos (CTEF 10/2017, em 26/08/2017) para posterior contratação de remanescente. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - Implantação de 07 Estações Fluviais e do Galpão de manutenção | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - 032/2013 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - 94548504,2
PERNAMBUCO | SECRETARIA DAS CIDADES | PROC.LICIT. Nº 021/2011-CEL, CONCORRÊNCIA Nº 012/2011-CPL | Viadutos da Agamenon Magalhães |  |  |  |  | 24.946.352/0001-00 | Consórcio JM-CIDADE | 028/2012 | 2012-08-13 | 2014-02-04 | 87541224.24 | 03/04/2013 (Paralisado) | 42275 | 0 | 87541224.24 |  | 44 |  | 0 |  |  | Paralisado | 110/2017-TCE-PE/GC05 | 2017-09-22 | 092/2017-GEAJU/GAB | 44877/17 | Não respondeu no ofício 092/2017-GEAJU/GAB | 01 Processo de Auditoria Especial: 1- Processo de AE nº 1201495-3 : 01 Laudo de Auditoria; 01 Nota Técnica de Esclarecimento; Processo julgado: ARQUIVADO POR PERDA DE OBJETO, Acórdão nº 1874/2015 - 2ª Câmara, de 30/11/2015. (FC e CB - 2017) | [6 empty] | x |  |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - Viadutos da Agamenon Magalhães | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - 028/2012 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - 87541224,24
PERNAMBUCO | SECRETARIA DAS CIDADES | PROC.LICIT. Nº 018/2011-CEL, CONCORRÊNCIA Nº 011/2011-CPL | Passarela do Aeroporto |  |  |  |  | 06.945.546/0001-00 | Consórcio Pottencial-Triunfo | 020/2012 | 2012-06-20 | 2013-06-20 | 23451712.76 | 08/12/2014 (Concluído) | 42071 | 3807762.71 | 27259475.47 |  | 44 |  | 0 |  |  | Obra concluída, pendente pequenos reparos para efetuar o pagamento do último BM | 110/2017-TCE-PE/GC05 | 2017-09-22 | 092/2017-GEAJU/GAB | 44877/17 | Em 14/11/2017 não foram identificados no Tome Conta pagamento após 2014. |  | Obra de responsabilidade da SEMOB. |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - Passarela do Aeroporto | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - 020/2012 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - 23451712,76
PERNAMBUCO | SECRETARIA DAS CIDADES | PROC.LICIT. Nº 016/2011-CEL - CONCORRÊNCIA 009/2011 - CEL | Gerenciadora de obras - Corredor Norte/Sul |  |  |  |  | 08.156.424/0001-51 | Maia Melo Engenharia Ltda | 019/2012 | 2012-05-15 | 2014-05-05 | 13025454.36 | - | 42915 | 4767723.41 | 17793177.77 |  | 44 |  | 2008657.75 | 2008657.75 | 2008657.75 | Em andamento | 110/2017-TCE-PE/GC05 | 2017-09-22 | 092/2017-GEAJU/GAB | 44877/17 | Não respondeu no ofício 092/2017-GEAJU/GAB | 01 Processo de Auditoria Especial contrato nº 19/2012: 1- AE nº 1303504-6 : 02 Relatórios de Auditoria; 01 Nota Técnica de Esclarecimentos. Em execução muito lenta. (FC e CB - 2017) | [7 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - Gerenciadora de obras - Corredor Norte/Sul | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - 019/2012 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - 13025454,36
Pernambuco | SECRETARIA DAS CIDADES |  | Obra de requalificação da PE-15 |  |  |  |  | 03.193.191/0001-43 | ETC empreendimentos e Tecnologia em constr. Ltda | 2014/021 | 2014-07-31 | 2014-11-28 | 14478326.53 | - | 2015-05-30 | 0 | 14478326.53 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | 110/2017-TCE-PE/GC05 | 2017-09-22 | 092/2017-GEAJU/GAB | 44877/17 | Não respondeu no ofício 092/2017-GEAJU/GAB | [8 empty] | x |  | Pernambuco - SECRETARIA DAS CIDADES - Obra de requalificação da PE-15 | Pernambuco - SECRETARIA DAS CIDADES - 2014/021 | Pernambuco - SECRETARIA DAS CIDADES - 14478326,53
PERNAMBUCO | SECRETARIA DAS CIDADES | Processo Licitatório nº 005/2011 | Construção do Terminal Integrado Joana Bezerra situado na ilha de Joana Bezerra no município do Recife-PE, contíguo a estação homônima do metrô do Recife, e parte do seu sistema viário de acesso | 001/2008 | CBTU | 47900000 |  | 00.780.851/0001-02 | CONSTRUTORA GUSMÃO PLANEJAMENTO E OBRAS | CT Nº: 017/2011 | 2012-08-07 | 2013-08-07 | 9416968.17 |  | 42217 | 2340145.26 | 11757113.43 |  |  |  | 0 |  | 3708078.67 | CONCLUÍDA | 110/2017-TCE-PE/GC05 | 2017-09-22 | 092/2017-GEAJU/GAB | 44877/17 | Em 14/11/2017, não foram identificados no Tome Conta pagamentos substanciais após 2014. |  | Obra concluída, contrato encerrado. |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - Construção do Terminal Integrado Joana Bezerra situado na ilha de Joana Bezerra no município do Recife-PE, contíguo a estação homônima do metrô do Recife, e parte do seu sistema viário de acesso | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - CT Nº: 017/2011 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - 9416968,17
PERNAMBUCO | SECRETARIA DAS CIDADES | PROC.LICIT. Nº 019/2013-CEL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013-CEL | Terminal Intergrado Cosme e Damião |  |  |  |  | 00.401.969/0001-74 | Consórcio Quality Empreendimentos e Processo Eengenharia Ltda | 050/2013 | 2013-11-04 | 2014-07-02 | 9576099.55 | 02/07/2014 (Concluído) | 42042 | 1519204.74 | 11095304.29 |  | 44 |  | 0 |  |  | Obra concluída, pendente pequenos reparos para efetuar o pagamento do último BM | 110/2017-TCE-PE/GC05 | 2017-09-22 | 092/2017-GEAJU/GAB | 44877/17 | Não respondeu no ofício 092/2017-GEAJU/GAB | 02 Processos de Auditoria Especial: 1- AE nº 1201615-9 : 05 Relatórios de Auditoria; 01 Relatório Complementar; 01 Nota Técnicas de Esclarecimento 3-AE nº 1303980-5: 03 Relatórios de Auditoria; 02 Notas Técnicas de Esclarecimentos; Obra foi finalizada. Foi elaborado Relatório de Consolidação do Contrato nº 50/2013 no dia 23/09/2014. (FC e CB - 2017) |  |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - Terminal Intergrado Cosme e Damião | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - 050/2013 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - 9576099,55
PERNAMBUCO | SECRETARIA DAS CIDADES | PROC.LICIT. Nº 011/2011-CPL, CONCORRÊNCIA Nº 001/2011-CPL | BR-101 - Obra de Artes Especiais, Passarela e TI da Macaxeira |  |  |  |  | 08.156.424/0001-51 | Consórcio Maia Melo e AeT Arquitetura | 009/2012 | 2012-08-08 | 2013-06-04 | 11001290.32 | 22/04/15 Paralisado (Ofício 318/15) | 42629 | 0 | 11001290.32 |  | 44 |  | 0 |  |  | Paralisado | 110/2017-TCE-PE/GC05 | 2017-09-22 | 092/2017-GEAJU/GAB | 44877/17 | Não respondeu no ofício 092/2017-GEAJU/GAB | [8 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - BR-101 - Obra de Artes Especiais, Passarela e TI da Macaxeira | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - 009/2012 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - 11001290,32
PERNAMBUCO | SECRETARIA DAS CIDADES | CC 004/2009 | Contratação de empresa para a execução de obras de reforma e ampliação do Terminal Integrado de Passageiros do BARRO | 244.750-22/2007 | MCID | 19778600 | 2916915.01 | 10.978.682/0001-65 | Plinio Cavalcanti & CIA | Nº 02709.018 | 2009-10-26 | 2010-10-26 | 8049991.64 |  | 42328 | 2799090.01 | 10849081.65 |  |  |  | 388057.68 | 388057.68 | 388057.68 | EM ANDAMENTO | 110/2017-TCE-PE/GC05 | 2017-09-22 | 092/2017-GEAJU/GAB | 44877/17 | Em 14/11/2017, não foram identificados no Tome Conta pagamentos após 2016. |  | Obra concluída, aguardando repasse da caixa para pagamento do ultimo BM. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - Contratação de empresa para a execução de obras de reforma e ampliação do Terminal Integrado de Passageiros do BARRO | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - Nº 02709.018 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - 8049991,64
PERNAMBUCO | SECRETARIA DAS CIDADES | TP 001/2012 CPL | Construção da Escola Técnica Estadual - Macaxeira |  | SEDUC |  |  | 00.392.213/0001-06 | PROCESSO ENGENHARIA LTDA | 048/2012 | 2012-11-05 | 2013-10-01 | 7805330.75 |  | 42036 | 845498.42 | 8650829.17 | [6 empty] | CONCLUÍDA | 110/2017-TCE-PE/GC05 | 2017-09-22 | 092/2017-GEAJU/GAB | 44877/17 | Em 14/11/2017, foram identificados no Tome Conta pagamentos na importância de R$ 22.952.388,76, nos exercícios 2012/2013/2014, para este contrato. |  | Obra concluída, contrato encerrado. |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - Construção da Escola Técnica Estadual - Macaxeira | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - 048/2012 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - 7805330,75
PERNAMBUCO | SECRETARIA DAS CIDADES | PROC. Nº 001/2015 - CEL/SECID | Execução de serviços e obras de manutenção na BR-101, no segmento Km 51,6 ao Km 82,3 |  |  |  |  | 08.073.264/0001-87 | Construtora Andrade Guedes Ltda | 005/2015 | 2015-05-28 | 2017-05-17 | 8105977.36 | Paralisado em jan/16 | - | 0 | 8105977.36 |  |  |  | 0 |  |  | Paralisado | 110/2017-TCE-PE/GC05 | 2017-09-22 | 092/2017-GEAJU/GAB | 44877/17 | Não respondeu no ofício 092/2017-GEAJU/GAB | [8 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - Execução de serviços e obras de manutenção na BR-101, no segmento Km 51,6 ao Km 82,3 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - 005/2015 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - 8105977,36
PERNAMBUCO | SECRETARIA DAS CIDADES | CC 004/2009 | Execução de obras de reforma da plataforma de desembarque do Terminal de Passageiros Antônio Farias e construção do Terminal Integrado de Passageiros do TIP | 244.750-22/2007 | MCID | 19778600 | 2916915.01 | 11.569.027/0001-16 | TIMES Engenharia Ltda. | Nº 02509.018 | 2009-11-30 | 2010-11-30 | 3346285.02 | 2011-06-20 | 41467 | 1610179.42 | 4956464.44 |  |  |  | 305853.07 | 305853.07 | 305853.07 | CONCLUÍDA | 110/2017-TCE-PE/GC05 | 2017-09-22 | 092/2017-GEAJU/GAB | 44877/17 | Adiministração não apresentou dados suficientes para comprovar afirmação. |  | Obra concluída, contrato encerrado. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - Execução de obras de reforma da plataforma de desembarque do Terminal de Passageiros Antônio Farias e construção do Terminal Integrado de Passageiros do TIP | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - Nº 02509.018 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - 3346285,02
PERNAMBUCO | SECRETARIA DAS CIDADES | CC 001/2011 | Execução de obras de construção do TI de PRAZERES e de reforma e melhoria e adequação do sistema viário de acesso ao respectivo terminal e à estação | 001/2008 | CBTU | 47900000 |  | 11.542.750/0001-01 | TRÓPICOS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | 911.018 | 2012-12-03 | 2013-12-03 | 3787745.01 |  | 42299 | 684804.94 | 4472549.95 |  |  |  | 190115.36 | 190115.36 | 190115.36 | CONCLUÍDA | 110/2017-TCE-PE/GC05 | 2017-09-22 | 092/2017-GEAJU/GAB | 44877/17 | Foram identificados pagamentos no Tome Conta que corroboram com a afirmação. |  | Obra concluída, contrato encerrado. |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - Execução de obras de construção do TI de PRAZERES e de reforma e melhoria e adequação do sistema viário de acesso ao respectivo terminal e à estação | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - 911.018 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - 3787745,01
PERNAMBUCO | SECRETARIA DAS CIDADES |  | Gerenciamento das OBRAS DE DRAGAGEM | TC0413177-60 | MCID |  |  | 35.467.604/0001-27 E 92.930.643/0001-52 | CONSÓRCIO ATP/ECOPLAN | 039/2013 | 2013-09-20 | 2015-02-12 | 2932286.65 |  | 42338 | 0 | 2932286.65 |  |  |  | 129135.6 | 129135.6 | 129135.6 | ENCERRADO | 110/2017-TCE-PE/GC05 | 2017-09-22 | 092/2017-GEAJU/GAB | 44877/17 |  |  | Contrato finalizado devido à paralisação da obra. |  |  |  | x |  |  |  |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - Gerenciamento das OBRAS DE DRAGAGEM | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - 039/2013 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - 2932286,65
PERNAMBUCO | SECRETARIA DAS CIDADES | PROC.LICIT. Nº 010/2013-CEL, CONCORRÊNCIA Nº 004/2013-CEL | CONSTRUÇÃO DA PASSARELA DO AEROPORTO |  |  |  |  | 07.798.997/0001-16 | Pontual Construções Ltda EPP | 040/2013 | 2013-10-01 | 2014-01-29 | 2830604.33 | 27/08/2014 Concluído | 41878 | 780.95 | 2831385.28 |  | 44 |  | 0 |  |  | Concluída | 110/2017-TCE-PE/GC05 | 2017-09-22 | 092/2017-GEAJU/GAB | 44877/17 |  |  | Obra de responsabilidade da SEMOB. |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - CONSTRUÇÃO DA PASSARELA DO AEROPORTO | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - 040/2013 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - 2830604,33
PERNAMBUCO | SECRETARIA DAS CIDADES | PROC.LICIT. Nº 016/2011-CPL, CONCORRÊNCIA Nº 002/2011-CPL | Viário da Lagoa D´Água |  |  |  |  | 70.073.275/0001-30 | Geossistemas Engenharia e Planejamento Ltda | 021/2012 | 2012-06-25 | 2012-12-22 | 2657302.29 | 08/02/2014 (Paralisado) | 41678 | 0 | 2657302.29 |  | 44 |  | 0 |  |  | Paralisado | 110/2017-TCE-PE/GC05 | 2017-09-22 | 092/2017-GEAJU/GAB | 44877/17 | Não respondeu no ofício 092/2017-GEAJU/GAB | [8 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - Viário da Lagoa D´Água | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - 021/2012 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - 2657302,29
PERNAMBUCO | SECRETARIA DAS CIDADES | CC 001/2014 CEL | Complementação do Terminal Integrado de JOANA BEZERRA |  |  |  |  | 00.780.851/0001-02 | CONSTRUTORA GUSMÃO PLANEJAMENTO E OBRAS | 012/2014 | 2014-04-04 | 2014-08-02 | 2057956.84 |  | 42213 | 510661.81 | 2568618.65 |  |  |  | 0 |  |  | CONCLUÍDA | 110/2017-TCE-PE/GC05 | 2017-09-22 | 092/2017-GEAJU/GAB | 44877/17 |  |  | Obra concluída, contrato encerrado. |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - Complementação do Terminal Integrado de JOANA BEZERRA | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - 012/2014 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - 2057956,84
PERNAMBUCO | SECRETARIA DAS CIDADES | PROC.DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2015 | Serviços de recuperação de pavimento e drenagem na BR-101 em trechos específicos |  |  |  |  | 08.073.264/0001-87 | Construtora Andrade Guedes Ltda | 014/2015 | 2015-10-06 | 2016-01-04 | 2393065.55 | 2016-02-01 | - | 0 | 2393065.55 |  |  |  | 0 |  |  | Concluído | 110/2017-TCE-PE/GC05 | 2017-09-22 | 092/2017-GEAJU/GAB | 44877/17 | Não respondeu no ofício 092/2017-GEAJU/GAB | Foi realizada Auditoria de Acompanhamento dos Serviços, sendo elaborado Despacho Técnico sobre itens da Dispensa e, emitidos ao órgão jurisdicionado, 02 (dois) Termos de Inspeção de Obras: um no dia 09/10/2015 e outro no dia 01/12/2015. (FC e CB - 2017) |  |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - Serviços de recuperação de pavimento e drenagem na BR-101 em trechos específicos | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - 014/2015 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - 2393065,55
PERNAMBUCO | SECRETARIA DAS CIDADES | C/C 003/2013 | Gerenciamento das OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE 07 ESTAÇÕES FLUVIAIS E DO GALPÃO DE MANUTENÇÃO |  |  |  |  | 35.467.604/0001-27 E 12.285.441/0001-66 | CONSÓRCIO ATP/PROJETEC | 036/2013 | 2013-10-01 | 2014-05-29 | 1553434.1 |  |  | 0 | 1553434.1 |  |  |  | 99998.83 | 99998.83 | 99998.83 | PARALISADA | 110/2017-TCE-PE/GC05 | 2017-09-22 | 092/2017-GEAJU/GAB | 44877/17 |  |  | Encerrado por decurso de prazo. |  |  |  | x |  |  |  |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - Gerenciamento das OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE 07 ESTAÇÕES FLUVIAIS E DO GALPÃO DE MANUTENÇÃO | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - 036/2013 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - 1553434,1
PERNAMBUCO | SECRETARIA DAS CIDADES | CONTRATO Nº 008/2016 | Pavimentação Asfáltica nas Ruas - Timbaúba |  |  |  |  | 00.758,756/0001-02 | Construtora Ancar Ltda. | 008/2016 | 2016-03-05 | 2016-07-03 | 1517903.43 |  |  | 0 | 1517903.43 | [6 empty] | EM ANDAMENTO | 110/2017-TCE-PE/GC05 | 2017-09-22 | 092/2017-GEAJU/GAB | 44877/17 | Valor pago até abril/2017 = R$ 825.862,21 (54,40% do contrato). Obra prevista para execução em 120 dias, já se encontra com 621 dias sem conclusão. |  | Obra com atrazo devido a pendência de pagamento. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - Pavimentação Asfáltica nas Ruas - Timbaúba | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - 008/2016 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - 1517903,43
PERNAMBUCO | SECRETARIA DAS CIDADES | CONTRATO Nº 014/2016 | Recapeamento Asfaltíco de Diversas Ruas no Distrito de Ameixas - Cumaru |  |  |  |  | 03.608.944/0001-34 | Jepac Construções Ltda. | 014/2016 | 2016-04-08 | 2016-07-07 | 1313395.84 |  |  | 0 | 1313395.84 | [6 empty] | EM ANDAMENTO | 110/2017-TCE-PE/GC05 | 2017-09-22 | 092/2017-GEAJU/GAB | 44877/17 | Não há pagamentos no Tome Conta, em 16/11/2017. |  | Obra com atrazo devido a pendência de pagamento. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - Recapeamento Asfaltíco de Diversas Ruas no Distrito de Ameixas - Cumaru | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - 014/2016 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - 1313395,84
PERNAMBUCO | SECRETARIA DAS CIDADES | PROC.LICIT. Nº 004/2013-CEL,TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013-CEL | Replantio de árvores Corredor Norte-Sul |  |  |  |  | 00.392.213/0001-06 | Processo Enegnharia Ltda | 22/2013 | 2013-07-04 | 2016-06-18 | 1223969.02 | - |  | 0 | 1223969.02 |  | 44 |  | 0 |  |  | Em andamento | 110/2017-TCE-PE/GC05 | 2017-09-22 | 092/2017-GEAJU/GAB | 44877/17 | Não respondeu no ofício 092/2017-GEAJU/GAB | [8 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - Replantio de árvores Corredor Norte-Sul | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - 22/2013 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - 1223969,02
PERNAMBUCO | SECRETARIA DAS CIDADES | PROC.LICIT. Nº 005/2016-CEL , CONCORRÊNCIA 002/2016 | Contratação de empresa para execução das obras remanescentes das estações Benfica e Derby do Corredor Leste/Oeste |  |  |  |  | 21.084.632/0001-50 | Planes Engenharia e Construções Ltda. | 001/2017 | 2016-01-19 | 2016-06-17 | 1041297.18 | - | - | 0 | 1041297.18 | [6 empty] | Em andamento | 110/2017-TCE-PE/GC05 | 2017-09-22 | 092/2017-GEAJU/GAB | 44877/17 | Não respondeu no ofício 092/2017-GEAJU/GAB | [8 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - Contratação de empresa para execução das obras remanescentes das estações Benfica e Derby do Corredor Leste/Oeste | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - 001/2017 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - 1041297,18
PERNAMBUCO | SECRETARIA DAS CIDADES | CONTRATO Nº 009/2016 | Construção da Praça Manoel Lopes de Carvalho - Mirandiba |  |  |  |  | 10.698.641/0001-15 | Gildete Cordeiro Silva | 009/2016 | 2016-05-24 | 2016-11-20 | 231445.92 |  |  | 0 | 231445.92 | [6 empty] | EM ANDAMENTO | 110/2017-TCE-PE/GC05 | 2017-09-22 | 092/2017-GEAJU/GAB | 44877/17 | Não há pagamentos no Tome Conta, em 16/11/2017. |  | Obra com atrazo devido a pendência de pagamento. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - Construção da Praça Manoel Lopes de Carvalho - Mirandiba | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - 009/2016 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - 231445,92
PERNAMBUCO | SECRETARIA DAS CIDADES | PROC.LICIT. Nº 012/2012-CPL - PREGÃO ELETRÔNICO 004/2012 - CPL | Ciclovia - Corredor Norte/Sul |  |  |  |  | 70.073.275/0001-30 | Geossistemas Engenharia e Planejamento Ltda | 049/2012 | 2012-11-22 | 2013-01-21 | 203879.47 | - | 42825 | 0 | 203879.47 |  | 44 |  | 0 |  |  | Em andamento | 110/2017-TCE-PE/GC05 | 2017-09-22 | 092/2017-GEAJU/GAB | 44877/17 | Não respondeu no ofício 092/2017-GEAJU/GAB | [8 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - Ciclovia - Corredor Norte/Sul | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - 049/2012 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DAS CIDADES - 203879,47
PERNAMBUCO | SECRETARIA DA MULHER | Concorrência 01/13 - PL 05/13 | Construção da Casa Abrigo Jeruza Mendes | 166/2012 | União SPM-PR | 2203273.27 | 244808.14 | 03.460.855/0001-93 | SEIC - Serviço da Indústria da Construção Civil Ltda EPP | 013/2014 |  | 1900-10-26 | 1416242.62 | - | - | 352991.22 | 1769233.84 |  | - |  |  |  | 1780779.83 | - | 165/2017-GC06 | 2017-09-20 | 375/2017/GS | 44384/17 | Em 20/11/17, identificado no Tome Conta pagamentos no valor de R$ 1.780.779,83 (100,6% do valor do contrato), até o exercício 2016. |  | Não finalizada. | [5 empty] | x |  |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DA MULHER - Construção da Casa Abrigo Jeruza Mendes | PERNAMBUCO - SECRETARIA DA MULHER - 013/2014 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DA MULHER - 1416242,62
PERNAMBUCO | SECRETARIA DA MULHER | Pregão presencial 026/12 - PL 108/12 | Reforma dos prédios dos Organismos de Políticas para as Mulheres | 152/2010 | União SPM-PR | 329403.53 | 100.00,00 | 07.808.854/0001-48 | Construtora Régio Ltda ME | 022/2013 | 2013-03-27 | 2013-09-23 | 765624.09 | N finda | 41540 | 41540 | 807164.09 |  | 449051 | 27545.28 | 27545.28 | 27545.28 | 27545.28 | Não finda | 165/2017-GC06 | 2017-09-20 | 375/2017/GS | 44384/17 | Em 20/11/17, identificado no Tome Conta pagamentos no valor de R$ 185.180,26 (23% do valor do contrato), até o exercício 2014, assim como, a administração não enviou comprovantes de pagamento. |  | Finalizada. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DA MULHER - Reforma dos prédios dos Organismos de Políticas para as Mulheres | PERNAMBUCO - SECRETARIA DA MULHER - 022/2013 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DA MULHER - 765624,09
PERNAMBUCO | SECRETARIA DA MULHER | Tomada de Preços 01/13 - PL 70/13 | Obra/Serviços de "Reforma e adequação funcional em quatro pavimentos da Sede" | - | - | - | - | 13.045.118/0001-88 | Kenneth Nascimento e C&A Ltda-EPP | 097/2013 | 2013-09-16 | 2014-03-15 | 478704.92 | 2014-03-01 | - | 0 | 478704.92 |  | 449051 |  |  |  | 174517.82 | Não finda | 165/2017-GC06 | 2017-09-20 | 375/2017/GS | 44384/17 | Em 20/11/17, identificado no Tome Conta pagamentos no valor de apenas R$ 174.517,82 (36% do valor do contrato), até o exercício 2014, assim como, a administração não enviou comprovantes de pagamento no valor total da obra. |  | Finalizada. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DA MULHER - Obra/Serviços de "Reforma e adequação funcional em quatro pavimentos da Sede" | PERNAMBUCO - SECRETARIA DA MULHER - 097/2013 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DA MULHER - 478704,92
PERNAMBUCO | SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, TRABALHO E QUALIFICAÇÃO | Processo nº 016/2015 – Dispensa nº 006/2015 | Reforma da Agência do Trabalho de Vitória do Santo Antão | 048/2012 | Ministério do Trabalho e Emprego |  | 56915.86 | 07.157.925/0001-90 | WB CONSTRUÇÕES LTDA | 048/2015 | 2016-01-14 | 2016-04-13 | 56915.86 | 2016-04-29 | 40 dias | -794.34 | 56121.52 |  | 3.3.90.39 e 3.3.90.30 |  |  |  | 47956.94 | Finalizada | 162/2017-GC06 | 2017-09-15 | 124/2017-GAB/SEMPETQ | 43561/17 |  |  | Anulação de saldo, resultando no valor de contrato de R$ 47.956,94. |  |  |  |  | x |  |  |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, TRABALHO E QUALIFICAÇÃO - Reforma da Agência do Trabalho de Vitória do Santo Antão | PERNAMBUCO - SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, TRABALHO E QUALIFICAÇÃO - 048/2015 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, TRABALHO E QUALIFICAÇÃO - 56915,86
PERNAMBUCO | SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, TRABALHO E QUALIFICAÇÃO | Processo nº 006/2015 – Pregão Presencial nº 002/2015 | Reformas da Agência do Trabalho de Igarassu e Escada | 048/2012 | Ministério do Trabalho e Emprego | 6458.6 | 51749.04 | 15.582.367/0001-38 | INSTALMONT – INSTALAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MONTAGEM – EPP | 040/2015 | 2015-12-04 | 2016-03-03 | 55000 | 2016-03-17 | 30 dias | 0 | 55000 |  | 3.3.90.39 e 3.3.90.30 |  |  |  | 32719.83 | Não Finalizada | 162/2017-GC06 | 2017-09-15 | 124/2017-GAB/SEMPETQ | 43561/17 |  |  | Da obra da agência de Escada foi descontado o valor de R$4336,31, sem prejuizo à obra. Da agência de Igarassu, apenas o serviço de pintura da fachada foi realizado pela equipe de manutenção da SEMPETQ, estando a agência funcionando, apesar da obra estar epndente de sus finalização. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, TRABALHO E QUALIFICAÇÃO - Reformas da Agência do Trabalho de Igarassu e Escada | PERNAMBUCO - SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, TRABALHO E QUALIFICAÇÃO - 040/2015 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, TRABALHO E QUALIFICAÇÃO - 55000
PERNAMBUCO | SECRETARIA DA FAZENDA | Concorrência nº 002/2013- PL 042/2013 do tipo menor preço total | Serviço de Engenharia para Implantação do Pátio do Estacionamento e Construção do novo Posto Fiscal de Xexéu/ PE, localizada na BR 101, Km 138- Xexéu/ PE. |  |  |  |  | 07.826.791/0001-52 | USINA DE OBRAS EMPREENDIMENTO LTDA | C-SAFI 053/2014 | 2014-09-15 | 2015-09-10 | 12176842.24 | 09/09/2015 | 510 dias | 1572048.5 | 13748890.74 | 140029.12 | 4.4.90.51 | 2160005.42 | 2013527.68 | 2013527.68 | 5487072.59 | Em Execução | 107/2017-TCE_PE/GC05 | 2017-09-28 | 775/2017-GSF | 46015/17 | A obra, prevista para ser executada em 510 dias, já vai com 1155 dias (mais que o dobro do inicialemte previsto) e só tem pago 47% do valor do contrato, ou seja, em permanecendo o rítmo atual, a obra será concluída em quase 07 anos de duração. |  | Obra com rítmo lento, mas em execução. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SECRETARIA DA FAZENDA - Serviço de Engenharia para Implantação do Pátio do Estacionamento e Construção do novo Posto Fiscal de Xexéu/ PE, localizada na BR 101, Km 138- Xexéu/ PE. | PERNAMBUCO - SECRETARIA DA FAZENDA - C-SAFI 053/2014 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DA FAZENDA - 12176842,24
PERNAMBUCO | SECRETARIA DA FAZENDA | PP001/2016 - PL 022/2016 | Serviços Reparo da Coberta e Revestimento da Fachada Posterior dos Galpões de Estacionamento da Are Recife, SEDE DA DOE ) localizado na Rua Imperial, nº 2.077 - bairro de São José – Recife/PE. |  |  |  |  | 07.166.474/0001-57 | DINIZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÃO LTDA | C-SAFI 056/2016 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 389000 | 04/2017 |  | 0 | 389000 |  | 3.3.90.39 | 49253.13 | 0 |  | 49253.13 | Em Execução | 107/2017-TCE_PE/GC05 | 2017-09-28 | 775/2017-GSF | 46015/17 | Foram identificados pagamento no Tome Conta na órdem de 80% do contrato. |  | Obra iniciada em 01/12/2017. Em execução. |  | x | [6 empty] | PERNAMBUCO - SECRETARIA DA FAZENDA - Serviços Reparo da Coberta e Revestimento da Fachada Posterior dos Galpões de Estacionamento da Are Recife, SEDE DA DOE ) localizado na Rua Imperial, nº 2.077 - bairro de São José – Recife/PE. | PERNAMBUCO - SECRETARIA DA FAZENDA - C-SAFI 056/2016 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DA FAZENDA - 389000
PERNAMBUCO | SECRETARIA DA FAZENDA | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2016 PL Nº 27/2016 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos condicionadores de ar, com fornecimento de peças, tipo split e janela (ACJ), em diversos setores da SEFAZ/PE. | [5 empty] | J. ATAÍDE ALVES E CIA LTDA. (CLIME) | C-SAFI 57/2016 | 2016-11-01 | 2017-11-01 | 39021.6 | 31/10/2017 |  | 0 | 39021.6 |  | 3.3.90.39 | 21440 | 0 |  | 21440 | Em Execução | 107/2017-TCE_PE/GC05 | 2017-09-28 | 775/2017-GSF | 46015/17 |  |  | Serviço em execução. |  | x | [6 empty] | PERNAMBUCO - SECRETARIA DA FAZENDA - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos condicionadores de ar, com fornecimento de peças, tipo split e janela (ACJ), em diversos setores da SEFAZ/PE. | PERNAMBUCO - SECRETARIA DA FAZENDA - C-SAFI 57/2016 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DA FAZENDA - 39021,6
PERNAMBUCO | SECRETARIA DA FAZENDA | Parecer de Inexigibilidade nº 011/2012 - PL 063/2012 | Serviços de manutenção preventiva e corretiva em do elevador privativo, incluindo fornecimento de componentes e acessórios com características específicas de 01( um) elevador de marca OTIS do Edf. Sede da SEFAZ com capacidade para 280 Kg (duzentos e oitenta quilos) ou 04 (quatro) pessoas, situado na rua do Imperador , S/N, Bairro de Santo Antônio, Recife-PE. |  |  |  |  | 29.739.737/007-06 | ELEVADORES OTIS LTDA | C-SAFI 088/2012 | 2012-07-19 | 2013-07-19 | 7200 | 18/07/2017 | 48 | 25386.24 | 32586.24 | 2839.68 | 3.3.90.39 | 8146.56 | 2715.52 | 2715.52 | 15915.52 | Em Execução | 107/2017-TCE_PE/GC05 | 2017-09-28 | 775/2017-GSF | 46015/17 |  |  | Serviço em execução. |  | x | [6 empty] | PERNAMBUCO - SECRETARIA DA FAZENDA - Serviços de manutenção preventiva e corretiva em do elevador privativo, incluindo fornecimento de componentes e acessórios com características específicas de 01( um) elevador de marca OTIS do Edf. Sede da SEFAZ com capacidade para 280 Kg (duzentos e oitenta quilos) ou 04 (quatro) pessoas, situado na rua do Imperador , S/N, Bairro de Santo Antônio, Recife-PE. | PERNAMBUCO - SECRETARIA DA FAZENDA - C-SAFI 088/2012 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DA FAZENDA - 7200
PERNAMBUCO | SECRETARIA DA CASA CIVIL | Dispensa n•01/2016 | Serviços de Engenharia | 2016 | - | - | - | 05331355/0001-87 | Expresso Construções ltda EPP | 2016 |  | 1900-01-19 | 11820.13 | - | - | 0 | 11820.13 | - | 339039 |  |  |  |  | - | 106/2017-GC05 | 2017-09-21 | 133/2017-GG-CC | 44821/17 |  |  | Valor pago em 31/03/2017. |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - SECRETARIA DA CASA CIVIL - Serviços de Engenharia | PERNAMBUCO - SECRETARIA DA CASA CIVIL - 2016 | PERNAMBUCO - SECRETARIA DA CASA CIVIL - 11820,13
PERNAMBUCO | SCRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL DE PERNAMBUCO | CONCORRÊNCIA Nº 003/2016 | Serviço de pavimentação da Av. Maria Amália (Trecho do Entroncamento da PE-60 até a ponte Djalma Sanguineti), no Município de Barreiros, no Estado de Pernambuco |  | Fonte 123 – FECSEC (Fundo Especial de Combate às Situações de Emergência e Calamidades) |  |  | 07.157.925/0001-90 | WB CONSTRUTORA | 057/2016 | 2016-09-26 | 2016-12-25 | 1807830.51 |  | 90 | 0 | 1807830.51 | NÃO SE APLICA | 4.4.90.51 | 202146.14 | 202146.14 | 202146.14 | 202146.14 | Em andamento. | 360 | 2017-09-20 | 146/2017-CTEA/CAMIL | 44267/17 | Em 20/11/2017, não foram identificados pagamentos no Tome Conta. |  | 26,55% concluída. Conclusão prevista para 30/11/2017. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SCRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL DE PERNAMBUCO - Serviço de pavimentação da Av. Maria Amália (Trecho do Entroncamento da PE-60 até a ponte Djalma Sanguineti), no Município de Barreiros, no Estado de Pernambuco | PERNAMBUCO - SCRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL DE PERNAMBUCO - 057/2016 | PERNAMBUCO - SCRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL DE PERNAMBUCO - 1807830,51
PERNAMBUCO | SCRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL DE PERNAMBUCO | CONCORRÊNCIA Nº 001/2016 | Contratação de empresa de engenharia para exec. de serviços de construção de acesso principal ao Conj. Hab. Eng. Baeté, Barreiros-PE. |  | Fonte 103 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Estadual) |  |  | 02.286.941/0001-69 | VIA TÉCNICA | 055/2016 | 2016-09-26 | 2016-12-25 | 1170771.53 |  | 60 | 0 | 1170771.53 | NÃO SE APLICA | 4.4.90.51 | 265564.06 | 0 |  | 265564.06 | Em andamento. aguardando a liberação de recursos por parte da CEF para efetuar o pagamento. | 360 | 2017-09-20 | 146/2017-CTEA/CAMIL | 44267/17 | Em 20/11/2017, foi identificado no Tome Conta apenas um empenho (2016NE001587) com valor integralmente cancelado. A administração não enviou comprovação. |  | Em andamento com 77,13% concluída. Prazo para conclusão: 30/10/2017. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SCRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL DE PERNAMBUCO - Contratação de empresa de engenharia para exec. de serviços de construção de acesso principal ao Conj. Hab. Eng. Baeté, Barreiros-PE. | PERNAMBUCO - SCRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL DE PERNAMBUCO - 055/2016 | PERNAMBUCO - SCRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL DE PERNAMBUCO - 1170771,53
PERNAMBUCO | SCRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL DE PERNAMBUCO | TOMADA DE PREÇO Nº 008/2016 – CEL/CAMIL | contratação de empresa de engenharia para execução de serviço de construção do acesso principal ao Conjunto Habitacional Santo Antônio das Queimadas, no município de Jurema, no Estado de Pernambuco |  | Fonte 103 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Estadual) |  |  | 05.547.417/0001-92 | HBR ENGENHARIA LTDA | 068/2016 | 2016-10-24 | 2017-01-22 | 722397.8 |  |  | 0 | 722397.8 | NÃO SE APLICA | 4.4.90.51 |  | 0 |  |  | Em andamento. | 360 | 2017-09-20 | 146/2017-CTEA/CAMIL | 44267/17 | Em 20/11/2017, não foi identificado no Tome Conta pagamento algum ao prestador de serviço. |  | Obra concluída em 01/07/2017. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SCRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL DE PERNAMBUCO - contratação de empresa de engenharia para execução de serviço de construção do acesso principal ao Conjunto Habitacional Santo Antônio das Queimadas, no município de Jurema, no Estado de Pernambuco | PERNAMBUCO - SCRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL DE PERNAMBUCO - 068/2016 | PERNAMBUCO - SCRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL DE PERNAMBUCO - 722397,8
PERNAMBUCO | SCRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL DE PERNAMBUCO | TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2016 - CEL/CAMIL | Execução de serviços remanescentes de construção do acesso e construção da via local do Conj. Residencial Engenho Paul, no município de Palmares-PE. |  | Fonte 103 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Estadual) |  |  | 03.446.513/0001-19 | UNIVERSO EMPREENDIMENTOS | 076/2016 | 2016-12-12 | 2017-03-12 | 690190.53 |  |  | 0 | 690190.53 | NÃO SE APLICA | 4.4.90.51 | 105544.02 | 0 |  | 105544.02 | Em andamento. aguardando a liberação de recursos por parte da CEF para efetuar o pagamento. | 360 | 2017-09-20 | 146/2017-CTEA/CAMIL | 44267/17 | Em 20/11/2017, foi identificado no Tome Conta apenas um empenho (2016NE001837) com valor integralmente cancelado. A administração não enviou comprovação. |  | Em andamento. 73% concluída. Conclusão prevista para 30/11/2017. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SCRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL DE PERNAMBUCO - Execução de serviços remanescentes de construção do acesso e construção da via local do Conj. Residencial Engenho Paul, no município de Palmares-PE. | PERNAMBUCO - SCRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL DE PERNAMBUCO - 076/2016 | PERNAMBUCO - SCRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL DE PERNAMBUCO - 690190,53
PERNAMBUCO | SCRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL DE PERNAMBUCO | TOMADA DE PREÇO Nº 002/2016 – CEL/CAMIL | O objeto deste contrato é a contratação de empresa de engenharia para implantação dos serviços remanescentes da linha de alimentação do sistema de abastecimento de água do Loteamento São Francisco I e II, no município Barreiros/PE |  | Fonte 103 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Estadual) |  |  | 05.008.316/000143 | CONSTRUTORA DOIS IRMÃOS LTDA | 058/2016 | 2016-10-10 | 2017-01-08 | 440840 |  | 90 | 0 | 440840 | NÃO SE APLICA | 4.4.90.51 | 312938.39 | 0 |  | 312938.39 | Em andamento. aguardando a liberação de recursos por parte da CEF para efetuar o pagamento. | 360 | 2017-09-20 | 146/2017-CTEA/CAMIL | 44267/17 | Em 20/11/2017, foi identificado no Tome Conta pagamento de R$ 376.603,61, em 2017, restando saldo de R$ 127.901,61 (29% do contrato). |  | Em andamento, com 85,43% concluída e prazo previsto para conclusão 30/10/2017 | x | [7 empty] | PERNAMBUCO - SCRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL DE PERNAMBUCO - O objeto deste contrato é a contratação de empresa de engenharia para implantação dos serviços remanescentes da linha de alimentação do sistema de abastecimento de água do Loteamento São Francisco I e II, no município Barreiros/PE | PERNAMBUCO - SCRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL DE PERNAMBUCO - 058/2016 | PERNAMBUCO - SCRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL DE PERNAMBUCO - 440840
PERNAMBUCO | SCRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL DE PERNAMBUCO | TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2016 – CEL/CAMIL | Execução de serviços remanescentes de construção do acesso principal ao conj. Habitacional no município de Belém de Maria-PE. |  | Fonte 103 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Estadual) |  |  | 03.446.513/0001-19 | UNIVERSO EMPREENDIMENTOS | 072/2016 | 2016-11-14 | 2017-01-13 | 409003.15 |  |  | 0 | 409003.15 | NÃO SE APLICA | 4.4.90.51 |  | 0 |  |  | Em andamento. | 360 | 2017-09-20 | 146/2017-CTEA/CAMIL | 44267/17 | Em 20/11/2017, foi identificado no Tome Conta apenas um empenho (2016NE001680) com valor integralmente cancelado. A administração não enviou comprovação. |  | Concluída em 16/05/2017. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SCRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL DE PERNAMBUCO - Execução de serviços remanescentes de construção do acesso principal ao conj. Habitacional no município de Belém de Maria-PE. | PERNAMBUCO - SCRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL DE PERNAMBUCO - 072/2016 | PERNAMBUCO - SCRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL DE PERNAMBUCO - 409003,15
PERNAMBUCO | SCRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL DE PERNAMBUCO | TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2016 - CEL/CAMIL | Serviços remanescentes de contrução do acesso principal aos principal ao Conjunto Habitacioanl Engenho Barra D'Ouro (Fase I), Água Preta-PE. |  | Fonte 103 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Estadual) |  |  | 08.307.543/0001-68 | OCTAGON EMPREENDIMENTOS | 077/2016 | 2016-01-02 | 2016-03-02 | 160246.68 |  |  | 0 | 160246.68 | NÃO SE APLICA | 4.4.90.51 | 108363.95 | 0 |  | 108363.95 | Em andamento | 360 | 2017-09-20 | 146/2017-CTEA/CAMIL | 44267/17 | Em 20/11/2017, foi identificado no Tome Conta apenas um empenho (2016NE001999) com valor integralmente cancelado. A administração não enviou comprovação. |  | Em andamento, com 88% concluída e prazo previsto para conclusão 30/10/2017 | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - SCRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL DE PERNAMBUCO - Serviços remanescentes de contrução do acesso principal aos principal ao Conjunto Habitacioanl Engenho Barra D'Ouro (Fase I), Água Preta-PE. | PERNAMBUCO - SCRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL DE PERNAMBUCO - 077/2016 | PERNAMBUCO - SCRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL DE PERNAMBUCO - 160246,68
PERNAMBUCO | SCRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL DE PERNAMBUCO | TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2016 - CEL/CAMIL | Construção do emissário final do Sistema de Esgotamento Sanitário do Loteamento Alto Santa Luzia, no município de Belém de Maria, no Estado de Pernambuco. |  | Fonte 103 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Estadual) |  |  | 14.813.867/0001-70 | ACQUASANE CONSTRUÇÕES EIRELI EPP | 074/2016 | 2016-11-28 | 2017-02-26 | 83537.11 |  |  | 0 | 83537.11 | NÃO SE APLICA | 4.4.90.51 |  | 0 |  |  | Em andamento | 360 | 2017-09-20 | 146/2017-CTEA/CAMIL | 44267/17 | Em 20/11/2017, identificado no Tome Conta empenho não liquidado (2017NE000118) no valor de R$ 83.537,11. |  | Obra concluída em 01/03/2017. |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - SCRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL DE PERNAMBUCO - Construção do emissário final do Sistema de Esgotamento Sanitário do Loteamento Alto Santa Luzia, no município de Belém de Maria, no Estado de Pernambuco. | PERNAMBUCO - SCRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL DE PERNAMBUCO - 074/2016 | PERNAMBUCO - SCRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL DE PERNAMBUCO - 83537,11
PERNAMBUCO | SCRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL DE PERNAMBUCO | TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2016 - CEL/CAMIL | Construção do emissário final do Sistema de Esgotamento Sanitário do Loteamento Barra D’Ouro – Fases 1 e 2 da Operação Reconstrução, no município de Água Preta, no Estado de Pernambuco. |  | Fonte 103 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Estadual) |  |  | 14.813.867/0001-70 | ACQUASANE CONSTRUÇÕES EIRELI EPP | 075/2016 | 2016-11-28 | 2017-01-27 | 55043.42 |  | 60 | 0 | 55043.42 | NÃO SE APLICA | 4.4.90.51 |  | 0 |  |  | Em andamento | 360 | 2017-09-20 | 146/2017-CTEA/CAMIL | 44267/17 | Em 20/11/2017, identificado no Tome Conta empenho não liquidado (2017NE000119) no valor de R$ 55.043,42. |  | Obra concluída em 20/03/2017. |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - SCRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL DE PERNAMBUCO - Construção do emissário final do Sistema de Esgotamento Sanitário do Loteamento Barra D’Ouro – Fases 1 e 2 da Operação Reconstrução, no município de Água Preta, no Estado de Pernambuco. | PERNAMBUCO - SCRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL DE PERNAMBUCO - 075/2016 | PERNAMBUCO - SCRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL DE PERNAMBUCO - 55043,42
PERNAMBUCO | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | SHOPPING | Abastecimento d'agua | 08135-BR | BIRD | 214500.63 | 24094.7 | 08669619000103 | Associação Rural Pais e Filhos da Cohab | 038/2016 | 2016-12-14 | 2017-12-14 | 238595.33 | 1905-07-09 |  | 0 | 238595.33 |  |  |  | 238595.33 | 238595.33 | 238595.33 | Paralisado, aguardando documentação do Conselho | 359 | 2017-09-18 | 165/2017-DG | 43740/17 |  |  | Paralisado para averiguação da documentação. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL - Abastecimento d'agua | PERNAMBUCO - PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL - 038/2016 | PERNAMBUCO - PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL - 238595,33
PERNAMBUCO | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | SHOPPING | Abastecimento d'agua | 08135-BR | BIRD | 133747 | 14860.78 | 04206501000180 | ASSOCIACAO RURAL DO SITIO GAMELEIRA | 008/2014 | 2014-04-09 | 2015-04-09 | 148607.78 | 1905-07-08 | 42834 | 0 | 148607.78 |  |  |  | 148607.78 | 148607.78 | 148607.78 | Análise UGP | 359 | 2017-09-18 | 165/2017-DG | 43740/17 |  |  | Concluída |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL - Abastecimento d'agua | PERNAMBUCO - PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL - 008/2014 | PERNAMBUCO - PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL - 148607,78
PERNAMBUCO | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | SHOPPING | Abastecimento d'agua | 08135-BR | BIRD | 133747 | 14860.78 | 04518168000144 | ASSOCIACAO RURAL DO SITIO BREJO DE DENTRO | 011/2014 | 2014-04-09 | 2015-04-09 | 148607.78 | 1905-07-08 | 42834 | 0 | 148607.78 |  |  |  | 148607.78 | 148607.78 | 148607.78 | Análise UGP | 359 | 2017-09-18 | 165/2017-DG | 43740/17 |  |  | Concluída |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL - Abastecimento d'agua | PERNAMBUCO - PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL - 011/2014 | PERNAMBUCO - PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL - 148607,78
PERNAMBUCO | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA EM ÁREAS DE BAIXA RENDA DA RMR | PROC.LICIT. Nº 002/2006- ICB Nº 01/2006 | Obras de Urbanização Entorno da Estrada do Passrinho - Passarinho / Olinda | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | 0 |  |  | X |  |  |  |  | X | 358 |  |  | 47024/17 | [8 empty] | x |  |  | PERNAMBUCO - PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA EM ÁREAS DE BAIXA RENDA DA RMR - Obras de Urbanização Entorno da Estrada do Passrinho - Passarinho / Olinda | PERNAMBUCO - PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA EM ÁREAS DE BAIXA RENDA DA RMR - X | PERNAMBUCO - PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA EM ÁREAS DE BAIXA RENDA DA RMR -
PERNAMBUCO | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | CCO 01/2013 | Obra de Reforma Interna para Integração dos Prédios Localizados à rua do sol, 143 e Rua Siqueira Campos, 368 |  |  |  |  | 70.221.064/ 0001-06 | JORGE COSTA Engenharia Ltda. | 032/14 | 2014-02-20 | 2014-10-18 | 2097674.93 | 2014-10-19 | 14 meses | 377594.14 | 2475269.07 | 151643.18 | 4.4.90.51 | 1774024.39 | 292687.69 | 292687.69 | 1774024.39 | Em Andamento | 357 | 2017-09-20 | 025/17-PGE/SG | 44306/17 | Identificado pagamento no Tome Conta de R$ 1.166.280,04, sendo R$ 149.578,19 em 2017. |  | Obra em execução em 2017. |  | x | [6 empty] | PERNAMBUCO - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Obra de Reforma Interna para Integração dos Prédios Localizados à rua do sol, 143 e Rua Siqueira Campos, 368 | PERNAMBUCO - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - 032/14 | PERNAMBUCO - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - 2097674,93
PERNAMBUCO | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | P.E. 14/14 - CPL | Fornecimento e Instalação de Sistema de Climatização para o edifício Anexo À sede da PGE |  |  |  |  | 03.927.065 / 0001-75 | TERCLIMA Técnica Refriger. Ltda. | 99/15 | 2016-08-29 | 2017-04-26 | 1090000 | 2017-04-25 | 9 meses | 0 | 1090000 |  | 4.4.90.52 |  |  |  |  | Em Andamento | 357 | 2017-09-20 | 025/17-PGE/SG | 44306/17 | Identificado pagamento no Tome Conta de R$ 77.379,72 em 2017. |  | Obra em execução em 2017. |  | x | [6 empty] | PERNAMBUCO - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Fornecimento e Instalação de Sistema de Climatização para o edifício Anexo À sede da PGE | PERNAMBUCO - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - 99/15 | PERNAMBUCO - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - 1090000
PERNAMBUCO | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | TP 05/2013 | Serviços de Instalações Elétricas de Baixa Tensão para Integração dos edifícios IPSEP e Anexo da PGE |  |  |  |  | 70.221.064/ 0001-06 | JORGE COSTA Engenharia Ltda. | 064/14 | 2014-05-23 | 2014-11-19 | 769710.48 | 2014-11-22 | 13 meses | 131976.09 | 901686.57 |  | 4.4.90.51 | 476721.03 |  |  | 476721.02 | Em Andamento | 357 | 2017-09-20 | 025/17-PGE/SG | 44306/17 | Identificado pagamento no Tome Conta de R$ 180.724,12, sendo R$ 1.246,26 em 2017. |  | Obra em execução em 2017. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Serviços de Instalações Elétricas de Baixa Tensão para Integração dos edifícios IPSEP e Anexo da PGE | PERNAMBUCO - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - 064/14 | PERNAMBUCO - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - 769710,48
Pernambuco | PORTO DO RECIFE |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DO “CAIS DO SERTÃO – MUSEU LUIZ GONZAGA (Obs: verifficar décimo aditivo) |  |  |  |  | 14.732.494/0001-03 | CONSÓRCIO GUSMÃO-CONCREPOXI | 057/2011 | 2011-12-05 | 2012-09-30 | 40020648.5 |  | 2015-03-19 | 9994953.95 | 50015602.45 |  |  |  |  | 792620.77 | 53753333.28 | Identificada paralisada em 2016 | 356 | 2017-09-22 | 150/2017-CE DIRPRE | 44871/17 |  |  | Concluída em 2014 e paga integralmente. |  |  | x | [5 empty] | Pernambuco - PORTO DO RECIFE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DO “CAIS DO SERTÃO – MUSEU LUIZ GONZAGA (Obs: verifficar décimo aditivo) | Pernambuco - PORTO DO RECIFE - 057/2011 | Pernambuco - PORTO DO RECIFE - 40020648,5
PERNAMBUCO | PORTO DO RECIFE |  | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO DO CAIS DO PORTO DO RECIFE |  |  |  |  | 24.557.563/0001-43 | BRAENGE BRASIL ENGENHARIA LTDA | 029/2010 | 2010-08-26 | 2011-03-26 | 24533546.84 |  | 2014-04-20 | 1324940.6 | 25858487.44 | [5 empty] | 5960548.65 | Identificada paralisada em 2016 | 356 | 2017-09-22 | 150/2017-CE DIRPRE | 44871/17 | Não apresentou documento comprobatorio. |  | Contrato encerrado desde 2014. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - PORTO DO RECIFE - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO DO CAIS DO PORTO DO RECIFE | PERNAMBUCO - PORTO DO RECIFE - 029/2010 | PERNAMBUCO - PORTO DO RECIFE - 24533546,84
PERNAMBUCO | PORTO DO RECIFE | TP 004/2014 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DA PORTO DO RECIFE S.A. ENTRE A PORTO DO RECIFE E A FIRMA: ENGEMAN MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM E INDÚSTRIA LTDA DE ACORDO COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ABAIXO PACTUADAS. | N/A | N/A | N/A | N/A | 08.769.549/0001-57 | ENGEMAN MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM. E IND. LTDA | 036/2014 | 2014-12-23 | 2015-12-23 | 1436790.72 |  | 43092 | 2792057.44 | 4228848.16 |  | Manutenção de Equipamentos - Código 3.390.37.03 |  |  |  | 903794.4 | EM ANDAMENTO | 356 | 2017-09-22 | 150/2017-CE DIRPRE | 44871/17 | Em 16/11, não foram identificados pagamentos no Tome Contas para a Engeman. |  | Em andamento com atraso de pagamentos. |  | x | [6 empty] | PERNAMBUCO - PORTO DO RECIFE - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DA PORTO DO RECIFE S.A. ENTRE A PORTO DO RECIFE E A FIRMA: ENGEMAN MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM E INDÚSTRIA LTDA DE ACORDO COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ABAIXO PACTUADAS. | PERNAMBUCO - PORTO DO RECIFE - 036/2014 | PERNAMBUCO - PORTO DO RECIFE - 1436790,72
PERNAMBUCO | PORTO DO RECIFE | CV 015/2014 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVAS, PREVENTIVAS E CORRETIVAS (COM PEÇAS) DOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO E DOS AMBIENTES DO PORTO DO RECIFE INCLUSIVE IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PMOC – PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE DO PORTO DO RECIFE | N/A | N/A | N/A | N/A | 11.313.358/0001-90 | GIRO ENGENHARIA LTDA – ME | 029/2014 | 2014-10-10 | 2015-10-10 | 147000 |  | 42672 | 164537.5 | 311537.5 |  | “Manutenção Preventiva e Corretiva e Execução do PMOC” – código 3.3.90.37.03. |  |  |  | 82220 | EM ANDAMENTO | 356 | 2017-09-22 | 150/2017-CE DIRPRE | 44871/17 |  |  | Contrato estava vigente em 2016, mas com pagamentos em atraso. |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - PORTO DO RECIFE - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVAS, PREVENTIVAS E CORRETIVAS (COM PEÇAS) DOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO E DOS AMBIENTES DO PORTO DO RECIFE INCLUSIVE IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PMOC – PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE DO PORTO DO RECIFE | PERNAMBUCO - PORTO DO RECIFE - 029/2014 | PERNAMBUCO - PORTO DO RECIFE - 147000
PERNAMBUCO | PORTO DO RECIFE | CV 020/2014 | SERVIÇO DE ENGENHARIA AGRONÔMICA PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, FORNECIMENTO DE LAUDOS MICROBIOLÓGICOS, MEDIÇÃO DO TEOR DE CLORO RESIDUAL LIVRE E PH DOS RESERVAT´RIOS DE ÁGUA EXISTENTES NA PORTO DO RECIFE S.A. | N/A | N/A | N/A | N/A | 07.237.436/0001-48 | VETCONTROL - SAÚDE AMBIENTAL LTDA - ME | 038/2014 | 2014-12-29 | 2014-12-29 | 147850 |  | 42733 | 118279.92 | 266129.92 |  | Outros Serviços de Terceiros - código 3.3.90.39.13 |  |  |  | 91174.11 |  | 356 | 2017-09-22 | 150/2017-CE DIRPRE | 44871/17 |  |  | Contrato fianlizado em 2016. | [5 empty] | x |  |  | PERNAMBUCO - PORTO DO RECIFE - SERVIÇO DE ENGENHARIA AGRONÔMICA PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, FORNECIMENTO DE LAUDOS MICROBIOLÓGICOS, MEDIÇÃO DO TEOR DE CLORO RESIDUAL LIVRE E PH DOS RESERVAT´RIOS DE ÁGUA EXISTENTES NA PORTO DO RECIFE S.A. | PERNAMBUCO - PORTO DO RECIFE - 038/2014 | PERNAMBUCO - PORTO DO RECIFE - 147850
PERNAMBUCO | PORTO DO RECIFE | CV 019/2014 | CONTROLE DA FAUNA SINANTRÓPICA, PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA AGRONÔMICA (DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO CONTRA BARATAS, FORMIGAS, PERCEVEJOS E DESCUPINIZAÇÃO NAS ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS DO PORTO DO RECIFE) COMO TAMBÉM ERRADICAR OS POSSÍVEIS FOCOS DO AEDES AEGYPTI. | N/A | N/A | N/A | N/A | 04.706.481/0001-06 | HRCR SERVIÇOS LTDA – EPP | 039/2014 | 2015-01-02 | 2016-01-02 | 139544.64 |  | 42737 | 111600 | 251144.64 |  | Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica - código 3.3.90.39.00 |  |  |  | 120900 |  | 356 | 2017-09-22 | 150/2017-CE DIRPRE | 44871/17 |  |  | Contrato fianlizado em 2016. | [5 empty] | x |  |  | PERNAMBUCO - PORTO DO RECIFE - CONTROLE DA FAUNA SINANTRÓPICA, PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA AGRONÔMICA (DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO CONTRA BARATAS, FORMIGAS, PERCEVEJOS E DESCUPINIZAÇÃO NAS ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS DO PORTO DO RECIFE) COMO TAMBÉM ERRADICAR OS POSSÍVEIS FOCOS DO AEDES AEGYPTI. | PERNAMBUCO - PORTO DO RECIFE - 039/2014 | PERNAMBUCO - PORTO DO RECIFE - 139544,64
PERNAMBUCO | PORTO DO RECIFE | DISPENSA Nº 012/2016 | serviços de manutenção preventiva e corretiva nos elevadores e escada rolante instalados no Terminal Marítimo de Passageiros de Pernambuco – Porto do Recife | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.026.942/0001-16 | ELEVADORES VERSÁTIL LTDA - ME | 040/2016 | 2016-12-05 | 2017-06-05 | 10800 |  | 42891 | 0 | 10800 |  | “Manutenção Preventiva e Corretiva – código 3.3.90.37.03 | [5 empty] | 356 | 2017-09-22 | 150/2017-CE DIRPRE | 44871/17 |  |  | Contrato com atraso de pagamentos. |  | x | [6 empty] | PERNAMBUCO - PORTO DO RECIFE - serviços de manutenção preventiva e corretiva nos elevadores e escada rolante instalados no Terminal Marítimo de Passageiros de Pernambuco – Porto do Recife | PERNAMBUCO - PORTO DO RECIFE - 040/2016 | PERNAMBUCO - PORTO DO RECIFE - 10800
Pernambuco | Polícia Militar de Pernambuco |  | Recuperação e reforma para Companhia do 6º BPM (Jaboatão dos Guararapes) |  |  |  |  | 02.518.401/0001-63 | Inove Engenharia LTDA | 040(2013) | 2013-11-18 | 2014-03-18 | 209328.74 | Obra paralisada por falta de nota de empenho relativa a 2015 | 2014-03-18 |  | 209328.74 | [5 empty] | 78220.66 | Identificada paralisada em 2016 | 355 | 2017-09-20 | 088/2017-DEAJA/CG | 44295/17 |  |  | Obra paralisada em 2013. Foi transformada em sede do 25º Batalhão e os custos de conclusão da reforma passou a ser de responsabilidade da PM de Jaboatão. Obra foi concluída e inaugurada em 2016. |  |  |  | x |  |  |  |  | Pernambuco - Polícia Militar de Pernambuco - Recuperação e reforma para Companhia do 6º BPM (Jaboatão dos Guararapes) | Pernambuco - Polícia Militar de Pernambuco - 040(2013) | Pernambuco - Polícia Militar de Pernambuco - 209328,74
PERNAMBUCO | POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO | Processo nº 005 / PE nº 0530 (2014) | Pintura externa do Quartel do Comando Geral |  |  |  |  | 07.729.933/0001-63 | Multiservice Manutenção Predial LTDA-ME | 029(2014) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 61820 |  |  | 61820 | Concluída, todavia com pendência de pagamento | 355 | 2017-09-20 | 088/2017-DEAJA/CG | 44295/17 | Existe no Tome Conta um empenho de 2014 anulado de R$ 61.820,00. |  | Serviço concluído, mas a contratada nada recebeu. |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO - Pintura externa do Quartel do Comando Geral | PERNAMBUCO - POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO - 029(2014) | PERNAMBUCO - POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO -
PERNAMBUCO | POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO | Processo nº 023/TP nº 001/09 | Prestação de Serviço de Reforma das instalações elétricas, ativação e manutenção da subestação abrigada de 500KVA do Quartel do Comando Geral da PMPE |  |  |  |  | 11.433.190/0001-57 | M.M.Engenharia e Consultoria LTDA | 087(2009) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 48157.67 |  |  | 48157.67 | Concluída, todavia com pendência de pagamento | 355 | 2017-09-20 | 088/2017-DEAJA/CG | 44295/17 |  |  | Serivo concluído e saldo de R$48.157,67, está sub judice por multa contratual. |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO - Prestação de Serviço de Reforma das instalações elétricas, ativação e manutenção da subestação abrigada de 500KVA do Quartel do Comando Geral da PMPE | PERNAMBUCO - POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO - 087(2009) | PERNAMBUCO - POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO -
PERNAMBUCO | POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO | Processo nº 014/2012 / TP nº 007 (2012) | Reforma com adequação do Batalhão de Polícia de Guardas (Centro de Convenções) |  |  |  |  | 10.536.997/0001-52 | GTA Construções LTDA EPP | 026(2013) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 31284.04 |  |  | 31284.04 | Inacabada e sem vínculo contratual | 355 | 2017-09-20 | 088/2017-DEAJA/CG | 44295/17 |  |  | Obra inacabada por falta de pagamento e contrato encerrado em 2016, com saldo de R$ 31.284,04. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO - Reforma com adequação do Batalhão de Polícia de Guardas (Centro de Convenções) | PERNAMBUCO - POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO - 026(2013) | PERNAMBUCO - POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO -
PERNAMBUCO | POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO | Processo nº 008 / TP nº 003 (2013) | Reforma das instalações físicas da DGP e coberta do QCG/PMPE |  |  |  |  | 02.518.401/0001-63 | Inove Engenharia LTDA | 018(2014) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 76200.99 |  |  | 76200.99 | Inacabada e sem vínculo contratual | 355 | 2017-09-20 | 088/2017-DEAJA/CG | 44295/17 |  |  | Obra inacabada por falta de pagamento em 2015 e contrato encerrado, com saldo de R$ 76.200,99. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO - Reforma das instalações físicas da DGP e coberta do QCG/PMPE | PERNAMBUCO - POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO - 018(2014) | PERNAMBUCO - POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO -
PERNAMBUCO | POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO | TP Nº 001/2011 | Reforma das instalações físicas do 9º BPM |  |  |  |  | 08.064.592/0001-17 | Construtora Duarte Luna LTDA | 062(2011) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 3819.66 |  |  | 3819.66 | Inacabada e sem vínculo contratual | 355 | 2017-09-20 | 088/2017-DEAJA/CG | 44295/17 |  |  | Obra paralisad em 2015 por descumprimento de cláusulas contratuais pela contratada. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO - Reforma das instalações físicas do 9º BPM | PERNAMBUCO - POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO - 062(2011) | PERNAMBUCO - POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO -
PERNAMBUCO | POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO | PP007/2012 | Reforma do prédio da DELEGACIA DE POLÍCIA DA 73ª CIRCUNSCRIÇÃO - SERINHAÉM, sito à Rua Sebastião Chaves, s/nº, Centro, município de Sirinhaém/PE. |  |  |  |  | 09.486.446/0001-42 | SEMPRA CONSTRUÇÃO LTDA. | 016/2013 | 2013-08-16 | 2014-04-13 | 379460 | 2014-07-25 | 120 DIAS | 0 | 379460 | - | 4.4.90.51 | 162213.43 | 108607.26 | 108607.26 | 162213.43 | INACABADA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PERNAMBUCO - POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO - Reforma do prédio da DELEGACIA DE POLÍCIA DA 73ª CIRCUNSCRIÇÃO - SERINHAÉM, sito à Rua Sebastião Chaves, s/nº, Centro, município de Sirinhaém/PE. | PERNAMBUCO - POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO - 016/2013 | PERNAMBUCO - POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO - 379460
Pernambuco | POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO |  | Reforma do prédio da DELEGACIA DE POLÍCIA DA 89ª CIRCUNSCRIÇÃO - CARUARU, sito à Rua Bartolomeu Anacleto, s/nº, bairro do Salgado, município de Caruaru/PE. |  |  |  |  | 07.166.474/0001-57 | CONREPE CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES PERNAMBUCANA LTDA | 005/2014 | 2014-06-26 | 2015-02-21 | 265500 | 2015-09-11 | 2015-09-19 | 37174.03 | 302674.03 |  |  |  |  | 70944.54 | 271453.79 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | Pernambuco - POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO - Reforma do prédio da DELEGACIA DE POLÍCIA DA 89ª CIRCUNSCRIÇÃO - CARUARU, sito à Rua Bartolomeu Anacleto, s/nº, bairro do Salgado, município de Caruaru/PE. | Pernambuco - POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO - 005/2014 | Pernambuco - POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO - 265500
PERNAMBUCO | POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO | PP001/2013 | Construção da rampa de acesso da DECASP, sito na Rua Gervásio Píres, nº 863, Boa Vista, Recife - PE. |  |  |  |  | 02.775.397/0001-19 | LOC CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 028/2013 | 2013-09-06 | 2013-11-05 | 36784.52 | 2014-01-04 | 60 DIAS | 0 | 36784.52 | - | 4.4.90.51 | 27947.24 | 0 |  | 27947.24 | INACABADA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PERNAMBUCO - POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO - Construção da rampa de acesso da DECASP, sito na Rua Gervásio Píres, nº 863, Boa Vista, Recife - PE. | PERNAMBUCO - POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO - 028/2013 | PERNAMBUCO - POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO - 36784,52
PERNAMBUCO | MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO | CC002/2013 | PJ Caruaru | X | X | X | X | 05.219.643/0001-44 | Conserv construções e serviços LTDA | 014/2014 | 2014-02-17 | 2015-01-13 | 4806041.4 | 2015-09-29 | 450 | 0 | 4806041.4 |  | 449051 |  | 0 |  | 984270.63 | Paralisada | 00105/2017-TCE-PE/GC05 | 2017-10-26 | 003/2017 | 51353/17 |  |  | Paralisadas por falta de recurso na fonte 140. Orçamentos foram atualizados e Obras serão licitadas no segundo semestre de 2017. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO - PJ Caruaru | PERNAMBUCO - MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO - 014/2014 | PERNAMBUCO - MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO - 4806041,4
PERNAMBUCO | MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO | TP001/2014 | PJ Escada | X | X | X | X | 07.166.474/0001-57 | Conrepe construções e representações pernambucanas LTDA | 046/2014 | 2014-08-11 | 2015-01-08 | 535582.19 | 2015-09-29 | 60 | 0 | 535582.19 |  | 449051 |  | 11233 | 11233 | 219019.38 | Paralisada | 00105/2017-TCE-PE/GC05 | 2017-10-26 | 003/2017 | 51353/17 |  |  | Paralisadas por falta de recurso na fonte 140. Orçamentos foram atualizados e Obras serão licitadas no segundo semestre de 2017. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO - PJ Escada | PERNAMBUCO - MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO - 046/2014 | PERNAMBUCO - MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO - 535582,19
PERNAMBUCO | MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO | PGP012/2014 | PJ Custódia |  | X | X | X | 01.781.573/0001-62 | RPL Engenharia e Serviços LTDA | 054/2014 | 2014-11-03 | 2015-04-02 | 138000 | 2015-08-25 | 90 | 20839.54 | 158839.54 |  | 449051 |  | 0 |  | 131288.61 | Concluída | 00105/2017-TCE-PE/GC05 | 2017-10-26 | 003/2017 | 51353/17 |  |  | Obra concluída em junho/2015 |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO - PJ Custódia | PERNAMBUCO - MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO - 054/2014 | PERNAMBUCO - MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO - 138000
PERNAMBUCO | MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO | PGP011/2014 | PJ Triunfo | X | X | X | X | 04.628.047/0001-55 | Construtora Valério Ltda- ME | 052/2014 | 2014-11-17 | 2015-02-15 | 100812.83 | 2015-08-25 | 200 | 16459.91 | 117272.74 |  | 449051 |  | 0 |  | 92954.98 | Concluída | 00105/2017-TCE-PE/GC05 | 2017-10-26 | 003/2017 | 51353/17 |  |  | Obra concluída em junho/2015 |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO - PJ Triunfo | PERNAMBUCO - MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO - 052/2014 | PERNAMBUCO - MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO - 100812,83
Pernambuco | LAFEPE |  | Serviços de engenharia para execução de reforma e manutenção predial |  |  |  |  | 11.969.639/0001-04 | Constr. E Incorporadora Correia e Peixoto ltda | 065/2013 | 2013-08-05 | 2013-12-03 | 1699012.32 | 2015-08-05 |  |  | 1699012.32 |  |  |  |  | 61856.37 |  | Identificada paralisada em 2016 | 353 | 2017-09-28 | 247/2017-DPRES | 46082/17 | em 13/11/2017, não foram identificados pagamento no Tome Conta para a empresa contratada nos exercícios 2013 a 2015, tampouco foram apresentados comprovantes de pagamento. |  | Serviço iniciado em 05/08/2013 e encerrado em 05/02/2015. Apresentou notas fiscais. |  |  | x | [5 empty] | Pernambuco - LAFEPE - Serviços de engenharia para execução de reforma e manutenção predial | Pernambuco - LAFEPE - 065/2013 | Pernambuco - LAFEPE - 1699012,32
Pernambuco | LAFEPE |  | Aquisição do novo revestimento de piso para o setor fabril |  |  |  |  | 05.649.721/0001-50 | SOLEPOXI | 048/2015 | 2015-06-25 | 2015-08-24 | 282922.52 | 2015-08-23 | 2015-08-23 | 69410 | 352332.52 |  |  |  |  | 69410 | 69410 | Identificada paralisada em 2016 | 353 | 2017-09-28 | 247/2017-DPRES | 46082/17 | em 13/11/2017, não foram identificados pagamento no Tome Conta para a empresa contratada, tampouco foram apresentados comprovantes de pagamento. |  | Serviço iniciado em 25/07/2015 e encerrado em 21/12/2015. Apresentou notas fiscais. |  |  | x | [5 empty] | Pernambuco - LAFEPE - Aquisição do novo revestimento de piso para o setor fabril | Pernambuco - LAFEPE - 048/2015 | Pernambuco - LAFEPE - 282922,52
Pernambuco | LAFEPE |  | Manutenção das farmácias |  |  |  |  | 11.129.870/0001-81 | FLG Serviços de Engenharia ltda | 090/2013 | 2013-10-21 | 2014-02-18 | 208997.26 | 2015-10-21 |  |  | 208997.26 |  |  |  |  | 2145.12 |  | Identificada paralisada em 2016 | 353 | 2017-09-28 | 247/2017-DPRES | 46082/17 | em 13/11/2017, não foram identificados pagamento no Tome Conta para a empresa contratada, tampouco foram apresentados comprovantes de pagamento. |  | Serviço iniciado em 21/10/2013 e encerrado em 21/10/2015. Apresentou notas fiscais em valor parcial (R$97.284,93). | [6 empty] | x |  | Pernambuco - LAFEPE - Manutenção das farmácias | Pernambuco - LAFEPE - 090/2013 | Pernambuco - LAFEPE - 208997,26
Pernambuco | LAFEPE |  | Serviço de engenharia para execução de reforma e adequação das instalações externas do administrativo e da farmácia de Dois Irmãos do Lafepe |  |  |  |  | 04.194.039/0001-48 | TAMAN | 098/2015 | 2015-09-28 | 2016-03-26 | 145192.58 | 2015-12-11 |  |  | 145192.58 |  |  |  |  | 145192.58 |  | Identificada paralisada em 2016 | 353 | 2017-09-28 | 247/2017-DPRES | 46082/17 | em 13/11/2017, não foram identificados pagamento no Tome Conta para a empresa contratada, tampouco foram apresentados comprovantes de pagamento. |  | Serviço iniciado em 20/07/2015 e encerrado em 15/01/2016. Apresentou notas fiscais. |  |  | x | [5 empty] | Pernambuco - LAFEPE - Serviço de engenharia para execução de reforma e adequação das instalações externas do administrativo e da farmácia de Dois Irmãos do Lafepe | Pernambuco - LAFEPE - 098/2015 | Pernambuco - LAFEPE - 145192,58
Pernambuco | LAFEPE |  | Aplicação de revestimentos |  |  |  |  | 17.827.519/0001-40 | DESOLO | 063/2015 | 2016-06-25 | 2016-12-22 | 73587 | 2016-12-21 |  | 18200 | 91787 |  |  |  |  | 18200 | 18200 | Identificada paralisada em 2016 | 353 | 2017-09-28 | 247/2017-DPRES | 46082/17 | em 13/11/2017, não foram identificados pagamento no Tome Conta para a empresa contratada, tampouco foram apresentados comprovantes de pagamento. |  | Serviço iniciado em 25/07/2015 e encerrado em 21/12/2015. Apresentou notas fiscais. |  |  | x | [5 empty] | Pernambuco - LAFEPE - Aplicação de revestimentos | Pernambuco - LAFEPE - 063/2015 | Pernambuco - LAFEPE - 73587
Pernambuco | LAFEPE |  | Prestação de serviços de reforma para melhorias do Memorial Miguel Arraes |  |  |  |  | 03.420.484/0001-16 | Construtora Marferrei Ltda-EPP |  | 2015-04-06 | 2015-08-04 | 28419.67 | 2015-04-24 |  |  | 28419.67 |  |  |  |  | 28419.67 |  | Identificada paralisada em 2016 | 353 | 2017-09-28 | 247/2017-DPRES | 46082/17 | em 13/11/2017, não foram identificados pagamento no Tome Conta para a empresa contratada, tampouco foram apresentados comprovantes de pagamento. |  | Serviço iniciado e encerrado em 2015. Apresentou notas fiscais. |  |  | x | [5 empty] | Pernambuco - LAFEPE - Prestação de serviços de reforma para melhorias do Memorial Miguel Arraes | Pernambuco - LAFEPE - | Pernambuco - LAFEPE - 28419,67
Pernambuco | LAFEPE |  | Manutenção da área externa da fábrica como assentamento de meio fio, reposição de pavimento e pintura. |  |  |  |  | 21.005.185/0001-05 | RB Obras e Reformas LTDA - EPP | - | 2015-12-09 | 2015-12-14 | 27932.06 | 2015-12-13 |  |  | 27932.06 |  |  |  |  | 27932.06 |  | Identificada paralisada em 2016 | 353 | 2017-09-28 | 247/2017-DPRES | 46082/17 | em 13/11/2017, não foram identificados pagamento no Tome Conta para a empresa contratada, tampouco foram apresentados comprovantes de pagamento. |  | Serviço iniciado e encerrado em 2015. Apresentou notas fiscais. |  |  | x | [5 empty] | Pernambuco - LAFEPE - Manutenção da área externa da fábrica como assentamento de meio fio, reposição de pavimento e pintura. | Pernambuco - LAFEPE - - | Pernambuco - LAFEPE - 27932,06
Pernambuco | LAFEPE |  | Serviço Emergencial para farmácia do Pina e Imperador |  |  |  |  | 22.675.954/0001-37 | Cabo de Aço Reforma e Construção Geral | - | 2015-09-30 | 2015-10-15 | 25503.43 | 2015-10-21 |  |  | 25503.43 |  |  |  |  | 25503.43 |  | Identificada paralisada em 2016 | 353 | 2017-09-28 | 247/2017-DPRES | 46082/17 | em 13/11/2017, não foram identificados pagamento no Tome Conta para a empresa contratada, tampouco foram apresentados comprovantes de pagamento. |  | Serviço iniciado e encerrado em 2015. Apresentou notas fiscais. |  |  | x | [5 empty] | Pernambuco - LAFEPE - Serviço Emergencial para farmácia do Pina e Imperador | Pernambuco - LAFEPE - - | Pernambuco - LAFEPE - 25503,43
PERNAMBUCO | INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS | Pregão Presencial nº 06/2014 | Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de interligação das novas instalações elétricas do setor de emegência ao grupo gerador e do cabeamento estruturado (dados e voz) dos setores de emergência, ambulatório e crônicos do Hospital dos Servidores do Estado - HSE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.685.540/0001-72 | Linhares Construtora Ltda | 060/2014 | 2014-09-22 | 2014-10-22 | 49027.94 |  | 30 dias | 0 | 49027.94 |  | 4.4.90.51 |  |  |  |  | empresa solicitou distrato por falta de condições financeiras. |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PERNAMBUCO - INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS - Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de interligação das novas instalações elétricas do setor de emegência ao grupo gerador e do cabeamento estruturado (dados e voz) dos setores de emergência, ambulatório e crônicos do Hospital dos Servidores do Estado - HSE. | PERNAMBUCO - INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS - 060/2014 | PERNAMBUCO - INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS - 49027,94
Pernambuco | Instituto Agronômico de Pernambuco |  | BARRAGEM POÇO GRANDE |  | NÃO HOUVE |  |  | 08.064.592/0001-17 | CONSTRUTORA DUARTE LUNA LTDA | 116/2013 | 2013-09-12 | 2014-01-10 | 1738240.65 | PARALIZADA DESDE 05/2014 | 2014-09-07 | 0 | 1738240.65 |  |  |  |  | 161527.32 | 247588.29 | Identificada paralisada em 2016 | 351/2017 | 2017-09-22 | 588/2017 | 45044/17 | Sem pagamentos desde 2014 |  | Obra paralisada devido a retração na economia nacional e seca ( foi priorizado outras ações para abastecimento de água) | [6 empty] | X |  | Pernambuco - Instituto Agronômico de Pernambuco - BARRAGEM POÇO GRANDE | Pernambuco - Instituto Agronômico de Pernambuco - 116/2013 | Pernambuco - Instituto Agronômico de Pernambuco - 1738240,65
PERNAMBUCO | Instituto Agronômico de Pernambuco | Processo Licitatório nº 03/2013 - TP 01/2013 | Drenagem e pavimentação do Centro Integrado de Pesquisa Governador Miguel Arraes | NÃO HOUVE | NÃO HOUVE | NÃO HOUVE | NÃO HOUVE | 02.286.941/0001-69 | Via Técnica Construções e Serviços Ltda | 081/2013 | 2013-08-29 | 04 meses | 635491.47 | 2013-12-30 | 30/12/13 a 20/02/16 | 0 | 635491.47 |  | Investimento | 197215.96 |  |  | 197215.96 | Concluida | 351/2017 | 2017-09-22 | 588/2017 | 45044/17 | Não foi encontrado no TOME CONTA o pagamento da obra |  | Obra concluida | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - Instituto Agronômico de Pernambuco - Drenagem e pavimentação do Centro Integrado de Pesquisa Governador Miguel Arraes | PERNAMBUCO - Instituto Agronômico de Pernambuco - 081/2013 | PERNAMBUCO - Instituto Agronômico de Pernambuco - 635491,47
PERNAMBUCO | HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO | PE 012/2011 | Serviço de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de ares-condicionados |  |  |  |  | 09.362.881/0001-65 | Kalt Com. Serv. De Refrigeração LTDA | 018/2016 | 2016-01-01 |  | 571899.96 | Contínuo |  | 0 | 571899.96 | [6 empty] | Sem Informação | 350 | 2017-09-21 | 1079/2017 | 44608/17 |  |  | Serviço contínuo. Contrato renovado por mais um ano. |  | x | [6 empty] | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - Serviço de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de ares-condicionados | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 018/2016 | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 571899,96
PERNAMBUCO | HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO | RP 020/2014 | Serviço de manutenção em subestação |  |  |  |  | 09.488.250/0001-97 | RH Instalação e Manutenção Eletrica LTDA-ME | 031/2016 | 2016-01-04 |  | 58000 | 2016-03-03 |  | 0 | 58000 | [6 empty] | Sem Informação | 350 | 2017-09-21 | 1079/2017 | 44608/17 |  |  | Concluído |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - Serviço de manutenção em subestação | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 031/2016 | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 58000
PERNAMBUCO | HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO | DP 085/2016 | Serviço de manutenção em portas e portões de alumínio |  |  |  |  | 21.441.808.0001-84 | Severino S da Silva Oliveira ME | 085/2016 | 2016-07-17 |  | 7998 | 2016-07-25 |  | 0 | 7998 | [6 empty] | Sem Informação | 350 | 2017-09-21 | 1079/2017 | 44608/17 |  |  | Concluído |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - Serviço de manutenção em portas e portões de alumínio | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 085/2016 | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 7998
PERNAMBUCO | HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO | DP 225/2016 | Serviço de manutenção em portas e portões de alumínio |  |  |  |  | 21.441.808.0001-84 | Severino S da Silva Oliveira ME | 225/2016 | 2016-03-02 |  | 7995 | 2016-03-06 |  | 0 | 7995 | [6 empty] | Sem Informação | 350 | 2017-09-21 | 1079/2017 | 44608/17 |  |  | Concluído |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - Serviço de manutenção em portas e portões de alumínio | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 225/2016 | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 7995
PERNAMBUCO | HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO | DP 058/2016 | Serviço de fornecimento e instalação de dutos de ar |  |  |  |  | 09.362.881.0001-65 | Kalt Comercio e Serviços de Refrigeração LTDA | 058/2016 | 2016-02-22 |  | 7990 | 30/02/2016 |  | 0 | 7990 | [6 empty] | Sem Informação | 350 | 2017-09-21 | 1079/2017 | 44608/17 |  |  | Concluído |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - Serviço de fornecimento e instalação de dutos de ar | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 058/2016 | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 7990
PERNAMBUCO | HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO | DP 027/2016 | Serviço de fornecimento e instalação de dutos de ar |  |  |  |  | 09.362.881.0001-65 | Kalt Comercio e Serviços de Refrigeração LTDA | 027/2016 | 2016-01-25 |  | 7990 | 2016-01-30 |  | 0 | 7990 | [6 empty] | Sem Informação | 350 | 2017-09-21 | 1079/2017 | 44608/17 |  |  | Concluído |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - Serviço de fornecimento e instalação de dutos de ar | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 027/2016 | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 7990
PERNAMBUCO | HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO | DP 165/2016 | Serviço de fornecimento e instalação de serpentinas |  |  |  |  | 09.362.881.0001-65 | Kalt Comercio e Serviços de Refrigeração LTDA | 165/2016 | 2016-07-25 |  | 7970 | 2016-07-30 |  | 0 | 7970 | [6 empty] | Sem Informação | 350 | 2017-09-21 | 1079/2017 | 44608/17 |  |  | Concluído |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - Serviço de fornecimento e instalação de serpentinas | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 165/2016 | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 7970
PERNAMBUCO | HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO | DP 044/2016 | Serviço de fornecimento e instalação de forros |  |  |  |  | 14.591.482.0001-06 | Nova Forma Serviços e Forros e Divisorias LTDA - ME | 044/16 | 2016-02-04 |  | 7960 | 2016-02-07 |  | 0 | 7960 | [6 empty] | Sem Informação | 350 | 2017-09-21 | 1079/2017 | 44608/17 |  |  | Concluído |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - Serviço de fornecimento e instalação de forros | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 044/16 | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 7960
PERNAMBUCO | HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO | DP 116/2016 | Serviço de instalação de condicionadores de ar |  |  |  |  | 09.362.881.0001-65 | Kalt Comercio e Serviços de Refrigeração LTDA | 116/2016 | 2016-05-13 |  | 7950 | 2016-05-22 |  | 0 | 7950 | [6 empty] | Sem Informação | 350 | 2017-09-21 | 1079/2017 | 44608/17 |  |  | Concluído |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - Serviço de instalação de condicionadores de ar | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 116/2016 | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 7950
PERNAMBUCO | HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO | DP 168/2016 | Serviço de instalação de condicionadores de ar |  |  |  |  | 09.362.881.0001-65 | Kalt Comercio e Serviços de Refrigeração LTDA | 168/2016 | 2016-07-17 |  | 7940 | 2016-07-25 |  | 0 | 7940 | [6 empty] | Sem Informação | 350 | 2017-09-21 | 1079/2017 | 44608/17 |  |  | Concluído |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - Serviço de instalação de condicionadores de ar | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 168/2016 | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 7940
PERNAMBUCO | HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO | DP 167/2016 | Serviço de instalação de condicionadores de ar |  |  |  |  | 09.362.881.0001-65 | Kalt Comercio e Serviços de Refrigeração LTDA | 167/2016 | 2016-08-03 |  | 7930 | 2016-08-15 |  | 0 | 7930 | [6 empty] | Sem Informação | 350 | 2017-09-21 | 1079/2017 | 44608/17 |  |  | Concluído |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - Serviço de instalação de condicionadores de ar | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 167/2016 | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 7930
PERNAMBUCO | HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO | DP 209/2016 | Serviço de instalação de condicionadores de ar |  |  |  |  | 09.362.881.0001-65 | Kalt Comercio e Serviços de Refrigeração LTDA | 209/2016 | 2016-09-10 |  | 7910 | 2016-09-21 |  | 0 | 7910 | [6 empty] | Sem Informação | 350 | 2017-09-21 | 1079/2017 | 44608/17 |  |  | Concluído |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - Serviço de instalação de condicionadores de ar | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 209/2016 | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 7910
PERNAMBUCO | HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO | DP 115/2016 | Serviço de instalação de condicionadores de ar |  |  |  |  | 09.362.881.0001-65 | Kalt Comercio e Serviços de Refrigeração LTDA | 115/2016 | 2016-05-02 |  | 7900 | 2016-05-09 |  | 0 | 7900 | [6 empty] | Sem Informação | 350 | 2017-09-21 | 1079/2017 | 44608/17 |  |  | Concluído |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - Serviço de instalação de condicionadores de ar | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 115/2016 | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 7900
PERNAMBUCO | HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO | DP 228/2016 | Serviço de manutenção corretiva e preventiva em poço |  |  |  |  | 20.380.816.0001-03 | Agua Poços LTDA | 228/2016 | 2016-09-20 |  | 7900 | 2016-09-24 |  | 0 | 7900 | [6 empty] | Sem Informação | 350 | 2017-09-21 | 1079/2017 | 44608/17 |  |  | Concluído |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - Serviço de manutenção corretiva e preventiva em poço | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 228/2016 | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 7900
PERNAMBUCO | HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO | DP 033/2016 | Serviço de manutenção em sistema elétrico predial |  |  |  |  | 09.488.250.0001-97 | RH Instalação e Manutenção Eletrica LTDA | 033/2016 | 2016-01-27 |  | 7900 | 2016-01-30 |  | 0 | 7900 | [6 empty] | Sem Informação | 350 | 2017-09-21 | 1079/2017 | 44608/17 |  |  | Concluído |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - Serviço de manutenção em sistema elétrico predial | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 033/2016 | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 7900
PERNAMBUCO | HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO | DP 132/2016 | Serviço de manutenção em câmara fria |  |  |  |  | 13.972.083.0001-22 | Refrilar Refrigeração LTDA | 132/2016 | 2016-05-24 |  | 7890 | 2016-05-28 |  | 0 | 7890 | [6 empty] | Sem Informação | 350 | 2017-09-21 | 1079/2017 | 44608/17 |  |  | Concluído |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - Serviço de manutenção em câmara fria | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 132/2016 | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 7890
PERNAMBUCO | HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO | DP 089/2016 | Serviço de instalação de condicionadores de ar |  |  |  |  | 09.362.881.0001-65 | Kalt Comercio e Serviços de Refrigeração LTDA | 089/2016 | 2016-04-15 |  | 7880 | 2016-04-20 |  | 0 | 7880 | [6 empty] | Sem Informação | 350 | 2017-09-21 | 1079/2017 | 44608/17 |  |  | Concluído |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - Serviço de instalação de condicionadores de ar | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 089/2016 | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 7880
PERNAMBUCO | HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO | DP 263/2016 | Serviço de manutenção corretiva em sistema de hidráulica |  |  |  |  | 20.380.816.0001-03 | Agua Poços LTDA | 263/2016 | 2016-10-26 |  | 7850 | 2016-10-26 |  | 0 | 7850 | [6 empty] | Sem Informação | 350 | 2017-09-21 | 1079/2017 | 44608/17 |  |  | Concluído |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - Serviço de manutenção corretiva em sistema de hidráulica | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 263/2016 | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 7850
PERNAMBUCO | HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO | DP 246/2016 | Serviço de manutenção em instrumentais cirúrgicos |  |  |  |  | 13.302.865.0001-54 | Medical Venetus Comercio de Produtos Hospitalares LTD | 246/2016 | 2016-10-07 |  | 7850 | 2016-10-15 |  | 0 | 7850 | [6 empty] | Sem Informação | 350 | 2017-09-21 | 1079/2017 | 44608/17 |  |  | Concluído |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - Serviço de manutenção em instrumentais cirúrgicos | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 246/2016 | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 7850
PERNAMBUCO | HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO | DP 197/2016 | Serviço de manutenção em sistema elétrico predial |  |  |  |  | 09.488.250.0001-97 | RH Instalação e Manutenção Eletrica LTDA | 197/2016 | 2016-11-25 |  | 7850 | 2016-12-30 |  | 0 | 7850 | [6 empty] | Sem Informação | 350 | 2017-09-21 | 1079/2017 | 44608/17 |  |  | Concluído |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - Serviço de manutenção em sistema elétrico predial | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 197/2016 | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 7850
PERNAMBUCO | HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO | DP 062/2016 | Serviço de instalação de condicionadores de ar |  |  |  |  | 09.362.881.0001-65 | Kalt Comercio e Serviços de Refrigeração LTDA | 062/2016 | 2016-03-12 |  | 7820 | 2016-03-21 |  | 0 | 7820 | [6 empty] | Sem Informação | 350 | 2017-09-21 | 1079/2017 | 44608/17 |  |  | Concluído |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - Serviço de instalação de condicionadores de ar | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 062/2016 | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 7820
PERNAMBUCO | HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO | DP 082/2016 | Serviço de instalação de condicionadores de ar |  |  |  |  | 09.362.881.0001-65 | Kalt Comercio e Serviços de Refrigeração LTDA | 082/2016 | 2016-03-29 |  | 7800 | 2016-04-07 |  | 0 | 7800 | [6 empty] | Sem Informação | 350 | 2017-09-21 | 1079/2017 | 44608/17 |  |  | Concluído |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - Serviço de instalação de condicionadores de ar | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 082/2016 | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 7800
PERNAMBUCO | HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO | DP 071/2016 | Serviço de manutenção em portas e portões de alumínio |  |  |  |  | 21.441.808.0001-84 | Severino S da Silva Oliveira ME | 071/2016 | 2016-11-23 |  | 7800 | 2016-11-28 |  | 0 | 7800 | [6 empty] | Sem Informação | 350 | 2017-09-21 | 1079/2017 | 44608/17 |  |  | Concluído |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - Serviço de manutenção em portas e portões de alumínio | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 071/2016 | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 7800
PERNAMBUCO | HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO | DP 178/2016 | Serviço de manutenção em sistema elétrico predial |  |  |  |  | 09.488.250.0001-97 | RH Instalação e Manutenção Eletrica LTDA | 178/2016 | 2016-07-19 |  | 7800 | 2016-07-25 |  | 0 | 7800 | [6 empty] | Sem Informação | 350 | 2017-09-21 | 1079/2017 | 44608/17 |  |  | Concluído |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - Serviço de manutenção em sistema elétrico predial | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 178/2016 | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 7800
PERNAMBUCO | HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO | DP 224/2016 | Serviço de manutenção em sistema elétrico predial |  |  |  |  | 09.488.250.0001-97 | RH Instalação e Manutenção Eletrica LTDA | 224/2016 | 2016-09-16 |  | 7800 | 2016-09-25 |  | 0 | 7800 | [6 empty] | Sem Informação | 350 | 2017-09-21 | 1079/2017 | 44608/17 |  |  | Concluído |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - Serviço de manutenção em sistema elétrico predial | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 224/2016 | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 7800
PERNAMBUCO | HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO | DP 274/16 | Serviço de fornecimento e instalação de pisos |  |  |  |  | 14.591.482.0001-06 | Nova Forma Serviços e Forros e Divisorias LTDA - ME | 274/16 | 2016-11-08 |  | 7700 | 2016-11-12 |  | 0 | 7700 | [6 empty] | Sem Informação | 350 | 2017-09-21 | 1079/2017 | 44608/17 |  |  | Concluído |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - Serviço de fornecimento e instalação de pisos | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 274/16 | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 7700
PERNAMBUCO | HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO | DP 151/2016 | Serviço de manutenção em sistema elétrico predial |  |  |  |  | 09.488.250.0001-97 | RH Instalação e Manutenção Eletrica LTDA | 151/2016 | 2016-06-20 |  | 7700 | 2016-06-28 |  | 0 | 7700 | [6 empty] | Sem Informação | 350 | 2017-09-21 | 1079/2017 | 44608/17 |  |  | Concluído |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - Serviço de manutenção em sistema elétrico predial | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 151/2016 | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 7700
PERNAMBUCO | HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO | DP 310/2016 | Serviço de fornecimento e instalação de divisórias |  |  |  |  | 14.591.482.0001-06 | Nova Forma Serviços e Forros e Divisorias LTDA - ME | 310/2016 | 2016-12-14 |  | 7470 | 2016-12-18 |  | 0 | 7470 | [6 empty] | Sem Informação | 350 | 2017-09-21 | 1079/2017 | 44608/17 |  |  | Concluído |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - Serviço de fornecimento e instalação de divisórias | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 310/2016 | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 7470
PERNAMBUCO | HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO | DP 032/2016 | Serviço de manutenção em sistema elétrico predial |  |  |  |  | 09.488.250.0001-97 | RH Instalação e Manutenção Eletrica LTDA | 032/2016 | 2016-09-16 |  | 7400 | 2016-09-22 |  | 0 | 7400 | [6 empty] | Sem Informação | 350 | 2017-09-21 | 1079/2017 | 44608/17 |  |  | Concluído |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - Serviço de manutenção em sistema elétrico predial | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 032/2016 | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 7400
PERNAMBUCO | HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO | DP 081/2016 | Serviço de instalação de condicionadores de ar |  |  |  |  | 09.362.881.0001-65 | Kalt Comercio e Serviços de Refrigeração LTDA | 081/2016 | 2016-03-29 |  | 7200 | 2016-04-03 |  | 0 | 7200 | [6 empty] | Sem Informação | 350 | 2017-09-21 | 1079/2017 | 44608/17 |  |  | Concluído |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - Serviço de instalação de condicionadores de ar | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 081/2016 | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 7200
PERNAMBUCO | HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO | DP 122/16 | Serviço de fornecimento e instalação de forros |  |  |  |  | 14.591.482.0001-06 | Nova Forma Serviços e Forros e Divisorias LTDA - ME | 122/16 | 2016-05-13 |  | 7020 | 2016-05-15 |  | 0 | 7020 | [6 empty] | Sem Informação | 350 | 2017-09-21 | 1079/2017 | 44608/17 |  |  | Concluído |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - Serviço de fornecimento e instalação de forros | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 122/16 | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 7020
PERNAMBUCO | HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO | DP 160/2016 | Serviço de confecção de portas de alumínios |  |  |  |  | 21.441.808.0001-84 | Severino S da Silva Oliveira ME | 160/2016 | 2016-02-25 |  | 7000 | 30/02/2016 |  | 0 | 7000 | [6 empty] | Sem Informação | 350 | 2017-09-21 | 1079/2017 | 44608/17 |  |  | Concluído |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - Serviço de confecção de portas de alumínios | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 160/2016 | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 7000
PERNAMBUCO | HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO | DP 155/2016 | Serviço de manutenção em portas e portões de alumínio |  |  |  |  | 21.441.808.0001-84 | Severino S da Silva Oliveira ME | 155/2016 | 2016-07-12 |  | 7000 | 2016-07-15 |  | 0 | 7000 | [6 empty] | Sem Informação | 350 | 2017-09-21 | 1079/2017 | 44608/17 |  |  | Concluído |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - Serviço de manutenção em portas e portões de alumínio | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 155/2016 | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 7000
PERNAMBUCO | HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO | DP 061/2016 | Serviço de manutenção em portas e portões de alumínio |  |  |  |  | 21.441.808.0001-84 | Severino S da Silva Oliveira ME | 061/2016 | 2016-08-03 |  | 7000 | 2016-08-15 |  | 0 | 7000 | [6 empty] | Sem Informação | 350 | 2017-09-21 | 1079/2017 | 44608/17 |  |  | Concluído |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - Serviço de manutenção em portas e portões de alumínio | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 061/2016 | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 7000
PERNAMBUCO | HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO | DP 152/2016 | Serviço de manutenção corretiva em sistema de hidráulica |  |  |  |  | 20.380.816.0001-03 | Agua Poços LTDA | 152/2016 | 2016-06-23 |  | 6950 | 2016-06-25 |  | 0 | 6950 | [6 empty] | Sem Informação | 350 | 2017-09-21 | 1079/2017 | 44608/17 |  |  | Concluído |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - Serviço de manutenção corretiva em sistema de hidráulica | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 152/2016 | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 6950
PERNAMBUCO | HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO | DP 079/16 | Serviço de fornecimento e instalação de forros |  |  |  |  | 14.591.482.0001-06 | Nova Forma Serviços e Forros e Divisorias LTDA - ME | 0079/16 | 2016-03-17 |  | 6935 | 2016-03-21 |  | 0 | 6935 | [6 empty] | Sem Informação | 350 | 2017-09-21 | 1079/2017 | 44608/17 |  |  | Concluído |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - Serviço de fornecimento e instalação de forros | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 0079/16 | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 6935
PERNAMBUCO | HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO | DP 287/2016 | Serviço de manutenção corretiva em sistema de hidráulica |  |  |  |  | 20.380.816.0001-03 | Agua Poços LTDA | 228/2016 | 2016-11-22 |  | 6198.12 | 2016-11-26 |  | 0 | 6198.12 | [6 empty] | Sem Informação | 350 | 2017-09-21 | 1079/2017 | 44608/17 |  |  | Concluído |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - Serviço de manutenção corretiva em sistema de hidráulica | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 228/2016 | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 6198,12
PERNAMBUCO | HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO | DP 029/2016 | Serviço de instalação de condicionadores de ar |  |  |  |  | 09.362.881.0001-65 | Kalt Comercio e Serviços de Refrigeração LTDA | 029/2016 | 2016-02-02 |  | 5990 | 2016-02-10 |  | 0 | 5990 | [6 empty] | Sem Informação | 350 | 2017-09-21 | 1079/2017 | 44608/17 |  |  | Concluído |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - Serviço de instalação de condicionadores de ar | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 029/2016 | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 5990
PERNAMBUCO | HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO | DP 184/16 | Serviço de fornecimento e instalação de forros |  |  |  |  | 14.591.482.0001-06 | Nova Forma Serviços e Forros e Divisorias LTDA - ME | 184/16 | 2016-08-05 |  | 5930 | 2016-08-08 |  | 0 | 5930 | [6 empty] | Sem Informação | 350 | 2017-09-21 | 1079/2017 | 44608/17 |  |  | Concluído |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - Serviço de fornecimento e instalação de forros | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 184/16 | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 5930
PERNAMBUCO | HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO | DP 161/16 | Serviço de fornecimento e instalação de pisos |  |  |  |  | 14.591.482.0001-06 | Nova Forma Serviços e Forros e Divisorias LTDA - ME | 161/16 | 2016-07-08 |  | 5492 | 2016-07-11 |  | 0 | 5492 | [6 empty] | Sem Informação | 350 | 2017-09-21 | 1079/2017 | 44608/17 |  |  | Concluído |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - Serviço de fornecimento e instalação de pisos | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 161/16 | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 5492
PERNAMBUCO | HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO | DP 150/2016 | Serviço de manutenção em janelas |  |  |  |  | 21.441.808.0001-84 | Severino S da Silva Oliveira ME | 150/2016 | 2016-01-25 |  | 5000 | 2016-01-30 |  | 0 | 5000 | [6 empty] | Sem Informação | 350 | 2017-09-21 | 1079/2017 | 44608/17 |  |  | Concluído |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - Serviço de manutenção em janelas | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 150/2016 | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 5000
PERNAMBUCO | HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO | DP 255/2016 | Serviço de manutenção em janelas |  |  |  |  | 21.441.808.0001-84 | Severino S da Silva Oliveira ME | 255/2016 | 2016-04-15 |  | 5000 | 2016-04-18 |  | 0 | 5000 | [6 empty] | Sem Informação | 350 | 2017-09-21 | 1079/2017 | 44608/17 |  |  | Concluído |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - Serviço de manutenção em janelas | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 255/2016 | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 5000
PERNAMBUCO | HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO | DP 256/2016 | Serviço de manutenção em sistema elétrico predial |  |  |  |  | 09.488.250.0001-97 | RH Instalação e Manutenção Eletrica LTDA | 256/2016 | 2016-10-17 |  | 4800 | 2016-10-20 |  | 0 | 4800 | [6 empty] | Sem Informação | 350 | 2017-09-21 | 1079/2017 | 44608/17 |  |  | Concluído |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - Serviço de manutenção em sistema elétrico predial | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 256/2016 | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 4800
PERNAMBUCO | HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO | DP 243/16 | Serviço de fornecimento e instalação de pisos |  |  |  |  | 14.591.482.0001-06 | Nova Forma Serviços e Forros e Divisorias LTDA - ME | 243/16 | 2016-10-06 |  | 4512.25 | 2016-10-10 |  | 0 | 4512.25 | [6 empty] | Sem Informação | 350 | 2017-09-21 | 1079/2017 | 44608/17 |  |  | Concluído |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - Serviço de fornecimento e instalação de pisos | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 243/16 | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 4512,25
PERNAMBUCO | HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO | DP 070/2016 | Serviço de confecção de portas de alumínios |  |  |  |  | 21.441.808.0001-84 | Severino S da Silva Oliveira ME | 070/2016 | 2016-02-02 |  | 4000 | 2016-02-10 |  | 0 | 4000 | [6 empty] | Sem Informação | 350 | 2017-09-21 | 1079/2017 | 44608/17 |  |  | Concluído |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - Serviço de confecção de portas de alumínios | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 070/2016 | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 4000
PERNAMBUCO | HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO | DP 286/2016 | Serviço de manutenção em janelas |  |  |  |  | 21.441.808.0001-84 | Severino S da Silva Oliveira ME | 286/2016 | 2016-07-25 |  | 4000 | 2016-07-30 |  | 0 | 4000 | [6 empty] | Sem Informação | 350 | 2017-09-21 | 1079/2017 | 44608/17 |  |  | Concluído |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - Serviço de manutenção em janelas | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 286/2016 | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 4000
PERNAMBUCO | HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO | DP 069/2016 | Serviço de manutenção em janelas |  |  |  |  | 21.441.808.0001-84 | Severino S da Silva Oliveira ME | 069/2016 | 2016-10-06 |  | 4000 | 2016-10-10 |  | 0 | 4000 | [6 empty] | Sem Informação | 350 | 2017-09-21 | 1079/2017 | 44608/17 |  |  | Concluído |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - Serviço de manutenção em janelas | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 069/2016 | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 4000
PERNAMBUCO | HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO | DP 174/2016 | Serviço de fornecimento e instalação de tapumes |  |  |  |  | 14.339.631.0001-44 | Dr. Service Construçoes e Sinalizações LTDA | 174/2016 | 2016-07-19 |  | 3870 | 2016-07-20 |  | 0 | 3870 | [6 empty] | Sem Informação | 350 | 2017-09-21 | 1079/2017 | 44608/17 |  |  | Concluído |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - Serviço de fornecimento e instalação de tapumes | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 174/2016 | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 3870
PERNAMBUCO | HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO | DP 102/16 | Serviço de fornecimento e instalação de divisórias |  |  |  |  | 14.591.482.0001-06 | Nova Forma Serviços e Forros e Divisorias LTDA - ME | 102/16 | 2016-04-18 |  | 3852.5 | 2016-04-20 |  | 0 | 3852.5 | [6 empty] | Sem Informação | 350 | 2017-09-21 | 1079/2017 | 44608/17 |  |  | Concluído |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - Serviço de fornecimento e instalação de divisórias | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 102/16 | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 3852,5
PERNAMBUCO | HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO | DP 171/2016 | Serviço de manutenção corretiva em aparelhos refrigeradores |  |  |  |  | 10.640.870.0001-89 | A.L Serviços Tecnicos LTDA | 171/2016 | 2016-07-14 |  | 3800 | 2016-07-17 |  | 0 | 3800 | [6 empty] | Sem Informação | 350 | 2017-09-21 | 1079/2017 | 44608/17 |  |  | Concluído |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - Serviço de manutenção corretiva em aparelhos refrigeradores | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 171/2016 | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 3800
PERNAMBUCO | HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO | DP 266/2016 | Serviço de fornecimento e instalação de serpentinas |  |  |  |  | 09.362.881.0001-65 | Kalt Comercio e Serviços de Refrigeração LTDA | 266/2016 | 2016-10-26 |  | 3750 | 2016-10-30 |  | 0 | 3750 | [6 empty] | Sem Informação | 350 | 2017-09-21 | 1079/2017 | 44608/17 |  |  | Concluído |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - Serviço de fornecimento e instalação de serpentinas | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 266/2016 | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 3750
PERNAMBUCO | HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO | DP 275/16 | Serviço de fornecimento e instalação de forros |  |  |  |  | 14.591.482.0001-06 | Nova Forma Serviços e Forros e Divisorias LTDA - ME | 275/16 | 2016-11-08 |  | 3300 | 2016-11-09 |  | 0 | 3300 | [6 empty] | Sem Informação | 350 | 2017-09-21 | 1079/2017 | 44608/17 |  |  | Concluído |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - Serviço de fornecimento e instalação de forros | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 275/16 | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 3300
PERNAMBUCO | HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO | DP 166/2016 | Serviço de fornecimento e instalação de dutos de ar |  |  |  |  | 09.362.881.0001-65 | Kalt Comercio e Serviços de Refrigeração LTDA | 166/2016 | 2016-08-01 |  | 3100 | 2016-08-04 |  | 0 | 3100 | [6 empty] | Sem Informação | 350 | 2017-09-21 | 1079/2017 | 44608/17 |  |  | Concluído |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - Serviço de fornecimento e instalação de dutos de ar | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 166/2016 | PERNAMBUCO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO - 3100
PERNAMBUCO | HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO |  | INFORMAÇÕES INCOMPLETAS | [12 empty] | 0 | [7 empty] | Sem Informação | 350 | 2017-09-21 | 1079/2017 | 44608/17 | [8 empty] | x
PERNAMBUCO | HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO |  | INFORMAÇÕES INCOMPLETAS | [12 empty] | 0 | [7 empty] | Sem Informação | 350 | 2017-09-21 | 1079/2017 | 44608/17 | [8 empty] | x
PERNAMBUCO | HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO |  | INFORMAÇÕES INCOMPLETAS | [12 empty] | 0 | [7 empty] | Sem Informação | 350 | 2017-09-21 | 1079/2017 | 44608/17 | [8 empty] | x
PERNAMBUCO | HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO |  | INFORMAÇÕES INCOMPLETAS | [10 empty] | 1900-02-23 |  | 0 | [7 empty] | Sem Informação | 350 | 2017-09-21 | 1079/2017 | 44608/17 | [8 empty] | x
PERNAMBUCO | HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO |  | INFORMAÇÕES INCOMPLETAS | [12 empty] | 0 | [7 empty] | Sem Informação | 350 | 2017-09-21 | 1079/2017 | 44608/17 | [8 empty] | x
PERNAMBUCO | GABINETE DE PROJETOS ESTRATÉGICOS | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2016 | Contratação de empresa para a prestação dos serviços de engenharia que compreende a execução das adequações físicas da Unidade do Regime Semiaberto 1 (URSA-1) e das Unidades de Apoio ao Complexo (UAC) do Centro Integrado de Ressocialização de Itaquitinga/PE, com o objetivo do apoio técnico-operacional ao Gabinete de Projetos Estratégicos – GAPE, conforme a realização das atividades descritas no item 4 do Termo de Referência. | X | X | X | X | 41.244.807/0001-57 | CONSTRUTORA CARAJÁS LTDA | 04/2016 | 2016-12-07 | 2017-12-07 | 10186500 |  | X | 0 | 10186500 | X | 4.4.00.00 |  | 0 |  |  | Em Andamento |  |  |  |  | Descrição deste contrato foi enviado no mapa de obras com a descrição errada como supervisão e fiscalização, ao invés de obra. | Obra em rítmo lento, pois estão reformando por modulos. (Tobias) | [7 empty] | x
PERNAMBUCO | Fundo Estadual de Saúde |  | CONSTRUÇÃO DA UPA ARRUDA/PE |  |  |  |  | 11.542.750/0001-01 | TRÓPICOS ENGENHARIA LTDA | 051/2009 | 27/07/2012 | 2013-01-23 | 5135934.53 |  | 2013-12-19 |  | 5135934.53 | [5 empty] | 4821232.95 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PERNAMBUCO - Fundo Estadual de Saúde - CONSTRUÇÃO DA UPA ARRUDA/PE | PERNAMBUCO - Fundo Estadual de Saúde - 051/2009 | PERNAMBUCO - Fundo Estadual de Saúde - 5135934,53
PERNAMBUCO | Fundo Estadual de Saúde |  | Serviços de Engenharia especializada em construção civil para elaboração de projetos executivos e execução das obras de reforma e ampliação das emergências adulto, pediátrico, almoxarifado, CME, farmácia, laboratório e bloco cirúrgico do Hosp Dom Moura. |  |  |  |  | 69.968.238/0001-01 | JCL ENGENHARIA LTDA | 036/2013 | 13/05/2013 | 2014-01-08 | 2861707.41 | 23/01/2014 | 2014-09-05 | 1413980.98 | 4275688.39 | [5 empty] | 3683719.76 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PERNAMBUCO - Fundo Estadual de Saúde - Serviços de Engenharia especializada em construção civil para elaboração de projetos executivos e execução das obras de reforma e ampliação das emergências adulto, pediátrico, almoxarifado, CME, farmácia, laboratório e bloco cirúrgico do Hosp Dom Moura. | PERNAMBUCO - Fundo Estadual de Saúde - 036/2013 | PERNAMBUCO - Fundo Estadual de Saúde - 2861707,41
PERNAMBUCO | FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PL. 006/2016.TP002/2016 | Empresa especializada na execução da obra da construção de 01 cozinha comunitária na comunidade quilombola de angico no município de Bom Conselho no estado de Pernambuco |  |  | 450000 | 385435.29 | 00.539.634/0001-17 | NICONSTROL - NIVALDO CONSTRUÇÕES LTDA | 006/2016-SDSCJ | 2016-10-03 | 2017-03-02 | 576165.99 | 2017-05-03 |  | 0 | 576165.99 |  |  | 56599.85 | 56599.85 | 56599.85 | 56599.85 | EM EXECUÇÃO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PERNAMBUCO - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Empresa especializada na execução da obra da construção de 01 cozinha comunitária na comunidade quilombola de angico no município de Bom Conselho no estado de Pernambuco | PERNAMBUCO - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 006/2016-SDSCJ | PERNAMBUCO - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 576165,99
PERNAMBUCO | FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PL. 006/2016.TP002/2016 | Empresa especializada na execução da obra da construção de 01 cozinha comunitária na comunidade quilombola de angico no município de Bom Conselho no estado de Pernambuco | CONTRATO DE REPASSE Nº 0328822-77/2010 |  | 450000 | 385435.29 | 00.539.634/0001-17 | NICONSTROL - NIVALDO CONSTRUÇÕES LTDA | Nº 0328822-77/2010 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | EM EXECUÇÃO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PERNAMBUCO - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Empresa especializada na execução da obra da construção de 01 cozinha comunitária na comunidade quilombola de angico no município de Bom Conselho no estado de Pernambuco | PERNAMBUCO - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Nº 0328822-77/2010 | PERNAMBUCO - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -
PERNAMBUCO | FUNDAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO | Processo JME: 0777/2016 Processo 2381/2016 Torre | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PRÉDIO DA TORRE MALAKOFF. | Nº 421/2016 |  |  |  | 24.061.780/0001-48 | JME ENGENHARIA LTDA |  |  |  | 38597.37 |  |  | 0 | 38597.37 | [6 empty] | Serviços em andamento | 347/2017 | 2017-10-10 | 504/2017 | 48397/17 | Não é obra paralisada. |  | - | [5 empty] | X |  |  | PERNAMBUCO - FUNDAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PRÉDIO DA TORRE MALAKOFF. | PERNAMBUCO - FUNDAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO - | PERNAMBUCO - FUNDAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO - 38597,37
PERNAMBUCO | FUNDAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO |  | Ampliação da galeria de arte do Museu do Instituto Histórico de Vitória de Santo Antão | nº012/2016 | Emenda Parlamentar nº082/2015 do Deputado Henrique Queiroz | 50000 | 5000 |  | Instituto Histórico e Geográfico de Vitória de Santo Antão | [6 empty] | 0 | [7 empty] | EM PD | 347/2017 | 2017-10-10 | 504/2017 | 48397/17 | Não deveria estar no mapa de obras da FUNDARPE. |  | Obra finalizada, no momento encontra-se em análise final de prestação de conta. | [5 empty] | X |  |  | PERNAMBUCO - FUNDAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO - Ampliação da galeria de arte do Museu do Instituto Histórico de Vitória de Santo Antão | PERNAMBUCO - FUNDAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO - | PERNAMBUCO - FUNDAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO -
PERNAMBUCO | FUNDAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO |  | Aquisição e Instalação de Elevador de acessibilidade para o Museu de Arte Contemporânea - MAMAM | nº003/2016 | Emenda Parlamentr nº 330/2015 do Deputado Edilson Silva. | 85500 | 8500 | 10.565.000/0001-92 | Prefeitura do Recife - Secreataria de Cultura |  | 2016-06-01 | 2017-01-27 |  |  | Solicitado mais 09 MESES de prazo. | 0 |  |  | 4.4.40.42 |  |  |  |  | OBRA NÃO INICIADA. NO AGUARDO DA LICITAÇÃO POR PARTE DA PREFEITURA | 347/2017 | 2017-10-10 | 504/2017 | 48397/17 | Não deveria estar no mapa de obras da FUNDARPE. |  | Não foi iniciada. | [5 empty] | X |  |  | PERNAMBUCO - FUNDAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO - Aquisição e Instalação de Elevador de acessibilidade para o Museu de Arte Contemporânea - MAMAM | PERNAMBUCO - FUNDAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO - | PERNAMBUCO - FUNDAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO -
PERNAMBUCO | FUNDAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO |  | Consolidação e restauro estrutural das Torres Sineiras da Basílica da Penha | nº 006/2016 | Fundarpe e Prefeitura do Recife | 1.000.000,00 em 5x (Fundarpe) | 204500 | 11.021.607/0001-74 | PRONEB |  | 2016-06-17 | 2017-06-17 |  |  |  | 0 |  |  | 4.4.50.42 |  | 200000 | 200000 | 200000 | EM ANDAMENTO | 347/2017 | 2017-10-10 | 504/2017 | 48397/17 | Não deveria estar no mapa de obras da FUNDARPE. |  | Obra em andamento. | [5 empty] | X |  |  | PERNAMBUCO - FUNDAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO - Consolidação e restauro estrutural das Torres Sineiras da Basílica da Penha | PERNAMBUCO - FUNDAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO - | PERNAMBUCO - FUNDAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO -
PERNAMBUCO | FUNDAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO |  | Recosntrução do Centro Cultural Estrela de Lia - Ilha de Itamaracá | n°004/2015 | Emenda Parlamentar - n° 260/2014 - Dep. Guilherme Uchôa | 100000 | 8965.81 | 08.284.461/0001-45 | Centro Cultural Estrela de Lia - CCEL |  | 2016-08-23 | 2016-12-21 |  |  | n° 01 - Adequação do Convênio aos Termos do Decreto n° 39.376/2013; n°02 Prorrogação de prazo de execução nova data: 23/01/2017 | 0 | [7 empty] | OBRA FINALIZADA | 347/2017 | 2017-10-10 | 504/2017 | 48397/17 | Não deveria estar no mapa de obras da FUNDARPE. |  | Obra finalizada, no momento encontra-se em análise final de prestação de conta. | [5 empty] | X |  |  | PERNAMBUCO - FUNDAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO - Recosntrução do Centro Cultural Estrela de Lia - Ilha de Itamaracá | PERNAMBUCO - FUNDAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO - | PERNAMBUCO - FUNDAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO -
PERNAMBUCO | FUNDAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO |  | Reforma/Requalificação do Teatro Municipal de Paudalho | n°002/2014 | Fundarpe | 1000000 |  | 11.097.383/0001-84 | Prefeitura Municipal de Paudalho |  | 2014-04-03 | 2016-02-05 |  |  |  | 0 | [7 empty] | PARADO NO SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS | 347/2017 | 2017-10-10 | 504/2017 | 48397/17 | Não deveria estar no mapa de obras da FUNDARPE. |  | Obra paralisada. | [5 empty] | X |  |  | PERNAMBUCO - FUNDAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO - Reforma/Requalificação do Teatro Municipal de Paudalho | PERNAMBUCO - FUNDAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO - | PERNAMBUCO - FUNDAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO -
PERNAMBUCO | FUNDAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO |  | Restauração da Capela de São Francisco Xavier - Engenho Bonito/Nazaré da Mata | n°003/2015 | Emendas Parlamentares n°85, 88, 89, 90, 112, 176/2014 do Deputado Henrique Queiroz e as de n° 217 e 272/14 dos Deputados Antônio Moraes e Maviael Cavalcanti, respectivamente | 432070.31 | 43207.031 | 05.194.807/0001-26 | NISPE CNPJ 05.194.807/0001-26 |  | 2015-11-03 | 2016-11-02 |  |  | Aditivo n° 001/2016 - ampliação do objeto do Convênio n° 003/2015, incluindo restauração do pulpito. Acrescimo de R$ 100.000,00. Aditivo n°002/2016 - Prorrogação vigência do Convênio Originário por mais 03 meses. Início: 31/12/2016; Final: 30/03/2017 | 0 | [7 empty] | EM ANDAMENTO | 347/2017 | 2017-10-10 | 504/2017 | 48397/17 | Não deveria estar no mapa de obras da FUNDARPE. |  | Obra finalizada, no momento encontra-se em análise final de prestação de conta. | [5 empty] | X |  |  | PERNAMBUCO - FUNDAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO - Restauração da Capela de São Francisco Xavier - Engenho Bonito/Nazaré da Mata | PERNAMBUCO - FUNDAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO - | PERNAMBUCO - FUNDAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO -
Pernambuco | Faculdade de Formação de Professores de Nazaré da Mata |  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO BLOCO “B” SALAS DE AULA COM DOIS PAVIMENTOS NA SEDE DO CAMPUS MATA NORTE - UPE |  |  |  |  | 11.179.408/0001-99 | AMPLUSTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 08/2013 | 2013-11-08 | 2014-09-04 | 965696.18 | 2015-03-27 | 2015-03-23 | 85624.33 | 1051320.51 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | 346/2017 | 2017-09-22 | 772/2017 | 44869/17 | Foi pago um total de R$ 1.082.780,48(preço de contrato +adtivos+ reajuste). |  | Obra concluída, foi apresentado termo de recebimento e mapa de demonstrativo de obras e serviços de engenharia. |  |  | X | [5 empty] | Pernambuco - Faculdade de Formação de Professores de Nazaré da Mata - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO BLOCO “B” SALAS DE AULA COM DOIS PAVIMENTOS NA SEDE DO CAMPUS MATA NORTE - UPE | Pernambuco - Faculdade de Formação de Professores de Nazaré da Mata - 08/2013 | Pernambuco - Faculdade de Formação de Professores de Nazaré da Mata - 965696,18
PERNAMBUCO | DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA | Concorrência 001/2016 | Reforma e Ampliação do PSF - Posto de Saúde da Família |  |  |  |  | 03.446.513/0001-19 | Universo Empreendimento Eireli | 039/2016 | 2016-10-13 |  | 955401.7 |  |  | 0 | 955401.7 |  | 4.4.90.51 |  | 100401.8 | 100401.8 | 100401.8 | Em andamento | 344 | 2017-09-21 |  | 44655/17 |  |  | Apresentou comprovante de pagamentos de R$ 418.495,02 (R$ 100.401,87 de 2016 e R$ 318.093,15 de 2017). |  | x | [6 empty] | PERNAMBUCO - DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA - Reforma e Ampliação do PSF - Posto de Saúde da Família | PERNAMBUCO - DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA - 039/2016 | PERNAMBUCO - DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA - 955401,7
PERNAMBUCO | Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco |  | OBRA DE REFORMA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS DA SEDE DO DETRAN/PE |  |  |  |  | 12.229.586/0001-40 | PTG SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | 157/2013 | 2013-10-18 | 2014-08-14 | 328907.1 |  |  |  | 328907.1 | [5 empty] | 26840.59 | Identificada paralisada em 2016 | 343 | 2017-09-19 | 032/2017-DG | 44103/17 |  |  | Distratado, com valor pago de R$26.840,59. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco - OBRA DE REFORMA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS DA SEDE DO DETRAN/PE | PERNAMBUCO - Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco - 157/2013 | PERNAMBUCO - Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco - 328907,1
PERNAMBUCO | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO | PP 008/2011 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DO ELEVADOR PARA A ESCOLA PUBLICA DE TRÂNSITO DO DETRAN/PE |  |  |  |  | 02.254.737/0001-66 | BASIC ELEVADORES LTDA | 214/2012 | 2012-11-30 | 2013-05-29 | 104900 |  | 270 DIAS | 0 | 104900 | [5 empty] | 79900 | OS SERVIÇOS FORAM CONCLUÍDOS DESDE 11/11/2015, NO ENTANTO, O PAGAMENTO AINDA NÃO FOI DEVIDAMENTE CONCLUÍDO, POIS A EMPRESA ENTROU COM UM PROCESSO REQUERENDO MULTA E REAJUSTAMENTO DO VALOR CONTRATUAL, QUE ENCONTRA-SE SOB ANÁLISE NO DETRAN. | 343 | 2017-09-19 | 032/2017-DG | 44103/17 | Valor total pago no Tome Conta de R$ 104.900,00. |  | TAC (Termo de Ajuste de Contas) assinado em 01/08/2017, com valor pago de R$25.000,00. |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DO ELEVADOR PARA A ESCOLA PUBLICA DE TRÂNSITO DO DETRAN/PE | PERNAMBUCO - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO - 214/2012 | PERNAMBUCO - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO - 104900
PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | Concorrência Pública 42/12 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-095, TRECHO: PE-050-( LIMOEIRO)-ENTR. BR-104-(CARUARU), COM EXTENSÃO DE 80,10KM. | - | - | - | - | 01.543.722/0001-55 14.448.260/0001-39 | Consórcio SVC / TOP Engenharia - | 0008/14 | 2014-03-28 | 2017-03-12 | 58082633.45 | 29/05/2014 (Paralisação) 01/12/2014 (Paralisação) 01/03/206 (Paralisação) 10/08/2016 (Paralisação) 06/10/2017 (Conclusão) | - | 6993528.89 | 65076162.34 | 4375412.29 | 449051 | 1630615.15 | 1726928.89 | 1726928.89 | 36414154.44 | Paralisado |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PERNAMBUCO - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-095, TRECHO: PE-050-( LIMOEIRO)-ENTR. BR-104-(CARUARU), COM EXTENSÃO DE 80,10KM. | PERNAMBUCO - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - 0008/14 | PERNAMBUCO - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - 58082633,45
PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco |  | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RODOVIA PE-037, TRECHO: ENTR.PE-025- (USINA BOM JESUS), ENTR. PE-039(ENGENHO PEDRA ) / DISTRITO DE JUSSARAL, ENTR. PE-045(ENGENHO JABOATÃOZINHO), EXTENSÃO DE 34,985KM |  |  |  |  | 18.823.724/0001-09 | TAMASA ENGENHARIA SA | 0007/12 | 2012-04-03 | 2013-09-26 | 35297832.87 | 18/05/2015 (Conclução) | 2014-09-26 | 2350464.36 | 37648297.23 | [5 empty] | 12414486.14 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PERNAMBUCO - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RODOVIA PE-037, TRECHO: ENTR.PE-025- (USINA BOM JESUS), ENTR. PE-039(ENGENHO PEDRA ) / DISTRITO DE JUSSARAL, ENTR. PE-045(ENGENHO JABOATÃOZINHO), EXTENSÃO DE 34,985KM | PERNAMBUCO - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - 0007/12 | PERNAMBUCO - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - 35297832,87
PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco |  | EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ROD. VPE-TRÊS LADEIRAS, TRECHO: ENTR. PE- 041(USINA SÃO JOSÉ)/DISTRITO DE TRÊS LADEIRAS/CHÃ DE SAPÉ/ ITAQUITINGA, EXTENSÃO DE 25,75KM |  |  |  |  | 40.869.463/0001-09 | ESSE ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA | 0027/11 | 2011-10-03 | 2013-09-23 | 29149199.01 | 02/05/2014 (Paralisação) 05/04/2015 (Conclusão) | 2014-05-21 | 7118103.67 | 36267302.68 | [5 empty] | 24829365.36 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PERNAMBUCO - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ROD. VPE-TRÊS LADEIRAS, TRECHO: ENTR. PE- 041(USINA SÃO JOSÉ)/DISTRITO DE TRÊS LADEIRAS/CHÃ DE SAPÉ/ ITAQUITINGA, EXTENSÃO DE 25,75KM | PERNAMBUCO - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - 0027/11 | PERNAMBUCO - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - 29149199,01
PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | Concorrência Pública 04/14 | DISPENSA DE LICITAÇÃO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DAS OBRAS PARA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE 103, TRECHO: ENTR. BR- 232(BEZERROS)/ENTR. PE-109(BONITO), COM EXTENSÃO DE 29,50 KM. | - | - | - | - | 01.543.722/0001-55 | SVC Construções Ltda | 0004/15 | 2015-04-01 | 2016-02-25 | 19131975.72 | 10/08/2016 (Paralisação) 24/02/2016 (Conclusão) | - | 3285043.38 | 22417019.1 | 1056346.28 | 449051 | 607845.67 | 607845.67 | 607845.67 | 10630150.12 | Paralisado |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PERNAMBUCO - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - DISPENSA DE LICITAÇÃO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DAS OBRAS PARA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE 103, TRECHO: ENTR. BR- 232(BEZERROS)/ENTR. PE-109(BONITO), COM EXTENSÃO DE 29,50 KM. | PERNAMBUCO - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - 0004/15 | PERNAMBUCO - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - 19131975,72
PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | Concorrência Pública 36/2012 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO, ADEQUAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DA VIA EXISTENTE E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA PE-059, TRECHO BR- 408(NAZARÉ DA MATA) - BUENOS AIRES, ENTR. PE- 074- (P/VICÊNCIA), COM EXTENSÃO DE 20,50KM | - | - | - | - | 00.999.591/0001-52 00.338.885/0001-33 | A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA / Novatec Construções e Empreendimentos Ltda | 0016/13 | 2013-08-01 | 2014-07-27 | 21469499.77 | 16/07/2014 (Paralisação) 26/07/2014 (Conclusão) | - | -430883.88 | 21038615.89 | 373028.02 | 449051 |  | 617769.4 | 617769.4 | 7103900.77 | Concluído |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PERNAMBUCO - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO, ADEQUAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DA VIA EXISTENTE E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA PE-059, TRECHO BR- 408(NAZARÉ DA MATA) - BUENOS AIRES, ENTR. PE- 074- (P/VICÊNCIA), COM EXTENSÃO DE 20,50KM | PERNAMBUCO - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - 0016/13 | PERNAMBUCO - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - 21469499,77
PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | Concorrência Pública 64/12 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-292 | - | - | - | - | 40.869.463/0001-09 | ESSE ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA | 0042/14 | 2014-09-05 | 2015-10-30 | 15480253.23 | 31/10/2014 (Paralisado) 06/01/2016 (Conclusão) | 273 DIAS | 4509752.14 | 19990005.37 | 1411434.88 | 449051 | 2789223.76 | 2332139.81 | 2332139.81 | 18074937.16 | Paralisado |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PERNAMBUCO - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-292 | PERNAMBUCO - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - 0042/14 | PERNAMBUCO - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - 15480253,23
PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco |  | EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-103, TRECHO: ENTR. BR-232(BEZERROS) - ENTR. PE-109(BONITO). EXT. 29,50 KM. |  |  |  |  | 18.823.724/0001-09 | TAMASA ENGENHARIA SA | 0016/14 | 2014-03-03 | 2015-02-26 | 19970624.96 | 02/05/2014 (Paralisado) 13/09/2015 (Conclusão) |  |  | 19970624.96 | [5 empty] | 891493.34 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PERNAMBUCO - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-103, TRECHO: ENTR. BR-232(BEZERROS) - ENTR. PE-109(BONITO). EXT. 29,50 KM. | PERNAMBUCO - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - 0016/14 | PERNAMBUCO - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - 19970624,96
PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | Concorrência Pública 44/2012 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-041 - TRECHO ENTRADA- PE-027- (ARAÇOIABA) ENTRADA BR- 408- (CARPINA),COM EXTENSÃO DE 22,00 KM | - | - | - | - | 05.790.272/0001-56 00.999.591/0001-52 | GMEC - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA | 0017/13 | 2013-08-01 | 2014-07-27 | 15919250.61 | 15/08/2014 (Paralisação) 01/10/2015 (Paralisação) 26/07/2014 (Conclusão) | 390 DIAS | 1263957.24 | 17183207.85 | 1163752.12 | 449051 | 1819132.24 | 2028888.8 | 2028888.8 | 11182389.68 | Andamento |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PERNAMBUCO - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-041 - TRECHO ENTRADA- PE-027- (ARAÇOIABA) ENTRADA BR- 408- (CARPINA),COM EXTENSÃO DE 22,00 KM | PERNAMBUCO - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - 0017/13 | PERNAMBUCO - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - 15919250,61
PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | Concorrência Pública 14/2012 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-088, TRECHO: JOÃO ALFREDO - ENTR. PE- 090 - BOM JARDIM - OROBÓ - DIVISA PE-PB(UMBURETAMA), COM EXTENSÃO DE 27,00 KM | - | - | - | - | 00.338.885/0001-33 05.790.272/0001-56 | Novatec Construções e Empreendimentos Ltda / GMEC - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 007/13 | 2013-04-05 | 2014-03-31 | 13915533.15 | 31/10/2014 (Paralisação) 28/07/2016 (Conclusão) | 364 DIAS | 2542465.77 | 16457998.92 | 488191.96 | 449051 | 758868.21 | 919878.21 | 919878.21 | 7275151.13 | Andamento |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PERNAMBUCO - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-088, TRECHO: JOÃO ALFREDO - ENTR. PE- 090 - BOM JARDIM - OROBÓ - DIVISA PE-PB(UMBURETAMA), COM EXTENSÃO DE 27,00 KM | PERNAMBUCO - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - 007/13 | PERNAMBUCO - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - 13915533,15
PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco |  | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-075, TRECHO: ENTR. PE-062 ( GOIANA)-ITAMBÉ-ENTR. PE-082 (IBIRANGA), SEGUIMENTOS: ESTACA 0 A ESTACA 15 E ESTACA 345 A ESTACA 1959+17,60M. COM EXTENSÃO DE 32,60KM |  |  |  |  | 04.453.350/0001-64 | J & F CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 0092/12 | 2012-12-21 | 2014-03-16 | 16050091.05 | 19/08/2014 (Conclusão) |  |  | 16050091.05 | [5 empty] | 957655.96 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PERNAMBUCO - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-075, TRECHO: ENTR. PE-062 ( GOIANA)-ITAMBÉ-ENTR. PE-082 (IBIRANGA), SEGUIMENTOS: ESTACA 0 A ESTACA 15 E ESTACA 345 A ESTACA 1959+17,60M. COM EXTENSÃO DE 32,60KM | PERNAMBUCO - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - 0092/12 | PERNAMBUCO - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - 16050091,05
PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco |  | EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃOO DA RODOVIA PE- 086, TRECHO: ENTR. PE- 088(OROBÓ)/MACHADOS, EXTENSÃO DE 15,45KM |  |  |  |  | 08.073.264/0001-87 | CONST. ANDRADE GUEDES LTDA | 0056/11 | 2011-11-01 | 2012-08-28 | 12530217.53 | 01/07/2012 Paralisado 02/11/2011 Paralisado 16/01/2014 (Conclusão) |  | -108124.72 | 12422092.81 | [5 empty] | 1268756.03 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PERNAMBUCO - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃOO DA RODOVIA PE- 086, TRECHO: ENTR. PE- 088(OROBÓ)/MACHADOS, EXTENSÃO DE 15,45KM | PERNAMBUCO - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - 0056/11 | PERNAMBUCO - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - 12530217,53
PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | Concorrência Pública 037/12 | IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA PE-280(SANTA MARIA / DISTRITO DE RIO DA BARRA) / ENTR. BR-232 (KM 315), COM EXTENSÃO DE 8,70 KM | - | - | - | - | 27.183.425/0001-30 | Contek - Engenharia S/A | 0071/12 | 2012-09-26 | 2013-09-22 | 10957381.26 | 27/09/2012 (Paralisação) 31/10/2014 (Paralisação) 08/11/2015 (Conclusão) | - | 64691.87 | 11022073.13 | 1180573.22 | 449051 |  | 609266.18 | 609266.18 | 5953609.64 | Concluida |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PERNAMBUCO - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA PE-280(SANTA MARIA / DISTRITO DE RIO DA BARRA) / ENTR. BR-232 (KM 315), COM EXTENSÃO DE 8,70 KM | PERNAMBUCO - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - 0071/12 | PERNAMBUCO - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - 10957381,26
PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | Concorrência Pública 16/13 | EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-375(SOLUÇÃO 1 ), TRECHO: ENTR. BR-110 E ENTR. PE-316(TRAÍRAS/CARAIBEIRAS/TACARATU), COM EXTENSÃO DE 38,00 KM | - | - | - | - | 35.398.247/0001-92 | CM - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 0030/14 | 2014-06-10 | 2015-04-06 | 10130251.83 | 18/06/2014 (Paralisado) 30/11/2014 (paralisado) 31/10/2015 (Paralisado) 25/04/2015 (Conclusão) | - | 0 | 10130251.83 | 87534.31 | 449051 |  | 1387507.07 | 1387507.07 | 8262021.59 | Concluído |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PERNAMBUCO - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-375(SOLUÇÃO 1 ), TRECHO: ENTR. BR-110 E ENTR. PE-316(TRAÍRAS/CARAIBEIRAS/TACARATU), COM EXTENSÃO DE 38,00 KM | PERNAMBUCO - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - 0030/14 | PERNAMBUCO - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - 10130251,83
PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco |  | EXEC. OBRAS E SERV. PARA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-123 |  |  |  |  | 00.338.885/0001-33 | Novatec Construções e Empreendimentos Ltda | 0087/12 | 2012-11-20 | 2013-05-19 | 7996722.12 | 2013-05-18 | 2014-01-04 | 801510.56 | 8798232.68 | [5 empty] | 7430314.21 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PERNAMBUCO - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - EXEC. OBRAS E SERV. PARA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-123 | PERNAMBUCO - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - 0087/12 | PERNAMBUCO - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - 7996722,12
PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco |  | OBRAS E SERVIÇOS DE IMP/PAV DA ROD. PE-027, TRECHO: CHÃ DE CRUZ / ARAÇOIABA. EXT.: 18,00 KM - PE |  |  |  |  | 08.073.264/0001-87 | CONST. ANDRADE GUEDES LTDA | 0095/08 | 2008-12-29 | 2009-06-27 | 8588174.6 | 29/06/2009 (Conclução) | 2010-06-22 |  | 8588174.6 | [5 empty] | 4214010.29 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PERNAMBUCO - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - OBRAS E SERVIÇOS DE IMP/PAV DA ROD. PE-027, TRECHO: CHÃ DE CRUZ / ARAÇOIABA. EXT.: 18,00 KM - PE | PERNAMBUCO - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - 0095/08 | PERNAMBUCO - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - 8588174,6
PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco |  | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA VICINAL RAINHA ISABEL, TRECHO: ENTR. PE- 218- (LAGOA DE SÃO JOSÉ), RAINHA ISABEL |  |  |  |  | 07.086.088/0001-55 | SOLO CONTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA | 0057/13 | 2013-12-05 | 2014-11-30 | 6636277.04 | 29/11/2014 (Conclusão) |  | 955795.46 | 7592072.5 | [5 empty] | 2398202.4 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PERNAMBUCO - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA VICINAL RAINHA ISABEL, TRECHO: ENTR. PE- 218- (LAGOA DE SÃO JOSÉ), RAINHA ISABEL | PERNAMBUCO - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - 0057/13 | PERNAMBUCO - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - 6636277,04
PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco |  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-193 |  |  |  |  | 18.823.724/0001-09 | TAMASA ENGENHARIA SA | 0006/14 | 2014-03-06 | 2014-11-01 | 7451992.69 | 31/10/2014 (Paralisado) 12/01/2015 (Conclusão) |  |  | 7451992.69 | [5 empty] | 3951293.8 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PERNAMBUCO - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-193 | PERNAMBUCO - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - 0006/14 | PERNAMBUCO - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - 7451992,69
PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco |  | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA VICINAL DE ACESSO AO SÍTIO ARQUEOLÓGICO DE CATIMBAU. EXT. 9,44 KM |  |  |  |  | 07.086.088/0001-55 | SOLO CONTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA | 0039/14 | 2014-08-08 | 2015-04-05 | 6510002.71 | 31/10/2014 (Paralisação) 19/08/2015 (Conclusão) |  |  | 6510002.71 | [5 empty] | 577853.8 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PERNAMBUCO - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA VICINAL DE ACESSO AO SÍTIO ARQUEOLÓGICO DE CATIMBAU. EXT. 9,44 KM | PERNAMBUCO - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - 0039/14 | PERNAMBUCO - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - 6510002,71
PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco |  | EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DA ADEQUAÇÃO DA VIA EXISTENTE A IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA PE-158, TRECHO: CALÇADOS - (KM 51), ENTR. BR-423 (JUPI). EXT. 10,52 KM |  |  |  |  | 08.288.581/0001-10 | I M COMERCIO E TERRAPLENAGEM LTDA | 0055/13 | 2013-12-05 | 2014-08-02 | 3841105.4 | 02/01/2014 (Paralisado) 30/10/2014 (Conclusão) |  |  | 3841105.4 | [5 empty] | 908924.2 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PERNAMBUCO - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DA ADEQUAÇÃO DA VIA EXISTENTE A IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA PE-158, TRECHO: CALÇADOS - (KM 51), ENTR. BR-423 (JUPI). EXT. 10,52 KM | PERNAMBUCO - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - 0055/13 | PERNAMBUCO - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - 3841105,4
Pernambuco | Defensoria Pública do Estado de Pernambuco |  | COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DA SEDE DA DEFENSORIA (RECIFE) |  |  |  |  | 07.534.317/0001-57 | GT ENGENHARIA LTDA - ME | 026/2013 | 2013-11-09 | 2014-03-09 | 588500 | 2013-02-06 | 2014-03-09 |  | 588500 |  |  |  |  | 38918.76 | 38918.76 | Identificada paralisada em 2016 | 341 | 2017-11-10 | 740/2017-GDPG | 53789/17 |  |  | Obra concluída e paga em 2015. |  |  | x | [5 empty] | Pernambuco - Defensoria Pública do Estado de Pernambuco - COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DA SEDE DA DEFENSORIA (RECIFE) | Pernambuco - Defensoria Pública do Estado de Pernambuco - 026/2013 | Pernambuco - Defensoria Pública do Estado de Pernambuco - 588500
Pernambuco | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO |  | SERVIÇO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA SEÇÃO DE BOMBEIROS DA CIDADE DE ARCOVERDE. |  |  |  |  | CNPJ 07.408.234/0001-11 | L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA EPP | out/13 | 2012-10-28 | 2013-10-28 | 2841514.34 | 4/14/2016 | 2013-10-28 |  | 2841514.34 |  |  |  |  | 569663.22 | 569663.22 | Identificada paralisada em 2016 | 340 | 2017-09-12 | 019/17-DPR/CEAO | 42666/17 |  |  | Inacabada. Nova licitação está em fase de conclusão, Pregão Eletrônico nº002/17-CPL III. | [6 empty] | x |  | Pernambuco - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO - SERVIÇO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA SEÇÃO DE BOMBEIROS DA CIDADE DE ARCOVERDE. | Pernambuco - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO - out/13 | Pernambuco - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO - 2841514,34
Pernambuco | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO |  | SERVIÇO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA SEÇÃO DE BOMBEIROS DA CIDADE DE SALGUEIRO. |  |  |  |  | CNPJ 05.670.659-0001/79 | ARCO ENGENHARIA E CONSTRULÇÕES LTDA | out/11 | 2011-10-31 | 2012-05-28 | 1722798.19 | 4/14/2016 | 2013-12-30 | 422445.85 | 2145244.04 | [5 empty] | 1719356.91 | Identificada paralisada em 2016 | 340 | 2017-09-12 | 019/17-DPR/CEAO | 42666/17 | em 21/11/2017, no Tome Conta foi identificado apenas o pagamento de R$ 1.035.679,55 (apenas 48% do valor do contrato), nos exercícios 2012, 2013 e 2014. |  | Concluída. Obra inaugurada em 29/03/2014. | [6 empty] | x |  | Pernambuco - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO - SERVIÇO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA SEÇÃO DE BOMBEIROS DA CIDADE DE SALGUEIRO. | Pernambuco - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO - out/11 | Pernambuco - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO - 1722798,19
Pernambuco | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO |  | SERVIÇO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA SEÇÃO DE BOMBEIROS DA CIDADE DE SERRA TALHADA. |  |  |  |  | CNPJ 02.105.940/0001-70 | T. BARRETO CONSTRUÇÕES LTDA | mar/12 | 2012-03-19 | 2013-03-19 | 1711331.51 | 2/14/2016 | 2014-03-18 | 386383.99 | 2097715.5 | [5 empty] | 794060.21 | Identificada paralisada em 2016 | 340 | 2017-09-12 | 019/17-DPR/CEAO | 42666/17 | Em 21/11/2017, não foi identificado no Tome Conta nenhum pagamento para a empresa WM Construções. |  | Inacabada. Contrato encerrado. Nova licitação contratou a WM Contruções e Incoeporações Ltda - EPP, contrato 028/2017/DCC, com início em 13/07/2017 e conclusão prevista para dezembro/2017. | [6 empty] | x |  | Pernambuco - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO - SERVIÇO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA SEÇÃO DE BOMBEIROS DA CIDADE DE SERRA TALHADA. | Pernambuco - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO - mar/12 | Pernambuco - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO - 1711331,51
Pernambuco | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO |  | CONSTRUÇÃO DE 11(ONZE) POSTOS DE GUARDA VIDAS NA ORLA DE RECIFE E JABOATÃO DOS GUARARAPES. |  |  |  |  | CNPJ 12.432.537/0001-00 | VERDE EMPREENDIMENTO EM MADEIRA LTDA | 41091 | 2012-06-21 | 2013-06-21 | 1159176.35 | 7/14/2016 | 2014-08-01 | 135768.12 | 1294944.47 | [5 empty] | 922911 | Identificada paralisada em 2016 | 340 | 2017-09-12 | 019/17-DPR/CEAO | 42666/17 |  |  | Concluída. Apenas foram realizados obras em 10 postos e não em 11 como previsto. |  |  |  |  | x |  |  |  | Pernambuco - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO - CONSTRUÇÃO DE 11(ONZE) POSTOS DE GUARDA VIDAS NA ORLA DE RECIFE E JABOATÃO DOS GUARARAPES. | Pernambuco - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO - 41091 | Pernambuco - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO - 1159176,35
PERNAMBUCO | COPERGÁS | CC Nº 001/16 | O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa para elaboração de projeto, construção, montagem e demais serviços necessários para a execução de ramais em aço carbono e PEAD, com instalação e partida de estações redutoras de pressão e medição (ERPM’s) nos municípios onde a Copergás possui rede de distribuição de gás natural, conforme especificação no anexo q4 memorial descritivo. | - | - | - | - | 09.753.3777/0001-96 | CONSTRUTORA E INCORPORADORA RR LTDA | DTC 020/16 | 2016-10-20 | 2 anos | 7761885.04 | - | - | 0 | 7761885.04 | - |  | 116732.45 | 116732.45 | 116732.45 | 116732.45 | Em andamento | 339 | 2017-09-11 | 116/2017 | 42226/17 |  |  | Obra em andamento. |  | x | [6 empty] | PERNAMBUCO - COPERGÁS - O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa para elaboração de projeto, construção, montagem e demais serviços necessários para a execução de ramais em aço carbono e PEAD, com instalação e partida de estações redutoras de pressão e medição (ERPM’s) nos municípios onde a Copergás possui rede de distribuição de gás natural, conforme especificação no anexo q4 memorial descritivo. | PERNAMBUCO - COPERGÁS - DTC 020/16 | PERNAMBUCO - COPERGÁS - 7761885,04
PERNAMBUCO | COPERGÁS | CC Nº 002/16 | O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviço de engenharia para análise de projeto básico, elaboração de projeto executivo, bem como a construção, montagem e controle de qualidade da rede de distribuição de gás natural, para expansão da rede de distribuição em PEAD da Copergás no grande recife, com comprimento total distribuído conforme tabela 01 e conforme especificação no anexo q4 memorial descritivo. | - | - | - | - | 04.191.808/0001-54 | TECMASTER SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | DTC 025/16 | 2016-11-21 | 18 meses | 7297558.34 | - | - | 0 | 7297558.34 | - |  | 550083.99 | 550083.99 | 550083.99 | 550083.99 | Em andamento | 339 | 2017-09-11 | 116/2017 | 42226/17 |  |  | Obra em andamento. |  | x | [6 empty] | PERNAMBUCO - COPERGÁS - O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviço de engenharia para análise de projeto básico, elaboração de projeto executivo, bem como a construção, montagem e controle de qualidade da rede de distribuição de gás natural, para expansão da rede de distribuição em PEAD da Copergás no grande recife, com comprimento total distribuído conforme tabela 01 e conforme especificação no anexo q4 memorial descritivo. | PERNAMBUCO - COPERGÁS - DTC 025/16 | PERNAMBUCO - COPERGÁS - 7297558,34
Pernambuco | Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife Ltda |  | REFORMA E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) DA INFRAESTRUTURA PREDIAL NOS TERMINAIS E MINITERMINAIS. |  |  |  |  | 04.739.863/0001-36 | PONTUALIDADE CONSTRUÇÕES LTDA – EPP | 01314.018/2014 | 2014-02-19 | 2015-02-14 | 1229930 | 2015-05-19 | 2015-05-15 | 0 | 1229930 |  |  |  |  | 127038.28 | 421741.41 | Identificada paralisada em 2016 | 338 | 2017-09-20 | 039/2017-DEM/CTM | 44284/17 | Em 2016 foi pago menos de 10% do valor do contrato e em 2017, em 17/11/17, não foi identificado pagamento para a obra ainda com saldo de 66% do valor. |  | Não houve paralisação, foi liquidado R$ 421.741,41 da obra, não havendo apgamento irrisório. | [6 empty] | x |  | Pernambuco - Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife Ltda - REFORMA E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) DA INFRAESTRUTURA PREDIAL NOS TERMINAIS E MINITERMINAIS. | Pernambuco - Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife Ltda - 01314.018/2014 | Pernambuco - Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife Ltda - 1229930
PERNAMBUCO | Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife Ltda | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 06/2016 | EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE VIDRO LAMINADO, TEMPERADO E INSUMOS, PARA FECHAMENTO LATERAL DAS ESTAÇÕES DE PASSAGEIROS, LOCALIZADAS NOS CORREDORES NORTE/SUL E LESTE/OESTE DO BRT. |  |  |  |  | 22.787.852/0001-03 | ACESSE COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI | 06/2016 | 2016-11-18 | 12 MESE | 815856.1 | 2017-11-17 | 0 MESES | 0 | 815856.1 | 0 | 3.3.90.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO | 338 | 2017-09-20 | 039/2017-DEM/CTM | 44284/17 | Em 17/11, foram identificados em 2017 pagamentos no Tome Conta no valor de R$600.530,50. |  | Foi liquidado e pago a quantia de R$450.217,32. | x | [7 empty] | PERNAMBUCO - Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife Ltda - EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE VIDRO LAMINADO, TEMPERADO E INSUMOS, PARA FECHAMENTO LATERAL DAS ESTAÇÕES DE PASSAGEIROS, LOCALIZADAS NOS CORREDORES NORTE/SUL E LESTE/OESTE DO BRT. | PERNAMBUCO - Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife Ltda - 06/2016 | PERNAMBUCO - Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife Ltda - 815856,1
PERNAMBUCO | Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife Ltda | PREGÃO ELETRÔNICO 09/2016 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PREDIAL NOS TERMINAL(IS) , MINITERMINAL(IS) , EDIFÍCIO SEDE E NO PRÉDIO DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS URBANOS |  |  |  |  | 05.654.826/0001-98 | ÁGIL EMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS-EIRELI-EPP | 26.2016 | 2016-11-29 | 2017-02-27 | 142171.34 | 27.02.17 | 0 | 0 | 142171.34 | 0 | 3.3.90.39 | 0 | 0 | 114543.8 | 114543.8 | EM ANDAMENTO | 338 | 2017-09-20 | 039/2017-DEM/CTM | 44284/17 |  |  | Foi pago em 2016 o valor de R$ 114.543,80 e em 2017 R$ 176.817,50. | [5 empty] | x |  |  | PERNAMBUCO - Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife Ltda - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PREDIAL NOS TERMINAL(IS) , MINITERMINAL(IS) , EDIFÍCIO SEDE E NO PRÉDIO DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS URBANOS | PERNAMBUCO - Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife Ltda - 26.2016 | PERNAMBUCO - Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife Ltda - 142171,34
PERNAMBUCO | Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife Ltda | PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2016 | RECUPERAÇÃO E REFORMA DA ESTAÇÃO DO BRT FORTE DO BRUM |  |  |  |  | 18.824.070/0001-20 | REC PREVISÃO CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 036.2016 | 2016-12-02 | 60 DIAS | 123545.07 | 2017-01-31 | 0 | 0 | 123545.07 | 0 | 4.4.90.51 | 52427.01 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO | 338 | 2017-09-20 | 039/2017-DEM/CTM | 44284/17 | Em 17/11, foi identificado pagamento no valor de R$ 54.293,17, em 2017, no Tome Conta. |  | Foi realizado termo aditivo de prazo até 16/04/2017 e de preço de 24,61%. A obra foi concluída em abril/2017 e já foi pago R$39.876,92 e demais medições aguardam programação financeira. |  | x | [6 empty] | PERNAMBUCO - Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife Ltda - RECUPERAÇÃO E REFORMA DA ESTAÇÃO DO BRT FORTE DO BRUM | PERNAMBUCO - Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife Ltda - 036.2016 | PERNAMBUCO - Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife Ltda - 123545,07
PERNAMBUCO | Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife Ltda | PREGÃO ELETRÔNICO 09/2016 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PREDIAL NOS TERMINAL(IS) , MINITERMINAL(IS) , EDIFÍCIO SEDE E NO PRÉDIO DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS URBANOS |  |  |  |  | 05.654.826/0001-98 | ÁGIL EMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS-EIRELI-EPP | 27.2016 | 2016-12-12 | 2017-03-12 | 23412.44 | 2017-03-12 | 2017-03-12 | 0 | 23412.44 | 0 | 3.3.90.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO | 338 | 2017-09-20 | 039/2017-DEM/CTM | 44284/17 |  |  | Foi pago em 2016 o valor de R$ 114.543,80 e em 2017 R$ 176.817,50. | [5 empty] | x |  |  | PERNAMBUCO - Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife Ltda - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PREDIAL NOS TERMINAL(IS) , MINITERMINAL(IS) , EDIFÍCIO SEDE E NO PRÉDIO DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS URBANOS | PERNAMBUCO - Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife Ltda - 27.2016 | PERNAMBUCO - Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife Ltda - 23412,44
PERNAMBUCO | Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife Ltda | PREGÃO ELETRÔNICO 09/2016 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PREDIAL NOS TERMINAL(IS) , MINITERMINAL(IS) , EDIFÍCIO SEDE E NO PRÉDIO DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS URBANOS |  |  |  |  | 05.654.826/0001-98 | ÁGIL EMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS-EIRELI-EPP | 28.2016 | 2016-12-20 | 2017-03-20 | 3567.03 | 19.03.17 | 0 | 0 | 3567.03 | 0 | 3.3.90.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO | 338 | 2017-09-20 | 039/2017-DEM/CTM | 44284/17 |  |  | Foi pago em 2016 o valor de R$ 114.543,80 e em 2017 R$ 176.817,50. | [5 empty] | x |  |  | PERNAMBUCO - Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife Ltda - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PREDIAL NOS TERMINAL(IS) , MINITERMINAL(IS) , EDIFÍCIO SEDE E NO PRÉDIO DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS URBANOS | PERNAMBUCO - Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife Ltda - 28.2016 | PERNAMBUCO - Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife Ltda - 3567,03
PERNAMBUCO | COMPESA |  | IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA PARA REFORÇO DA ADUTORA DO OESTE A PARTIR DA BARRAGEM DO CHAPÉU, EM PARNAMIRIM/PE. |  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |  |  | 18.967.316/0001-12 | CONSÓRCIO ROCHA/SANEA/ABF | CT.OS 13.5.319 | 2013-10-10 | 2015-06-02 | 114373522.24 | 2015-02-13 | 2015-06-02 | 0 | 114373522.24 |  |  |  |  | 2666677.04 | 22917058.47 | Identificada paralisada em 2016 | 337/2017 | 2017-09-18 | 582/2017 | 43927/17 | Obra declaradamente paralisada. |  | A obra da Adutora do Chapéu continua com suas atividades suspensas por falta de fluxo financeiro, por parte do Governo Federal. A COMPESA está aguardando a liberação dos recursos para sua retomada ou relicitação da obra. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - COMPESA - IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA PARA REFORÇO DA ADUTORA DO OESTE A PARTIR DA BARRAGEM DO CHAPÉU, EM PARNAMIRIM/PE. | PERNAMBUCO - COMPESA - CT.OS 13.5.319 | PERNAMBUCO - COMPESA - 114373522,24
PERNAMBUCO | COMPESA |  | IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA DO AGRESTE, LOTE 3 BUÍQUE/IATÍ |  | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL |  |  | 18.107.604/0001-05 | CONSÓRCIO SIENA / EMCOSA / SCAVE | CT.OS.13.6.150 | 2013-06-04 | 2014-11-26 | 68974349.69 |  | 2015-11-21 | 0 | 68974349.69 |  |  |  |  | 2096240.06 | 17874410.82 | Identificada paralisada em 2016 | 337/2017 | 2017-09-18 | 582/2017 | 43927/17 | Não foi apresentado comprovação de pagamento e nem foi encontrado registro de pagamento no Tome Contas. Portanto, obra identificada como paralisada. |  | As obras foram retomadas no dia 02/01/2017. Atualmente, o avanço físico é de 72% para as obras de implantação das adutoras, das quais foram implantadas mais de 98mil metros de tubulação. É um avanço físico global de aproximadamente 47% quando são compatibilizadas as obras estacionárias. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - COMPESA - IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA DO AGRESTE, LOTE 3 BUÍQUE/IATÍ | PERNAMBUCO - COMPESA - CT.OS.13.6.150 | PERNAMBUCO - COMPESA - 68974349,69
PERNAMBUCO | COMPESA |  | Ampliação do SES de Recife-PROEST1 |  | CAIXA OGU |  |  | 07.316.672/0001-50 07.510.485/0001-02 07.134.125/0001-53 | CONSÓRCIO INCO ENGENHARIA LTDA / MERCURIUS ENGENHARIA LTDA / CONSTRUTORA GRANITO LTDA. | 11.6.100 | 2012-01-09 | 2015-12-09 | 60252867.2 | 2015-12-09 | 2015-12-09 | 6356699.19 | 66609566.39 | 3571522 |  |  |  | 617215.38 | 28343296.53 | Identificada paralisada em 2016 | 337/2017 | 2017-09-18 | 582/2017 | 43927/17 | Obra paralisada devido à desistência do consórcio. Houve nova licitatação, dividida em dois RDC, que ainda está em andamento. | Obra fiscalizada na PC 2013 da Compesa. (PJ - 2017) | O Consórcio contratado desistiu de continuar o contrato devido à dificuldade de liberação de recursos do Orçamento Geral da União pelo Ministério das Cidades. Houve distrato deste contrato, o projeto para complementação do objeto proposto foi revisado e iniciamos um novo processo licitatório, desta vez dividido em dois lotes: RDC 018/2017 e RDC 019/2017 | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - COMPESA - Ampliação do SES de Recife-PROEST1 | PERNAMBUCO - COMPESA - 11.6.100 | PERNAMBUCO - COMPESA - 60252867,2
PERNAMBUCO | COMPESA |  | OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO BACIA DO JANGA BENEFICIANDO AS LOCALIDADES DE BAIRRO NOVO, TABAJARA, AMARO BRANCO, ALTO DA MINA, MONTE E FRAGOSO - OLINDA/PE. |  | CAIXA OGU |  |  | 07.316.672/0001-50 | INCO ENGENHARIA LTDA | 13.4.027 | 2013-03-25 | 2015-03-24 | 29840182.96 | 2014-05-01 | 2015-01-29 | 4368656.82 | 34208839.78 |  |  |  |  | 1731133.15 | 5452875.08 | Identificada paralisada em 2016 | 337/2017 | 2017-09-18 | 582/2017 | 43927/17 | Obra paralisada devido a desistência da empresa. Houve nova licitatação, dividida em dois RDC, que ainda está em andamento. |  | A empresa contratada desistiu de continuar o contrato devido à dificuldade de liberação de recursos do Orçamento Geral da União pelo Ministério das Cidades. Revisamos o projeto para complementação do objeto proposto e iniciamos um novo processo licitatório, desta vez dividido em dois lotes: RDC 015/2017 e RDC 016/2017 | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - COMPESA - OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO BACIA DO JANGA BENEFICIANDO AS LOCALIDADES DE BAIRRO NOVO, TABAJARA, AMARO BRANCO, ALTO DA MINA, MONTE E FRAGOSO - OLINDA/PE. | PERNAMBUCO - COMPESA - 13.4.027 | PERNAMBUCO - COMPESA - 29840182,96
PERNAMBUCO | COMPESA |  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REMOÇÃO DE HIDRÔMETROS , INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PROTEÇÃO E REGISTRO NO PADRÃO COMPESA, COM MATERIAIS FORNECIDOS PELA CONTRATADA, CENSO COM DIGITAÇÃO POR IMÓVEL E CADASTRAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO |  |  |  |  | 17.119.291/0001-34 | ODEBRECHT AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE/GOIANA SPE SA | CT.PSH. 13.1.059.H03/04 | 2013-07-23 | 2016-07-07 | 33852013.94 |  | 2016-07-07 | 0 | 33852013.94 |  |  |  |  | 127943.76 | 127943.76 | Identificada paralisada em 2016 | 337/2017 | 2017-09-18 | 582/2017 | 43927/17 | Não foi apresentado comprovação de pagamento e nem foi encontrado registro de pagamento no Tome Contas. Portanto, obra identificada como paralisada. |  | O contrato não se encontra parado, está em andamento. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - COMPESA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REMOÇÃO DE HIDRÔMETROS , INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PROTEÇÃO E REGISTRO NO PADRÃO COMPESA, COM MATERIAIS FORNECIDOS PELA CONTRATADA, CENSO COM DIGITAÇÃO POR IMÓVEL E CADASTRAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO | PERNAMBUCO - COMPESA - CT.PSH. 13.1.059.H03/04 | PERNAMBUCO - COMPESA - 33852013,94
PERNAMBUCO | COMPESA |  | SETORIZAÇÃO E SUSTITUIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE NOS BAIRROS DE ROSARINHO, AFLITOS E ESPINHEIRO(D-20B); GRAÇAS E IPUTINGA(D-22B); MADALENA E TORRE(D-26); MANGUEIRA, AFOGADOS E MUSTARDINHA (D-27); PRADO, CORDEIRO E ZUMBI(D-29); BONGI E JIQUIÁ (D-30). |  | CAIXA FGTS |  |  | 05.790.272/0001-56 | GMEC - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. | 12.4.258 | 2012-09-10 | 2014-03-04 | 28653815.07 | 2014-11-14 | 2014-11-05 | 4676619.28 | 33330434.35 |  |  |  |  | 62458.48 | 13135140.25 | Identificada paralisada em 2016 | 337/2017 | 2017-09-18 | 582/2017 | 43927/17 | Houve rescisão contratual com a empresa, foi feito um novo processo licitatório e contrato, mas não foi apresentado documento comprobatório de que a obra está em andamento. Portanto, obra continua como paralisada. |  | A empresa contratada entrou em recuperação judicial e o contrato de obras foi rescindido. Realizou-se nova licitação e o novo contrato, CT.OS.174.078, encontra-se em andamento. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - COMPESA - SETORIZAÇÃO E SUSTITUIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE NOS BAIRROS DE ROSARINHO, AFLITOS E ESPINHEIRO(D-20B); GRAÇAS E IPUTINGA(D-22B); MADALENA E TORRE(D-26); MANGUEIRA, AFOGADOS E MUSTARDINHA (D-27); PRADO, CORDEIRO E ZUMBI(D-29); BONGI E JIQUIÁ (D-30). | PERNAMBUCO - COMPESA - 12.4.258 | PERNAMBUCO - COMPESA - 28653815,07
PERNAMBUCO | COMPESA |  | SETORIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE NOS BAIRROS DE MACAXEIRA E BURITI (D-10); CASA FORTE (D-11); ALTO SANT IZABEL E ALTO DO MANDU (D-12); PARNAMIRIM (D-13); CASA AMARELA (D-15); ARRUDA E ÁGUA FRIA (D-17A), CAMPO GRANDE E HIPÓDROMO (D-18) |  | CAIXA FGTS |  |  | 05.790.272/0001-56 | GMEC - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. | 12.4.349 | 2012-12-03 | 2014-05-26 | 23928682.55 | 2014-09-14 | 2014-12-02 | 0 | 23928682.55 | [5 empty] | 5913762.47 | Identificada paralisada em 2016 | 337/2017 | 2017-09-18 | 582/2017 | 43927/17 | Houve rescisão contratual com a empresa e ainda está em fase de nova licitação. Portanto, obra paralisada. |  | A empresa contratada entrou em recuperação judicial e o contrato de obras foi rescindido. A nova licitação encontra-se em andamento (RDC 010/2017), em fase de análise técnica da documentação da empresa que apresentou a melhor proposta. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - COMPESA - SETORIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE NOS BAIRROS DE MACAXEIRA E BURITI (D-10); CASA FORTE (D-11); ALTO SANT IZABEL E ALTO DO MANDU (D-12); PARNAMIRIM (D-13); CASA AMARELA (D-15); ARRUDA E ÁGUA FRIA (D-17A), CAMPO GRANDE E HIPÓDROMO (D-18) | PERNAMBUCO - COMPESA - 12.4.349 | PERNAMBUCO - COMPESA - 23928682,55
PERNAMBUCO | COMPESA | Concorrência nº 016/2012 DRS/CPL | Ampliação SES de Arcoverde-Bacia B |  | CAIXA/OGU |  |  | 13.578.869/0001-60 | MRM CONSTRUTORA LTDA | CT.OS. 12.5.267 | 2013-05-09 | 2014-10-30 | 21985725.64 |  |  | -117386.13 | 21868339.51 |  |  | 1657771.62 |  |  | 1193252.64 | Paralisada. OF CT/COMPESA/DGC/RCT 396/2017 | [5 empty] | Obra paralisada em janeiro de 2015. Último pagamento realizado em abril de 2015. Obra continua paralisada, segundo informações contidas no ofício CT/COMPESA/DGC/RCT 396/2017, de 09/06/2017. (PJ - 2017) | [7 empty] | x |  | PERNAMBUCO - COMPESA - Ampliação SES de Arcoverde-Bacia B | PERNAMBUCO - COMPESA - CT.OS. 12.5.267 | PERNAMBUCO - COMPESA - 21985725,64
PERNAMBUCO | COMPESA | EC017/2011-CEL | EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE VITÓRIA A PARTIR DA BARRAGEM TAPACURA, PARA REFORÇO DO SAA DA CIDADE DE VITÓRIA (SEDE) E DISTRITO DE BONANÇA, MORENO/PE. |  |  |  |  | 11.514.148/0001-60 | SIENA ENGENHARIA LTDA. | CT.OS 12.6.407 | 2013-01-02 | 540 DIAS | 21842051.52 | Em andamento | 1120 dias | -3352350.97 | 18489700.55 | 1327701.2 |  | 573761.47 | 104755.43 | 644259.69 | 644259.69 | Em andamento | 337/2017 | 2017-09-18 | 582/2017 | 43927/17 | Não foi apresentado comprovação de pagamento e nem foi encontrado registro de pagamento no Tome Contas. Portanto, obra identificada como paralisada. |  | Obra concluída e operando conforme o projeto. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - COMPESA - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE VITÓRIA A PARTIR DA BARRAGEM TAPACURA, PARA REFORÇO DO SAA DA CIDADE DE VITÓRIA (SEDE) E DISTRITO DE BONANÇA, MORENO/PE. | PERNAMBUCO - COMPESA - CT.OS 12.6.407 | PERNAMBUCO - COMPESA - 21842051,52
PERNAMBUCO | COMPESA |  | Obras e serviços de construção dos cinco módulos complementares para ETE Minerva |  | CAIXA OGU |  |  | 11.520.665/0001-42 | CONSTRUTORA SAM LTDA | 13.4.167 | 2013-10-25 | 2015-04-24 | 18360802.9 | 02/2015 | 2015-04-24 |  | 18360802.9 |  |  |  |  | 1302173.23 | 3157262.86 | Identificada paralisada em 2016 | 337/2017 | 2017-09-18 | 582/2017 | 43927/17 | A empresa contratada desistiu do contrato e está em processo para abrir uma nova licitação. Portanto, obra paralisada. |  | A empresa contratada desistiu de continuar o contrato devido à dificuldade de liberação de recursos do Orçamento Geral da União pelo Ministério das Cidades. Atualizamos as planilhas para conclusão das obras e enviamos para o órgão financiador, visando a aprovação do mesmo. A partir desta aprovação, iniciaremos um novo processo licitatório. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - COMPESA - Obras e serviços de construção dos cinco módulos complementares para ETE Minerva | PERNAMBUCO - COMPESA - 13.4.167 | PERNAMBUCO - COMPESA - 18360802,9
PERNAMBUCO | COMPESA | RD002CPL15 | ADEQUAÇÃO/AMPLIANÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO | 350.758-56/2011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 19107595.05 | 1997785 | 06.857.403/0001-38 | CONSTRUTORA JOLE LIMITADA | CT.OS. 15.4.323 | 2015-11-17 | 546 DIAS | 18230727.43 |  |  | 0 | 18230727.43 | - | 4.4.90.51 | 923890.03 | 757505.66 | 1184479.36 | 1184479.36 | EM ANDAMENTO | 337/2017 | 2017-09-18 | 582/2017 | 43927/17 | Não foi apresentado comprovação de pagamento, ordem de serviço e/ou novo contrado,bem como, não foi encontrado registro de pagamentos no Tome Contas. Portanto, obra identificada como paralisada. |  | A obra referente ao contrato CT.OS.13.4.112 teve suas atividades encerradas por falta de fluxo financeiro, por parte do Governo Federal. A obra foi relicitada e está em andamento, sendo executada pela Construtora Jole, sob o contrato de nº CT.OS.15.4.393 | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - COMPESA - ADEQUAÇÃO/AMPLIANÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO | PERNAMBUCO - COMPESA - CT.OS. 15.4.323 | PERNAMBUCO - COMPESA - 18230727,43
PERNAMBUCO | COMPESA |  | OBRAS PARA REDUÇÃO DE VAZAMENTOS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO SISTEMA PIRAPAMA |  | BIRD |  |  | 01.958.324/0001-08 | PONTO FORTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | CT.OS.13.4.393 | 2014-02-14 | 2015-02-09 | 15607387.9 | 2015-02-15 | 2015-12-15 | 1668535.97 | 17275923.87 |  |  |  |  | 3785786.06 | 7991948.69 | Identificada paralisada em 2016 | 337/2017 | 2017-09-18 | 582/2017 | 43927/17 | Não foi apresentado comprovação de pagamento e nem foi encontrado registro de pagamento no Tome Contas. Portanto, obra identificada como paralisada. |  | O objeto contratual foi concluído em Março de 2015 | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - COMPESA - OBRAS PARA REDUÇÃO DE VAZAMENTOS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO SISTEMA PIRAPAMA | PERNAMBUCO - COMPESA - CT.OS.13.4.393 | PERNAMBUCO - COMPESA - 15607387,9
PERNAMBUCO | COMPESA |  | Obras e serviços de ampliação do sistema de abastecimento de água do cabo de Santo Agostinho (SEDE) |  |  |  |  | 03.322.854/0001-82 | HL ENGENHARIA LTDA | 13.4.112 | 2013-12-02 | 2015-11-21 | 15786684.52 | 2015-03-31 |  |  | 15786684.52 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | 337/2017 | 2017-09-18 | 582/2017 | 43927/17 | Não foi respondido |  | Não foi respondido | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - COMPESA - Obras e serviços de ampliação do sistema de abastecimento de água do cabo de Santo Agostinho (SEDE) | PERNAMBUCO - COMPESA - 13.4.112 | PERNAMBUCO - COMPESA - 15786684,52
PERNAMBUCO | COMPESA |  | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO DE CARAIBEIRAS, TACARATU/PE. |  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |  |  | 06.857.403/0001-38 | CONSTRUTORA JOLE LTDA. | CT.OS 13.5.333 | 2014-07-21 | 2015-07-16 | 14985867.44 |  | 2016-07-10 | -225976.06 | 14759891.38 |  |  |  |  | 1461730.49 | 1461730.49 | Identificada paralisada em 2016 | 337/2017 | 2017-09-18 | 582/2017 | 43927/17 | A empresa contratada desistiu do contrato e a nova licitação está em andamento. Portanto, obra paralisada. |  | A empresa contratada desistiu de continuar o contrato devido à dificuldade de liberação de recursos do Orçamento Geral da União pelo Ministério das Cidades. A obra foi relicitada e será retomada. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - COMPESA - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO DE CARAIBEIRAS, TACARATU/PE. | PERNAMBUCO - COMPESA - CT.OS 13.5.333 | PERNAMBUCO - COMPESA - 14985867,44
PERNAMBUCO | COMPESA | LN002CEL14 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO COMPOSTO POR RAMAIS CONDOMINIAIS DE ESGOTO, REDE COLETORA, ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS ¿ EEE, EMISSÁRIO DE RECALQUE, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS ¿ ETE E LIGAÇÕES DOMICILIARES, NA CIDADE DE TACAIMBÓ/P | 2901/OC-BR | BID - PSA | 328700001.3 | 1299998.7 | 35.541.010/0001-19 | FLAMAC INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA. | CT.OS.14.6.332 | 2015-05-20 | 720 DIAS | 10782230.49 |  | 191 DIAS | 2972752.09 | 13754982.58 | 961362.99 |  | 8999621.25 |  |  |  | Em andamento | 337/2017 | 2017-09-18 | 582/2017 | 43927/17 | Não foi apresentado comprovação de pagamento e nem foi encontrado registro de pagamento no Tome Contas. Portanto, obra identificada como paralisada. |  | A obra do SES Tacaimbó foi totalmente concluída em 20/07/2017 e as unidades executadas se encontram em operação. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - COMPESA - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO COMPOSTO POR RAMAIS CONDOMINIAIS DE ESGOTO, REDE COLETORA, ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS ¿ EEE, EMISSÁRIO DE RECALQUE, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS ¿ ETE E LIGAÇÕES DOMICILIARES, NA CIDADE DE TACAIMBÓ/P | PERNAMBUCO - COMPESA - CT.OS.14.6.332 | PERNAMBUCO - COMPESA - 10782230,49
PERNAMBUCO | COMPESA | RD002CPL16 | IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA DE MOXOTÓ - TRECHO 2 (PE-280 À CRUZEIRO DO NORDESTE) | 239/2011 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 1246763000 | 138592223 | 41.042.367/0001-55 | SANEA-EMPREENDIMENTOS.PROJ.CONSULTORIA | CT.OS.16.5.189 | 2016-09-06 | 273 DIAS | 11700080 |  | 0 | 0 | 11700080 | - |  | 1767075.96 | 1280662.53 | 1280662.53 | 1280662.53 | Em andamento | 337/2017 | 2017-09-18 | 582/2017 | 43927/17 | Não foi apresentado comprovação de pagamento e nem foi encontrado registro de pagamento no Tome Contas. Portanto, obra identificada como paralisada. |  | A obra da Adutora de Moxotó - Trecho 2 está em andamento e encontra-se com 90% de execução concluída. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - COMPESA - IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA DE MOXOTÓ - TRECHO 2 (PE-280 À CRUZEIRO DO NORDESTE) | PERNAMBUCO - COMPESA - CT.OS.16.5.189 | PERNAMBUCO - COMPESA - 11700080
PERNAMBUCO | COMPESA |  | Serviço de setorização dos Distritos 19, 20A, 22A, 23,27,30, da Cas Aurora, 45,46,48,49, da CAS Cabanga e 18 da CAS Alto do Céu, com implantação e substituição de redes / anéis - Lote Leste 01. |  | CAIXA FGTS |  |  | 07.316.672/0001-50 | INCO ENGENHARIA LTDA | 09.0.0477 | 2011-04-01 | 2012-03-26 | 7534401.13 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 697614.33 | 8232015.46 |  |  |  |  | 947115.62 | 4786277.26 | Identificada paralisada em 2016 | 337/2017 | 2017-09-18 | 582/2017 | 43927/17 | Não foi apresentado comprovação de pagamento, ordem de serviço e/ou novo contrado,bem como, não foi encontrado registro de pagamentos no Tome Contas. Portanto, obra identificada como paralisada. |  | Este contrato foi encerrado devido às dificuldade de liberação de recursos do Orçamento Geral da União pelo Ministério das Cidades. Após normalização do referido fluxo financeiro, houve novo processo licitatório para conclusão dos serviços remanescentes. A nova empresa contratada é a PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, sob o contrato CT.OS.16.4.297. Os serviços da obra estão transcorrendo normalmente dentro do cronograma físico-financeiro estabelecido. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - COMPESA - Serviço de setorização dos Distritos 19, 20A, 22A, 23,27,30, da Cas Aurora, 45,46,48,49, da CAS Cabanga e 18 da CAS Alto do Céu, com implantação e substituição de redes / anéis - Lote Leste 01. | PERNAMBUCO - COMPESA - 09.0.0477 | PERNAMBUCO - COMPESA - 7534401,13
PERNAMBUCO | COMPESA |  | II Etapa da ETE e serviços complementares do SES de Nossa Senhora do Ó |  | CAIXA OGU |  |  | 00.379.507/0001-44 | ABF - ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | 13.4.081 | 2013-11-04 | 2014-08-30 | 2968302 | 2014-10-08 | 2014-08-30 | 2870396.95 | 5838698.95 |  |  |  |  | 171739.04 | 2297991.14 | Identificada paralisada em 2016 | 337/2017 | 2017-09-18 | 582/2017 | 43927/17 | Obra declaradamente paralisada. Atualmente está finalizando revisão do projeto para uma nova licitação. |  | Este contrato foi encerrado devido às dificuldade de liberação de recursos do Orçamento Geral da União pelo Ministério das Cidades.Após normalização do fluxo financeiro junto ao órgão financiador, a COMPESA está finalizando uma revisão do projeto para uma nova licitação, visando a conclusão do objeto proposto. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - COMPESA - II Etapa da ETE e serviços complementares do SES de Nossa Senhora do Ó | PERNAMBUCO - COMPESA - 13.4.081 | PERNAMBUCO - COMPESA - 2968302
PERNAMBUCO | COMPESA | EC020/2013-CPL | AMPLIAÇÃO DA BARRAGEM DE PEDRO MOURA JÚNIOR, MUNICÍPIO DE BELO JARDIM/PE. |  |  |  |  | 17.499.926/0001-76 | TERRAPLAN ENGENHARIA DO BRASIL LTDA | CT.OS 14.6.133 | 2014-07-25 | 240 DIAS | 5182560.29 | Em andamento | 750 dias | 0 | 5182560.29 | 117581.92 |  | 1229311.03 |  |  |  | Em andamento | 337/2017 | 2017-09-18 | 582/2017 | 43927/17 | Não foi apresentado comprovação de pagamento e nem foi encontrado registro de pagamento no Tome Contas. Portanto, obra identificada como paralisada. |  | Obra em andamento | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - COMPESA - AMPLIAÇÃO DA BARRAGEM DE PEDRO MOURA JÚNIOR, MUNICÍPIO DE BELO JARDIM/PE. | PERNAMBUCO - COMPESA - CT.OS 14.6.133 | PERNAMBUCO - COMPESA - 5182560,29
PERNAMBUCO | COMPESA |  | Implantação do Sistema de Abastecimento de Água de Ipojuca/PE |  | CAIXA OGU |  |  | 00.376.507/0001-44 | ABF ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | 10.6.317 | 2011-08-15 | 2012-09-15 | 3593000 | 2014-11-17 | 2014-01-13 | 784710.8 | 4377710.8 |  |  |  |  | 10463.74 | 2215555.01 | Identificada paralisada em 2016 | 337/2017 | 2017-09-18 | 582/2017 | 43927/17 | Obra declaradamente paralisada. Atualmente está atualizando a planilha para conclusão do objeto e assim fazer para uma nova licitação. |  | Este contrato foi encerrado devido às dificuldade de liberação de recursos do Orçamento Geral da União pelo Ministério das cidades. A COMPESA está realizando atualização da planilha para conclusão do objeto em uma nova licitação. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - COMPESA - Implantação do Sistema de Abastecimento de Água de Ipojuca/PE | PERNAMBUCO - COMPESA - 10.6.317 | PERNAMBUCO - COMPESA - 3593000
PERNAMBUCO | COMPESA |  | IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS DE SETORIZAÇÃO DOS DISTRITOS 03 E 05 DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE SALGUEIRO/PE. |  |  |  |  | 10.514.594/0001-02 | EMCOSA - EMPRESA DE CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA. | CT.OS 13.5.257 | 2013-10-01 | 2014-09-26 | 4377520.61 | 2015-10-01 | 2015-09-21 | 0 | 4377520.61 |  |  |  |  | 920144.27 | 2077860.76 | Identificada paralisada em 2016 | 337/2017 | 2017-09-18 | 582/2017 | 43927/17 | Não foi apresentado comprovação de pagamento e nem foi encontrado registro de pagamento no Tome Contas. Portanto, obra identificada como paralisada. |  | Objeto contratual concluído e sistema em operação. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - COMPESA - IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS DE SETORIZAÇÃO DOS DISTRITOS 03 E 05 DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE SALGUEIRO/PE. | PERNAMBUCO - COMPESA - CT.OS 13.5.257 | PERNAMBUCO - COMPESA - 4377520,61
PERNAMBUCO | COMPESA | EC010/2012-CEL | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA DO MUNICÍPIO DE JATAÚBA, REDE DE DISTRIBUIÇÃO E RESERVATÓRIO. |  |  |  |  | 10.514.594/0001-02 | EMCOSA - EMPRESA DE CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA. | CT.OS 12.6.314 | 2013-10-07 | 300 DIAS | 3478183.98 | 2016-05-11 | 650 dias | 0 | 3478183.98 | 113290.38 |  | 94427.54 | 113290.39 | 1533337.9 | 1533337.9 | Paralisada | 337/2017 | 2017-09-18 | 582/2017 | 43927/17 | Obra declaradamente paralisada. |  | A obra permanece paralisada, pois o único manancial que abastece a cidade (Barragem de Poço Fundo) encontra-se em colapso total, não havendo razão para ampliar a rede de distribuição neste momento, sem que haja água para distribuir. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - COMPESA - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA DO MUNICÍPIO DE JATAÚBA, REDE DE DISTRIBUIÇÃO E RESERVATÓRIO. | PERNAMBUCO - COMPESA - CT.OS 12.6.314 | PERNAMBUCO - COMPESA - 3478183,98
PERNAMBUCO | COMPESA |  | IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE JARDIM CAJUEIRO EM JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE |  |  |  |  | 00.654.704/0001-88 | ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 13.4.317 | 2014-02-03 | 2014-08-02 | 958979.2 |  | 2015-06-02 | 146820.8 | 1105800 | [5 empty] | 86627.01 | Identificada paralisada em 2016 | 337/2017 | 2017-09-18 | 582/2017 | 43927/17 | Obra paralisada. O contrato foi rescindido. |  | Houve dificuldades técnicas não previstas no contrato para finalização da obra. O contrato foi rescindido amigavelmente com a empreiteira ABL Engenharia. Haverá novo processo licitatório para conclusão do objeto. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - COMPESA - IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE JARDIM CAJUEIRO EM JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE | PERNAMBUCO - COMPESA - 13.4.317 | PERNAMBUCO - COMPESA - 958979,2
PERNAMBUCO | COMPESA |  | PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS DA BARRAGEM DO MUNDAÚ II (CAJUEIRO) |  |  |  |  | 08.488.802/0001-02 | RIO UNA SERVIÇOS GERAIS LTDA | CT.OS 13.6.290 | 2014-01-28 | 2014-07-27 | 963655.16 | 2014-04-30 | 2015-07-22 | 0 | 963655.16 | [5 empty] | 76456.97 | Identificada paralisada em 2016 | 337/2017 | 2017-09-18 | 582/2017 | 43927/17 | Não foi apresentado comprovação de pagamento e nem foi encontrado registro de pagamento no Tome Contas. Portanto, obra identificada como paralisada. |  | Objeto contratual concluído | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - COMPESA - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS DA BARRAGEM DO MUNDAÚ II (CAJUEIRO) | PERNAMBUCO - COMPESA - CT.OS 13.6.290 | PERNAMBUCO - COMPESA - 963655,16
PERNAMBUCO | COMPESA |  | CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA ETE CARUARU. |  |  |  |  | 04.491.523/0001-39 | TEC HIDRO SERVIÇOS TÉCNICOS E COMÉRCIO LTDA | CT.OS 15.6.109 | 2015-05-20 | 2015-09-17 | 942765.65 | 2015-11-16 | 2015-11-16 | 0 | 942765.65 |  |  |  |  | 139714.1 | 139714.1 | Identificada paralisada em 2016 | 337/2017 | 2017-09-18 | 582/2017 | 43927/17 | Não foi apresentado comprovação de pagamento e nem foi encontrado registro de pagamento no Tome Contas. Portanto, obra identificada como paralisada. |  | A obra está concluída e operando em sua totalidade. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - COMPESA - CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA ETE CARUARU. | PERNAMBUCO - COMPESA - CT.OS 15.6.109 | PERNAMBUCO - COMPESA - 942765,65
PERNAMBUCO | COMPESA |  | Obras e serviços de perfuração de instalação eletromecânica e energização do poço tubular P 1.4 - GN, destinado ao reforço do abastecimento de tejucupapo - Municipio de Goiana/PE |  |  |  |  | 183.027/0001-54 | TECNOPOÇOS PERFURAÇÃO E ASSISTÊNCIA DE TÉCNICA DE POÇOS ARTESIANOS LTDA | 13.4.042 | 2013-11-18 | 2014-05-17 | 854463.5 |  | 2015-02-15 | 68765.21 | 923228.71 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | 337/2017 | 2017-09-18 | 582/2017 | 43927/17 | Obra declaradamente paralisade devido a falta de recursos. |  | Poço concluído e testado, atendendo às expectativas do projeto. Entretanto, por não ter havido nenhum desembolso por parte da Financiadora (OGU/CEF) as obras foram suspensas. Pode-se afirmar que mais de 50% do cronograma já foi executado. Aguardando aprovação da CEF pela contratação dos serviços, para que haja o pagamento dos trabalhos já executados e retomada da obra, sem o qual impossibilitará a emprea contratada de concluir os serviços. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - COMPESA - Obras e serviços de perfuração de instalação eletromecânica e energização do poço tubular P 1.4 - GN, destinado ao reforço do abastecimento de tejucupapo - Municipio de Goiana/PE | PERNAMBUCO - COMPESA - 13.4.042 | PERNAMBUCO - COMPESA - 854463,5
PERNAMBUCO | COMPESA | ETP001/2016-CEL | SUBSTITUIÇÃO DE TRECHO DA ADUTORA DE SALTINHO PARA TAMANDARÉ. |  |  |  |  | 16.953.015/0001-04 | AVB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | CT.OS 16.6.174 | 2016-10-03 | 365 DIAS | 587269.28 | Em andamento | - | 0 | 587269.28 | - |  | 129219.78 | 21119.67 | 21119.67 | 21119.67 | Em andamento | 337/2017 | 2017-09-18 | 582/2017 | 43927/17 | Não foi apresentado comprovação de pagamento e nem foi encontrado registro de pagamento no Tome Contas. Portanto, obra identificada como paralisada. |  | A obra está concluída e operando em sua totalidade | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - COMPESA - SUBSTITUIÇÃO DE TRECHO DA ADUTORA DE SALTINHO PARA TAMANDARÉ. | PERNAMBUCO - COMPESA - CT.OS 16.6.174 | PERNAMBUCO - COMPESA - 587269,28
PERNAMBUCO | COMPESA | EC009CPL16 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DO SSC (SISTEMA DE SUPERVISÃO E CONTROLE) DO DISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO NOVO EDIFÍCIO SEDE DA COMPESA, INCLUSIVE COM FORNECIMENTO DE MATEIRAIS. |  |  |  |  | 11.093.462/0001-17 | LOGIX'S ELETRICIDADE E AUTOMACAO LTDA | CT.OS.16.4.160 | 2016-10-17 | 180 DIAS | 415366 |  | 0 | 0 | 415366 | - |  | 68226.4 |  |  |  | Em andamento | 337/2017 | 2017-09-18 | 582/2017 | 43927/17 | Não foi apresentado comprovação de pagamento e nem foi encontrado registro de pagamento no Tome Contas. Portanto, obra identificada como paralisada. |  | A execução do contrato encontra-se em andamento, tendo a primeira medição do contrato ocorrida em janeiro 2017 | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - COMPESA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DO SSC (SISTEMA DE SUPERVISÃO E CONTROLE) DO DISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO NOVO EDIFÍCIO SEDE DA COMPESA, INCLUSIVE COM FORNECIMENTO DE MATEIRAIS. | PERNAMBUCO - COMPESA - CT.OS.16.4.160 | PERNAMBUCO - COMPESA - 415366
PERNAMBUCO | COMPESA | TP002CSL15 | Obras e Serviços de Implantação do Saneamento Integrado do Beco da Tramways |  |  | 0 | 0 | 16.953.015/0001-04 | AVB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | CT.OS. 15.4.329 | 2016-04-12 | 90 DIAS | 411491.74 | CONCLUÍDA | 240 DIAS | -65020.54 | 346471.2 | - |  | 197967.41 | 0 | 0 | 0 | Em andamento | 337/2017 | 2017-09-18 | 582/2017 | 43927/17 | Não foi apresentado comprovação de pagamento e nem foi encontrado registro de pagamento no Tome Contas. Portanto, obra identificada como paralisada. |  | Obra finalizada em 2016 e entregue á população em meados de Outubro/2016 | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - COMPESA - Obras e Serviços de Implantação do Saneamento Integrado do Beco da Tramways | PERNAMBUCO - COMPESA - CT.OS. 15.4.329 | PERNAMBUCO - COMPESA - 411491,74
PERNAMBUCO | COMPESA | ETP003/2016-CPL | ENERGIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS A1 E A2 DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA. |  |  |  |  | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA. | CT.PS 16.6.216 | 2016-10-03 | 240 DIAS | 301516.61 | Em andamento | - | 0 | 301516.61 | - |  | 158882.41 |  |  |  | Em andamento | 337/2017 | 2017-09-18 | 582/2017 | 43927/17 | Não foi apresentado comprovação de pagamento e nem foi encontrado registro de pagamento no Tome Contas. Portanto, obra identificada como paralisada. |  | A obra está concluída e operando em sua totalidade. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - COMPESA - ENERGIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS A1 E A2 DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA. | PERNAMBUCO - COMPESA - CT.PS 16.6.216 | PERNAMBUCO - COMPESA - 301516,61
PERNAMBUCO | COMPESA | TP006CEL13 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SUPERVISÃO E CONTROLE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE AUTOMAÇÃO, TELEMEDIÇÃO E TELECOMANDO DAS INSTALAÇÕES, COM A FINALIDADE DE APRIMORAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE FLORESTA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARES. | 191.093-36/2008 | FGTS | 5929916.9 | - | 65.688.111/0001-88 | VECTOR SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA | CT.OS. 15.5.167 | 2015-09-17 | 180 DIAS | 329816.65 |  | 152 DIAS | -68810.42 | 261006.23 | - |  | 232719.96 | 32134.71 | 32134.71 | 32134.71 | Em andamento | 337/2017 | 2017-09-18 | 582/2017 | 43927/17 | Não foi apresentado comprovação de pagamento e nem foi encontrado registro de pagamento no Tome Contas. Portanto, obra identificada como paralisada. |  | Esta obra foi concluída e entregue em 13/08/2016 | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - COMPESA - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SUPERVISÃO E CONTROLE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE AUTOMAÇÃO, TELEMEDIÇÃO E TELECOMANDO DAS INSTALAÇÕES, COM A FINALIDADE DE APRIMORAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE FLORESTA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARES. | PERNAMBUCO - COMPESA - CT.OS. 15.5.167 | PERNAMBUCO - COMPESA - 329816,65
PERNAMBUCO | COMPESA | ETP011/2015-CPL | IMPLANTAÇÃO DO SAA DA VILA A VER O MAR, SIRINHAÉM. |  |  |  |  | 11.116.202/0001-10 | CAP ENGENHARIA LTDA. | CT.OS 16.6.161 | 2016-10-20 | 90 DIAS | 169420.46 | 2017-01-20 | - | 0 | 169420.46 | - |  | 133992.64 |  |  |  | Concluído | 337/2017 | 2017-09-18 | 582/2017 | 43927/17 | Não foi apresentado comprovação de pagamento e nem foi encontrado registro de pagamento no Tome Contas. Portanto, obra identificada como paralisada. |  | Obra concluída e operando em sua totalidade. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - COMPESA - IMPLANTAÇÃO DO SAA DA VILA A VER O MAR, SIRINHAÉM. | PERNAMBUCO - COMPESA - CT.OS 16.6.161 | PERNAMBUCO - COMPESA - 169420,46
PERNAMBUCO | COMPESA |  | Remanejamento e substituição de Adutoras DN 500 e DN 300mm sob ponte de Cavaleiro - Jaboatão dos Guararapes |  |  |  |  | 15.367.556/0001-98 | NUNES INTERLIGACOES LTDA - EPP | CT.OS.15.4.377 | 01/12/2015 | 2015-12-31 | 142585 | 31/12/2015 | 2015-12-31 |  | 142585 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | 337/2017 | 2017-09-18 | 582/2017 | 43927/17 | Não foi apresentado comprovação de pagamento e nem foi encontrado registro de pagamento no Tome Contas. Portanto, obra identificada como paralisada. |  | Objeto contratual concluído. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - COMPESA - Remanejamento e substituição de Adutoras DN 500 e DN 300mm sob ponte de Cavaleiro - Jaboatão dos Guararapes | PERNAMBUCO - COMPESA - CT.OS.15.4.377 | PERNAMBUCO - COMPESA - 142585
PERNAMBUCO | COMPESA | CV012CSL15 | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, PARTINDO DO RAP MUTIRÃO, LOCALIZADO EM ENGENHO MARANGUAPE - PAULISTA/PE. |  |  | 0 | 0 | 11.116202/0001-10 | CAP ENGENHARIA LTDA. | CT.OS.16.4.011 | 2016-06-29 | 164 DIAS | 56490.47 | 2016-12-10 |  | 0 | 56490.47 | - |  | 56490.47 |  |  |  | Concluído | 337/2017 | 2017-09-18 | 582/2017 | 43927/17 | Não foi apresentado comprovação de pagamento e nem foi encontrado registro de pagamento no Tome Contas. Portanto, obra identificada como paralisada. |  | Obra concluída e em operação em sua totalidade. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - COMPESA - IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, PARTINDO DO RAP MUTIRÃO, LOCALIZADO EM ENGENHO MARANGUAPE - PAULISTA/PE. | PERNAMBUCO - COMPESA - CT.OS.16.4.011 | PERNAMBUCO - COMPESA - 56490,47
PERNAMBUCO | COMPESA | EC003CPL13 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR PARA PORTO DE GALINHAS, MURO ALTO, NOSSA SENHORA DO Ó E MARACAÍPE. | 346.047-63/2011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 29511001.83 | 3279000.21 | 41.042.367/0001-55 | SANEA-EMPREENDIMENTOS.PROJ.CONSULTORIA | CT.OS.13.4.255 - 05 | 2015-10-05 | 669 DIAS |  |  |  | 0 |  |  |  | 181537.03 | 10959854.58 | 12439095.22 | 12439095.22 | Em andamento | 337/2017 | 2017-09-18 | 582/2017 | 43927/17 | Não foi apresentado comprovação de pagamento e nem foi encontrado registro de pagamento no Tome Contas. Portanto, obra identificada como paralisada. |  | A obra encontra-se em fase de conclusão, urbanização e testes finais. O contrato em tela terá seu encerramento em 05/10/2017 | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - COMPESA - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR PARA PORTO DE GALINHAS, MURO ALTO, NOSSA SENHORA DO Ó E MARACAÍPE. | PERNAMBUCO - COMPESA - CT.OS.13.4.255 - 05 | PERNAMBUCO - COMPESA -
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Concorrência nº 005/2012-CEL/SECID | Realização das obras de adequação da II Perimetral Metropolitana Norte, trechos: entre a PE-015 (terminal de passageiros) / Via Metropolitana Norte (Casa Caiada) / entre PE-001 (Ponto Rio Doce). Fragoso II - Etapa 02 | X | X | X | X | 61.099.826/0001-44 | CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S/A | 033/2013 | 2013-09-09 | 2017-04-21 | 123203031.54 | 2018-08-01 | 660 dias - prorrogação | -2641331.21 | 120561700.33 |  | 44.90.51 |  | 0 |  |  | Andamento | 336 | 2017-09-22 | 220/2017-GAB/DP/CEHAB | 44865/17 | Obra em execução lenta. | Obra em rítmo muito lento, caracterizando obra paralisada. (PCTC - EAUD 6263) | O projeto está sendo ajustado e sendo executada nova programação para ser enviada para a CAIXA. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - Realização das obras de adequação da II Perimetral Metropolitana Norte, trechos: entre a PE-015 (terminal de passageiros) / Via Metropolitana Norte (Casa Caiada) / entre PE-001 (Ponto Rio Doce). Fragoso II - Etapa 02 | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 033/2013 | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 123203031,54
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Concorrencia nº 006/2012 - CPLOSE | Serviços de revestimento do canal (Estaca 0+0,00m até a estaca 116+3,60m) e construção de 08 (oito) Obras de Arte, na localidade da Bacia do Fragoso II no município de Olinda | 269.994-93/2010 | 165000000 | 156750000 | 8250000 | 61.099.826/0001-44 | CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S/A | 021/2012 | 2012-08-22 | 2016-09-05 | 72865691.64 | 2018-12-01 | 24 meses e 20 dias | 13117988.27 | 85983679.91 | 8051231.8647 | 44.90.51 | 51543585.66 | 24849370.87 | 24849370.87 | 51543585.66 | Andamento | [5 empty] | Obra em rítmo muito lento, caracterizando obra paralisada. (PCTC - EAUD 6263) | [7 empty] | x |  | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - Serviços de revestimento do canal (Estaca 0+0,00m até a estaca 116+3,60m) e construção de 08 (oito) Obras de Arte, na localidade da Bacia do Fragoso II no município de Olinda | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 021/2012 | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 72865691,64
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Concorrencia nº 006/2011 - CPLOSE | Execução dos serviços e construção de 552 unidades habitacionais e infraestrutura composta pelos serviços de abastecimento de água esgotamento sanitário e drenagem nas localidades da - UE11 e 12 - Olinda | 222.635-50/2007 | 117781821.57 | 91698224.4 | 26.083,597,17 | 08.059.768/0001-42 | CINZEL ENGENHARIA LTDA | 044/2011 | 2011-12-28 | 2016-06-02 | 77437798.08 | 2019-05-01 | 28 meses | 0 | 77437798.08 | 14405.23 | 44.90.51 | 1206390.38 | 0 |  | 911328.45 | Paralisada/ a ser licitada | 336 | 2017-09-22 | 220/2017-GAB/DP/CEHAB | 44865/17 |  |  | Obra paralisada. CEHAB dando andamento aos documentos necessários para novo Edital. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - Execução dos serviços e construção de 552 unidades habitacionais e infraestrutura composta pelos serviços de abastecimento de água esgotamento sanitário e drenagem nas localidades da - UE11 e 12 - Olinda | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 044/2011 | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 77437798,08
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Concorrência nº 005/2008- CPL | Obras e serviços : a) construção de 280 unidades habitacionais; b) implantação de infra-estrutura de macro e micro drenagem, pavimentação e obras viárias, sistemas de abastecimento d'água e esgotamento sanitário; c) obras de urbanização integrada com os projetos institucionais previstos para área e seu entorno, conforme projetos fornecidos pela CEHAB. visando a implantação do Projeto de Urbanização UE-13, no município de Olinda. | 222.635-50/2007 | 117781821.57 | 91698224.4 | 26.083,597,17 | SCHAIN (consorte líder): 61.226.890/0001-49 | CONSÓRCIO: SCHAHIN ENGENHARIA E COMÉRIO LTDA E ABF ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | 027/2008 | 2008-06-19 | 2016-02-06 | 27556314.98 | 2018-04-01 | 67 meses | 6433012.16 | 33989327.14 | 5913124.51 | 44.90.51 | 24731225.57 | 0 |  | 23431270.2 | Paralisada/ MCMV/ a ser licitada | 336 | 2017-09-22 | 220/2017-GAB/DP/CEHAB | 44865/17 |  |  | Obra paralisada. Está na CAIXA 3ª reprogramação. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - Obras e serviços : a) construção de 280 unidades habitacionais; b) implantação de infra-estrutura de macro e micro drenagem, pavimentação e obras viárias, sistemas de abastecimento d'água e esgotamento sanitário; c) obras de urbanização integrada com os projetos institucionais previstos para área e seu entorno, conforme projetos fornecidos pela CEHAB. visando a implantação do Projeto de Urbanização UE-13, no município de Olinda. | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 027/2008 | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 27556314,98
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Concorrência nº 004/2008 -CPL | Obras e serviços de: a) construção de 148 unidades habitacionais; b) implantação de infra-estrutura de macro e micro drenagem, pavimentação e obras viárias, contenção de encostas, escadarias, sistemas de abastecimento d'água e esgotamento sanitário; c) construção de equipamentos comunitários- 02 escolas e 02 campos de futebol, para implantação do Projeto de Urbanização UE-17-Passarinho/Alto da Bondade, no município de Olinda/PE. | 218.760-07/2007 | 22507898.11 | 16680400 | 5827498.11 | Imobiliário Rocha (Consorte Líder): 08.162.448/0001/2013 | CONSÓRCIO: IMOBILIARIA ROCHA E CAMILO BRITO | 028/2008 | 2008-06-19 | 2016-05-30 | 17608493.78 | 2018-02-01 | 71 meses | 4401820.33 | 22010314.11 | 2972073.02 | 44.90.51 | 9818193.96 | 0 |  | 9265688.13 | Paralisada/ MCMV/ a ser licitada | 336 | 2017-09-22 | 220/2017-GAB/DP/CEHAB | 44865/17 |  |  | Rescisão amigável em análise. Encaminhada à CPLOSE documentos para nova licitação. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - Obras e serviços de: a) construção de 148 unidades habitacionais; b) implantação de infra-estrutura de macro e micro drenagem, pavimentação e obras viárias, contenção de encostas, escadarias, sistemas de abastecimento d'água e esgotamento sanitário; c) construção de equipamentos comunitários- 02 escolas e 02 campos de futebol, para implantação do Projeto de Urbanização UE-17-Passarinho/Alto da Bondade, no município de Olinda/PE. | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 028/2008 | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 17608493,78
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS |  | Conclusão do PROJETO CHARNEQUINHA, com recursos provenientes do PAC -Programa de Aceleração do Crescimento, no município do Cabo de Santo Agostinho/PE, nos termos da concorrência nº 003/2008 e seus anexos: a) execução de obras de infra-estrutura (abastecimento d'água e ligações domiciliares, esgotamento sanitário e ligações domiciliares, drenagem pluvial, sistema viário,contenção/muro de arrimo e estações elevatórias); b) construção de 194 unidades habitacionais; c) construção de 118 unidades sanitárias; d) execução de 136 melhorias habitacionais; e) construção de equipam,entos comunitários (praça do pórtico, polo de lazer, posto policial, posto de saúde , sementeira, praça do vale e conclusão do centro comunitário e escola municicpal); f) projeto ambiental (recuperação de encostas e plantio de árvores frutíferas em quintais, sementeira e praça do vale). |  |  |  |  | 09.511.921/0001-93 | CONSÓRCIO FLAMAC/DORNELLAS | 022/2008 | 2008-05-26 | 2012-12-30 | 18663257.13 | 2012-12-30 | 2016-07-12 | 1620915.55 | 20284172.68 | [5 empty] | 14861941.71 | Identificada paralisada em 2016 | 336 | 2017-09-22 | 220/2017-GAB/DP/CEHAB | 44865/17 |  |  | Obra parlisada. Nova licitação a ser realizada. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - Conclusão do PROJETO CHARNEQUINHA, com recursos provenientes do PAC -Programa de Aceleração do Crescimento, no município do Cabo de Santo Agostinho/PE, nos termos da concorrência nº 003/2008 e seus anexos: a) execução de obras de infra-estrutura (abastecimento d'água e ligações domiciliares, esgotamento sanitário e ligações domiciliares, drenagem pluvial, sistema viário,contenção/muro de arrimo e estações elevatórias); b) construção de 194 unidades habitacionais; c) construção de 118 unidades sanitárias; d) execução de 136 melhorias habitacionais; e) construção de equipam,entos comunitários (praça do pórtico, polo de lazer, posto policial, posto de saúde , sementeira, praça do vale e conclusão do centro comunitário e escola municicpal); f) projeto ambiental (recuperação de encostas e plantio de árvores frutíferas em quintais, sementeira e praça do vale). | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 022/2008 | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 18663257,13
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Concorrência 002/2012 – CPLOSE | Serviços de complemento da implantação do projeto de saneamento integrado da UE23 com obras e serviços de recuperação e/ou melhorias habitacionais, implantação de infraestrutura com serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, abastecimento de água, esgotamento sanitario e urbanização integrada com paisagismo e construção de 05 praças, no Bairro de Campo Grande, Município do Recife/PE. | 0218.767-77/2007 | 27708826.87 | 18642800 | 9066026.87 | Processo: 00.392.213/0001-06 (empresa líder) | CONSÓRCIO: PROCESSO ENGENHARIA LTDA E QUALITY EMPREENDIMENTOS LTDA. | 008/2012 | 2012-06-21 | 2016-09-03 | 16715508.2 | 2018-02-01 | 18 meses | 2099457.66 | 18814965.86 | 608552.55 | 44.90.51 | 6957920.39 | 736.27 | 736.27 | 6957920.39 | Paralisada/ a ser licitada | 336 | 2017-09-22 | 220/2017-GAB/DP/CEHAB | 44865/17 |  |  | Não há interesse da contratada em dar continuidade à obra. Será realizada licitação com remanescente de contrato. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - Serviços de complemento da implantação do projeto de saneamento integrado da UE23 com obras e serviços de recuperação e/ou melhorias habitacionais, implantação de infraestrutura com serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, abastecimento de água, esgotamento sanitario e urbanização integrada com paisagismo e construção de 05 praças, no Bairro de Campo Grande, Município do Recife/PE. | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 008/2012 | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 16715508,2
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Dispensa de Licitação nº 001/2015 | Serviços remanescentes da Construção de 512 Unidade Habitacionais verticalizadas, implantação de infraestrutura e Construção de equipamentos comunitários no Residencial do Canal do Jordão | 222.639-96/2007 | 49005017.11 | 34832028.84 | 14172988.27 | 08.059.768/0001-42 | CINZEL ENGENHARIA LTDA | 004/2015 | 2015-02-26 | 2017-01-03 | 16350446.22 | 2018-02-01 |  | 2277792.23 | 18628238.45 | 52847.85 | 44.90.51 | 1445040.55 | 1445040.55 | 1445040.55 | 1445040.55 | Paralisada | 336 | 2017-09-22 | 220/2017-GAB/DP/CEHAB | 44865/17 | Não foram apresentadas informações complementares. | Obra paralisada. Previsão inicial de reinício em julho/2017, com finalização 12 meses após. (MP - 2017) | [7 empty] | x |  | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - Serviços remanescentes da Construção de 512 Unidade Habitacionais verticalizadas, implantação de infraestrutura e Construção de equipamentos comunitários no Residencial do Canal do Jordão | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 004/2015 | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 16350446,22
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Concorrência n° 004/2013 - CPLOSE | Obras remanescentes para conclusão da construção de 600 (seiscentas) unidades habitacionais no Loteamento Fazenda Suassuna I, no município de Jaboatão dos Guararapes/PE. | X | X | X | X | 69.968.238/0001-01 | JCL ENGENHARIA LTDA | 010/2014 | 2014-03-17 | 2016-04-01 | 13898738.5 | 2017-12-01 | 12 meses | 2643144.32 | 16541882.82 | 229230.52 | 44.90.51 | 6775634.5 | 840045.28 | 840045.28 | 6775634.5 | A ser licitada | 336 | 2017-09-22 | 220/2017-GAB/DP/CEHAB | 44865/17 | Não foram apresentadas informações complementares. | [8 empty] | x |  | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - Obras remanescentes para conclusão da construção de 600 (seiscentas) unidades habitacionais no Loteamento Fazenda Suassuna I, no município de Jaboatão dos Guararapes/PE. | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 010/2014 | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 13898738,5
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Concorrencia nº 003/2013 - CPLOSE | Construção de 128 unidades habitacionais (conclusão), Pavimentação e drenagem de vias no bairro da Imbiribeira, Recife/PE (Comunidade de Sitio Grande e Dancing Days), nos termos da Concorrencia nº 003/2013 - CPLOSE. | 218.771-36/2007 | 29837678.61 | 20025491.95 | 9812186.66 | Processo: 00.392.213/0001-06 Dias: 06.002.195/0001-95 | CONSÓRCIO: PROCESSO ENGENHARIA LTDA E DIPON | 002/2014 | 2014-01-28 | 2016-08-11 | 13966640.62 | 2018-07-01 | 15 meses | -392926.01 | 13573714.61 | 0 | 44.90.51 | 667499.67 | 0 |  | 667499.67 | Paralisada/ a ser licitada | 336 | 2017-09-22 | 220/2017-GAB/DP/CEHAB | 44865/17 |  |  | Distratado e será realizada nova licitação após aprovação da nova programação pela CAIXA. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - Construção de 128 unidades habitacionais (conclusão), Pavimentação e drenagem de vias no bairro da Imbiribeira, Recife/PE (Comunidade de Sitio Grande e Dancing Days), nos termos da Concorrencia nº 003/2013 - CPLOSE. | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 002/2014 | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 13966640,62
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Concorrência nº 002/2010 - CEL | Construção de 272 unidades habitacionais e implantação de infraestrutura básica, compreendendo: terraplenagem, pavimentação, drenagem (canaleta e canal) , abastecimento d'água e esgotamento sanitário do conjunto habitacional Mulheres de Tejucupapo, no Município de Recife/PE. | 301.544-37/2009 | 11388083.48 | 8405100 | 2982983.48 | 06.002.195/0001-95 | DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 033/2011 | 2011-11-10 | 2016-06-18 | 10339234.15 | 2018-03-01 | 36 meses - prorrogação 07 meses - suspensão | 476998.56 | 10816232.71 | 1035040.66 | 44.90.51 | 4501444.87 | 0 |  | 4425357.29 | Paralisada/ a ser licitada | 336 | 2017-09-22 | 220/2017-GAB/DP/CEHAB | 44865/17 |  |  | Distratado e realizada nova licitação com Mota Construções e Empreendimentos Ltda como vencedora. CEHAB aguarda reintegração de posse para iniciar novo contrato. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - Construção de 272 unidades habitacionais e implantação de infraestrutura básica, compreendendo: terraplenagem, pavimentação, drenagem (canaleta e canal) , abastecimento d'água e esgotamento sanitário do conjunto habitacional Mulheres de Tejucupapo, no Município de Recife/PE. | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 033/2011 | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 10339234,15
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Concorrência nº 002/2007 - CPL | Execução do remanescente, atraves do regime de empreitada por preço unitario, dos serviços discriminados a seguir, conforme projetos fornecidos pela CEHAB no anexo X do edital licitatorio, visando a implantação do Projeto Chega Mais, no Municipio de Paulista/PE. | 192.892-20/2006 | 17957485.39 | 9073349.9 | 8884135.49 | 06.002.195/0001-95 | DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 002/2012 | 2012-01-27 | 2012-11-16 | 6905136.79 | 2018-03-01 | 36 meses | 2505110.86 | 9410247.65 | 245967.47 | 44.90.51 | 5748693.84 | 0 |  | 5741415.72 | Paralisada/ a ser licitada | 336 | 2017-09-22 | 220/2017-GAB/DP/CEHAB | 44865/17 |  |  | CAIXA informou que não há possibilidade de continuidade do contrato por ter transcorrido 11 anos. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - Execução do remanescente, atraves do regime de empreitada por preço unitario, dos serviços discriminados a seguir, conforme projetos fornecidos pela CEHAB no anexo X do edital licitatorio, visando a implantação do Projeto Chega Mais, no Municipio de Paulista/PE. | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 002/2012 | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 6905136,79
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Concorrência nº 008/2009 - CEL | Construção de 230 unidades habitacionais, 01(um) equipamento comunitário (praça), implantação de infraestrutura básica, compreendendo: terraplenagem, pavimentação, drenagem, sistema de esgotamentosanitário, sistema de abastecimento d'água, recuperação ambiental e melhoria habitacional, no Município de Moreno | 233.398-19/2007 | 10137333.11 | 8914933.24 | 1222399.87 | SBM (consorte líder): 02.908.931/0001-18 | CONSÓRCIO SBM /CAMILO BRITO | 040/2010 | 2010-06-16 | 2015-12-14 | 9383538.82 | 2017-12-01 | 42 meses | 0 | 9383538.82 | 174454.65 | 44.90.51 | 913367.88 | 0 |  | 825256.76 | Paralisada/ Invadidia/ a ser licitada | 336 | 2017-09-22 | 220/2017-GAB/DP/CEHAB | 44865/17 |  |  | Será distratado e realizada nova licitação. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - Construção de 230 unidades habitacionais, 01(um) equipamento comunitário (praça), implantação de infraestrutura básica, compreendendo: terraplenagem, pavimentação, drenagem, sistema de esgotamentosanitário, sistema de abastecimento d'água, recuperação ambiental e melhoria habitacional, no Município de Moreno | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 040/2010 | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 9383538,82
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Concorrencia nº 003/2012 | Construção de 96 unidades habitacionais e implantação de infraestrutura básica na area de reassentamento,localizado na Av. Mauricio de Nassau-Bairro do Cordeiro,Recife/PE.(Escorregou ta Dentro) | 301.545-42/2009 | 9697953.06 | 4656695.55 | 5041257.51 | 11.542.750/0001-01 | TROPICOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 013/2012 | 2012-06-21 | 2017-01-01 | 6958103.57 | 2017-09-01 | 42 meses | -40527.62 | 6917575.95 | 498897.66 | 44.90.51 | 4828073.16 | 374496.2 | 374496.2 | 4828073.16 | Andamento | 336 | 2017-09-22 | 220/2017-GAB/DP/CEHAB | 44865/17 | Pagamento identificado no Tome Conta de R$ 290 mil (4% do contrato), em 2017. |  | Estava paralisada e teve reinício em 09/01/2017, hoje com 18 funcionários. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - Construção de 96 unidades habitacionais e implantação de infraestrutura básica na area de reassentamento,localizado na Av. Mauricio de Nassau-Bairro do Cordeiro,Recife/PE.(Escorregou ta Dentro) | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 013/2012 | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 6958103,57
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Concorrencia nº 006/2014 - CPLOSE | Construção das unidades habitacionais, pavimentação, drenagem e paisagismos nas ruas 01, 02, 03, 04 e 05 do habitacional, localizado na unidade de esgotamento sanitario da UE-23, Campo Grande - Recife/PE. | 218.767-77/2007 | 27708826.87 | 18642800 | 9066026.87 | 69.968.238/0001-01 | JCL ENGENHARIA LTDA | 029/2014 | 2014-10-27 | 2016-05-24 | 6583646.24 | 2018-05-01 |  | 0 | 6583646.24 | 0 | 44.90.51 | 41315.13 | 0 |  | 41315.13 | A ser licitada | 336 | 2017-09-22 | 220/2017-GAB/DP/CEHAB | 44865/17 |  |  | Obra paralisada devido ao aguardo de análise e definições do projeto de fundações. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - Construção das unidades habitacionais, pavimentação, drenagem e paisagismos nas ruas 01, 02, 03, 04 e 05 do habitacional, localizado na unidade de esgotamento sanitario da UE-23, Campo Grande - Recife/PE. | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 029/2014 | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 6583646,24
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Concorrência nº 012/2009 -CEL | Execução pelo regime de empreitada por preço unitário, para construção de 45 unidades habitacionais e implantação de infraestrutura básica, compreendendo: terraplenagem, pavimentação, drenagem, abastecimento d'água, esgotamento sanitário, iluminação pública, urbanização e melhorias habitacionais, na comunidade Multirão, no Município de Serra Talhada/PE | 233.406-18/2007 | 6696388.85 | 5267018.89 | 1429369.96 | 04.199.032/0001-19 | DUARTE CARVALHO EMPREENDIMENTOS LTDA | 010/2010 | 2010-04-13 | 31/04/2016 | 5396262.71 | 2018-01-01 | 58 meses | 783833.73 | 6180096.44 | 600393.04 | 44.90.51 | 4740904.21 | 135895.44 | 135895.44 | 4740904.21 | Paralisada/ a ser licitada | 336 | 2017-09-22 | 220/2017-GAB/DP/CEHAB | 44865/17 | Não foi identificado nenhum pagamento no Tome Conta para a S.A. Locações, em 16/11. |  | Distratado e realizada nova licitação, com S.A. Locações e Serviços vencedora. Reinício em 12/07/2017, com dois BMs elaborados. Conclusão prevista para março/2018. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - Execução pelo regime de empreitada por preço unitário, para construção de 45 unidades habitacionais e implantação de infraestrutura básica, compreendendo: terraplenagem, pavimentação, drenagem, abastecimento d'água, esgotamento sanitário, iluminação pública, urbanização e melhorias habitacionais, na comunidade Multirão, no Município de Serra Talhada/PE | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 010/2010 | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 5396262,71
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Concorrência nº 006/2009 - CEL | Construção de 60 unidades habitacionais e implantação de infraestrutura básica, compreendendo: terraplenagem, pavimentação, drenagem, sistema de abastecimento d'água , esgotamento sanitárioe iluminação pública, no Distrito de Tejucupapo, no Município de Goiana/PE | 233.397-05/2007 | 4461106.62 | 3524068.96 | 937037.66 | 02.908.931/0001-18 | CONSTRUTORA SBM LTDA | 005/2010 | 2010-03-26 | 2015-08-05 | 2978409.79 | 2017-12-01 | 52 meses | 979207.79 | 3957617.58 | 509194.09 | 44.90.51 | 2785905.88 | 0 |  | 2748151.48 | Paralisada/ a ser licitada | 336 | 2017-09-22 | 220/2017-GAB/DP/CEHAB | 44865/17 | Identificado empenho sem liquidação nem pagamento, no Tome Conta, em 16/11/2017. |  | Distratado e realizada nova licitação, com AC Queiroz Construções Ltda vencedora. Obra reiniciada em 26/06/2017 e previsão de conclusão para dez/2017. |  |  |  | x |  |  |  |  | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - Construção de 60 unidades habitacionais e implantação de infraestrutura básica, compreendendo: terraplenagem, pavimentação, drenagem, sistema de abastecimento d'água , esgotamento sanitárioe iluminação pública, no Distrito de Tejucupapo, no Município de Goiana/PE | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 005/2010 | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 2978409,79
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Concorrencia nº 003/2014 - CPLOSE | Construção do Mercado Publico Jardim Jordão e implantação de pavimentação e drenagem na area interna do mercado, localizado no bairro do Ibura, Município de Jaboatão dos Guararapes/PE. | X | X | X | X | 69.968.238/0001-01 | JCL ENGENHARIA LTDA | 021/2014 | 2014-07-24 | 2015-08-25 | 3072543.46 | - |  | 0 | 3072543.46 | 0 | 44.90.51 | 23034.87 | 0 |  | 23034.87 | A ser distratada | 336 | 2017-09-22 | 220/2017-GAB/DP/CEHAB | 44865/17 |  |  | Obra paralisada. Os projetos estão sendo revisados. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - Construção do Mercado Publico Jardim Jordão e implantação de pavimentação e drenagem na area interna do mercado, localizado no bairro do Ibura, Município de Jaboatão dos Guararapes/PE. | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 021/2014 | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 3072543,46
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Concorrência nº 003/2010- CEL | Construção de 105 unidades habitacionais, no município de Garanhuns-PE | 258.165-30/2008 | 2368082 | 1976600 | 391482 | 69.968.238/0001-01 | JCL ENGENHARIA LTDA | 045/2010 | 2010-06-22 | 2016-04-01 | 2098600.18 | 2017-12-01 | 48 meses - prorrogação 09 meses de suspensão. | 477541.53 | 2576141.71 | 193683.93 | 44.90.51 | 1016676.9 | 0 |  | 522247.4 | Paralisada | 336 | 2017-09-22 | 220/2017-GAB/DP/CEHAB | 44865/17 |  |  | Reprogramação com redução de meta em análise na CAIXA. Será necessária nova licitação para remanescente de obra para 34 unidades apenas. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - Construção de 105 unidades habitacionais, no município de Garanhuns-PE | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 045/2010 | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 2098600,18
Pernambuco | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS |  | Circo Arena, Café e Restaurante do Parque da Macaxeira |  | X |  |  | 00.392.213/0001-06 | PROCESSO ENGENHARIA LTDA | 035/2013 | 2013-08-14 | 2013-12-12 | 2563727.82 |  |  |  | 2563727.82 |  |  |  |  | 0 | 832591.56 | Identificada paralisada em 2016 | 336 | 2017-09-22 | 220/2017-GAB/DP/CEHAB | 44865/17 |  |  | Obra retornou para o órgão de origem (SECID). | [6 empty] | x |  | Pernambuco - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - Circo Arena, Café e Restaurante do Parque da Macaxeira | Pernambuco - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 035/2013 | Pernambuco - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 2563727,82
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Concorrencia nº 005/2014 - CPLOSE | Construção de 124 (cento e vinte e quatro) unidades habitacionais remanescente na area ''B'' do Conjunto Habitacional do Fragoso I,Olinda/PE | 229.027-44/2008 | 43704149.51 | 28500000 | 15204149.51 | 12.209.832/0001-00 | JETTA CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA | 026/2014 | 2014-09-19 | 2016-04-01 | 2146273.04 | 2018-02-01 | 12 meses | 0 | 2146273.04 | 8192.1294 | 44.90.51 | 961797.56 | 0 |  | 961797.56 | Paralisada/ a ser licitada | 336 | 2017-09-22 | 220/2017-GAB/DP/CEHAB | 44865/17 |  |  | Obra paralisada e contrato distratado. Remanescente contratado com a JCL ENGENHARIA LTDA, contrato 030/2013. |  |  |  | x |  |  |  |  | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - Construção de 124 (cento e vinte e quatro) unidades habitacionais remanescente na area ''B'' do Conjunto Habitacional do Fragoso I,Olinda/PE | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 026/2014 | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 2146273,04
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Concorrência nº 008/2011 - CPLOSE | Construção de 37 unidades habitacionais e implantação de infraestrutura básica de terraplenagem e pavimentação (Rua 01 e Rua 02), abastecimento d'água e esgotamento sanitário no Loteamento Queimadas - Município de Timbaúba | 233.408-36/2007 | 1854134.91 | 967546.16 | 886588.75 | 02.908.931/0001-18 | CONSTRUTORA SBM LTDA | 041/2011 | 2011-12-16 | 2016-07-29 | 1986955.39 | 2018-04-01 | 30 meses - prorrogação 17 meses - suspensão | 0 | 1986955.39 | 15157.72 | 44.90.51 | 1127036.95 | 0 |  | 794950.79 | Paralisada/ Invadida/ a ser licitada | 336 | 2017-09-22 | 220/2017-GAB/DP/CEHAB | 44865/17 |  |  | Distratado. Nova licitação resultou em contrato com ACCOCIL Construções e Locações EIRELI-EPP. Reiniciou em 21/06/2017 e prevista conclusão em dez/2017. |  |  |  | x |  |  |  |  | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - Construção de 37 unidades habitacionais e implantação de infraestrutura básica de terraplenagem e pavimentação (Rua 01 e Rua 02), abastecimento d'água e esgotamento sanitário no Loteamento Queimadas - Município de Timbaúba | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 041/2011 | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 1986955,39
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Tomada de preços nº 007/2013 - CPLOSE | Implantação do guarda-corpo no Canal do Fragoso I, drenagem das Ruas Jornalista Luis Andrade, Edmar Moury Fernandes, Pintor Manoel Bandeira e Joaquim Antônio de Medeiros, pintura interna, instalações de combate a incêndio das 302 unidades habitacionais e passeio interno (calçada de contorno e acesso dos blocos) dos habitacionais, integrantes da Bacia do Canal do Fragoso I, município de Olinda/PE. | 229.027-44/2008 | 43704149.51 | 28500000 | 15204149.51 | 69.968.238/0001-01 | JCL ENGENHARIA LTDA | 030/2013 | 2013-11-22 | 2016-09-28 | 1098004.17 | 2017-12-01 | 28 meses | 260418.48 | 1358422.65 | 14353.0854 | 44.90.51 | 1029263.84 | 0 |  | 823181.89 | A ser licitada | 336 | 2017-09-22 | 220/2017-GAB/DP/CEHAB | 44865/17 |  |  | Obra paralisada. Nova licitação sera realizada com remanescente de obra. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - Implantação do guarda-corpo no Canal do Fragoso I, drenagem das Ruas Jornalista Luis Andrade, Edmar Moury Fernandes, Pintor Manoel Bandeira e Joaquim Antônio de Medeiros, pintura interna, instalações de combate a incêndio das 302 unidades habitacionais e passeio interno (calçada de contorno e acesso dos blocos) dos habitacionais, integrantes da Bacia do Canal do Fragoso I, município de Olinda/PE. | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 030/2013 | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 1098004,17
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS |  | Contratação pelo regime de empreitada por preço unitário , das obras de pavimentação e drenagem de diversas ruas localizadas na Serra do Redentor, no munícípio de Limoeiro/PE, nos termos da Tomada de Preços nº 008/2010. |  |  |  |  | 02.199.283/0001-78 | EMPERTEC - EMPRESA PERNAMBUCANA TÉCNICA DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | 001/2011 | 2011-03-30 | 2013-11-11 | 1255400.1 |  | 2015-11-01 |  | 1255400.1 | [5 empty] | 220069.48 | Identificada paralisada em 2016 | 336 | 2017-09-22 | 220/2017-GAB/DP/CEHAB | 44865/17 |  |  | Distratado. Convênio com a CAIXA foi encerrado com diminuição de meta. |  |  |  |  | x |  |  |  | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - Contratação pelo regime de empreitada por preço unitário , das obras de pavimentação e drenagem de diversas ruas localizadas na Serra do Redentor, no munícípio de Limoeiro/PE, nos termos da Tomada de Preços nº 008/2010. | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 001/2011 | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 1255400,1
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Concorrência n° 002/2014 - CPLOSE | Serviços de contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de pavimentação e drenagem em diversas ruas do Loteamento Novo Redentor, Município de Camaragibe | X | X | X | X | 06.204.246/0001-61 | ECAM TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA | 016/2014 | 2014-04-30 |  | 1117417.82 | - |  | 0 | 1117417.82 |  | 44.90.51 |  | 0 |  |  | Paralisada/ a ser licitada | 336 | 2017-09-22 | 220/2017-GAB/DP/CEHAB | 44865/17 |  |  | Obra paralisada e não inciaiada. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - Serviços de contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de pavimentação e drenagem em diversas ruas do Loteamento Novo Redentor, Município de Camaragibe | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 016/2014 | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 1117417,82
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Tomada de Preços nº 004/2016 - CPLOSE | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS PROJETADAS 1 E 2 E ACESSO À ELEVATÓRIA NO BAIRRO DO ALTO DO MOURA-CARUARU/PE. |  |  |  |  | 00.654.704/0001-88 | ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | 015/2016 | 2016-11-09 | 2017-05-08 | 1086898.33 | 2017-09-01 |  | 0 | 1086898.33 |  | 44.90.51 |  | 0 |  |  | A iniciar | 336 | 2017-09-22 | 220/2017-GAB/DP/CEHAB | 44865/17 |  |  | Obra com previsão de reinício em outubro de 2017. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS PROJETADAS 1 E 2 E ACESSO À ELEVATÓRIA NO BAIRRO DO ALTO DO MOURA-CARUARU/PE. | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 015/2016 | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 1086898,33
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Dispensa de Licitação nº 002/2015 | Serviços remanescentes de construção de 28 unidades habitacionais e implantação de infraestrutura de pavimentação, drenagem e abastecimento de água no Distrito de Feitosa, município de Bodocó/PE | 250.274-83/2008 | 1105026.98 | 737870.79 | 367156.19 | 17.292.825/0001-20 | CONSTRUTORA SAMPAIO CAMPOS LTDA | 002/2015 | 2015-03-10 | 2015-12-18 | 955957.81 | 2017-12-01 | 03 meses - suspensão | 0 | 955957.81 | 0 | 44.90.51 |  | 0 |  |  | Paralisada/ a ser licitada | 336 | 2017-09-22 | 220/2017-GAB/DP/CEHAB | 44865/17 | Identificados dois empenhos sem liquidação nem pagamentos no Tome Conta em 2017. |  | Distratado e nova licitação resultou em contratação da WM Construções e Incorporações Ltda EPP. Obra reiniciada em 12/06/2017 e já foram realizados 02 BMs. Conclusão prevista para dez/2017. |  |  |  | x |  |  |  |  | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - Serviços remanescentes de construção de 28 unidades habitacionais e implantação de infraestrutura de pavimentação, drenagem e abastecimento de água no Distrito de Feitosa, município de Bodocó/PE | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 002/2015 | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 955957,81
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Tomada de Preços nº 006/2016 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA NO RESIDENCIAL PEIXINHOS III - OLINDA/PE |  |  |  |  | 08.307.543/0001-68 | OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA. | 020/2016 |  | 2017-07-08 | 888040.49 | 2017-06-01 |  | 0 | 888040.49 |  | 44.90.51 |  | 0 |  |  | A iniciar | 336 | 2017-09-22 | 220/2017-GAB/DP/CEHAB | 44865/17 | em 17/11, foi identificado pagamento no valor de R$ 384.172,24, referente a dois empenhos, no Tome Conta. |  | Obra iniciada em 09/01/2017 e paralisada por falta de pagamento. O pagamento dos 03 BMs pendentes foi realizado. |  | x | [6 empty] | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA NO RESIDENCIAL PEIXINHOS III - OLINDA/PE | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 020/2016 | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 888040,49
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Tomada de Preços nº 008/2013 - CPLOSE | Contratação de empresa de engenharia para a execução de serviços remanescentes de infraestrutura de drenagem e linha D'agua, abastecimento de agua e esgotamento sanitario do Loteamento Jaçanã - 3ª etapa no Municipio de Santa Cruz do Capibaribe/PE. | 233.405-04/2007 | 2279413.04 | 1469716.88 | 809696.16 | 24.081.341/0002-88 | CONSTRUTORA TECPLAN LTDA | 028/2013 | 2013-11-11 | 2016-05-13 | 809016.64 | 2017-08-01 | 20 meses | 0 | 809016.64 | 10566.79 | 44.90.51 | 218916.4 | 33007.89 | 33007.89 | 218916.4 | Andamento | 336 | 2017-09-22 | 220/2017-GAB/DP/CEHAB | 44865/17 | Identificados no Tome Conta pagamento na monta de R$ 89.640,43 (11% do contrato). |  | Obra retomada em 19/06/2017, tendo previsão de conclusão para janeiro/2018. |  | x | [6 empty] | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - Contratação de empresa de engenharia para a execução de serviços remanescentes de infraestrutura de drenagem e linha D'agua, abastecimento de agua e esgotamento sanitario do Loteamento Jaçanã - 3ª etapa no Municipio de Santa Cruz do Capibaribe/PE. | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 028/2013 | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 809016,64
Pernambuco | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS |  | Execução de obras de construção de 08 (oito) unidades habitacionais acessíveis e do Centro Educacional no CAIC - Ibura, Município do Recife/PE. |  | X |  |  | 04.539.545/0001-21 | JI CONSTRUTORA LTDA. EPP | 012/2015 | 2015-08-06 | 2016-01-03 | 759257.27 | Ver a data da OS - 5 meses |  |  | 759257.27 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | 336 | 2017-09-22 | 220/2017-GAB/DP/CEHAB | 44865/17 |  |  | Obra não iniciada. | [6 empty] | x |  | Pernambuco - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - Execução de obras de construção de 08 (oito) unidades habitacionais acessíveis e do Centro Educacional no CAIC - Ibura, Município do Recife/PE. | Pernambuco - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 012/2015 | Pernambuco - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 759257,27
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Tomada de Preços nº 005/2016 - CPLOSE | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL CIRANDA DA ILHA, BIQUINHA, ITAMARACÁ/PE. |  |  |  |  | 00.654.704/0001-88 | ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | 014/2016 | 2016-11-01 | 2017-04-30 | 686966.09 | 2017-07-01 |  | 0 | 686966.09 |  | 44.90.51 |  | 0 |  |  | Andamento | 336 | 2017-09-22 | 220/2017-GAB/DP/CEHAB | 44865/17 |  |  | Obra paralizada por falta de repasse de recuros e deverá ser reiniciada em outubro/2017, com conclusão para janeiro/2018. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL CIRANDA DA ILHA, BIQUINHA, ITAMARACÁ/PE. | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 014/2016 | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 686966,09
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS |  | Execução pelo regime de empreitada por preço unitário, das obras de construção de 28 Unidades Habitacionais e implantação do Conjunto fossa/sumidouro no município de FEIRA NOVA/PE - Programa de Construção de Habitação de Interesse Social -FNHIS/2008. |  |  |  |  | 02.218.050/0001-75 | CONSTRUTORA BAPTISTA LEAL LTDA | 026/2009 | 2009-05-27 | 2014-03-18 | 661062.22 |  | 2018-09-23 | 23730.79 | 684793.01 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | 336 | 2017-09-22 | 220/2017-GAB/DP/CEHAB | 44865/17 |  |  | CAIXA solicitou encerramento do contrato. Aguardando nova programação financeira para nova licitação do remanescente de obra. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - Execução pelo regime de empreitada por preço unitário, das obras de construção de 28 Unidades Habitacionais e implantação do Conjunto fossa/sumidouro no município de FEIRA NOVA/PE - Programa de Construção de Habitação de Interesse Social -FNHIS/2008. | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 026/2009 | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 661062,22
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Dispensa de Licitação nº 003/2015 | Serviços remanescentes para construção de 09 (nove) unidades habitacionais e complementação de 10 (dez) unidades habitacionais, com fossa e sumidouro, em diversas localidades da Zona Rural no município de Glória do Goitá/PE | X | X | X | X | 17.292.825/0001-20 | CONSTRUTORA SAMPAIO CAMPOS LTDA | 003/2015 | 2015-03-10 | 2016-07-18 | 633544.46 | 2017-12-01 | 10 meses - suspensão | 0 | 633544.46 | 0 | 44.90.51 |  | 0 |  |  | Paralisada/ a ser licitada | 336 | 2017-09-22 | 220/2017-GAB/DP/CEHAB | 44865/17 | Identificados dois empenhos sem liquidação nem pagamentos no Tome Conta em 2017. |  | Distratado e nova licitação contratou Diniz J. de A Lins Engenharia, iniciado em 12/06/2017 e conclusão para dez/2017. |  |  |  | x |  |  |  |  | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - Serviços remanescentes para construção de 09 (nove) unidades habitacionais e complementação de 10 (dez) unidades habitacionais, com fossa e sumidouro, em diversas localidades da Zona Rural no município de Glória do Goitá/PE | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 003/2015 | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 633544,46
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Tomada de Preços nº 015/2013 - CPLOSE | Serviços de terraplenagem, pavimentação e drenagem e sinalização para compatibilização entre o sistema viário do Canal do Jordão e sua conexao com a Estrada da Batalha, entre os municipios do Recife e Jaboatão dos Guararapes. | X | X | X | X | 02.199.283/0001-78 | EMPERTEC - EMPRESA PERNAMBUCANA TECNICA DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 004/2014 | 2014-02-14 | 2015-10-22 | 624349.81 | 2018-04-01 | 4 meses - prorrogação 12 meses - suspensão | 0 | 624349.81 | 0 | 44.90.51 | 191129.48 | 0 |  | 191129.48 | Paralisada/ a ser licitada | 336 | 2017-09-22 | 220/2017-GAB/DP/CEHAB | 44865/17 |  |  | Obra paralisada por falta de frentes de serviço devido às desapropriações. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - Serviços de terraplenagem, pavimentação e drenagem e sinalização para compatibilização entre o sistema viário do Canal do Jordão e sua conexao com a Estrada da Batalha, entre os municipios do Recife e Jaboatão dos Guararapes. | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 004/2014 | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 624349,81
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Tomada de Preços nº 002/2014 - CPLOSE | Obra de pavimentação e drenagem no loteamento Vila Garrancho, Municipio de Salgueiro. | 233.404-90/2007 | 1122014.88 | 988805.95 | 133208.93 | 06.204.246/0001-61 | ECAM TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA | 014/2014 | 2014-04-15 | 2016-01-26 | 555377.743 | 2017-08-01 | 07 meses - suspensão 10 meses - prorrogação | 0 | 555377.743 | 0 | 44.90.51 | 6888.83 | 0 |  | 6888.83 | Paralisada/ a ser licitada | 336 | 2017-09-22 | 220/2017-GAB/DP/CEHAB | 44865/17 |  |  | Devido à crise financeira, optou-se por encerrar contrato com a CAIXA. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - Obra de pavimentação e drenagem no loteamento Vila Garrancho, Municipio de Salgueiro. | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 014/2014 | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 555377,743
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Tomada de Preços nº 009/2014 - CPLOSE. | Implantação de cerca para fechamento dos terrenos de patrimônio da CEHAB, nas localidades do Fragoso II (Loteamento Olinda e Loteamento INOCOOP – Olinda), UE–17 (Olinda), UE–13 (Olinda), Charnequinha (Cabo de Santo Agostinho), Cedro III (Caruaru), Loteamento Ilha Energética (Gravatá) | X | X | X | X | 69.968.238/0001-01 | JCL ENGENHARIA LTDA | 032/2014 | 2014-11-14 | 2016-06-06 | 521242.02 | - |  | 0 | 521242.02 | 0 | 44.90.51 | 289437.88 | 0 |  | 146732.88 | Cancelada | 336 | 2017-09-22 | 220/2017-GAB/DP/CEHAB | 44865/17 | Não foram apresentadas informações complementares. | [8 empty] | x |  | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - Implantação de cerca para fechamento dos terrenos de patrimônio da CEHAB, nas localidades do Fragoso II (Loteamento Olinda e Loteamento INOCOOP – Olinda), UE–17 (Olinda), UE–13 (Olinda), Charnequinha (Cabo de Santo Agostinho), Cedro III (Caruaru), Loteamento Ilha Energética (Gravatá) | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 032/2014 | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 521242,02
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS |  | Contratação pelo regime de empreitada por preço unitário, das obras de pavimentação e drenagem de diversas ruas localizadas na COHAB Velha, no município de Limoeiro/PE, nos termos da Tomada de Preço nº 009/2010. |  |  |  |  | 02.199.283/0001-78 | EMPERTEC - EMPRESA PERNAMBUCANA TÉCNICA DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | 002/2011 | 2011-03-30 | 2013-07-15 | 513000 |  | 2014-03-12 |  | 513000 | [5 empty] | 221481.07 | Identificada paralisada em 2016 | 336 | 2017-09-22 | 220/2017-GAB/DP/CEHAB | 44865/17 |  |  | Distrato e elaborado redução de meta junto à CAIXA. |  |  |  |  | x |  |  |  | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - Contratação pelo regime de empreitada por preço unitário, das obras de pavimentação e drenagem de diversas ruas localizadas na COHAB Velha, no município de Limoeiro/PE, nos termos da Tomada de Preço nº 009/2010. | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 002/2011 | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 513000
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Tomada de Preço nº 013/2013 | Construção de 10 unidades habitacionais remanecentes no Município de Itambé | 255.764-25/2008 | 485040.87 | 295300 | 189740.87 | 06.002.195/0001-95 | DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 008/2014 | 2014-03-12 | 2015-11-02 | 453461 | 2017-12-01 | suspensão 18 meses | 0 | 453461 | 0 | 44.90.51 |  | 0 |  |  | Inacabada/ Paralisada | 336 | 2017-09-22 | 220/2017-GAB/DP/CEHAB | 44865/17 |  |  | Aguardando reprogramação para nova licitação do remanescente de obra. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - Construção de 10 unidades habitacionais remanecentes no Município de Itambé | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 008/2014 | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 453461
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Tomada de Preços nº 008/2016 | PAVIMENTAÇÃO DA RUA SIANOL, VIA DE ACESSO AO CONJUNTO HABITACIONAL VITÓRIA DO FORTE, EM ITAMARACÁ/PE |  |  |  |  | 03.608.944/0001-34 | JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA. | 024/2016 | 2016-12-26 | 2017-03-26 | 392170.53 | 2017-07-01 |  | 0 | 392170.53 |  | 44.90.52 |  | 0 |  |  | A iniciar | 336 | 2017-09-22 | 220/2017-GAB/DP/CEHAB | 44865/17 |  |  | Obra deverá ser reiniciada em novembro/2017. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - PAVIMENTAÇÃO DA RUA SIANOL, VIA DE ACESSO AO CONJUNTO HABITACIONAL VITÓRIA DO FORTE, EM ITAMARACÁ/PE | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 024/2016 | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 392170,53
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Concorrência nº 002/2009 -CPL | Execução pelo regime de empreitada por preço unitário, das obras de infraestrutura básica - FNHIS 2008 , para construção de 28 unidades habitacionais, compreendendo terraplenagem, pavimentação, drenagem abastecimento d'água e iluminação pública , no município de Cortês - Lote 03. | 250.282-80/2008 | 849902.51 | 644373.79 | 205528.72 | 69.968.238/0001-01 | JCL ENGENHARIA LTDA | 021/2010 | 2010-05-20 | 2016-04-13 | 225344.92 | 2017-08-01 | 68 meses | 137795.82 | 363140.74 | 15439.85 | 44.90.51 | 92998.31 | 0 |  | 68405.75 | Paralisada/ a ser licitada | 336 | 2017-09-22 | 220/2017-GAB/DP/CEHAB | 44865/17 | Identificados dois empenhos sem liquidação nem pagamentos no Tome Conta em 2017. |  | Obra concluída desde agosto/2017, faltando regularização fundiária e pagamento dos BMs 06 e 07. |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - Execução pelo regime de empreitada por preço unitário, das obras de infraestrutura básica - FNHIS 2008 , para construção de 28 unidades habitacionais, compreendendo terraplenagem, pavimentação, drenagem abastecimento d'água e iluminação pública , no município de Cortês - Lote 03. | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 021/2010 | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 225344,92
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Tomada de Preços nº 006/2013 - CPLOSE | Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação e drenagem das ruas projetadas 01, 02, 03 e 04, e construção de muro de arrimo na localidade do Loteamento Vale Verde, Município de Sairé/PE | X | X | X | X | 03.181.411/0001-19 | JFE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.-EPP | 011/2014 | 2014-03-31 | 2015-12-02 | 296058.78 | 2017-09-01 | 06 meses - prorrogação 15 meses - suspensão | 0 | 296058.78 | 0 | 44.90.51 | 9547.64 | 0 |  | 9547.64 | Paralisada/ a ser licitada | 336 | 2017-09-22 | 220/2017-GAB/DP/CEHAB | 44865/17 | Identificados dois empenhos sem liquidação nem pagamentos no Tome Conta em 2017. |  | Obra reinicaida em26/06/2017, com empresa Atlanta Holding Implementos, Participações e Engenharia Eireli-ME, com dois BMs e conclusão para dez/2017. |  |  |  | x |  |  |  |  | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação e drenagem das ruas projetadas 01, 02, 03 e 04, e construção de muro de arrimo na localidade do Loteamento Vale Verde, Município de Sairé/PE | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 011/2014 | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 296058,78
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS |  | Constitui objeto do presente instrumento a execução, pela CONTRATADA, pelo regime empreitada por preço unitario, das obras de pavimentação, terraplenagem e drenagem da Rua Janiópolis UR-5, localizado no Bairro do Ibura, no municipio de RECIFE/PE, atraves do lote 06. |  |  |  |  | 00.749.205/0001-74 | CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA | 009/2011 | 2011-07-18 | 2014-07-23 | 279513.46 |  | 2017-03-09 |  | 279513.46 | [5 empty] | 10833.39 | Identificada paralisada em 2016 | 336 | 2017-09-22 | 220/2017-GAB/DP/CEHAB | 44865/17 |  |  | Aguardando reprogramação para nova licitação do remanescente de obra. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - Constitui objeto do presente instrumento a execução, pela CONTRATADA, pelo regime empreitada por preço unitario, das obras de pavimentação, terraplenagem e drenagem da Rua Janiópolis UR-5, localizado no Bairro do Ibura, no municipio de RECIFE/PE, atraves do lote 06. | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 009/2011 | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 279513,46
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Tomada de Preços nº 011/2013 - CPLOSE | Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem e sistema de abastecimento d’água, para o Loteamento José Fernando Lobo, antiga Fazenda Limeirinha no Município de Lagoa do Carro | 250.296-41/2008 | 922072.2 | 653361.76 | 268710.44 | 11.179.408/0001-99 | AMPLUSTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP | 009/2014 | 2014-03-21 | 2016-03-26 | 174483.58 | 2017-09-01 | 24 meses - prorrogação 03 meses - suspensão | 0 | 174483.58 | 0 | 44.90.51 | 18517.46 | 0 |  | 18517.46 | A iniciar | 336 | 2017-09-22 | 220/2017-GAB/DP/CEHAB | 44865/17 |  |  | A obra foi reinicaida em 26/06/2017, com conclusão para outubro/2017. | x | [7 empty] | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem e sistema de abastecimento d’água, para o Loteamento José Fernando Lobo, antiga Fazenda Limeirinha no Município de Lagoa do Carro | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 009/2014 | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 174483,58
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Tomada de Preços nº 003/2016 | CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE FECHAMENTO DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL CARLOS LAMARCA, NA AV.DAS GARÇAS, S/N-IV ETAPA DE RIO DOCE-OLINDA/PE |  |  |  |  | 13.753.226/0001-05 | ATLANTA HOLDING IMPLEMENTOS, PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA LTDA-ME | 021/2016 |  | 1900-02-28 | 170527.02 | 2017-10-01 |  | 0 | 170527.02 |  | 44.90.51 |  | 0 |  |  | A iniciar | 336 | 2017-09-22 | 220/2017-GAB/DP/CEHAB | 44865/17 | Não foram apresentadas informações complementares. | [8 empty] | x |  | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE FECHAMENTO DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL CARLOS LAMARCA, NA AV.DAS GARÇAS, S/N-IV ETAPA DE RIO DOCE-OLINDA/PE | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 021/2016 | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 170527,02
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Tomada de Preços nº 001/2016 - CPLOSE | CONSTRUÇÃO DE UM MURO EM ALVENARIA NO CONJHABITACIONAL MÉRCIA DE ALBUQUERQUE I - BARRA DE JANGADA-JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE. |  |  |  |  | 00.558.943/0001-34 | SERVITIUM EIRELI | 016/2016 |  | 1900-03-30 | 164107.82 | - |  | 0 | 164107.82 |  | 44.90.51 |  | 0 |  |  | Suspenso | 336 | 2017-09-22 | 220/2017-GAB/DP/CEHAB | 44865/17 |  |  | Aguardando elaboração de novo projeto para realizar licitação do remanescente de obra. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - CONSTRUÇÃO DE UM MURO EM ALVENARIA NO CONJHABITACIONAL MÉRCIA DE ALBUQUERQUE I - BARRA DE JANGADA-JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE. | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 016/2016 | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 164107,82
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Carta Convite nº 002/2016 | RECUPERAÇÃO DOS BLOCOS DO CONJUNTO HABITACIONAL HÉLIO LEMOS, JARDIM PAULISTA BAIXO - PAULISTA/PE |  |  |  |  | 12.584.392/0001-62 | RÓTULA CONSTRUÇÕES LTDA.-EPP | 018/2016 |  | 2017-03-09 | 114565.38 | 2017-05-01 |  | 0 | 114565.38 |  | 44.90.51 |  | 0 |  |  | Andamento | 336 | 2017-09-22 | 220/2017-GAB/DP/CEHAB | 44865/17 |  |  | Empresa solicitou paralisação de obra por falta de pagamento. CEHAB está providenciando quitação. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - RECUPERAÇÃO DOS BLOCOS DO CONJUNTO HABITACIONAL HÉLIO LEMOS, JARDIM PAULISTA BAIXO - PAULISTA/PE | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 018/2016 | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 114565,38
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Carta Convite nº 001/2015 - CPLOSE | Execução de reforço estrutural dos Blocos 01 e 02 da Rua 1 do Conjunto Habitacional Charnequinha, localidade de Charnequinha, Município do Cabo de Santo Agostinho, PE | X | X | X | X | 35.352.332/0001-00 | CONSTRUTORA PAULISTA LTDA | 013/2015 | 2015-07-30 | 2016-02-14 | 112651.41 | 2018-02-01 |  | 0 | 112651.41 | 0 | 44.90.51 |  | 0 |  |  | A ser distratada/ a ser licitada | 336 | 2017-09-22 | 220/2017-GAB/DP/CEHAB | 44865/17 |  |  | Paralisada. DPP da CEHAB está providenciando novos projetos executivos. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - Execução de reforço estrutural dos Blocos 01 e 02 da Rua 1 do Conjunto Habitacional Charnequinha, localidade de Charnequinha, Município do Cabo de Santo Agostinho, PE | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 013/2015 | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 112651,41
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | Carta Convite nº 001/2016 | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.PRESIDENTE KENNEDY, 4217 - EU-PEIXINHOS-OLINDA/PE. |  |  |  |  | 12.633.292/0001-89 | LEILA PESSOA DA SILVACONSTRUTORA EIRELI ME (CONSTRUTORA ARAÚJO E SILVA) | 017/2016 |  | 1900-03-30 | 77371.1 | 2017-12-01 |  | 0 | 77371.1 |  | 44.90.51 |  | 0 |  |  | A iniciar | 336 | 2017-09-22 | 220/2017-GAB/DP/CEHAB | 44865/17 |  |  | Não iniciada. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.PRESIDENTE KENNEDY, 4217 - EU-PEIXINHOS-OLINDA/PE. | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 017/2016 | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 77371,1
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | DISPENSA S/N DAJ | CONSTRUÇÃO DO EMISSÁRIO DO LOTEAMENTO BAIRRO NOVO REDENTOR, VERA CRUZ, ALDEIA-CAMARAGIBE. |  |  |  |  | 02.124.282/0001-64 | STÁTICA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | 013/2016 | 2016-10-27 | 2016-12-26 | 25459.49 | 2017-10-01 |  | 0 | 25459.49 |  | 44.90.51 |  | 0 |  |  | A iniciar | 336 | 2017-09-22 | 220/2017-GAB/DP/CEHAB | 44865/17 | Em 17/11, não foram identificados empenhos para esta obra no Toma Conta. |  | Obra iniciada em 16/01/17 e concluída em março/2017. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - CONSTRUÇÃO DO EMISSÁRIO DO LOTEAMENTO BAIRRO NOVO REDENTOR, VERA CRUZ, ALDEIA-CAMARAGIBE. | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 013/2016 | PERNAMBUCO - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS - 25459,49
PERNAMBUCO | CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE AMAURY DE MEDEIROS | TOMADA DE PREÇO 001/2016 | REFORMA E READEQUAÇÃO DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO (CME) E CONSTRUÇÃO DA CAIXA DO ELEVADOR - TIPO MONTA CARGA, INCLUÍNDO ACESSO AO BLOCO CIRÚRGICO | - | - | - | - | 35.532.332/0001-00 | CONSTRUTORA PAULISTA LTDA | 012/2016 | 2016-07-01 | 2016-12-28 | 284689.69 | 2016-12-28 | 45 (DIAS) | 57325.03 | 342014.72 |  | 3.3.90.39 | 25564.01 | 147699.01 | 147699.01 | 147699.01 | OBRA PARALIZADA | 335 | 2017-09-05 | 370/2017 | 41455/17 |  |  | Contrato rescindido unilateralmente. Nova licitação resultou no contrato 008/2017, com a Construtora Naval Ltda, com início em 11/09/2017 e término previsto para 09/01/2018. |  |  |  | x |  |  |  |  | PERNAMBUCO - CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE AMAURY DE MEDEIROS - REFORMA E READEQUAÇÃO DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO (CME) E CONSTRUÇÃO DA CAIXA DO ELEVADOR - TIPO MONTA CARGA, INCLUÍNDO ACESSO AO BLOCO CIRÚRGICO | PERNAMBUCO - CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE AMAURY DE MEDEIROS - 012/2016 | PERNAMBUCO - CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE AMAURY DE MEDEIROS - 284689,69
PERNAMBUCO | CASA MILITAR DE PERNAMBUCO | Concorrência nº 002/2013 | Construção do acesso aos conjuntos Habitacionais da Fazenda Santa Clara I e II, no município de Barreiros. |  | Fonte 103 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Estadual) |  | NÃO SE APLICA | 08.073264/0001-87 | ANDRADE GUEDES | 046/2013 | 2013-08-05 | 2014-02-01 | 9664369.97 |  | 980 | 2003221.34 | 11667591.31 | NÃO SE APLICA | 4.4.90.51 | 10392018.95 | 0 |  | 8444527.26 | Em Execução, aguardando a liberação de recursos por parte da CEF para efetuar o pagamento. | 166/2017-GC06 | 2017-09-20 | 142/2017-CTEA/CAMIL | 44270/17 | Identificados no Tome Contas pagamentos no valor de R$1.947.491,67 em 2017. |  | 89% concluída. Conclusão prevista para 30/11/2017. |  | x | [6 empty] | PERNAMBUCO - CASA MILITAR DE PERNAMBUCO - Construção do acesso aos conjuntos Habitacionais da Fazenda Santa Clara I e II, no município de Barreiros. | PERNAMBUCO - CASA MILITAR DE PERNAMBUCO - 046/2013 | PERNAMBUCO - CASA MILITAR DE PERNAMBUCO - 9664369,97
PERNAMBUCO | CASA MILITAR DE PERNAMBUCO | Concorrência nº 007/2013 | Construção do acesso ao Conjunto Habitacional Engenho Primavera-Sede, no município de Primavera |  | Fonte 103 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Estadual) |  | NÃO SE APLICA | 03.608.944/0001-34 | JEPAC Construções LTDA. | 010/2015 | 2015-06-17 | 2015-10-15 | 4813409.19 | 2016-10-09 | 330 | 0 | 4813409.19 | NÃO SE APLICA | 4.4.90.51 | 1546596.78 | 0 |  | 1546596.78 | Obra Concluída, aguardando a liberação de recursos por parte da CEF para efetuar o pagamento. | 166/2017-GC06 | 2017-09-20 | 142/2017-CTEA/CAMIL | 44270/17 | Em 20/11/2017, foi identificado no Tome Conta valores liquidados e pagos apenas em 2017, na importância de R$ 1.507.666,34 e R$ 460.211,7, 31% e 10% do valor do contrato respectivamente. A afirmação do defendente não foi comprovada. |  | Obra concluída em 09/10/16. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - CASA MILITAR DE PERNAMBUCO - Construção do acesso ao Conjunto Habitacional Engenho Primavera-Sede, no município de Primavera | PERNAMBUCO - CASA MILITAR DE PERNAMBUCO - 010/2015 | PERNAMBUCO - CASA MILITAR DE PERNAMBUCO - 4813409,19
Pernambuco | Casa Militar de Pernambuco |  | construção do acesso ao conjunto Habitacional de Lage dos Caroços, no municipio de Jurema. Lote VI |  | Fonte 103 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Estadual) |  |  | 15.191.007/0001-05 | D&L CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 042/2013 | 2013-08-05 | 2013-12-03 | 4790069.14 | 6/26/2015 | 2015-05-27 | 0 | 4790069.14 |  |  |  |  | 0 | 2016536.26 | Identificada paralisada em 2016 | 166/2017-GC06 | 2017-09-20 | 142/2017-CTEA/CAMIL | 44270/17 |  |  | Obra paralisada. Contrato rescindido e houve licitação fracassada e nova será realizada em outubro/2017. | [6 empty] | x |  | Pernambuco - Casa Militar de Pernambuco - construção do acesso ao conjunto Habitacional de Lage dos Caroços, no municipio de Jurema. Lote VI | Pernambuco - Casa Militar de Pernambuco - 042/2013 | Pernambuco - Casa Militar de Pernambuco - 4790069,14
Pernambuco | Casa Militar de Pernambuco |  | Construção do acesso ao bairro Baeté, Trecho: Entroncamento da PE-60 (Km 73,8), no município de Barreiros |  | Fonte 101 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Estadual) |  |  | 08.073264/0001-87 | ANDRADE GUEDES | 039/2014 | 2014-05-05 | 2014-11-01 | 4008468.29 | 12/30/2015 | 2016-06-23 | -90186.47 | 3918281.82 |  |  |  |  | 0 | 448587.88 | Identificada paralisada em 2016 | 166/2017-GC06 | 2017-09-20 | 142/2017-CTEA/CAMIL | 44270/17 |  |  | Rescisão bilateral. Nova licitação resultou em contrato 057/2016 entre WB Construtora e Secretaria Executiva de Defesa Civil. |  |  |  | x |  |  |  |  | Pernambuco - Casa Militar de Pernambuco - Construção do acesso ao bairro Baeté, Trecho: Entroncamento da PE-60 (Km 73,8), no município de Barreiros | Pernambuco - Casa Militar de Pernambuco - 039/2014 | Pernambuco - Casa Militar de Pernambuco - 4008468,29
Pernambuco | Casa Militar de Pernambuco |  | construção do acesso ao conjunto Habitacional Engenho Batateiras, no munícipio Belém de Maria. Lote VII |  | Fonte 103 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Estadual) |  |  | 15.191.007/0001-05 | D&L CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 043/2013 | 2013-08-05 | 2013-12-03 | 2319941.93 | 6/14/2015 | 2015-05-27 | 0 | 2319941.93 |  |  |  |  | 0 | 723427.89 | Identificada paralisada em 2016 | 166/2017-GC06 | 2017-09-20 | 142/2017-CTEA/CAMIL | 44270/17 |  |  | Contrato rescindido. Nova licitação resultou no contrato 072/2016, entre a Universo Empreendimentos e a Secretaria Executiva de Defesa Civil. |  |  |  | x |  |  |  |  | Pernambuco - Casa Militar de Pernambuco - construção do acesso ao conjunto Habitacional Engenho Batateiras, no munícipio Belém de Maria. Lote VII | Pernambuco - Casa Militar de Pernambuco - 043/2013 | Pernambuco - Casa Militar de Pernambuco - 2319941,93
PERNAMBUCO | Casa Militar de Pernambuco |  | construção do acesso ao conjunto Habitacional Engenho Baeté, no município de Barreiros. Lote II |  |  |  |  | 03.013.634/0001-77 | VIACERTA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA | 044/2013 | 2013-08-05 | 2013-12-03 | 1976544.65 | 2014-10-27 | 2014-10-27 |  | 1976544.65 | [5 empty] | 354134.51 | Identificada paralisada em 2016 | 166/2017-GC06 | 2017-09-20 | 142/2017-CTEA/CAMIL | 44270/17 |  |  | Rescisão unilateral. Nova licitração resultou em contrato 055/2016, entre Via Técnica e a Secretaria Executiva de Defesa Civil. |  |  |  | x |  |  |  |  | PERNAMBUCO - Casa Militar de Pernambuco - construção do acesso ao conjunto Habitacional Engenho Baeté, no município de Barreiros. Lote II | PERNAMBUCO - Casa Militar de Pernambuco - 044/2013 | PERNAMBUCO - Casa Militar de Pernambuco - 1976544,65
PERNAMBUCO | CASA MILITAR DE PERNAMBUCO | Concorrência nº 007/2013 | Construção ao conjunto habitacional Nova Esperança, no município de Palmares. Lote III |  | Fonte 103 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Estadual) |  | NÃO SE APLICA | 03.965.269/0001-09 | WERNECK RUSSO LTDA | 059/2014 | 2014-08-21 | 2014-11-19 | 1769853.01 | 2016-04-15 | 600 | -85007.51 | 1684845.5 | 60148.98 | 4.4.90.51 | 1449448.07 | 0 |  | 1449448.07 | Concluída | 166/2017-GC06 | 2017-09-20 | 142/2017-CTEA/CAMIL | 44270/17 | Em 20/11/2017, não foi identificado no Tome Conta o empenho/pagamento do saldo de contrato de R$ 235.397,43 (14% do contrato), nem foi informado pela administração. |  | Obra concluída em 15/04/2016. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - CASA MILITAR DE PERNAMBUCO - Construção ao conjunto habitacional Nova Esperança, no município de Palmares. Lote III | PERNAMBUCO - CASA MILITAR DE PERNAMBUCO - 059/2014 | PERNAMBUCO - CASA MILITAR DE PERNAMBUCO - 1769853,01
PERNAMBUCO | CASA MILITAR DE PERNAMBUCO | Concorrência nº 01/2013 | Construção de contenção de encostas, drenagem e acessibilidade para as ruas Floriano Peixoto e Salvador Teixeira, no município de Maraial. |  | Fonte 101 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Estadual) |  | NÃO SE APLICA | 11.650.072/0001-09 | JLPM CONSTRUÇÕES LTDA | 062/2013 | 2013-10-26 | 2014-01-24 | 1150173.8 | 2016-08-22 | 900 | 0 | 1150173.8 | NÃO SE APLICA | 4.4.90.51 | 991823.37 | 0 |  | 991823.37 | Concluída | 166/2017-GC06 | 2017-09-20 | 142/2017-CTEA/CAMIL | 44270/17 | Em 20/11/2017, não foi identificado no Tome Conta o empenho/pagamento do saldo de contrato de R$ 158.350,43 (14% do contrato), nem foi informado pela administração. |  | Obra concluída em 22/08/2016. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - CASA MILITAR DE PERNAMBUCO - Construção de contenção de encostas, drenagem e acessibilidade para as ruas Floriano Peixoto e Salvador Teixeira, no município de Maraial. | PERNAMBUCO - CASA MILITAR DE PERNAMBUCO - 062/2013 | PERNAMBUCO - CASA MILITAR DE PERNAMBUCO - 1150173,8
PERNAMBUCO | CASA MILITAR DE PERNAMBUCO | Concorrência nº 002/2014 | Construção do acesso principal ao conjunto habitacional Quilombo dos Palmares I- Engenho Paul, no município de Palmares |  | Fonte 103 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Estadual) |  | NÃO SE APLICA | 03.965.269/0001-09 | Construtora Werneck Russo Ltda | 008/2015 | 2015-05-18 | 2015-08-16 | 853536.26 | 19/08/2016 | 360 | 0 | 853536.26 | NÃO SE APLICA | 4.4.90.51 | 190735.49 | 14462.72 | 14462.72 | 190735.49 | Obra Distratada: Rescisão Unilateral com a empresa contratada. Como solução foi atualizado e Termo de Referência com o remanescente da obra e novo processo licitatório previsto a abertura para o dia 17/10/2016., tendo como vendora a empresa UNIVERSO EMPREENDIMENTOS, a obra foi retomada em 12/12/2016. | 166/2017-GC06 | 2017-09-20 | 142/2017-CTEA/CAMIL | 44270/17 |  |  | Rescisão unilateral. Nova licitração resultou em contrato 076/2016, entre Universo Empreendimentos e a Secretaria Executiva de Defesa Civil. |  |  |  | x |  |  |  |  | PERNAMBUCO - CASA MILITAR DE PERNAMBUCO - Construção do acesso principal ao conjunto habitacional Quilombo dos Palmares I- Engenho Paul, no município de Palmares | PERNAMBUCO - CASA MILITAR DE PERNAMBUCO - 008/2015 | PERNAMBUCO - CASA MILITAR DE PERNAMBUCO - 853536,26
PERNAMBUCO | CASA MILITAR DE PERNAMBUCO | Tomada de Preço nº 001/2014 | Execução dos serviços relativos à construção de contenção de encosta, drenagem e escadaria no município de Cortês |  | Fonte 140 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Estadual) |  | NÃO SE APLICA | 03.965.269/0001-09 | Construtora Werneck Russo Ltda | 002/2015 | 2015-04-07 | 2015-07-06 | 818878.56 | 2016-08-10 | 380 | 0 | 818878.56 | NÃO SE APLICA | 4.4.90.51 | 302835.99 | 158570.05 | 158570.05 | 302835.99 | Rescisão Unilateral com a empresa contratada. Como solução foi realizado novo processo licitatório foi homologado no dia 28/09/2016, tendo como vencedora a empresa ROCHA Engenharia e Incorporações, a obra foi retomada em 10/10/2016. | 166/2017-GC06 | 2017-09-20 | 142/2017-CTEA/CAMIL | 44270/17 | Em 20/11/2017, identificados pagamentos no Tome Conta, na monta de R$ 291.457,42, para a Rocha Engenharia para a obra de encostas em Cortês, contrato 067/20146. |  | Rescisão uniateral. Nova licitação contrato 067/2016, entre Rocha Engenharia e Secretaria da Casa Militar. |  |  |  | x |  |  |  |  | PERNAMBUCO - CASA MILITAR DE PERNAMBUCO - Execução dos serviços relativos à construção de contenção de encosta, drenagem e escadaria no município de Cortês | PERNAMBUCO - CASA MILITAR DE PERNAMBUCO - 002/2015 | PERNAMBUCO - CASA MILITAR DE PERNAMBUCO - 818878,56
PERNAMBUCO | CASA MILITAR DE PERNAMBUCO | Concorrência nº 006/2014 | Construção do acesso principal ao conjunto habitacional Campos Frios, no município de Xexéu |  | Fonte 103 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Estadual) |  | NÃO SE APLICA | 03.965.269/0001-09 | Construtora Werneck Russo Ltda | 007/2015 | 2015-05-25 | 2015-09-22 | 742151.53 | 2016-08-19 | 330 | 0 | 742151.53 | NÃO SE APLICA | 4.4.90.51 | 157290.78 | 0 |  | 157290.78 | Obra Distratada: Rescisão Unilateral com a empresa contratada. Como solução está sendo elaborado novo projeto com o remanescente da obra | 166/2017-GC06 | 2017-09-20 | 142/2017-CTEA/CAMIL | 44270/17 |  |  | Obra paralisada. Contrato rescindido. Projeto basico em revisão para nova licitação em outubro de 2017. | [6 empty] | x |  | PERNAMBUCO - CASA MILITAR DE PERNAMBUCO - Construção do acesso principal ao conjunto habitacional Campos Frios, no município de Xexéu | PERNAMBUCO - CASA MILITAR DE PERNAMBUCO - 007/2015 | PERNAMBUCO - CASA MILITAR DE PERNAMBUCO - 742151,53
Pernambuco | Casa Militar de Pernambuco |  | construção do acesso ao conjunto Habitacional Engenho Engenho Duas Barras, no município Gameleira. Lote I |  | Fonte 103 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Estadual) |  |  | 15.191.007/0001-05 | D&L CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 040/2013 | 2013-08-05 | 2013-12-03 | 558394.19 | 6/29/2015 | 2014-08-30 | 0 | 558394.19 |  |  |  |  | 0 | 369810.6 | Identificada paralisada em 2016 | 166/2017-GC06 | 2017-09-20 | 142/2017-CTEA/CAMIL | 44270/17 | Em 20/11/2017, identificado no Tome Conta apenas pagamento de R$ 111.597,34 (20% do contrato), referente ao contrato 078/2016, em 2017. |  | Rescisão uniateral. Nova licitação contrato 078/2016, entre Octagon Empreendimentos e Secretaria da Casa Militar. |  |  |  | x |  |  |  |  | Pernambuco - Casa Militar de Pernambuco - construção do acesso ao conjunto Habitacional Engenho Engenho Duas Barras, no município Gameleira. Lote I | Pernambuco - Casa Militar de Pernambuco - 040/2013 | Pernambuco - Casa Militar de Pernambuco - 558394,19
Pernambuco | Casa Militar de Pernambuco |  | construção do acesso ao conjunto Habitacional no Engenho Duas Barras, no municipio de Água Preta. Lote IV |  | Fonte 103 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Estadual) |  |  | 15.191.007/0001-05 | D&L CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 041/2013 | 2013-08-05 | 2013-11-03 | 428394.03 | 5/30/2015 | 2014-08-30 | 97053.98 | 525448.01 |  |  |  |  | 0 | 254175.54 | Identificada paralisada em 2016 | 166/2017-GC06 | 2017-09-20 | 142/2017-CTEA/CAMIL | 44270/17 | Em 20/11/2017, identificado no Tome Conta apenas pagamento de R$ 141.415,08 (27% do contrato), referente ao contrato 077/2016, em 2017. |  | Rescisão uniateral. Nova licitação contrato 077/2016, entre Octagon Empreendimentos e Secretaria da Casa Militar. |  |  |  | x |  |  |  |  | Pernambuco - Casa Militar de Pernambuco - construção do acesso ao conjunto Habitacional no Engenho Duas Barras, no municipio de Água Preta. Lote IV | Pernambuco - Casa Militar de Pernambuco - 041/2013 | Pernambuco - Casa Militar de Pernambuco - 428394,03
PERNAMBUCO | ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Concorrência nº 003/2015 | Obras de conclusão do Edifício do Plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Pernambuco |  |  |  |  | 13.031.257/0001-52 | Construtora CELI Ltda | 008/2016 | 2016-02-26 | 2017-04-21 | 26494875.46 | 2017-04-28 |  | 0 | 26494875.46 |  | 4.4.90.51 |  |  |  | 10530638.38 | Em andamento |  | 2017-09-20 |  | E-mail | Identificado pagamento no Tome Contas em 2017 de R$ 13.481.416,46. |  |  |  | x | [6 empty] | PERNAMBUCO - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - Obras de conclusão do Edifício do Plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Pernambuco | PERNAMBUCO - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - 008/2016 | PERNAMBUCO - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - 26494875,46
PERNAMBUCO | ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Pregão nº 006/2013 | Fornecimento e instalação de sistema de 05 (cinco) plataformas para o plenário da Assembleia Legislativa |  |  |  |  | 31.228.836/0001/71 | Ortobras Industria e comércio de Ortopedia Ltda | 036/2013 | 2013-09-26 | 2014-02-23 | 165000 | 2016-12-25 | 18 meses | 8136.44 | 173136.44 |  | 4.4.90.51.01 | 87450 | 0 |  | 87450 | Em andamento |  | 2017-09-20 |  | E-mail | [8 empty] | x |  |  | PERNAMBUCO - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - Fornecimento e instalação de sistema de 05 (cinco) plataformas para o plenário da Assembleia Legislativa | PERNAMBUCO - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - 036/2013 | PERNAMBUCO - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - 165000
PERNAMBUCO | AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | CC005/2013 | Obras e serviços do sistema viário do distrito industrial de Moreno |  |  |  |  | 02.199.283/0001-78 | EMPERTEC - Empresa Pernambucana Técnica de Engenharia e Comércio Ltda | 58/2013 | 2014-03-13 | 6 meses | 2680992.6 | 2016-08-01 | 23 meses | 313210.56 | 2994203.16 | 364532.22 | 4.4.90. | 209057.29 | 209057.29 | 209057.29 | 452175.75 | DISTRATADO | 334/2017 | 2017-09-05 | 023/2017/ADDiper/DI/CGEP | 41613/17 |  |  | Contrato rescindido por modificações substanciais da concepção do projeto. Novo contrato 50/2016. |  |  |  | x |  |  |  |  | PERNAMBUCO - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - Obras e serviços do sistema viário do distrito industrial de Moreno | PERNAMBUCO - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - 58/2013 | PERNAMBUCO - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - 2680992,6
PERNAMBUCO | AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | CC009/2016 | Serviços de engenharia do acesso ao Loteamento Industrial de Moreno, município de Moreno/PE |  |  |  |  | 40.882.060/0001-08 | LIDERMAC Construções e Equipamentos Ltda | 50/2016 | 2016-11-18 | 6 meses | 1476677.33 |  |  | 0 | 1476677.33 |  | 4.4.90. | 160580.79 | 160580.79 | 160580.79 | 160580.79 | EM ANDAMENTO | 334/2017 | 2017-09-05 | 023/2017/ADDiper/DI/CGEP | 41613/17 |  |  | Obra iniciada em 18/11/2016 e concluída em 19/05/2017. |  |  | x | [5 empty] | PERNAMBUCO - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - Serviços de engenharia do acesso ao Loteamento Industrial de Moreno, município de Moreno/PE | PERNAMBUCO - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - 50/2016 | PERNAMBUCO - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - 1476677,33
PERNAMBUCO | AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | CC001/2012 | Elaboração de Projetos Executivos de Terraplenagem dos Lotes e Iluminação pública do Loteamento Industrial de Arcoverde. (LOTE 1) |  |  |  |  | 11.380.698/0001-34 | Engeconsult Consultores Técnicos Ltda. | 24/2012 | 2012-04-16 | 75 dias | 116945.71 |  | 41 meses | -15170.39 | 101775.32 | 5004.71 | 4.4.90. | 46778.28 |  |  | 60001.75 | EM ANDAMENTO | [12 empty] | x |  |  | PERNAMBUCO - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - Elaboração de Projetos Executivos de Terraplenagem dos Lotes e Iluminação pública do Loteamento Industrial de Arcoverde. (LOTE 1) | PERNAMBUCO - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - 24/2012 | PERNAMBUCO - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - 116945,71
RECIFE | AUTARQUIA DE SANEAMENTO | Concorrência 004/2013 | Implantação de esgotamento, pavimentação e drenagem | 06.7.0087 | COMPESA | - | - | 00.376.507/0001-44 | Consórcio: ABF/AGC | 09/13 | 2013-10-01 | 2016-03-31 | 40890000 | 2015-08-17 | - | 0 | 40890000 | 2525740.06 | 4.4.90.51 |  | 0 |  | 6850920.76 | Paralisada/Em Distrato | 363 | 2017-09-12 | 329/2017 | 42439/17 |  |  | Distrato em andamento por falta de desembolso do DNDES. | [6 empty] | x |  | RECIFE - AUTARQUIA DE SANEAMENTO - Implantação de esgotamento, pavimentação e drenagem | RECIFE - AUTARQUIA DE SANEAMENTO - 09/13 | RECIFE - AUTARQUIA DE SANEAMENTO - 40890000
RECIFE | AUTARQUIA DE SANEAMENTO | Concorrência 001/2011 | Construção de emissário de esgotos | 06.7.0087 | COMPESA | - | - | 13.751.311/0001-34 | Consórcio: ABF/Rocha/ Sanea | 03/11 | 2012-07-25 | 2014-01-15 | 13750845.76 | 2015-10-05 | 42287 | 696828.47 | 14447674.23 | 2704236.99 | 4.4.90.51 |  | 0 |  | 13389864.09 | Paralisada/Em Distrato | 363 | 2017-09-12 | 329/2017 | 42439/17 |  |  | Distrato em andamento por falta de desembolso do DNDES. | [6 empty] | x |  | RECIFE - AUTARQUIA DE SANEAMENTO - Construção de emissário de esgotos | RECIFE - AUTARQUIA DE SANEAMENTO - 03/11 | RECIFE - AUTARQUIA DE SANEAMENTO - 13750845,76
RECIFE | AUTARQUIA DE SANEAMENTO | Concorrência 001/2012 | Gerenciamento de obras | 06.7.0087 | COMPESA | - | - | 11.380.698/0001-34 | Consórcio: Engeconsult/Concremat | 14/12 | 2013-01-17 | 2016-01-16 | 5551202.26 | 2015-08-10 | 42460 | 1360398.44 | 6911600.7 | 209978.97 | 4.4.90.35 |  | 0 |  | 4619407.29 | Paralisada/Em Distrato | 363 | 2017-09-12 | 329/2017 | 42439/17 |  |  | Distratado por falta de desembolso do DNDES. | [6 empty] | x |  | RECIFE - AUTARQUIA DE SANEAMENTO - Gerenciamento de obras | RECIFE - AUTARQUIA DE SANEAMENTO - 14/12 | RECIFE - AUTARQUIA DE SANEAMENTO - 5551202,26
Recife | AUTARQUIA DE SANEAMENTO |  | Reforma dos escritórios locais de saneamento (Santa Luzia, Mangueira, Mustardinha e Roda de Fogo), |  | COMPESA |  |  | 07.640.020/0001-76 | Consultrol Construtora Olindense Ltda | 013/15 | 2015-05-11 | 2015-12-10 | 50728.37 | 2015-12-10 | 2015-12-10 |  | 50728.37 |  |  | 50728.37 |  |  |  | Identificada paralisada em 2016 | 363 | 2017-09-12 | 329/2017 | 42439/17 | Em 20/11/2017, foram identificados no Tome Conta 20 empenhos não liquidados no valor de R$ 50.728,37. |  | Concluída em dezembro/2015. | [6 empty] | x |  | Recife - AUTARQUIA DE SANEAMENTO - Reforma dos escritórios locais de saneamento (Santa Luzia, Mangueira, Mustardinha e Roda de Fogo), | Recife - AUTARQUIA DE SANEAMENTO - 013/15 | Recife - AUTARQUIA DE SANEAMENTO - 50728,37
RECIFE | CIA DE SERVIÇOS URBANOS | TP 03/2015 | Obra de Engenharia visando a construção de coberta em telhas isotérmicas no Pátio de Feira de Afogados |  |  |  |  | 17.156.048/0001-96 | TANDEN EMPREENDIMENTOS EIRELLI EPP | 005/2015 | 2015-03-27 | 90 DIAS | 1054016.07 | 2015-06-27 | 15 MESES | 0 | 1054016.07 |  | 3.1.3.2 |  |  |  | 936318.83 | CONCLUÍDO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | RECIFE - CIA DE SERVIÇOS URBANOS - Obra de Engenharia visando a construção de coberta em telhas isotérmicas no Pátio de Feira de Afogados | RECIFE - CIA DE SERVIÇOS URBANOS - 005/2015 | RECIFE - CIA DE SERVIÇOS URBANOS - 1054016,07
RECIFE | CIA DE SERVIÇOS URBANOS | TP 01/2015 | Obra de Engenharia visando a construção de coberta externa, pavimentos e outros serviços complementares no Pátio de Água Fria. |  |  |  |  | 04.506.139/0001-62 | CORINTHO ENGENHARIA LTDA | 008/2015 | 2015-04-20 | 90 DIAS | 496054.31 | 2015-07-20 | 06 MESES | 0 | 496054.31 |  | 3.1.3.2 |  |  |  | 417635.53 | CONCLUÍDO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | RECIFE - CIA DE SERVIÇOS URBANOS - Obra de Engenharia visando a construção de coberta externa, pavimentos e outros serviços complementares no Pátio de Água Fria. | RECIFE - CIA DE SERVIÇOS URBANOS - 008/2015 | RECIFE - CIA DE SERVIÇOS URBANOS - 496054,31
Recife | CIA DE SERVIÇOS URBANOS |  | Obra de engenharia visando a construção do Anexo de São José |  |  |  |  | 07.811.641/0001-75 | MARINHO.CONST.LTDA | 011/2014 | 2014-07-02 | 2014-10-30 | 392650.31 | 2014-10-30 | 2015-06-27 | 98080.78 | 490731.09 |  |  |  |  | 95624.2 | 95624.2 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | Recife - CIA DE SERVIÇOS URBANOS - Obra de engenharia visando a construção do Anexo de São José | Recife - CIA DE SERVIÇOS URBANOS - 011/2014 | Recife - CIA DE SERVIÇOS URBANOS - 392650,31
Recife | COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO |  | Reparação e reforma da sede da CTTU |  |  |  |  | 11.868.307/0001-25 | Construcon Construções | 021/2013 | 2014-01-31 | 2014-05-01 | 286541.48 | 2015-04-29 | 2014-10-28 |  | 286541.48 |  |  |  |  | 98214.28 | 296233.26 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | Recife - COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO - Reparação e reforma da sede da CTTU | Recife - COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO - 021/2013 | Recife - COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO - 286541,48
RECIFE | EMLURB | CONCORRENCIA / Nº 09/2013 | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO -LOTE II – RPA'S 03 E 05 | 002/2015 E 004/2016 | Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento | 56451920.48 | 6905000 | 08.073.264/0001-87 | CONSTRUTORA ANDRADE GUEDES LTDA | 6-057/13 | 2014-01-29 | 2015-01-29 | 29902283.4 | 2017-01-28 | 730 | 64587848.04 | 94490131.44 | 0 | 3.3.90.39 | 54525478.16 | 11464015.89 | 11464015.89 | 54525478.16 | andamento | 366 | 2017-09-12 |  | 42613/17 | Em 21/11/2017, não constam no Tome Conta pagamentos em 2017. |  | Em execução conforme demanda e disponibilidade de orçamento. | [6 empty] | x |  | RECIFE - EMLURB - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO -LOTE II – RPA'S 03 E 05 | RECIFE - EMLURB - 6-057/13 | RECIFE - EMLURB - 29902283,4
RECIFE | EMLURB | CONCORRENCIA / Nº 09/2013 | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO-LOTE I – RPA'S 04 | 002/2015 E 004/2016 | Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento | 56451920.48 | 6905000 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 6-058/13 | 2014-01-29 | 2015-01-29 | 16796191.25 | 2017-01-28 | 730 | 32083808.02 | 48879999.27 | 0 | 3.3.90.39 | 24189829.19 | 5971023.57 | 5971023.57 | 24189829.19 | andamento | 366 | 2017-09-12 |  | 42613/17 | Em 21/11/2017, não constam no Tome Conta pagamentos em 2017. |  | Em execução conforme demanda e disponibilidade de orçamento. | [6 empty] | x |  | RECIFE - EMLURB - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO-LOTE I – RPA'S 04 | RECIFE - EMLURB - 6-058/13 | RECIFE - EMLURB - 16796191,25
RECIFE | EMLURB | PREGÃO / Nº 10/2013 | RECUP.DE VIAS PAVIMENTADAS EM CONCRETO | 002/2015 E 004/2016 | Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento | 56451920.48 | 6905000 | 40.884.405/0001-54 | LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA | 6-034/13 | 2013-10-25 | 2014-10-25 | 14349995.94 | 2016-10-24 | 730 | 19212321.37 | 33562317.31 | 0 | 4.4.90.39 | 13476615.68 | 912199.33 | 912199.33 | 13476615.68 | andamento | 366 | 2017-09-12 |  | 42613/17 | Em 21/11/2017, não constam no Tome Conta pagamentos em 2017. |  | Em execução conforme demanda e disponibilidade de orçamento. | [6 empty] | x |  | RECIFE - EMLURB - RECUP.DE VIAS PAVIMENTADAS EM CONCRETO | RECIFE - EMLURB - 6-034/13 | RECIFE - EMLURB - 14349995,94
RECIFE | EMLURB | DISPENSA | LIMP. DE CANAL UTILIZANDO-SE O PROC.BARRAGEM MOVEL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 03.366.083/0001-25 | HIDROMAX CONSTRUCOES LTDA | 6-030/13 | 2013-10-01 | 2014-10-01 | 4691743.12 | 2017-09-30 | 1095 | 9700608.76 | 14392351.88 | 0 | 3.3.90.39 | 7794741.67 | 2133730.97 | 2133730.97 | 7794741.69 | andamento | 366 | 2017-09-12 |  | 42613/17 | Em 21/11/2017, não constam no Tome Conta pagamentos em 2017. |  | Em execução conforme demanda e disponibilidade de orçamento. | [6 empty] | x |  | RECIFE - EMLURB - LIMP. DE CANAL UTILIZANDO-SE O PROC.BARRAGEM MOVEL | RECIFE - EMLURB - 6-030/13 | RECIFE - EMLURB - 4691743,12
RECIFE | EMLURB | PREGÃO / Nº 20/2013 | MANUTENCAO PREVENTIVA SISTEMA DE DRENAGEM. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 11.481.173/0001-95 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | 6-023/14 | 2014-03-07 | 2015-03-07 | 7214999.77 | 2016-03-06 | 365 | 4246143.41 | 11461143.18 | 0 | 3.3.90.39 | 6851712 | 1516094.98 | 1516094.98 | 6851712 | andamento | 366 | 2017-09-12 |  | 42613/17 |  |  | Contrato encerrado. |  |  |  |  | x |  |  |  | RECIFE - EMLURB - MANUTENCAO PREVENTIVA SISTEMA DE DRENAGEM. | RECIFE - EMLURB - 6-023/14 | RECIFE - EMLURB - 7214999,77
RECIFE | EMLURB | CONCORRENCIA / Nº 001/2013 | RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS NA RPA 01 – LOTE 01 | 005/2016 | Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento | 12031838.26 | 1333000 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-021/13 | 2013-09-13 | 2014-09-13 | 9520081.94 | 2017-03-06 | 905 | 1259721.29 | 10779803.23 | 0 | 4.4.90.39 | 9413612.92 | 1508484.92 | 1508484.92 | 9413612.92 | andamento | 366 | 2017-09-12 |  | 42613/17 |  |  | Contrato encerrado. |  |  |  |  | x |  |  |  | RECIFE - EMLURB - RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS NA RPA 01 – LOTE 01 | RECIFE - EMLURB - 6-021/13 | RECIFE - EMLURB - 9520081,94
RECIFE | EMLURB | CONCORRENCIA / Nº 001/2013 | REC DE PASSEIOS | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 40.884.405/0001-54 | LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA | 6-022/13 | 2013-09-13 | 2014-09-13 | 10133851.57 | 2016-03-06 | 540 | 7.4 | 10133858.97 | 0 | 4.4.90.39 | 5722683.29 | 0 |  | 5722683.29 | andamento | 366 | 2017-09-12 |  | 42613/17 |  |  | Contrato encerrado. Foi devidamente executado conforme demanda e disponibilidade do orçamento. |  |  |  |  | x |  |  |  | RECIFE - EMLURB - REC DE PASSEIOS | RECIFE - EMLURB - 6-022/13 | RECIFE - EMLURB - 10133851,57
RECIFE | EMLURB | PREGÃO / Nº 20/2013 | MANUTENCAO PREVENTIVA SISTEMA DE DRENAGEM. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 00.558.943/0001-34 | SERVITIUM LTDA | 6-022/14 | 2014-03-14 | 2015-03-14 | 6971777.54 | 2015-03-14 | 0 | 1592580.48 | 8564358.02 | 0 | 3.3.90.39 | 2723399.47 | 860939.92 | 860939.92 | 2723399.47 | andamento | 366 | 2017-09-12 |  | 42613/17 |  |  | Contrato encerrado. Foi devidamente executado conforme demanda e disponibilidade do orçamento. |  |  |  |  | x |  |  |  | RECIFE - EMLURB - MANUTENCAO PREVENTIVA SISTEMA DE DRENAGEM. | RECIFE - EMLURB - 6-022/14 | RECIFE - EMLURB - 6971777,54
RECIFE | EMLURB | CONCORRENCIA / Nº 03/2010 | SERV. REC. TRAT. DEST. FINAL RES. SOLIDOS | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 03.330.089/0001-42 | CABANA CONSTRUCOES LTDA EPP | 6-017/10 | 2010-10-01 | 2011-10-01 | 1815572.16 | 2015-09-30 | 1460 | 6022600.08 | 7838172.24 | 0 | 4.4.90.51 | 5090006.71 | 172010.32 | 172010.32 | 5090006.71 | encerrado | 366 | 2017-09-12 |  | 42613/17 |  |  | Contrato encerrado. Foi devidamente executado conforme demanda e disponibilidade do orçamento. |  |  |  |  | x |  |  |  | RECIFE - EMLURB - SERV. REC. TRAT. DEST. FINAL RES. SOLIDOS | RECIFE - EMLURB - 6-017/10 | RECIFE - EMLURB - 1815572,16
RECIFE | EMLURB | CONCORRENCIA / Nº 06/2013 | SERVIÇOS DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, TERRAPLENAGEM, LIXIVIADO E GASES E PLANTIO DE VEGETAÇÃO GRAMÍNEA P/ENCERRAMENTO ATERRO DA MURIBECA | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 11.481.173/0001-95 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | 6-037/13 | 2013-12-17 | 2015-12-17 | 4273593.89 | 2017-12-16 | 730 | 2796041.18 | 7069635.07 | 0 | 4.4.90.51 | 1700825.38 | 490432.87 | 490432.87 | 1700825.38 | andamento | 366 | 2017-09-12 |  | 42613/17 | Em 21/11/2017, não constam no Tome Conta pagamentos em 2017. |  | Em execução conforme demanda e disponibilidade de orçamento. | [6 empty] | x |  | RECIFE - EMLURB - SERVIÇOS DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, TERRAPLENAGEM, LIXIVIADO E GASES E PLANTIO DE VEGETAÇÃO GRAMÍNEA P/ENCERRAMENTO ATERRO DA MURIBECA | RECIFE - EMLURB - 6-037/13 | RECIFE - EMLURB - 4273593,89
RECIFE | EMLURB | CONCORRENCIA / Nº 007/2013 | RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS-RPA 04, 05 E 06 | 005/2016 | Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento | 12031838.26 | 1333000 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-019/14 | 2014-02-10 | 2015-02-10 | 1251376.55 | 2017-02-09 | 730 | 2676548.57 | 3927925.12 | 0 | 3.3.90.39 | 1681915.54 | 573939.31 | 573939.31 | 1681915.54 | andamento | 366 | 2017-09-12 |  | 42613/17 | Em 21/11/2017, não constam no Tome Conta pagamentos em 2017. |  | Em execução conforme demanda e disponibilidade de orçamento. | [6 empty] | x |  | RECIFE - EMLURB - RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS-RPA 04, 05 E 06 | RECIFE - EMLURB - 6-019/14 | RECIFE - EMLURB - 1251376,55
RECIFE | EMLURB | PREGÃO / Nº 04/2014 | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM DE PARTE DA AV. NORTE, EM FRENTE A ANTIGA FABRICA -MACAXEIRA | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 00.749.205/0001-74 | CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA | 6-021/14 | 2014-04-01 | 2014-09-28 | 3398999.99 | 2015-12-31 | 459 | 521965.68 | 3920965.67 | 0 | 3.3.90.39 | 3060148.68 | 0 |  | 3060148.68 | andamento | 366 | 2017-09-12 |  | 42613/17 |  |  | Contrato encerrado em 2015. |  |  |  |  | x |  |  |  | RECIFE - EMLURB - SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM DE PARTE DA AV. NORTE, EM FRENTE A ANTIGA FABRICA -MACAXEIRA | RECIFE - EMLURB - 6-021/14 | RECIFE - EMLURB - 3398999,99
Recife | EMLURB |  | MAN CONTINUA SEMENTEIRA |  |  |  |  | 00.449.936/0001-02 | ENGEMAIA & CIA LTDA | 6-044/13 | 2013-12-01 | 2014-03-31 | 3279134.4 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 0 | 3279134.4 | [5 empty] | 1587562.8 | Identificada paralisada em 2016 | 366 | 2017-09-12 |  | 42613/17 |  |  | Contrato encerrado. |  |  |  |  | x |  |  |  | Recife - EMLURB - MAN CONTINUA SEMENTEIRA | Recife - EMLURB - 6-044/13 | Recife - EMLURB - 3279134,4
RECIFE | EMLURB | PREGÃO / nº 003/2015 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA CIDADE DO RECIFE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL. LOTE I - RPA 01. | 002/2015 E 004/2016 | Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento | 56451920.48 | 6905000 | 00.749.205/0001-74 | CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA | 6-016/15 | 2015-08-20 | 2016-08-19 | 2143999.99 | 2017-08-19 | 365 | 824290.1 | 2968290.09 | 0 | 3.3.90.39 | 821631.74 | 425411.77 | 425411.77 | 821631.74 | andamento | 366 | 2017-09-12 |  | 42613/17 | Em 21/11/2017, não constam no Tome Conta pagamentos em 2017. |  | Em execução conforme demanda e disponibilidade de orçamento. | [6 empty] | x |  | RECIFE - EMLURB - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA CIDADE DO RECIFE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL. LOTE I - RPA 01. | RECIFE - EMLURB - 6-016/15 | RECIFE - EMLURB - 2143999,99
Recife | EMLURB |  | REVITALIZACAO PCA TIRADENTES |  |  |  |  | 08.064.693/0001-98 | CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA | 6-004/14 | 2014-02-10 | 2014-06-10 | 2754999.88 | 2015-02-05 | 2015-02-05 | 44952.01 | 2799951.89 | [5 empty] | 829998.6 | Identificada paralisada em 2016 | 366 | 2017-09-12 |  | 42613/17 | Existe saldo de contrato de 63% do valor previsto. |  | Contrato encerrado em 2015. | [6 empty] | x |  | Recife - EMLURB - REVITALIZACAO PCA TIRADENTES | Recife - EMLURB - 6-004/14 | Recife - EMLURB - 2754999,88
RECIFE | EMLURB | PREGÃO / Nº 10/2014 | RECUPERACAO PAVIMENTO PARALELEPIPEDOS | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 03.330.089/0001-42 | CABANA CONSTRUCOES LTDA EPP | 6-027/14 | 2014-05-01 | 2015-05-01 | 2009999.97 | 2015-07-30 | 90 | 627773.5 | 2637773.47 | 0 | 3.3.90.39 | 751183.01 | 0 |  | 751183.01 | andamento | 366 | 2017-09-12 |  | 42613/17 |  |  | Contrato encerrado. |  |  |  |  | x |  |  |  | RECIFE - EMLURB - RECUPERACAO PAVIMENTO PARALELEPIPEDOS | RECIFE - EMLURB - 6-027/14 | RECIFE - EMLURB - 2009999,97
RECIFE | EMLURB | PREGÃO / Nº 16/2013 | Serv. Recup. Drenagem Rua Genaro Guimarãe | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 03.330.089/0001-42 | CABANA CONSTRUCOES LTDA EPP | 6-042/13 | 2013-12-11 | 2014-03-11 | 2423000 | 2015-11-01 | 600 | 54024.87 | 2477024.87 | 0 | 3.3.90.39 | 1155352.21 | 46660.93 | 46660.93 | 1155352.21 | andamento | 366 | 2017-09-12 |  | 42613/17 |  |  | Contrato encerrado com valor medido de R$ 1.155.352,21 (47% apenas do valor do contrato). Futura licitação será realizada. | [6 empty] | x |  | RECIFE - EMLURB - Serv. Recup. Drenagem Rua Genaro Guimarãe | RECIFE - EMLURB - 6-042/13 | RECIFE - EMLURB - 2423000
RECIFE | EMLURB | PREGÃO / nº 003/2015 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA CIDADE DO RECIFE, CONFORME ESPECI-FICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO LOTE 04 | 002/2015 | Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento | 30307145.32 | 4000000 | 00.392.213/0001-06 | PROCESSO ENGENHARIA LTDA | 6-019/15 | 2015-08-17 | 2016-08-16 | 2269999.97 | 2016-08-16 | 0 | 72430.72 | 2342430.69 | 0 | 3.3.90.39 | 254053.25 | 98518.85 | 98518.85 | 254053.25 | andamento | 366 | 2017-09-12 |  | 42613/17 |  |  | Contrato encerrado. |  |  |  |  | x |  |  |  | RECIFE - EMLURB - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA CIDADE DO RECIFE, CONFORME ESPECI-FICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO LOTE 04 | RECIFE - EMLURB - 6-019/15 | RECIFE - EMLURB - 2269999,97
RECIFE | EMLURB | PREGÃO / Nº 10/2014 | RECUPERACAO PAVIMENTO PARALELEPIPEDOS | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 11.481.173/0001-95 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | 6-026/14 | 2014-05-01 | 2015-05-01 | 2049999.95 | 2015-05-01 | 0 | 89465.45 | 2139465.4 | 0 | 3.3.90.39 | 639162.12 | 0 |  | 639162.12 | andamento | 366 | 2017-09-12 |  | 42613/17 |  |  | Contrato encerrado. Foi devidamente executado conforme demanda e disponibilidade do orçamento. |  |  |  |  | x |  |  |  | RECIFE - EMLURB - RECUPERACAO PAVIMENTO PARALELEPIPEDOS | RECIFE - EMLURB - 6-026/14 | RECIFE - EMLURB - 2049999,95
RECIFE | EMLURB | TOMADA / Nº 12/2011 | CONSTRUCAO DE CASA DE BOMBA-JUSANTE SUL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-013/13 | 2013-09-24 | 2013-12-23 | 681511.13 | 2016-02-11 | 780 | 60200.52 | 741711.65 | 0 | 4.4.90.51 | 188658.29 | 0 |  | 188658.29 | andamento | 366 | 2017-09-12 |  | 42613/17 |  |  | Paralisada. Será licitado remanescente futuramente. | [6 empty] | x |  | RECIFE - EMLURB - CONSTRUCAO DE CASA DE BOMBA-JUSANTE SUL | RECIFE - EMLURB - 6-013/13 | RECIFE - EMLURB - 681511,13
Recife | EMLURB |  | RECUP.PRACA PROJETO BURLE MAX. |  |  |  |  | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | 6-006/14 | 2014-02-17 | 2014-04-18 | 574000 | 2014-11-04 | 2014-11-04 | -35.36 | 573964.64 |  |  |  |  | 62808.34 | 375284.57 | Identificada paralisada em 2016 | 366 | 2017-09-12 |  | 42613/17 |  |  | Contrato encerrado em 2014, medidos R$ 375.284,57 (65% do valor do contrato) | [6 empty] | x |  | Recife - EMLURB - RECUP.PRACA PROJETO BURLE MAX. | Recife - EMLURB - 6-006/14 | Recife - EMLURB - 574000
RECIFE | EMLURB | PREGÃO PRESENCIAL / 402015 | FECHAMENTO DE ÁREAS PÚBLICAS E EDIFICAÇÕES COM RISCO DE DESABAMENTO NO PERÍODO DO CARNAVAL 2016, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-002/16 | 2016-02-15 | 2016-03-16 | 491999.85 | 2016-03-16 | 0 | 0 | 491999.85 | 0 | 3.3.90.39 | 427938.76 | 427938.76 | 427938.76 | 427938.76 | encerrado | 366 | 2017-09-12 |  | 42613/17 |  |  | Contrato encerrado. Foi devidamente executado conforme demanda e disponibilidade do orçamento. |  |  |  |  | x |  |  |  | RECIFE - EMLURB - FECHAMENTO DE ÁREAS PÚBLICAS E EDIFICAÇÕES COM RISCO DE DESABAMENTO NO PERÍODO DO CARNAVAL 2016, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL. | RECIFE - EMLURB - 6-002/16 | RECIFE - EMLURB - 491999,85
RECIFE | EMLURB | CARTA CONVITE / nº 007/2015 | RECUPERAÇÃO DO MURO DA GERÊNCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – GIP , AV. NORTE | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 12.513.837/0001-13 | RECONSTRUÇÕES LTDA-EPP | 1-011/15 | 2015-10-16 | 2015-12-15 | 145424.59 | 2016-09-10 | 270 | 0 | 145424.59 | 0 | 3.3.90.39 | 49567.1 | 15665.73 | 15665.73 | 49567.1 | andamento | 366 | 2017-09-12 |  | 42613/17 |  |  | Realizado apenas a recuperação das partes críticas. Contrato encerrado por necessitar de estudos mais aprofundados do solo. | [6 empty] | x |  | RECIFE - EMLURB - RECUPERAÇÃO DO MURO DA GERÊNCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – GIP , AV. NORTE | RECIFE - EMLURB - 1-011/15 | RECIFE - EMLURB - 145424,59
RECIFE | EMLURB | DISPENSA | RECUPERAÇÃO DA PONTE DÚCHOA LOCALIZADA NA AV. RUI BARBOSA, GRAÇAS | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 08.064.693/0001-98 | CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA | 2-001/15 | 2015-04-10 | 2015-05-10 | 13126.78 | 2015-05-10 | 0 | 0 | 13126.78 | 0 | 3.3.90.39 | 10662.91 | 10662.91 | 10662.91 | 10662.91 | encerrado | 366 | 2017-09-12 |  | 42613/17 |  |  | Contrato encerrado. |  |  |  |  | x |  |  |  | RECIFE - EMLURB - RECUPERAÇÃO DA PONTE DÚCHOA LOCALIZADA NA AV. RUI BARBOSA, GRAÇAS | RECIFE - EMLURB - 2-001/15 | RECIFE - EMLURB - 13126,78
RECIFE | EMPRESA DE URBANIZAÇÃO | CC 008/10 | SISTEMA VIARIO VIA MANGUE | 333.025/2010 e 319.315-44/2011 | CAIXA | 244391685.75 | 185961798.45 | 33.412.792/0166-79 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A | 014/11 | 2011-04-07 | 2013-09-23 | 319873230.48 | 2016-07-29 | 888 | 108040495.55 | 427913726.03 | 88019582.69 | 4.4.90.51 | 5547690.24 | 5864170.36 | 5864170.36 | 410520559.51 | ENCERRADA | 367/2017 | 2017-09-26 | 755/2017-DPR/URB Recife | 45420/17 |  |  | Obra encerrada |  |  | x | [5 empty] | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - SISTEMA VIARIO VIA MANGUE | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - 014/11 | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - 319873230,48
RECIFE | EMPRESA DE URBANIZAÇÃO | CC 010/14 | REVESTIMENTO CANAL DO ARRUDA | 001 / 2014 | GOV. ESTADO | 25869454.66 | 3244388.1 | 20.052.157/0001-78 | CONSORCIO CANAL DO ARRUDA | 025/14 | 2014-06-26 | 2015-12-18 | 83188039.06 | 2015-08-31 | - | 0 | 83188039.06 | - | 4.4.90.51 |  |  |  | 15087735.43 | PARALISADA | 367/2017 | 2017-09-26 | 755/2017-DPR/URB Recife | 45420/17 |  |  | Paralisada. Administrado pelo Gabinete de Obras Especiais. | [6 empty] | x |  | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - REVESTIMENTO CANAL DO ARRUDA | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - 025/14 | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - 83188039,06
RECIFE | EMPRESA DE URBANIZAÇÃO | ICB 001/11 | PAV./DRENAGEM E OBRA DE ARTE, SUBST. A, B, C E PONTE SEMIPERIMETRAL | 7497/2009 | BANCO MUNDIAL | 4009696.9 | 26481393.5 | 15.353.760/0001-50 | CONSÓRCIO CINZEL/CAMILO BRITO | 009/12 | 2012-05-23 | 2013-11-14 | 42788258.14 | 2014-11-03 | 365 | 10625730.88 | 53413989.02 | 1604909.3 | 4.4.90.51 |  |  |  | 16977221.37 | PARALISADA | 367/2017 | 2017-09-26 | 755/2017-DPR/URB Recife | 45420/17 |  |  | Aberto processo administrativo e verificando solução técnica. | [6 empty] | x |  | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - PAV./DRENAGEM E OBRA DE ARTE, SUBST. A, B, C E PONTE SEMIPERIMETRAL | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - 009/12 | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - 42788258,14
RECIFE | EMPRESA DE URBANIZAÇÃO | ICB 001/10 | CONSTRUÇÃO PARQUES: SANTANA / CAIARA E APIPUCOS | 7497-BR | BANCO MUNDIAL | 28468161.09 | 6611794.56 | 13.654.937/0001-22 | CONSORCIO PARQUES DO RECIFE | 015/11 | 2011-06-08 | 2012-12-05 | 24559268.28 | 2015-09-16 | 1001 | 10521122.94 | 35080391.22 | 1964609.27 | 4.4.90.51 |  |  |  | 34030351.83 | INACABADA | 367/2017 | 2017-09-26 | 755/2017-DPR/URB Recife | 45420/17 |  | Caiara está abandonado e Apipucos falta parte II (Auditoria TCE-PE) | Encerrada. | [6 empty] | x |  | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - CONSTRUÇÃO PARQUES: SANTANA / CAIARA E APIPUCOS | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - 015/11 | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - 24559268,28
RECIFE | EMPRESA DE URBANIZAÇÃO | CC 001/12 | REVESTIMENTO DO CANAL RIO DA PRATA | 293.549-91 | CAIXA | 11151591.72 | 23087252.99 | 17.327.583/0001-62 | CONSORCIO RIO DA PRATA | 075/12 | 2013-01-31 | 2016-01-31 | 34238475.55 |  | 404 | -2656152.17 | 31582323.38 | 607215.34 | 4.4.90.51 | 2909365.42 | 2909365.42 | 2909365.42 | 16144011.85 | EM ANDAMENTO | 367/2017 | 2017-09-26 | 755/2017-DPR/URB Recife | 45420/17 | Não foram identificados pagamentos no Tome Contas em 07/11/2017. |  | Em andamento. | [6 empty] | x |  | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - REVESTIMENTO DO CANAL RIO DA PRATA | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - 075/12 | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - 34238475,55
RECIFE | EMPRESA DE URBANIZAÇÃO | CC 014/14 | ESGOTAMENTO SANITARIO NA UE 39 | 352.737-39/2011 | CAIXA | 27215304.5 | - | 00.545.355/0001-66 | OTL OBRAS TECNICAS LTDA | 011/15 | 2016-06-01 | 2017-05-27 | 27483358.91 |  | - | -268054.4 | 27215304.51 | - | 4.4.90.51 | 545008.82 | 545008.82 | 545008.82 | 545008.82 | EM ANDAMENTO | 367/2017 | 2017-09-26 | 755/2017-DPR/URB Recife | 45420/17 | Não foram identificados pagamentos no Tome Contas em 07/11/2017. |  | Em andamento. | [6 empty] | x |  | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - ESGOTAMENTO SANITARIO NA UE 39 | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - 011/15 | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - 27483358,91
RECIFE | EMPRESA DE URBANIZAÇÃO | CC 004/12 | CONSTRUÇÃO CONJ. HABITACIONAL CASARÃO DO BARBALHO | 293.541-17 | CAIXA | 11770616.14 | 9106673.93 | 15.659.802/0001-85 | CONSORCIO CINZEL / SOERGUER | 011/12 | 2012-07-25 | 2014-01-16 | 22789402.86 |  | 1170 | 2237982.97 | 25027385.83 | 2549000.8 | 4.4.90.51 | 633975.27 | 639136.97 | 639136.97 | 20293937.06 | EM ANDAMENTO | 367/2017 | 2017-09-26 | 755/2017-DPR/URB Recife | 45420/17 |  |  | Em andamento. |  | x | [6 empty] | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - CONSTRUÇÃO CONJ. HABITACIONAL CASARÃO DO BARBALHO | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - 011/12 | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - 22789402,86
RECIFE | EMPRESA DE URBANIZAÇÃO | CC 001/09 | REQUALIFICAÇÃO NA COMUNIDADE DO PILAR - LOTE 01 | 04.2.0343.2 | BNDES | 18895837.86 | 6037865.64 | 11.573.372/0001-23 | CONSORCIO WALTER LOPES / SBM / DIAS | 002/10 | 2010-03-16 | 2013-03-15 | 22879236.52 | 2014-04-02 | 380 | 2054466.98 | 24933703.5 | 1162632.8 | 4.4.90.51 |  |  |  | 8967443 | INACABADA | 367/2017 | 2017-09-26 | 755/2017-DPR/URB Recife | 45420/17 |  |  | Relicitado. |  |  |  | x |  |  |  |  | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - REQUALIFICAÇÃO NA COMUNIDADE DO PILAR - LOTE 01 | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - 002/10 | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - 22879236,52
RECIFE | EMPRESA DE URBANIZAÇÃO | CC 004/11 | CONSTRUÇÃO DO CANAL DO GUARULHOS | 293.547-73 | CAIXA | 4463945.21 | 13313614.37 | 15.815.006/0001-94 | CONSORCIO CINZEL / SOERGUER / ENGEGRAUT | 015/12 | 2012-07-25 | 2014-07-25 | 22320252.65 |  | 888 | -236888.51 | 22083364.14 | 636639.95 | 4.4.90.51 | 1383356.22 | 1383356.22 | 1383356.22 | 8883719.76 | EM ANDAMENTO | 367/2017 | 2017-09-26 | 755/2017-DPR/URB Recife | 45420/17 |  |  | Encerrado. A relicitar. | [6 empty] | x |  | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - CONSTRUÇÃO DO CANAL DO GUARULHOS | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - 015/12 | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - 22320252,65
RECIFE | EMPRESA DE URBANIZAÇÃO | CC 013/14 | PAVIMENTAÇÃO E UBANIZAÇÃO DE 19 RUAS EM DIVERSAS LOCALIDADES |  |  |  |  | 04.157.035/0001-90 | CONSTRUQUALI ENGENHARIA | 018/15 | 2015-11-23 | 2016-11-17 | 18473956.73 | 2016-07-01 | - | 0 | 18473956.73 | 10578.98 | 4.4.90.51 | 226124.79 | 226124.79 | 226124.79 | 250377.01 | PARALISADA | 367/2017 | 2017-09-26 | 755/2017-DPR/URB Recife | 45420/17 |  |  | Em distrato. | [6 empty] | x |  | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO E UBANIZAÇÃO DE 19 RUAS EM DIVERSAS LOCALIDADES | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - 018/15 | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - 18473956,73
RECIFE | EMPRESA DE URBANIZAÇÃO | CC 013/11 | REQUALIFICAÇÃO NA COMUNIDADE DO PILAR - LOTE 02 | 301.546-57/2009 | CAIXA | 9392686.9 | 6697799.61 | 12.574.539/0001-33 | CONSORCIO VENÂNCIO / JEPAC | 013/11 | 2011-10-19 | 2013-10-18 | 15928807.99 | 2013-10-18 | - | 161678.52 | 16090486.51 | - | 4.4.90.51 |  |  |  | 876232.64 | INACABADA | 367/2017 | 2017-09-26 | 755/2017-DPR/URB Recife | 45420/17 |  |  | Distratado. A relicitar. | [6 empty] | x |  | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - REQUALIFICAÇÃO NA COMUNIDADE DO PILAR - LOTE 02 | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - 013/11 | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - 15928807,99
RECIFE | EMPRESA DE URBANIZAÇÃO | CC 011/14 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUAS NAS RPA'S 02; 04; 05 E 06 |  |  |  |  | 5.275.604/0001-64 | WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA. | 022/15 | 2015-11-24 | 2016-11-23 | 13182265.09 |  | - | 0 | 13182265.09 | - | 4.4.90.51 | 694148.34 | 640581.55 | 640581.55 | 694148.34 | EM ANDAMENTO | 367/2017 | 2017-09-26 | 755/2017-DPR/URB Recife | 45420/17 |  |  | Paralisada. Em distrato. | [6 empty] | x |  | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUAS NAS RPA'S 02; 04; 05 E 06 | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - 022/15 | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - 13182265,09
RECIFE | EMPRESA DE URBANIZAÇÃO | CC 001/16 | EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA LOCALIZADA NO BAIRRO DO PINA – RPA 06 (ENCANTA MOÇA) |  |  |  |  | 00.545.355/0001-66 | OTL OBRAS TECNICAS LTDA | 021/16 | 2016-08-16 | 2017-08-11 | 11380000.02 |  | - | 0 | 11380000.02 | - | 4.4.90.51 | 201917.9 | 121270.38 | 121270.38 | 201917.9 | EM ANDAMENTO | 367/2017 | 2017-09-26 | 755/2017-DPR/URB Recife | 45420/17 |  |  | Em distrato. | [6 empty] | x |  | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA LOCALIZADA NO BAIRRO DO PINA – RPA 06 (ENCANTA MOÇA) | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - 021/16 | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - 11380000,02
RECIFE | EMPRESA DE URBANIZAÇÃO | CC 008/14 | COMPLEMENTAÇÃO HABITACIONAL PILAR – LOTE 01 | 04.2.0343.2 | BNDES | 4924489.76 | 4367000.35 | 5.205.071 / 0001 - 44 | ALCA ENGENHARIA LTDA. | 028/14 | 2014-07-04 | 2015-04-30 | 9291485.64 |  | 608 | 983813.67 | 10275299.31 | 138884.21 | 4.4.90.51 | 1040888.01 | 1075440.22 | 1075440.22 | 5857727.42 | EM ANDAMENTO | 367/2017 | 2017-09-26 | 755/2017-DPR/URB Recife | 45420/17 | Não foram identificados pagamentos no Tome Contas em 07/11/2017. |  | Em andamento. | [6 empty] | x |  | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - COMPLEMENTAÇÃO HABITACIONAL PILAR – LOTE 01 | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - 028/14 | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - 9291485,64
RECIFE | EMPRESA DE URBANIZAÇÃO | CC 003/10 | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS LOTE 02 | 013/10 | GOV. ESTADO | 7394257.05 | 2396771.15 | 03.608.944/0001-34 | JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA | 057/10 | 2010-11-16 | 2012-11-15 | 9242825.12 | 2014-03-11 | 480 | 548203.08 | 9791028.2 | 341905.11 | 4.4.90.51 |  |  |  | 8300615.8 | INACABADA | 367/2017 | 2017-09-26 | 755/2017-DPR/URB Recife | 45420/17 | Não foram identificados pagamentos no Tome Contas em 07/11/2017. |  | Encerrada. | [6 empty] | x |  | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS LOTE 02 | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - 057/10 | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - 9242825,12
RECIFE | EMPRESA DE URBANIZAÇÃO | CC 002/11 | EXECUÇÃO DE 11 CANAIS EM DIVERSOS BAIRRO | 293.541-17 | CAIXA | 4866419.17 | 3765044.42 | 40.884.405/0001-54 | LOQUIPE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA | 045/11 | 2011-10-21 | 2013-10-20 | 8631470.38 | 2015-09-29 | 796 | 0 | 8631470.38 | 177460.38 | 4.4.90.51 |  |  |  | 4981421.72 | PARALISADA | 367/2017 | 2017-09-26 | 755/2017-DPR/URB Recife | 45420/17 |  |  | Distratada. A relicitar. | [6 empty] | x |  | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - EXECUÇÃO DE 11 CANAIS EM DIVERSOS BAIRRO | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - 045/11 | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - 8631470,38
Recife | EMPRESA DE URBANIZAÇÃO |  | CONTENÇÃO EM 11 SETORES DE RISCO RPA - 03, 04 E 06 (Lote 03) |  | CAIXA |  |  | 376.507 / 0001 - 44 | ABF ENGENHARIA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA. | 029/14 | 2014-08-27 | 2014-12-25 | 7148953.13 | 2015-11-20 | 2015-11-20 |  | 7148953.13 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | 367/2017 | 2017-09-26 | 755/2017-DPR/URB Recife | 45420/17 | Não foram identificados pagamentos no Tome Contas em 07/11/2017. |  | Distratada. Nova licitação, cc 04/17, contratada WB Construtora (CNPJ 07.157.925/0001-90) | [6 empty] | x |  | Recife - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - CONTENÇÃO EM 11 SETORES DE RISCO RPA - 03, 04 E 06 (Lote 03) | Recife - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - 029/14 | Recife - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - 7148953,13
RECIFE | EMPRESA DE URBANIZAÇÃO | CC 011/11 | PAVIMENTAÇÃO DE 04 RUAS - LOTE 02 | 351.568-78/2011 | CAIXA | 6294898.24 | 609227.95 | 15.551.677/0001-95 | CONSORCIO T. BARRETO / CAMILO BRITO | 046/12 | 2012-06-14 | 2013-12-06 | 7458545.82 | 2014-12-05 | 360 | -554419.63 | 6904126.19 | 130262.83 | 4.4.90.51 |  |  |  | 4245530.24 | INACABADA | 367/2017 | 2017-09-26 | 755/2017-DPR/URB Recife | 45420/17 | Não foram identificados pagamentos no Tome Contas em 07/11/2017. |  | Distratada. Nova licitação, cc 04/17, contratada WB Construtora (CNPJ 07.157.925/0001-90) | [6 empty] | x |  | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE 04 RUAS - LOTE 02 | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - 046/12 | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - 7458545,82
RECIFE | EMPRESA DE URBANIZAÇÃO | CC 010/11 | PAVIMENTAÇÃO DE 05 RUAS - LOTE 01 | 351.568-78/2011 | CAIXA | 5072692.45 | 490976.55 | 15.551.585/0001-05 | CONSORCIO CAMILO BRITO / T. BARRETO | 045/12 | 2012-06-14 | 2013-06-09 | 5792505.84 | 2015-05-06 | 690 | -228836.84 | 5563669 | 268242.44 | 4.4.90.51 |  |  |  | 5087318.52 | INACABADA | 367/2017 | 2017-09-26 | 755/2017-DPR/URB Recife | 45420/17 | Não foram identificados pagamentos no Tome Contas em 07/11/2017. |  | Distratada. Nova licitação, cc 04/17, contratada WB Construtora (CNPJ 07.157.925/0001-90) | [6 empty] | x |  | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE 05 RUAS - LOTE 01 | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - 045/12 | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - 5792505,84
RECIFE | EMPRESA DE URBANIZAÇÃO | CC 013/11 | PAVIMENTAÇÃO DE 04 RUAS - LOTE 04 | 351.568-78/2011 | CAIXA | 4309717 | 417184.49 | 07.693.988/0001-60 | F R F ENGENHARIA LTDA. | 043/12 | 2012-06-15 | 2013-06-10 | 4912032.75 | 2015-06-05 | 722 | 551743.43 | 5463776.18 | 107780.49 | 4.4.90.51 |  |  |  | 4220499.61 | INACABADA | 367/2017 | 2017-09-26 | 755/2017-DPR/URB Recife | 45420/17 | Não foram identificados pagamentos no Tome Contas em 07/11/2017. |  | Distratada. Nova licitação, cc 04/17, contratada WB Construtora (CNPJ 07.157.925/0001-90) | [6 empty] | x |  | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE 04 RUAS - LOTE 04 | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - 043/12 | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - 4912032,75
RECIFE | EMPRESA DE URBANIZAÇÃO | CC 001/13 | CONSTRUÇÃO PRAÇA NA AV. CAXANGÁ | 363.426-06/2011 | CAIXA | 3500000 | 1827804.8 | 10.412.294/0001-12 | ESCO | 011/13 | 2014-03-11 | 2015-03-11 | 5522962.94 | 2015-12-18 | 534 | -195158.14 | 5327804.8 | 112691.45 | 4.4.90.51 |  |  |  | 1087628.99 | INACABADA | 367/2017 | 2017-09-26 | 755/2017-DPR/URB Recife | 45420/17 | Não foram identificados pagamentos no Tome Contas em 07/11/2017. |  | Distratada. Nova licitação, cc 04/17, contratada WB Construtora (CNPJ 07.157.925/0001-90) | [6 empty] | x |  | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - CONSTRUÇÃO PRAÇA NA AV. CAXANGÁ | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - 011/13 | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - 5522962,94
RECIFE | EMPRESA DE URBANIZAÇÃO | CC 013/13 | PAVIMENTAÇÃO ACESSO AO CT SPORT CLUBE DO RECIFE |  |  |  |  | 02.297.922/0001-38 | KAENA CONSTRUÇÕES LTDA. | 003/14 | 2014-02-28 | 2014-06-28 | 3275569.37 | 2014-06-16 | - | -0.03 | 3275569.34 | - | 4.4.90.51 |  |  |  | 1699808.09 | PARALISADA | 367/2017 | 2017-09-26 | 755/2017-DPR/URB Recife | 45420/17 | Não foram identificados pagamentos no Tome Contas em 07/11/2017. |  | Encerrada. | [6 empty] | x |  | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO ACESSO AO CT SPORT CLUBE DO RECIFE | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - 003/14 | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - 3275569,37
RECIFE | EMPRESA DE URBANIZAÇÃO | CC 004/11 | REVESTIMENTO CANAL PESSEGUEIROS | 293.542-21 | CAIXA | 1175640.88 | 1462099.48 | 5.275.604/0001-64 | WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA. | 062/12 | 2012-10-15 | 2014-04-08 | 2630568.11 |  | 935 | 7172.25 | 2637740.36 | 88060.44 | 4.4.90.51 | 357942 | 357942 | 357942 | 2095867.19 | CONCLUÍDA | 367/2017 | 2017-09-26 | 755/2017-DPR/URB Recife | 45420/17 | Não foram identificados pagamentos no Tome Contas em 07/11/2017, tão pouco a administração apresentou comprovantes de pagamento de 2017. |  | Concluído. | [6 empty] | x |  | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - REVESTIMENTO CANAL PESSEGUEIROS | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - 062/12 | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - 2630568,11
RECIFE | EMPRESA DE URBANIZAÇÃO | CC 004/15 | ARQUEOLOGIA NA COMUNIDADE DO PILAR | 04.2.0343.2 | BNDES | 640097.24 | 567633.38 | 08.961.997/0001-58 | FUNDAÇÃO APOLÔNIO SALES DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 029/15 | 2015-12-15 | 2017-02-14 | 2415461.24 | 2016-07-04 | - | 0 | 2415461.24 | - | 4.4.90.51 | 338164.54 | 304348.07 | 304348.07 | 338164.54 | PARALISADA | 367/2017 | 2017-09-26 | 755/2017-DPR/URB Recife | 45420/17 |  |  | Paralisada. | [6 empty] | x |  | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - ARQUEOLOGIA NA COMUNIDADE DO PILAR | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - 029/15 | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - 2415461,24
RECIFE | EMPRESA DE URBANIZAÇÃO | TP 001/09 | SERVIÇO ARQUEOLOGICO NA COMUNIDADE DO PILAR | 04.2.0343.2 | BNDES | 815880.97 | 695054.07 | 01.355.292/0001-48 | FUNDAÇÃO SERIDÓ | 042/09 | 2009-11-04 | 2012-03-23 | 1366096.64 | 2014-03-14 | 720 | 144838.4 | 1510935.04 | - | 4.4.90.51 |  |  |  | 1055873.56 | INACABADA | 367/2017 | 2017-09-26 | 755/2017-DPR/URB Recife | 45420/17 | Não foram identificados pagamentos no Tome Contas em 07/11/2017. |  | Encerrada. | [6 empty] | x |  | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - SERVIÇO ARQUEOLOGICO NA COMUNIDADE DO PILAR | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - 042/09 | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - 1366096,64
RECIFE | EMPRESA DE URBANIZAÇÃO | CC 004/13 | PAVIMENTAÇÃO RUA SAULO SUASSUNA E RUA CÉLIA |  |  |  |  | 12.229.586/0001-40 | PTG - SERVIÇOS, CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA. | 001/14 | 2014-02-25 | 2014-10-23 | 1288686.18 | 2015-03-28 | 151 | 175345.49 | 1464031.67 | - | 4.4.90.51 |  | 77388.39 | 77388.39 | 1291045.02 | CONCLUÍDA | 367/2017 | 2017-09-26 | 755/2017-DPR/URB Recife | 45420/17 | Não foram identificados pagamentos no Tome Contas em 07/11/2017. |  | Encerrada. | [6 empty] | x |  | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO RUA SAULO SUASSUNA E RUA CÉLIA | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - 001/14 | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - 1288686,18
RECIFE | EMPRESA DE URBANIZAÇÃO | TP 003/13 | PAVIMENTAÇÃO ALARGAMENTO AV. DOIS RIOS |  |  |  |  | 1.663.476/0001-75 | D H F ENGENHARIA LTDA. | 005/14 |  | 1900-12-30 | 1363892.13 |  | - | 0 | 1363892.13 | - | 4.4.90.51 |  |  |  |  | NÃO INICIADO EM DISTRATO | 367/2017 | 2017-09-26 | 755/2017-DPR/URB Recife | 45420/17 |  |  | Em distrato. | [6 empty] | x |  | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO ALARGAMENTO AV. DOIS RIOS | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - 005/14 | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - 1363892,13
RECIFE | EMPRESA DE URBANIZAÇÃO | IN | PARECER TÉCNICO DO HABITACIONAL CASARÃO DO BARBALHO |  |  |  |  | 41.227.190/0001-61 | POLICONSULT – ASSOCIAÇÃO POLITÉCNICA DE CONSULTORIA | 015/15 | 2015-09-15 | 2016-02-22 | 78000 | 2015-09-30 | 157 | 0 | 78000 | - | 4.4.90.51 |  |  |  | 18000 | CONCLUÍDA | 367/2017 | 2017-09-26 | 755/2017-DPR/URB Recife | 45420/17 |  |  | Concluído. |  |  | x | [5 empty] | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - PARECER TÉCNICO DO HABITACIONAL CASARÃO DO BARBALHO | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - 015/15 | RECIFE - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO - 78000
RECIFE | FUNDAÇÃO DE CULTURA | CC 003/2016 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de estruturas para barracas |  |  |  |  | 07.042.228/0001-93 | Alexandre Nunes de Oliveira Locações ME | 3562/2016 | 2016-06-08 | 2016-06-17 | 35199.94 | 2016-06-26 |  | 8608.68 | 43808.62 |  | 3.3.90.39 | 35199.94 |  |  | 43808.62 | Concluido | 368 | 2017-10-03 | 025/2017 | 46768/17 | Em 23/11/2017, Não há pagamentos no Tome Conta, apesar de a administração anexar cópias das notas de empenho. |  | Os valores foram integralmente pagos e não há pendências financeiras. | [5 empty] | x |  |  | RECIFE - FUNDAÇÃO DE CULTURA - Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de estruturas para barracas | RECIFE - FUNDAÇÃO DE CULTURA - 3562/2016 | RECIFE - FUNDAÇÃO DE CULTURA - 35199,94
RECIFE | GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS | Concorrência GABPE n° 05/2013 | Construção do COMPAZ - Cordeiro | 132/2013 | FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (FEM) | 6052761.05 | 2332322.72 | 04.954.262/0001-46 | Rotec Contruçao e Incorporação Ltda. | 107/2013 | 2013-06-06 | 2013-12-03 | 7754731.01 |  | 28 MESES | 5274075.13 | 13028806.14 |  | 4.4.90.51 | 9029135.63 | 279799.39 | 279799.39 | 9029135.63 | FINALIZADA | 370 | 2017-09-15 | 320/2017-GABPE | 43330/17 |  |  | Nova licitação, para remanescente de obra, celebrou contrato 66/2016, com a Multicon Engenharia Ltda. |  |  |  | x |  |  |  |  | RECIFE - GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS - Construção do COMPAZ - Cordeiro | RECIFE - GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS - 107/2013 | RECIFE - GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS - 7754731,01
RECIFE | GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS | Concorrência GABPE n° 02/2016 | Complementação das obras de construção do COMPAZ Cordeiro | 001/2014 | FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (FEM) | 7134298.87 |  | 00.242.092/0001-16 | MULTICON ENGENHARIA LTDA | 066/2016 | 2016-05-06 | 2017-01-01 | 7134298.87 |  | 150 DIAS | 0 | 7134298.87 |  | 4.4.90.51 | 5844677.76 | 5844677.76 | 5844677.76 | 5844677.76 | EM ANDAMENTO | 370 | 2017-09-15 | 320/2017-GABPE | 43330/17 | Em 22/11/2017, não foram identificados empenhos/pagamentos no Tome Contas em 2017. |  | Remanescente de obra do contrato 107/2013, com a Rotec Contruçao e Incorporação Ltda. | [6 empty] | x |  | RECIFE - GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS - Complementação das obras de construção do COMPAZ Cordeiro | RECIFE - GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS - 066/2016 | RECIFE - GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS - 7134298,87
RECIFE | GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES | CC 001/2013 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES | 786299-2013 | MINISTÉRIO DO ESPORTE | 663972.69 | 845056.15 | 08.059.768/0001-42 | CINZEL ENGENHARIA LTDA | 005/2013 | 2013-06-18 | 2014-06-28 | 34243730.64 | Paralisação 17/11/2015 | 425 DIAS 275 DIAS 300 DIAS | 8770421.72 | 43014152.36 | 8770421.72 | 44 | 15953499.87 | 1170411.28 | 1170411.28 | 15953499.87 | EM ANDAMENTO | 371 | 2017-09-18 | 1677/2017-SETUREL | 43817/17 |  |  | Para continuidade da reforma faz-se necessário a conclusão da subrogação do convênio para a SETUREL. | [6 empty] | x |  | RECIFE - GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES | RECIFE - GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - 005/2013 | RECIFE - GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - 34243730,64
RECIFE | GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES | CONCORRÊNCIA Nº 003/2013 | OBRAS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES À URBANIZAÇÃO INTEGRADA PARA ESTRUTURAÇÃO DE 31 (TRINTA E UMA) PRAÇAS DE ESPORTES EM CAMPO DE VÁRZEA DO MUNICÍPIO DO RECIFE/PE |  |  |  |  | 41.051.046/0001-17 | COLMEIA | 001/2014 | 2014-01-27 | 2019-01-01 | 15547142.39 |  | 30 MESES | 0 | 15547142.39 | 0 | 44 | 1714434.4 | 1714434.4 | 1714434.4 | 1714434.4 | EM ANDAMENTO | 371 | 2017-09-18 | 1677/2017-SETUREL | 43817/17 |  |  | Para continuidade da reforma faz-se necessário a conclusão da subrogação do convênio para a SETUREL. | [6 empty] | x |  | RECIFE - GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - OBRAS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES À URBANIZAÇÃO INTEGRADA PARA ESTRUTURAÇÃO DE 31 (TRINTA E UMA) PRAÇAS DE ESPORTES EM CAMPO DE VÁRZEA DO MUNICÍPIO DO RECIFE/PE | RECIFE - GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - 001/2014 | RECIFE - GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - 15547142,39
RECIFE | INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CC009/2012 | Manutenção corretiva e preventiva contínua dos equipamentos públicos gestoriados pelo IASC, inclusive a sede do instituto. |  |  |  |  | 07.811.641/0001-75 | MARINHO CONSTRUÇÕES LTDA | 007/2012 | 2012-11-26 | 2013-11-26 | 858545.71 |  | 48 Meses | 2488626.09 | 3347171.8 |  | 3.3.90.39 |  | 409018.94 | 409018.94 | 409018.94 | EM ANDAMENTO |  |  |  | 46714/17 | Não se trata de obra e sim de manutenção contínua. | [7 empty] | x |  |  | RECIFE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - Manutenção corretiva e preventiva contínua dos equipamentos públicos gestoriados pelo IASC, inclusive a sede do instituto. | RECIFE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - 007/2012 | RECIFE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - 858545,71
RECIFE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCORRÊNCIA Nº 001/2014 - CEL/GABPE | Constitui objeto do presente Contrato a execução das obras e serviços de engenharia para construção da escola de Referência localizada na Mangabeira, no Município de Recife, conforme as condições estabelecidas no processo licitatório referente à Concorrência nº 001/2014 - CEL/GABPE, e em seus anexos. |  |  |  |  | 01.991.627/0001-14 | KAIZEN CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | 151/2014 | 2015-01-09 | 2015-07-09 | 5546844.37 |  | 1º T.A 12/09/2015 a 11/03/2016 2º T.A * 3º T.A 10/01/2016 á 07/07/2016 4º T.A Reajuste | 934537.55 | 6481381.92 |  | 449051 |  | 137967.97 | 137967.97 | 2112564.68 | OBRA PARALISADA | 373/2017 | 2017-09-28 | 390/2017-AJU/SEDUC | 46013/17 |  |  | Obra paralisada desde nov/2015, por indisponibilidade orçamentária. Existem pendências junto ao FNDE. | [6 empty] | x |  | RECIFE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - Constitui objeto do presente Contrato a execução das obras e serviços de engenharia para construção da escola de Referência localizada na Mangabeira, no Município de Recife, conforme as condições estabelecidas no processo licitatório referente à Concorrência nº 001/2014 - CEL/GABPE, e em seus anexos. | RECIFE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 151/2014 | RECIFE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 5546844,37
RECIFE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCORRÊNCIA Nº 023/2013 CEL/GABPE | Construção da E.M Referência do Jiquia |  |  |  |  | 06.002.195/0001-95 | DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES | 93/2014 | 2014-07-04 | 2015-03-04 | 5279755.18 |  | 1º T.A. - 04/03/2015 à 03/09/2015 | 0 | 5279755.18 |  | 449051 |  | 51963.48 | 51963.48 | 236567.09 | OBRA PARALISADA | 373/2017 | 2017-09-28 | 390/2017-AJU/SEDUC | 46013/17 |  |  | Obra paralisada em 2015 , por indisponibilidade orçamentária, e contrato encerrado. Estudos para nova licitação em andamento. | [6 empty] | x |  | RECIFE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - Construção da E.M Referência do Jiquia | RECIFE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 93/2014 | RECIFE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 5279755,18
RECIFE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2015-GABPE | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEI, LOCALIZADO NA RUA PINTOR HÉLIO FEIJÓ, S/N, TORRÕES, NO MUNICÍPIO DE RECIFE, CONFORME AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROCESSO LICITATÓRIO REFERENTE À DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2015-GABPE. |  |  |  |  | 01.991.627/0001-14 | KAIZEN CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | 057/2015 | 2015-05-08 | 2016-05-08 | 2877406.82 |  | 1º T.A 12/09/2015 á 11/03/2016 | 0 | 2877406.82 | 39636.98 | 449051 | 263810.65 | 263810.65 | 263810.65 | 614972.01 | OBRA PARALISADA | 373/2017 | 2017-09-28 | 390/2017-AJU/SEDUC | 46013/17 |  |  | Obra paralisada em jan/2016 , por indisponibilidade orçamentária. Agarda-se o orçamento da SEDUC para aditivo. | [6 empty] | x |  | RECIFE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEI, LOCALIZADO NA RUA PINTOR HÉLIO FEIJÓ, S/N, TORRÕES, NO MUNICÍPIO DE RECIFE, CONFORME AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROCESSO LICITATÓRIO REFERENTE À DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2015-GABPE. | RECIFE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 057/2015 | RECIFE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 2877406,82
Recife | Secretaria de Educação |  | CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEMI PANTANAL, AVENIDA PRESIDENTE MÉDICE COM AVENIDA ANDRÉ VIDAL NEGREIROS, S/N, RECIFE-PE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO RECIFE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 003/2012, E A PROPOSTA DA CONTRATADA, QUE INTEGRAM O PRESENTE INSTRUMENTO INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO. |  |  |  |  | 02.105.940/0001-70 | T. BARRETO CONSTRUÇÕES LTDA. | 074/2013 | 2013-06-12 | 2015-02-25 | 1532556.71 |  | 2015-08-24 | 530693.43 | 2063250.14 |  |  |  |  | 253756.47 | 1800864.33 | Identificada paralisada em 2016 | 373/2017 | 2017-09-28 | 390/2017-AJU/SEDUC | 46013/17 |  |  | Obra paralisada em jan/2016 , porincapacidade financeira da empresa. Nova licitação formalizou contrato Nº 141/2016, com a AW Construções e Avaliações Ltda (OS emitida em 08/08/2016). Serviços em andamento e término previsto para set/2017. |  |  |  | x |  |  |  |  | Recife - Secretaria de Educação - CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEMI PANTANAL, AVENIDA PRESIDENTE MÉDICE COM AVENIDA ANDRÉ VIDAL NEGREIROS, S/N, RECIFE-PE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO RECIFE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 003/2012, E A PROPOSTA DA CONTRATADA, QUE INTEGRAM O PRESENTE INSTRUMENTO INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO. | Recife - Secretaria de Educação - 074/2013 | Recife - Secretaria de Educação - 1532556,71
RECIFE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCORRÊNCIA Nº 017/2013 | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CÓRREGO DO EUCLIDES, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVA DESCOBERTA, NO MUNICÍPIO DE RECIFE. |  |  |  |  | 03.951.168/0001-70 | NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI-EPP | 307/2013 | 2013-12-06 | 2014-08-06 | 1804910.37 |  | 1º T.A. - 07/09/2014 à 04/02/2015 2º T.A. - 05/02/2015 à 05/06/2015 3º T.A. - 06/06/2015 à 02/12/2015 4º T.A. - 03/12/2015 à 30/05/2016 | 0 | 1804910.37 |  | 449051 |  | 54869.35 | 54869.35 | 604846.24 | OBRA PARALISADA | 373/2017 | 2017-09-28 | 390/2017-AJU/SEDUC | 46013/17 | Em consulta (06/11/2017) não há empenhos no Tome Conta em 2017 que justifiquem o reinício. |  | Obra paralisada desde set/2015, por indisponibilidade orçamentária. Após liberação do orçamento, O de Reinício emitida em 12/06/2017, com conclusão para dez/2017. | [6 empty] | x |  | RECIFE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CÓRREGO DO EUCLIDES, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVA DESCOBERTA, NO MUNICÍPIO DE RECIFE. | RECIFE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 307/2013 | RECIFE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 1804910,37
Recife | Secretaria de Educação |  | Execução da obra e serviços de construção da E.M rofessor José Lourenço de Lima |  |  |  |  | 07.755.791/0001-09 | VALE DO UMA LTDA | 306/2013 | 2014-02-19 | 2014-08-19 | 1749082.08 | 2015-01-17 | 2015-08-16 |  | 1749082.08 |  |  |  |  | 11124.09 | 777879.66 | Identificada paralisada em 2016 | 373/2017 | 2017-09-28 | 390/2017-AJU/SEDUC | 46013/17 |  |  | Obra paralisadaem 2015, por indisponibilidade orçamentária. Após falência da contratada a 3ª colocada atendeu à convocação e previsão da órdem de reinício é de out/2017. | [6 empty] | x |  | Recife - Secretaria de Educação - Execução da obra e serviços de construção da E.M rofessor José Lourenço de Lima | Recife - Secretaria de Educação - 306/2013 | Recife - Secretaria de Educação - 1749082,08
Recife | Secretaria de Educação |  | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEI, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N, BAIRRO DE SÃO JOSÉ (HABITACIONAL SÉRGIO LORETO), NO MUNICÍPIO DE RECIFE, AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROCESSO LICITATÓRIO REFERENTE À CONCORRÊNCIA Nº 009/2013 - CEL/GABPE, E EM SEUS ANEXOS. |  |  |  |  | 02.105.940/0001-70 | T. BARRETO CONSTRUÇÕES LTDA. | 176/2013 | 2013-11-13 | 2015-05-10 | 1305406.81 |  | 2015-05-10 | 238605.58 | 1544012.39 |  |  |  |  | 26257.7 | 498239.49 | Identificada paralisada em 2016 | 373/2017 | 2017-09-28 | 390/2017-AJU/SEDUC | 46013/17 |  |  | Obra paralisadaem 2015, por falência da contratada. Em fase de atualização para nova licitação. | [6 empty] | x |  | Recife - Secretaria de Educação - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEI, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N, BAIRRO DE SÃO JOSÉ (HABITACIONAL SÉRGIO LORETO), NO MUNICÍPIO DE RECIFE, AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROCESSO LICITATÓRIO REFERENTE À CONCORRÊNCIA Nº 009/2013 - CEL/GABPE, E EM SEUS ANEXOS. | Recife - Secretaria de Educação - 176/2013 | Recife - Secretaria de Educação - 1305406,81
Recife | Secretaria de Educação |  | Constitui objeto deste instrumento a prestação de serviços de engenharia para execução dos Serviços de Construção das unidades de ensino da Secretaria Municipal de Educação do Recife, de acordo com as especificações do Termo de Referência anexo ao Edital, que segue: LOTE III - Reforma e Ampliação da Escola Municipal Nossa Senhora Auxiliadora, Rua Dr. Correia de Oliveira, nº 669, Torrões, Recife/PE, no valor de R$ 93.412,75 (noventa e três mil, quatrocentos e doze reais e setenta e cinco centavos); LOTE IV - Reforma e Ampliação da Creche Municipal Flor da Guabiraba, Rua Cassiterita, s/nº, Guabiraba, Recife/PE, no valor de R$ 186.472,50 (cento e oitenta e seis mil, quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos) e LOTE V - Reforma e Ampliação da Creche Municipal Sementinha do Skylab, Rua Mucurici, nº 62, Iputinga, Recife/PE, no valor de R$ 253.969,83 (duzentos e cinquenta e três mil, novecentos e sessenta e nove reais e oitenta e três centavos). (CONTRATO ENCERRADO) |  |  |  |  | 07.157.925/0001-90 | WB CONSTRUTORA LTDA | 044/2013 | 2013-04-17 | 2014-04-28 | 533855.08 |  |  | 85843.62 | 619698.7 | [5 empty] | 361026.43 | Identificada paralisada em 2016 | 373/2017 | 2017-09-28 | 390/2017-AJU/SEDUC | 46013/17 | Em consulta (06/11/2017) não foram identificados no Tome Conta empenhos/pagamentos em 2017 que justifiquem a afirmação. |  | Lotes III e IV foram totalmente concluídas em março/2014. O lote V foi iniciado em julho/2017, com previsão de término em março/2018. | [6 empty] | x |  | Recife - Secretaria de Educação - Constitui objeto deste instrumento a prestação de serviços de engenharia para execução dos Serviços de Construção das unidades de ensino da Secretaria Municipal de Educação do Recife, de acordo com as especificações do Termo de Referência anexo ao Edital, que segue: LOTE III - Reforma e Ampliação da Escola Municipal Nossa Senhora Auxiliadora, Rua Dr. Correia de Oliveira, nº 669, Torrões, Recife/PE, no valor de R$ 93.412,75 (noventa e três mil, quatrocentos e doze reais e setenta e cinco centavos); LOTE IV - Reforma e Ampliação da Creche Municipal Flor da Guabiraba, Rua Cassiterita, s/nº, Guabiraba, Recife/PE, no valor de R$ 186.472,50 (cento e oitenta e seis mil, quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos) e LOTE V - Reforma e Ampliação da Creche Municipal Sementinha do Skylab, Rua Mucurici, nº 62, Iputinga, Recife/PE, no valor de R$ 253.969,83 (duzentos e cinquenta e três mil, novecentos e sessenta e nove reais e oitenta e três centavos). (CONTRATO ENCERRADO) | Recife - Secretaria de Educação - 044/2013 | Recife - Secretaria de Educação - 533855,08
RECIFE | SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Concorrência/ 02.2009 | Construção de 160 habitacionais , bem como os serviços de infra-estrutura interna, dotada de abastecimento de água, esgotamento sanitário, rede elétrica, área de lazer, pavimentação e drenagem do Conjunto Habitacional Coelhos, localizado na Travessa do Gusmão, nº91, no bairro de São José, nesta cidade | 0192846-51/2006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4427477.18 | 2586949.04 | 10.823.219/0001-44 | ENENGI- Empresa Nacional de Engenharia e Construções LTDA | 154/09 | 2009-11-06 | 2011-03-01 | 7014426.22 | - | 1798 | 3814681.08 | 10829107.3 |  | OBRAS E INSTALAÇÕES | 716068.09 | 267128.11 | 267128.11 | 8303563.58 | EM ANDAMENTO | 374 | 2017-09-12 | 209/2017-GAB/SIHAB | 42399/17 |  |  | Está pendente a construção de um acampo e a recuperação da área degradada que sópoderá ser finalizada com a conclusão do conjunto Sérgio Loreto. | [6 empty] | x |  | RECIFE - SECRETARIA DE HABITAÇÃO - Construção de 160 habitacionais , bem como os serviços de infra-estrutura interna, dotada de abastecimento de água, esgotamento sanitário, rede elétrica, área de lazer, pavimentação e drenagem do Conjunto Habitacional Coelhos, localizado na Travessa do Gusmão, nº91, no bairro de São José, nesta cidade | RECIFE - SECRETARIA DE HABITAÇÃO - 154/09 | RECIFE - SECRETARIA DE HABITAÇÃO - 7014426,22
RECIFE | SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Concorrência/ 02.2009 | Construção de 224 habitacionais , bem como os serviços de infra-estrutura interna, dotada de abastecimento de água, esgotamento sanitário, rede elétrica, área de lazer, pavimentação e drenagem do Conjunto Habitacional Coelhos, localizado na Praça Sérgio Loreto, nº 1.112, no bairro de São José, nesta cidade | 0192846-51/2006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4999044.16 | 2281861.06 | 05.646.333/0001-06 | MF Engenharia e Equipamentos LTDA | 153/09 | 2009-11-06 | 2011-03-01 | 7280905.21 | 2014-08-01 | 1612 | 2972329.25 | 10253234.46 |  | OBRAS E INSTALAÇÕES |  | 0 |  | 7694441.83 | INACABADA | 374 | 2017-09-12 | 209/2017-GAB/SIHAB | 42399/17 |  |  | Contrato rescindido e será realizado novas licitação em novembro/2017. | [6 empty] | x |  | RECIFE - SECRETARIA DE HABITAÇÃO - Construção de 224 habitacionais , bem como os serviços de infra-estrutura interna, dotada de abastecimento de água, esgotamento sanitário, rede elétrica, área de lazer, pavimentação e drenagem do Conjunto Habitacional Coelhos, localizado na Praça Sérgio Loreto, nº 1.112, no bairro de São José, nesta cidade | RECIFE - SECRETARIA DE HABITAÇÃO - 153/09 | RECIFE - SECRETARIA DE HABITAÇÃO - 7280905,21
RECIFE | SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Concorrência/ 02.2013 | Execução dos Serviços de conclusão da construção de 128 unidades habitacionais e sua infraestrutura interna, conjunto habitacinal Vila Brasil I, na Rua Agostinho Gomes, Av. Desembargador Guerra, Av. Beira Rio e Ponte Joaquim Cardoso, no bairro Joana Bezerra em Recife. |  |  |  |  | 01.663.476/0001-75 | DHF engenharia | 277/13 | 2013-11-11 | 2014-08-08 | 4977977.09 | - | 1175 | 0 | 4977977.09 |  | OBRAS E INSTALAÇÕES | 379165.85 | 510232.47 | 510232.47 | 2771087.77 | EM ANDAMENTO | 374 | 2017-09-12 | 209/2017-GAB/SIHAB | 42399/17 | Em 20/11/2017, identificado no Tome Conta que o último pagamento foi realizado em dez/2016. com valor liquidado total de R$ 2.771.087,77 (55,66% do valor do contrato). |  | Obra em andamento. | [6 empty] | x |  | RECIFE - SECRETARIA DE HABITAÇÃO - Execução dos Serviços de conclusão da construção de 128 unidades habitacionais e sua infraestrutura interna, conjunto habitacinal Vila Brasil I, na Rua Agostinho Gomes, Av. Desembargador Guerra, Av. Beira Rio e Ponte Joaquim Cardoso, no bairro Joana Bezerra em Recife. | RECIFE - SECRETARIA DE HABITAÇÃO - 277/13 | RECIFE - SECRETARIA DE HABITAÇÃO - 4977977,09
RECIFE | SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Pregão 03/2013 | Execução de serviços de revestimento das paredes internas e tetos de 224 apartamentos do conjunto habitacional coelhos, localizado na praça Sergio Loreto, no bairro de São José, Recife. |  |  |  |  | 11.079.615/0001-71 | Casa Pronta Comércio e Serviços | 34113 | 2013-11-29 | 2014-02-12 | 1510823.46 | 2014-08-01 | 1262 | 0 | 1510823.46 |  | OBRAS E INSTALAÇÕES |  | 0 |  | 842551.05 | PARALISADA | 374 | 2017-09-12 | 209/2017-GAB/SIHAB | 42399/17 |  |  | Retomada prevista para novembro/2017. | [6 empty] | x |  | RECIFE - SECRETARIA DE HABITAÇÃO - Execução de serviços de revestimento das paredes internas e tetos de 224 apartamentos do conjunto habitacional coelhos, localizado na praça Sergio Loreto, no bairro de São José, Recife. | RECIFE - SECRETARIA DE HABITAÇÃO - 34113 | RECIFE - SECRETARIA DE HABITAÇÃO - 1510823,46
RECIFE | SECRETARIA DE SANEAMENTO | Concorrência nº. 001/2007 | Execução das Obras de Saneamento Integrado no Sistema de Esgotamento Sanitário Cordeiro, envolvendo as Unidades de Esgotamento UE 41, sub-bacia A, UE 41, sub-bacia B, UE 42 e UE 43, nos bairros: Cordeiro, Iputinga, Prado, Torre, Madalena, Engenho do Meio e Zumbi, na cidade do Recife/PE. | 0191.489-12 0189.703-77 0189.700-44 0189.706-09 0189.694-64 | Ministério das Cidades/CEF | R$ 7.800.000 ,00 R$ 2.520.000,00 R$ 40.790.000,00 R$ 28.700.000,00 R$ 21.165.000,00 | R$ 6.879.779,77 R$ 2.727.739,62 R$ 4.620.000,00 R$ 3.230.000,00 R$ 2.450.000,00 | 09.547.728/0001-02 | Consórcio Cordeiro | 86/2008 | 2008-03-07 | 2009-08-29 | 100722945.03 | 11/29/2015 | 2166 Dias | 21646834.62 | 122369779.65 | 1441538.64 | 4.4.90.51 |  |  |  | 14125320.62 | Paralisada/Em Distrato | 376/2017 | 2017-09-11 | 331/2017 | 42962/17 |  |  | Distrato em fase final. Falta de interesse do consórcio em dar continuidade. Repasses pausados pela Caixa Econõmica federal. | [6 empty] | x |  | RECIFE - SECRETARIA DE SANEAMENTO - Execução das Obras de Saneamento Integrado no Sistema de Esgotamento Sanitário Cordeiro, envolvendo as Unidades de Esgotamento UE 41, sub-bacia A, UE 41, sub-bacia B, UE 42 e UE 43, nos bairros: Cordeiro, Iputinga, Prado, Torre, Madalena, Engenho do Meio e Zumbi, na cidade do Recife/PE. | RECIFE - SECRETARIA DE SANEAMENTO - 86/2008 | RECIFE - SECRETARIA DE SANEAMENTO - 100722945,03
RECIFE | SECRETARIA DE SANEAMENTO | Regime Diferenciado de Contratações - RDC Presencial n° 002/2013 - CELSS/SESAN | Prestação de serviços especializados de engenharia para execução das obras e serviços de implantação de Saneamento Integrado em áreas de baixa renda da Bacia do Rio Beberibe nas Unidades de Esgotamento, U E´s 03 ,04, 08, 17,19, 20 e 21. | 0346.601-83/2011 | Ministério das Cidades/CEF | 113550603.08 | 5976347.53 | 15.128.515/0001-49 | Terrabrás- Terraplanagens do Brasil S/A | 29/2014 | 2014-01-04 | 2015-12-25 | 54926563.02 | 2/23/2016 | - | 0 | 54926563.02 | - | 4.4.90.51 |  |  |  | 2087846.57 | Inacabada/Distratada | 376/2017 | 2017-09-11 | 331/2017 | 42962/17 |  |  | Distrato assinado, restam pagamentos a serem efetuados. Desinteresse do Consórcio. Repasses pausado pela Caixa Econõmica Federal. | [6 empty] | x |  | RECIFE - SECRETARIA DE SANEAMENTO - Prestação de serviços especializados de engenharia para execução das obras e serviços de implantação de Saneamento Integrado em áreas de baixa renda da Bacia do Rio Beberibe nas Unidades de Esgotamento, U E´s 03 ,04, 08, 17,19, 20 e 21. | RECIFE - SECRETARIA DE SANEAMENTO - 29/2014 | RECIFE - SECRETARIA DE SANEAMENTO - 54926563,02
RECIFE | SECRETARIA DE SANEAMENTO | Concorrência nº. 002/2009 | Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de Saneamento Integrado com acompanhamento Técnico Social na Bacia do rio Beberibe, envolvendo as Unidades de Esgotamento – UE 20 E UE 21, compreendendo os bairros de Água Fria, Arruda, Campina do Barreto e Fundão (Lote 2). | 0218.769-95/07 | Ministério das Cidades/CEF | 134582545.5 | 24777968.69 | 35.541.010/0001-19, 35.596.014/0001-02 e 12.763.975/0001-50 | Consórcio formado pelas Empresas: Flamac Incorporação e construção Ltda., Dornellas Engenharia Ltda. e Cinkel Construtora e Incorporadora Kelner Ltda - Lote 2 | 156/2009 | 2009-12-15 | 2011-12-05 | 49654258.27 | 6/30/2014 | 928 Dias | -11099928.85 | 38554329.42 | 4687048.43 | 4.4.90.51 |  | 86403.51 | 86403.51 | 38507588.37 | Paralisada/Em Distrato | [5 empty] | Nova licitação (Concorrência nº02/2015, CELSS/SESAN) contratou a Contrutora Ingazeira para remanescente de obra (Contrato nº 180/2016 = R$ 35.373. 473,48). (Tobias) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | RECIFE - SECRETARIA DE SANEAMENTO - Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de Saneamento Integrado com acompanhamento Técnico Social na Bacia do rio Beberibe, envolvendo as Unidades de Esgotamento – UE 20 E UE 21, compreendendo os bairros de Água Fria, Arruda, Campina do Barreto e Fundão (Lote 2). | RECIFE - SECRETARIA DE SANEAMENTO - 156/2009 | RECIFE - SECRETARIA DE SANEAMENTO - 49654258,27
RECIFE | SECRETARIA DE SANEAMENTO | Regime Diferenciado de Contratações - RDC Presencial n° 003/2013 - CELSS/SESAN | Prestação de serviços especializados de engenharia para execução das obras e serviços de Urbanização da Bacia do Beberibe II, 2ª Etapa, nas U E´s 03 ,04, 08, 17,19, 20, 21, 22 e 24. | 0346.601-83/2011 | Ministério das Cidades/CEF | 113550603.08 | 5976347.53 | 15.128.515/0001-49 | Terrabrás- Terraplanagens do Brasil S/A | 30/2014 | 2014-01-04 | 2015-06-28 | 37801919.66 | 8/23/2015 | - | 0 | 37801919.66 | - | 4.4.90.51 |  |  |  | 11301.29 | Inacabada/Distradada | 376/2017 | 2017-09-11 | 331/2017 | 42962/17 |  | Nova licitação (Concorrência nº02/2015, CELSS/SESAN) contratou a Contrutora Ingazeira para remanescente de obra (Contrato nº 180/2016 = R$ 35.373. 473,48). (Tobias) | Distrato assinado e sem pagamentos a serem efetuados. |  |  |  | x |  |  |  |  | RECIFE - SECRETARIA DE SANEAMENTO - Prestação de serviços especializados de engenharia para execução das obras e serviços de Urbanização da Bacia do Beberibe II, 2ª Etapa, nas U E´s 03 ,04, 08, 17,19, 20, 21, 22 e 24. | RECIFE - SECRETARIA DE SANEAMENTO - 30/2014 | RECIFE - SECRETARIA DE SANEAMENTO - 37801919,66
RECIFE | SECRETARIA DE SANEAMENTO | NCB Nº. 003/2007 | Execução das obras de Urbanização da Unidade de Esgotamento 03 (UE-03), no Município do Recife, área de atuação do programa de infra-estrutura em áreas de baixa renda da RMR - Prometrópole na Bacia do Beberibe - Recife/PE. | 008/2003 | Estado de Pernambuco/CONDEPE-FIDEM | US$ 24.631.599,00 | US$ 16.124.328,00 | 12.574.539/0001-33, 03.608.944/0001-34 e 08.073.264/0001-87 | Consórcio formado pelas Empresas: Construtora Venâncio Ltda., Jepac Construções Ltda. e Construtora Andrade Guedes Ltda. | 113/08 | 2008-11-08 | 2009-09-04 | 15991869.24 | 2/28/2013 | 1364 Dias | 2370545.59 | 18362414.83 | 2715669.5 | 4.4.90.51 |  |  |  | 17696418.91 | Paralisada/Em Distrato | 376/2017 | 2017-09-11 | 331/2017 | 42962/17 |  |  | Obra inacabada, distratada com retenção de caução e outros pagamentos. | [6 empty] | x |  | RECIFE - SECRETARIA DE SANEAMENTO - Execução das obras de Urbanização da Unidade de Esgotamento 03 (UE-03), no Município do Recife, área de atuação do programa de infra-estrutura em áreas de baixa renda da RMR - Prometrópole na Bacia do Beberibe - Recife/PE. | RECIFE - SECRETARIA DE SANEAMENTO - 113/08 | RECIFE - SECRETARIA DE SANEAMENTO - 15991869,24
RECIFE | SECRETARIA DE SANEAMENTO | Concorrência nº. 005/2008 | Execução das obras de esgotamento sanitário de Roda de Fogo no bairro dos Torrões, na cidade do Recife/PE. | 0189.690-27/07 | Ministério das Cidades/CEF | 3790000 | 450000 | 35.596.014/0001-02 e 35.541.010/0001-19 | Consórcio formado pelas Empresas: Dornellas Engenharia Ltda. e Flamac Incorporação e construção Ltda. | 204/2008 | 2008-12-09 | 2009-12-04 | 8882135.77 | 8/31/2011 | 852 Dias | 3140971.15 | 12023106.92 | 1446588.28 | 4.4.90.51 |  | 18646.29 | 18646.29 | 8437971.64 | Inacabada/Distratada | 376/2017 | 2017-09-11 | 331/2017 | 42962/17 | Em consulta ao T.C. não foi constatado pagamento recente. |  | Obra concluída, recebida e em operação. | [6 empty] | x |  | RECIFE - SECRETARIA DE SANEAMENTO - Execução das obras de esgotamento sanitário de Roda de Fogo no bairro dos Torrões, na cidade do Recife/PE. | RECIFE - SECRETARIA DE SANEAMENTO - 204/2008 | RECIFE - SECRETARIA DE SANEAMENTO - 8882135,77
RECIFE | SECRETARIA DE SANEAMENTO | Regime Diferenciado de Contratações - RDC Nº 01/2014 - CELSS/SESAN | Execução das ações previstas no projeto de Trabalho Técnico Social - PTTS, do Programa de Saneamento Integrado da Bacia do Rio Beberibe (Programa PAC e PAC 2) nas Unidades de Esgotamento U E´s 03,0 4, 08, 17,19, 20, 21, 22 e 24. | 0346.601-83/2011 | Ministério das Cidades/CEF | 113550603.08 | 5976347.53 | 01.115.194/0013-77 | Diagonal Empreendimentos e Gestão de Negócios LTDA | 160/2014 | 2014-02-06 | 2017-01-21 | 9038807 | 2017-06-01 | 12 Meses | 903048.53 | 9941855.53 | R$ - | 4.4.90.51 | 965455.95 | 76649.05 | 76649.05 | 3806681.37 | Em Andamento | 376/2017 | 2017-09-11 | 331/2017 | 42962/17 | Em consulta ao T.C. não foi constatado pagamento recente. |  | Serviço em andamento normal, não hou paralisação | [6 empty] | x |  | RECIFE - SECRETARIA DE SANEAMENTO - Execução das ações previstas no projeto de Trabalho Técnico Social - PTTS, do Programa de Saneamento Integrado da Bacia do Rio Beberibe (Programa PAC e PAC 2) nas Unidades de Esgotamento U E´s 03,0 4, 08, 17,19, 20, 21, 22 e 24. | RECIFE - SECRETARIA DE SANEAMENTO - 160/2014 | RECIFE - SECRETARIA DE SANEAMENTO - 9038807
Recife | Secretaria de Saúde |  | Construção do Hospital da Mulher |  |  |  |  | 08.059.768/0001-42 | Cinzel Engenharia LTDA | 59/2013 | 2013-04-10 | 2014-10-02 | 58873124.81 | 2015-10-10 | 2014-10-02 | -1999230.08 | 56873894.73 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | [5 empty] | Em andamento. Falta iluminação do estacionamento e instalações de TI. será monitorada pela equipe conforme Ofício nº 59/2017 TCE-PE/GC01. (AC 2017) |  |  | x | [6 empty] | Recife - Secretaria de Saúde - Construção do Hospital da Mulher | Recife - Secretaria de Saúde - 59/2013 | Recife - Secretaria de Saúde - 58873124,81
Recife | Secretaria de Saúde |  | Fornecimento e Instalação de sistemas de climatizações para o Hospital da Mulher |  |  |  |  | 11.205.119/0001-17 | ArClima Engenharia LTDA | 171/2014 | 2014-10-01 | 2015-01-29 | 9900000 | 2014-04-01 | 2016-04-23 |  | 9900000 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | [5 empty] | Concluída. (AC 2017) |  |  |  | x | [5 empty] | Recife - Secretaria de Saúde - Fornecimento e Instalação de sistemas de climatizações para o Hospital da Mulher | Recife - Secretaria de Saúde - 171/2014 | Recife - Secretaria de Saúde - 9900000
Recife | Secretaria de Saúde |  | Construção da UPA-E do Ibura |  |  |  |  | 02.731.208/0001-06 | Jacil Empreendimentos LTDA | 65/2014 | 2014-03-31 | 2014-11-26 | 8753474.44 | 2014-11-30 | 2015-07-24 | 1007081.96 | 9760556.4 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | [5 empty] | Paralisada. Obra será relicitada. será monitorada pela equipe conforme Ofício nº 59/2017 TCE-PE/GC01. (AC 2017) | [7 empty] | x |  | Recife - Secretaria de Saúde - Construção da UPA-E do Ibura | Recife - Secretaria de Saúde - 65/2014 | Recife - Secretaria de Saúde - 8753474,44
RECIFE | SECRETARIA DE SAÚDE | Pregâo Presencial 008/2013 | Manutenção preventiva e corretiva das unidades de saúde | - | - | - | - | 05.275.604/0001-64 | Walter Lopes Engenharia Ltda | 015/2014 | 2014-01-27 | 2015-01-27 | 4799000 | 2016-01-26 | 12 meses | 0 | 4799000 |  |  |  | 66341.41 | 66341.41 | 1558437.42 | Encerrado | [5 empty] | Concluída. (AC 2017) |  |  |  | x | [5 empty] | RECIFE - SECRETARIA DE SAÚDE - Manutenção preventiva e corretiva das unidades de saúde | RECIFE - SECRETARIA DE SAÚDE - 015/2014 | RECIFE - SECRETARIA DE SAÚDE - 4799000
RECIFE | SECRETARIA DE SAÚDE | Concorrência nº 002/2015 Processo Licitatório nº 002/2015 | Construção do centro de parto normal Peri ou intra- hospitalar na maternidade Profº Barros Lima, Profº Bandeira Filho e Profº Arnaldo Marques |  |  |  |  | 69.968.238/0001-01 | JCL Engenharia Ltda | 214/2015 | 2016-04-25 | 2017-04-20 | 4556267.25 |  |  | 0 | 4556267.25 | [6 empty] | Paralisado | [5 empty] | Paralisada. Obra será relicitada. será monitorada pela equipe conforme Ofício nº 59/2017 TCE-PE/GC01. (AC 2017) | [7 empty] | x |  | RECIFE - SECRETARIA DE SAÚDE - Construção do centro de parto normal Peri ou intra- hospitalar na maternidade Profº Barros Lima, Profº Bandeira Filho e Profº Arnaldo Marques | RECIFE - SECRETARIA DE SAÚDE - 214/2015 | RECIFE - SECRETARIA DE SAÚDE - 4556267,25
RECIFE | SECRETARIA DE SAÚDE | Pregâo Presencial 008/2013 | Manutenção preventiva e corretiva das unidades de saúde | - | - | - | - | 70.082.227/0001-09 | SEDENGE Serviços de Engenharia Ltda | 017/2014 | 2014-01-27 | 2015-01-27 | 3696999 | 2016-01-26 | 12 meses | 0 | 3696999 |  |  | 300611.58 | 492682.83 | 492682.83 | 1889663.85 | Encerrado | [5 empty] | Concluída. (AC 2017) |  |  |  | x | [5 empty] | RECIFE - SECRETARIA DE SAÚDE - Manutenção preventiva e corretiva das unidades de saúde | RECIFE - SECRETARIA DE SAÚDE - 017/2014 | RECIFE - SECRETARIA DE SAÚDE - 3696999
Recife | Secretaria de Saúde |  | Construção da Upinha 24hs Bomba do Hemetério |  |  |  |  | 09.053.050/0001-01 | Andrade Pontes Engenharia e Comércio LTDA | 168/2013 | 2013-10-24 | 2014-04-22 | 1769360.99 | 2014-04-24 | 2015-07-16 | 754367.06 | 2523728.05 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | [5 empty] | Concluída. (AC 2017) |  |  |  | x | [5 empty] | Recife - Secretaria de Saúde - Construção da Upinha 24hs Bomba do Hemetério | Recife - Secretaria de Saúde - 168/2013 | Recife - Secretaria de Saúde - 1769360,99
Recife | Secretaria de Saúde |  | Serviços de reforma com acréscimo de área para a Gerência Geral de Regulação |  |  |  |  | 03.539.154/0001-44 | MultiSet Engenharia LTDA | 356/2014 | 2015-01-20 | 2015-08-18 | 1725110.31 | 2015-08-20 | 2016-02-14 |  | 1725110.31 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | [5 empty] | Concluída. (AC 2017) |  |  |  | x | [5 empty] | Recife - Secretaria de Saúde - Serviços de reforma com acréscimo de área para a Gerência Geral de Regulação | Recife - Secretaria de Saúde - 356/2014 | Recife - Secretaria de Saúde - 1725110,31
RECIFE | SECRETARIA DE SAÚDE | Concorrência 004/2013 | Reforma das Unidades de Saúde | - | - | - | - | 04.856.454/0001-10 | CIFRA Engenharia e Serviço Ltda | 087/2014 | 2014-05-12 | 2014-12-08 | 1097819.4 | 2015-04-06 | 120 dias | 465562.89 | 1563382.29 | [5 empty] | 77754.5 | Encerrado | [5 empty] | Concluída. (AC 2017) |  |  |  | x | [5 empty] | RECIFE - SECRETARIA DE SAÚDE - Reforma das Unidades de Saúde | RECIFE - SECRETARIA DE SAÚDE - 087/2014 | RECIFE - SECRETARIA DE SAÚDE - 1097819,4
RECIFE | SECRETARIA DE SAÚDE | 001/2013 | Reforma CS Fernandes Figueira | - | - | - | - | 06.081.565/0001-27 | Santa Júlia Incorporadora e Construtora Ltda | 025/2014 | 2014-01-02 | 2014-08-30 | 1499983.34 | 2015-10-25 | 420 dias | 0 | 1499983.34 | [5 empty] | 537702.14 | Encerrado | [5 empty] | Paralisada. Obra será relicitada. será monitorada pela equipe conforme Ofício nº 59/2017 TCE-PE/GC01. (AC 2017) | [7 empty] | x |  | RECIFE - SECRETARIA DE SAÚDE - Reforma CS Fernandes Figueira | RECIFE - SECRETARIA DE SAÚDE - 025/2014 | RECIFE - SECRETARIA DE SAÚDE - 1499983,34
Recife | Secretaria de Saúde |  | Construção da Upinha Dia Alto do Pascoal |  |  |  |  | 17.772.572/0001-91 | Carvalho Pontes Engenharia LTDA | 377/2014 | 2014-03-23 | 2014-10-19 | 1067058.17 | 2014-10-23 | 2015-02-16 |  | 1067058.17 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | [5 empty] | Em ritimo lento de execução e erro no contrato. será monitorada pela equipe conforme Ofício nº 59/2017 TCE-PE/GC01. (AC 2017) |  |  | x | [6 empty] | Recife - Secretaria de Saúde - Construção da Upinha Dia Alto do Pascoal | Recife - Secretaria de Saúde - 377/2014 | Recife - Secretaria de Saúde - 1067058,17
Recife | Secretaria de Saúde |  | Construção UBS Rio da Prata |  |  |  |  | 02.105.940/0001-70 | T. Barreto Construções Ltda | 128/2013 | 2013-11-04 | 2014-03-04 | 1031228.39 |  | 2014-03-04 |  | 1031228.39 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | [5 empty] | Paralisada. Obra será relicitada. será monitorada pela equipe conforme Ofício nº 59/2017 TCE-PE/GC01. (AC 2017) | [7 empty] | x |  | Recife - Secretaria de Saúde - Construção UBS Rio da Prata | Recife - Secretaria de Saúde - 128/2013 | Recife - Secretaria de Saúde - 1031228,39
Recife | Secretaria de Saúde |  | Construção da UBS Dom Helder |  |  |  |  | 02.931.195/0001-19 | Guimarães e Albuquerque Engenharia Ltda | 122/2013 | 2013-09-18 | 2014-01-16 | 939269.86 |  | 2014-01-16 |  | 939269.86 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | [5 empty] | Concluída. (AC 2017) |  |  |  | x | [5 empty] | Recife - Secretaria de Saúde - Construção da UBS Dom Helder | Recife - Secretaria de Saúde - 122/2013 | Recife - Secretaria de Saúde - 939269,86
Recife | Secretaria de Saúde |  | Construção da UBS UR 04/05 |  |  |  |  | 70.082.227/0001-09 | SEDENGE Serviços de Engenharia Ltda | 131/2013 | 2013-03-31 | 2013-07-29 | 910796.68 |  | 2013-07-29 |  | 910796.68 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | [5 empty] | Concluída. (AC 2017) |  |  |  | x | [5 empty] | Recife - Secretaria de Saúde - Construção da UBS UR 04/05 | Recife - Secretaria de Saúde - 131/2013 | Recife - Secretaria de Saúde - 910796,68
Recife | Secretaria de Saúde |  | Construção Upinha Dia Poço da Panela |  |  |  |  | 17.772.572/0001-91 | Carvalho Pontes Engenharia LTDA | 66/2015 | 2015-03-04 | 2015-09-30 | 831264.65 | 2015-10-04 | 2016-01-28 |  | 831264.65 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | [5 empty] | Paralisada por órdem do MPPE. será monitorada pela equipe conforme Ofício nº 59/2017 TCE-PE/GC01. (AC 2017) | [7 empty] | x |  | Recife - Secretaria de Saúde - Construção Upinha Dia Poço da Panela | Recife - Secretaria de Saúde - 66/2015 | Recife - Secretaria de Saúde - 831264,65
Recife | Secretaria de Saúde |  | Construção da UBS Novo Jiquiá |  |  |  |  | 70.082.227/0001-09 | SEDENGE Serviços de Engenharia Ltda | 127/2013 | 2013-09-10 | 2014-01-08 | 805714.17 |  | 2014-01-08 |  | 805714.17 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | [5 empty] | Concluída. (AC 2017) |  |  |  | x | [5 empty] | Recife - Secretaria de Saúde - Construção da UBS Novo Jiquiá | Recife - Secretaria de Saúde - 127/2013 | Recife - Secretaria de Saúde - 805714,17
Recife | Secretaria de Saúde |  | Construção da Upinha Dia Chié II |  |  |  |  | 02.931.195/0001-19 | Guimarães e Albuquerque Engenharia Ltda | 121/2013 | 2014-05-13 | 2014-12-09 | 756334.83 | 13/12/214 | 2015-10-05 |  | 756334.83 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | [5 empty] | Concluída. (AC 2017) |  |  |  | x | [5 empty] | Recife - Secretaria de Saúde - Construção da Upinha Dia Chié II | Recife - Secretaria de Saúde - 121/2013 | Recife - Secretaria de Saúde - 756334,83
Recife | Secretaria de Saúde |  | Construção do Acesso da Upinha 24hs Bomba do Hemetério |  |  |  |  | 20.975.997/0001-02 | AW Construções e Avaliações LTDA | 84/2015 | 2015-06-09 | 2015-08-08 | 92146.39 | 2015-08-09 | 2015-08-08 |  | 92146.39 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | [5 empty] | Concluída. (AC 2017) |  |  |  | x | [5 empty] | Recife - Secretaria de Saúde - Construção do Acesso da Upinha 24hs Bomba do Hemetério | Recife - Secretaria de Saúde - 84/2015 | Recife - Secretaria de Saúde - 92146,39
RECIFE | SECRETARIA DE SAÚDE | 015/2010 | Gerenciamento | - | - | - | - | 00.780.851/0001-02 | GUSMÃO Planejamento e Obras Ltda | 183/2011 | 2011-01-03 | 2012-01-03 |  |  |  | 0 |  |  |  | 480000.02 | 480000.02 | 480000.02 | 5597316.62 | Encerrado |  |  |  |  | Não é obra paralisada. | [7 empty] | x |  |  | RECIFE - SECRETARIA DE SAÚDE - Gerenciamento | RECIFE - SECRETARIA DE SAÚDE - 183/2011 | RECIFE - SECRETARIA DE SAÚDE -
ABREU E LIMA | PREFEITURA MUNICIPAL | Inex n°009/2013 | Contratação de empresa de engenharia especializada e conservação e manutenção de pavimentação com injeção mecanizada de material betuminoso por spray, em diversos locais do municipio de Abreu e Lima/PE. |  |  |  |  | 12.104.831/0001-92 | ECO TECH Engenharia Ltda | 200/2013 | 2013-11-01 | 2014-07-29 | 2201466.94 | 2015-12-31 | 28 MESES | 0 | 2201466.94 |  | 33.90.39 |  |  |  | 1505503.21 | A obra foi encerrada pois não havia interesse de continuidade dos serviços. |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | ABREU E LIMA - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de empresa de engenharia especializada e conservação e manutenção de pavimentação com injeção mecanizada de material betuminoso por spray, em diversos locais do municipio de Abreu e Lima/PE. | ABREU E LIMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 200/2013 | ABREU E LIMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 2201466,94
ABREU E LIMA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Reforma de diversas escolas localizadas em diversos bairros da área Urbana |  |  |  |  | 13.753.226/0001-05 | Atlanta Comércio e Serviço, Importação e Exportação Ltda - ME | 226/2014 | 2014-09-25 | 2015-06-22 | 1845190.4 |  |  |  | 1845190.4 | [5 empty] | 112388.45 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | ABREU E LIMA - PREFEITURA MUNICIPAL - Reforma de diversas escolas localizadas em diversos bairros da área Urbana | ABREU E LIMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 226/2014 | ABREU E LIMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 1845190,4
ABREU E LIMA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Reforma das Escolas em diversos locais da área Rural - Lote I e II |  |  |  |  | 13.753.226/0001-05 | Atlanta Comércio e Serviço, Importação e Exportação Ltda - ME | 219/2014 | 2014-09-08 | 2015-09-08 | 1054271.34 | 0 |  |  | 1054271.34 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | ABREU E LIMA - PREFEITURA MUNICIPAL - Reforma das Escolas em diversos locais da área Rural - Lote I e II | ABREU E LIMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 219/2014 | ABREU E LIMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 1054271,34
ABREU E LIMA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Drenagem em deversos Bairros do Município de Abreu e Lima |  |  |  |  | 17.109.678/0001-00 | Pilar Participações e Locações Eirelii -ME | 126/2014 | 2014-08-11 | 2015-04-08 | 797611.83 |  | 2015-04-08 | 41611.26 | 839223.09 |  |  |  |  | 47310.83 | 78063.04 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | ABREU E LIMA - PREFEITURA MUNICIPAL - Drenagem em deversos Bairros do Município de Abreu e Lima | ABREU E LIMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 126/2014 | ABREU E LIMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 797611,83
ABREU E LIMA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Execução das obras de drenagem em diversos bairros no município de Abreu e Lima/PE. |  |  |  |  | 07.271.503/0001-40 | EUS Construções e Serviços Ltda | 156/2012 | 2013-04-08 | 2014-01-03 | 543303.68 | 07/2015 | 2015-01-28 | 131071.61 | 674375.29 |  |  |  |  | 115686.76 | 674375.29 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | ABREU E LIMA - PREFEITURA MUNICIPAL - Execução das obras de drenagem em diversos bairros no município de Abreu e Lima/PE. | ABREU E LIMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 156/2012 | ABREU E LIMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 543303,68
ABREU E LIMA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Execução de obra de construção de escadarias em diversos bairros do municipio de Abreu e Lima/PE. |  |  |  |  | 07.360.005/001-74 | Construtora F & Costa ltda- ME | 223/2013 | 2013-11-11 | 2014-09-07 | 502994.29 | 18/11/2015 | 2015-07-04 |  | 502994.29 |  |  |  |  | 0 | 66652.17 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | ABREU E LIMA - PREFEITURA MUNICIPAL - Execução de obra de construção de escadarias em diversos bairros do municipio de Abreu e Lima/PE. | ABREU E LIMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 223/2013 | ABREU E LIMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 502994,29
ABREU E LIMA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Execução de obra de construção de canaletas em diversos bairros do municipio de Abreu e Lima/PE. |  |  |  |  | 07.360.005/001-74 | Construtora F & Costa ltda- ME | 235/2013 | 2013-11-18 | 2014-05-17 | 313531 | 18/11/2015 | 2014-11-13 |  | 313531 | [5 empty] | 40582.49 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | ABREU E LIMA - PREFEITURA MUNICIPAL - Execução de obra de construção de canaletas em diversos bairros do municipio de Abreu e Lima/PE. | ABREU E LIMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 235/2013 | ABREU E LIMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 313531
ABREU E LIMA | PREFEITURA MUNICIPAL | Convite nº 028/2014 | Reforma do Estacionamento da Sede da Prefeitura do Município de Abreu e Lima |  |  |  |  | 01.771.620/0001-97 | Leôncio Construções Ltda - EPP | 218/2014 | 2014-10-13 | 2014-12-12 | 148385.58 |  | 08 meses | 0 | 148385.58 |  | 33.90.39 |  |  |  | 129096.64 | Concluida |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | ABREU E LIMA - PREFEITURA MUNICIPAL - Reforma do Estacionamento da Sede da Prefeitura do Município de Abreu e Lima | ABREU E LIMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 218/2014 | ABREU E LIMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 148385,58
ABREU E LIMA | PREFEITURA MUNICIPAL | Convite nº 007/2016 | Eficientização em Parque de Iluminação Pública, com Software e Telesistemas de Comunicação com Acesso da Comunidade Por 0800, no Municípo de Abreu e Lima/PE. |  |  |  |  | 20.058.812/0001-03 | M.M.Serviços e Empreendimentos Eireli - ME | 063/2016 | 2016-10-20 | 2017-10-20 | 147444 |  |  | 0 | 147444 |  | 33.90.39 | 24574 | 12287 | 12287 | 24574 | Em execução |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | ABREU E LIMA - PREFEITURA MUNICIPAL - Eficientização em Parque de Iluminação Pública, com Software e Telesistemas de Comunicação com Acesso da Comunidade Por 0800, no Municípo de Abreu e Lima/PE. | ABREU E LIMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 063/2016 | ABREU E LIMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 147444
ABREU E LIMA | PREFEITURA MUNICIPAL | Convite nº 009/2016 | Recuperação do Sistema de Drenagem em Diversos Bairros, no Município de Abreu e Lima/PE |  |  |  |  | 00.431.082/0001-29 | DALL- Engenharia e Setviços Ltda-EPP | 069/2016 | 2016-01-02 | 2016-03-02 | 145908.82 |  |  | 0 | 145908.82 |  | 33.90.39 |  |  |  |  | a iniciar |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | ABREU E LIMA - PREFEITURA MUNICIPAL - Recuperação do Sistema de Drenagem em Diversos Bairros, no Município de Abreu e Lima/PE | ABREU E LIMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 069/2016 | ABREU E LIMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 145908,82
ABREU E LIMA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Execução de Obras de reposição de placas de galeria em diversos locais do municipio de Abreu e Lima/PE. |  |  |  |  | 10.581.445/0001-66 | J.G. Engenharia e Construção Ltda-ME | 184/2013 | 2013-09-12 | 2014-06-09 | 141420.62 | 02/12/2014 | 2015-03-06 |  | 141420.62 | [5 empty] | 48746.59 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | ABREU E LIMA - PREFEITURA MUNICIPAL - Execução de Obras de reposição de placas de galeria em diversos locais do municipio de Abreu e Lima/PE. | ABREU E LIMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 184/2013 | ABREU E LIMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 141420,62
ABREU E LIMA | PREFEITURA MUNICIPAL | CV nº 009/2014 | Execução das Obras de Reforma da Academia das Cidades, Caetés I, no município de Abreu e Lima/PE |  |  |  |  | 08.877.777/0001-40 | EDENGE Edificações e Serviços Ltda | 092/2014 | 2014-05-05 | 2014-09-02 | 128245.05 |  | - | 0 | 128245.05 |  | 33.90.39 |  | 0 |  | 22420.75 | Concluida |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | ABREU E LIMA - PREFEITURA MUNICIPAL - Execução das Obras de Reforma da Academia das Cidades, Caetés I, no município de Abreu e Lima/PE | ABREU E LIMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 092/2014 | ABREU E LIMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 128245,05
ABREU E LIMA | PREFEITURA MUNICIPAL | Convite nº 010/2016 | Recuperação da Coberta do Mercado Público, no Município de Abreu e Lima/PE |  |  |  |  | 00.431.082/0001-29 | DALL- Engenharia e Setviços Ltda-EPP | 070/2016 | 2016-01-02 | 2016-03-02 | 121396.18 |  |  | 0 | 121396.18 |  | 33.90.39 |  |  |  |  | a iniciar |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | ABREU E LIMA - PREFEITURA MUNICIPAL - Recuperação da Coberta do Mercado Público, no Município de Abreu e Lima/PE | ABREU E LIMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 070/2016 | ABREU E LIMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 121396,18
ABREU E LIMA | PREFEITURA MUNICIPAL | CV n° 018/2013 | Construção de canaletas nas ruas 131 e 162, Caetes I, no municipio de Abreu e Lima/PE. |  |  |  |  | 08.877.777/0001-40 | EDENGE Edificações e Serviços Ltda | 114/2013 | 2013-10-29 | 2014-02-26 | 88724.05 |  | 12 MESES | 20446.55 | 109170.6 |  | 44.90.51 |  | 0 |  | 9792.43 | Concluida |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | ABREU E LIMA - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de canaletas nas ruas 131 e 162, Caetes I, no municipio de Abreu e Lima/PE. | ABREU E LIMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 114/2013 | ABREU E LIMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 88724,05
AFOGADOS DA INGAZEIRA | CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PAJEÚ | DISPENSA | PERFURAÇÃO DE POÇOS REFERENTE AO CONTRATO 036/2016 DO MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA |  |  |  |  | 11.358.165/0001-56 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUSTÓDIA | 2016 | 2016-07-13 |  | 70500 |  |  | 0 | 70500 |  | 4490.51 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | PAGO | 376/2017 | 2016-09-18 | - | E-mail | Número de poços executado é muito inferior ao previsto.Não foram apresentados documentos explicando tal demanda. |  | Só foram demandados 5 poços. Valor inferior ao que poderia ser gasto pelo município ( 30 poços). | [6 empty] | x |  | AFOGADOS DA INGAZEIRA - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PAJEÚ - PERFURAÇÃO DE POÇOS REFERENTE AO CONTRATO 036/2016 DO MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA | AFOGADOS DA INGAZEIRA - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PAJEÚ - 2016 | AFOGADOS DA INGAZEIRA - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PAJEÚ - 70500
AFOGADOS DA INGAZEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | P.L. nº 021/16 Concorrência Pública nº 001/2016 | Contratação de Empresa para executar as obras de implantação, pavimentação, grenagem e iluminação pública no trecho: Afogados da Ingazeira / PE 320 (acesso a Tabira). Com extensão de 0,76 KM e no trecho : Afogados da Ingazeira / PE -320 (acesso a Carnaíba). Com extensão de 1,72KM. |  |  | 007/2016 |  | 00.758.756/0001-02 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | 21/2016 | 2016-10-20 | 2017-07-17 | 7115854.76 | _ | _ | 0 | 7115854.76 |  | 44.90.51 |  |  |  |  | Em Andamento | 380/2017 | 2017-09-18 | 349/2017 | 43796/17 | De acordo com o Tome Conta, foram pagos R$ 1.170.476,23 com termos aditivos do contrato. Correspondente à 16,45% do contrato inicial, o que corrobora o que foi informado em resposta ao ofício TCE-NEG nº 380/2017. Além disso, o último pagamento foi efetuado no dia 22/08/2017, implicando que a obra está sendo executada. |  | Obra em andamento, visto que a mesma foi licitada em 20/10/16, tendo os meses de novembro e dezembro para consolidar o processo de mobilização e instalação da empresa, não apresentando portanto desembolso financeiro a título de pagamento de fatura nesse período. Porém não comprometendo o início da obra e o cronograma previsto da referida obra, onde teve alguns ajustes de prazo de cronograma - por motivos de adequações prévias de orgãos externos como COMPESA. A obra segue com fluxo normal, tendo um total de 16,45% já devidamente executado físico-financeiramente até a presente data. |  | X | [6 empty] | AFOGADOS DA INGAZEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de Empresa para executar as obras de implantação, pavimentação, grenagem e iluminação pública no trecho: Afogados da Ingazeira / PE 320 (acesso a Tabira). Com extensão de 0,76 KM e no trecho : Afogados da Ingazeira / PE -320 (acesso a Carnaíba). Com extensão de 1,72KM. | AFOGADOS DA INGAZEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - 21/2016 | AFOGADOS DA INGAZEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - 7115854,76
AFOGADOS DA INGAZEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | P.L. nº 027/16 T.P. nº 002/2016 | Contratação de Empresa de Engenharia especializada, compreendendo fornecimento e instalação de refletores com tecnologia LED, para iluminação do Estádio Valdemar Viana de Araújo, localizado no Município de Afogados da Ingazeira-PE. |  |  | 1028259-69/2015 |  | 17.314.738/0001-26 | EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS LTDA | 23/12/16 | 2016-12-16 | 2017-06-14 | 696715.22 | _ | _ | 0 | 696715.22 |  | 44.90.51 |  |  |  |  | Em Andamento | 380/2017 | 2017-09-18 | 349/2017 | 43796/17 | De acordo com o Tome Conta, foi efetuado o pagamento de R$ 332.238,36 do contrato de R$ 696.715,22. Último pagamento foi realizado em 29/06/2017. |  | Obra em andamento, onde o processo licitatório ocorreu no dia 23/09/16, sendo essa obra oriunda de recursos OGU, segue toda a tramitação da sistemática do Ministério dos Esportes, no que diz respeito à análise e lançamento do SINCOV das etapas administrativas da referida obra. Empresa Executar já se instalou no município e deu início as etapas básicas de implantação da execução do objeto contratado desde o momento da emissão da ordem de serviço. |  | X | [6 empty] | AFOGADOS DA INGAZEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de Empresa de Engenharia especializada, compreendendo fornecimento e instalação de refletores com tecnologia LED, para iluminação do Estádio Valdemar Viana de Araújo, localizado no Município de Afogados da Ingazeira-PE. | AFOGADOS DA INGAZEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - 23/12/16 | AFOGADOS DA INGAZEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - 696715,22
AFOGADOS DA INGAZEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | Convite Nº 006/2014 P.L. nº 048/14 | Contratação de Empresa de Engenharia Civil para executar os serviços de das diversas Obras Civis ( paredes e painéis, concreto convencional, lajes pré-moldadas, pisos, estrutura para cobertura, esquadrias, revestimento de paredes, pinturas, forros e caixas para coletores de esgotos). | _ | _ | _ | _ | 04.411.800/0001-56 | LOPES E SIQUEIRA CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 46/2014 | 2014-12-15 | 2015-12-15 | 146729.15 | _ | 12 meses | 0 | 146729.15 |  | 44.90.51 |  |  |  |  | Em Andamento | 380/2017 | 2017-09-18 | 349/2017 | 43796/17 | De acordo com o Tome Conta, foi realizado o pagamento à empresa LOPES E SIQUEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - ME do termo aditivo ao contrato de um valor de R$ 35.118,36, no dia 28/03/2014. Como foi informado o término do contrato, mas não foi dito nenhuma outra forma de execução da obra, esta encontra-se paralisada. |  | No mapa, tal contrato consta em andamento, porém na resposta do ofício TCE-NEG 380/2017, foi enviado em anexo o Termo de Distrato, datado de 14/03/16, onde respalda a consolidação de encerramento do referido contrato, criando a caracterização do mesmo como contrato encerrado. | [6 empty] | X |  | AFOGADOS DA INGAZEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de Empresa de Engenharia Civil para executar os serviços de das diversas Obras Civis ( paredes e painéis, concreto convencional, lajes pré-moldadas, pisos, estrutura para cobertura, esquadrias, revestimento de paredes, pinturas, forros e caixas para coletores de esgotos). | AFOGADOS DA INGAZEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - 46/2014 | AFOGADOS DA INGAZEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - 146729,15
AFRÂNIO | PREFEITURA MUNICIPAL | CONCORRENCIA 02/2014 | CONSTRUÇÃO DE TRÊS ESCOLAS NOS POVOADOS DE BARRA DAS MELANCIAS, POÇÃO E CACHOEIRA DO ROBERTO | 17561/2013 | FNDE | 2839349.09 | 231746.11 | 05.670.659/0001-79 | ARCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 119/2014 | 2014-11-18 | 2015-08-15 | 3071095.2 | - | - | 0 | 3071095.2 |  | 44.90.51 |  |  |  |  | EM ANDAMENTO | 381/2017 | 2017-09-25 | 280/2017 | 45116/17 | Último pagamento realizado em julho de 2016 |  | Para escolas "Barra de Melancias e Poção", o prazo da obra foi aditivado pela gestão anterior e a mesma esta com o término previsto para a data 03/11/2017. A escola "Cachoeira de Roberto" teve a obra concluída. | [6 empty] | X |  | AFRÂNIO - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE TRÊS ESCOLAS NOS POVOADOS DE BARRA DAS MELANCIAS, POÇÃO E CACHOEIRA DO ROBERTO | AFRÂNIO - PREFEITURA MUNICIPAL - 119/2014 | AFRÂNIO - PREFEITURA MUNICIPAL - 3071095,2
AFRÂNIO | PREFEITURA MUNICIPAL | CONCORRENCIA 001/06 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA SEDE DO MUNICIPIO | 0.00.06.0024/00 | CODEVASF | 2464474.15 | 123223.71 | 070860880001-55 | SOLO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. | 002/07 | 2007-02-14 | 2007-08-13 | 1866984.57 | 2011-02-11 | 180 | 0 | 1866984.57 |  | 44.90.51 |  |  |  |  | PARALISADA | 381/2017 | 2017-09-25 | 280/2017 | 45116/17 | [9 empty] | X |  | AFRÂNIO - PREFEITURA MUNICIPAL - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA SEDE DO MUNICIPIO | AFRÂNIO - PREFEITURA MUNICIPAL - 002/07 | AFRÂNIO - PREFEITURA MUNICIPAL - 1866984,57
AFRÂNIO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 03/2016 | CONSTRUÇÃO/CONCLUSÃO DA ESCOLA NO SÍTIO ARAÇÁ |  |  |  |  | 12.212.426/0001/98 | ESTRELA CONSTRUÇÕESRV. LTDA |  |  |  | 1235091.86 |  |  |  | 1235091.86 |  | 44.90.51 |  | 0 |  |  | Inacabada | [5 empty] | Obra inacabada. início através do Licitação 034/2011, TP 002/2011 e Contrato 119/2011 com Silva e Costa Ltda., de 15/12/2011, com prazo de 240 dias. também inclusas as obras de Implantação de Escolas Padrão FNDE (uma no Sítio Poço do Angico e uma no Sítio Baixa do Recanto da Taboca), valor total de R$ 1.235.091,86. foi realizado novo processo licitatório 016/2016, TP 003/2016, que teve vencedora a Estrela Construções e Serviço. (IA - EAUD 6714) | [7 empty] | x
AFRÂNIO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 006/2016 | IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE AFRANIO | 1032052-31/2016 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 987600 | 16483.97 | 11.482.245/0001-19 | PAVCON PAV E CONSTRUÇÃO LTDA | 65/2016 | 2016-06-28 | 2017-03-25 | 991834.28 |  |  | 0 | 991834.28 |  | 44.90.51 | 464337.66 | 464337.66 | 464337.66 | 464337.66 | EM ANDAMENTO | [5 empty] | Na ocasião da visita, constatamos que falta pouco para que a obra seja concluída. (IA - EAUD 6714) | [7 empty] | x |  | AFRÂNIO - PREFEITURA MUNICIPAL - IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE AFRANIO | AFRÂNIO - PREFEITURA MUNICIPAL - 65/2016 | AFRÂNIO - PREFEITURA MUNICIPAL - 991834,28
AFRÂNIO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 02/2012 | IMPLANTAÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE TIPO "C" NO DISTRITO DE EXTREMA | PAC201619/201011 | FNDE | 619378.15 | 219156.57 | 07.199.546/0001-62 | AB ENGENHARIA LTDA | 047/2012 | 2012-05-24 | 2013-01-19 | 838534.72 | 2013-01-24 | - | 0 | 838534.72 |  | 44.90.51 | 416316.94 |  |  | 416316.94 | PARALISADA | 381/2017 | 2017-09-25 | 280/2017 | 45116/17 | [9 empty] | X |  | AFRÂNIO - PREFEITURA MUNICIPAL - IMPLANTAÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE TIPO "C" NO DISTRITO DE EXTREMA | AFRÂNIO - PREFEITURA MUNICIPAL - 047/2012 | AFRÂNIO - PREFEITURA MUNICIPAL - 838534,72
AFRÂNIO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 07/14 | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM VIAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | FEM II | SEPLAG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 905659.86 | 0 | 09.409.476/0001-55 | APIS CONSULTORIA ASS. E PROJETOS LTDA | 120/2014 | 2014-12-11 | 2015-06-09 | 810409.49 |  | 180 | 0 | 810409.49 |  | 44.90.51 | 543319.89 | 271629.43 | 271629.43 | 543319.89 | EM ANDAMENTO | [5 empty] | Na ocasião da visita, constatamos que falta pouco para que a obra seja concluída. (IA - EAUD 6714) | [7 empty] | x |  | AFRÂNIO - PREFEITURA MUNICIPAL - IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM VIAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | AFRÂNIO - PREFEITURA MUNICIPAL - 120/2014 | AFRÂNIO - PREFEITURA MUNICIPAL - 810409,49
AFRÂNIO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 03/08 | REFORMA DE CASAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. | 0726//2007 | FUNASA | 750000 | 25000 | 06.061.013/0001-57 | JK ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | 044/08 | 2008-07-01 | 2008-09-29 | 749000.25 | - | - | 0 | 749000.25 |  | 44.90.51 |  |  |  |  | PARALISADA | 381/2017 | 2017-09-25 | 280/2017 | 45116/17 | [9 empty] | X |  | AFRÂNIO - PREFEITURA MUNICIPAL - REFORMA DE CASAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. | AFRÂNIO - PREFEITURA MUNICIPAL - 044/08 | AFRÂNIO - PREFEITURA MUNICIPAL - 749000,25
AFRÂNIO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 03/2012 | IMPLANTAÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTUARIO PADRÃO FNDE | PAC202390/2011 | FNDE | 509852.84 | - | 02.725.652/00001-19 | PPV SERV. E CONSTRUÇÕES LTDA | 046/2012 | 2012-05-21 | 2013-02-15 | 509852.84 | 2012-02-21 | - | 0 | 509852.84 |  | 44.90.51 | 201445.39 | 40959.5 | 40959.5 | 201445.39 | PARALISADA | 381/2017 | 2017-09-25 | 280/2017 | 45116/17 | [9 empty] | X |  | AFRÂNIO - PREFEITURA MUNICIPAL - IMPLANTAÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTUARIO PADRÃO FNDE | AFRÂNIO - PREFEITURA MUNICIPAL - 046/2012 | AFRÂNIO - PREFEITURA MUNICIPAL - 509852,84
AFRÂNIO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 01/2015 | AMPLIAÇÃO DE 04 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NOS POVOADOS DE BARRA DA MELANCIAS, CACHOEIRA DO ROBERTO, POÇÃO E E EXTREMA NO INTERIOR DO MUNICIPIO. | 06111891000113001/2013 | FNS | 440970 | 56972.16 | 12.212.426/0001-98 | ESTRELA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | 106/2015 | 2015-08-03 | 2016-02-29 | 497942.16 |  |  | 0 | 497942.16 |  | 44.90.51 | 323454.81 | 202226.96 | 202226.96 | 323454.81 | EM ANDAMENTO | [5 empty] | UBS de Cachoeira do Raposo, R$ 124.688,45, pago R$ 40.078,08, está inacabada. (IA - EAUD 6714) | [7 empty] | x |  | AFRÂNIO - PREFEITURA MUNICIPAL - AMPLIAÇÃO DE 04 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NOS POVOADOS DE BARRA DA MELANCIAS, CACHOEIRA DO ROBERTO, POÇÃO E E EXTREMA NO INTERIOR DO MUNICIPIO. | AFRÂNIO - PREFEITURA MUNICIPAL - 106/2015 | AFRÂNIO - PREFEITURA MUNICIPAL - 497942,16
AFRÂNIO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 004/2016 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM RUAS DO POVOADO DE EXTREMA INTERIOR DO MUNICIPIO. | 1025969-98 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 245850 | 14146.08 | 17.246.152/0001-71 | RM CONSTRUÇÕES LTDA ME | 70/2016 | 2016-10-27 | 2017-06-24 | 244158.8 |  |  | 0 | 244158.8 |  | 44.90.51 | 63443.52 | 63443.52 | 63443.52 | 63443.52 | EM ANDAMENTO | [5 empty] | Na ocasião da visita, constatamos que falta pouco para que a obra seja concluída. (IA - EAUD 6714) | [7 empty] | x |  | AFRÂNIO - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM RUAS DO POVOADO DE EXTREMA INTERIOR DO MUNICIPIO. | AFRÂNIO - PREFEITURA MUNICIPAL - 70/2016 | AFRÂNIO - PREFEITURA MUNICIPAL - 244158,8
AFRÂNIO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 005/2016 | CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NOS POV. DE SERRA GRANDE DO POÇÃO, BAIXA DA CRUZ E MORRO BRANCO INTERIOR DO MUNICIPIO | CONVÊNIO Nº 0144/2014 | MS – FUNASA | 243146.03 | 0 | 19.843.140/0001-50 | NOVE ENGENHARIA LTDA EPP | 64/2016 | 2016-06-28 |  | 242837.69 |  |  | 0 | 242837.69 |  | 44.90.51 |  | 0 |  |  | EM ANDAMENTO | 381/2017 | 2017-09-25 | 280/2017 | 45116/17 |  | constatamos que vários banheiros ainda não foram concluídos e os que foram concluídos estão com a caixa d'água a meia altura, impossibilitando o uso do chuveiro, conforme pode ser visto nas fotos abaixo. (IA - EAUD 6714) | Em fase de adequação de projeto, pois o projeto licitado difere do projeto aprovado pela FUNASA. Por este motivo ainda não houve nenhum repasse para o Muncípio. | [6 empty] | X |  | AFRÂNIO - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NOS POV. DE SERRA GRANDE DO POÇÃO, BAIXA DA CRUZ E MORRO BRANCO INTERIOR DO MUNICIPIO | AFRÂNIO - PREFEITURA MUNICIPAL - 64/2016 | AFRÂNIO - PREFEITURA MUNICIPAL - 242837,69
AFRÂNIO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 07/2013 | CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO ROBERTO LUIZ | 06111891000/1100-02 | FNS | 200000 | 33426.69 | 05.670.659/0001-79 | ARCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 130/2013 | 2013-08-30 | 2014-06-26 | 233426.69 | - | - | 0 | 233426.69 |  | 44.90.51 | 153220.81 | 132638.53 | 132638.53 | 153220.81 | PARALISADA | 381/2017 | 2017-09-25 | 280/2017 | 45116/17 | [9 empty] | X |  | AFRÂNIO - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO ROBERTO LUIZ | AFRÂNIO - PREFEITURA MUNICIPAL - 130/2013 | AFRÂNIO - PREFEITURA MUNICIPAL - 233426,69
AFRÂNIO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 008/2013 | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAUDE NO BAIRRO JOSE RAMOS | 10358174000/1120-01 | FNS | 180000 | 18455.64 | 07.199.546/0001-62 | AB ENGENHARIA LTDA | 131/2013 | 2013-08-30 | 2014-06-26 | 198455.64 | - | - | 0 | 198455.64 |  | 44.90.51 | 108351.3 | 72211.55 | 72211.55 | 108351.3 | PARALISADA | 381/2017 | 2017-09-25 | 280/2017 | 45116/17 | [9 empty] | X |  | AFRÂNIO - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAUDE NO BAIRRO JOSE RAMOS | AFRÂNIO - PREFEITURA MUNICIPAL - 131/2013 | AFRÂNIO - PREFEITURA MUNICIPAL - 198455,64
AFRÂNIO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 10/2013 | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAUDE NO BAIRRO ROBERTO LUIZ | 10358174000/1110-12 | FNS | 100000 | 17742.21 | 05.670.659/0001-79 | ARCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 133/2013 | 2013-08-30 | 2014-03-28 | 117742.21 | - | - | 0 | 117742.21 |  | 44.90.51 | 49417.88 | 29619.17 | 29619.17 | 49417.88 | PARALISADA | 381/2017 | 2017-09-25 | 280/2017 | 45116/17 | Último pagamento realizado em julho de 2016 | Obra inacabada com R$ 124.999,83 pagos. Na ocasião da visita, constatamos que a obra já está sendo depredada. (IA - EAUD 6714) | Obra reiniciada e em execução | [6 empty] | X |  | AFRÂNIO - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAUDE NO BAIRRO ROBERTO LUIZ | AFRÂNIO - PREFEITURA MUNICIPAL - 133/2013 | AFRÂNIO - PREFEITURA MUNICIPAL - 117742,21
AGRESTINA | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 003/2013 | Construção de esgotamento sanitário | 281/2012 | FUNASA | 9000374.1 |  | 05.219.643/0001-44 | Conserv - Construções e Serviços Ltda | 04 - INFRA | 2014-04-04 | 2017-04-03 | 9304293.84 |  |  | 0 | 9304293.84 |  | 4.4.90.51 | 634692.99 | 634692.99 | 634692.99 | 3449294.75 | andamento |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de esgotamento sanitário | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 04 - INFRA | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 9304293,84
AGRESTINA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 003/2013 | Ref. Ampl. Escolas Biblioteca e Quadra | - | - | - |  | 17.376.546/0001-44 | Princesa do Agreste Empreendimentos Ltda | 11 - INFRA | 2013-07-04 | 2014-12-25 | 1422310.15 |  |  | 0 | 1422310.15 |  | 4.4.90.51 |  |  |  | 752358.71 | concluída |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - Ref. Ampl. Escolas Biblioteca e Quadra | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 11 - INFRA | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 1422310,15
AGRESTINA | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 002/2016 | Pavimentação em paralelepípedos e Asfalto | 804639 | M. Cidades | 987600 |  | 00.758.756/0001-02 | GL Empreendimentos Ltda | - |  |  | 1009848.3 |  |  | 0 | 1009848.3 |  | 4.4.90.51 |  |  |  |  | aguardando autorização |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - Pavimentação em paralelepípedos e Asfalto | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - - | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 1009848,3
AGRESTINA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 001/2012 | Construção de 02 quadras | 202368/2011 | PAC |  |  | 10.999.448/0001-14 | T & S Engenharia Ltda | - | 2012-01-31 | 2015-10-31 | 1000977.84 |  |  | 0 | 1000977.84 |  | 4.4.90.51 |  |  |  | 314418.97 | distratado |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de 02 quadras | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - - | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 1000977,84
AGRESTINA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 018/2015 | Requalificação da Praça Padre Cícero | 802350 | M. Turismo | 749000 |  | 10.556.657/0001-93 | Ambrella Construtora e Incorporadora Ltda | - | 2016-04-08 | 2017-04-02 | 765767.05 |  |  | 0 | 765767.05 |  | 4.4.90.51 |  |  |  |  | andamento |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - Requalificação da Praça Padre Cícero | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - - | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 765767,05
AGRESTINA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 004/2014 | Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas | FEM | - | - |  | 03.965.980/0001-55 | Porto da Construção Ltda | 10 - INFRA | 2014-11-28 | 2017-05-15 | 716439.28 |  |  | 0 | 716439.28 |  | 4.4.90.51 |  | 28312.23 | 28312.23 | 407429.18 | andamento |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 10 - INFRA | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 716439,28
AGRESTINA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 013/2016 | Reforma e ampliação do mercado publico | 808501 | M. Turismo | 585000 |  | 24.953.389/0001-58 | Esas Construtora Eireli EPP | - | 2016-11-03 | 2017-06-30 | 631464.17 |  |  | 0 | 631464.17 |  | 4.4.90.51 |  |  |  |  | andamento |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - Reforma e ampliação do mercado publico | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - - | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 631464,17
AGRESTINA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 008/2016 | Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas | 809480 | M. Cidades | 641450 |  | 07.151.221/0001-00 | JMA Construções Ltda | - |  |  | 623261.82 |  |  | 0 | 623261.82 |  | 4.4.90.51 |  |  |  |  | aguardando autorização |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - - | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 623261,82
AGRESTINA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 007/2016 | Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas | 805241 | M. Cidades | 542550 |  | 07.151.221/0001-00 | JMA Construções Ltda | - |  |  | 536933.07 |  |  | 0 | 536933.07 |  | 4.4.90.51 |  |  |  |  | aguardando autorização |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - - | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 536933,07
AGRESTINA | PREFEITURA MUNICIPAL | DP 008/2016 | Pavimentação Asfáltica de ruas | 803537 | M. Cidades | 443680 |  | 00.758.756/0001-02 | GL Empreendimentos Ltda | - |  |  | 451305.58 |  |  | 0 | 451305.58 |  | 4.4.90.51 |  |  |  |  | aguardando autorização |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - Pavimentação Asfáltica de ruas | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - - | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 451305,58
AGRESTINA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 011/2015 | Pavimentação Asfáltica de ruas | 802353/2014 | M. Turismo | 403125 |  | 00.758.756/0001-02 | GL Empreendimentos Ltda | - | 2016-04-08 | 2017-04-02 | 365710.64 |  |  | 0 | 365710.64 |  | 4.4.90.51 |  |  |  |  | andamento |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - Pavimentação Asfáltica de ruas | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - - | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 365710,64
AGRESTINA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 015/2015 | Construção do Pórtico de entrada da Cidade | 802308 | M. Turismo | 349000 |  | 03.965.980/0001-55 | Porto da Construção Ltda | - | 2016-05-02 | 2017-04-26 | 361969.48 |  |  | 0 | 361969.48 |  | 4.4.90.51 |  |  |  |  | andamento |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção do Pórtico de entrada da Cidade | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - - | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 361969,48
AGRESTINA | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 001/2016 | Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas | 803019 | M. Cidades | 337827 |  | 07.151.221/0001-00 | JMA Construções Ltda | - |  |  | 350674.04 |  |  | 0 | 350674.04 |  | 4.4.90.51 |  |  |  |  | aguardando autorização |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - - | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 350674,04
AGRESTINA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 016/2015 | Revitalização e reforma da Ponte do Rio Una | 802303 | M. Turismo | 349500 |  | 03.965.980/0001-55 | Porto da Construção Ltda | - |  |  | 287740.14 |  |  | 0 | 287740.14 |  | 4.4.90.51 |  |  |  |  | não iniciada |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - Revitalização e reforma da Ponte do Rio Una | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - - | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 287740,14
AGRESTINA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 006/2015 | Reforma do Campo de Futebol | 788633/2013 | M. Esportes | 243750 |  | 03.965.980/0001-55 | Porto da Construção Ltda | - | 2016-04-08 | 2017-04-03 | 260348.04 |  |  | 0 | 260348.04 |  | 4.4.90.51 |  |  |  |  | andamento |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - Reforma do Campo de Futebol | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - - | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 260348,04
AGRESTINA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 005/2014 | Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas | SEINFRA | - | - |  | 10.556.657/0001-93 | Ambrella Construtora e Incorporadora Ltda | 11 - INFRA | 2014-12-19 | 2017-03-07 | 256056.65 |  |  | 0 | 256056.65 |  | 4.4.90.51 |  |  |  |  | paralisada |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 11 - INFRA | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 256056,65
AGRESTINA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 012/2016 | Conclusão de quadra FNDE | pac 202368/2011 | FNDE | 509066.01 |  | 11.409.172/0001-30 | Fazbem Construções Ltda - ME | - | 2016-09-27 | 2017-06-24 | 230305.36 |  |  | 0 | 230305.36 |  | 4.4.90.51 |  |  |  |  | andamento |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - Conclusão de quadra FNDE | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - - | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 230305,36
AGRESTINA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 019/2015 | Conclusão da Construção de 01 quadra coberta com vestiário - FNDE | PAC202368 | FNDE | 509066.01 |  | 17.376.546/0001-44 | Princesa do Agreste Empreendimentos Ltda | - |  |  | 230305 |  |  | 0 | 230305 |  | 4.4.90.51 |  |  |  |  | distratada |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - Conclusão da Construção de 01 quadra coberta com vestiário - FNDE | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - - | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 230305
AGRESTINA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 017/2015 | Requalificação da Praça Nossa Senhora Aparecida | 802307 | M. Turismo | 249000 |  | 03.965.980/0001-55 | Porto da Construção Ltda | - | 2016-05-02 | 2017-04-26 | 214730.77 |  |  | 0 | 214730.77 |  | 4.4.90.51 |  |  |  |  | andamento |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - Requalificação da Praça Nossa Senhora Aparecida | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - - | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 214730,77
AGRESTINA | PREFEITURA MUNICIPAL | PE 004/2013 | Contratação Horas Máquina | - | - | - |  | 02.386.961/0001-01 | Armando José Cavalcante | 12A-INFRA | 2013-09-02 | 2014-08-31 | 167422 |  |  | 0 | 167422 |  | 3.3.90.39 |  |  |  | 112871.56 | concluída |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação Horas Máquina | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 12A-INFRA | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 167422
AGRESTINA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 020/2015 | Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas | 335595-74 | M. Turismo | 390000 |  | 17.376.546/0001-44 | Princesa do Agreste Empreendimentos Ltda | - |  |  | 143804.48 |  |  | 0 | 143804.48 |  | 4.4.90.51 |  |  |  |  | distratada |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - - | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 143804,48
AGRESTINA | PREFEITURA MUNICIPAL | CV 017/2014 | Revitalização, Manutenção e/ou Ampliação de 12 Escolas | - | - | - |  | 17.172.853/0001-03 | Skalla Incorporadora Ltda | 07 - INFRA | 2014-10-02 | 2016-03-25 | 142894.53 |  |  | 0 | 142894.53 |  | 4.4.90.51 |  |  |  | 105725.68 | concluída |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - Revitalização, Manutenção e/ou Ampliação de 12 Escolas | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 07 - INFRA | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 142894,53
AGRESTINA | PREFEITURA MUNICIPAL | CV 007/2015 | Horas máquina para extração de material e Limpeza de Barragens | - | - | - |  | 07.230.189/0001-58 | Multi Serviços e Projetos Ltda | - | 2015-04-13 | 2016-04-06 | 78082.8 |  |  | 0 | 78082.8 |  | 3.3.90.39 |  |  |  | 62130.4 | concluída |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - Horas máquina para extração de material e Limpeza de Barragens | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - - | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 78082,8
AGRESTINA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 006/2013 | Revit. Praça Pedro Alcântara | 072/2013 | FEM | 70836.88 |  | 17.376.546/0001-44 | Princesa do Agreste Empreendimentos Ltda | 14 - INFRA | 2013-10-11 | 2015-01-03 | 68732.51 |  |  | 0 | 68732.51 |  | 4.4.90.51 |  |  |  | 60728.26 | concluída |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - Revit. Praça Pedro Alcântara | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 14 - INFRA | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 68732,51
AGRESTINA | PREFEITURA MUNICIPAL | CV 018/2014 | Reforma e Ampliação das Agências Comunitárias dos Correios | - | - | - |  | 10.556.657/0001-93 | Ambrella Construtora e Incorporadora Ltda | - | 2014-12-26 | 2016-02-18 | 35525.06 |  |  | 0 | 35525.06 |  | 4.4.90.51 |  |  |  | 27946.11 | concluída |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - Reforma e Ampliação das Agências Comunitárias dos Correios | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - - | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 35525,06
AGRESTINA | PREFEITURA MUNICIPAL | CV 013/2016 | Construção e recuperação de bueiros | - | - | - |  | 07.863.330/0001-50 | GM Incorp. Serv. Transporte Ltda | - | [5 empty] | 0 |  |  | - |  |  |  |  | cancelado |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção e recuperação de bueiros | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - - | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL -
AGRESTINA | PREFEITURA MUNICIPAL | CV 011/2016 | Horas máquina para extração de material e Limpeza de Barragens | - | - | - |  | 17.172.853/0001-03 | Skalla Incorporadora Ltda | - | [5 empty] | 0 |  |  | - |  |  |  |  | cancelada |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - Horas máquina para extração de material e Limpeza de Barragens | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL - - | AGRESTINA - PREFEITURA MUNICIPAL -
ÁGUAS BELAS | PREFEITURA MUNICIPAL | PR: 075/2013 2º TA | Contratação de Empresa de Engenharia para Reforma e Ampliação de Diversas Escolas da Rede Municipal de Ensino. |  |  |  |  | 14.310.826/0001-61 | Construmar - Construtora Marivan LTDA. |  | 2013-12-03 | 2014-06-01 | 1116946.67 |  |  | 9919.79 | 1126866.46 |  | 4.4.90.51 | 9919.79 | 9919.79 | 9919.79 | 9919.79 | ANDAMENTO | 383/2017 | 2017-10-05 | 658/2017 | 47184/17 |  |  | Foi paralisada devido à falta de recursos, não sendo possível sua renovação, tendo em vista que o citado contrato venceu-se. | [6 empty] | x |  | ÁGUAS BELAS - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de Empresa de Engenharia para Reforma e Ampliação de Diversas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | ÁGUAS BELAS - PREFEITURA MUNICIPAL - | ÁGUAS BELAS - PREFEITURA MUNICIPAL - 1116946,67
ÁGUAS BELAS | PREFEITURA MUNICIPAL | PR:028/2016 | Contratação de Empresa de Engenharia para pavimentação em paralelepipedos granitico da Avenida Manoel Mauricio no Distrito de Curral Novo. |  |  |  |  | 13.347.399/0001-23 | NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA |  | 2016-08-16 | 2017-01-13 | 759610.59 |  |  | 0 | 759610.59 |  | 4.4.90.51 | 107823.83 | 107823.83 | 107823.83 | 107823.83 | ANDAMENTO | 383/2017 | 2017-10-05 | 658/2017 | 47184/17 | Os empenhos encontrados totalizam R$ 417.840,22, porém já foi liquidado e pago mais de 25% do empenhado e o ultimo pagamento se deu em 09/2017, o que indica que está em andamento. |  | Tendo em vista o Município ter aderido ao FEM, no qual a gestão apresentou projeto para pavimentação em diversas ruas do Distrito de Curral Novo inclusive a Avenida Manoel Maurício, não se faz necessário usar recurso próprio para pavimentar a mesma. |  | x | [6 empty] | ÁGUAS BELAS - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de Empresa de Engenharia para pavimentação em paralelepipedos granitico da Avenida Manoel Mauricio no Distrito de Curral Novo. | ÁGUAS BELAS - PREFEITURA MUNICIPAL - | ÁGUAS BELAS - PREFEITURA MUNICIPAL - 759610,59
ÁGUAS BELAS | PREFEITURA MUNICIPAL | PR: 041/2014 | Contratação de Empresa de Engenharia para Construção da Unidade Básica de Saúde da Família, localizado no Sitio Peba, Zona Rural de Águas Belas -PE. |  |  |  |  | 20.072.033/0001-54 | M & C CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA -EPP |  | 2014-07-24 | 2014-12-21 | 434037.39 |  |  | 0 | 434037.39 |  | 4.4.90.51 | 38491.83 | 38491.83 | 38491.83 | 38491.83 | ANDAMENTO | 383/2017 | 2017-10-05 | 658/2017 | 47184/17 | No Tome Conta há 3 empenhos que totalizam pouco mais de R$ 108.000,00, mas pago apenas R$ 277,37. |  | Está aguardando repasse do Governo Federal para a conclusão da referida obra. | [6 empty] | x |  | ÁGUAS BELAS - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de Empresa de Engenharia para Construção da Unidade Básica de Saúde da Família, localizado no Sitio Peba, Zona Rural de Águas Belas -PE. | ÁGUAS BELAS - PREFEITURA MUNICIPAL - | ÁGUAS BELAS - PREFEITURA MUNICIPAL - 434037,39
ÁGUAS BELAS | PREFEITURA MUNICIPAL | PR: 029/2016 | Contratação de Empresa de Engenharia para Pavimentação em Paralelepipedos granitico das Ruas Gregório Bezerra e Santa Luzia no Distrito de Tanquinhos, Zona Rural deste municipio. |  |  |  |  | 13.347.399/0001-23 | NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA |  | 2016-08-12 | 2017-01-09 | 429478.68 |  |  | 0 | 429478.68 |  | 4.4.91.51 | 57161.75 | 57161.75 | 57161.75 | 57161.75 | ANDAMENTO | 383/2017 | 2017-10-05 | 658/2017 | 47184/17 | Há apenas um empenho que foi liquidado e pago no valor de R$ 61.464,24. |  | A rua "Santa Luzia" no povoado de Tanquinhos foi executado e pago a obra no valor total, enquanto a rua "Gregório Bezerra" no mesmo povoado de Tanquinhos foi encerrado o contrato, tendo em vista o Município ter sido contemplado com a emenda parlamentar onde foi direcionado para atender aquela rua com pavimentação asfáltica suprimindo o custo para o Município. | [6 empty] | x |  | ÁGUAS BELAS - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de Empresa de Engenharia para Pavimentação em Paralelepipedos granitico das Ruas Gregório Bezerra e Santa Luzia no Distrito de Tanquinhos, Zona Rural deste municipio. | ÁGUAS BELAS - PREFEITURA MUNICIPAL - | ÁGUAS BELAS - PREFEITURA MUNICIPAL - 429478,68
ÁGUAS BELAS | PREFEITURA MUNICIPAL | PR: 031/2016 | Contratação de Empresa de Engenharia para Construção de Galerias e Reposição de Calçamentos em diversas ruas deste municipio. |  |  |  |  | 13.347.399/0001-23 | NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA |  | 2016-08-16 | 2016-12-14 | 421254.26 |  |  | 0 | 421254.26 |  | 4.4.90.51 | 55498.01 | 55498.01 | 55498.01 | 55498.01 | ANDAMENTO | 383/2017 | 2017-10-05 | 658/2017 | 47184/17 | Há apenas um empenho de R$ 59.498,01 em 2016, onde foi pago R$ 55.498,01. |  | Tendo em vista o contrato com a empresa referida vencido no mês de Abril do corrente ano, considerando a queda de recursos do Município, decidimos não aditivar o contrato. | [6 empty] | x |  | ÁGUAS BELAS - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de Empresa de Engenharia para Construção de Galerias e Reposição de Calçamentos em diversas ruas deste municipio. | ÁGUAS BELAS - PREFEITURA MUNICIPAL - | ÁGUAS BELAS - PREFEITURA MUNICIPAL - 421254,26
ALAGOINHA | PREFEITURA MUNICIPAL | DP | CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ COMUNITÁRIO NO POVOADO DE SÃO JOSÉ DO ALVERNE, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 24.580.115/0001-60 | JOSE IROMAR GALINDO GOMES CAVALCANTI | 016/2016/PMA | 2016-06-06 | 2016-08-05 | 11918.69 |  |  | 126455.49 | 138374.18 |  | 89-4.4.90.51.98 | 1918.69 | 11918.69 | 11918.69 | 11918.69 | CONCLUÍDO | 384/2017 | 2017-09-25 | 336/2017 | 45114/17 | No TOME CONTA não mostra pagamento para tal obra. Foi enviando em anexo um extrato de movimentação de empenhos, no valor de R$ 11.918,69. Porém, valor pago até agora é muito inferior ao total da obra. |  | A obra foi contratada, executada e paga no exercício de 2016. | [6 empty] | x |  | ALAGOINHA - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ COMUNITÁRIO NO POVOADO DE SÃO JOSÉ DO ALVERNE, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | ALAGOINHA - PREFEITURA MUNICIPAL - 016/2016/PMA | ALAGOINHA - PREFEITURA MUNICIPAL - 11918,69
ALAGOINHA | PREFEITURA MUNICIPAL | DP | REFORMA NO CEMITÉRIO PÚBLICO, DESTA CIDADE |  |  |  |  | 24.558.605/0001-60 | ANDERSON IZIDORO CORDEIRO | 014/2016/PMA | 2016-06-06 | 2016-08-05 | 13623.79 |  |  | 124750.39 | 138374.18 |  | 73-4.4.90.51.98 | 13623.79 | 13623.79 | 13623.79 | 13623.79 | CONCLUÍDO | 384/2017 | 2017-09-25 | 336/2017 | 45114/17 | No TOME CONTA mostra pagamento de R$ 13.623,79, também foi enviado extrato da movimentação de empenhos no mesmo valor. Valor pago inferior ao total da obra. |  | A obra foi contratada, executada e paga no exercício de 2016. | [6 empty] | x |  | ALAGOINHA - PREFEITURA MUNICIPAL - REFORMA NO CEMITÉRIO PÚBLICO, DESTA CIDADE | ALAGOINHA - PREFEITURA MUNICIPAL - 014/2016/PMA | ALAGOINHA - PREFEITURA MUNICIPAL - 13623,79
ALIANÇA | PREFEITURA MUNICIPAL | PP 009/2014 | RECONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO ALIANÇA/CAUEIRAS - ALIANÇA-PE. | CONVENIO Nº 2.001/2014 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO | 2552810 | 283645.6 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 082/2014 | 2014-06-02 |  | 2802117.57 | 2014-08-31 |  | 0 | 2802117.57 |  | 4.4.90.51.00 |  | 0 |  | 1133392.87 | PARALISADA | 385/2017 | 2017-10-11 | 373/2017 | 48475/17 | No Tome conta o último pagamento foi em 2014, com total pago de R$ 1.060.842,43 do contrato de R$ 2.802.117,57. |  | Obra paralisada a espera da disponibilidade de recursos por parte da entidade concedente. | [6 empty] | x |  | ALIANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL - RECONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO ALIANÇA/CAUEIRAS - ALIANÇA-PE. | ALIANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL - 082/2014 | ALIANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL - 2802117,57
ALIANÇA | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 002/2012 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE TUPAOCA, CHÃ DE CATOLÉ, CAUEIRAS, DO ALTO ZELORITH E USINA ALIANÇA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO | TC/PAC 0550/2009 | FUNASA/MS | 2500000 | 131578.95 | 03.086.586/0001-47 | CONSBRASIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA EPP | 118/2012 | 2012-09-19 | 2013-03-18 | 2610550.62 | 2014-03-29 | 720 | 42626 | 2653176.62 |  | 4.4.90.51.00 |  | 305821.36 | 305821.36 | 1331057.92 | PARALISADA | 385/2017 | 2017-10-11 | 373/2017 | 48475/17 | Tome Conta: Empenhado R$ 2.179.466,05; Liquidado R$ 601.108,72; Pago R$ 110.616,82, em 7 empenhos ao longo de 2013 com apenas um único pagamento em 02/2014. |  | Apesar de notificada, a empresa não se pronunciou quando solicitamos as devidas ações. (mandou em anexo uma notificação por inexecução contratual de 05/2017). | [6 empty] | x |  | ALIANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE TUPAOCA, CHÃ DE CATOLÉ, CAUEIRAS, DO ALTO ZELORITH E USINA ALIANÇA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO | ALIANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL - 118/2012 | ALIANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL - 2610550,62
ALIANÇA | PREFEITURA MUNICIPAL | PP 010/2012 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS COM CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM VIAS DO BAIRRO DE CAUEIRAS | C.r: 332.161-68/2010 SIAFI:740052 | CEF/M.CIDADES. | 1482100 | 44187.99 | 10.510.735/0001-20 | CONSTRUTORA BATISTA E VASCONCELOS LTDA | 072/2012 | 2012-06-11 | 2012-12-08 | 1526286.99 | 2012-08-16 | 365 | 0 | 1526286.99 |  | 4.4.90.51.00 |  | 0 |  | 106432.5 | PARALISADA | 385/2017 | 2017-10-11 | 373/2017 | 48475/17 | Tome Conta: Empenhado R$ 1.308.091,10; Liquidado: R$ 0; Pago R$ 0. |  | Obra inacabada, vigência do convênio vencida e preço inexequível. Em anexo mandou cópia de ofício trocado entre Ministério das Cidades e prefeitura sobre a obra paralisada (empresa alegou falta de recursos para o prosseguimento). | [6 empty] | x |  | ALIANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS COM CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM VIAS DO BAIRRO DE CAUEIRAS | ALIANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL - 072/2012 | ALIANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL - 1526286,99
ALIANÇA | PREFEITURA MUNICIPAL | PP 013/2014 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA E O FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | TERMO DE ADESÃO Nº 010/2014 | FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM | 1349798.45 |  | 10.510.735/0001-19 | CONSTRUTORA BATISTA E VASCONCELOS LTDA | 104/2014 | 2014-08-14 | 2015-02-10 | 1346531.81 | 2016-07-28 | 540 | 37623.43 | 1384155.24 |  | 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00 |  | 409377.78 | 409377.78 | 835010.73 | PARALISADA | 385/2017 | 2017-10-11 | 373/2017 | 48475/17 | Tome Conta: Empenhado R$ 1.3346.532,81; Liquidado: R$ 355.508,46; Pago R$ 355.508,46. Último pagamento em 12/2014. |  | Obra do FEM em andamento, já encaminhamos a comprovação dos 60% de execução. Como também, a aprovação da reprogramação dos planos de trabalho. Aguardam a disponibilidade da parcela do recurso. | [6 empty] | x |  | ALIANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL - EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA E O FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | ALIANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL - 104/2014 | ALIANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL - 1346531,81
ALIANÇA | PREFEITURA MUNICIPAL | PP 009/2012 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS COM CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM VIAS SITUADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO | C.R: 330.583-22/2010 SIAFI: 740866 | CEF/M.CIDADES. | 1000000 | 44210.71 | 10.997.355/0001-50 | CONTRUTORA BARBOSA & LIMA LTDA | 073/2012 | 2012-06-12 | 2012-12-09 | 1044210.71 | 2012-08-16 | 365 | 0 | 1044210.71 |  | 4.4.90.51.00 |  | 0 |  | 96432.5 | PARALISADA | 385/2017 | 2017-10-11 | 373/2017 | 48475/17 | Tome Conta: Empenhado R$ 96.506,02; Liquidado: R$ 22.872,70; Pago R$ 0. |  | Obra inacabada, vigência do convênio vencida e preço inexequível. | [6 empty] | x |  | ALIANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS COM CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM VIAS SITUADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO | ALIANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL - 073/2012 | ALIANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL - 1044210,71
ALIANÇA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | MANUTENÇÃO E PINTURA DOS PRÉDIOS ESCOLARES E PÚBLICOS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA |  |  |  |  | 09.422.65 1/0001-44 | CONSTRUTORA PAU BRASIL LTDA | S/N MAIO 2013 | 2013-05-29 | 2013-08-27 | 523139.83 |  | 2015-05-19 | 166808.48 | 689948.31 | [5 empty] | 705441.29 | Identificada paralisada em 2016 | 385/2017 | 2017-10-11 | 373/2017 | 48475/17 | Tome Conta: Empenhado R$ 223.365,69; Liquidado: R$ 223.365,69; Pago R$ 223.365,69. Pagamentos em 2014 e 2015 que não chegam nem na metade do valor contratado. |  | Obra concluída em março de 2015. |  |  |  |  | x |  |  |  | ALIANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL - MANUTENÇÃO E PINTURA DOS PRÉDIOS ESCOLARES E PÚBLICOS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA | ALIANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL - S/N MAIO 2013 | ALIANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL - 523139,83
ALIANÇA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NO BAIRRO DO ROSÁRIO. |  | FNDE/MEC |  |  | 10.997.35 5/0001-50 | CONSTRUTOA BARBOSA & LIMA TODA | 155/2011 | 2012-02-15 | 2012-07-14 | 463946.27 |  | 2015-05-30 | 58987.7 | 522933.97 | [5 empty] | 455403.66 | Identificada paralisada em 2016 | 385/2017 | 2017-10-11 | 373/2017 | 48475/17 | Tome Conta: Empenhado R$ 801.092,34; Liquidado: R$ 455.964,65 Pago R$ 272.105,91. Pagamentos em 2013, 2014 e 2015 que não chegam nem na metade do valor contratado. |  | Obra concluída em outubro de 2015. | [6 empty] | x |  | ALIANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NO BAIRRO DO ROSÁRIO. | ALIANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL - 155/2011 | ALIANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL - 463946,27
ALIANÇA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 004/2014 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESC. ANÍSIA PEREIRA DE LIRA, NA VILA DA COHAB - ALIANÇA-PE. | PAC2 11539/2014 | FNDE/MEC | 508832.99 |  | 04.393.361/0001-04 | VASCONCELOS & MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA | 010/2015 | 2015-04-27 | 2015-10-24 | 503099.43 |  | 540 | 0 | 503099.43 |  | 4.4.90.51.00 |  | 40257.7 | 40257.7 | 40257.7 | EM ANDAMENTO | 385/2017 | 2017-10-11 | 373/2017 | 48475/17 | Tome Conta: Empenhado R$ 503.099,43; Liquidado: R$ 503.099,43 Pago R$ 0. Único empenho em 2015. |  | Obra em andamento. | [6 empty] | x |  | ALIANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESC. ANÍSIA PEREIRA DE LIRA, NA VILA DA COHAB - ALIANÇA-PE. | ALIANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL - 010/2015 | ALIANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL - 503099,43
ALIANÇA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 003/2014 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESC. BELARMINO MORAES P. DE MELO, NA CHÃ DO ESCONSO - ALIANÇA-PE | PAC2 11539/2014 | FNDE/MEC | 476286.3 |  | 04.393.361/0001-04 | VASCONCELOS & MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA | 009/2015 | 2015-04-27 | 2015-10-24 | 503099.43 |  | 540 | 0 | 503099.43 |  | 4.4.90.51.00 |  | 29229.64 | 29229.64 | 29229.64 | EM ANDAMENTO | 385/2017 | 2017-10-11 | 373/2017 | 48475/17 | Tome Conta: Empenhado R$ 503.099,43; Liquidado: R$ 0 Pago R$ 0. Único empenho em 2015. |  | Obra em andamento. | [6 empty] | x |  | ALIANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESC. BELARMINO MORAES P. DE MELO, NA CHÃ DO ESCONSO - ALIANÇA-PE | ALIANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL - 009/2015 | ALIANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL - 503099,43
ALIANÇA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 002/2012 | CONSTRUÇÃO DE 100 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SENDO: 07 NO ENG. VAZANTE, 17 NO ENGENHO TERRA NOVA, 26 NO ENG. TUPÃ, 09 NO SÍTIO POÇO, 26 NO SÍTIO PANORAMA E 15 NOS SÍTIOS: CHÃ GRANDE, GROS E JUCA. | TC/PAC 046/2012 | FUNASA/MS | 500000 |  | 10.510.735/0001-19 | CONSTRUTORA BATISTA E VASCONCELOS LTDA | 048/2012 | 2012-02-29 | 2012-08-27 | 495845.9 | 2012-09-05 |  | 0 | 495845.9 |  | 44.90.51.00 |  | 0 |  | 250342.59 | INACABADA | 385/2017 | 2017-10-11 | 373/2017 | 48475/17 | Tome Conta: Empenhado: R$ 495.845,90, Liquidado: R$ 247.331,01; Pago: R$ 223.479,70. Pagamentos em 2012. |  | Obra inacabada, empresa sem interesse. | [6 empty] | x |  | ALIANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE 100 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SENDO: 07 NO ENG. VAZANTE, 17 NO ENGENHO TERRA NOVA, 26 NO ENG. TUPÃ, 09 NO SÍTIO POÇO, 26 NO SÍTIO PANORAMA E 15 NOS SÍTIOS: CHÃ GRANDE, GROS E JUCA. | ALIANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL - 048/2012 | ALIANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL - 495845,9
ALIANÇA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO E PINTURA DE ALGUMAS ESCOLAS E PRÉDIOS DE OCUPAÇÃO PÚBLICA -ALIANÇA-PE |  | xxxxx |  |  | 10.510.7 35/0001- 19 | Construtora Batista e Vasconcelos Ltda | 118/2014 | 2014-09-26 | 2015-03-25 | 405770.92 |  | 2015-03-25 | 43021.12 | 448792.04 | [5 empty] | 173833.56 | Identificada paralisada em 2016 | 385/2017 | 2017-10-11 | 373/2017 | 48475/17 | Tome Conta: Empenhado: R$ 405.770,92; Liquidado: R$ 75.703,51; Pago: R$ 48.217,00. Pagamentos em 2014. |  | Obra concluída em setembro de 2016. | [6 empty] | x |  | ALIANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO E PINTURA DE ALGUMAS ESCOLAS E PRÉDIOS DE OCUPAÇÃO PÚBLICA -ALIANÇA-PE | ALIANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL - 118/2014 | ALIANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL - 405770,92
ALIANÇA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 009/2011 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDOS GRANÍTICOS COM CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS SITUADAS NA USINA ALIANÇA | C.R: 336.556-22/2010 SIAFI:746051 | CEF/MTUR | 199875 | 48030.7 | 10.510.735/0001-19 | CONSTRUTORA BATISTA E VASCONCELOS LTDA | 033/2012 | 2012-02-06 | 2012-08-04 | 244506.96 | 2012-12-03 | 365 | 0 | 244506.96 |  | 4.4.90.51.00 |  | 0 |  | 211646.83 | PARALISADA | 385/2017 | 2017-10-11 | 373/2017 | 48475/17 | Tome Conta: Empenhado: R$ 244.404,45, Liquidado: R$ 0; Pago: R$ 0. Único empenho em 2012. |  | Obra inacabada, vigência do convênio vencida e preço inexequível. | [6 empty] | x |  | ALIANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDOS GRANÍTICOS COM CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS SITUADAS NA USINA ALIANÇA | ALIANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL - 033/2012 | ALIANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL - 244506,96
ALIANÇA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 008/2012 | CONSTRUÇÃO DE UMA USF - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO BAIRRO DO ROSÁRIO. |  | MS/SUS | 200000 |  | 10.510.735/0001-19 | CONSTRUTORA BATISTA E VASCONCELOS LTDA | 120/2012 | 2013-05-06 | 2013-10-03 | 243908.79 | 2015-10-02 | 900 | 0 | 243908.79 |  | 4.4.90.51.00 |  | 0 |  | 179576.3 | PARALISADA | 385/2017 | 2017-10-11 | 373/2017 | 48475/17 | Tome Conta: Empenhado: R$ 17.962,28; Liquidado: R$ 17.962,28; Pago: R$ 17.962,28. Pagamentos em 2015. |  | Obra inacabada e bastante depredada, preços inexequíveis. | [6 empty] | x |  | ALIANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE UMA USF - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO BAIRRO DO ROSÁRIO. | ALIANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL - 120/2012 | ALIANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL - 243908,79
ALIANÇA | PREFEITURA MUNICIPAL | 005/2012 | CONTRUÇÃO DE 50 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO | TC/PAC 613/2009 | FUNASA/MS | 399389.5 |  | 10.510.735/0001-19 | CONSTRUTORA BATISTA E VASCONCELOS LTDA | 094/2012 | 2012-06-25 | 2012-09-23 | 206659 | 2012-12-21 |  | 0 | 206659 |  | 4.4.90.51.00 |  | 0 |  | 214906.91 | INACABADA | 385/2017 | 2017-10-11 | 373/2017 | 48475/17 | Tome Conta: Empenhado: R$ 206.659,00; Liquidado: R$ 95.650,36; Pago: R$ 95.650,36. Pagamentos em 2012. |  | Obra inacabada, empresa sem interesse. | [6 empty] | x |  | ALIANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL - CONTRUÇÃO DE 50 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO | ALIANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL - 094/2012 | ALIANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL - 206659
ALIANÇA | PREFEITURA MUNICIPAL | CV 005/2013 | COBERTURA DE QUADRA NA ESCOLA MARIA DAS MERCÊS RABELO - NO POVOADO DA CHÃ DO CATOLÉ - DISTRITO DE TUPAOCA - ALIANÇA-PE | PAC2 3978/2013 | FNDE/MEC | 464748.35 |  | 09.531.960/0001-52 | IG Construtora LTDA | 118/2013 | 2013-10-09 | 2015-04-07 | 179705.71 |  | 720 | 0 | 179705.71 |  | 4.4.90.51.00 |  | 18267 | 18267 | 133433.41 | EM ANDAMENTO | 385/2017 | 2017-10-11 | 373/2017 | 48475/17 | Não tem informação sobre esta obra CV005/2013 no Tome Conta. Porém tem reforma da mesma escola (CV12/2013) com valor pago de R$ 167.151,76. |  | Acabamos de entrar em contato com a empresa e estamos aguardando o pronunciamento. | [6 empty] | x |  | ALIANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL - COBERTURA DE QUADRA NA ESCOLA MARIA DAS MERCÊS RABELO - NO POVOADO DA CHÃ DO CATOLÉ - DISTRITO DE TUPAOCA - ALIANÇA-PE | ALIANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL - 118/2013 | ALIANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL - 179705,71
ALIANÇA | PREFEITURA MUNICIPAL | CV 03/2015 | CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE TUPAOCA |  | MS/SUS |  |  | 04.393.361/0001-04 | VASCONCELOS & MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA | 020/2015 | 2015-05-04 | 2015-09-01 | 81871.31 | 2015-06-19 | 360 | 0 | 81871.31 |  | 3.3.90.39.01 |  | 0 |  | 16751.83 | EM ANDAMENTO | 385/2017 | 2017-10-11 | 373/2017 | 48475/17 | Não tem informação de empenho no Tome Conta para a empresa Vasconcelos e Magalhães, porém tem para a empresa IG Construtora para esta obra. Empenhado R$ 80.000,00; Liquidado R$16.751,83; Pago R$16.751,83. |  | Acabamos de entrar em contato com a empresa e estamos aguardando o pronunciamento. | [6 empty] | x |  | ALIANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE TUPAOCA | ALIANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL - 020/2015 | ALIANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL - 81871,31
AMARAJI | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS 01/2014 | CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAUDE DE RECANDO DOS PASSAROS E JOÃO PAULO II | SISMOB | FUNDO A FUNDO MINISTÉRIO DA SAUDE | 816000 | - | 10.569.363/0001-04 | CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME | 03/2014 | 2014-03-14 | 2014-09-10 | 813363.36 | 2014-09-14 | 42261 | 0 | 813363.36 |  | 44.90.51 | 214896.12 | 411372.42 | 411372.42 | 626268.54 | EM EXECUÇÃO | [5 empty] | Auditoria em fase de conclusão. (EPM - EAUD 6735) | [7 empty] | x |  | AMARAJI - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAUDE DE RECANDO DOS PASSAROS E JOÃO PAULO II | AMARAJI - PREFEITURA MUNICIPAL - 03/2014 | AMARAJI - PREFEITURA MUNICIPAL - 813363,36
AMARAJI | PREFEITURA MUNICIPAL | DISPENSA N°02/2012 | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO C NA LOCALIDADE DE DEMARCAÇÃO | 202974/2012 | FNDE / PRÓ-INFÂNCIA | 679614.95 | - | 14.960.050/0001-25 | L2 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE METALURGIA, E PINTURA LTDA - EPP | S/N | 2012-08-31 | 2013-05-31 | 676778.83 | 31/02/2014 |  | 0 | 676778.83 |  | 44.90.51 | 267659.54 |  |  | 267659.54 | RECISÃO E LICITADA O SALDO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | Auditoria em fase de conclusão. (EPM - EAUD 6735) | [7 empty] | x |  | AMARAJI - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO C NA LOCALIDADE DE DEMARCAÇÃO | AMARAJI - PREFEITURA MUNICIPAL - S/N | AMARAJI - PREFEITURA MUNICIPAL - 676778,83
AMARAJI | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS 01/2016 | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO C (CONCLUSÃO) | 202974/2012 | FNDE / PRÓ-INFÂNCIA | 475322 |  | 20.520.477/0001-05 | SS CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP | 010/2016 | 2016-03-09 | 2016-09-05 | 474574.78 |  |  | 0 | 474574.78 |  | 44.90.51 |  | 244329.96 | 244329.96 | 244329.96 | EM EXECUÇÃO | [5 empty] | Auditoria em fase de conclusão. (EPM - EAUD 6735) | [7 empty] | x |  | AMARAJI - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO C (CONCLUSÃO) | AMARAJI - PREFEITURA MUNICIPAL - 010/2016 | AMARAJI - PREFEITURA MUNICIPAL - 474574,78
AMARAJI | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS 02/2015 | CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO C NA LOCALIDADE DE DEMARCAÇÃO | 202974/2012 | FNDE / PRÓ-INFÂNCIA | 409119.29 |  | 13.765.391/0001-21 | RL - SERVIÇOS EM GESTÃO DE OBRA E CONSULTORIA LTDA - ME | 03/2015 | 2015-03-05 | 2015-09-01 | 405061.63 |  |  | 0 | 405061.63 |  | 44.90.51 | 99074.93 |  |  | 99074.93 | CONTRATO RESCINDIDO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | Auditoria em fase de conclusão. (EPM - EAUD 6735) | [7 empty] | x |  | AMARAJI - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO C NA LOCALIDADE DE DEMARCAÇÃO | AMARAJI - PREFEITURA MUNICIPAL - 03/2015 | AMARAJI - PREFEITURA MUNICIPAL - 405061,63
AMARAJI | PREFEITURA MUNICIPAL | CONVITE N?. 01/2015 | CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DO CLUBE MUNICIPAL DE AMARAJI |  |  | 63779.81 |  | 14.892.347/0001-09 | LIMPEZA E OBRAS TIMBAUBA LTDA-ME | 02/2015 | 2015-02-20 | 2015-04-21 | 58996.78 |  |  | 0 | 58996.78 |  | 44.90.51 | 51620.65 |  |  | 51620.65 | CONCLUIDO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | AMARAJI - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DO CLUBE MUNICIPAL DE AMARAJI | AMARAJI - PREFEITURA MUNICIPAL - 02/2015 | AMARAJI - PREFEITURA MUNICIPAL - 58996,78
AMARAJI | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS 01/2013 | AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE | SISMOB | FUNDO A FUNDO MINISTÉRIO DA SAUDE | 153000 | - | 10.569.363/0001-04 | CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME | 01/2014 | 2014-01-02 | 2014-05-02 |  | - |  | 0 | [7 empty] | NÃO INICIADA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | AMARAJI - PREFEITURA MUNICIPAL - AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE | AMARAJI - PREFEITURA MUNICIPAL - 01/2014 | AMARAJI - PREFEITURA MUNICIPAL -
AMARAJI | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DE DOIS MINICAMPOS (FEM 2015) | TA 2015 | RECURSOS FEM/SEPLAG | 328527.6 | [9 empty] | 0 |  |  | 44.90.51 |  |  |  |  | AGUARDA APROVAÇÃO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | AMARAJI - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE DOIS MINICAMPOS (FEM 2015) | AMARAJI - PREFEITURA MUNICIPAL - | AMARAJI - PREFEITURA MUNICIPAL -
AMARAJI | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DAS CIDADES | EMENDA ESTADUAL | SECID | 1027527.72 | 50080.41 | [8 empty] | 0 |  |  | 44.90.51 |  |  |  |  | AGUARDA APROVAÇÃO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | AMARAJI - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DAS CIDADES | AMARAJI - PREFEITURA MUNICIPAL - | AMARAJI - PREFEITURA MUNICIPAL -
AMARAJI | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DO GINASIO POLIEPORTIVO DE DEMARCAÇÃO | EMENDA ESTADUAL | CONVENIO FUNDO A FUNDO / FEM | 199995.5 | 70572.41 | [8 empty] | 0 |  |  | 44.90.51 |  |  |  |  | EM LICITAÇÃO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | AMARAJI - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DO GINASIO POLIEPORTIVO DE DEMARCAÇÃO | AMARAJI - PREFEITURA MUNICIPAL - | AMARAJI - PREFEITURA MUNICIPAL -
AMARAJI | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DO GRADIL E DO QUISQUE DE APOIO PARQUE MUNICIPAL (FEM 2014) | TA 2014 | RECURSOS FEM/SEPLAG | 329667.08 | [9 empty] | 0 |  |  | 44.90.51 |  |  |  |  | EM LICITAÇÃO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | AMARAJI - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DO GRADIL E DO QUISQUE DE APOIO PARQUE MUNICIPAL (FEM 2014) | AMARAJI - PREFEITURA MUNICIPAL - | AMARAJI - PREFEITURA MUNICIPAL -
AMARAJI | PREFEITURA MUNICIPAL |  | PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DISTRITO DE DEMARCAÇÃO | TA 2015 | RECURSOS FEM/SEPLAG | 314868.76 | [9 empty] | 0 |  |  | 44.90.51 |  |  |  |  | AGUARDA APROVAÇÃO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | AMARAJI - PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DISTRITO DE DEMARCAÇÃO | AMARAJI - PREFEITURA MUNICIPAL - | AMARAJI - PREFEITURA MUNICIPAL -
ANGELIM | PREFEITURA MUNICIPAL |  | INFORMAÇÕES INCOMPLETAS | [12 empty] | 0 | [7 empty] | Não Forneceu Informação Correta |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x
ARAÇOIABA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO Nº 006/2016 /PROCESSO Nº 031/2016 | TOMADA DE PREÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA AV. MARECHAL NEWTON CAVALCANTE, NO BAIRRO DO QUINZE. CONVENIO SECID PE. |  |  |  |  | 09.531.960/0001-52 | IG CONSTRUTORA LTDA - ME | 049/2016 | 2016-08-25 | 2016-12-23 | 1266704.47 | 14/11/2016 - PARALISADA | 90 DIAS | 0 | 1266704.47 |  | 4.4.90.51.00 | 454030.23 | 454030.23 | 454030.23 | 454030.23 | OBRA EM EXECUÇÃO PARALISADA POR FALTA DE RECURSO (SECID - PE) |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | ARAÇOIABA - PREFEITURA MUNICIPAL - TOMADA DE PREÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA AV. MARECHAL NEWTON CAVALCANTE, NO BAIRRO DO QUINZE. CONVENIO SECID PE. | ARAÇOIABA - PREFEITURA MUNICIPAL - 049/2016 | ARAÇOIABA - PREFEITURA MUNICIPAL - 1266704,47
ARAÇOIABA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO Nº 003/2016 /PROCESSO Nº 026/2016 | TOMADA DE PREÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA DE PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM EM 13 RUAS. FEM III 2015. CONVENIO SEPLAG. |  |  |  |  | 09.531.960/0001-52 | IG CONSTRUTORA LTDA - ME | 055/2016 | 2016-09-15 | 2017-04-13 | 1063302.91 | 12/12/2016 - PARALISADA | 60 DIAS | 0 | 1063302.91 |  | 4.4.90.51.00 |  |  |  |  | OBRA EM EXECUÇÃO PARALISADA POR FALTA DE RECURSO (SEPLAG - PE) | 389/2017 | 2017-10-04 |  | 47099/17 | Não consta nenhum empenho no Tome Conta para a presente obra. |  | Não foi dada ordem de serviço e iremos solicitar o cancelamento, vista a dificuldade financeira do município, e para que possamos cumprir com a LRF existente. | [6 empty] | x |  | ARAÇOIABA - PREFEITURA MUNICIPAL - TOMADA DE PREÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA DE PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM EM 13 RUAS. FEM III 2015. CONVENIO SEPLAG. | ARAÇOIABA - PREFEITURA MUNICIPAL - 055/2016 | ARAÇOIABA - PREFEITURA MUNICIPAL - 1063302,91
ARAÇOIABA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO Nº 001/2016 /PROCESSO Nº 010/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO (ETAPA II) - VILA CANAÃ, ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO |  |  |  |  | 17.539.386/0001-07 | MOREIRA SILVA COMÉRCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI - EPP | 017/2016 | 2014-05-06 | 2014-10-03 | 479439.39 | 01/08/2016 - 15/10/2016 - PARALISADA | 45 DIAS 60 DIAS | 0 | 479439.39 |  | 4.4.90.51.00 | 314144.1 | 138000 | 138000 | 314144.1 | OBRA EM EXECUÇÃO PARALISADA POR FALTA DE RECURSO | 389/2017 | 2017-10-04 |  | 47099/17 | No Tome Conta consta um empenho em maio de 2016 com valor referente ao de contrato, onde o último pagamento se deu em junho de 2016 e totalizava R$ 138.000,00. O valor liquidado apresentado é de R$ 314.144,10. O município não enviou comprovante de pagamento em sua resposta. |  | A paralisação da reforma da escola municipal Maria Carneiro (Etapa II) é devido à dificuldade financeira que surgiu no segundo semestre de 2016. Deixando o município com dificuldade em cumprir com o com o cronograma pré destinado, levando-nos a paralisar e retomar as obras juntamente com a empresa, conforme a necessidade e disponibilidade financeira do município. | [6 empty] | x |  | ARAÇOIABA - PREFEITURA MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO (ETAPA II) - VILA CANAÃ, ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO | ARAÇOIABA - PREFEITURA MUNICIPAL - 017/2016 | ARAÇOIABA - PREFEITURA MUNICIPAL - 479439,39
ARAÇOIABA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO Nº 002/2016 /PROCESSO Nº 023/2016 | TOMADA DE PREÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA COBERTA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO COLÉGIO SENADOR PAULO GUERRA NESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 09.531.960/0001-52 | IG CONSTRUTORA LTDA - ME | 042/2016 | 2016-12-04 | 2017-04-03 | 249585.53 |  |  | 0 | 249585.53 |  | 4.4.90.51.00 |  |  |  |  | EM ANDAMENTO FALTA DE ORDEM DE SERVIÇO | 389/2017 | 2017-10-04 |  | 47099/17 | Não consta nenhum empenho no Tome Conta para a presente obra. |  | Não foi dada ordem de serviço e iremos solicitar o cancelamento, vista a dificuldade financeira do município, e para que possamos cumprir com a LRF existente. | [6 empty] | x |  | ARAÇOIABA - PREFEITURA MUNICIPAL - TOMADA DE PREÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA COBERTA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO COLÉGIO SENADOR PAULO GUERRA NESTE MUNICÍPIO. | ARAÇOIABA - PREFEITURA MUNICIPAL - 042/2016 | ARAÇOIABA - PREFEITURA MUNICIPAL - 249585,53
ARAÇOIABA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO Nº 005/2016 /PROCESSO Nº 030/2016 | TOMADA DE PREÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PRÓPRIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CONVENIO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. |  |  |  |  | 10.324.550/0001-10 | CONSTRUTORA PILARTEX LTDA - ME | 045/2016 |  | 1900-05-29 | 222996.95 | 12/12/2016 - PARALISADA |  | 0 | 222996.95 |  | 4.4.90.51.00 | 65364.9 |  |  | 65364.9 | OBRA EM EXECUÇÃO PARALISADA POR FALTA DE RECURSO (CAIXA) | 389/2017 | 2017-10-04 |  | 47099/17 | No Tome Conta há 4 empenhos que datam de janeiro a junho de 2017 com valor total de R$ 109.375,78, os quais estão liquidados e pagos, ainda de acordo com o Tome Conta. Não foi apresentado nenhum comprovante de pagamento na resposta enviada pela UJ. |  | O município encontra-se em dia com os compromissos de pagamento junto à empresa, pela qual a própria empresa persiste em paralisar a obra dando ênfase ao abandono da mesma, sem nenhuma justificativa concreta à realidade da lei. | [6 empty] | x |  | ARAÇOIABA - PREFEITURA MUNICIPAL - TOMADA DE PREÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PRÓPRIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CONVENIO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | ARAÇOIABA - PREFEITURA MUNICIPAL - 045/2016 | ARAÇOIABA - PREFEITURA MUNICIPAL - 222996,95
ARAÇOIABA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO Nº 004/2016 /PROCESSO Nº027/2016 | TOMADA DE PREÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO: CANTEIRO CENTRAL, PRAÇA E 1 TREVO. |  |  |  |  | 10.324.550/0001-10 | CONSTRUTORA PILARTEX LTDA - ME | 056/2016 |  |  | 132307.5 |  |  | 0 | 132307.5 |  | 4.4.90.51.00 |  |  |  |  | EM ANDAMENTO FALTA DE ORDEM DE SERVIÇO | 389/2017 | 2017-10-04 |  | 47099/17 | Não consta nenhum empenho no Tome Conta para a presente obra. |  | Não foi dada ordem de serviço e iremos solicitar o cancelamento, vista a dificuldade financeira do município, e para que possamos cumprir com a LRF existente. | [6 empty] | x |  | ARAÇOIABA - PREFEITURA MUNICIPAL - TOMADA DE PREÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO: CANTEIRO CENTRAL, PRAÇA E 1 TREVO. | ARAÇOIABA - PREFEITURA MUNICIPAL - 056/2016 | ARAÇOIABA - PREFEITURA MUNICIPAL - 132307,5
ARARIPINA | PREFEITURA MUNICIPAL | CONCORRENCIA 04/2014 | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA- SEDE E DISTRITOS |  | _ | _ | _ | 07.238.141/0001-96 | MAC CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA | 006/2014 | 2015-03-09 | 12 MESES | 4415328.74 |  |  |  | 4415328.74 | _ | 33903900 | R$ 3.826.773,62 | 1118741.06 | 3826773.62 | 6544670.9 | EM ANDAMENTO | 391 | 2017-10-09 | E-mail | E-mail |  |  | EM ANDAMENTO |  | x
ARARIPINA | PREFEITURA MUNICIPAL | CONCORRENCIA 01/2014 | CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | _ | _ | _ | _ | 04.684.914-0001-70 | RONALDO MODESTO DE SOUZA & CIA LTDA | 014/2014 | 2014-08-22 | 300 DIAS | 2194302.61 |  |  |  | 2194302.61 |  | 44905100 | R$ 929.057,67 | 197087.63 | 929057.67 | 1057595.84 | PARALISADA | 391 | 2017-10-09 | E-mail | E-mail |  |  | PARALISADA | [6 empty] | x
ARARIPINA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO 001/2016 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO |  |  |  |  | 24.313.875/001-01 | M.L CONSTRUÇÕES EIRELLI ME | 12/2016 | 2016-06-03 | 03 MESES | 1172588.71 |  |  |  | 1172588.71 |  | 4490 5100 | 285.412,55 | 168112.8 | 285412.55 | 285412.55 |  | 391 | 2017-10-09 | E-mail | E-mail |  |  |  |  | x
ARARIPINA | PREFEITURA MUNICIPAL | C.C 003/2014 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM SEIS SALAS DE AULA - ESCOLA VANDA JACÓ - PADRÃO FNDE |  |  |  |  | 41.036.765/0001-69 | MAENGE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA | 019/2014 | 2014-09-02 | 270 DIAS | 1015690.72 |  | 1º - 270 dias, 2º- 270 dias, 3º- 270 dias, 4º - 150 DIAS |  | 1015690.72 |  | 4490 5100 | 102.164,05 | 102164.05 | 102164.05 | 357574.18 | EM ANDAMENTO | 391 | 2017-10-09 | E-mail | E-mail |  |  | EM ANDAMENTO |  | x
ARARIPINA | PREFEITURA MUNICIPAL | C.C 003/2014 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM SEIS SALAS DE AULA- ESCOLA ANTONIO LAURINDO, PADRÃO FNDE |  |  |  |  | 41.036.765/0001-69 | MAENGE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA-ME | 019/2014 | 2014-09-02 | 270 dias | 1011595.79 |  | 1º - 270 dias, 2º- 270 dias, 3º- 270 dias, 4º - 150 DIAS |  | 1011595.79 |  | 4490 5100 | 515.832,10 | 83170.37 | 515832.1 | 903820.1 | EM ANDAMENTO | 391 | 2017-10-09 | E-mail | E-mail |  |  | EM ANDAMENTO |  | x
ARARIPINA | PREFEITURA MUNICIPAL | C.C 005/2014 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM SEIS SALAS DE AULA- ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO, PADRÃO FNDE |  |  |  |  | 03.337.426/0001-23 | PAULO LOPES SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO EIRELLI | 024/2014 | 2014-09-25 | 270 DIAS | 1010039.52 | 2015-06-22 | 1º - 210 dias, 2º -210 dias, 3º - 270 dias, 4º - 120 dias |  | 1010039.52 |  | 4490 5100 | 72.661,16 | 72661.16 | 72661.16 | 459146.67 | EM ANDAMENTO | 391 | 2017-10-09 | E-mail | E-mail | em 22/11/2017, foram identificados apenas pagamentos no valor de R$83.389,12, no Tome Conta. |  | EM ANDAMENTO | [6 empty] | x
ARARIPINA | PREFEITURA MUNICIPAL | C.C 002/2014 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM SEIS SALAS DE AULA - SERRA DA TORRE, PADRÃO FNDE |  |  |  |  | 04.684.914/0001-70 | RONALDO MODESTO DE SOUZA E CIA LTA | 016/2014 | 2014-07-09 |  | 970331.8 | 2014-11-09 | 1º - 120 dias, 2º - 120 dias, 3º - 120 dias, 4º - 60 dias, 5º - 120 dias, 6º - 60 dias, 7º - 120 dias, 8º - 120 dias |  | 970331.8 |  | 4490 5100 | 210.087,16 | 200353.78 | 200353.78 | 849063.24 | EM ANDAMENTO | 391 | 2017-10-09 | E-mail | E-mail |  |  | EM ANDAMENTO |  | x
ARARIPINA | PREFEITURA MUNICIPAL | C.C 003/2014 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM QUATRO SALAS DE AULA - SERRA DO IPA- PADRÃO FNDE |  |  |  |  | 07.599.964/0001-47 | CONSTRUTORA PLENA LTDA | 021/2014 | 2014-09-04 |  | 893661.53 | 2015-06-01 | 1º - 270 dias, 2º - 210 dias, 3º - 270 dias |  | 893661.53 |  | 4490 5100 | 72.095,63 | 72095.63 | 72095.63 | 522692.55 | EM ANDAMENTO | 391 | 2017-10-09 | E-mail | E-mail | em 22/11/2017, foram identificados apenas pagamentos no valor de R$29.704,62 (apenas 8% do saldo de contrato), no Tome Conta. |  | EM ANDAMENTO | [6 empty] | x
ARARIPINA | PREFEITURA MUNICIPAL | C.C 002/2014 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM QUATRO SALAS DE AULA- SERRA DO MARINHEIRO PADRÃO FNDE |  |  |  |  | 04.684.914/0001-70 | RONALDO MODESTO DE SOUZA E CIA LTDA | 016/2014 | 2014-07-09 |  | 837692.37 | 2014-11-09 | 1º - 120 dias, 2º - 120 dias, 3º - 120 dias, 4º - 60 dias, 5º - 120 dias, 6º - 60 dias, 7º - 120 dias, 8º - 120 dias |  | 837692.37 |  | 4490 5100 | 162.300,17 | 31883.62 | 162300.17 | 819278.11 | EM ANDAMENTO | 391 | 2017-10-09 | E-mail | E-mail |  |  | EM ANDAMENTO |  | x
ARARIPINA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO 05/2016 | RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO |  |  |  |  | 09.478.448/0001-90 | RAQUEL GOMES GONÇALVES ME | 010/2016 | 2016-04-18 | 06 MESES | 754302.32 |  |  |  | 754302.32 |  | 44905100 | 161.841,33 | 85214.15 | 161841.33 | 161841.33 |  | 391 | 2017-10-09 | E-mail | E-mail |  |  |  |  | x
ARARIPINA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO 002/2015 | REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS |  |  |  |  | 09.478.448/0001-90 | RAQUEL GOMES GONÇALVES ME | 34/2015 | 2015-12-17 | 08 MESES | 585921.55 |  |  |  | 585921.55 |  | 4490 5100 | 560.000,02 | 147610.31 | 560000.02 | 560000.02 | CONCLUÍDA | 391 | 2017-10-09 | E-mail | E-mail |  |  | CONCLUÍDA |  |  | x
ARARIPINA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO 10/2014 | REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPIPEDOS |  |  |  |  | 09.478.448/0001-90 | RAQUEL GOMES GONÇALVES ME | 55/2014 | 2014-10-21 | 08 MESES | 565940 |  |  |  | 565940 |  | 4490 5100 | 52.000,00 | 52000 | 52000 | 263543.15 |  | 391 | 2017-10-09 | E-mail | E-mail | Não houve informação de status da obra. | [8 empty] | x
ARARIPINA | PREFEITURA MUNICIPAL | C.C 002/2013 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO - NASCENTE - PADRÃO FNDE |  |  |  |  | 06.043.276/0001-33 | ELETROPORT SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | 008/2014 | 2014-04-22 |  | 507874.35 | 2014-08-20 | 1º - 60 dias, 2º- 180 dias, 3º - 180 dias, 4º - 180 dias 5º - 180 dias 6º - 180 dias | 9052.73 | 516927.08 |  | 4490 5100 | 84.524,78 | 84524.78 | 84524.78 | 501758.7 | CONCLUÍDA | 391 | 2017-10-09 | E-mail | E-mail |  |  | CONCLUÍDA |  |  | x
ARARIPINA | PREFEITURA MUNICIPAL | C.C 002/2013 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO - PADRÃO FNDE |  |  |  |  | 41.036.765/0001-69 | MAENGE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA |  | 2014-04-22 |  | 505796.53 |  | 10º 120 DIAS |  | 505796.53 |  | 4490 5100 | 20.446,61 | 20446.61 | 20446.61 | 322834.91 | EM ANDAMENTO | 391 | 2017-10-09 | E-mail | E-mail | em 22/11/2017, não foram identificados pagamentos no Tome Conta. |  | EM ANDAMENTO | [6 empty] | x
ARARIPINA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PRECO 02/2015 | CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | 2015 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FNAS | 450000 | 9000 | 03.337.426/0001-23 | PAULO LOPES SERVIÇOS DA CONSTRUCAO EIRELI | 06/2015 | 2015-09-22 | 09 MESES | 459000 |  |  |  | 459000 |  | 44905100 | R$ 184.049,31 | 73378.28 | 184049.31 | 186970.58 | EM ANDAMENTO | 391 | 2017-10-09 | E-mail | E-mail |  |  | EM ANDAMENTO |  | x
ARARIPINA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO 011/2014 | REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO DA VILA SANTA MARIA |  |  |  |  | 41.036.765/0001-69 | MAENGE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 45/2014 | 2014-09-10 |  | 299897.88 |  |  |  | 299897.88 |  | 4490 5100 | 16.464,89 | 16464.89 | 16464.89 | 134610.73 | PARALISADA | 391 | 2017-10-09 | E-mail | E-mail |  |  | PARALISADA | [6 empty] | x
ARARIPINA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO 04/2015 | DRENAGEM NO BAIRRO ZÉ MARTINS, COM CONSTRUÇÃO DE 01 BUEIRO SIMPLES DE TUBO DE CONCRETO E 01 BUEIRO CELULAR DE CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 03.337.426/0001-23 | PAULO LOPES SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO EIRELLI | 33/2015 | 2015-12-01 | 02 MESES | 206495.71 |  |  |  | 206495.71 |  | 4490 5100 | 146.195,23 | 74404.29 | 146195.23 | 146195.23 | EM ANDAMENTO | 391 | 2017-10-09 | E-mail | E-mail |  |  | EM ANDAMENTO |  | x
ARARIPINA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO 011/2011 | CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE- NO ALTO DA BOA VISTA |  | _ | _ | _ | 10.528.966/0001-14 | CONSTRUTORA E LOCADORA NORBERTO | 011/2011 | 2012-02-22 | 120 DIAS | 195048.19 | 2016-02-17 |  |  | 195048.19 |  | 44905100 | R$27.966,60 | 27966.6 | 27966.6 | 284732.55 | EM ANDAMENTO | 391 | 2017-10-09 | E-mail | E-mail |  |  | EM ANDAMENTO |  | x
ARARIPINA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO 001/2013 | CONSTRUCAO DA ACADEMIA DE SAÚDE |  | _ | _ | _ | 09.478.448/0001-90 | RAQUEL GOMES GONÇALVES-ME | 014/2013 | 2013-06-18 | 120 DIAS | 195048.19 |  |  |  | 195048.19 |  | 44905100 | R$ 50.954,63 | 50954.63 | 50954.63 | 151319.42 | CONCLUÍDA | 391 | 2017-10-09 | E-mail | E-mail |  |  | CONCLUÍDA |  |  | x
ARARIPINA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO 003/2015 | REFORMA DA PRAÇA DIONÍSIO DE DEUS LIMA |  |  |  |  | 20.956.452/0001-59 | ÍTALA DE SOUZA COMÉRCIO ME | 07/2016 | 2016-03-16 | 02 MESES | 97945.55 |  |  |  | 97945.55 |  | 4490 5100 | 146.227,44 | 28995.42 | 146227.44 | 146227.44 |  | 391 | 2017-10-09 | E-mail | E-mail |  |  |  |  | x
ARARIPINA | PREFEITURA MUNICIPAL | C.C 004/2014 | REFORMA DA ESCOLA ANTONIO BRAZ SOBRINHO |  |  |  |  | 69.951.952/0001-97 | ASS CONSTRUÇÕES LTDA | 026/2014 | 2015-01-15 |  | 61720.01 |  | 1º - 120 dias, 2º- 120 dias, 3º- 120 dias, 4º - 120 dias 5º - 120 dias 6º - 120 dias | 26652.66 | 88372.67 |  | 4490 5100 | 86.906,36 | 38286.38 | 38286.38 | 86906.36 | CONCLUÍDA | 391 | 2017-10-09 | E-mail | E-mail |  |  | CONCLUÍDA |  |  | x
ARARIPINA | PREFEITURA MUNICIPAL | C.C. 004/2014 | REFORMA DA ESCOLA DIONÍSIO BOM DE OLIVEIRA |  |  |  |  | 69.951.952/0001-97 | ASS CONSTRUÇÕES LTDA | 027/2014 | 2015-01-15 |  | 76803.42 |  | 1º - 120 dias, 2º- 120 dias, 3º- 120 dias, 4º - 120 dias 5º - 120 dias 6º - 120 dias, 7º - 120 dias |  | 76803.42 |  | 4490 5100 | 25.561,18 | 25561.18 | 25561.18 | 25561.18 | CONCLUÍDA | 391 | 2017-10-09 | E-mail | E-mail |  |  | CONCLUÍDA |  |  | x
ARARIPINA | PREFEITURA MUNICIPAL | C.C 004/2014 | REFORMA DA ESCOLA VICENTE VITURINO DE BRITO |  |  |  |  | 69.951.952/0001-97 | ASS CONSTRUÇÕES LTDA | 026/2014 | 2015-01-15 | 120 DIAS | 53261.55 | 15/05/215 | 1º - 120 dias, 2º- 120 dias, 3º- 120 dias, 4º - 120 dias 5º - 120 dias 6º - 120 dias, 7º - 120 dias | 22126.99 | 75388.54 |  | 4490 5100 | 65.662,86 | 1455.03 | 65662.86 | 72444.21 | CONCLUÍDA | 391 | 2017-10-09 | E-mail | E-mail |  |  | CONCLUÍDA |  |  | x
ARARIPINA | PREFEITURA MUNICIPAL | C.C. 004 2014 | REFORMA DA ESCOLA FLORENTINO ALVES BATISTA |  |  |  |  | 69.951.952/0001-97 | ASS CONSTRUÇÕES LTDA | 026/2014 | 2015-01-05 | 2016-08-08 | 40648.19 | 2015-05-15 | 1º - 120 dias, 2º- 120 dias, 3º- 120 dias, 4º - 120 dias 5º - 120 dias 6º - 120 dias, 7º - 120 dias | 21967.06 | 62615.25 |  | 4490 5100 | 52.677,76 | 3151.81 | 52677.76 | 60748.44 | CONCLUÍDA | 391 | 2017-10-09 | E-mail | E-mail |  |  | CONCLUÍDA |  |  | x
ARARIPINA | PREFEITURA MUNICIPAL | C.C 004/2014 | REFORMA DA ESCOLA JOÃO FÉLIX DE ABREU |  |  |  |  | 21.106.785/0001-51 | RS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI ME | 027/2014 | 2015-01-05 |  | 62032.51 |  |  |  | 62032.51 |  | 4490 5100 | 41.349,58 | 41349.58 | 41349.58 | 133782.82 | CONCLUÍDA | 391 | 2017-10-09 | E-mail | E-mail |  |  | CONCLUÍDA |  |  | x
ARARIPINA | PREFEITURA MUNICIPAL | C.C 004/2014 | REFORMA DA ESCOLA GUIOMAR COSTA REIS |  |  |  |  | 21.106.785/0001-51 | RS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI ME | 027/2014 | 2015-01-15 |  | 57805.39 |  |  |  | 57805.39 |  | 4490 5100 | 69.239,70 | 39239.7 | 69239.7 | 147049.39 | CONCLUÍDA | 391 | 2017-10-09 | E-mail | E-mail |  |  | CONCLUÍDA |  |  | x
ARARIPINA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO 015/2014 | REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA NO DISTRITO DE RANCHARIA |  |  |  |  | 09.478.448/0001-90 | RAQUEL GOMES GONÇALVES ME | 08/2015 | 2015-12-28 | 02 MESES | 57088.12 |  |  |  | 57088.12 |  | 4490 5100 | 57.988,16 | 11022.93 | 57988.16 | 57988.16 | CONCLUÍDA | 391 | 2017-10-09 | E-mail | E-mail |  |  | CONCLUÍDA |  |  | x
ARARIPINA | PREFEITURA MUNICIPAL | C.C 004/2014 | REFORMA DA ESCOLA SITIO RAMALHETE |  |  |  |  | 69.951.952/0001-97 | ASS CONSTRUÇÕES LTDA | 026/2014 | 2015-01-15 |  | 41765.68 | 2015-05-15 | 1º - 120 dias, 2º- 120 dias, 3º- 120 dias, 4º - 120 dias 5º - 120 dias 6º - 120 dias, 7º - 120 dias | 4378.85 | 46144.53 |  | 4490 5100 | 24.499,00 | 14043.86 | 24499.86 | 24499.86 | CONCLUÍDA | 391 | 2017-10-09 | E-mail | E-mail |  |  | CONCLUÍDA |  |  | x
ARARIPINA | PREFEITURA MUNICIPAL | C.C 004/2014 | REFORMA DA ESCOLA JOSÉ ALCEBÍADES |  |  |  |  | 69.951.952/0001-97 | ASS CONSTRUÇÕES LTDA | 026/2014 | 2015-01-15 |  | 42525.49 |  | 1º - 120 dias, 2º- 120 dias, 3º- 120 dias, 4º - 120 dias 5º - 120 dias 6º - 120 dias, 7º - 120 dias | 1094.99 | 43620.48 |  | 4490 5100 | 12.166,62 | 12166.62 | 12166.62 | 42779.32 | CONCLUÍDA | 391 | 2017-10-09 | E-mail | E-mail |  |  | CONCLUÍDA |  |  | x
ARARIPINA | PREFEITURA MUNICIPAL | C.C 004/2014 | REFORMA DA ESCOLA SITIO LAGOA FECHADA |  |  |  |  | 21.106.785/0001-51 | RS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI ME | 027/2014 | 2015-01-05 |  | 39900.57 |  |  |  | 39900.57 |  | 4490 5100 | 25.469,63 | 13038.64 | 25469.63 | 25469.63 | CONCLUÍDA | 391 | 2017-10-09 | E-mail | E-mail |  |  | CONCLUÍDA |  |  | x
ARARIPINA | PREFEITURA MUNICIPAL | C.C 004/2014 | REFORMA DA ESCOLA SITIO TAMANDUÁ |  |  |  |  | 69.951.952/0001-97 | ASS CONSTRUÇÕES LTDA | 026/2014 | 2016-03-24 |  | 25118.83 |  | 1º - 120 dias, 2º- 120 dias, 3º- 120 dias, 4º - 120 dias 5º - 120 dias 6º - 120 dias, 7º - 120 dias | 3633.69 | 28752.52 |  | 4490 5100 | 18.843,23 | 18843.23 | 18843.23 | 18843.23 | CONCLUÍDA | 391 | 2017-10-09 | E-mail | E-mail |  |  | CONCLUÍDA |  |  | x
ARARIPINA | PREFEITURA MUNICIPAL | C.C 004/2014 | REFORMA DA ESCOLA JOAQUIM SIMEÃO FILHO |  |  |  |  | 21.106.785/0001-51 | RS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI |  | 2015-01-05 |  | 25286.65 |  |  |  | 25286.65 |  | 4490 5100 | 25.286,65 | 25286.05 | 25286.05 | 25286.05 | CONCLUÍDA | 391 | 2017-10-09 | E-mail | E-mail |  |  | CONCLUÍDA |  |  | x
ARARIPINA | PREFEITURA MUNICIPAL | C.C 004/2014 | REFORMA DA ESCOLA JOSÉ FERREIRA LOPES |  |  |  |  | 21.106.785/0001-51 | RS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI ME | 027/2014 | 2015-01-15 | 120 DIAS | 15039.19 |  |  |  | 15039.19 |  | 4490 5100 | 15.039,19 | 15039.19 | 15039.19 | 15039.19 | CONCLUÍDA | 391 | 2017-10-09 | E-mail | E-mail |  |  | CONCLUÍDA |  |  | x
ARARIPINA | PREFEITURA MUNICIPAL | C.C 004/2014 | REFORMA DA ESCOLA COSTA E SILVA |  |  |  |  | 21.106.785/001-51 | RS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 027/2014 | 2015-01-05 |  | 14404.77 |  |  |  | 14404.77 |  | 4490 5100 | 24.274,13 | 24274.13 | 24274.13 | 24274.13 | CONCLUÍDA | 391 | 2017-10-09 | E-mail | E-mail |  |  | CONCLUÍDA |  |  | x
ARARIPINA | PREFEITURA MUNICIPAL | C.C 004/2014 | REFORMA DA ESCOLA ANTONIETA SALATIEL DE ALENCAR |  |  |  |  | 21.106.785/0001-51 | RS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI ME | 027/2014 | 2015-01-05 |  | 13406.4 |  |  |  | 13406.4 |  | 4490 5100 | 13.406,40 | 13406.4 | 13406.4 | 13406.4 | CONCLUÍDA | 391 | 2017-10-09 | E-mail | E-mail |  |  | CONCLUÍDA |  |  | x
ARARIPINA | PREFEITURA MUNICIPAL | C.C 004/2014 | REFORMA DA ESCOLA JUSCELINO KUBSTCHECK |  |  |  |  | 21.106.785/0001-51 | RS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI ME | 027/2014 | 2015-01-15 | 120 DIAS | 12123.46 |  |  |  | 12123.46 |  | 4490 5100 | 12.123,46 | 12123.46 | 12123.46 | 12123.46 | CONCLUÍDA | 391 | 2017-10-09 | E-mail | E-mail |  |  | CONCLUÍDA |  |  | x
ARARIPINA | PREFEITURA MUNICIPAL | C.C 004/2014 | REFORMA DA ESCOLA EDUARDO DE SOUZA CARVALHO |  |  |  |  | 21.106.785/0001-51 | RS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 027/2014 | 2015-01-05 | [5 empty] | 0 |  | 4490 5100 | 10391.75 | 10391.75 | 10391.75 | 10391.75 | CONCLUÍDA | 391 | 2017-10-09 | E-mail | E-mail |  |  | CONCLUÍDA |  |  | x
ARCOVERDE | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência Pública nº 001/2014 | Contratação de empresa de engenharia para construção de 01 (uma) Escola de 12 (doze) salas de aula modelo FNDE, localizada no bairro Cidade Jardim, no Município de Arcoverde. | ______ | ______ | ______ | ______ | 10.565.011/0001-72 | Planalto Pajeu | S/N | 2014-05-20 | 2014-11-16 | 3489391.35 | ______ | 1º TAD - 270, 2º TAD 12 MESES - 4° TAD 12 MESES | 271200.72 | 3760592.07 |  | 449051 | 1521175.27 | 436007.04 | 436007.04 | 1521175.27 | Andamento |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | ARCOVERDE - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de empresa de engenharia para construção de 01 (uma) Escola de 12 (doze) salas de aula modelo FNDE, localizada no bairro Cidade Jardim, no Município de Arcoverde. | ARCOVERDE - PREFEITURA MUNICIPAL - S/N | ARCOVERDE - PREFEITURA MUNICIPAL - 3489391,35
ARCOVERDE | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência Pública nº 006/2014 | Contratação de empresa de engenharia para execução de pavimentação em paralelepípedos graníticos em 22 (vinte e duas) ruas de diversos bairros na sede do Município de Arcoverde. | Convênio nº 016/2014 | SECID | 2790745.73 | 157675.72 | 14.417.792/0001-09 | SS Serviços,Locações e Construções LTDA | S/N | 2014-08-15 | 2015-03-13 | 2889465.43 | ______ | 1º Termo Aditivo - 12 Meses, 2° Termo Aditivo 12 meses, 3° Termo Aditivo 12 (doze) meses | 0 | 2889465.43 |  | 449051 | 2082664.94 | 285299.46 | 285299.46 | 2082664.94 | Andamento | [5 empty] | Administração, na data de 19/09/2017, Informou que as providências necessárias à retomada da execução física da obra já foram tomadas, estando prevista para o início de outubro/2017. (AL - EAUD 6673) | [7 empty] | x |  | ARCOVERDE - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de empresa de engenharia para execução de pavimentação em paralelepípedos graníticos em 22 (vinte e duas) ruas de diversos bairros na sede do Município de Arcoverde. | ARCOVERDE - PREFEITURA MUNICIPAL - S/N | ARCOVERDE - PREFEITURA MUNICIPAL - 2889465,43
ARCOVERDE | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência Nº 005/2011 | Reposição e pavimentação de calçamento granitico de diversas ruas no municipio de Arcoverde | Contrato de Repasse Nº 335.966-69/2010 | MCIDADES/CAIXA | 1284300 | 53700 | 07.693.988/0001-60 | F.R.F ENGENHARIA LTDA | 065/2011 | 2011-10-31 | 2012-04-28 | 1319923.89 | ---------- | 2º TAD 12 Meses - 3º TAD 12 Meses | 40.24 | 1319964.13 |  | 4.4.90.51 | 402779.38 |  |  | 402779.38 | Andamento | [5 empty] | Administração Informa que as providências necessárias ao encerramento do contrato de repasse... Estão sendo tomadas, tendo em vista pendências técnicas que acarretaram na demora da liberação dos recursos. (AL - EAUD 6673) | [7 empty] | x |  | ARCOVERDE - PREFEITURA MUNICIPAL - Reposição e pavimentação de calçamento granitico de diversas ruas no municipio de Arcoverde | ARCOVERDE - PREFEITURA MUNICIPAL - 065/2011 | ARCOVERDE - PREFEITURA MUNICIPAL - 1319923,89
ARCOVERDE | PREFEITURA MUNICIPAL | CC Nº 006/2011 | Reposição e pavimentação de calçamento granitico de diversas ruas neste municipio. | Contrato de Repasse Nº 327.455-14/2010 | MCIDADES/CAIXA | R$ 859.030,00 | 53446.11 | 04.882.750/0001-95 | CONDOR CONSTRUÇÕES LTDA | S/N | 2011-10-31 | 2012-04-28 | 898256.7 | ---------- | 1º TAD 12 Meses - 2° TAD 12 Meses - 3º TAD 12 Meses | 0 | 898256.7 |  | 4.4.90.51 | 507728.29 |  |  | 507728.29 | Andamento | [5 empty] | O Município de Arcoverde encaminhou a Caixa Econômica Federal solicitação de reprogramação com redução de meta, aguardamos análise, vistoria e funcionalidade. (AL - EAUD 6673) | [7 empty] | x |  | ARCOVERDE - PREFEITURA MUNICIPAL - Reposição e pavimentação de calçamento granitico de diversas ruas neste municipio. | ARCOVERDE - PREFEITURA MUNICIPAL - S/N | ARCOVERDE - PREFEITURA MUNICIPAL - 898256,7
ARCOVERDE | PREFEITURA MUNICIPAL | TP Nº 002/2011 | Pavimentação em paralelo granitico, drenagem e construção de Canal no Bairro Cidade Jardim, neste Municipio. | CONVÊNIO Nº 723912/2009 | SEDEC - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 747954.64 |  | 07.693.988/0001-60 | F.R.F ENGENHARIA LTDA | S/N | 2012-01-12 | 2012-08-09 | 884724.09 | ---------- | ______ | 0 | 884724.09 |  | 4.4.90.51 | 442999.98 |  |  | 442999.98 | Andamento | [5 empty] | Administração está com entendimento junto ao Ministério da Integração Nacional objetivando o encerramento do objeto com reprogramação de meta. (AL - EAUD 6673) | [7 empty] | x |  | ARCOVERDE - PREFEITURA MUNICIPAL - Pavimentação em paralelo granitico, drenagem e construção de Canal no Bairro Cidade Jardim, neste Municipio. | ARCOVERDE - PREFEITURA MUNICIPAL - S/N | ARCOVERDE - PREFEITURA MUNICIPAL - 884724,09
ARCOVERDE | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência Pública nº 004/2014 | Contratação de empresa de engenharia para execução de pavimentação em paralelepípedos graníticos em 05 (cinco) ruas em diversos bairros na sede do Município de Arcoverde. | 018/2014 | SECID | 735535.66 | 38979.45 | 12.505.080/0001-16 | Itapajeú Construções Ltda. | S/N | 2014-08-15 | 2015-02-11 | 770003.46 | ______ | 1° Tad (correção do prazo de execução) - 2° Tad 12 meses - 3° Tad 12 meses | 0 | 770003.46 |  | 44.90.51 | 590930.94 | 106749.8 | 106749.8 | 590930.94 | Andamento | [5 empty] | Administração Informa que as providências necessárias para retomada da execução física da obra serão tomadas. (AL - EAUD 6673) | [7 empty] | x |  | ARCOVERDE - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de empresa de engenharia para execução de pavimentação em paralelepípedos graníticos em 05 (cinco) ruas em diversos bairros na sede do Município de Arcoverde. | ARCOVERDE - PREFEITURA MUNICIPAL - S/N | ARCOVERDE - PREFEITURA MUNICIPAL - 770003,46
ARCOVERDE | PREFEITURA MUNICIPAL | TP. Nº 007/2015 | Contratação de empresa engenharia para executar os serviços de implantação do Parque Portal do Sertão no município de Arcoverde. | Termo de compromisso n°800701/2013 - PE | CEF | 674071.42 | 28086.31 | 12.505.080/0001-16 | Itapajeú Construções Ltda. | S/N | 2015-12-01 | 2016-05-29 | 681092.27 | ______ | ______ | 0 | 681092.27 |  | 44.90.51 | 70432.41 | 70432.41 | 70432.41 | 70432.41 | Destrato de contrato |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | ARCOVERDE - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de empresa engenharia para executar os serviços de implantação do Parque Portal do Sertão no município de Arcoverde. | ARCOVERDE - PREFEITURA MUNICIPAL - S/N | ARCOVERDE - PREFEITURA MUNICIPAL - 681092,27
ARCOVERDE | PREFEITURA MUNICIPAL | CC Nº 007/2011 | Reposição e pavimentação de calçamento granitico de diversas ruas na sede do municipio de Arcoverde. | Contrato de Repasse Nº 333.506-48/2010 | MTUR/CAIXA | R$ 633.750,00 | 28414.48 | 04.882.750/0001-95 | CONDOR CONSTRUÇÕES LTDA | S/N | 2011-10-31 | 2012-04-28 | 651333.32 | ---------- | 1º TAD 12 Meses - 2° TAD 12 Meses - 3º TAD 12 Meses | 0 | 651333.32 |  | 4.4.90.51 | 480122.33 |  |  | 480122.33 | Andamento | [5 empty] | Administração informou que Será realizado o distrato … entre esta prefeitura e a empresa contratada, pois a mesma não apresentou interesse em concluir os serviços devido à demora na liberação dos recursos. (AL - EAUD 6673) | [7 empty] | x |  | ARCOVERDE - PREFEITURA MUNICIPAL - Reposição e pavimentação de calçamento granitico de diversas ruas na sede do municipio de Arcoverde. | ARCOVERDE - PREFEITURA MUNICIPAL - S/N | ARCOVERDE - PREFEITURA MUNICIPAL - 651333,32
ARCOVERDE | PREFEITURA MUNICIPAL | TP N° 006/2013 | Contratação de empresa de engenharia para construção de 102 (cento e duas) melhorias sanitárias domiciliares Tipo 1 e Tipo 4 na Zona Rural do Município de Arcoverde. | Convênio Funasa n° 0213/2011 | FUNASA | 600000 | ______ | 04.231.471/0001-61 | WCN Empreendimentos | S/N | 2013-07-25 | 2014-07-25 | 626209.95 | ______ | 1º TAD 12 MESES, 2º TAD 12 MESES, 3° TAD 12 MESES | 0 | 626209.95 |  | 33.90.39 | 551050.56 | 79459.51 | 79459.51 | 551050.56 | Andamento |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | ARCOVERDE - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de empresa de engenharia para construção de 102 (cento e duas) melhorias sanitárias domiciliares Tipo 1 e Tipo 4 na Zona Rural do Município de Arcoverde. | ARCOVERDE - PREFEITURA MUNICIPAL - S/N | ARCOVERDE - PREFEITURA MUNICIPAL - 626209,95
ARCOVERDE | PREFEITURA MUNICIPAL | TP. Nº 010/2014 | Referente à construção da Praça da COHAB II, no município de Arcoverde. | Termo de adesão nº 016/2014 | FEM | 1811319.69 | ______ | 14.417.792/0001-09 | SS Serviços, Locações e Construções Ltda. | S/N | 2014-10-18 | 2015-05-16 | 557992.62 | ______ | 1º Termo Aditivo 12 meses | 0 | 557992.62 |  | 449051 | 242642.63 |  |  | 242642.63 | Andamento |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | ARCOVERDE - PREFEITURA MUNICIPAL - Referente à construção da Praça da COHAB II, no município de Arcoverde. | ARCOVERDE - PREFEITURA MUNICIPAL - S/N | ARCOVERDE - PREFEITURA MUNICIPAL - 557992,62
ARCOVERDE | PREFEITURA MUNICIPAL | T.P. Nº 006/2014 | Construção de Unidade Básica de Saúde no Bairro Petrópolis, no Município de Arcoverde. | 10339635000113004 | FNS | 408000 | 57639.44 | 12.505.080/0001-16 | Itapajeú Construções Ltda. | S/N | 2014-07-01 | 2015-03-28 | 465639.44 | ______ | 2° TAD - 12 (DOZE) MESES- 3° TAD 12 MESES | 36041.29 | 501680.73 |  | 44.90.51 | 379192 | 60129.28 | 60129.28 | 379192 | Andamento |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | ARCOVERDE - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de Unidade Básica de Saúde no Bairro Petrópolis, no Município de Arcoverde. | ARCOVERDE - PREFEITURA MUNICIPAL - S/N | ARCOVERDE - PREFEITURA MUNICIPAL - 465639,44
ARCOVERDE | PREFEITURA MUNICIPAL | TP Nº 004/2014 | Contratação de empresa de engenhria para pavimentação em paralelepípedos graníticos da 3º Etapa do acesso ao CEDEC, localizado no Município de Arcoverde. | Convênio nº 015/2014 | SECID | 200000 | 13384.65 | 12.505.080/0001-16 | Itapajeú Construções Ltda. | S/N | 2014-07-29 | 2015-02-24 | 198052.39 | ______ | 1º TAD - 12 MESES, 2º TAD 12 MESES | 0 | 198052.39 |  | 449051 | 134764.96 | 15988.94 | 15988.94 | 134764.96 | Andamento | [5 empty] | Administração Informa que as providências necessárias para retomada da execução física da obra serão tomadas. (AL - EAUD 6673) | [7 empty] | x |  | ARCOVERDE - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de empresa de engenhria para pavimentação em paralelepípedos graníticos da 3º Etapa do acesso ao CEDEC, localizado no Município de Arcoverde. | ARCOVERDE - PREFEITURA MUNICIPAL - S/N | ARCOVERDE - PREFEITURA MUNICIPAL - 198052,39
Barra de Guabiraba | PREFEITURA MUNICIPAL |  | REFORMA DO AÇOUGUE DO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA -PE |  | RECURSO PRÓPRIO |  |  | 18.668.477/0001-05 | CONSTRUPAV CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA-ME | 018/2015 | 2015-04-06 | 2015-08-04 | 32839.24 | 2015-07-06 | 2015-10-06 | 10849.34 | 43688.58 |  |  |  |  | 10849.34 | 10849.34 | Identificada paralisada em 2016 | 393/2017 | 2017-09-20 | 018/2017 | 44287/17 | Obra concluída, pois foi identificado no Tome Conta o pagamento no valor de R$ 43.688,58 (valor do contrato mais aditivos). O que confirma a justificativa e documentos enviados em anexo no ofício de resposta. |  | De acordo com o levantamento feito nos arquivos das secretarias de Finanças e Obras deste município e documentos que seguem em anexos, informamos que a obra está conclusa. |  |  | x | [5 empty] | Barra de Guabiraba - PREFEITURA MUNICIPAL - REFORMA DO AÇOUGUE DO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA -PE | Barra de Guabiraba - PREFEITURA MUNICIPAL - 018/2015 | Barra de Guabiraba - PREFEITURA MUNICIPAL - 32839,24
Barra de Guabiraba | PREFEITURA MUNICIPAL |  | REFORMA DA COBERTA DO ACESSO DO POSTO TEÓFANES GONÇALVES |  | RECURSO PRÓPRIO |  |  | 13.989.897/0001-70 | SANTOS E XAVIER CONSTRUTORA LTDA-ME | 002/2015 | 2015-03-26 | 2015-04-10 | 12575.68 | 2015-04-09 | 2015-04-10 |  | 12575.68 |  |  |  |  | 9108 | 9108 | Identificada paralisada em 2016 | 393/2017 | 2017-09-20 | 018/2017 | 44287/17 | Obra concluída, pois foi identificado no Tome Conta o pagamento no valor de R$ 9.108,00. O que confirma a justificativa e documentos enviados em anexo no ofício de resposta. |  | De acordo com o levantamento feito no arquivo das Secretaria de Saúde deste município e documentos que seguem em anexos, informamos que a obra está conclusa. |  |  | x | [5 empty] | Barra de Guabiraba - PREFEITURA MUNICIPAL - REFORMA DA COBERTA DO ACESSO DO POSTO TEÓFANES GONÇALVES | Barra de Guabiraba - PREFEITURA MUNICIPAL - 002/2015 | Barra de Guabiraba - PREFEITURA MUNICIPAL - 12575,68
BARREIROS | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO N° 002/2014 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPDO E SINALZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO |  | FUNDO DE APOIO ESTADUAL AOS MUNCIPIOS | 1010815.34 |  | 13.375.822/0001-07 | AÇÃO X CONSTRUTORA LTDA |  | 2014-08-01 | 2015-01-28 | 1010815.34 | 2015-02-01 | 180 DIAS | 0 | 1010815.34 |  | 44.90.51.99 | 683528.88 | 99079.07 | 99079.07 | 782607.95 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | BARREIROS - PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPDO E SINALZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO | BARREIROS - PREFEITURA MUNICIPAL - | BARREIROS - PREFEITURA MUNICIPAL - 1010815,34
BARREIROS | PREFEITURA MUNICIPAL | TP04/2014 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO |  | FEM /2014 | 341387.25 | 174044.59 | 03.608.944/0001-34 | JEPAC ENGENHARIA LTDA-ME |  | 2015-02-02 | 2015-06-02 | 511246.82 | 2015-06-02 |  | 0 | 511246.82 |  | 3.44.90.51 | 211800 | 35251.11 | 35251.11 | 247051.11 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | BARREIROS - PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO | BARREIROS - PREFEITURA MUNICIPAL - | BARREIROS - PREFEITURA MUNICIPAL - 511246,82
BARREIROS | PREFEITURA MUNICIPAL | DISPENSA 006/2017 | INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - AQUISIÇÃO DE CABO EPROFLEX DESTINADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS |  |  |  |  | 06.931.609/0001-79 | XINGO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | [6 empty] | 0 |  |  | 3.33.90.30 |  | 2860 | 2860 | 2860 | CONCLUIDO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | BARREIROS - PREFEITURA MUNICIPAL - INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - AQUISIÇÃO DE CABO EPROFLEX DESTINADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS | BARREIROS - PREFEITURA MUNICIPAL - | BARREIROS - PREFEITURA MUNICIPAL -
BARREIROS | PREFEITURA MUNICIPAL | DISPENSA 007/2019 | INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS |  |  |  |  | 06.925.147/0001-79 | MATA SUL CONSTRUÇÕES LTDA | [6 empty] | 0 |  |  | 3.33.90.30 |  | 166.85 | 166.85 | 166.85 | CONCLUIDO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | BARREIROS - PREFEITURA MUNICIPAL - INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS | BARREIROS - PREFEITURA MUNICIPAL - | BARREIROS - PREFEITURA MUNICIPAL -
BARREIROS | PREFEITURA MUNICIPAL | DISPENSA 001/2016 | INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - FORNECIMENTO DE LAJOTAS ANDORINHAS DESTINADOS PARA PRAÇA ESTACIO COIMBRA |  |  |  |  | 10.511.204/0001-40 | WELLIGTON SANTOS DA SILVA CONSTRUÇÃO | [6 empty] | 0 |  |  | 3.33.90.30 |  | 7943 | 7943 | 7943 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | BARREIROS - PREFEITURA MUNICIPAL - INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - FORNECIMENTO DE LAJOTAS ANDORINHAS DESTINADOS PARA PRAÇA ESTACIO COIMBRA | BARREIROS - PREFEITURA MUNICIPAL - | BARREIROS - PREFEITURA MUNICIPAL -
BARREIROS | PREFEITURA MUNICIPAL | DISPENSA 004/2016 | INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - FORNECIMENTO DE LÂMPADAS INC. 40W/220V PARA SECRETARIA DE OBRAS |  |  |  |  | 10.648.832/0001-72 | CLAÚDIO PAULINO DIAS -ME | [6 empty] | 0 |  |  | 3.33.90.30 |  | 1400 | 1400 | 1400 | CONCLUIDO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | BARREIROS - PREFEITURA MUNICIPAL - INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - FORNECIMENTO DE LÂMPADAS INC. 40W/220V PARA SECRETARIA DE OBRAS | BARREIROS - PREFEITURA MUNICIPAL - | BARREIROS - PREFEITURA MUNICIPAL -
BARREIROS | PREFEITURA MUNICIPAL | DISPENSA 002/2016 | INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - FORNECIMENTO DE MATERAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS |  |  |  |  | 06.121.795/0001-72 | ROBERTO GOMES LYRA CONSTRUÇÕES | [6 empty] | 0 |  |  | 3.33.90.30 |  | 2435.8 | 2435.8 | 2435.8 | CONCLUIDO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | BARREIROS - PREFEITURA MUNICIPAL - INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - FORNECIMENTO DE MATERAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS | BARREIROS - PREFEITURA MUNICIPAL - | BARREIROS - PREFEITURA MUNICIPAL -
BARREIROS | PREFEITURA MUNICIPAL | DISPENSA 003/2016 | INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SERVIÇOS DA PRAÇA ESTACIO COIMBRA |  |  |  |  | 10.230.480/0001-60 | FERREIRA COSTA CIA LTDA | [6 empty] | 0 |  |  | 3.33.90.30 |  | 6250 | 6250 | 6250 | CONCLUIDO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | BARREIROS - PREFEITURA MUNICIPAL - INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SERVIÇOS DA PRAÇA ESTACIO COIMBRA | BARREIROS - PREFEITURA MUNICIPAL - | BARREIROS - PREFEITURA MUNICIPAL -
BARREIROS | PREFEITURA MUNICIPAL | DISPENSA 005/2016 | INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - FORNECIMENTO DE REFLETORES LED SPLF PARA REPOSIÇÃO NA PONTE MARIA AMALIA E PARTE DA ILUMINAÇÃO EM BAETE |  |  |  |  | 07.256.574/0001-74 | LUIZ COMERCIO ELETRONICO LTDA | [6 empty] | 0 |  |  | 3.33.90.30 |  | 2959.8 | 2959.8 | 2959.8 | CONCLUIDO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | BARREIROS - PREFEITURA MUNICIPAL - INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - FORNECIMENTO DE REFLETORES LED SPLF PARA REPOSIÇÃO NA PONTE MARIA AMALIA E PARTE DA ILUMINAÇÃO EM BAETE | BARREIROS - PREFEITURA MUNICIPAL - | BARREIROS - PREFEITURA MUNICIPAL -
BARREIROS | PREFEITURA MUNICIPAL | DISPENSA 008/2021 | INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - FORNECIMENTO DE RELE FOTOELETRICO 1000W PARA REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO |  |  |  |  | #REF! | MEGA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | [6 empty] | 0 |  |  | 3.33.90.30 |  | 502.2 | 502.2 | 502.2 | CONCLUIDO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | BARREIROS - PREFEITURA MUNICIPAL - INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - FORNECIMENTO DE RELE FOTOELETRICO 1000W PARA REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO | BARREIROS - PREFEITURA MUNICIPAL - | BARREIROS - PREFEITURA MUNICIPAL -
BARREIROS | PREFEITURA MUNICIPAL | DISPENSA 009/2016 | INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE RUAS DO BAIRRO LOTES |  |  |  |  | 12.929.067/0001-97 | AÇÃO X CONSTRUTORA LTDA | [6 empty] | 0 |  |  | 3.44.90.51 |  | 14295.84 | 14295.84 | 14295.84 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | BARREIROS - PREFEITURA MUNICIPAL - INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE RUAS DO BAIRRO LOTES | BARREIROS - PREFEITURA MUNICIPAL - | BARREIROS - PREFEITURA MUNICIPAL -
BARREIROS | PREFEITURA MUNICIPAL | DISPENSA 10/2016 | INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANA MARIA MELO |  |  |  |  | 12.929.067/0001-97 | AÇÃO X CONSTRUTORA LTDA | [6 empty] | 0 |  |  | 3.33.90.39 |  | 14801.57 | 14801.57 | 14801.57 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | BARREIROS - PREFEITURA MUNICIPAL - INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANA MARIA MELO | BARREIROS - PREFEITURA MUNICIPAL - | BARREIROS - PREFEITURA MUNICIPAL -
BELÉM DE MARIA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP/02/2014 | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA COBERTA | PAC 2 | FNDE | 507313.59 |  | 02.853900/0001-07 | MULTI EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA |  | 2014-06-02 | 2014-11-29 | 504443.07 | 2014-12-02 | 360 DIAS | 0 | 504443.07 |  | 4.4.90.51 | 504443.07 |  |  | 504443.07 | PARALISADA | 395/2017 | 2017-09-21 | 249/2017 | 44823/17 |  |  | Obra paralisada. Gestão anterior não fez pagamento ao convênio | [6 empty] | x |  | BELÉM DE MARIA - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA COBERTA | BELÉM DE MARIA - PREFEITURA MUNICIPAL - | BELÉM DE MARIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 504443,07
BELÉM DE MARIA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP/01/2014 | COBERTURA DE UMA QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR | PAC 2 | FNDE | 179971.37 |  | 02.853900/0001-07 | MULTI EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA |  | 2014-06-02 | 2014-11-29 | 179070.67 | 2014-12-02 | 360 DIAS | 0 | 179070.67 |  | 4.4.90.51 | 179070.67 | 92018.33 | 92018.33 | 179070.67 | PARALISADA | 395/2017 | 2017-09-21 | 249/2017 | 44823/17 | Em consulta ao T.C. dia 13/11/2017 foi constatado pagamento recente datado de 15/03/2017. |  | Obra quase finalisada. |  | x | [6 empty] | BELÉM DE MARIA - PREFEITURA MUNICIPAL - COBERTURA DE UMA QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR | BELÉM DE MARIA - PREFEITURA MUNICIPAL - | BELÉM DE MARIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 179070,67
BELÉM DE MARIA | PREFEITURA MUNICIPAL | PROC.018/2014 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE BATATEIRAS | TA.019/2014 | FEM | 99955.59 |  | 11.421.276/0001-60 | CONSTRUTORA ABIDÁ LTDA |  | 2014-07-16 | 2014-10-14 | 99794.83 | 2014-10-16 | 360 DIAS | 0 | 99794.83 |  | 4.4.90.51 | 99794.83 | 52143.77 | 52143.77 | 99794.83 | PARALISADA | 395/2017 | 2017-09-21 | 249/2017 | 44823/17 |  |  | Obra inacabada e o contrato não houve prorrogação de prazo pela ex gestão. | [6 empty] | x |  | BELÉM DE MARIA - PREFEITURA MUNICIPAL - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE BATATEIRAS | BELÉM DE MARIA - PREFEITURA MUNICIPAL - | BELÉM DE MARIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 99794,83
BELÉM DE MARIA | PREFEITURA MUNICIPAL | PROC.019/2014 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO DA SEDE DO MUNICIPIO DE BELÉM DE MARIA | TA.019/2014 | FEM | 63112.79 |  | 15.088.207/0001-37 | S A SOUZA CONSTRUTORA LTDA |  | 2014-10-08 | 2015-01-06 | 63112.79 | 2015-01-08 | 270 DIAS | 0 | 63112.79 |  | 4.4.90.51 | 63112.79 | 36965.71 | 36965.71 | 63112.79 | PARALISADA | 395/2017 | 2017-09-21 | 249/2017 | 44823/17 |  |  | Obra inacabada e o contrato não houve prorrogação de prazo pela ex gestão. | [6 empty] | x |  | BELÉM DE MARIA - PREFEITURA MUNICIPAL - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO DA SEDE DO MUNICIPIO DE BELÉM DE MARIA | BELÉM DE MARIA - PREFEITURA MUNICIPAL - | BELÉM DE MARIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 63112,79
BELO JARDIM | PREFEITURA MUNICIPAL | PL N° 007/2013 | CONSTRUÇÃO DE SEIS (06) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS - PORTE I - EMPENHO N° 1606/2015 - 3 NOTA N° 184 VALOR R$ 18.763,01 - EMPENHO N° 1606/2015-4 NOTA N°185 VALOR R$ 38.914,78 - EMPENHO N° 1606/2015-5 VALOR R$ 11.783,84 NOTA N° 186 - EMPENHO N° 1606/2015-7 VALOR R$ 13.390,81 - NOTA N° 192 - NOTA N° 189 VALOR R$ 32.003,08 - EMPENHO N° 1606/2015-8 NOTA N° 193 VALOR R$ 7.300,35 - EMPENHO N° 1606/2015-9 NOTA N° 194 VALOR R$ 3.277,67 - EMPENHO N° 1606/2015-10 NOTA N° 195 VALOR R$ 9.744,22 - EMEPNHO N°1606/2015-11 NOTA N° 196 VALOR R$ 8.260,00 * NOTA Nº 210 VALOR R$ 48.627,99 - EMPENHO Nº 149/16-3 NOTA Nº 210 VALOR R$ 48.627,99 * NOTA Nº 215 VALOR R$ 50.256,75 *NOTA Nº 218 VALOR R$ 30.696,56 - EMPENHO 149/16 NOTA N°215 VALOR 50.256,75 - EMPENHO 149/16 VALOR 30.696,56 - EMPENHO 1606/16 VALOR 50.057,57 | 10260222000112005 10260222000112007 10241913000110003 10260222000111001 10260222000112006 10260222000112008 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 1200000 |  | 05.625.079/0001-60 | CONSTRUTORA MARDIF LTDA | 064/2013 | 2013-11-22 | 2014-04-21 | 1210310.88 |  | 1° ADITIVO 24/02/14 2° ADITIVO 24/07/14 3° ADITIVO 23/12/14 4° ADITIVO 26/05/2015 | 38857.82 | 1249168.7 |  | 3.4.4.90.51 | 249942.43 | 179638.87 | 179638.87 | 1116512.2 | EM ANDAMENTO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | BELO JARDIM - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE SEIS (06) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS - PORTE I - EMPENHO N° 1606/2015 - 3 NOTA N° 184 VALOR R$ 18.763,01 - EMPENHO N° 1606/2015-4 NOTA N°185 VALOR R$ 38.914,78 - EMPENHO N° 1606/2015-5 VALOR R$ 11.783,84 NOTA N° 186 - EMPENHO N° 1606/2015-7 VALOR R$ 13.390,81 - NOTA N° 192 - NOTA N° 189 VALOR R$ 32.003,08 - EMPENHO N° 1606/2015-8 NOTA N° 193 VALOR R$ 7.300,35 - EMPENHO N° 1606/2015-9 NOTA N° 194 VALOR R$ 3.277,67 - EMPENHO N° 1606/2015-10 NOTA N° 195 VALOR R$ 9.744,22 - EMEPNHO N°1606/2015-11 NOTA N° 196 VALOR R$ 8.260,00 * NOTA Nº 210 VALOR R$ 48.627,99 - EMPENHO Nº 149/16-3 NOTA Nº 210 VALOR R$ 48.627,99 * NOTA Nº 215 VALOR R$ 50.256,75 *NOTA Nº 218 VALOR R$ 30.696,56 - EMPENHO 149/16 NOTA N°215 VALOR 50.256,75 - EMPENHO 149/16 VALOR 30.696,56 - EMPENHO 1606/16 VALOR 50.057,57 | BELO JARDIM - PREFEITURA MUNICIPAL - 064/2013 | BELO JARDIM - PREFEITURA MUNICIPAL - 1210310,88
BELO JARDIM | PREFEITURA MUNICIPAL | PL N° 028/2014 | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES COM VESTIÁRIO NO CENTRO COMUNITÁRIO CASTELINHO (LOTE I) CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM PALCO - ESCOLA M. DR. SEBASTIÃO CABRAL (LOTE II) - EMPENHO N° 1045/2015-3 NOTA N° 884 VALOR R$ 16.311,63 - EMPENHO N° 928/2015-2, EMPENHO N° 2111/2015-1 NOTA N° 923 VALOR R$ 49.280,66 - EMPENHO Nº 375/2016-1 REF. 5º BM NOTA Nº953 VALOR R$ 23.767,08 PAG. 29/02/16 *NOTA Nº 996 VALOR R$ 45.112,60 - EMPENHO Nº 375/16-2 NOTA Nº 996 VALOR R$ 45.112,60 * NOTA Nº 1047 VALOR R$ 14.349,01 | TC PAC Nº 4304/2013 TC PAC Nº 730/2011 | MINITÉRIO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 458.146,99 497.955,72 | 5866.22 | 05.506.000/0001-81 | MAV CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 074/2014 | 2014-07-28 | 2015-03-25 | 934362.64 |  | 2º ADITIVO 23/03/2015 | 0 | 934362.64 |  | 4.4.90.51 | 83228.69 | 68879.68 | 68879.68 | 645759.36 | EM ANDAMENTO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | BELO JARDIM - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES COM VESTIÁRIO NO CENTRO COMUNITÁRIO CASTELINHO (LOTE I) CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM PALCO - ESCOLA M. DR. SEBASTIÃO CABRAL (LOTE II) - EMPENHO N° 1045/2015-3 NOTA N° 884 VALOR R$ 16.311,63 - EMPENHO N° 928/2015-2, EMPENHO N° 2111/2015-1 NOTA N° 923 VALOR R$ 49.280,66 - EMPENHO Nº 375/2016-1 REF. 5º BM NOTA Nº953 VALOR R$ 23.767,08 PAG. 29/02/16 *NOTA Nº 996 VALOR R$ 45.112,60 - EMPENHO Nº 375/16-2 NOTA Nº 996 VALOR R$ 45.112,60 * NOTA Nº 1047 VALOR R$ 14.349,01 | BELO JARDIM - PREFEITURA MUNICIPAL - 074/2014 | BELO JARDIM - PREFEITURA MUNICIPAL - 934362,64
Belo Jardim | PREFEITURA MUNICIPAL |  | REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A IMPLANTAÇÃO DE 250 PRIVADAS HIGIENICAS NO MUNICÍPIO E DISTRITOS CONF. PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2012, BOLETO DE MEDIÇÃO N° 7, TOMADA DE PREÇO N° 006/2012 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 043/2012 COM VENCIMENTO EM 28/06/2014. EMPENHO COM RETENÇÃO DE 11% DE INSS EM CIMA DO VALOR DA MÃO DE OBRA (60% DO VALOR DO SERVIÇO) E 4% DE ISS E 1,5% DE IR EM CIMA DO VALOR TOTAL DO SERVIÇO |  |  |  |  | 09.674.857/0001-61 | RICON CONSTRUTORA LTDA | 043/2012 | 2013-07-05 | 2014-06-30 | 905425.46 |  | 2015-06-25 |  | 905425.46 | [5 empty] | 281343.66 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | Belo Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A IMPLANTAÇÃO DE 250 PRIVADAS HIGIENICAS NO MUNICÍPIO E DISTRITOS CONF. PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2012, BOLETO DE MEDIÇÃO N° 7, TOMADA DE PREÇO N° 006/2012 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 043/2012 COM VENCIMENTO EM 28/06/2014. EMPENHO COM RETENÇÃO DE 11% DE INSS EM CIMA DO VALOR DA MÃO DE OBRA (60% DO VALOR DO SERVIÇO) E 4% DE ISS E 1,5% DE IR EM CIMA DO VALOR TOTAL DO SERVIÇO | Belo Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - 043/2012 | Belo Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - 905425,46
Belo Jardim | PREFEITURA MUNICIPAL |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (C.B.U.Q) EM DIVERSA RUAS - |  |  |  |  | 07.308.813/0001-92 | GL EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME | 094/2014 | 2014-08-11 | 2014-11-09 | 546128 |  | 2015-05-06 | 113461.2 | 659589.2 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | Belo Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (C.B.U.Q) EM DIVERSA RUAS - | Belo Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - 094/2014 | Belo Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - 546128
Belo Jardim | PREFEITURA MUNICIPAL |  | PAVIMENTAÇÃO EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO |  |  |  |  | 07.308.813/0001-92 | GL EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME | 110/2014 | 2014-08-27 | 2014-11-25 | 564257 |  | 2015-02-20 |  | 564257 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | Belo Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO | Belo Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - 110/2014 | Belo Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - 564257
Belo Jardim | PREFEITURA MUNICIPAL |  | REFERE-SE A REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA SENADOR PAULO GUERRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA COHAB I |  |  |  |  | 07.353.785/0001-25 | CONSTRUTORA INHUMAS LTDA | 091/2014 | 2014-08-01 | 2014-11-29 | 267505.55 |  | 2015-10-29 |  | 267505.55 | [5 empty] | 20176.96 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | Belo Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - REFERE-SE A REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA SENADOR PAULO GUERRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA COHAB I | Belo Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - 091/2014 | Belo Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - 267505,55
BELO JARDIM | PREFEITURA MUNICIPAL | PL N° 014/2013 | ACADEMIA DA SAÚDE - RUA ROGACIANO RAMOS, COHAB I | 10241913000111001 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 180000 | 72789.93 | 05.625.079/0001-60 | CONSTRUTORA MARDIFI LTDA EPP | 066/2013 | 2013-12-03 | 2014-05-02 | 252789.93 |  | 1° ADITIVO 11/04/2014 2º ADITIVO 03/10/2014 3° ADITIVO 02/03/2015 4° ADITIVO 04/01/2015 | 0 | 252789.93 |  | 4.4.90.51 |  |  |  | 147638.17 | DISTRATADO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | BELO JARDIM - PREFEITURA MUNICIPAL - ACADEMIA DA SAÚDE - RUA ROGACIANO RAMOS, COHAB I | BELO JARDIM - PREFEITURA MUNICIPAL - 066/2013 | BELO JARDIM - PREFEITURA MUNICIPAL - 252789,93
BELO JARDIM | PREFEITURA MUNICIPAL | PL Nº 034/2016 | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO C * NOTA Nº 069 VALOR R$ 54.851,62 * NOTA Nº 073 VALOR R$ 104.299,13 |  |  |  |  | 10.644.806/0001- 76 | ECO CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - ME | 101/2016 | 2016-08-15 | 2016-11-13 | 199578.58 |  |  | 48146.84 | 247725.42 |  | 4.4.90.51 | 159150.75 |  |  | 159150.75 | Sem Informação |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | BELO JARDIM - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO C * NOTA Nº 069 VALOR R$ 54.851,62 * NOTA Nº 073 VALOR R$ 104.299,13 | BELO JARDIM - PREFEITURA MUNICIPAL - 101/2016 | BELO JARDIM - PREFEITURA MUNICIPAL - 199578,58
BELO JARDIM | PREFEITURA MUNICIPAL | PL Nº 029/2016 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE BELO JARDIM * NOTA Nº 064 VALOR R$ 27.374,22 - EMPENHO Nº 1741/16-1 NOTA Nº 064 VALOR R$ 27.374,22 |  |  |  |  | 10.644.806/0001-76 | ECO CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - ME | 085/2016 | 2016-07-01 | 2016-11-28 | 232275 |  |  | 0 | 232275 |  |  | 27374.22 | 27374.22 | 27374.22 | 27374.22 | EM ANDAMENTO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | BELO JARDIM - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE BELO JARDIM * NOTA Nº 064 VALOR R$ 27.374,22 - EMPENHO Nº 1741/16-1 NOTA Nº 064 VALOR R$ 27.374,22 | BELO JARDIM - PREFEITURA MUNICIPAL - 085/2016 | BELO JARDIM - PREFEITURA MUNICIPAL - 232275
BELO JARDIM | PREFEITURA MUNICIPAL | PL Nº 002/16 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ÁREA DE LAZER E RECREAÇÃO PARA CRIANÇAS E ADLESCENTES * NOTA Nº 018 VALOR R$ 35.440,00 |  |  |  |  | 08.250.978/0001-13 | SOUSA & SILVA LTDA-EPP | 001/2016 | 2016-08-15 | 2016-11-13 | 166539.61 |  |  | 0 | 166539.61 |  | 4.4.90.51 | 35440 |  |  | 35440 | Sem Informação |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | BELO JARDIM - PREFEITURA MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ÁREA DE LAZER E RECREAÇÃO PARA CRIANÇAS E ADLESCENTES * NOTA Nº 018 VALOR R$ 35.440,00 | BELO JARDIM - PREFEITURA MUNICIPAL - 001/2016 | BELO JARDIM - PREFEITURA MUNICIPAL - 166539,61
BELO JARDIM | PREFEITURA MUNICIPAL | PL N° 035/2014 | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE BELO JARDIM EMPENHO Nº 536/2016-1 NOTA Nº 090 VALOR R$ 10.473,09 * NOTA Nº 104 VALOR R$ 4.002,75 - EMPENHO Nº 536-2 NOTA Nº 104 VALOR R$ 4.002,75 |  |  |  |  | 07.353.785/0001-25 | CONSTRUTORA INHUMAS LTDA | 086/2014 | 2014-07-09 | 2015-07-09 | 146352.6 |  | 1° ADITIVO 12 MESES | 0 | 146352.6 |  | 4.4.90.51 | 14475.84 | 14475.84 | 14475.84 | 105090.1 | EM ANDAMENTO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | BELO JARDIM - PREFEITURA MUNICIPAL - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE BELO JARDIM EMPENHO Nº 536/2016-1 NOTA Nº 090 VALOR R$ 10.473,09 * NOTA Nº 104 VALOR R$ 4.002,75 - EMPENHO Nº 536-2 NOTA Nº 104 VALOR R$ 4.002,75 | BELO JARDIM - PREFEITURA MUNICIPAL - 086/2014 | BELO JARDIM - PREFEITURA MUNICIPAL - 146352,6
Belo Jardim | PREFEITURA MUNICIPAL |  | REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO |  |  |  |  | 17.938.554/0001-37 | AC CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO EM ENGENHARIAS LTDA | 053/2014 | 2014-03-17 | 2014-06-15 | 143979.37 |  | 2015-09-17 |  | 143979.37 |  |  |  |  | 28006.18 | 120590.55 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | Belo Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO | Belo Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - 053/2014 | Belo Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - 143979,37
Belo Jardim | PREFEITURA MUNICIPAL |  | MANUTENÇÃO E REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE |  |  |  |  | 17.653.616/0001-64 | JCM CONSTRUÇÃO LTDA ME | 059/2014 | 2014-11-20 | 2015-04-19 | 138602.58 |  | 2015-09-19 |  | 138602.58 |  |  |  |  | 116966.98 | 116966.98 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | Belo Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - MANUTENÇÃO E REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE | Belo Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - 059/2014 | Belo Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - 138602,58
Belo Jardim | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA TEREZINHA NUNES E REFORMA DO PARQUE DO BAMBU - EMPENHO N° 1516/2015 (PAGAMENTO PARCIAL)-1 NOTA N° 846 VALOR R$ 36.718,00 |  |  |  |  | 15.088.207/0001-37 | S.A. SOUZA CONSTRUTORA LTDA - EPP | 109/2015 | 2015-08-20 | 2015-09-19 | 36718.01 |  | 2015-09-18 |  | 36718.01 |  |  |  |  | 15616.46 | 15616.46 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | Belo Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA TEREZINHA NUNES E REFORMA DO PARQUE DO BAMBU - EMPENHO N° 1516/2015 (PAGAMENTO PARCIAL)-1 NOTA N° 846 VALOR R$ 36.718,00 | Belo Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - 109/2015 | Belo Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - 36718,01
BELO JARDIM | PREFEITURA MUNICIPAL | PL Nº 023/2016 | REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA UBS NO BAIRRO BOM CONSELHO * NOTA Nº 035 VALOR R$ 25.177,81 |  |  |  |  | 05.244.095/0001-02 | CONSTRUTORA BG EIRELI EPP | 055/2016 | 2016-06-09 | 2016-08-08 | 33560.07 |  |  | 0 | 33560.07 |  | 4.4.90.51 | 25177.81 |  |  | 25177.81 | EM ANDAMENTO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | BELO JARDIM - PREFEITURA MUNICIPAL - REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA UBS NO BAIRRO BOM CONSELHO * NOTA Nº 035 VALOR R$ 25.177,81 | BELO JARDIM - PREFEITURA MUNICIPAL - 055/2016 | BELO JARDIM - PREFEITURA MUNICIPAL - 33560,07
BETÂNIA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de preços 003/2016 | Construção de recuperação de barragens | 031/2016 | FEM 2015 | 617952.96 | 85409.32 | 11.170.243/0001-94 | J.F. Mineração e Construção Civil LTDA ME | 031/2016 | 2016-10-31 | 31/04/2016 | 682177.59 | - | - | 0 | 682177.59 | - | 4.4.90.52 |  |  |  |  | ANDAMENTO | 399/2017 | 2017-10-09 | 227/2017 | 48035/17 | Apesar da gestão atual afirmar que a obra não teria sido iniciada, consta um empenho no Tome Conta no valor de R$ 130.000,00 que foi liquidado e pago. |  | Foi realizado inspeção nos locais onde seriam executados os serviços, sendo identificado que nenhuma construção ou recuperação teria sido sequer iniciada, observando também que algumas barragens citadas pela empresa, já existem no município há muitos anos. | [6 empty] | x |  | BETÂNIA - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de recuperação de barragens | BETÂNIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 031/2016 | BETÂNIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 682177,59
BETÂNIA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de preços 002/2012 | Construção da Academia da Saúde | 042/2013 | FNS | 304680.88 | 124680.88 |  | J.Anchieta Silva Construçãoes LTDA | 002/2012 |  |  |  | - | 365 dias | 0 |  |  | - |  |  |  |  | ANDAMENTO | 399/2017 | 2017-10-09 | 227/2017 | 48035/17 | Há dois empenhos para este objeto, porém com número da modalidade diferentes e onde foi liquidado e pago pouco mais de 10%. |  | A academia já havia sido inaugurada a algum tempo pela antiga gestão, porém ao observar a construção ver-se que o projeto não fora finalizado. | [6 empty] | x |  | BETÂNIA - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção da Academia da Saúde | BETÂNIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 002/2012 | BETÂNIA - PREFEITURA MUNICIPAL -
BETÂNIA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de preços 001/2013 | Construção da unidade básica do Alto da Boa Vista | 043/2013 | FNS/PAR | 463146.97 | 55146.97 | 11.170.243/0001-94 | J.F. Mineração e Construção Civil LTDA ME | - | 2013-12-24 | 2016-12-24 |  | - | 365 dias | 0 |  |  | - |  |  |  |  | ANDAMENTO | 399/2017 | 2017-10-09 | 227/2017 | 48035/17 | Não há valor de contrato, impossibilitando examinar. |  | Os serviços não chegam a 40% de conclusão, somente as paredes estão levantadas, pela informações obtidas a obra seria realizada com recurso próprio, diante disso o Município ainda está avaliando o interesse em regularizar e dar continuidade a tal obra, visto que não se dispõe de recursos para referida construção. | [6 empty] | x |  | BETÂNIA - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção da unidade básica do Alto da Boa Vista | BETÂNIA - PREFEITURA MUNICIPAL - - | BETÂNIA - PREFEITURA MUNICIPAL -
BETÂNIA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de preços 001/2013 | Construção de 04 salas no sitio riacho fundo | 025/2013 | FNDE | 795200.66 | - | 08.174.804/0001-19 | Construtora Matriz LTDA | - | 2013-05-28 | 2017-05-30 |  | - | 365 DIAS | 0 |  |  | - |  | 540013.77 | 540013.77 | 540013.77 | concluido | 399/2017 | 2017-10-09 | 227/2017 | 48035/17 |  |  | A escola estava reprovada pela fiscalização do Ministério da Educação, diante das péssimas condições estruturais, com risco a queda de algumas paredes; diante da situação, a atual engenheiraprocedeu a elaboração de planilha para reestruturação da obra; fora publicado a rescisão contratual da Construtora Matriz, que só então procurou a administração, expôs seu interesse em consertar o que fosse necessário na obra, entrou com recurso administrativo contra a rescisão, sendo acatado pela administração; a Construtora Matriz está realizando o trabalho de reestruturação da Escola, porém diante de tudo, não existe previsão de pagamento, pois os recursos estão bloqueados, onde só serão liberados quando houver aprovação da obra, conforme estabelecido pelo órgão federal. | [6 empty] | x |  | BETÂNIA - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de 04 salas no sitio riacho fundo | BETÂNIA - PREFEITURA MUNICIPAL - - | BETÂNIA - PREFEITURA MUNICIPAL -
BEZERROS | PREFEITURA MUNICIPAL | Processo nº 005/2014 Concorrência nº 001/2014 | Construção de Unidade de Pronto Atendimento – UPA Porte I | Portaria nº 1.344 de 29/06/2012 | Ministério da Saúde/Fundo Nacional de Saúde | 1400000 | 302530.13 | 10.433.608/0001-63 | Fernandes Machado engenharia e Arquitetura LTDA EPP | 024/2014 | 2014-03-11 | 2014-10-07 | 1702530.13 | 2014-10-14 |  | 3019.69 | 1705549.82 | 3019.69 | 4.4.90.5.1 |  | 259665.66 | 259665.66 | 1670678.54 | OBRA PARALISADA | 400/2017 | 2017-10-03 | 143/2017 | 46716/17 | Obra distratada e ainda em processo de publicação de novo edital. Ou seja, obra paralisada. |  | Obra distratada, rescisão contratual e publicação em anexo. Obs.: Aguardando publicação do edital para nova licitação de conclusão dos serviços. | [6 empty] | x |  | BEZERROS - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de Unidade de Pronto Atendimento – UPA Porte I | BEZERROS - PREFEITURA MUNICIPAL - 024/2014 | BEZERROS - PREFEITURA MUNICIPAL - 1702530,13
BEZERROS | PREFEITURA MUNICIPAL | Processo nº 029/2014 Carta Convite nº 006/2014 | Reforma das Unidades de Saúde Básica de Areias. | Portaria nº 2.814 de 29/11/2011 | Ministério da Saúde/Fundo Nacional de Saúde | 75000 | 0 | 13.965.461/0001-40 | SOLITEC Serviços Técnicos LTDA | 094/2014 | 2014-12-01 | 2015-05-01 | 133350 | 2015-04-30 |  | 0 | 133350 | 0 | 4.4.90.51 |  | 13966.98 | 13966.98 | 38437.09 | OBRA PARALISADA | 400/2017 | 2017-10-03 | 143/2017 | 46716/17 | Apesar das medições enviadas, em consulta ao Tome Conta, não foi especificado a divisão deste lote no Convite 006/2014. Portanto, não há como analisar o valor do contrato para este lote e se a obra de fato foi concluída. Por isso, obra permanece identificada como paralisada. |  | Obra concluída, planilha orçamentária enviada em anexo com supressão dos serviços desnecessários. | [6 empty] | x |  | BEZERROS - PREFEITURA MUNICIPAL - Reforma das Unidades de Saúde Básica de Areias. | BEZERROS - PREFEITURA MUNICIPAL - 094/2014 | BEZERROS - PREFEITURA MUNICIPAL - 133350
BEZERROS | PREFEITURA MUNICIPAL | Processo nº 029/2014 Carta Convite nº 006/2014 | Reforma das Unidades de Saúde Básica de Cajazeiras. | Portaria nº 2.814 de 29/11/2011 | Ministério da Saúde/Fundo Nacional de Saúde | 74850 | 0 | 13.965.461/0001-40 | SOLITEC Serviços Técnicos LTDA | 094/2014 | 2014-12-01 | 2015-05-01 | 133350 | 2015-04-30 |  | 0 | 133350 | 0 | 4.4.90.51 |  | 23536.43 | 23536.43 | 55862.39 | OBRA PARALISADA | 400/2017 | 2017-10-03 | 143/2017 | 46716/17 | Apesar das medições enviadas, em consulta ao Tome Conta, não foi especificado a divisão deste lote no Convite 006/2014. Portanto, não há como analisar o valor do contrato para este lote e se a obra de fato foi concluída. Por isso, obra permanece identificada como paralisada. |  | Obra concluída, planilha orçamentária enviada em anexo com supressão dos serviços desnecessários. | [6 empty] | x |  | BEZERROS - PREFEITURA MUNICIPAL - Reforma das Unidades de Saúde Básica de Cajazeiras. | BEZERROS - PREFEITURA MUNICIPAL - 094/2014 | BEZERROS - PREFEITURA MUNICIPAL - 133350
BEZERROS | PREFEITURA MUNICIPAL | Processo nº 029/2014 Carta Convite nº 006/2014 | Reforma das Unidades de Saúde Básica de Serra Negra. | Portaria nº 2.814 de 29/11/2011 | Ministério da Saúde/Fundo Nacional de Saúde | 81390 | 0 | 13.965.461/0001-40 | SOLITEC Serviços Técnicos LTDA | 094/2014 | 2014-12-01 | 2015-05-01 | 133350 | 2015-04-30 |  | 0 | 133350 | 0 | 4.4.90.51 |  | 11589.18 | 11589.18 | 61983.75 | OBRA PARALISADA | 400/2017 | 2017-10-03 | 143/2017 | 46716/17 | Obra distratada e ainda em processo de publicação de novo edital. Ou seja, obra paralisada. |  | Obra distratada, recisão contratual e publicação em anexo. Ob.: Aguardando publicação do edital para nova licitação de conclusão dos serviços. | [6 empty] | x |  | BEZERROS - PREFEITURA MUNICIPAL - Reforma das Unidades de Saúde Básica de Serra Negra. | BEZERROS - PREFEITURA MUNICIPAL - 094/2014 | BEZERROS - PREFEITURA MUNICIPAL - 133350
BEZERROS | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Construção de Banheiro Público na Rua da Matriz, s/nº |  |  |  |  | 07.693.532/0001-09 | FRANÇA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA – ME | [6 empty] | 0 |  |  | 4.490.51 |  | 27900 | 27900 | 27900 | Em andamento | 400/2017 | 2017-10-03 | 143/2017 | 46716/17 | Em consulta ao Tome Conta, foi encontrado pagamento para o valor total de contrato. Portanto, obra concluída. |  | Obra concluída |  |  | x | [5 empty] | BEZERROS - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de Banheiro Público na Rua da Matriz, s/nº | BEZERROS - PREFEITURA MUNICIPAL - | BEZERROS - PREFEITURA MUNICIPAL -
BODOCÓ | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 001/2014 | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO AROINDUSTRIAL DO LEITE DE BODOCÓ. | 764603/2011 | MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 2398547.57 |  | 53.544.385/0001-25 | CAPA CONSTRUÇÕES EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -ME | 027/2015 | 2015-04-28 |  | 2398547.57 |  | 6 MESSES | 0 | 2398547.57 |  | 4.4.90.50 | 224981.16 | 224981.16 | 224981.16 | 1224808.44 | EM ANDAMENTO | 401/2017 | 2017-09-27 | 294/2017 | 45718/17 | No Tome Conta a liquidação e pagamento são de R$ 1.253.956,01, onde o último empenho se deu em 08/2017 indicando que a obra está em andamento. |  | Em função do percentual acumulado de obra executada, está se iniciando o diligenciamento junto ao órgão Convenente para o envio da última parcela. A Empresa contratada já foi notificada por e-mail para que se manifeste sobre a necessidade de dar maior celeridade à execução dos serviços contratados. |  | x | [6 empty] | BODOCÓ - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO AROINDUSTRIAL DO LEITE DE BODOCÓ. | BODOCÓ - PREFEITURA MUNICIPAL - 027/2015 | BODOCÓ - PREFEITURA MUNICIPAL - 2398547,57
BODOCÓ | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 006/2014 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS COM 2 SALAS NOS SITIOS SUTURNO, VARZINHA E MULUNGU | 22558/2014 | MINISTERIO DA EDUCAÇÃO/MEC/FNDE | 745267.83 |  | 17.246.152/0001-71 | RM CONSTRÇOES LTDA | 086/2014 | 2015-01-05 | 2015-06-04 | 745267.83 |  | 300 DIAS | 0 | 745267.83 |  | 4.4.90.51 | 148492.15 | 0 |  | 148492.15 | EM ANDAMENTO | 401/2017 | 2017-09-27 | 294/2017 | 45718/17 | A liquidação e pagamento presentes no Tome Conta são de R$ 207.958,57, onde o último empenho se deu em 09/2017 indicando andamento da obra. |  | Em função de repasses restritos realizados pelo órgão Convenente, estas obras ficaram em ritmo extremamente lentos, por vezes até paralisadas por alguns meses. A empresa contratada foi convocada a retomar os serviços contratados e buscar a conclusão dos mesmos dentro da maior celeridade possível. Os serviços foram retomados e estão em ritmo de acordo com a velocidade dos repasses realizados pelo Convenente. |  | x | [6 empty] | BODOCÓ - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS COM 2 SALAS NOS SITIOS SUTURNO, VARZINHA E MULUNGU | BODOCÓ - PREFEITURA MUNICIPAL - 086/2014 | BODOCÓ - PREFEITURA MUNICIPAL - 745267,83
BODOCÓ | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 005/2012 | CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE DE ESCOLA INFATIL-CRECHE DE FEITORIA |  |  | 603784.42 |  | 13.127.160/0001-48 | ARKAD CONSTRUÇOES E SERVIÇOS | 125/2012 | 2012-06-28 | 2013-03-25 | 603784.42 |  | 45 MESES | 0 | 603784.42 |  | 4.4.90.50 | 340569.36 | 0 |  | 340569.36 | EM ANDAMENTO | 401/2017 | 2017-09-27 | 294/2017 | 45718/17 |  |  | A obra encontra-se paralisada pela construtora. Foram feitas várias tentativas de contato com a Empresa Contratada, mas sem sucesso. Diante de tal situação, o município está entrando com denúncia junto ao Ministério Público Federal. | [6 empty] | x |  | BODOCÓ - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE DE ESCOLA INFATIL-CRECHE DE FEITORIA | BODOCÓ - PREFEITURA MUNICIPAL - 125/2012 | BODOCÓ - PREFEITURA MUNICIPAL - 603784,42
BODOCÓ | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 001/2014 | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NA VILA BOM JARDIM |  | MINISTRERIO DA EDUCAÇÃO | 507319.7 |  | 15.544.385/0001-25 | CAPA CONSTRUÇÕES EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -ME | 035/2014 | 2014-04-16 | 2015-01-11 | 507319.7 |  | 18 MESES | 0 | 507319.7 |  | 4.4.90.50 | 244500.46 | 0 |  | 244500.46 | EM ANDAMENTO | 401/2017 | 2017-09-27 | 294/2017 | 45718/17 |  |  | A obra encontra-se paralisada pela construtora. Foram feitos vários contatos com a Empresa Contratada, solicitando da mesma a retomada da obra de forma a concluir os serviços contratados e para que possamos buscar do órgão convenente os devidos repasses financeiros imprescindíveis à conclusão da obra. | [6 empty] | x |  | BODOCÓ - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NA VILA BOM JARDIM | BODOCÓ - PREFEITURA MUNICIPAL - 035/2014 | BODOCÓ - PREFEITURA MUNICIPAL - 507319,7
BODOCÓ | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 0011/2012 | CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE |  | MINISTERIO DA SAUDE |  |  | 13.880.407/0001-00 | PEIXOTO CONSTRUÇÃO LTDA | 134/2012 | 2012-07-23 | 2013-03-20 | 182334.51 |  | 48 MESES | 0 | 182334.51 |  | 4490.51.99 | 95892.76 | 0 |  | 95892.76 | EM ANDAMENTO | 401/2017 | 2017-09-27 | 294/2017 | 45718/17 |  |  | A obra encontra-se paralisada pela construtora. Foram feitas várias tentativas de contato com a Empresa Contratada, mas sem sucesso. Diante de tal situação, o município está entrando com denúncia junto ao Ministério Público Federal. | [6 empty] | x |  | BODOCÓ - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE | BODOCÓ - PREFEITURA MUNICIPAL - 134/2012 | BODOCÓ - PREFEITURA MUNICIPAL - 182334,51
BODOCÓ | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 003/2014 | REFORMA DE 03 UNIDADES DE SAUDE NAS VILAS BOM JARDIM. SIPAUBA E CACIMBA NOVA |  | MISTERIO DA SAUDE | 163083.35 |  | 13.880.407/0001-00 | PEIXOTO CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA ME | 002/2015 | 2015-03-16 | 2015-08-13 | 163083.35 |  | 300 DIAS | 0 | 163083.35 |  | 4.4.90.50 | 137207.59 | 0 |  | 137207.59 | EM ANDAMENTO | 401/2017 | 2017-09-27 | 294/2017 | 45718/17 |  |  | A obra encontra-se paralisada pela construtora. Foram feitas várias tentativas de contato com a Empresa Contratada para que a mesma retomasse a execução dos serviços remanescentes ou executados em desacordo com o contrato, mas sem sucesso. | [6 empty] | x |  | BODOCÓ - PREFEITURA MUNICIPAL - REFORMA DE 03 UNIDADES DE SAUDE NAS VILAS BOM JARDIM. SIPAUBA E CACIMBA NOVA | BODOCÓ - PREFEITURA MUNICIPAL - 002/2015 | BODOCÓ - PREFEITURA MUNICIPAL - 163083,35
BOM CONSELHO | PREFEITURA MUNICIPAL | PE 093/2012 | Contratação de empresa de engenharia para construção de creche do programa proinfância tipo B, na sede do municipio de Bom Conselho | - | - | - |  | 81.424.962/0001-70 | MVC Componetes Plasticos Ltda | 085/2013 | 2014-05-30 | 2015-05-30 | 1392962.2 |  |  | 0 | 1392962.2 |  | 4.4.90.51 |  |  |  |  | Não Iniciada |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | BOM CONSELHO - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de empresa de engenharia para construção de creche do programa proinfância tipo B, na sede do municipio de Bom Conselho | BOM CONSELHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 085/2013 | BOM CONSELHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 1392962,2
BOM CONSELHO | PREFEITURA MUNICIPAL | PE 093/2012 | Contratação de empresa de engenharia para construção de creche do programa proinfância tipo C, no distrito de Logradouro dos Leões, municipio de Bom Conselho | - | - | - |  | 81.424.962/0001-70 | MVC Componetes Plasticos Ltda | 083/2013 | 2014-05-30 | 2015-05-30 | 920829.58 |  |  | 0 | 920829.58 |  | 4.4.90.51 |  |  |  |  | Não Iniciada |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | BOM CONSELHO - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de empresa de engenharia para construção de creche do programa proinfância tipo C, no distrito de Logradouro dos Leões, municipio de Bom Conselho | BOM CONSELHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 083/2013 | BOM CONSELHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 920829,58
BOM CONSELHO | PREFEITURA MUNICIPAL | PE 093/2012 | Contratação de empresa de engenharia para construção de creche do programa proinfância tipo C, no distrito de Rainha Isabel, municipio de Bom Conselho | - | - | - |  | 81.424.962/0001-70 | MVC Componetes Plasticos Ltda | 084/2013 | 2014-05-30 | 2015-05-30 | 920829.58 |  |  | 0 | 920829.58 |  | 4.4.90.51 | 299111.2 | 299111.2 | 299111.2 | 299111.2 | Paralisada |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | BOM CONSELHO - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de empresa de engenharia para construção de creche do programa proinfância tipo C, no distrito de Rainha Isabel, municipio de Bom Conselho | BOM CONSELHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 084/2013 | BOM CONSELHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 920829,58
Bom Conselho | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas da Cidade |  | Mnistério do Turismo |  |  | 08.188.981/0001-54 | Mega Construtora e Serv.Ltda | 063/2011 | 2011-04-28 | 2011-10-25 | 684340.1 |  | 2012-12-22 |  | 684340.1 | [5 empty] | 22932.21 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | Bom Conselho - PREFEITURA MUNICIPAL - Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas da Cidade | Bom Conselho - PREFEITURA MUNICIPAL - 063/2011 | Bom Conselho - PREFEITURA MUNICIPAL - 684340,1
Bom Conselho | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Reforma e ampliação do Centro de Educação Infantil Giselda Vieira Belo neste Município. |  |  |  |  | 10.683.278/0001-64 | SS Construtora e Incorporadora Paulista Ltda | 035/2012 | 2012-03-19 | 2012-08-19 | 213005.75 |  |  |  | 213005.75 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | Bom Conselho - PREFEITURA MUNICIPAL - Reforma e ampliação do Centro de Educação Infantil Giselda Vieira Belo neste Município. | Bom Conselho - PREFEITURA MUNICIPAL - 035/2012 | Bom Conselho - PREFEITURA MUNICIPAL - 213005,75
BOM CONSELHO | PREFEITURA MUNICIPAL | CC001/2016 | Contratação de Empresa de engenharia para amoliação da estrutura da Ubs Paulo Tenorio no Distrito de Caldeirões Guedes, de acordo com proposta nº 10800021000114003 | - | - | - |  | 15.803.425/0001-06 | Veneza Construção e Locação Eirelli - Epp | 014/2016 |  |  | 163780.07 |  |  | 0 | 163780.07 |  | 4.4.90.51 |  |  |  |  | Em andamento |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | BOM CONSELHO - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de Empresa de engenharia para amoliação da estrutura da Ubs Paulo Tenorio no Distrito de Caldeirões Guedes, de acordo com proposta nº 10800021000114003 | BOM CONSELHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 014/2016 | BOM CONSELHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 163780,07
Bom Conselho | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Reforma e ampliação da Escola José Alexandre ,localizada no Distrito de Logradouro dos Leões,neste Município. |  |  |  |  | 10.536.997/000-52 | GTA Construção LTDA-EPP | 088/2012 | 2012-09-14 | 2012-12-14 | 97907.93 |  |  |  | 97907.93 | [5 empty] | 48275.36 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | Bom Conselho - PREFEITURA MUNICIPAL - Reforma e ampliação da Escola José Alexandre ,localizada no Distrito de Logradouro dos Leões,neste Município. | Bom Conselho - PREFEITURA MUNICIPAL - 088/2012 | Bom Conselho - PREFEITURA MUNICIPAL - 97907,93
Bom Conselho | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Construção de um muro de arrimo para a Escola Marechal Dantas Barreto neste Município. |  |  |  |  | 10.536.997/000-52 | GTA Construção LTDA-EPP | 193/2011 | 2011-09-26 | 2011-12-24 | 44540.46 |  | 2012-08-18 |  | 44540.46 | [5 empty] | 30356.24 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | Bom Conselho - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de um muro de arrimo para a Escola Marechal Dantas Barreto neste Município. | Bom Conselho - PREFEITURA MUNICIPAL - 193/2011 | Bom Conselho - PREFEITURA MUNICIPAL - 44540,46
Bom Jardim | PREFEITURA MUNICIPAL | T.P 002/2015 | Recapeamento asfáltico (C.B.U.Q) das principais ruas do centro do município de Bom Jardim. | 1.014.589-88/2014 OGUMCID | MCID/PLANEJAMENTO URBANO-PAVIMENTAÇÃO | 1278575.42 | 35540.87 | 03.608.944/0001-34 | JEPACCONSTRUÇÕES LTDA | 053/2015 | 2015-06-12 | 2015-09-10 | 1314116.29 | - | 1901-06-23 | 0 | 1314116.29 | 0 | 44.90.55 | 825592.95 | 825592.95 | 534432.02 | 534432.02 | Em andamento | 403/2017 | 2017-09-22 | 192/2017 | 44882/17 | Obra informada no Ofício de resposta. |  | Em andamento |  | x | [6 empty] | Bom Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - Recapeamento asfáltico (C.B.U.Q) das principais ruas do centro do município de Bom Jardim. | Bom Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - 053/2015 | Bom Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - 1314116,29
Bom Jardim | PREFEITURA MUNICIPAL | PREGÃO 009/2013 | Locação de horas de máquinas para manutenção de estradas vicinais, escavação e transporte de pigarra e espalhamento de material no lixão municipal. | - | - | - | - | 14.426.194/0001-06 | R.CHAVES CUNHA CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 042/2013 | 2013-06-26 | 2013-12-23 | 205800 | - | 1901-12-20 | 823200 | 1029000 | 0 | 44.90.54 | 623720 | 127440 | 127440 | 623720 | Concluída | 403/2017 | 2017-09-22 | 192/2017 | 44882/17 | Obra informada no Ofício de resposta. |  | Concluída |  |  | x | [5 empty] | Bom Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - Locação de horas de máquinas para manutenção de estradas vicinais, escavação e transporte de pigarra e espalhamento de material no lixão municipal. | Bom Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - 042/2013 | Bom Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - 205800
Bom Jardim | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Construção de unidade escolar no Sítio Barroncos |  | - |  |  | 02.072.733/0001-67 | TRENA CONSTRUÇÕES LTDA. | 053/2013 | 2013-06-11 | 2014-04-07 | 849450 | - | 2015-02-01 |  | 849450 |  |  |  |  | 88338.4 | 761945.8 | Identificada paralisada em 2016 | 403/2017 | 2017-09-22 | 192/2017 | 44882/17 | De acordo com o Tome Conta foram empenhados R$ 849.450,00 (valor do contrato), mas só foram liquidados e pagos R$386.598,84. Último pagamento realizado dia 30/12/2013. Portanto, conclui-se que a obra encontra-se paralisada. |  | A obra citada já foi concluída e seu pagamento realizado no exercício de 2015. | [6 empty] | x |  | Bom Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de unidade escolar no Sítio Barroncos | Bom Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - 053/2013 | Bom Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - 849450
Bom Jardim | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Reconstrução da Escola Municipal Desembargador Francisco Austeriano de Castro, no Povoado de Freitas |  | - |  |  | 17.156.048/0001-96 | J. PONCIANO DE SANTANA NETO - EIRELLI - EPP | 065/2013 | 2013-12-17 | 2014-10-13 | 742121.11 | - | 2015-06-10 | 36377.75 | 778498.86 |  |  |  |  | 307965.56 | 617329.47 | Identificada paralisada em 2016 | 403/2017 | 2017-09-22 | 192/2017 | 44882/17 | De acordo com o Tome Conta foram empenhados R$ 742.121,11 (valor do contrato inicial), mas só foram liquidados e pagos R$ 30.205,21. Último pagamento realizado dia 30/12/2017. Portanto, conclui-se que a obra encontra-se paralisada. |  | A obra citada já foi concluída e seu pagamento realizado no exercício de 2015. | [6 empty] | x |  | Bom Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - Reconstrução da Escola Municipal Desembargador Francisco Austeriano de Castro, no Povoado de Freitas | Bom Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - 065/2013 | Bom Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - 742121,11
Bom Jardim | PREFEITURA MUNICIPAL | T.P 006/2015 | Construção de uma quadra poliesportiva com palco e vestiário no povoado de lagia do negro. | - | - | - | - | 17.156.048/0001-97 | J.PONCIANO DE SANTANA NETO-EIRELLI EPP (TANDEN EMPREENDIMENTOS) | 023/2016 | 2016-03-28 | 2017-01-22 | 713917.99 | - | - | 0 | 713917.99 | 0 | 44.90.57 | 170159.48 | 170159.48 | 170159.48 | 170159.48 | Em andamento | 403/2017 | 2017-09-22 | 192/2017 | 44882/17 | Obra informada no Ofício de resposta. |  | Em andamento |  | x | [6 empty] | Bom Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de uma quadra poliesportiva com palco e vestiário no povoado de lagia do negro. | Bom Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - 023/2016 | Bom Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - 713917,99
Bom Jardim | PREFEITURA MUNICIPAL | T.P 006/2014 | Construção de uma quadra poliesportiva com palco anexa à Escola Municipal Desembargador Francisco Austeriano De Castro. | - | - | - | - | 17.156.048/0001-96 | J.PONCIANO DE SANTANA NETO-EIRELLI EPP (TANDEN EMPREENDIMENTOS) | 052/2014 | 2014-09-05 | 2015-03-04 | 730527.06 |  | 1901-09-21 | -19018.77 | 711508.29 | 0 | 44.90.51 | 711508.29 | 294202.3 | 294202.3 | 711508.29 | Concluída | 403/2017 | 2017-09-22 | 192/2017 | 44882/17 | Obra informada no Ofício de resposta. |  | Concluída |  |  | x | [5 empty] | Bom Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de uma quadra poliesportiva com palco anexa à Escola Municipal Desembargador Francisco Austeriano De Castro. | Bom Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - 052/2014 | Bom Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - 730527,06
Bom Jardim | PREFEITURA MUNICIPAL | T.P 010/2014 | Construção de 3(três) módulos de sistema simplificado de abastecimento de água na zona rural do município. | 051/2013 | SUDENE | 390000 | 118007.34 | 35.597.061/0001-62 | GCM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 064/2014 | 2014-11-05 | 2015-02-03 | 502787.35 | - | 1901-04-24 | 35997.61 | 538784.96 | 0 | 44.90.51 | 538784.96 | 312000 | 312000 | 489000 | Concluída | 403/2017 | 2017-09-22 | 192/2017 | 44882/17 | Obra informada no Ofício de resposta. |  | Concluída |  |  | x | [5 empty] | Bom Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de 3(três) módulos de sistema simplificado de abastecimento de água na zona rural do município. | Bom Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - 064/2014 | Bom Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - 502787,35
Bom Jardim | PREFEITURA MUNICIPAL | PREGÃO 002/2011 | Constratação de serviços especializados de consultoria e assessoria na área de engenharia civil, incluindo o acompanhamento de convênios, obras e projetos, bem como as vistorias e fiscalizações dos mesmos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.844.196/001-99 | JUSTO &BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA EPP | 0 | 2011-09-01 | 2012-07-27 | 93600 | 0 | 1900-02-16 | 424067.99 | 517667.99 |  | 33.90.35 | 517567.99 | 9467.09 | 9467.09 | 517667.99 | Concluída | 403/2017 | 2017-09-22 | 192/2017 | 44882/17 | Obra informada no Ofício de resposta. |  | Concluída |  |  | x | [5 empty] | Bom Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - Constratação de serviços especializados de consultoria e assessoria na área de engenharia civil, incluindo o acompanhamento de convênios, obras e projetos, bem como as vistorias e fiscalizações dos mesmos. | Bom Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - 0 | Bom Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - 93600
Bom Jardim | PREFEITURA MUNICIPAL | T.P 007/2014 | LOTE2- Pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Jatobá, Rua Roberto Leonardo de Oliveira e Ruas Castelo Branco 02, Castelo Branco 04 e Castelo Branco 05, no centro. | 026/2014 | SEPLAG/PE-GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | 397048.57 | - | 04.917.317/0001-48 | TB-TEIXEIRA BOSSHARD CONSTRUÇÃO, CONSULTORIA LTDA- EPP | 057/2015 | 2014-09-19 | 2015-01-17 | 394669.08 |  | 1901-10-21 | 26037.48 | 420706.56 | 0 | 44.90.51 | 420706.56 | 193113.44 | 193113.44 | 420706.56 | Concluída | 403/2017 | 2017-09-22 | 192/2017 | 44882/17 | Obra informada no Ofício de resposta. |  | Concluída |  |  | x | [5 empty] | Bom Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - LOTE2- Pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Jatobá, Rua Roberto Leonardo de Oliveira e Ruas Castelo Branco 02, Castelo Branco 04 e Castelo Branco 05, no centro. | Bom Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - 057/2015 | Bom Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - 394669,08
Bom Jardim | PREFEITURA MUNICIPAL | T.P 007/2014 | LOTE 1- Pavimentação, drenagem,contenção e sinalização de diversas ruas no loteamento paraná, distrito de bizarra. | 028/2014 | SEPLAG/PE-GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | 390834.83 | 0 | 04.917.317/0001-48 | TB-TEIXEIRA BOSSHARD CONSTRUÇÃO, CONSULTORIA LTDA- EPP | 057/2014 | 2014-09-19 | 2015-01-17 | 399672.96 | - | 1901-10-21 | 0 | 399672.96 | 0 | 44.90.51 | 374560.59 | 82826.69 | 82826.69 | 319139.61 | Concluída | 403/2017 | 2017-09-22 | 192/2017 | 44882/17 | Obra informada no Ofício de resposta. |  | Concluída |  |  | x | [5 empty] | Bom Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - LOTE 1- Pavimentação, drenagem,contenção e sinalização de diversas ruas no loteamento paraná, distrito de bizarra. | Bom Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - 057/2014 | Bom Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - 399672,96
Bom Jardim | PREFEITURA MUNICIPAL | T.P 005/2014 | Construção da Praça Beira Rio E construção da Praça Cais da Estação. | 026/2014 | SEPLAG/PE-GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | 291089.65 | 0 | 02.072.733/001-67 | TRENA CONSTRUÇÕES LTDA | 056/2014 | 2014-09-17 | 2015-01-15 | 289063.28 |  | 1901-12-20 | 31007.53 | 320070.81 |  | 44.90.51 | 233241.6 | 136.412,86 | 136412.86 | 233241.6 | Em andamento | 403/2017 | 2017-09-22 | 192/2017 | 44882/17 | Obra informada no Ofício de resposta. |  | Em andamento |  | x | [6 empty] | Bom Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção da Praça Beira Rio E construção da Praça Cais da Estação. | Bom Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - 056/2014 | Bom Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - 289063,28
Bom Jardim | PREFEITURA MUNICIPAL | T.P 009/2015 | Pintura de escolas municipais em diversas localidades. | - | - | - | - | 14.426.194/0001-05 | R.CHAVES CUNHA CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 09/2016 | 2016-02-16 | 2016-05-16 | 229526.3 | - | 1900-05-29 | 0 | 229526.3 | 0 | 44.90.53 | 225236.96 | 225236.96 | 225236.96 | 225236.96 | Concluída | 403/2017 | 2017-09-22 | 192/2017 | 44882/17 | Obra informada no Ofício de resposta. |  | Concluída |  |  | x | [5 empty] | Bom Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - Pintura de escolas municipais em diversas localidades. | Bom Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - 09/2016 | Bom Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - 229526,3
Bom Jardim | PREFEITURA MUNICIPAL | T.P 03/2015 | Pavimentação, drenagem e sinalização da rua principal do sítio altos. | 026/2014 | SEPLAG/PE-GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | 173494.6 | 34853.92 | 02.072.733/001-67 | TRENA CONSTRUÇÕES LTDA | 054/2016 | 2016-06-01 | 2016-08-30 | 207102.85 |  | 1900-02-28 | 19916.09 | 227018.94 | 0 | 44.90.51 | 228017.94 | 27000 | 27000 | 157482.48 | Concluída | 403/2017 | 2017-09-22 | 192/2017 | 44882/17 | Obra informada no Ofício de resposta. |  | Concluída |  |  | x | [5 empty] | Bom Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - Pavimentação, drenagem e sinalização da rua principal do sítio altos. | Bom Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - 054/2016 | Bom Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - 207102,85
Bom Jardim | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Pavimentação em paralelepípedos, drenagem, contenção e sinalização viária de ruas em Umari, Tamboatá e Centro |  | MINISTÉRIO DAS CIDADES |  |  | 07.279.603/0001-13 | CONSTRUTORA MATIAS SILVA LTDA. | S/N | 2011-09-12 | 2012-01-10 | 221255.07 | - | 2012-01-10 |  | 221255.07 |  |  |  |  | 50133.44 | 161888.89 | Identificada paralisada em 2016 | 403/2017 | 2017-09-22 | 192/2017 | 44882/17 | De acordo com o Tome Conta foram empenhados R$ 188.502,41, mas só foram liquidados 50.674,60 e nada foi pago. Portanto, conclui-se que a obra encontra-se paralisada. |  | A obra citada já foi concluída e seu pagamento realizado no exercício de 2015. | [6 empty] | x |  | Bom Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - Pavimentação em paralelepípedos, drenagem, contenção e sinalização viária de ruas em Umari, Tamboatá e Centro | Bom Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - S/N | Bom Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - 221255,07
Bom Jardim | PREFEITURA MUNICIPAL |  | LOTE 3 - Pavimentação, drenagem e sinalização da rua da vaquejada, no Distrito de Umari |  | SEPLAG/PE - GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMNUCO |  |  | 04.917.317/0001-48 | TB - TEIXEIRA BOSSHARD CONSTRUÇÃO, CONSULTORIA LTDA – EPP. | 057/2014 | 2014-09-19 | 2014-12-18 | 106581.1 | - | 2015-03-18 |  | 106581.1 |  |  |  |  | 31505.36 | 65777.33 | Identificada paralisada em 2016 | 403/2017 | 2017-09-22 | 192/2017 | 44882/17 | Obra identificada como paralisada, pois, no Tome Contas não foi discriminado pagamento para cada lote. Por isso, não é possível avaliar se a obra foi concluída. |  | A obra citada já foi concluída e seu pagamento realizado no exercício de 2015. | [6 empty] | x |  | Bom Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - LOTE 3 - Pavimentação, drenagem e sinalização da rua da vaquejada, no Distrito de Umari | Bom Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - 057/2014 | Bom Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - 106581,1
Bom Jardim | PREFEITURA MUNICIPAL | T.P 007/2014 | LOTE 3- Pavimentação, drenagem e sinalização da rua vaquejada, no Distrito de Umarí. | 026/2015 | SEPLAG/PE-GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | 105042.95 | 2098.88 | 04.917.317/0001-49 | TB-TEIXEIRA BOSSHARD CONSTRUÇÃO, CONSULTORIA LTDA- EPP | 057/2016 | 2014-09-19 | 2014-12-18 | 106581.1 | 0 | 1900-03-30 | 0 | 106581.1 | 0 | 44.90.51 | 98267.38 | 33490.05 | 33490.05 | 489000 | Concluída | 403/2017 | 2017-09-22 | 192/2017 | 44882/17 | Obra informada no Ofício de resposta. |  | Concluída |  |  | x | [5 empty] | Bom Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - LOTE 3- Pavimentação, drenagem e sinalização da rua vaquejada, no Distrito de Umarí. | Bom Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - 057/2016 | Bom Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - 106581,1
Bom Jardim | PREFEITURA MUNICIPAL | C.C 05/2016 | Constratação de serviços especializados de consultoria e assessoria na área de engenharia civil, incluindo o acompanhamento de convênios, obras e projetos, bem como as vistorias e fiscalizações dos mesmos. | - | - | - | - | 03.844.196/001-99 | JUSTO &BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA EPP | 021A/2016 | 2016-03-25 | 2017-01-19 | 95000 | - | - | 0 | 95000 | 0 | 33.90.35 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | Concluída | 403/2017 | 2017-09-22 | 192/2017 | 44882/17 | Obra informada no Ofício de resposta. |  | Concluída |  |  | x | [5 empty] | Bom Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - Constratação de serviços especializados de consultoria e assessoria na área de engenharia civil, incluindo o acompanhamento de convênios, obras e projetos, bem como as vistorias e fiscalizações dos mesmos. | Bom Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - 021A/2016 | Bom Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - 95000
Bom Jardim | PREFEITURA MUNICIPAL | T.P 005/2015 | Pintura de praças públicas, abrigos rodoviários e pontes. | - | - | - | - | 14.426.194/0001-04 | R.CHAVES CUNHA CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 088/2016 | 2015-12-23 | 2016-02-21 | 22809.33 | - | - | 933.29 | 23742.62 | 0 | 44.90.52 | 23742.62 | 23742.62 | 23742.62 | 23742.62 | Concluída | 403/2017 | 2017-09-22 | 192/2017 | 44882/17 | Obra informada no Ofício de resposta. |  | Concluída |  |  | x | [5 empty] | Bom Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - Pintura de praças públicas, abrigos rodoviários e pontes. | Bom Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - 088/2016 | Bom Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - 22809,33
Bom Jardim | PREFEITURA MUNICIPAL | C.C 010/2015 | Reforma e pintura de um prédio municipal. | - | - | - | - | 17.156.048/0001-96 | J.PONCIANO DE SANTANA NETO-EIRELLI EPP (TANDEN EMPREENDIMENTOS) | 083/2015 | 2015-12-21 | 2016-02-19 | 17985.82 | - | - | 432.37 | 18418.19 | 0 | 44.90.56 | 18418.19 | 18418.19 | 18418.19 | 18418.19 | Concluída | 403/2017 | 2017-09-22 | 192/2017 | 44882/17 | Obra informada no Ofício de resposta. |  | Concluída |  |  | x | [5 empty] | Bom Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - Reforma e pintura de um prédio municipal. | Bom Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - 083/2015 | Bom Jardim - PREFEITURA MUNICIPAL - 17985,82
BONITO | PREFEITURA MUNICIPAL | PREGÃO 04/2016 | Aquisição de material para pavimentação em paralelepipedos em diversas ruas do município para o total de paralelepipedos - 911.591 und, meio fio-12.556m, cimento-4.993sc, areia grossa-2.666m³ e areia fina-600m³. | - | - | - | - | 14.426.194/0001-06 | R.CHAVES CUNHA CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 029/2016 | 2016-03-28 | 2016-12-23 | 630338.49 | - | - | 0 | 630338.49 | 0 | 33.90.30 | 212.390,30 | 212.390,30 | 212.390,30 | 212.390,30 | Concluída |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | BONITO - PREFEITURA MUNICIPAL - Aquisição de material para pavimentação em paralelepipedos em diversas ruas do município para o total de paralelepipedos - 911.591 und, meio fio-12.556m, cimento-4.993sc, areia grossa-2.666m³ e areia fina-600m³. | BONITO - PREFEITURA MUNICIPAL - 029/2016 | BONITO - PREFEITURA MUNICIPAL - 630338,49
Bonito | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Valor que se empenha para pagamento pela execução das obras e serviços de engenharia, (Lote I), relacionados a pavimentação em paralelepípedos graníticos com meio-fio em diversos bairros deste Município, objeto do Contrato de Repasse OGU nº 366.389-23/2011, firmado entre o Ministério das Cidades/CEF/PMB-PE, com recursos de outros convênios, conforme Contrato nº 051/2013. |  |  |  |  | 09.508.071/0001-74 | LCR CONSTRUTORA LTDA. EPP | 051/2013 | 2013-06-10 | 2013-12-07 | 369163.43 |  | 2013-12-07 |  | 369163.43 |  |  |  |  | 90514.56 | 90514.56 | Identificada paralisada em 2016 | 404/2017 | 2017-09-22 | 011/2017 | 43556/17 | Não consta no TOME CONTA pagamentos para a obra. |  | Obra concluída. Termo de recebimento em 27/11/2014. | [6 empty] | X |  | Bonito - PREFEITURA MUNICIPAL - Valor que se empenha para pagamento pela execução das obras e serviços de engenharia, (Lote I), relacionados a pavimentação em paralelepípedos graníticos com meio-fio em diversos bairros deste Município, objeto do Contrato de Repasse OGU nº 366.389-23/2011, firmado entre o Ministério das Cidades/CEF/PMB-PE, com recursos de outros convênios, conforme Contrato nº 051/2013. | Bonito - PREFEITURA MUNICIPAL - 051/2013 | Bonito - PREFEITURA MUNICIPAL - 369163,43
Bonito | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Valor empenhado para pagamento pela execução das obras e serviços de engenharia na reforma da Praça da Bandeira, localizada no Centro deste Município, que será adaptada para eventos e alimentação, objeto do contrato de repasse nº 329.421.40/2010 Ministério do Turismo/CEF/PMB-PE, com recursos de outros convênios, conforme Contrato nº 091/2012. |  |  |  |  | 09.508.071/0001-74 | LCR CONSTRUTORA LTDA. - EPP | 091/2012 | 2012-06-27 | 2012-12-24 | 258736.66 |  | 2012-12-24 |  | 258736.66 |  |  |  |  | 9726.73 | 9726.73 | Identificada paralisada em 2016 | 404/2017 | 2017-09-22 | 011/2017 | 43556/17 | Não consta no TOME CONTA pagamentos para a obra. |  | Obra concluída. Termo de recebimento 27/10/2014. | [6 empty] | X |  | Bonito - PREFEITURA MUNICIPAL - Valor empenhado para pagamento pela execução das obras e serviços de engenharia na reforma da Praça da Bandeira, localizada no Centro deste Município, que será adaptada para eventos e alimentação, objeto do contrato de repasse nº 329.421.40/2010 Ministério do Turismo/CEF/PMB-PE, com recursos de outros convênios, conforme Contrato nº 091/2012. | Bonito - PREFEITURA MUNICIPAL - 091/2012 | Bonito - PREFEITURA MUNICIPAL - 258736,66
Bonito | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Valor que se empenha para pagamento pela execução das obras e serviços de engenharia, relacionados à reforma com ampliação e adequação do Colégio Municipal Paulo Queiroz, neste Município, (Lote I), com recursos do FUNDEB 40%, conforme Contrato nº 148/2014. |  |  |  |  | 03.329.905/0001-06 | PORTELA CONSTRUÇÃO LTDA. | 148/2014 | 2014-11-24 | 2015-05-23 | 258176.73 |  | 2015-05-23 |  | 258176.73 |  |  |  |  | 156990.09 | 156990.09 | Identificada paralisada em 2016 | 404/2017 | 2017-09-22 | 011/2017 | 43556/17 | Não consta no TOME CONTA pagamentos para a obra. |  | Obra concluída. Termo de recebimento 26/06/2015. | [6 empty] | X |  | Bonito - PREFEITURA MUNICIPAL - Valor que se empenha para pagamento pela execução das obras e serviços de engenharia, relacionados à reforma com ampliação e adequação do Colégio Municipal Paulo Queiroz, neste Município, (Lote I), com recursos do FUNDEB 40%, conforme Contrato nº 148/2014. | Bonito - PREFEITURA MUNICIPAL - 148/2014 | Bonito - PREFEITURA MUNICIPAL - 258176,73
Bonito | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Valor que se empenha para pagamento pela execução das obras e serviços de engenharia, (Lote II), relacionados a pavimentação em paralelepípedos graníticos com meio-fio em diversos bairros deste Município, objeto do Contrato de Repasse OGU nº 366.632-71/2011, firmado entre o Ministério do Turismo/CEF/PMB-PE, com recursos de outros convênios, conforme Contrato nº 051/2013. |  |  |  |  | 09.508.071/0001-74 | LCR CONSTRUTORA LTDA. EPP | 051/2013 | 2013-06-10 | 2014-06-05 | 228990.26 |  | 2014-06-05 |  | 228990.26 |  |  |  |  | 61568.69 | 61568.69 | Identificada paralisada em 2016 | 404/2017 | 2017-09-22 | 011/2017 | 43556/17 | Não consta no TOME CONTA pagamentos para a obra. |  | Obra concluída. Termo de recebimento em30/12/2014. | [6 empty] | x |  | Bonito - PREFEITURA MUNICIPAL - Valor que se empenha para pagamento pela execução das obras e serviços de engenharia, (Lote II), relacionados a pavimentação em paralelepípedos graníticos com meio-fio em diversos bairros deste Município, objeto do Contrato de Repasse OGU nº 366.632-71/2011, firmado entre o Ministério do Turismo/CEF/PMB-PE, com recursos de outros convênios, conforme Contrato nº 051/2013. | Bonito - PREFEITURA MUNICIPAL - 051/2013 | Bonito - PREFEITURA MUNICIPAL - 228990,26
Bonito | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Valor empenhado referente aos serviços prestados na execução de obras e serviços de engenharia, relativo a ampliação da Unidade Básica de Saúde – UBS de Bentevi, neste Município, correspondente a portaria GAB/MS nº 2.394 de 11/10/2011 – Programa de Requalificação do Ministério da Saúde, relativo ao (Lote I) do Contrato nº 055/2013. |  |  |  |  | 08.488.802/0001-02 | RIO UNA SERVIÇOS GERAIS LTDA – EPP | 055/2013 | 2013-06-27 | 2013-08-26 | 94693.85 |  | 2013-08-26 |  | 94693.85 |  |  |  |  | 73573.45 | 73573.45 | Identificada paralisada em 2016 | 404/2017 | 2017-09-22 | 011/2017 | 43556/17 | Não consta no TOME CONTA pagamentos para a obra. |  | Obra concluída. Termo de recebimento em 19/02/2015. | [6 empty] | x |  | Bonito - PREFEITURA MUNICIPAL - Valor empenhado referente aos serviços prestados na execução de obras e serviços de engenharia, relativo a ampliação da Unidade Básica de Saúde – UBS de Bentevi, neste Município, correspondente a portaria GAB/MS nº 2.394 de 11/10/2011 – Programa de Requalificação do Ministério da Saúde, relativo ao (Lote I) do Contrato nº 055/2013. | Bonito - PREFEITURA MUNICIPAL - 055/2013 | Bonito - PREFEITURA MUNICIPAL - 94693,85
BONITO | PREFEITURA MUNICIPAL | PREGÃO 04/2017 | Aquisição de material para pavimentação em paralelepipedos em diversas ruas do município para o total de paralelepipedos - 911.591 und, meio fio-12.556m, cimento-4.993sc, areia grossa-2.666m³ e areia fina-600m³. | - | - | - | - | 03.426.130/0001-89 | RCOM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | 030/2016 | 2016-03-28 | 2016-12-23 | 94018.19 | - | - | 0 | 94018.19 | 0 | 33.90.30 | 19.771,50 | 19.771,50 | 19.771,50 | 19.771,50 | Concluída |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | BONITO - PREFEITURA MUNICIPAL - Aquisição de material para pavimentação em paralelepipedos em diversas ruas do município para o total de paralelepipedos - 911.591 und, meio fio-12.556m, cimento-4.993sc, areia grossa-2.666m³ e areia fina-600m³. | BONITO - PREFEITURA MUNICIPAL - 030/2016 | BONITO - PREFEITURA MUNICIPAL - 94018,19
Bonito | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Valor empenhado referente aos serviços prestados na execução de obras e serviços de engenharia, relativo a ampliação da Unidade Básica de Saúde – UBS do Rodeadouro, neste Município. Correspondente a portaria GAB/MS nº 2.394 de 11/10/2011 – Programa de Requalificação do Ministério da Saúde. Relativo ao (Lote IV) do Contrato nº 055/2013. |  |  |  |  | 08.488.802/0001-02 | RIO UNA SERVIÇOS GERAIS LTDA – EPP | 055/2013 | 2013-06-27 | 2013-08-26 | 90211.97 |  | 2013-08-26 |  | 90211.97 |  |  |  |  | 68166.39 | 68166.39 | Identificada paralisada em 2016 | 404/2017 | 2017-09-22 | 011/2017 | 43556/17 | Não consta no TOME CONTA pagamentos para a obra. |  | Obra concluída. Termo de recebimento em 02/04/2015. | [6 empty] | x |  | Bonito - PREFEITURA MUNICIPAL - Valor empenhado referente aos serviços prestados na execução de obras e serviços de engenharia, relativo a ampliação da Unidade Básica de Saúde – UBS do Rodeadouro, neste Município. Correspondente a portaria GAB/MS nº 2.394 de 11/10/2011 – Programa de Requalificação do Ministério da Saúde. Relativo ao (Lote IV) do Contrato nº 055/2013. | Bonito - PREFEITURA MUNICIPAL - 055/2013 | Bonito - PREFEITURA MUNICIPAL - 90211,97
Bonito | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Valor empenhado referente aos serviços prestados na execução de obras e serviços de engenharia, relativo a construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) - Porte I - 24 Horas, neste Município. |  |  |  |  | 00.259.597/001-93 | POLO EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | 586 | 2014-07-14 | 2014-11-11 | 73485.15 | 2014-07-21 | 2014-07-21 |  | 73485.15 | [5 empty] | 67238.91 | Identificada paralisada em 2016 | 404/2017 | 2017-09-22 | 011/2017 | 43556/17 | - |  | Obra paralisada, termo de rescisão 07/08/2015. | [6 empty] | x |  | Bonito - PREFEITURA MUNICIPAL - Valor empenhado referente aos serviços prestados na execução de obras e serviços de engenharia, relativo a construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) - Porte I - 24 Horas, neste Município. | Bonito - PREFEITURA MUNICIPAL - 586 | Bonito - PREFEITURA MUNICIPAL - 73485,15
BONITO | PREFEITURA MUNICIPAL | C.C 009/2016 | Elaboração de projetos básicos e executivos de engenharia para implantação de um conjunto integrado de mobilidade urbana para o centro do município de Bom Jardim (LOTE II) | 026/2017 | SEPLAG/PE-GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | 77051.58 | - | 04.041.792/0001-01 | MARCELO SANGUINETTI ESTRUTURAS LTDA | 060/2016 | 2016-05-20 | 2016-08-18 | 72136.78 | - | 60 | 0 | 72136.78 | 0 | 33.90.31 | 14427.36 | 14427.36 | 14427.36 | 14427.36 | Em andamento | 404/2017 | 2017-09-22 | 011/2017 | 43556/17 | No TOME CONTA mostra que último pagamento foi realizado em 14/10/2016. |  | Obra em andamento. | [6 empty] | x |  | BONITO - PREFEITURA MUNICIPAL - Elaboração de projetos básicos e executivos de engenharia para implantação de um conjunto integrado de mobilidade urbana para o centro do município de Bom Jardim (LOTE II) | BONITO - PREFEITURA MUNICIPAL - 060/2016 | BONITO - PREFEITURA MUNICIPAL - 72136,78
BONITO | PREFEITURA MUNICIPAL | DL 003/2015 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, RELATIVO Á CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA- PORTE I- 24 HORAS, NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DISPENSA DE LICITAÇÃO N°003/2015 E CONTRATO N°169/2015. |  |  |  |  | 09.508.071/0001-74 | LCR CONSTRUTORA LTDA – EPP | 78 | 2016-04-12 |  | 70650.49 | 2016-04-29 |  | 0 | 70650.49 |  | 4.4.90.51 |  |  |  | 62918.84 | EM ANDAMENTO | 404/2017 | 2017-09-22 | 011/2017 | 43556/17 | No TOME CONTA mostra que último pagamento foi realizado em 12/07/2016. |  | Em andamento. | [6 empty] | x |  | BONITO - PREFEITURA MUNICIPAL - VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, RELATIVO Á CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA- PORTE I- 24 HORAS, NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DISPENSA DE LICITAÇÃO N°003/2015 E CONTRATO N°169/2015. | BONITO - PREFEITURA MUNICIPAL - 78 | BONITO - PREFEITURA MUNICIPAL - 70650,49
BONITO | PREFEITURA MUNICIPAL | C.C 008/2016 | Elaboração de projetos básicos e executivos de engenharia para implantação de um conjunto integrado de mobilidade urbana para o centro do município de Bom Jardim (LOTE I) | 026/2016 | SEPLAG/PE-GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | 72948.4 | - | 04.917.317/0001-48 | TB-TEIXEIRA BOSSHARD CONSTRUÇÃO, CONSULTORIA LTDA- EPP | 061/2016 | 2016-05-20 | 2016-08-18 | 70003.34 | - | 60 | 0 | 70003.34 | 0 | 33.90.30 | 14000.66 | 14000.66 | 14000.66 | 14000.66 | Em andamento |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | BONITO - PREFEITURA MUNICIPAL - Elaboração de projetos básicos e executivos de engenharia para implantação de um conjunto integrado de mobilidade urbana para o centro do município de Bom Jardim (LOTE I) | BONITO - PREFEITURA MUNICIPAL - 061/2016 | BONITO - PREFEITURA MUNICIPAL - 70003,34
Bonito | PREFEITURA MUNICIPAL | C.C 010/2016 | Construção de mini terminal rodoviário de transporte alternativos (LOTE I). | - | - | - | - | 07.468.034/0001-54 | CONSTRUTORA ASSIS LOPES LTDA | 084/2016 | 2016-07-11 | 2016-09-09 | 59745.84 | - | 1900-02-28 | -4536.67 | 55209.17 | 0 | 44.90.51 | 55208.97 | 55208.97 | 55208.97 | 55208.97 | Concluída | 404/2017 | 2017-09-22 | 011/2017 | 43556/17 | Informou 2 adivitos, no mapa de obras atualizado. 1) redução de R$ 7.202,29 e adição de 127.722,29. |  | Obra paralisada, termo de rescisão 27/02/2016. | [6 empty] | X |  | Bonito - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de mini terminal rodoviário de transporte alternativos (LOTE I). | Bonito - PREFEITURA MUNICIPAL - 084/2016 | Bonito - PREFEITURA MUNICIPAL - 59745,84
BONITO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 001/2016 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, RELACIONADOS À REFORMA DA PRAÇA CENTRAL DA AV. DR. ALBERTO DE OLIVEIRA, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DO TERMO DE ADESÃO N°027/2014 AO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL- FEM, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE PERNAMBUCO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO- SEPLAG E A PREFEITURA MUNICIPAL DO BONITO, COM RECURSOS DE OUTROS CONVÊNIOS, CONFORME A TOMADA DE PREÇOS N°001/20016 E CONTRATO N°075/2016. |  |  |  |  | 03.329.905/0001-06 | PORTELA CONSTRUÇÃO LTDA. | 1782 | 2016-06-30 |  | 52779.4 | 2016-07-07 |  | 0 | 52779.4 |  | 4.4.90.51 |  |  |  | 42283.16 | CONCLUÍDA | 404/2017 | 2017-09-22 | 011/2017 | 43556/17 | No TOME CONTA mostra pagamento recente, em 02/06/2017. |  | Em andamento. |  | x | [6 empty] | BONITO - PREFEITURA MUNICIPAL - VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, RELACIONADOS À REFORMA DA PRAÇA CENTRAL DA AV. DR. ALBERTO DE OLIVEIRA, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, OBJETO DO TERMO DE ADESÃO N°027/2014 AO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL- FEM, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE PERNAMBUCO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO- SEPLAG E A PREFEITURA MUNICIPAL DO BONITO, COM RECURSOS DE OUTROS CONVÊNIOS, CONFORME A TOMADA DE PREÇOS N°001/20016 E CONTRATO N°075/2016. | BONITO - PREFEITURA MUNICIPAL - 1782 | BONITO - PREFEITURA MUNICIPAL - 52779,4
Bonito | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Valor que se empenha para pagamento pela execução das obras e serviços de engenharia, relacionados à pavimentação asfáltica da Av. Dr. Joaquim Nabuco, neste Município, incluso material, com recursos próprios, conforme 16º Termo Aditivo à TP de nº 006/2012 e Contrato de nº 089/2012. |  |  |  |  | 00.758.756/0001-02 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA. | 3990 | 2014-12-02 | 2015-04-01 | 23538.04 | 2015-01-30 | 2015-01-30 |  | 23538.04 | [5 empty] | 22337.6 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | Bonito - PREFEITURA MUNICIPAL - Valor que se empenha para pagamento pela execução das obras e serviços de engenharia, relacionados à pavimentação asfáltica da Av. Dr. Joaquim Nabuco, neste Município, incluso material, com recursos próprios, conforme 16º Termo Aditivo à TP de nº 006/2012 e Contrato de nº 089/2012. | Bonito - PREFEITURA MUNICIPAL - 3990 | Bonito - PREFEITURA MUNICIPAL - 23538,04
BONITO | PREFEITURA MUNICIPAL | C.C 010/2016 | Pavimentação, urbanização e paisagismo(LOTE III) | - | - | - | - | 07.279.603/0001-13 | CONSTRUTORA MATIAS SILVA LTDA-ME | 083/2016 | 2016-08-01 | 2016-09-30 | 23324.11 | - | - | -2254.58 | 21069.53 | 0 | 44.90.52 | 21069.53 | 21069.53 | 21069.53 | 21069.53 | Concluída | 404/2017 | 2017-09-22 | 011/2017 | 43556/17 | No TOME CONTA mostra que último pagamento foi realizado em 23/09/2016. |  | Obra em andamento. | [6 empty] | x |  | BONITO - PREFEITURA MUNICIPAL - Pavimentação, urbanização e paisagismo(LOTE III) | BONITO - PREFEITURA MUNICIPAL - 083/2016 | BONITO - PREFEITURA MUNICIPAL - 23324,11
Bonito | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Valor empenhado referente aos serviços prestados na execução de obras e serviços de engenharia, relativo a construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) - Porte I - 24 Horas, neste Município. |  |  |  |  | 00.259.597/001-93 | POLO EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | 586 | 2014-07-14 | 2014-11-11 | 15832.35 | 2014-09-04 | 2014-09-04 |  | 15832.35 | [5 empty] | 15832.35 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | Bonito - PREFEITURA MUNICIPAL - Valor empenhado referente aos serviços prestados na execução de obras e serviços de engenharia, relativo a construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) - Porte I - 24 Horas, neste Município. | Bonito - PREFEITURA MUNICIPAL - 586 | Bonito - PREFEITURA MUNICIPAL - 15832,35
BONITO | PREFEITURA MUNICIPAL | C.C 014/2016 | Pintura de praças públicas, abrigos rodoviários e pontes. | - | - | - | - | 14.426.194/0001-06 | R.CHAVES CUNHA CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 098/2016 | 2016-12-06 | 2017-01-05 | 28841.19 | - | - | 0 |  | 0 | 44.90.53 | 28841.19 | 28841.19 | 28841.19 | 28841.19 | Concluída | 404/2017 | 2017-09-22 | 011/2017 | 43556/17 | No TOME CONTA mostra pagamento total da obra. |  | Obra concluída. Termo de recebimento em 27/12/2016. |  |  | x | [5 empty] | BONITO - PREFEITURA MUNICIPAL - Pintura de praças públicas, abrigos rodoviários e pontes. | BONITO - PREFEITURA MUNICIPAL - 098/2016 | BONITO - PREFEITURA MUNICIPAL - 28841,19
Brejão | PREFEITURA MUNICIPAL |  | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE BREJÃO- PE |  | FUNASA |  |  | 01.514.128/0001-36 | SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇAO LTDA |  | 2012-11-27 | 2013-11-27 | 4910000 |  | 2013-11-27 |  | 4910000 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | 405/2017 | 2017-09-18 | 014/2017 | 43722/17 |  |  | O projeto encontra-se paralisado, tendo em vista, todas as impropriedades contidas no ofício expedido pela FUNASA. A atual gestão já está adotando todas as medidas necessárias. | [6 empty] | X |  | Brejão - PREFEITURA MUNICIPAL - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE BREJÃO- PE | Brejão - PREFEITURA MUNICIPAL - | Brejão - PREFEITURA MUNICIPAL - 4910000
Brejão | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |  | MINISTÉRIO DA SAÚDE |  |  | 15.088.207/0001-37 | S. A. SOUZA CONSTRUTORA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS) |  | 2014-03-24 | 2014-10-24 | 843644.82 |  | 2014-10-24 |  | 843644.82 |  |  |  |  | 70802.32 | 70802.32 | Identificada paralisada em 2016 | 405/2017 | 2017-09-18 | 014/2017 | 43722/17 |  |  | Obra faltava apenas 10% para sua finalizadção. Empresa foi notificada para reiniciar e finalizar os trabalhos, mas houve recusa por parte da empresa, e foi efetivada assim a Rescisão Unilateral por parte do Município. Diante disso, foi aberto um novo procedimento licitatório nº. 049/2017 - TP 002/2017. | [6 empty] | X |  | Brejão - PREFEITURA MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Brejão - PREFEITURA MUNICIPAL - | Brejão - PREFEITURA MUNICIPAL - 843644,82
Brejão | PREFEITURA MUNICIPAL |  | SERVIÇOS DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA ENTRADA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO DE BREJÃO |  | FEM 2 |  |  | 15.088.207/0001-37 | S. A. SOUZA CONSTRUTORA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS) |  | 2014-09-01 | 2015-05-01 | 413250.7 |  | 2015-05-01 |  | 413250.7 |  |  |  |  | 119860.07 | 119860.07 | Identificada paralisada em 2016 | 405/2017 | 2017-09-18 | 014/2017 | 43722/17 |  |  | Empresa se negou a assinar e receber a notificação que tratava da retomada da prestação de serviço da contratada, nem apresentou defesa nem demonstrou atitude para retomar os serviços contratados, ensejando com isso na Rescisão Unilateral por parte deste Município. Assim será realizado um novo procedimento licitatório. | [6 empty] | X |  | Brejão - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA ENTRADA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO DE BREJÃO | Brejão - PREFEITURA MUNICIPAL - | Brejão - PREFEITURA MUNICIPAL - 413250,7
Brejão | PREFEITURA MUNICIPAL |  | SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE 03 (TRÊS) POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO |  | SUDENE |  |  | 05.468.317/0001-70 | A & S CONSTRUTORA ALBURQUERQUE & SOUZA LTDA - EPP |  | 2014-08-26 | 2015-06-26 | 389637.7 |  | 2015-06-26 |  | 389637.7 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | 405/2017 | 2017-09-18 | 014/2017 | 43722/17 |  |  | Tendo em vista à inexecução do projeto por parte da antiga gestão municipal, foi necessária a prorrogação do Termo de Compromisso nº. 052/2013, processo nº. 59335.000401/2013-53, por parte da atual gestão, através da assinatura do 1º Termo Aditivo, em 11 de março do corrente ano. Diante de todas as irregularidades detectadas no Laudo de Engenharia realizado pelo setor competente, a nova gestão tratou de solicitar ao TCU a abertura de Tomada de Contas Especial, pelo que foi tombado sob o nº. 020.277/2017-2. | [6 empty] | X |  | Brejão - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE 03 (TRÊS) POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO | Brejão - PREFEITURA MUNICIPAL - | Brejão - PREFEITURA MUNICIPAL - 389637,7
Brejão | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CALÇADA DA RUA JOSÉ INÁCIO DOS SANTOS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO |  | FEM 3 |  |  | 11.507.298/0001-47 | RENTAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA |  | 2013-08-16 | 2016-07-17 | 150356.01 | 2014-12-19 | 2015-05-19 | 12698.38 | 163054.39 |  |  |  |  | 62447.55 | 62447.55 | Identificada paralisada em 2016 | 405/2017 | 2017-09-18 | 014/2017 | 43722/17 | Não foram identificados pagamentos à empresa Rental Locações e Serviços Ltda no Tome Conta. Além disso, não foram fornecidos comprovantes de pagamento. Deste modo, a obra permanece como paralisada. |  | Concluída. | [6 empty] | X |  | Brejão - PREFEITURA MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CALÇADA DA RUA JOSÉ INÁCIO DOS SANTOS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO | Brejão - PREFEITURA MUNICIPAL - | Brejão - PREFEITURA MUNICIPAL - 150356,01
Brejão | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA MANDACARU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BREJÃO |  | MINISTÉRIO DA SAÚDE |  |  | 07.019.204/0001-13 | AJA CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS) |  | 2014-05-02 | 2014-11-02 | 100085.13 | 2014-07-30 | 2014-10-31 | 23568.4 | 123653.53 |  |  |  |  | 38469.04 | 38469.04 | Identificada paralisada em 2016 | 405/2017 | 2017-09-18 | 014/2017 | 43722/17 | De acordo com o Tome Conta foi efetuado o pagamento de R$ 38.479,04. O último empenho ocorreu em setembro de 2014. A obra em questão foi informada como concluída, mas não foram prestados maiores esclarecimentos a respeito do saldo de contrato. Sendo assim, a obra permanece como paralisada. |  | Concluída. | [6 empty] | X |  | Brejão - PREFEITURA MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA MANDACARU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BREJÃO | Brejão - PREFEITURA MUNICIPAL - | Brejão - PREFEITURA MUNICIPAL - 100085,13
Brejão | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CALÇADA DA RUA JOSÉ INÁCIO DOS SANTOS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO |  | FEM 2 |  |  | 07.019.204/0001-13 | AJA CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS) |  | 2014-03-24 | 2014-10-24 | 55737.19 |  | 2014-10-24 |  | 55737.19 |  |  |  |  | 0 | 0 | Identificada paralisada em 2016 | 405/2017 | 2017-09-18 | 014/2017 | 43722/17 | Conforme o Tome Conta houve o pagamento de R$ 11.714,07. O último empenho foi efetuado em abril de 2015. A obra foi informada como concluída, mas não foi esclarecido o porquê do saldo de contrato. Desta forma, a obra permanece como paralisada. |  | Concluída. | [6 empty] | X |  | Brejão - PREFEITURA MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CALÇADA DA RUA JOSÉ INÁCIO DOS SANTOS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO | Brejão - PREFEITURA MUNICIPAL - | Brejão - PREFEITURA MUNICIPAL - 55737,19
BREJINHO | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Contratação de empresa para execução dos serviços de construção das unidades Básicas de Saúde - Porte I |  |  |  |  | 13.477.111/0001-35 | Construtora Canteiro de Obras Ltda ME | 029/2013 CPL | 2014-01-27 | 2014-07-27 | 1021342.6 |  | 2014-07-27 |  | 1021342.6 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | 406/2017 | 2017-09-18 | 072/2017 | 43830/17 | Valor contratual de R$ 1.021.342,60; valor empenhado de R$ 1.000.756,66; valor liquidado de R$ 500.378,33 e valor pago de R$ 487.781,09. A partir desses dados, constata-se que R$ 12.597,24 não foram pagos, assim como cerca de 50% da obra foi liquidada. Embora o município tenha informado que a obra havia sido concluída, essa informação diverge com as informações prestadas pelo Tome Conta. | [8 empty] | X |  | BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de empresa para execução dos serviços de construção das unidades Básicas de Saúde - Porte I | BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 029/2013 CPL | BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 1021342,6
Brejinho | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Contratação de empresa para execução dos serviços de obra para demolição de rochas, visando desobstrução de vias destinadas a pavimentação de acesso ao Cemitério local. |  |  |  |  | 13.477.111/0001-35 | Construtora Canteiro de Obras Ltda ME | 048/14 CPL | 2014-05-19 | 2014-12-31 | 66196.78 |  |  |  | 66196.78 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | 406/2017 | 2017-09-18 | 072/2017 | 43830/17 |  |  | Licitação Revogada | [5 empty] | x |  |  | Brejinho - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de empresa para execução dos serviços de obra para demolição de rochas, visando desobstrução de vias destinadas a pavimentação de acesso ao Cemitério local. | Brejinho - PREFEITURA MUNICIPAL - 048/14 CPL | Brejinho - PREFEITURA MUNICIPAL - 66196,78
BREJINHO | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Contratação de empresa para execução dos serviços de demolição de rochas na Rua Osório José da Silva, conforme Projeto Básico de Engenharia. |  |  |  |  | 13.477.111/0001-35 | Construtora Canteiro de Obras Ltda ME | 0044/15CPL | 2015-07-10 | 2015-09-09 | 42894.19 |  | 2015-09-09 |  | 42894.19 |  |  |  |  | 20058.2 | 20058.5 | Identificada paralisada em 2016 | 406/2017 | 2017-09-18 | 072/2017 | 43830/17 | Valor Contratado e valor empanhado de R$ 42.894,19; valor liquidado: R$ 20.058,50; valor pago: nada consta. Embora o Município tenha informado que a obra tenha sido concluída, o valor liquidado corresponde apenas cerca de 50% do valor contratual. Ainda, não houve pagamento para esse objeto lançado no Tome Conta. | [8 empty] | X |  | BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de empresa para execução dos serviços de demolição de rochas na Rua Osório José da Silva, conforme Projeto Básico de Engenharia. | BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 0044/15CPL | BREJINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 42894,19
BREJO DA MADRE DE DEUS | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |  | INFORMAÇÕES INCOMPLETAS | [12 empty] | 0 | [7 empty] | Não Forneceu Informação Correta |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x
BREJO DA MADRE DE DEUS | PREFEITURA MUNICIPAL | CONC 004/2015 | INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - CONSTRU€ÇO DE CRECHES TIPO B- PADRÇO FNDE, NA SEDE E NO DISTR. SÇO DOMINGOS, N/MUNICÖPIO. I= 1.847.921,59 II= 1.684.754,35 III= 1.722.936,82 |  |  |  |  | 05506000/0001-81 05643776/0001-43 | MAV CONSULTORIA E SERVS. LTDA. PILAR SERVI€OS LTDA. |  | 2015-06-19 |  | 5255612.76 |  |  | 0 | 5255612.76 |  |  |  | 613612.64 | 613612.64 | 613612.64 | Sem Informação | 408/2017 | 2017-09-28 | 263/2017 | 45888/17 |  |  | Paralisada. Aguardando liberação de recursos do FNDE | [6 empty] | X |  | BREJO DA MADRE DE DEUS - PREFEITURA MUNICIPAL - INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - CONSTRU€ÇO DE CRECHES TIPO B- PADRÇO FNDE, NA SEDE E NO DISTR. SÇO DOMINGOS, N/MUNICÖPIO. I= 1.847.921,59 II= 1.684.754,35 III= 1.722.936,82 | BREJO DA MADRE DE DEUS - PREFEITURA MUNICIPAL - | BREJO DA MADRE DE DEUS - PREFEITURA MUNICIPAL - 5255612,76
BREJO DA MADRE DE DEUS | PREFEITURA MUNICIPAL | CONC 007/2015 | INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - CONSTRU€ÇO DO BLOCO "B" DO HOSPITAL DR. JOS CARLOS DE SANTANA, N/CIDADE. |  |  |  |  | 18129658/0001-63 | ARRAIAL CONSTRU€åES DE EDIFÖCIOS LTDA-ME |  | 2016-02-03 | 2016-10-30 | 2170466.08 |  |  | 0 | 2170466.08 |  |  |  | 245530.03 | 245530.03 | 245530.03 | Sem Informação | 408/2017 | 2017-09-28 | 263/2017 | 45888/17 | Valor pago até janeiro de 2017 (data do último pagamento) corresponde a aproximadamente 75% |  | em andamento por pendências junto a Seplag | [6 empty] | X |  | BREJO DA MADRE DE DEUS - PREFEITURA MUNICIPAL - INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - CONSTRU€ÇO DO BLOCO "B" DO HOSPITAL DR. JOS CARLOS DE SANTANA, N/CIDADE. | BREJO DA MADRE DE DEUS - PREFEITURA MUNICIPAL - | BREJO DA MADRE DE DEUS - PREFEITURA MUNICIPAL - 2170466,08
BREJO DA MADRE DE DEUS | PREFEITURA MUNICIPAL |  | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ CARLOS DE SANTANA, N/CIDADE. |  |  |  |  | 07940834/0001-26 | CEDRO ENGENHARIA LTDA. | 019/14 | 2014-04-28 | 2015-02-22 | 1437608.34 |  | 2015-02-22 |  | 1437608.34 | [5 empty] | 933259.04 | Identificada paralisada em 2016 | 408/2017 | 2017-09-28 | 263/2017 | 45888/17 | Não foi informado nada plea prefeitura sobre esta obra. Ainda, de acordo com o tome conta, o fornecedor não recebeu pagamentos. | [8 empty] | x |  | BREJO DA MADRE DE DEUS - PREFEITURA MUNICIPAL - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ CARLOS DE SANTANA, N/CIDADE. | BREJO DA MADRE DE DEUS - PREFEITURA MUNICIPAL - 019/14 | BREJO DA MADRE DE DEUS - PREFEITURA MUNICIPAL - 1437608,34
BREJO DA MADRE DE DEUS | PREFEITURA MUNICIPAL | CONC 009/2015 | INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - SERVS. DE REQUALIFICA€ÇO DO PµTIO DE EVENTOS NA SEDE D/MUNICÖPIO. |  |  |  |  | 11539332/0001-65 | CONSTRUTORA ALTO DO MOURA LTDA. |  | 2016-01-15 | 2016-06-13 | 789914.46 |  |  | 0 | 789914.46 |  |  |  | 82537.74 | 82537.74 | 82537.74 | Sem Informação | 408/2017 | 2017-09-28 | 263/2017 | 45888/17 | Valor pago até janeiro de 2016 (data do último pagamento) corresponde a aproximadamente 10,5% |  | Parcialmente executada | [6 empty] | X |  | BREJO DA MADRE DE DEUS - PREFEITURA MUNICIPAL - INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - SERVS. DE REQUALIFICA€ÇO DO PµTIO DE EVENTOS NA SEDE D/MUNICÖPIO. | BREJO DA MADRE DE DEUS - PREFEITURA MUNICIPAL - | BREJO DA MADRE DE DEUS - PREFEITURA MUNICIPAL - 789914,46
BREJO DA MADRE DE DEUS | PREFEITURA MUNICIPAL | CONC 011/15 | INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - SERVI€OS DE URBANIZA€ÇO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA BOM CONSELHO, DO FNDE, N/CIDADE. |  |  |  |  | 05506000/0001-81 | MAV CONSULTORIA E SERVS. LTDA. |  | 2016-01-15 | 2016-05-14 | 372284.94 |  |  | 0 | 372284.94 |  |  |  | 281720.19 | 281720.19 | 281720.19 | Sem Informação | 408/2017 | 2017-09-28 | 263/2017 | 45888/17 | De acordo com o tome conta foi efetuado o pagamento de R$ 314.805, correspondendo a aproximadamente 85%. |  | Obra paralisada devido aos recursos pendentes | [6 empty] | X |  | BREJO DA MADRE DE DEUS - PREFEITURA MUNICIPAL - INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - SERVI€OS DE URBANIZA€ÇO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA BOM CONSELHO, DO FNDE, N/CIDADE. | BREJO DA MADRE DE DEUS - PREFEITURA MUNICIPAL - | BREJO DA MADRE DE DEUS - PREFEITURA MUNICIPAL - 372284,94
BREJO DA MADRE DE DEUS | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 019/15 | INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - SERVS. DE PINTURA DE MEIO- FIO DAS VIAS PéBLICAS, D/MUNICÖPIO. |  |  |  |  | 08179270/0001-13 | MACHADO E SOBRAL CONSTRU€ÇO LTDA. |  | 2015-05-25 | 2015-12-21 | 104415.12 |  |  | 0 | 104415.12 |  |  |  | 4590.66 | 4590.66 | 4590.66 | Sem Informação | 408/2017 | 2017-09-28 | 263/2017 | 45888/17 | Valor pago corresponde a aproximadamente 85% do valor contratual |  | Finalizada |  |  | X | [5 empty] | BREJO DA MADRE DE DEUS - PREFEITURA MUNICIPAL - INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - SERVS. DE PINTURA DE MEIO- FIO DAS VIAS PéBLICAS, D/MUNICÖPIO. | BREJO DA MADRE DE DEUS - PREFEITURA MUNICIPAL - | BREJO DA MADRE DE DEUS - PREFEITURA MUNICIPAL - 104415,12
BUENOS AIRES | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 01/2015 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA NO LOTEAMENTO SANTA ANA | 17565/2014 | MINISTÉRO DA EDUCAÇÃO | 1019262.4 | 0 | 01.666.477/0001-73 | J V SILVA ENGENHARIA LTDA ME | 259/2015 | 17.11.15 | 08 MESES | 935596.6 | 17.07.16 | 0 | 0 | 0 | 935596.6 | 44905100 | 99943.73 | 241509.19 | 241509.19 | 241509.19 | EM ANDAMENTO | 409 | 2017-09-20 | 214/2017 | 44478/17 | Apresentado informações complementares. |  |  |  | x
BUENOS AIRES | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 01/2015 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS DE AULA NO SÍTIO MONTE VERDE | 17564/2014 | MINISTÉRO DA EDUCAÇÃO | 243805.52 | 0 | 10.569.363/0001-04 | CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME | 260/2015 | 22.01.16 | 06 MESES | 224301.94 | 22.07.16 | 0 | 0 | 0 | 224301.94 | 44905100 | 81098.72 | 197640.96 | 197640.96 | 197640.96 | EM ANDAMENTO | 409 | 2017-09-20 | 214/2017 | 44478/17 | Apresentado informações complementares. |  |  |  | x
BUENOS AIRES | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 01/2015 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS DE AULA NO SÍTIO JACARÉ | 22563/2014 | MINISTÉRO DA EDUCAÇÃO | 243805.52 | 0 | 10.569.363/0001-04 | CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME | 260/2015 | 22.01.16 | 06 MESES | 224301.94 | 22.07.16 | 0 | 0 | 0 | 224301.94 | 44905100 | 12255.06 | 12255.06 | 12255.06 | 12255.06 | EM ANDAMENTO | 409 | 2017-09-20 | 214/2017 | 44478/17 | Apresentado informações complementares. |  |  |  | x
BUÍQUE | PREFEITURA MUNICIPAL | Conc. 002/2012 | Contratação de emepresa de engenharia para construção do sistema de esgotamento sanitário de diversos distritos e Povoados do municipio | _ | _ | _ | _ | 07.487.345/0001-60 | FJ Construções e serviços LTDA | S/N° | 2012-06-19 | 2012-12-16 | 3648024.53 | 2013-11-08 | _ | 0 | 3648024.53 |  | 44.90.51.00 | 376976.9 |  |  | 376976.9 | Paralisada | 410/2017 | 2017-09-20 | 238/2017 | E-mail | - |  | Distratado. Nova licitação foi realizada para os serviços remanescentes para a conclusão da obra. | [6 empty] | x |  | BUÍQUE - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de emepresa de engenharia para construção do sistema de esgotamento sanitário de diversos distritos e Povoados do municipio | BUÍQUE - PREFEITURA MUNICIPAL - S/N° | BUÍQUE - PREFEITURA MUNICIPAL - 3648024,53
BUÍQUE | PREFEITURA MUNICIPAL | TP-009/2011 | Contratação de empresa de engenharia para construção de quadras polieportivas cobertas nas Escolas José Cursino Galvão, Antônio de Barros Sampaio e Carolina Guedes no Municipio de Buique. | _ | _ | _ | _ | 10.556.657/0001-93 | Ambrella Construtora e Incorporada LTDA-ME | S/N° | 2011-12-19 | 2012-06-16 | 1441341.68 | 2012-06-16 | 1º Aditivo prazo venc. 22/12/12-2º aditivo prazo venc. 18/06/2013-3° aditivo prazo venc. 16/12/13-4° aditivo de redução de valor R$ 7.565,98-5° aditivo de prazo 180 dias venc. 11/06/14 - 6° aditivo de prazo venc. 09/012/14 - 7° aditivo de prazo venc.07/06/2015- 8° adit de praz venc. 04/12/15 - 9° adit. valor 111.135,86 10° Adit. de prazo 180 dias venc. 09/06/2016---11/ Adit de prz. 180 dias venc. 16/12/2016--12 Adit de prz 180 dias venc. 04/06/2017 | 103569.88 | 1544911.56 |  | 44.90.51.00 | 1110378.93 |  |  | 1110378.93 | Andamento | 410/2017 | 2017-09-20 | 238/2017 | E-mail | - |  | Distrato, pois não houve interesse da construtora em concluir os serviços. | [6 empty] | x |  | BUÍQUE - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de empresa de engenharia para construção de quadras polieportivas cobertas nas Escolas José Cursino Galvão, Antônio de Barros Sampaio e Carolina Guedes no Municipio de Buique. | BUÍQUE - PREFEITURA MUNICIPAL - S/N° | BUÍQUE - PREFEITURA MUNICIPAL - 1441341,68
BUÍQUE | PREFEITURA MUNICIPAL | Conc. 002/2015 | Contratação de empresa de engenharia para execução de servços remanescentes de um centro de educaç~]ao infantil padrão Pró - Infância tipo B | _ | _ | _ | _ | 10.556.657/0001-93 | Ambrella Construtora e incorporadora LTDA -ME | 008/2015 | 2015-06-30 | 2015-12-27 | 972450.71 | 2015-12-27 | 1° Aditivo de prazo 180 dias venc. 02/07/2016------ 2 ° Aditivo de prazo 180 dias venc. 28/12/2016-- 3/ Aditivo prazo 180 dias 26/06/2017 | 0 | 972450.71 |  | 44.90.51.00 | 180031.24 |  |  | 180031.24 | Distratada | 410/2017 | 2017-09-20 | 238/2017 | E-mail | - |  | Distratado. Nova licitação foi realizada para os serviços remanescentes para a conclusão da obra. | [6 empty] | x |  | BUÍQUE - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de empresa de engenharia para execução de servços remanescentes de um centro de educaç~]ao infantil padrão Pró - Infância tipo B | BUÍQUE - PREFEITURA MUNICIPAL - 008/2015 | BUÍQUE - PREFEITURA MUNICIPAL - 972450,71
BUÍQUE | PREFEITURA MUNICIPAL | TP- 003/2009 | Contratação de empresa para construção melhorias sanitarias domiciliares | 0434/07 | Ministério da saúde Fundação Nacional de Saúde | 900000 | 48932.7 | 00.721.895/0001-53 | N.B Construções Ltda | S/N° | 2010-01-12 | 2010-07-11 | 940796.63 | 2010-07-12 | 1° Aditivo de prazo de 120 dias venc. 12/11/12 - 2° Aditivo de prazo 120 dias venc. 15/03/11 - 3° Aditivo de prazo 120 dias venc. 10/11/11 - 5° ad, prazo 120 dias venc. 10/03/2012-- 6° adt. Praz.120 dias venc. 10/07/2012 - 7° ad. Praz. 120 dias 08/11/2012 | 0 | 940796.63 |  | 44.90.5100 | 420389.22 |  |  | 420389.22 | Sem Informação | 410/2017 | 2017-09-20 | 238/2017 | E-mail | - |  | Esta sendo levantados os serviços remanescentes para dar funcionalidade à obra e prestar conta. | [6 empty] | x |  | BUÍQUE - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de empresa para construção melhorias sanitarias domiciliares | BUÍQUE - PREFEITURA MUNICIPAL - S/N° | BUÍQUE - PREFEITURA MUNICIPAL - 940796,63
BUÍQUE | PREFEITURA MUNICIPAL | TP-006/2010 | Contratação de empresa para construção de melhorias habitacionais para controle de chagas padrão FUNASA catonho e Amaro | 0729/2007 | Ministério da saúde Fundação Nacional de Saúde | 600000 | 31688.33 | 05.468.317/0001-70 | A&S Construtora Albuquerque & Souza LTDA | S/N° | 2010-10-20 | 2011-04-18 | 627749.89 | 2011-04-20 | 1° Aditivo de prazo 180 dias 17/10/2011 -- 2° Aditivo de prazo 180 dias venc. 15/04/2012 -- 3° Aditivo de prazo 180 dias venc. 10/04/2013 -- 5° Aditivo de prazo 180 dias venc. 07/10/2013 | 0 | 627749.89 |  | 44.90.5100 | 432846.66 |  |  | 432846.66 | Esta aguardando parecer juridico para que seja devolvido o recurso devido a esta obra. | 410/2017 | 2017-09-20 | 238/2017 | E-mail | - |  | Esta sendo levantados os serviços remanescentes para dar funcionalidade à obra e prestar conta. | [6 empty] | x |  | BUÍQUE - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de empresa para construção de melhorias habitacionais para controle de chagas padrão FUNASA catonho e Amaro | BUÍQUE - PREFEITURA MUNICIPAL - S/N° | BUÍQUE - PREFEITURA MUNICIPAL - 627749,89
BUÍQUE | PREFEITURA MUNICIPAL | TP-002/2010 | Construção de empresa para construção de melhorias habitacionais padrão FUNASA. | 0554/09 | Ministério da saúde Fundação Nacional de Saúde | 630000 | 38960 | 03.349.259/0001-30 | Camol Construtora Amorin LTDA | S/N° | 2010-06-22 | 2010-12-19 | 623321.72 | 2010-12-23 | 1° Aditivo de prazo 180 dias venc. 21/06/11-- 2° Aditivo de prazo 180 diaS VENC. 21/21/2011--3° Aditivo de prazo 180 dias venc. 16/12/2012-- 5° Aditivo de prazo 180 dias venc. 14/06/2013 | 0 | 623321.72 |  | 44.90.5100 | 518249.54 |  |  | 518249.54 | Concluida | 410/2017 | 2017-09-20 | 238/2017 | E-mail | No TOME CONTA não mostra pagamento.A empresa contratada não consta como fornecedora do município de Buíque. |  | Concluída. | [6 empty] | x |  | BUÍQUE - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de empresa para construção de melhorias habitacionais padrão FUNASA. | BUÍQUE - PREFEITURA MUNICIPAL - S/N° | BUÍQUE - PREFEITURA MUNICIPAL - 623321,72
BUÍQUE | PREFEITURA MUNICIPAL | TP- 003/2013 | Contratação de empresa de engenharia para a conclusãoi de centro de informações turisticas (receptivo) e conclusão do pórtico de entrada da cidade Buique. | 170.498-81/2004 | Programa OGU/Turismo no Brasil uma viagem para todos ministério do turismo | _ | _ | 11.507.298/0001-47 | Rental Locações e Serviços LTDA-EPP | s/nº | 2013-08-09 | 2013-09-08 | 287390.33 | 2013-09-09 | _ | 0 | 287390.33 |  | 44.90.51.00 |  |  |  |  | Concluido | 410/2017 | 2017-09-20 | 238/2017 | E-mail | - |  | Concluída. Esta sendo levantados os serviços remanescentes para dar funcionalidade à obra e prestar conta. | [6 empty] | x |  | BUÍQUE - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de empresa de engenharia para a conclusãoi de centro de informações turisticas (receptivo) e conclusão do pórtico de entrada da cidade Buique. | BUÍQUE - PREFEITURA MUNICIPAL - s/nº | BUÍQUE - PREFEITURA MUNICIPAL - 287390,33
BUÍQUE | PREFEITURA MUNICIPAL | TP- 005/2016 | Contratação de empresa para engenharia para prestação nde serviços de pavimentação em paralelepípedos graniticos, bem como reposição de pavimentação em paralelepípedos graniticos, sobre colchão de areia inckusive, remendo profundo quando necessario e drenagem de águas servidas | _ | _ | _ | _ | 08.928.242/0001-51 | Lanjo Construtora LTDA-EPP | 24/2016 |  | 1900-03-30 |  |  |  | 0 |  |  | 44.90.51.00 |  |  |  |  | Deserta | 410/2017 | 2017-09-20 | 238/2017 | E-mail | - |  | Dserta. A pavimentação desse projeto de engenharia foi considerado inviável e não será levado adiante pela atual administração. | [5 empty] | x |  |  | BUÍQUE - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de empresa para engenharia para prestação nde serviços de pavimentação em paralelepípedos graniticos, bem como reposição de pavimentação em paralelepípedos graniticos, sobre colchão de areia inckusive, remendo profundo quando necessario e drenagem de águas servidas | BUÍQUE - PREFEITURA MUNICIPAL - 24/2016 | BUÍQUE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CABO DE SANTO AGOSTINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 003/2010 | Urbanização da Comunidade Nova Era e Esgotamento Sanitário da Comunidade Manoel Vigia no Município do Cabo de Santo Agostinho | 0352.660-23/2011 | Ministério das Cidades/Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 27830728.82 |  |  | MF Engenharia e Equipamentos LTDA. | 066/2012 | 2012-09-18 | 18/09/2012 à 18/04/2014 | 28259741.72 |  |  | 2237322.05 | 30497063.77 | 2110174.51 |  | 1558887.99 | 1358854.81 | 1358854.81 | 5767163.04 | Em andamento | 411/2017 | 2017-10-10 | 273/2017 | 48237/17 |  |  | Disse que enviou anexo mas nada consta na folha de resposta. | [6 empty] | x |  | CABO DE SANTO AGOSTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - Urbanização da Comunidade Nova Era e Esgotamento Sanitário da Comunidade Manoel Vigia no Município do Cabo de Santo Agostinho | CABO DE SANTO AGOSTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 066/2012 | CABO DE SANTO AGOSTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 28259741,72
CABO DE SANTO AGOSTINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 006/2009 | Urbanização das favelas Chiado do Rato e Vila do Maruim | 0222.637-78/2007 | Ministério das Cidades/Governo do Estado de Pernambuco/Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 13422199.62 | 1625109.37 |  | MF Engenharia e Equipamentos LTDA. | 039/2010 | 2010-05-03 | 03/05/2010 à 26/07/2011 | 17557282.25 |  |  | 2778912.17 | 20336194.42 | 2372916.68 |  | 190737.85 | 190737.85 | 190737.85 | 13183703.67 | 2ª Etapa em andamento | 411/2017 | 2017-10-10 | 273/2017 | 48237/17 |  |  | Disse que enviou anexo mas nada consta na folha de resposta. | [6 empty] | x |  | CABO DE SANTO AGOSTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - Urbanização das favelas Chiado do Rato e Vila do Maruim | CABO DE SANTO AGOSTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 039/2010 | CABO DE SANTO AGOSTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 17557282,25
CABO DE SANTO AGOSTINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 21/2011 | PAVIMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO CULTURAL NO BAIRRO DE SANTO INÁCIO. | [5 empty] | ROTEC CONSTRUÇÃO E INCORP.LTDA. | 09/2012 |  |  | 20126945.66 |  |  | 0 | 20126945.66 | [5 empty] | 17366740.54 | EM ANDAMENTO | 411/2017 | 2017-10-10 | 273/2017 | 48237/17 |  |  | Disse que enviou anexo mas nada consta na folha de resposta. | [6 empty] | x |  | CABO DE SANTO AGOSTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO CULTURAL NO BAIRRO DE SANTO INÁCIO. | CABO DE SANTO AGOSTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 09/2012 | CABO DE SANTO AGOSTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 20126945,66
CABO DE SANTO AGOSTINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 05/2009 | REQUALIFICAÇÃO E RECAPEAMENTO DO SISTEMA VIARIO | 267.151-68/2008 | MINISTÉRIO DO TURISMO | 6825000 | 360000 |  | M.F. ENG. E EQUIPAMENTOS LTDA | 214/2009 |  |  | 8968170.25 |  |  | 2719985.23 | 11688155.48 | [5 empty] | 10217594.87 | EM ANDAMENTO | 411/2017 | 2017-10-10 | 273/2017 | 48237/17 |  |  | Disse que enviou anexo mas nada consta na folha de resposta. | [6 empty] | x |  | CABO DE SANTO AGOSTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - REQUALIFICAÇÃO E RECAPEAMENTO DO SISTEMA VIARIO | CABO DE SANTO AGOSTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 214/2009 | CABO DE SANTO AGOSTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 8968170,25
CABO DE SANTO AGOSTINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 011/2011 | Urbanização do Chiado do Rato II - Loteamento Ilha - Distrito de Ponte dos Carvalhos | 0301.543-23/2009 | Ministério das Cidades/Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 7432891.88 | 391204.84 |  | Construtora Ancar LTDA. | 015/2012 | 2012-04-10 | 10/04/2012 à 04/05/2013 | 9960823.37 |  |  | 1032941.41 | 10993764.78 | 1361744.68 |  | 153163.62 | 824463.82 | 824463.82 | 4127208.28 | Em andamento | 411/2017 | 2017-10-10 | 273/2017 | 48237/17 |  |  | Disse que enviou anexo mas nada consta na folha de resposta. | [6 empty] | x |  | CABO DE SANTO AGOSTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - Urbanização do Chiado do Rato II - Loteamento Ilha - Distrito de Ponte dos Carvalhos | CABO DE SANTO AGOSTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 015/2012 | CABO DE SANTO AGOSTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 9960823,37
CABO DE SANTO AGOSTINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 04/2009 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS ESTRUTURADORAS. | 261.871-44/2008 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 6921600 | 587224.63 |  | CONTRUTORA ANCAR LTDA | 213/2009 |  |  | 10140064.39 |  |  | 375348.89 | 10515413.28 | [5 empty] | 6212597.06 | EM ANDAMENTO | 411/2017 | 2017-10-10 | 273/2017 | 48237/17 |  |  | Disse que enviou anexo mas nada consta na folha de resposta. | [6 empty] | x |  | CABO DE SANTO AGOSTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS ESTRUTURADORAS. | CABO DE SANTO AGOSTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 213/2009 | CABO DE SANTO AGOSTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 10140064,39
CABO DE SANTO AGOSTINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 02/2008 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS E AV. 05 ENSEADA DOS CORAIS. | 247.990-98/2007 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 5965237 | 300000 |  | CONSTRUTORA COELHO DE ANDRADE LTDA | 211/2008 |  |  | 6265237 |  |  | 962827.15 | 7228064.15 | [5 empty] | 6397838.51 | EM ANDAMENTO | 411/2017 | 2017-10-10 | 273/2017 | 48237/17 |  |  | Disse que enviou anexo mas nada consta na folha de resposta. | [6 empty] | x |  | CABO DE SANTO AGOSTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS E AV. 05 ENSEADA DOS CORAIS. | CABO DE SANTO AGOSTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 211/2008 | CABO DE SANTO AGOSTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 6265237
CABO DE SANTO AGOSTINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 005/2012 | Execução de Obras de Revestimento dos canais 1,2 e do canal do Boto, localizado em Eneadas dos Corais | 0292.737-51/2009 | Ministério das Cidades/Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 4793295.94 | 1856670.68 |  | SBC - Sociedade Brasileira de Construção LTDA. | 009/2013 | 2013-09-02 | 2014-06-02 | 6649966.62 |  |  | 0 | 6649966.62 | 102600.66 |  | 850252.6 | 806587.9 | 806587.9 | 1694754.2 | Em andamento | 411/2017 | 2017-10-10 | 273/2017 | 48237/17 |  | Obra paralisada, por falhas construtivas em trcho a jusante da via principal. (PCTC - EAUD 3743) | Disse que enviou anexo mas nada consta na folha de resposta. | [6 empty] | x |  | CABO DE SANTO AGOSTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - Execução de Obras de Revestimento dos canais 1,2 e do canal do Boto, localizado em Eneadas dos Corais | CABO DE SANTO AGOSTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 009/2013 | CABO DE SANTO AGOSTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 6649966,62
CABO DE SANTO AGOSTINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 014/2014 | Execução de Obras de Contenção de Encostas em 33 setores de alto risco | 0402.316-12/2012 | Ministério das Cidades/Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 6205644.51 |  |  | SBC - Sociedade Brasileira de Construção LTDA. | 088/2014 | 2015-01-14 | 14/01/2015 à 14/01/2016 | 6205644.51 |  |  | 0 | 6205644.51 |  |  | 317921.72 | 317921.92 | 317921.92 | 1308642.92 | Elaboração de Reprogramação | 411/2017 | 2017-10-10 | 273/2017 | 48237/17 |  |  | Disse que enviou anexo mas nada consta na folha de resposta. | [6 empty] | x |  | CABO DE SANTO AGOSTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - Execução de Obras de Contenção de Encostas em 33 setores de alto risco | CABO DE SANTO AGOSTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 088/2014 | CABO DE SANTO AGOSTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 6205644,51
CABO DE SANTO AGOSTINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 001/PMCSA- SEJES/2015 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE PONTEZINHA. | 1004.881-74/2012 | MINISTÉRIO DOS ESPORTES | 975000 | 1906078.24 |  | ROTEC CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA. | 027/2015 |  |  | 2881078.24 |  |  | 783311.35 | 3664389.59 | [5 empty] | 2957028.92 | EM ANDAMENTO | 411/2017 | 2017-10-10 | 273/2017 | 48237/17 |  |  | Disse que enviou anexo mas nada consta na folha de resposta. | [6 empty] | x |  | CABO DE SANTO AGOSTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE PONTEZINHA. | CABO DE SANTO AGOSTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 027/2015 | CABO DE SANTO AGOSTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 2881078,24
CABO DE SANTO AGOSTINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 07/2014 SMI | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ACESSO À COMUNIDADE DE CEPOVO (ANTIGA ESTRADA DE SUAPE ). |  | GOVERNO DO ESTADO -FEM II | 3127590.79 |  |  | CONSTRUTORA EVIDÊNCIA LTDA-EPP | 014/2015 |  |  | 3127590.79 |  |  | 0 | 3127590.79 | [5 empty] | 1915541.81 | EM ANDAMENTO | 411/2017 | 2017-10-10 | 273/2017 | 48237/17 |  |  | Disse que enviou anexo mas nada consta na folha de resposta. | [6 empty] | x |  | CABO DE SANTO AGOSTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ACESSO À COMUNIDADE DE CEPOVO (ANTIGA ESTRADA DE SUAPE ). | CABO DE SANTO AGOSTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 014/2015 | CABO DE SANTO AGOSTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 3127590,79
CABO DE SANTO AGOSTINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 012/2011 | Execução de Obras de Contenção de Encostas em àreas de Risco de diversas ruas no Bairro da Charnequinha. | 0351.557-48/2011 | Ministério das Cidades/Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 2009232.33 | 668754.9 |  | JEPAC Construções LTDA. | 014/2012 | 2012-03-15 | 15/03/2012 à 09/03/2013 | 2677987.23 |  |  | 0 | 2677987.23 | 209193.65 |  |  |  |  | 1288203.39 | Aguardando Aprovação da Reprogramação pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 411/2017 | 2017-10-10 | 273/2017 | 48237/17 |  |  | Disse que enviou anexo mas nada consta na folha de resposta. | [6 empty] | x |  | CABO DE SANTO AGOSTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - Execução de Obras de Contenção de Encostas em àreas de Risco de diversas ruas no Bairro da Charnequinha. | CABO DE SANTO AGOSTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 014/2012 | CABO DE SANTO AGOSTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 2677987,23
CABO DE SANTO AGOSTINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 002/2012 | Execução dos Serviços da Praça de Esportes e da Cultura | 0363.412-44/2012 | Ministério da Cultura/Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 1998050 | 132204.47 |  | VECOL - Vetor Engenharia e Consultoria LTDA. | 004/2013 | 2013-02-08 | 01/07/2013 à 28/12/2013 | 2344023.2 |  |  | 53856.73 | 2397879.93 | 174818.46 |  |  |  |  | 1068853.49 | Contrato Distratado | 411/2017 | 2017-10-10 | 273/2017 | 48237/17 |  |  | Disse que enviou anexo mas nada consta na folha de resposta. | [6 empty] | x |  | CABO DE SANTO AGOSTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - Execução dos Serviços da Praça de Esportes e da Cultura | CABO DE SANTO AGOSTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 004/2013 | CABO DE SANTO AGOSTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 2344023,2
CABO DE SANTO AGOSTINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 02/2014 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA PRAÇA DA JUVENTUDE NO LOT. CIDADE GARAPU/COHAB. | 1000.940-91/2012 | MINISTÉRIO DOS ESPORTES | 1365000 | 72728.78 |  | ROTEC CONSTRUÇÃO E INCORP.LTDA. | 36/2014 |  |  | 1706165.62 |  |  | 252.4668 | 1706418.0868 | [5 empty] | 775953.67 | EM ANDAMENTO | 411/2017 | 2017-10-10 | 273/2017 | 48237/17 |  |  | Disse que enviou anexo mas nada consta na folha de resposta. | [6 empty] | x |  | CABO DE SANTO AGOSTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA PRAÇA DA JUVENTUDE NO LOT. CIDADE GARAPU/COHAB. | CABO DE SANTO AGOSTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 36/2014 | CABO DE SANTO AGOSTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 1706165,62
CABO DE SANTO AGOSTINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 10/2014 | EXECUÇÃO DE OBRAS PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ESCADARIA E MURO DE CONTENÇÃO DAS RUAS: 17,18 ,19,20,21,22,23, 24, E 25. | [5 empty] | LINEAR ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. | 02/2015 |  |  | 1292178.85 |  |  | 211796.53 | 1503975.38 | [5 empty] | 1179971.31 | CONCLUIDA | 411/2017 | 2017-10-10 | 273/2017 | 48237/17 |  |  | Disse que enviou anexo mas nada consta na folha de resposta. | [6 empty] | x |  | CABO DE SANTO AGOSTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - EXECUÇÃO DE OBRAS PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ESCADARIA E MURO DE CONTENÇÃO DAS RUAS: 17,18 ,19,20,21,22,23, 24, E 25. | CABO DE SANTO AGOSTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 02/2015 | CABO DE SANTO AGOSTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 1292178,85
CABO DE SANTO AGOSTINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 06/2014 SMI | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS FEIRAS. |  | GOVERNO DO ESTADO -FEM II | 1281350.2 |  |  | FT SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA-ME | 94/2014 |  |  | 1281350.2 |  |  | 0 | 1281350.2 | [5 empty] | 768795 | EM ANDAMENTO | 411/2017 | 2017-10-10 | 273/2017 | 48237/17 |  |  | Disse que enviou anexo mas nada consta na folha de resposta. | [6 empty] | x |  | CABO DE SANTO AGOSTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS FEIRAS. | CABO DE SANTO AGOSTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 94/2014 | CABO DE SANTO AGOSTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 1281350,2
CABO DE SANTO AGOSTINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | CC nº 003/2011 | Regularização urbanista e fundiária das unidades habitacionais das Comunidades: Chiado do Rato e Vila Maruim, no Município do Cabo de Santo Agostinho. | 0222.637-78/2007 | Ministério das Cidades/Governo do Estado de Pernambuco/Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 351220.69 | 31297.31 |  | Geosistemas Engenharia e Planejamento Ltda | 081/2011 | 2011-09-05 | 05/09/2011 à 05/09/2012 | 382518 |  |  | 0 | 382518 | [5 empty] | 153007.2 | Em andamento | 411/2017 | 2017-10-10 | 273/2017 | 48237/17 |  |  | Disse que enviou anexo mas nada consta na folha de resposta. | [6 empty] | x |  | CABO DE SANTO AGOSTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - Regularização urbanista e fundiária das unidades habitacionais das Comunidades: Chiado do Rato e Vila Maruim, no Município do Cabo de Santo Agostinho. | CABO DE SANTO AGOSTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 081/2011 | CABO DE SANTO AGOSTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 382518
CABO DE SANTO AGOSTINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 07/2015 - SAB | COBERTA GALPÕES A, B, E e F DO MERCADÃO | [5 empty] | CONSTRUTORA INGAZAEIRA LTDA -EPP | 023/2015 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | Sem Informação | 411/2017 | 2017-10-10 | 273/2017 | 48237/17 |  |  | Disse que enviou anexo mas nada consta na folha de resposta. | [6 empty] | x |  | CABO DE SANTO AGOSTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - COBERTA GALPÕES A, B, E e F DO MERCADÃO | CABO DE SANTO AGOSTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 023/2015 | CABO DE SANTO AGOSTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL -
CABO DE SANTO AGOSTINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 14/2011 | OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL NA PONTE SOBRE O CANAL DA RUA VOLNEY (VILA SOCIAL) | [5 empty] | PLÍNIO CAVALCANTI & CIA LTDA | [6 empty] | 0 | [7 empty] | Sem Informação | 411/2017 | 2017-10-10 | 273/2017 | 48237/17 |  |  | Disse que enviou anexo mas nada consta na folha de resposta. | [6 empty] | x |  | CABO DE SANTO AGOSTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL NA PONTE SOBRE O CANAL DA RUA VOLNEY (VILA SOCIAL) | CABO DE SANTO AGOSTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - | CABO DE SANTO AGOSTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL -
CABROBÓ | PREFEITURA MUNICIPAL | TP009/2014 | Obra e serviço de engenharia relativos a construção de Uma Escola com 06(Seis) salas de aula na comunidade Cachoeirinha na Zona rural desse Município | 400.488-52/2012 | FNDE/MEC | 1003346.36 | - | 08.716.969/0001-75 | D'Barros Construções e Projetos LTDA | 071/2014 | 2014-06-11 | 2015-01-07 | 1003346.36 | 2015-08-05 | 690dias | 56946.79 | 1060293.15 |  | 449051 | 297993.78 | 117310.22 | 117310.22 | 297993.78 | Em andamento | 412/2017 | 2017-09-29 | 497/2017 | 46186/17 |  |  | Houve destrato da obra junto a empresa contratada ocasionando uma breve paralisação. Atualmente a mesma encontra-se em andamento sendo conduzida pela nova empresa contratada. | X | [7 empty] | CABROBÓ - PREFEITURA MUNICIPAL - Obra e serviço de engenharia relativos a construção de Uma Escola com 06(Seis) salas de aula na comunidade Cachoeirinha na Zona rural desse Município | CABROBÓ - PREFEITURA MUNICIPAL - 071/2014 | CABROBÓ - PREFEITURA MUNICIPAL - 1003346,36
CABROBÓ | PREFEITURA MUNICIPAL | TP001/2014 | Execução e serviços de obras e engenharia relativos a construção de Unidade de Saúde da Família na região Mãe Rosa,interior deste Município. | 10907425000113002 | Ministério da Saúde | 408000 | 1389.18 | 15.088.207/0001-37 | S.A Souza Construtora LTDA-ME | 003/2014 | 2014-03-12 | 2014-09-08 | 409389.18 | 2013-07-31 | 720DIAS | 28743.75 | 438132.93 | 438132.93 | 449051 | 363298.96 | 28330.31 | 28330.31 | 363298.96 | Em andamento | 412/2017 | 2017-09-29 | 497/2017 | 46186/17 | Último pagamento efetuado em 12/2016. Total pago até então soma-se R$ 180.700,35 |  | Encontra-se em fase de conclusão, restando apenas a chegada do recurso para pagamento e finalização do contrato | [6 empty] | X |  | CABROBÓ - PREFEITURA MUNICIPAL - Execução e serviços de obras e engenharia relativos a construção de Unidade de Saúde da Família na região Mãe Rosa,interior deste Município. | CABROBÓ - PREFEITURA MUNICIPAL - 003/2014 | CABROBÓ - PREFEITURA MUNICIPAL - 409389,18
CABROBÓ | PREFEITURA MUNICIPAL | TP001/2014 | Execução de Obras e Serviços de engenharia relativos a Construção do CREAS no bairro Temperatura | 400.488,00 | Ministerio do desenvolvimento Social e combate a fome | 280000 | 11200 | 04.786.162/001-03 | JCS Construções eirelli epp | 005/2014 | 2014-06-09 | 2014-10-07 | 292338.6 | 2014-10-09 | 240dias | 0 | 292338.6 |  | 449051 | 219838.63 | 20098.96 | 20098.96 | 219838.63 | em andamento | 412/2017 | 2017-09-29 | 497/2017 | 46186/17 | Não foi encontrado nenhum registro no tome conta com o CNPJ informado |  | Concluída |  |  | X | [5 empty] | CABROBÓ - PREFEITURA MUNICIPAL - Execução de Obras e Serviços de engenharia relativos a Construção do CREAS no bairro Temperatura | CABROBÓ - PREFEITURA MUNICIPAL - 005/2014 | CABROBÓ - PREFEITURA MUNICIPAL - 292338,6
Cabrobó | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Obras e serviços de engenharia relativo a ampliação da Unidade de Saude da Familia Cacilda Brandão Cavalcante Bairro Beira rio |  | Ministerio da Saúde |  |  | 15.088.207/0001-37 | S.A Souza Construtora Ltda-ME | 009/2014 | 2014-06-05 | 2014-10-03 | 173644.62 | 2014-08-01 | 2015-07-30 | 42629.07 | 216273.69 |  |  |  |  | 97008.7 | 183320.6 | Identificada paralisada em 2016 | 412/2017 | 2017-09-29 | 497/2017 | 46186/17 | Último pagamento efetuado em 06/2015. Total pago até então soma-se R$ 128.813,76 |  | Concluída | [6 empty] | X |  | Cabrobó - PREFEITURA MUNICIPAL - Obras e serviços de engenharia relativo a ampliação da Unidade de Saude da Familia Cacilda Brandão Cavalcante Bairro Beira rio | Cabrobó - PREFEITURA MUNICIPAL - 009/2014 | Cabrobó - PREFEITURA MUNICIPAL - 173644,62
CABROBÓ | PREFEITURA MUNICIPAL | TP002/2012 | Serviços de Engenharia relativos a pavimentação da Albino Ayres | 32605554/2010 | Miniaterio das cidades | 206150.5 | 9963.7 | 10.680.061/0001-09 | G7 Construtora e Empreendimentos LTDA ME | 073/2012 | 2012-06-19 | 2012-10-17 | 196400 | 2012-10-13 | 1320dias | 0 | 196400 | - | 449051 | 115256.29 | 14904.5 | 14904.5 | 115256.29 | em andamento | 412/2017 | 2017-09-29 | 497/2017 | 46186/17 | Último pagamento efetuado em 05/2013 |  | Em andamento. | [6 empty] | X |  | CABROBÓ - PREFEITURA MUNICIPAL - Serviços de Engenharia relativos a pavimentação da Albino Ayres | CABROBÓ - PREFEITURA MUNICIPAL - 073/2012 | CABROBÓ - PREFEITURA MUNICIPAL - 196400
Cabrobó | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Obras e Serviços de engenharia relativos a ampliação da Unidade Básica de Saúde do Murici |  | Ministerio da Saúde |  |  | 08.174.804/0001-19 | Construtora Matriz LTDA EPP | 052/2013 | 2013-11-22 | 2014-03-22 | 164106.72 | 2014-03-22 | 2014-11-17 | 18730.87 | 182837.59 |  |  |  |  | 18730.81 | 182837.4 | Identificada paralisada em 2016 | 412/2017 | 2017-09-29 | 497/2017 | 46186/17 | Obra concluída, porém o empenho de R$18.730,81 de setembro de 2014 não foi pago. |  | Concluída | [6 empty] | X |  | Cabrobó - PREFEITURA MUNICIPAL - Obras e Serviços de engenharia relativos a ampliação da Unidade Básica de Saúde do Murici | Cabrobó - PREFEITURA MUNICIPAL - 052/2013 | Cabrobó - PREFEITURA MUNICIPAL - 164106,72
CACHOEIRINHA | PREFEITURA MUNICIPAL | P.L. 012/2015 T.P. 003/2015 | Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos em diversas arterias |  | SETRA | 220000 | 15646.78 | 07.353.785/0001-25 | Construtora Inhumas Ltda-ME | 119/2015 | 2015-06-03 | 2015-10-01 | 235646.78 | 2015-10-03 |  | 0 | 235646.78 | - | 4.4.90.51.99 | 6805.72 | 6805.72 | 6805.72 | 35731.12 | Concluído |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CACHOEIRINHA - PREFEITURA MUNICIPAL - Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos em diversas arterias | CACHOEIRINHA - PREFEITURA MUNICIPAL - 119/2015 | CACHOEIRINHA - PREFEITURA MUNICIPAL - 235646,78
CACHOEIRINHA | PREFEITURA MUNICIPAL | Obra de Execução Direta | Construção de Pavimento em paralelepípedos na Rua Manoel Braga | [12 empty] | 0 |  |  | 3.3.90.30.52 | 4133 | 4133 | 4133 | 4133 | Concluído |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CACHOEIRINHA - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de Pavimento em paralelepípedos na Rua Manoel Braga | CACHOEIRINHA - PREFEITURA MUNICIPAL - | CACHOEIRINHA - PREFEITURA MUNICIPAL -
CACHOEIRINHA | PREFEITURA MUNICIPAL | Obra de Execução Direta | Recuperação de Calçamento em diversas Artérias Municipais | [12 empty] | 0 |  |  | 3.3.90.30.52 | 6994.65 | 6994.65 | 6994.65 | 6994.65 | Concluído |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CACHOEIRINHA - PREFEITURA MUNICIPAL - Recuperação de Calçamento em diversas Artérias Municipais | CACHOEIRINHA - PREFEITURA MUNICIPAL - | CACHOEIRINHA - PREFEITURA MUNICIPAL -
CACHOEIRINHA | PREFEITURA MUNICIPAL | Obra de Execução Direta | Recuperação de Prédios Públicos e outros | [12 empty] | 0 |  |  | 3.3.90.30.52 | 2324.8 | 2324.8 | 2324.8 | 2324.8 | Concluído |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CACHOEIRINHA - PREFEITURA MUNICIPAL - Recuperação de Prédios Públicos e outros | CACHOEIRINHA - PREFEITURA MUNICIPAL - | CACHOEIRINHA - PREFEITURA MUNICIPAL -
CACHOEIRINHA | PREFEITURA MUNICIPAL | Obra de Execução Direta | Recuperação de Saneamento em diversas arterias | [12 empty] | 0 |  |  | 3.3.90.30.52 | 31870.34 | 31870.34 | 31870.34 | 31870.34 | Concluído |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CACHOEIRINHA - PREFEITURA MUNICIPAL - Recuperação de Saneamento em diversas arterias | CACHOEIRINHA - PREFEITURA MUNICIPAL - | CACHOEIRINHA - PREFEITURA MUNICIPAL -
CAETÉS | PREFEITURA MUNICIPAL |  | FORNECEU MAPA EM FORMATO DIVERSO | [12 empty] | 0 | [7 empty] | Não Forneceu Informação Correta | 414/2017 | 2017-09-21 | 056/2017 | E-mail | Não apresentou novo mapa de obras. |  | O mapa de obra foi fornecido no modelo da resolução TC 08/2014. | [6 empty] | x |  | CAETÉS - PREFEITURA MUNICIPAL - FORNECEU MAPA EM FORMATO DIVERSO | CAETÉS - PREFEITURA MUNICIPAL - | CAETÉS - PREFEITURA MUNICIPAL -
CALÇADO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 002/2015 | INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - Revitalização e alborização das Praças da Avenida Candido Alexandre da Silva, Rua Dantas Barretos, Rua Bernardino Alves e a Praça ao lado da casa de Galindo |  |  |  |  | 10.851.227/0001-02 | Adriano Transporte e Construtora Ltda - ME |  | 2015-06-02 | 2015-11-29 | 522002.31 |  |  | 0 | 522002.31 |  |  |  | 296813.87 | 296813.87 | 296813.87 | Em Exec |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CALÇADO - PREFEITURA MUNICIPAL - INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - Revitalização e alborização das Praças da Avenida Candido Alexandre da Silva, Rua Dantas Barretos, Rua Bernardino Alves e a Praça ao lado da casa de Galindo | CALÇADO - PREFEITURA MUNICIPAL - | CALÇADO - PREFEITURA MUNICIPAL - 522002,31
CALÇADO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 008/2012 | INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - Construção de uma quadra coberta com vestiario na Escola Profª. Maria Celia Barros Melo |  |  |  |  | 10.569.363/0001-04 | Construtora Solo Ltda - EPP |  | 2012-09-18 | 2013-03-17 | 486480 |  | 90 dias | 0 | 486480 |  |  |  | 253819.5 | 253819.5 | 253819.5 | concluida |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CALÇADO - PREFEITURA MUNICIPAL - INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - Construção de uma quadra coberta com vestiario na Escola Profª. Maria Celia Barros Melo | CALÇADO - PREFEITURA MUNICIPAL - | CALÇADO - PREFEITURA MUNICIPAL - 486480
CALÇADO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 002/2015 | INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - Construção de 02 (dois) Edificios em alvenaria para instalação de Unidade Basica de Saude, Projeto Padronizado Padrão 1 Ministerio da Saude |  | Secretaria de Saude/FMS |  |  | 10.851.227/0001-02 | Adriano Transporte e Construtora Ltda - ME |  | 2015-10-23 | 2016-04-20 | 428643.8 |  |  | 0 | 428643.8 |  |  |  | 79013.05 | 79013.05 | 79013.05 | Em Exec |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CALÇADO - PREFEITURA MUNICIPAL - INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - Construção de 02 (dois) Edificios em alvenaria para instalação de Unidade Basica de Saude, Projeto Padronizado Padrão 1 Ministerio da Saude | CALÇADO - PREFEITURA MUNICIPAL - | CALÇADO - PREFEITURA MUNICIPAL - 428643,8
CALÇADO | PREFEITURA MUNICIPAL | 003/2014 | INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - Recapiamento Asfaltico. | T. Adesão 036/2014 | FEM |  |  | 65.354.250/0001-75 | Garoa Construção & Empreendimentos Ltda |  | 2014-12-15 | 2015-06-13 | 309177.36 |  |  | 0 | 309177.36 |  |  |  | 228059.66 | 228059.66 | 228059.66 | Em Exec |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CALÇADO - PREFEITURA MUNICIPAL - INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - Recapiamento Asfaltico. | CALÇADO - PREFEITURA MUNICIPAL - | CALÇADO - PREFEITURA MUNICIPAL - 309177,36
CALÇADO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 008/2010 | INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - Construção de pavimentação e revestimento asfalticos nas principais av. | 309.876.27/2009 | Ministerio das Cidades | 19283.09 |  | 00.758.756/0001-02 | Construtora Ancar Ltda |  | 2010-11-30 | 2011-05-29 | 304606.27 |  | 31/12/2011 | 0 | 304606.27 |  |  |  | 209304.22 | 209304.22 | 209304.22 | concluida |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CALÇADO - PREFEITURA MUNICIPAL - INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - Construção de pavimentação e revestimento asfalticos nas principais av. | CALÇADO - PREFEITURA MUNICIPAL - | CALÇADO - PREFEITURA MUNICIPAL - 304606,27
CALÇADO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 011/2011 | INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - Pavimentação e revitalização da Praça Nossa Senho de Lourdes |  |  |  |  | 05.468.317/0001-70 | A & S Construtora Albuquerque e Souza Ltda |  | 2012-12-02 | 2013-05-31 | 302197.24 |  |  | 0 | 302197.24 |  |  |  | 52927.38 | 52927.38 | 52927.38 | concluida |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CALÇADO - PREFEITURA MUNICIPAL - INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - Pavimentação e revitalização da Praça Nossa Senho de Lourdes | CALÇADO - PREFEITURA MUNICIPAL - | CALÇADO - PREFEITURA MUNICIPAL - 302197,24
CALÇADO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 001/2011 | INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - Construção de pavimentação em paralelepipedos graniticos na rua do Campo complemento da rua Radialista Pajeu | 309.877-31/2009 | Ministerio das Cidades |  |  | 10.952.038/0001-18 | Agreste Projetos e Serviços de Locação Ltda |  | 2011-03-11 | 2011-09-07 | 277232.52 |  |  | 0 | 277232.52 | [6 empty] | Em Exec |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CALÇADO - PREFEITURA MUNICIPAL - INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - Construção de pavimentação em paralelepipedos graniticos na rua do Campo complemento da rua Radialista Pajeu | CALÇADO - PREFEITURA MUNICIPAL - | CALÇADO - PREFEITURA MUNICIPAL - 277232,52
CALÇADO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 001/2015 | INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - Reforma e ampliação do Almoxarifado localizado na Praça Senador Aderbal Jurema |  |  |  |  | 06.958.998/0001-18 | Construtora Deca Ltda - EPP |  | 2015-03-06 | 2015-09-02 | 241852.34 |  |  | 0 | 241852.34 |  |  |  | 71915.66 | 71915.66 | 71915.66 | concluida |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CALÇADO - PREFEITURA MUNICIPAL - INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - Reforma e ampliação do Almoxarifado localizado na Praça Senador Aderbal Jurema | CALÇADO - PREFEITURA MUNICIPAL - | CALÇADO - PREFEITURA MUNICIPAL - 241852,34
CALÇADO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 001/2015 | INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - Construção de um Patio na Unidade Mista de Saude Nossa Senhora de Lourdes |  |  |  |  | 10.851.227/0001-02 | Adriano Transporte e Construtora Ltda - ME |  | 2015-11-06 | 2016-05-04 | 232387.97 |  |  | 0 | 232387.97 | [6 empty] | Em Exec |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CALÇADO - PREFEITURA MUNICIPAL - INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - Construção de um Patio na Unidade Mista de Saude Nossa Senhora de Lourdes | CALÇADO - PREFEITURA MUNICIPAL - | CALÇADO - PREFEITURA MUNICIPAL - 232387,97
CALÇADO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 003/2014 | INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - Ampliação do edificil sede do PSF de Santa Rita |  |  |  |  | 10.851.227/0001-02 | Adriano Transporte e Construtora Ltda - ME |  | 2014-12-04 | 2015-05-03 | 171741.09 |  |  | 0 | 171741.09 | [6 empty] | em exec |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CALÇADO - PREFEITURA MUNICIPAL - INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - Ampliação do edificil sede do PSF de Santa Rita | CALÇADO - PREFEITURA MUNICIPAL - | CALÇADO - PREFEITURA MUNICIPAL - 171741,09
CALÇADO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 003/2015 | INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - Conclusão da Ampliação dos PSFs Maria Rita da Silva, localizado no Sitio Melacias e Maria Alves Feitosa localizada no Povoado Riacho Dantas |  | Secretaria de Saude/FMS |  |  | 10.851.227/0001-02 | Adriano Transporte e Construtora Ltda - ME |  | 2015-10-23 | 2016-04-20 | 165666.08 |  |  | 0 | 165666.08 |  |  |  | 175492.57 | 175492.57 | 175492.57 | concluida |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CALÇADO - PREFEITURA MUNICIPAL - INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - Conclusão da Ampliação dos PSFs Maria Rita da Silva, localizado no Sitio Melacias e Maria Alves Feitosa localizada no Povoado Riacho Dantas | CALÇADO - PREFEITURA MUNICIPAL - | CALÇADO - PREFEITURA MUNICIPAL - 165666,08
CALÇADO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 004/2014 | INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - Pavimentação em Paralelepipedos graniticos no Povoado Santa Rita |  |  |  |  | 17.696.801/0001-36 | J Benevides da Silva Eireli - EPP |  | 2014-12-09 | 2015-04-08 | 132914.71 |  |  | 0 | 132914.71 |  |  |  | 132914.71 | 132914.71 | 132914.71 | concluida |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CALÇADO - PREFEITURA MUNICIPAL - INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - Pavimentação em Paralelepipedos graniticos no Povoado Santa Rita | CALÇADO - PREFEITURA MUNICIPAL - | CALÇADO - PREFEITURA MUNICIPAL - 132914,71
CALÇADO | PREFEITURA MUNICIPAL | 004/2012 | INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - Abastecimento Dágua do S. Boa vista ao Sitio Marrecas e Sitio Mocos | T. Adesão 035/2013 | FEM 1 | 136115.82 | - | 05.545.366/0001-60 | C M P Construtora Ltda - EPP |  | 2013-08-26 | 2013-12-24 | 106050.26 |  |  | 0 | 106050.26 |  |  |  | 17254.19 | 17254.19 | 17254.19 | concluida |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CALÇADO - PREFEITURA MUNICIPAL - INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - Abastecimento Dágua do S. Boa vista ao Sitio Marrecas e Sitio Mocos | CALÇADO - PREFEITURA MUNICIPAL - | CALÇADO - PREFEITURA MUNICIPAL - 106050,26
CALÇADO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 005/2015 | INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - Construção do Patio de Eventos localizado no sitio do Meio |  |  |  |  | 10.851.227/0001-02 | Adriano Transporte e Construtora Ltda - ME |  | 2015-11-16 | 2016-03-15 | 78841.99 |  |  | 0 | 78841.99 |  |  |  | 31907.92 | 31907.92 | 31907.92 | Em Exec |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CALÇADO - PREFEITURA MUNICIPAL - INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - Construção do Patio de Eventos localizado no sitio do Meio | CALÇADO - PREFEITURA MUNICIPAL - | CALÇADO - PREFEITURA MUNICIPAL - 78841,99
CALÇADO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 006/2015 | INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - Construção de pavimentação em paralelepipedos granitico no estacionamento da almoxerifado localizado na Praça Senador Aderbal Jurema |  |  |  |  | 17.696.801/0001-36 | J Benevides da Silva Eireli - EPP |  | 2015-11-11 | 2016-04-09 | 61793.5 |  |  | 0 | 61793.5 | [6 empty] | concluida |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CALÇADO - PREFEITURA MUNICIPAL - INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - Construção de pavimentação em paralelepipedos granitico no estacionamento da almoxerifado localizado na Praça Senador Aderbal Jurema | CALÇADO - PREFEITURA MUNICIPAL - | CALÇADO - PREFEITURA MUNICIPAL - 61793,5
CALÇADO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 004/2015 | INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - Construção da Calçada do Patio de Alimentação |  |  |  |  | 10.851.227/0001-02 | Adriano Transporte e Construtora Ltda - ME |  | 2015-11-06 | 2016-02-04 | 60169.2 |  |  | 0 | 60169.2 | [6 empty] | Em Exec |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CALÇADO - PREFEITURA MUNICIPAL - INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - Construção da Calçada do Patio de Alimentação | CALÇADO - PREFEITURA MUNICIPAL - | CALÇADO - PREFEITURA MUNICIPAL - 60169,2
CALÇADO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 003/2015 | INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - Construção de pavimentação em paralelepipedos graniticos no beco da Travessa da Rua José Couto de Oliveira, Travessa da Rua Professora Maria Helena de Freitas |  |  |  |  | 10.851.227/0001-02 | Adriano Transporte e Construtora Ltda - ME |  | 2015-11-06 | 2016-02-04 | 56643.71 |  |  | 0 | 56643.71 |  |  |  | 18768.97 | 18768.97 | 18768.97 | concluida |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CALÇADO - PREFEITURA MUNICIPAL - INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - Construção de pavimentação em paralelepipedos graniticos no beco da Travessa da Rua José Couto de Oliveira, Travessa da Rua Professora Maria Helena de Freitas | CALÇADO - PREFEITURA MUNICIPAL - | CALÇADO - PREFEITURA MUNICIPAL - 56643,71
CALÇADO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 001/2014 | INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - Construção do sistema de denagem de aguas servidas no Povoado de Santa Rita |  |  |  |  | 10.851.227/0001-02 | Adriano Transporte e Construtora Ltda - ME |  | 2014-07-24 | 2014-09-22 | 47722.27 |  |  | 0 | 47722.27 |  |  |  | 42865.34 | 42865.34 | 42865.34 | concluida |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CALÇADO - PREFEITURA MUNICIPAL - INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - Construção do sistema de denagem de aguas servidas no Povoado de Santa Rita | CALÇADO - PREFEITURA MUNICIPAL - | CALÇADO - PREFEITURA MUNICIPAL - 47722,27
CALÇADO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 002/2014 | INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - Pavimentação e revitalização da Praça Jose Tavares |  |  |  |  | 10.851.227/0001-02 | Adriano Transporte e Construtora Ltda - ME |  | 2014-07-24 | 2014-09-22 | 26801.08 |  |  | 0 | 26801.08 |  |  |  | 23228.67 | 23228.67 | 23228.67 | concluida |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CALÇADO - PREFEITURA MUNICIPAL - INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - Pavimentação e revitalização da Praça Jose Tavares | CALÇADO - PREFEITURA MUNICIPAL - | CALÇADO - PREFEITURA MUNICIPAL - 26801,08
CALÇADO | PREFEITURA MUNICIPAL |  | INFORMAÇÕES INCOMPLETAS QUANTO AO VALOR ACUMULADO | [12 empty] | 0 | [7 empty] | Não Forneceu Informação Correta |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x
CALUMBI | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 001/2015 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇAO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA de reforma e recuperação do Colégio Municipal Lourival Antônio Simões. | 23400.010240/2014-19 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE | 700000 | 40228.82 | 11.695.493/0001-48 | GRANDE SERRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME | 004/2015 | 2015-09-09 | 2016-05-06 | 740228.82 |  |  | 0 | 740228.82 |  | 4.4.90.51 |  |  |  |  | Paralisada | 418/2017 | 2017-10-17 | 193/2017 | 49354/17 | - |  | A pasta com a documentação deste serviço não foi encontrada até o presente momento, acredita-se não ter sido sequer iniciada. | [6 empty] | x |  | CALUMBI - PREFEITURA MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇAO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA de reforma e recuperação do Colégio Municipal Lourival Antônio Simões. | CALUMBI - PREFEITURA MUNICIPAL - 004/2015 | CALUMBI - PREFEITURA MUNICIPAL - 740228,82
CALUMBI | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 004/2014 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE ROÇAS VELHAS, NO MUNICÍPIO DE CALUMBI. |  |  |  |  | 11.695.493/0001-48 | GRANDE SERRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME | 013/2014 | 2014-11-12 | 2015-04-11 | 246915.66 |  | 450 dias | 60026.95 | 306942.61 |  | 4.4.90.51 | 60026.95 | 60026.95 | 60026.95 | 259571.26 | Concluída | [5 empty] | verificou-se que várias ruas do povoado de Roças Velhas foram executadas, de modo que pode-se considerar esse contrato encerrado. (MF e WM - EAUD 6948) | [5 empty] | x |  |  |  | CALUMBI - PREFEITURA MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE ROÇAS VELHAS, NO MUNICÍPIO DE CALUMBI. | CALUMBI - PREFEITURA MUNICIPAL - 013/2014 | CALUMBI - PREFEITURA MUNICIPAL - 246915,66
Calumbi | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Construção de Escola Municipal com 02 salas. |  | FNDE |  |  | 10.573.023/0001-49 | MBP Serviços de Construções LTDA. | 011/2014 | 2014-08-22 | 2015-01-22 | 242186.1 |  |  |  | 242186.1 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | 418/2017 | 2017-10-17 | 193/2017 | 49354/17 | - | vistoria realizada pelos Técnicos do TCE/PE no mês de setembro de 2017 constatou-se que a obra encontra-se inacabada sem previsão de reinício, com ferragens deteriorando-se pela exposição às intempéries. (MF e WM - EAUD 6948) | Forneceu um ofício de auditoria realizada pela inspetoria de Arcoverde, porém, nada consta sobre informações do andamento da obra. | [6 empty] | x |  | Calumbi - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de Escola Municipal com 02 salas. | Calumbi - PREFEITURA MUNICIPAL - 011/2014 | Calumbi - PREFEITURA MUNICIPAL - 242186,1
CALUMBI | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 005/2014 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA CONTRAUÇÃO DE UMA PRAÇA DE LAZER E UMA PRAÇA DE EVENTOS NO POVOADO DE ROÇAS VELHAS, NO MUNICÍPIO DE CALUMBI. |  |  |  |  | 11.695.493/0001-48 | GRANDE SERRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME | 014/2014 | 2014-11-12 | 2015-04-11 | 188310.36 |  | 450 dias | 23906.15 | 212216.51 |  | 4.4.90.51 | 23906.15 | 23906.15 | 23906.15 | 175897.77 | Concluída | 418/2017 | 2017-10-17 | 193/2017 | 49354/17 | - | foi constatado na vistoria que grande parte da obra foi executada, ficando pendente de execução serviços referentes à iluminação e à construção dos bancos de concreto. (MF e WM - EAUD 6948) | Forneceu um ofício de auditoria realizada pela inspetoria de Arcoverde, porém, nada consta sobre informações do andamento da obra. | [6 empty] | x |  | CALUMBI - PREFEITURA MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA CONTRAUÇÃO DE UMA PRAÇA DE LAZER E UMA PRAÇA DE EVENTOS NO POVOADO DE ROÇAS VELHAS, NO MUNICÍPIO DE CALUMBI. | CALUMBI - PREFEITURA MUNICIPAL - 014/2014 | CALUMBI - PREFEITURA MUNICIPAL - 188310,36
CALUMBI | PREFEITURA MUNICIPAL | CV 004/2015 | Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia para ampliação de Rede de Abastecimento de Água no Sítio Camaleão, zona rural do município. |  |  |  |  | 11.393.001/0001-60 | NP CONSTRUÇÃO LTDA | 005/2015 |  | 1900-04-29 | 127233.81 |  |  | 0 | 127233.81 |  | 4.4.90.51 | 127233.81 | 127233.81 | 127233.81 | 127233.81 | Concluída | [5 empty] | Na inspeção, constatou-se a execução somente dos tubos de PVC de 50 mm ligando uma caixa d´água já existente ao poço. Os moradores da região informaram que as caixas d´água já existiam e não foram executadas nessa obra. (MF e WM - EAUD 6948) | [7 empty] | x |  | CALUMBI - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia para ampliação de Rede de Abastecimento de Água no Sítio Camaleão, zona rural do município. | CALUMBI - PREFEITURA MUNICIPAL - 005/2015 | CALUMBI - PREFEITURA MUNICIPAL - 127233,81
CAMARAGIBE | AGRUSP | CONCORRÊNCIA 003/2013 | INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E DRENAGEM NAS RUAS: ÁGUAS MARINHAS-V. DAS PEDREIRAS; STA. VERÔNICA E ERSINA LAPENDA- TIMBI; PARANÁ E ALTO PADRE CÍCERO- B. DOS ESTADOS, ANTÔNIO CAMILO E ARACI- AREEIRO E TRAV. S. PAULO- S. PAULO | 351.543-75/2011 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 6122831.83 | 0 | 07.042.353/0001-01 | PROJECOM PROJETOS E ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES LTDA. | 061/2013 | 2013-09-27 | 2014-09-27 | 5591821.69 |  |  | 0 | 5591821.69 | [6 empty] | Sem Informação |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CAMARAGIBE - AGRUSP - INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E DRENAGEM NAS RUAS: ÁGUAS MARINHAS-V. DAS PEDREIRAS; STA. VERÔNICA E ERSINA LAPENDA- TIMBI; PARANÁ E ALTO PADRE CÍCERO- B. DOS ESTADOS, ANTÔNIO CAMILO E ARACI- AREEIRO E TRAV. S. PAULO- S. PAULO | CAMARAGIBE - AGRUSP - 061/2013 | CAMARAGIBE - AGRUSP - 5591821,69
CAMARAGIBE | AGRUSP | CONCORRÊNCIA 001/2013 | INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - OBRAS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE HABITABILIDADE EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, INCLUINDO CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E RECUPERAÇÃO DE MORADIAS EM TABATINGA E BAIRRO DOS ESTADOS | 0251.161-46/2008 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 1976000 | 670582.87 | 07.042.353/0001-01 | PROJECOM PROJETOS E ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES LTDA. | 042/2013 | 2013-09-23 | 2014-09-23 | 2328338.7 |  |  | 0 | 2328338.7 | [6 empty] | Sem Informação |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CAMARAGIBE - AGRUSP - INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - OBRAS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE HABITABILIDADE EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, INCLUINDO CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E RECUPERAÇÃO DE MORADIAS EM TABATINGA E BAIRRO DOS ESTADOS | CAMARAGIBE - AGRUSP - 042/2013 | CAMARAGIBE - AGRUSP - 2328338,7
CAMARAGIBE | AGRUSP | DISPENSA 008/2016 | INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS COM GEOMANTA DE PVC EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE. |  |  |  |  | 05.050.382/0001-81 | TDC CONSTRUÇÕES, CULTURA E SERVIÇOS EIRELI-EPP | 048/2016 | 2016-09-08 | 2016-11-07 | 1311441.21 |  |  | 0 | 1311441.21 | [6 empty] | Sem Informação |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CAMARAGIBE - AGRUSP - INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS COM GEOMANTA DE PVC EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE. | CAMARAGIBE - AGRUSP - 048/2016 | CAMARAGIBE - AGRUSP - 1311441,21
CAMARAGIBE | AGRUSP | DP 034/2011 | INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NA RUA JOVELINA ALBUQUERQUE DOS PRAZERES- AREEIRO | 021/2011 | ESTADO DE PERNAMBUCO | 400015.15 | 0 | 07.708.900/0001-37 | CARLOS EDUARDO SOUSA ANDRADE | 151/2011 | 2012-08-13 | 2013-02-09 | 400015.15 |  |  | 0 | 400015.15 | [6 empty] | Sem Informação |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CAMARAGIBE - AGRUSP - INFORMAÇÕES INCOMPLETAS - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NA RUA JOVELINA ALBUQUERQUE DOS PRAZERES- AREEIRO | CAMARAGIBE - AGRUSP - 151/2011 | CAMARAGIBE - AGRUSP - 400015,15
CAMARAGIBE | AGRUSP |  | INFORMAÇÕES INCOMPLETAS | [12 empty] | 0 | [7 empty] | Não Forneceu Informação Correta |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x
CAMARAGIBE | FUNDAÇÃO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | DISPENSA | ULIMINAÇÃO DA QUADRA DE NAZARÉ E DO ESTÁDIO DE FUTEBOL LUIZ ALEXANDRINO | 01/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE | 13988.32 |  | 08260663/0001-57 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE | 1/2016 | 2016-06-14 | 2016-07-14 | 13988.32 | 2016-08-17 |  | 0 | 13988.32 |  | 449051 |  |  |  |  | CONCLUIDO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CAMARAGIBE - FUNDAÇÃO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES - ULIMINAÇÃO DA QUADRA DE NAZARÉ E DO ESTÁDIO DE FUTEBOL LUIZ ALEXANDRINO | CAMARAGIBE - FUNDAÇÃO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES - 1/2016 | CAMARAGIBE - FUNDAÇÃO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES - 13988,32
CAMARAGIBE | FUNDAÇÃO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES |  | INFORMAÇÕES INCOMPLETAS | [12 empty] | 0 | [7 empty] | Não Forneceu Informação Correta |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x
CAMARAGIBE | PREFEITURA MUNICIPAL | CONCORRÊNCIA 003/2013 | OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E DRENAGEM NAS RUAS: ÁGUAS MARINHAS-V. DAS PEDREIRAS; STA. VERÔNICA E ERSINA LAPENDA- TIMBI; PARANÁ E ALTO PADRE CÍCERO- B. DOS ESTADOS, ANTÔNIO CAMILO E ARACI- AREEIRO E TRAV. S. PAULO- S. PAULO | 351.543-75/2011 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 6122831.83 | 0 | 07.042.353/0001-01 | PROJECOM PROJETOS E ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES LTDA. | 061/2013 | 2013-09-27 | 2014-09-27 | 5591821.69 |  | 36 MESES | 0 | 5591821.69 | 0 | 449051 |  | 0 |  | 1176670.36 | PARALISADA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CAMARAGIBE - PREFEITURA MUNICIPAL - OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E DRENAGEM NAS RUAS: ÁGUAS MARINHAS-V. DAS PEDREIRAS; STA. VERÔNICA E ERSINA LAPENDA- TIMBI; PARANÁ E ALTO PADRE CÍCERO- B. DOS ESTADOS, ANTÔNIO CAMILO E ARACI- AREEIRO E TRAV. S. PAULO- S. PAULO | CAMARAGIBE - PREFEITURA MUNICIPAL - 061/2013 | CAMARAGIBE - PREFEITURA MUNICIPAL - 5591821,69
CAMARAGIBE | PREFEITURA MUNICIPAL | CONCORRÊNCIA 001/2013 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE HABITABILIDADE EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, INCLUINDO CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E RECUPERAÇÃO DE MORADIAS EM TABATINGA E BAIRRO DOS ESTADOS | 0251.161-46/2008 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 1976000 | 670582.87 | 07.042.353/0001-01 | PROJECOM PROJETOS E ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES LTDA. | 042/2013 | 2013-09-23 | 2014-09-23 | 2328338.7 |  | 36 MESES | 0 | 2328338.7 | 0 | 449051 |  | 0 |  | 975792.94 | PARALISADA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CAMARAGIBE - PREFEITURA MUNICIPAL - OBRAS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE HABITABILIDADE EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, INCLUINDO CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E RECUPERAÇÃO DE MORADIAS EM TABATINGA E BAIRRO DOS ESTADOS | CAMARAGIBE - PREFEITURA MUNICIPAL - 042/2013 | CAMARAGIBE - PREFEITURA MUNICIPAL - 2328338,7
CAMARAGIBE | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2014 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, DRENAGEM, CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA RUA PIAUÍ E RUA DAS PALMEIRAS - BAIRRO DOS ESTADOS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE | 0402.317-26/2011 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 7246385 | 0 | 03.608.944/0001-34 | JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA. | 093/2014 | 2014-11-27 | 2015-11-27 | 1316303.14 |  | 24 MESES | 0 | 1316303.14 | 0 | 449051 | 123308.6 | 47050.66 | 47050.66 | 520513.87 | PARALISADA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CAMARAGIBE - PREFEITURA MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, DRENAGEM, CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA RUA PIAUÍ E RUA DAS PALMEIRAS - BAIRRO DOS ESTADOS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE | CAMARAGIBE - PREFEITURA MUNICIPAL - 093/2014 | CAMARAGIBE - PREFEITURA MUNICIPAL - 1316303,14
CAMARAGIBE | PREFEITURA MUNICIPAL | DISPENSA 008/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS COM GEOMANTA DE PVC EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE. |  |  |  |  | 05.050.382/0001-81 | TDC CONSTRUÇÕES, CULTURA E SERVIÇOS EIRELI-EPP | 048/2016 | 2016-09-08 | 2016-11-07 | 1311441.21 |  |  | 0 | 1311441.21 | 0 | 449051 | 580492.02 | 0 |  | 580492.02 | INACABADA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CAMARAGIBE - PREFEITURA MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS COM GEOMANTA DE PVC EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE. | CAMARAGIBE - PREFEITURA MUNICIPAL - 048/2016 | CAMARAGIBE - PREFEITURA MUNICIPAL - 1311441,21
Camaragibe | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Contratação de empresa de engenharia para execurção de obras de manutenção corretiva das unidads de ensino. |  |  |  |  | 05.654.826/0001-98 | AGIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS ERELI-EPP | 079/2013 | 2013-12-02 | 2014-11-27 | 938867.7 | 2014-11-27 | 2015-11-22 | 220941.92 | 1159809.62 |  |  |  |  | 470742.62 | 1006127.48 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | Camaragibe - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de empresa de engenharia para execurção de obras de manutenção corretiva das unidads de ensino. | Camaragibe - PREFEITURA MUNICIPAL - 079/2013 | Camaragibe - PREFEITURA MUNICIPAL - 938867,7
CAMARAGIBE | PREFEITURA MUNICIPAL | DP 034/2011 | CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NA RUA JOVELINA ALBUQUERQUE DOS PRAZERES- AREEIRO | 021/2011 | ESTADO DE PERNAMBUCO | 400015.15 | 0 | 07.708.900/0001-37 | CARLOS EDUARDO SOUSA ANDRADE | 151/2011 | 2012-08-13 | 2013-02-09 | 400015.15 | 2016-08-15 | 1080 DIAS | 0 | 400015.15 | 0 | 449051 |  | 0 |  | 164244.74 | INACABADA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CAMARAGIBE - PREFEITURA MUNICIPAL - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NA RUA JOVELINA ALBUQUERQUE DOS PRAZERES- AREEIRO | CAMARAGIBE - PREFEITURA MUNICIPAL - 151/2011 | CAMARAGIBE - PREFEITURA MUNICIPAL - 400015,15
Camaragibe | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Serviços de drenagem e desvio de canal com revestimento em concreto armado nos trechos da rua João Gutemberg, trecho da rua Dr. Luiz Guimarães Filho; trecho da rua Laurindo Rabelo – Vera Cruz e trecho da rua Presidente Getúlio Vargas – Alberto Maia – Camaragibe-PE |  |  |  |  | 15.729.834/0001-00 | ROTTA ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI ME | 080/2013 | 2013-11-26 | 2014-11-21 | 324942.58 | 2014-11-21 | 2014-11-21 |  | 324942.58 | [5 empty] | 145389.55 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | Camaragibe - PREFEITURA MUNICIPAL - Serviços de drenagem e desvio de canal com revestimento em concreto armado nos trechos da rua João Gutemberg, trecho da rua Dr. Luiz Guimarães Filho; trecho da rua Laurindo Rabelo – Vera Cruz e trecho da rua Presidente Getúlio Vargas – Alberto Maia – Camaragibe-PE | Camaragibe - PREFEITURA MUNICIPAL - 080/2013 | Camaragibe - PREFEITURA MUNICIPAL - 324942,58
Camaragibe | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Obras de pavimentação e drenagem no trecho da rua H e I – loteamento São João e São Paulo - Camaragibe-PE |  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |  |  | 04.822.868/0001-28 | SEMARH SERV ESPC EM MEIO AMBIENTE E REC HÍDRICOS LTDA | 054/2015 | 2015-06-22 | 2016-06-16 | 289906.63 |  | 2016-06-16 |  | 289906.63 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | Camaragibe - PREFEITURA MUNICIPAL - Obras de pavimentação e drenagem no trecho da rua H e I – loteamento São João e São Paulo - Camaragibe-PE | Camaragibe - PREFEITURA MUNICIPAL - 054/2015 | Camaragibe - PREFEITURA MUNICIPAL - 289906,63
Camaragibe | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Serviços de construção de um quiosque para apoio da guarda municipal, dois quiosques destinados aos vendedores de tempero/coentro , adequação do polo de verdura e a construção de quatro banheiros públicos todos na rua Eliza Cabral de Souza – Camaragibe-PE |  |  |  |  | 11.873.262/0001-87 | CONSTENE CONSTRUTORA E TERRAP DO NORDESTE LTDA | 030/2014 | 2014-04-16 | 2014-10-13 | 108562.64 | 2014-10-13 | 2015-04-11 | 14236.54 | 122799.18 | [5 empty] | 89527.66 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | Camaragibe - PREFEITURA MUNICIPAL - Serviços de construção de um quiosque para apoio da guarda municipal, dois quiosques destinados aos vendedores de tempero/coentro , adequação do polo de verdura e a construção de quatro banheiros públicos todos na rua Eliza Cabral de Souza – Camaragibe-PE | Camaragibe - PREFEITURA MUNICIPAL - 030/2014 | Camaragibe - PREFEITURA MUNICIPAL - 108562,64
Camaragibe | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS: JOSÉ ANTÔNIO DE LUNA; CACHOEIRA DO ITAPEMIRIM- VIANA E SÉRGIO ROMERO- CÓRREGO DO SAPO |  |  |  |  | 05.545.016/0001-01 | SOERGUER CONST. LTDA. | 054/2012 | 2012-08-13 | 2012-11-11 | 109641.39 |  | 2013-02-09 |  | 109641.39 | [5 empty] | 22697.91 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | Camaragibe - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS: JOSÉ ANTÔNIO DE LUNA; CACHOEIRA DO ITAPEMIRIM- VIANA E SÉRGIO ROMERO- CÓRREGO DO SAPO | Camaragibe - PREFEITURA MUNICIPAL - 054/2012 | Camaragibe - PREFEITURA MUNICIPAL - 109641,39
Camaragibe | PREFEITURA MUNICIPAL |  | RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS: R. AMÉLIA, R. 21 DE ABRIL, R. AMENDOLÂNDIA, R. SANTA ROSA, R. MOREIRA SALES- B. DOS ESTADOS, CAMARAGIBE/PE, EMPRESA CONTRATADA: P & B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. INFORMAMOS QUE FORAM REALIZADOS APENAS OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESCADARIA DA R. AMENDOLÂNDIA- B. DOS ESTADOS. |  |  |  |  | 04.386.837/0001-71 | P & B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | 009/2012 | 2012-03-05 | 2012-05-04 | 60049.18 |  | 2012-07-03 |  | 60049.18 | [5 empty] | 21081.27 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | Camaragibe - PREFEITURA MUNICIPAL - RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS: R. AMÉLIA, R. 21 DE ABRIL, R. AMENDOLÂNDIA, R. SANTA ROSA, R. MOREIRA SALES- B. DOS ESTADOS, CAMARAGIBE/PE, EMPRESA CONTRATADA: P & B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. INFORMAMOS QUE FORAM REALIZADOS APENAS OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESCADARIA DA R. AMENDOLÂNDIA- B. DOS ESTADOS. | Camaragibe - PREFEITURA MUNICIPAL - 009/2012 | Camaragibe - PREFEITURA MUNICIPAL - 60049,18
CAMOCIM DE SÃO FÉLIX | PREFEITURA MUNICIPAL | CONCORRÊNCIA-002/2015(ADM) | LOTE I – RUA MAURO GILBERTO DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ ROMERO SOUZA FILHO, RUA JOSÉ DAS NEVES VIEIRA E RUA FREI DAMIÃO; LOTE II – RUA MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, RUA TANCREDO NEVES, RUA CASTELO BRANCO - LADO ESQUERDO, RUA PROJETADA 01 E RUA PROJETADA 02; LOTE III: RUA ALZIRA MARIA DE LIMA – TRECHO 2 E RUA PRINCIPAL; LOTE IV: RUA PROJETADA 01, RUA PROJETADA 02, RUA PROJETADA 03, RUA PROJETADA 04 E RUA AQUINO DE MELO, NO BAIRRO DO CRUZEIRO, RUA PROJETADA 01, RUA PROJETADA 02, RUA PROJETADA 03, RUA PROJETADA 04, RUA ALZIRA MARIA DE LIMA – TRECHO 01, NO BAIRRO NOVO, E RUA SEVERINO COELHO XAVIER NO BAIRRO MUTIRÃO; LOTE V: RUA 01, RUA 02, TRAVESSA 01, TRAVESSA 02, RUA PADRE CÍCERO E RUA SÃO PEDRO(PARTE), | CONTRATO DE REPASSE Nº 1006.812-48 Nº 1005.377-90 Nº 1007.888-54 Nº 1012.025-35 Nº1004.450-34 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 1797295.72 | 122995.72 | 03.965.980/0001-55 | PORTO DA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP | 015/2015+I31:O31I31:Q31 | 2015-06-08 | 2015-12-05 | 1785371.12 | ANDAMENTO | 1º TERMO ADITIVO PRORROGAÇÃO 12.02.2016 A 12.08.2016 | 0 | 1785371.12 |  | 4.4.90.51 | 62357.99 | 62357.99 | 62357.99 | 62357.99 | ANDAMENTO | 422/2017 | 2017-10-16 | 318/2017 | 48914/17 |  |  | Obras paralisadas por ausencia de recursos. | [6 empty] | x |  | CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PREFEITURA MUNICIPAL - LOTE I – RUA MAURO GILBERTO DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ ROMERO SOUZA FILHO, RUA JOSÉ DAS NEVES VIEIRA E RUA FREI DAMIÃO; LOTE II – RUA MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, RUA TANCREDO NEVES, RUA CASTELO BRANCO - LADO ESQUERDO, RUA PROJETADA 01 E RUA PROJETADA 02; LOTE III: RUA ALZIRA MARIA DE LIMA – TRECHO 2 E RUA PRINCIPAL; LOTE IV: RUA PROJETADA 01, RUA PROJETADA 02, RUA PROJETADA 03, RUA PROJETADA 04 E RUA AQUINO DE MELO, NO BAIRRO DO CRUZEIRO, RUA PROJETADA 01, RUA PROJETADA 02, RUA PROJETADA 03, RUA PROJETADA 04, RUA ALZIRA MARIA DE LIMA – TRECHO 01, NO BAIRRO NOVO, E RUA SEVERINO COELHO XAVIER NO BAIRRO MUTIRÃO; LOTE V: RUA 01, RUA 02, TRAVESSA 01, TRAVESSA 02, RUA PADRE CÍCERO E RUA SÃO PEDRO(PARTE), | CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PREFEITURA MUNICIPAL - 015/2015+I31:O31I31:Q31 | CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PREFEITURA MUNICIPAL - 1785371,12
CAMOCIM DE SÃO FÉLIX | PREFEITURA MUNICIPAL | TP-002/2015 (ADM) | CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS PRAÇAS: DA CULTURA, DO BAIRRO NOVO, DO LOTEAMENTO JOSÉ ABÍLIO E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTE MUNICÍPIO. | CONTRATO DE REPASSE Nº1014.301-08 | MINISTÉRIO DO TURÍSMO | 998550.6 | 23550.6 | 07.791.333/0001-25 | CONSTRUTEC PROJETOS E OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL - LTDA | 014/2015 | 2015-06-05 | 2016-06-04 | 992554.43 | ANULADA EM 06.07.2015 | xxxx | 0 | 992554.43 |  | 4.4.90.51 |  |  |  | 992554.43 | ANULADA | 422/2017 | 2017-10-16 | 318/2017 | 48914/17 |  |  | Inicalmente o processo n013/2015 foi anulado, posteriomente o processo licitatorio 022/2015 foi distratado. Atualmente esta reprogramando com a CEF uma nova licitação. | [6 empty] | x |  | CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PREFEITURA MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS PRAÇAS: DA CULTURA, DO BAIRRO NOVO, DO LOTEAMENTO JOSÉ ABÍLIO E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTE MUNICÍPIO. | CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PREFEITURA MUNICIPAL - 014/2015 | CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PREFEITURA MUNICIPAL - 992554,43
CAMOCIM DE SÃO FÉLIX | PREFEITURA MUNICIPAL | TP-001/2016 | CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE, NO POVOADO DE SANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | MINISTÉRIO DA SAÚDE | MINISTÉRIO DA SAÚDE-CONVÊNIO | 411939.34 | 411939.34 | 11.870.137/0001-13 | S.A. SOUZA CONSTRUTORA LTDA-EPP | 016/2016 | 2016-04-14 | 2016-10-11 | 407835.88 | CONCLUÍDA | XXX | 0 | 407835.88 |  | 4.4.90.51 |  |  |  |  | ANDAMENTO | 422/2017 | 2017-10-16 | 318/2017 | 48914/17 | Em consulta ao T.C. dia 20/11/2017 foi que ouve pagamento, o ultimo sendo dia 20/12/2016, valor quase total do empenhado foi pago. Considerando concluída. |  | Obra concluída |  |  | x | [5 empty] | CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PREFEITURA MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE, NO POVOADO DE SANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PREFEITURA MUNICIPAL - 016/2016 | CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PREFEITURA MUNICIPAL - 407835,88
CAMOCIM DE SÃO FÉLIX | PREFEITURA MUNICIPAL | DP-001/2014 (SUS) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE NO BAIRRO DO CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIO. | MINISTÉRIO DA SAÚDE | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 149845.44 | XXX | 03.965.980/0001-55G17:Q17BG17:R17 | PORTO DA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP | 012/2014 | 2014-08-06 | 2014-12-04 | 148504.91 | ANDAMENTO | 3° TERMO ADITIVO 04.01.2016 (ACRÉSCIMO) 4º TERMO DE ADITIVO 11.02.2016 A 31.12.2016 | 0 | 148504.91 |  | 4.4.90.51 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ANDAMENTO | 422/2017 | 2017-10-16 | 318/2017 | 48914/17 | Em consulta ao T.C. dia 20/11/2017 não foi constatado pagementos recentes. |  | Obra concluída | [6 empty] | x |  | CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PREFEITURA MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE NO BAIRRO DO CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIO. | CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PREFEITURA MUNICIPAL - 012/2014 | CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PREFEITURA MUNICIPAL - 148504,91
CAMOCIM DE SÃO FÉLIX | PREFEITURA MUNICIPAL | CONCORRÊNCIA-001/2015(ADM) | LOTE I – RUA MAURO GILBERTO DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ ROMERO SOUZA FILHO, RUA JOSÉ DAS NEVES VIEIRA E RUA FREI DAMIÃO; LOTE II – RUA MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, RUA TANCREDO NEVES, RUA CASTELO BRANCO - LADO ESQUERDO, RUA PROJETADA 01 E RUA PROJETADA 02; LOTE III: RUA ALZIRA MARIA DE LIMA – TRECHO 2 E RUA PRINCIPAL; LOTE IV: RUA PROJETADA 01, RUA PROJETADA 02, RUA PROJETADA 03, RUA PROJETADA 04 E RUA AQUINO DE MELO, NO BAIRRO DO CRUZEIRO, RUA PROJETADA 01, RUA PROJETADA 02, RUA PROJETADA 03, RUA PROJETADA 04, RUA ALZIRA MARIA DE LIMA – TRECHO 01, NO BAIRRO NOVO, E RUA SEVERINO COELHO XAVIER NO BAIRRO MUTIRÃO; LOTE V: RUA 01, RUA 02, TRAVESSA 01, TRAVESSA 02, RUA PADRE CÍCERO E RUA SÃO PEDRO(PARTE), | CONTRATO DE REPASSE Nº 1006.812-48 Nº 1005.377-90 Nº 1007.888-54 Nº 1012.025-35 Nº1004.450-34 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 1797295.72 | 122995.72 | [8 empty] | 0 |  |  | 4.4.90.51 |  | 1797295.72 | 1797295.72 | 1797295.72 | ANULADA | 422/2017 | 2017-10-16 | 318/2017 | 48914/17 |  |  | Obras paralisadas por ausencia de recursos. | [6 empty] | x |  | CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PREFEITURA MUNICIPAL - LOTE I – RUA MAURO GILBERTO DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ ROMERO SOUZA FILHO, RUA JOSÉ DAS NEVES VIEIRA E RUA FREI DAMIÃO; LOTE II – RUA MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, RUA TANCREDO NEVES, RUA CASTELO BRANCO - LADO ESQUERDO, RUA PROJETADA 01 E RUA PROJETADA 02; LOTE III: RUA ALZIRA MARIA DE LIMA – TRECHO 2 E RUA PRINCIPAL; LOTE IV: RUA PROJETADA 01, RUA PROJETADA 02, RUA PROJETADA 03, RUA PROJETADA 04 E RUA AQUINO DE MELO, NO BAIRRO DO CRUZEIRO, RUA PROJETADA 01, RUA PROJETADA 02, RUA PROJETADA 03, RUA PROJETADA 04, RUA ALZIRA MARIA DE LIMA – TRECHO 01, NO BAIRRO NOVO, E RUA SEVERINO COELHO XAVIER NO BAIRRO MUTIRÃO; LOTE V: RUA 01, RUA 02, TRAVESSA 01, TRAVESSA 02, RUA PADRE CÍCERO E RUA SÃO PEDRO(PARTE), | CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PREFEITURA MUNICIPAL - | CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PREFEITURA MUNICIPAL -
CANHOTINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP Nº 001/09 | CONSTRUÇÃO DE 220 UNIDADES SANITÁRIAS | 0437/07 | FUNASA | 900000 | 31000 | 41.046.285/0001-89 | A.A. de S. Jr. Eneg. | 020/2009 | 2009-03-27 | 2009-06-27 | 901051.4 | 1999-12-30 | 42003 | 0 | 901051.4 |  | 3.3.4.9.0.51 |  |  |  | 544433.58 | concluída | 423/2017 | 2017-10-18 | 144/2017 | E-mail | A obra em questão não foi encontrada no Tome Conta. Não há empenhos. |  | A maior parte das obras deste contrato já foi concluída. O mesmo encontra-se com pedido de redução de metas junto à FUNASA, em estado bastante adiantado, visando o seu encerramento; | [6 empty] | x |  | CANHOTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE 220 UNIDADES SANITÁRIAS | CANHOTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 020/2009 | CANHOTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 901051,4
CANHOTINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP-01/14 | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTUÁRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.447.279/0001-59 | Construmar Eng. Ltda | 129/14 | 2014-12-29 | 2015-09-25 | 509960.1 | 1999-12-30 | 42542 | 0 | 509960.1 |  | 3.3.4.9.0.51 |  | 20047.29 | 20047.29 | 120680.53 | em andamento | 423/2017 | 2017-10-18 | 144/2017 | E-mail | No Tome Conta há um empenho em 2015 no valor total do contrato, onde foram liquidados R$ 133.543,48 e pagos R$ 124.250,39. De acordo com a justificativa, foi feito novo processo licitatório e aguardam o repasse. |  | Esta obra está um pouco atrasada devido exigências do Ministério da Educação - SIMEC, para que fosse feito um Muro de Arrimo no contorno da obra, para contenção de aterros e cortes do terreno. Informamos, também que a empresa contratada para execução abandonou a obra, e com orientação do Ministério da Educação realizamos novo processo licitatório para conclusão dos serviços, restando apenas que o ministério inicie os repasses finais dos recursos para que possamos executar a conclusão dos serviços. | [6 empty] | x |  | CANHOTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTUÁRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO | CANHOTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 129/14 | CANHOTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 509960,1
Canhotinho | PREFEITURA MUNICIPAL |  | AMP. E REFORMA DE 4 PSF (PAQUEVIRA, CENTRO SOCIAL, OLHO D'ÁGUA E VILA SÃO JOSÉ) |  | MS |  |  | 03.349.259/0001-30 | CAMOL C. A. Ltda | 049/13 | 2013-06-25 | 2013-12-25 | 439689.91 |  | 2015-06-15 | 36279.14 | 475969.05 |  |  |  |  | 0 | 390253.76 | Identificada paralisada em 2016 | 423/2017 | 2017-10-18 | 144/2017 | E-mail | No Tome Conta foi liquidado R$ 225.916,46, aproximadamente 47% do contrato, onde falta pagar aprox. R$85.200,00. O último empenho se deu em 2015. |  | Estas obras foram devidamente concluídas e os Postos de atendimento estão em pleno funcionamento. Os pagamentos que restavam fazer à Empresa contratada foram feitos no exercício de 2017. | [6 empty] | x |  | Canhotinho - PREFEITURA MUNICIPAL - AMP. E REFORMA DE 4 PSF (PAQUEVIRA, CENTRO SOCIAL, OLHO D'ÁGUA E VILA SÃO JOSÉ) | Canhotinho - PREFEITURA MUNICIPAL - 049/13 | Canhotinho - PREFEITURA MUNICIPAL - 439689,91
CANHOTINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP-02/09 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA BENJAMIN CONSTANT | 275728 | MT | 332060 | 10270.93 | 00.758.756/0001-02 | Const. Ancar Ltda | 024/09 | 2009-10-01 | 2009-12-31 | 303447.79 | 1999-12-30 | 36524 | 0 | 303447.79 |  | 3.3.4.9.0.51 |  |  |  | 136795.35 | concluída | 423/2017 | 2017-10-18 | 144/2017 | E-mail | No Tome Conta não há empenhos deste município para este fornecedor. |  | Esta obra está devidamente concluída e está em pleno funcionamento. A Caixa Econômica Federal aprovou sua conclusão estando o Convênio em fase de Prestação de Contas; | [6 empty] | x |  | CANHOTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA BENJAMIN CONSTANT | CANHOTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 024/09 | CANHOTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 303447,79
CANHOTINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP-04/09 | CONSTRUÇÃO DE 48 UNIDADES SANITÁRIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E NA VILA TUPY | 929/07 | FUNASA | 200000 | 10000 | 41.046.285/0001-89 | A.A. de S. Jr. Eneg. | 64/09 | 2009-12-28 | 2010-03-28 | 202477.76 | 1999-12-30 | 42001 | 0 | 202477.76 |  | 3.3.4.9.0.51 |  |  |  | 100988.88 | concluída | 423/2017 | 2017-10-18 | 144/2017 | E-mail | No Tome Conta não há empenhos deste município para este objeto. |  | A maior parte das obras deste contrato foi concluída. Fizemos pedido de redução de metas junto à FUNASA cujo estudo está em fase bastante adiantada, e estamos no aguardo do seu deferimento para que possamos promover o seu encerramento; | [6 empty] | x |  | CANHOTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE 48 UNIDADES SANITÁRIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E NA VILA TUPY | CANHOTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 64/09 | CANHOTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 202477,76
CANHOTINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | CV-01/16 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAV. EM PARALELEPÍPEDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.179.270/0001-13 | Machado e S. C. Ltda | 061/16 | 2016-03-21 | 2016-12-16 | 140400 | 1999-12-30 | 36524 | 0 | 140400 |  | 3.3.4.9.0.51 |  |  |  |  | em andamento | 423/2017 | 2017-10-18 | 144/2017 | E-mail |  |  | Este contrato não foi executado no exercício de 2016, visto que ainda tinhamos um saldo de um contrato no exercício anterior, com o mesmo objetivo, o qual foi utilizado, conforme foi informado nos Mapas Trimestrais enviados. | [6 empty] | x |  | CANHOTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAV. EM PARALELEPÍPEDOS | CANHOTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 061/16 | CANHOTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 140400
CANHOTINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | CV-018 | COSNTRUÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) UNIDADES SANITÁRIAS NO DISTRITO DE PAQUEVIRA | 0308/07 | FUNASA | 141000 | 11000 | 04.374.762/0001-09 | Con. e I. Neves Ltda | 043/09 | 2009-06-10 | 2009-10-10 | 138819.93 | 1999-12-30 | 42034 | 0 | 138819.93 |  | 3.3.4.9.0.51 |  |  |  | 82282.64 | concluída | 423/2017 | 2017-10-18 | 144/2017 | E-mail | No Tome Conta não há empenhos deste município para este objeto. |  | A maior parte das obras deste contrato foi concluída. Foi feito pedido de redução de metas junto a FUNASA que foi deferido. Portanto, obra concluída, tendo já sido feito encerramento do referido convênio. | [6 empty] | x |  | CANHOTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - COSNTRUÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) UNIDADES SANITÁRIAS NO DISTRITO DE PAQUEVIRA | CANHOTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 043/09 | CANHOTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 138819,93
CANHOTINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | CV 06/16 | COMPLEMENTAÇÃO DA DRENAGEM DA RUA SÃO JOSÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.326.544/0001-55 | AGRAPE P. e C. ltda. ME | 186/16 | 2016-09-16 | 2017-03-15 | 110892.63 | 1999-12-30 | 36524 | 0 | 110892.63 |  | 3.3.4.9.0.51 |  |  |  |  | em andamento | 423/2017 | 2017-10-18 | 144/2017 | E-mail | No Tome Conta apresenta um empenho, mas não foi liquidado ou pago. |  | Obra devidamente concluída e em pleno funcionamento. Executada em 2016 e os pagamentos feitos no exercício de 2017. | [6 empty] | x |  | CANHOTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - COMPLEMENTAÇÃO DA DRENAGEM DA RUA SÃO JOSÉ | CANHOTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 186/16 | CANHOTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 110892,63
Canhotinho | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Reforma de Prédio para Funciomento do CEO |  | MS |  |  | 03.340.259/0001-63 | Const. Amorim Ltda. | 31/14 | 2014-07-07 | 2014-11-07 | 105106.25 |  | 2015-07-07 | 0 | 105106.25 |  |  |  |  | 5000 | 69703.57 | Identificada paralisada em 2016 | 423/2017 | 2017-10-18 | 144/2017 | E-mail | No Tome Conta apresenta liquidação de R$ 78.871,01, abaixo do valor do contrato aprox. R$27.000,00, onde falta o pagamento de aprox. R$ 8.000,00. O último empenho se deu em 2015. |  | Esta obra foi devidamente concluída e está em pleno funcionamento. Os pagamentos foram concluídos no exercício de 2017. | [6 empty] | x |  | Canhotinho - PREFEITURA MUNICIPAL - Reforma de Prédio para Funciomento do CEO | Canhotinho - PREFEITURA MUNICIPAL - 31/14 | Canhotinho - PREFEITURA MUNICIPAL - 105106,25
CAPOEIRAS | PREFEITURA MUNICIPAL | TP/02/2016 | Contratação de Prestação de Serviços de Engenharia para Construção de Unidade de Educação Infantil no Povoado Alegre, Projeto Padrão Tipo 2, Programa PAC II – Proinfância | 10642/2014 | MEC | 1288743.65 | 0 | 16.442.947/0001-92 | MS Construções & Serviços Ltda | 10/2016 | 2016-03-30 | 2017-06-23 | 1270641.57 |  |  | 0 | 1270641.57 |  | 4490.51 |  |  |  |  | NÃO INICIADO | 425/2017 | 2017-09-25 | 096/2017 | 45231/17 | - |  | Situação indicada no mapa de obras: Não iniciado. | [5 empty] | x |  |  | CAPOEIRAS - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de Prestação de Serviços de Engenharia para Construção de Unidade de Educação Infantil no Povoado Alegre, Projeto Padrão Tipo 2, Programa PAC II – Proinfância | CAPOEIRAS - PREFEITURA MUNICIPAL - 10/2016 | CAPOEIRAS - PREFEITURA MUNICIPAL - 1270641,57
Capoeiras | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Contratação de prestação de serviços de engenharia para reposição de pavimentação em paralelepípedos, caiação de meio-fio e capinação de diversas ruas da cidade |  |  |  |  | 10.644.806/0001-76 | ECO CONSTRUTORA & IMCORPORADORA LTDA-ME | 36 | 2014-10-13 | 2015-10-13 | 501938.73 |  |  |  | 501938.73 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | 425/2017 | 2017-09-25 | 096/2017 | 45231/17 | No TOME CONTA consta empenho de R$ 501.938,73 no dia 13/10/2014. Sem pagamento efetuado. |  | A obra indicada não teve qualquer paralisação em 2016, uma vez que teve seu término em DEZ/2015. Foi realizado novo processo licitatório para execução dos serviços no exercício de 2016, na modalidade TP sob n° 01/2016, a qual vem sendo executada . | [6 empty] | X |  | Capoeiras - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de prestação de serviços de engenharia para reposição de pavimentação em paralelepípedos, caiação de meio-fio e capinação de diversas ruas da cidade | Capoeiras - PREFEITURA MUNICIPAL - 36 | Capoeiras - PREFEITURA MUNICIPAL - 501938,73
CAPOEIRAS | PREFEITURA MUNICIPAL | PP/04/2016 | Aquisição de Materiais de construção para atender as necessidades das Secretarias de Educação e de Obras e Urbanismo deste Município |  |  |  |  | 23.478.174/0001-60 | CASA DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA ME | 23/2016 | 2016-09-06 | 2016-12-31 | 318212.05 |  |  | 0 | 318212.05 |  | 3390.30 | 80235.78 | 22286.78 | 22286.78 | 80235.78 | EM ANDAMENTO | 425/2017 | 2017-09-25 | 096/2017 | 45231/17 | Não é obra paralisada. |  | - | [5 empty] | x |  |  | CAPOEIRAS - PREFEITURA MUNICIPAL - Aquisição de Materiais de construção para atender as necessidades das Secretarias de Educação e de Obras e Urbanismo deste Município | CAPOEIRAS - PREFEITURA MUNICIPAL - 23/2016 | CAPOEIRAS - PREFEITURA MUNICIPAL - 318212,05
CAPOEIRAS | PREFEITURA MUNICIPAL | DP/09/2016 | Contratação de prestação de serviços de engenharia para implantação de 03 (três) sistemas simplificados de abastecimento de água (SSAA), na zona rural deste Município através do Termo de Compromisso nº 054/2016, Programa Água para Todos, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Capoeiras e a SUDENE | 054/2013 | SUDENE | 390000 | 0 | 20.072.033/0001-54 | M & C CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP | 32/2016 | 2016-10-19 | 2016-12-03 | 162467.92 |  | 90 DIAS | 0 | 162467.92 |  | 4490.51 |  |  |  |  | NÃO INICIADO | 425/2017 | 2017-09-25 | 096/2017 | 45231/17 | Não informou os dados da nova empresa contratada e não forneceu comprovantes de conclusão da obra. |  | A administração rescindiu unilateralmente o contrato e contratou outra empresa para a execução da obra, a qual já foi totalmente executada em 2017. | [6 empty] | x |  | CAPOEIRAS - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de prestação de serviços de engenharia para implantação de 03 (três) sistemas simplificados de abastecimento de água (SSAA), na zona rural deste Município através do Termo de Compromisso nº 054/2016, Programa Água para Todos, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Capoeiras e a SUDENE | CAPOEIRAS - PREFEITURA MUNICIPAL - 32/2016 | CAPOEIRAS - PREFEITURA MUNICIPAL - 162467,92
CARNAÍBA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 007/2013 | Contratação dos serviços de limpeza urbana na sede do município de Carnaíba-PE | - | RECURSO PRÓPRIO | - | - | 07.267.301/0001-25 | Carvalho & Reis Comércio e Construção LTDA | 153/2013 | 2013-08-11 | 2015-08-01 | 770837.85 |  | 720 | 2312513.65 | 3083351.5 |  | 3.3.90.39 | 2358229.95 | 846423.84 | 846423.84 | 2358229.95 | EM ANDAMENTO | 390 | 2017-09-22 | 126/2017 | 44957/17 |  |  |  |  | x
CARNAÍBA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 001/2014 | Construção de Projeto Padrão FNDE - 06 salas de aula no Povoado de Lagoa do Caroá no município de Carnaíba | ID: 100673 | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 1021727.33 | - | 08.049.673/0001-48 | JVS CONSTRUÇÕES LTDA | 0016/2014 | 2014-03-10 | 2016-08-26 | 904156.38 |  | 900 |  | 904156.38 |  | 4.4.90.51 | 802906.1 | 274601.89 | 274601.89 | 802906.1 | EM ANDAMENTO | 390 | 2017-09-22 | 126/2017 | 44957/17 |  |  |  |  | x
CARNAÍBA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 003/2014 | Construção de calçamento em paralelepípedos e meio-fio em diversas localidades da zona rural e sede do município de Carnaíba-PE | - | FEM - FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | 494945.03 | - | 17.333.798/0001-96 | PRAXEDES LTDA EPP | 086/2014 | 2014-09-01 | 2015-08-27 | 492502.73 |  | 360 |  | 492502.73 |  | 4.4.90.51 | 274696.93 |  |  | 274696.93 | EM ANDAMENTO | 390 | 2017-09-22 | 126/2017 | 44957/17 | Em 23/11/2017, foram identificados pagamentos em 2017. |  | EM ANDAMENTO |  | x
CARNAÍBA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 001/2014 | Construção de uma (01) Unidade Básica de Saúde na Sede do Município de Carnaíba-PE | 11431857000113001 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 408000 | - | 04.881.913/0001-15 | ROMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA ME | 017/2014 | 2014-05-04 | 2014-10-31 | 343460.38 |  | - | 83420.09 | 426880.47 |  | 4.4.90.51 | 254980.35 | 254980.35 | 254980.35 | 341297.49 | EM ANDAMENTO | 390 | 2017-09-22 | 126/2017 | 44957/17 |  |  |  |  | x
CARNAÍBA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 001/2014 | Objetivo: Construção de uma (01) Unidade Básica de Saúde no Povoado de Lagoa do Caroá Zona Rural do Município de Carnaíba-PE | 11431857000113001 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 408000 | - | 04.881.913/0001-15 | ROMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA ME | 017/2014 | 2014-05-04 | 2014-10-31 | 343460.38 |  | - | 58157.92 | 401618.3 |  | 4.4.90.51 | 253742.51 | 253742.51 | 253742.51 | 338548.54 | EM ANDAMENTO | 390 | 2017-09-22 | 126/2017 | 44957/17 |  |  |  |  | x
CARNAÍBA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 001/2014 | Objetivo: Construção de uma (01) Unidade Básica de Saúde no Distrito de Ibitiranga Zona Rural do Município de Carnaíba-PE | 11431857000113001 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 408000 | - | 04.881.913/0001-15 | ROMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA ME | 017/2014 | 2014-05-04 | 2014-10-31 | 343460.38 |  | - |  | 343460.38 |  | 4.4.90.51 | 85026.84 | 17296.92 | 85026.84 | 170053.68 | EM ANDAMENTO | 390 | 2017-09-22 | 126/2017 | 44957/17 |  |  |  |  | x
CARNAÍBA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 002/2015 | Construção de calçamento em paralelepídos e meio-fio em diversas ruas do município de Carnaíba-PE | CR 1.007.891-10/13 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 255740 | 20158.4 | 03.332.651/0001-77 | J ANCHIETA SILVA CONSTRUÇÕES LTDA | 074/2015 | 2015-05-15 | - | 275898.4 |  | - |  | 275898.4 |  | 4.4.90.51 | 215417.22 | 83689.22 | 83689.22 | 215417.22 | EM ANDAMENTO | 390 | 2017-09-22 | 126/2017 | 44957/17 |  |  |  |  | x
CARNAÍBA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 004/2014 | Serviços de perfuração de 08 (oito) poços em rocha cristalina nas comunidades: Rodeador, Leitão, Cabelo, Santo Antônio III, Mata Grande, Jardim, Varzinha e Riacho Fundo, poços com perfuração estimada em 50 m de profundidade e perfuração de 02 (dois) poços em solo sedimentar revestidos com profundidade de 100m nas comunidades: Capim De Planta e Povoado de Lagoa do Caroá. Todos os poços no município de Carnaíba-PE. | - | FEM - FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | 269195.36 | 14749.31 | 07.526.504/0001-99 | CONSTRUMAQUINAS CONSTRUÇÕES E MÁQUINAS LTDA | 087/2014 | 2014-09-01 | 2016-02-23 | 268783.86 |  | 540 |  | 268783.86 |  | 4.4.90.51 | 216788.83 |  |  | 216788.83 | CONCLUÍDA | 390 | 2017-09-22 | 126/2017 | 44957/17 |  |  | Concluída |  |  | x
CARNAÍBA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 005/2015 | Manutenção e reforma de escolas da rede municipal de ensino em diversas escolas da zona rural e da sede do município de Carnaíba-PE | - | RECURSO PRÓPRIO | - | - | 18.240.350/0001-90 | Construtora Santos Reis LTDA - ME | 088/2014 | 2014-09-01 | 2015-08-27 | 220547.26 |  | 360 |  | 220547.26 |  | 4.4.90.51 | 137098.42 | 20965.39 | 20965.39 | 137098.42 | CONCLUÍDA | 390 | 2017-09-22 | 126/2017 | 44957/17 |  |  | Concluída |  |  | x
CARNAÍBA | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 005/2015 | Serviços de recuperação de esgotos em diversas ruas nos povoados e sede do município de Carnaíba-PE | - | RECURSO PRÓPRIO | - | - | 18.240.350/0001-90 | Construtora Santos Reis LTDA - ME | 061/2015 | 2015-03-09 | 2016-03-03 | 142491.64 |  | 360 |  | 142491.64 |  | 4.4.90.51 | 151873.89 | 63712.18 | 63712.18 | 151873.89 | CONCLUÍDA | 390 | 2017-09-22 | 126/2017 | 44957/17 |  |  |  |  | x
CARNAÍBA | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 006/2015 | Reposição e recuperação de calçamento em paralelepípedos em diversas ruas do município de Carnaíba-PE | - | RECURSO PRÓPRIO | - | - | 18.240.350/0001-90 | Construtora Santos Reis LTDA - ME | 062/2015 | 2015-03-09 | 2016-03-03 | 140492 |  | 360 |  | 140492 |  | 4.4.90.51 | 150038.51 | 97783.5 | 97783.5 | 150038.51 | CONCLUÍDA | 390 | 2017-09-22 | 126/2017 | 44957/17 |  |  |  |  | x
CARNAÍBA | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 020/2014 | Contratação dos serviços para construção de bueira e mini ponte nas seguintes localidades: Sítios Antônico, Rodeador I II e III Zona rural do município de Carnaíba | - | FEM - FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | 142083.66 | - | 07.177.943/0001-33 | J M L CONSTRUTORA LTDA | 084/2014 | 2014-08-15 | 2015-12-08 | 137822.25 |  | 480 |  | 137822.25 |  | 4.4.90.51 | 142083.65 | 28589.65 | 28589.65 | 142083.65 | CONCLUÍDA | 390 | 2017-09-22 | 126/2017 | 44957/17 |  |  |  |  | x
CARNAUBEIRA DA PENHA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | INFORMAÇÕES INCOMPLETAS | [12 empty] | 0 | [7 empty] | Não Forneceu Informação Correta | 427/2017 | 2017-10-03 | 109/2017 | 46782/17 | Não respondido até 21/11/2017. |  | Nos arquivos não se encontram quaisquer informações a respeito do Mapa de Obras 2016, que deveriam ter sido deixadas pela gestão anterior.
Carpina | PREFEITURA MUNICIPAL |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO CENTRO URBANO |  | CAIXA ECONOMICA |  |  | 13.509.312/0001-77 | BETON BRASIL CONSTRUÇÕES EIRELI EPP | 45/2015 | 2015-06-29 | 2015-12-26 | 2069872.13 | 2015-12-29 | 2016-06-23 |  | 2069872.13 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | Carpina - PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO CENTRO URBANO | Carpina - PREFEITURA MUNICIPAL - 45/2015 | Carpina - PREFEITURA MUNICIPAL - 2069872,13
CARUARU | CENTRAL DE ABASTECIMENTO | CONVITE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA CONSTUÇÃO DE UMA PRAÇA DE COMERCIALIZAÇÃOO DESTA CENTRAL | [6 empty] | 20 | [5 empty] | 0 |  |  | 4.4.9.0.51.00 |  | 93940.34 | 93940.34 | 93940.34 | CONCLUIDA | [9 empty] | x | [5 empty] | CARUARU - CENTRAL DE ABASTECIMENTO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA CONSTUÇÃO DE UMA PRAÇA DE COMERCIALIZAÇÃOO DESTA CENTRAL | CARUARU - CENTRAL DE ABASTECIMENTO - 20 | CARUARU - CENTRAL DE ABASTECIMENTO -
CARUARU | CENTRAL DE ABASTECIMENTO | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA AMLIAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA VIA LOCALIZADA ONDE FORAM CONSTUÍDAS AS NOVAS LOJAS, DESTA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE CARUARU. | [12 empty] | 0 |  |  | 40.4.9.0.51.00 |  | 6500.16 | 6500.16 | 6500.16 | CONCLUIDA | [9 empty] | x | [5 empty] | CARUARU - CENTRAL DE ABASTECIMENTO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA AMLIAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA VIA LOCALIZADA ONDE FORAM CONSTUÍDAS AS NOVAS LOJAS, DESTA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE CARUARU. | CARUARU - CENTRAL DE ABASTECIMENTO - | CARUARU - CENTRAL DE ABASTECIMENTO -
CARUARU | CENTRAL DE ABASTECIMENTO | CONVITE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTO, TERRAPLANAGEM COM ATERRO DO LADO OESTE E NORTE DO GALPÃO OSCAR BEZERRA DOS SANTOS CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO (BANANA E ABACAXI), DA CEACA. | [12 empty] | 0 |  |  | 4.4.9.0.51.00 |  | 96473.68 | 96473.68 | 96473.68 | CONCLUIDA | [9 empty] | x | [5 empty] | CARUARU - CENTRAL DE ABASTECIMENTO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTO, TERRAPLANAGEM COM ATERRO DO LADO OESTE E NORTE DO GALPÃO OSCAR BEZERRA DOS SANTOS CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO (BANANA E ABACAXI), DA CEACA. | CARUARU - CENTRAL DE ABASTECIMENTO - | CARUARU - CENTRAL DE ABASTECIMENTO -
CARUARU | CENTRAL DE ABASTECIMENTO | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENARIA E ARQUITETURA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICA, NA CENTRAL DE SBASTECIMENTO DE CARUARU-CEACA | [12 empty] | 0 |  |  | 4.4.9.0.51.00 |  | 23370.36 | 23370.36 | 23370.36 | CONCLUIDA | [9 empty] | x | [5 empty] | CARUARU - CENTRAL DE ABASTECIMENTO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENARIA E ARQUITETURA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICA, NA CENTRAL DE SBASTECIMENTO DE CARUARU-CEACA | CARUARU - CENTRAL DE ABASTECIMENTO - | CARUARU - CENTRAL DE ABASTECIMENTO -
CARUARU | CENTRAL DE ABASTECIMENTO | CONVITE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃOS DE DDRENAGEM E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS NO ENTORNO DO MURO PRÉMOLDADO DA CEACA. | [12 empty] | 0 |  |  | 4.4.9.0.51.00 |  | 36860.61 | 36860.61 | 36860.61 | CONCLUIDA | [9 empty] | x | [5 empty] | CARUARU - CENTRAL DE ABASTECIMENTO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃOS DE DDRENAGEM E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS NO ENTORNO DO MURO PRÉMOLDADO DA CEACA. | CARUARU - CENTRAL DE ABASTECIMENTO - | CARUARU - CENTRAL DE ABASTECIMENTO -
CARUARU | EMPRESA DE URBANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE | TP 001/2014 | Contratação de uma empresa do ramo de engenharia para executar com material e mão-de-obra próprios, e de acordo com o Projeto Básico, a obra de reforma com acréscimo, para implantação da nova sede da Empresa de Urbanização e Planejamento de Caruaru – URB, localizada entre as Ruas: Visconde de Inhaúma e Laura Rabelo, no bairro Maurício de Nassau, nesta Cidade. | - | - | - | - | 00.654.704/0001 – 88 | ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | 023/2014 | 2014-08-25 | 2015-02-21 | 544939.45 | 2015-02-20 | 405 DIAS | 271968.25 | 816907.7 | - | 4.4.90.51.00.00 | 65978.45 | 58671.33 | 58671.33 | 724768.1 | CONCLUÍDO | 430/2017 | 2017-09-28 | 1965/2017 | 45999/17 | Há o empenho do valor total da obra, no TOME CONTA, porém só foram pagos e liquidados R$270.471,07. |  | Obra concluída. | [6 empty] | x |  | CARUARU - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE - Contratação de uma empresa do ramo de engenharia para executar com material e mão-de-obra próprios, e de acordo com o Projeto Básico, a obra de reforma com acréscimo, para implantação da nova sede da Empresa de Urbanização e Planejamento de Caruaru – URB, localizada entre as Ruas: Visconde de Inhaúma e Laura Rabelo, no bairro Maurício de Nassau, nesta Cidade. | CARUARU - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE - 023/2014 | CARUARU - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE - 544939,45
CARUARU | PREFEITURA MUNICIPAL | CP 009/2013 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANALIZAÇÃO DOS CÓRREGOS DO SALGADO E MOCÓS, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARUARU |  |  |  |  | 00.758.756/0001-02 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | 005/2016 | 2016-04-20 | 2017-04-20 | 15990874.72 | - | - | 0 | 15990874.72 |  |  | 1948184.51 | 1277157 | 1277157 | 1948184.51 | EM ANDAMENTO | 431/2017 | 2017-10-04 | 687/2017 | 47129/17 |  |  | No exercício de 2016 a obra estava em andamento ocorrendo pagamento de três medições, atualmente a obra encontra-se paralisada por falta de repasse do órgão conveniente | [6 empty] | X |  | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANALIZAÇÃO DOS CÓRREGOS DO SALGADO E MOCÓS, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARUARU | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - 005/2016 | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - 15990874,72
CARUARU | PREFEITURA MUNICIPAL | CP 009/2013 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS ESTRADAS VICINAIS DOS LOTES I, II, III, IV E V DO MUNICÍCPIO DE CARUARU |  |  |  |  | 06.204.246/0001-61 | ECAM TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA | 010/2016 | 2016-06-16 | 2016-12-13 | 12856457.76 | 14/09/2016 (PARALISAÇÃO) 23/09/2016 (REINÍCIO) | - | 0 | 12856457.76 |  |  | 557102.17 | 227137.66 | 227137.66 | 557102.17 | EM ANDAMENTO | 431/2017 | 2017-10-04 | 687/2017 | 47129/17 |  |  | Atraso na liberação do recurso por parte do concedente | [6 empty] | X |  | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS ESTRADAS VICINAIS DOS LOTES I, II, III, IV E V DO MUNICÍCPIO DE CARUARU | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - 010/2016 | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - 12856457,76
CARUARU | PREFEITURA MUNICIPAL | CP 003/2015 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DOS LOTES I, III e IV. |  |  |  |  | 00.758.756/0001-02 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | 023/2015 | 2015-08-20 | 2016-02-16 | 4659535.74 | - | 20/02/2017 (370 DIAS) | 94750.49 | 4754286.23 |  |  | 4850605.3 | 0 |  | 1457215.86 | EM ANDAMENTO | 431/2017 | 2017-10-04 | 687/2017 | 47129/17 |  |  | Atraso na liberação do recurso por parte do concedente | [6 empty] | X |  | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DOS LOTES I, III e IV. | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - 023/2015 | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - 4659535,74
CARUARU | PREFEITURA MUNICIPAL | IN 046/2012 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO ASFÁLTICO (TAPA BURACO), ATRAVÉS DE EQUIPAMENTO MECANIZADO EM VIAS DO SISTEMA VIÁRIO DESTE MUNICÍPIO. DIVERSAS ÁREAS NESTE MUNICÍPIO - BAIRRO DIVERSOS |  |  |  |  | 12.104.831/0001-92 | ECO TECH ENGENHARIA LTDA | 052/2012 | 2012-05-07 | 2013-05-07 | 4500000 | 01/11/2012 (PARALISAÇÃO) 02/05/2013 (REINÍCIO) | 07/08/2015 (27 MESES) | 177949.9 | 4677949.9 |  |  | 5340566.5 | 0 |  | 3615273.48 | EM ANDAMENTO | 431/2017 | 2017-10-04 | 687/2017 | 47129/17 |  |  | Houve rescisão indireta do contrato devido a inconsistência no pagamento | [6 empty] | X |  | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO ASFÁLTICO (TAPA BURACO), ATRAVÉS DE EQUIPAMENTO MECANIZADO EM VIAS DO SISTEMA VIÁRIO DESTE MUNICÍPIO. DIVERSAS ÁREAS NESTE MUNICÍPIO - BAIRRO DIVERSOS | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - 052/2012 | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - 4500000
CARUARU | PREFEITURA MUNICIPAL | PA 019/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELÉTRICA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES FUTURAS, PARA MODERNIZAÇÃO, RECONSTITUIÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  |  |  |  | 03.834.750/0001-57 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 011/2016 | 2016-09-26 | 2016-12-31 | 4139548.65 | - | - | 0 | 4139548.65 |  |  | 1676222.19 | 0 |  | 1676222.19 | EM ANDAMENTO | 431/2017 | 2017-10-04 | 687/2017 | 47129/17 | Último valor pago em fevereiro de 2017. Valor total pago R$ 811.903,54 (aproximadamente 20% do valor contratual) |  | Contrato prorrogado para 31/03/2018 e com andamento normal | [6 empty] | X |  | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELÉTRICA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES FUTURAS, PARA MODERNIZAÇÃO, RECONSTITUIÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - 011/2016 | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - 4139548,65
CARUARU | PREFEITURA MUNICIPAL | CP 005/2015 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DO LOTE III - BAIRROS SALGADO E SÃO JOÃO DA ESCÓCIA |  |  |  |  | 09.076.228/0001-30 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA - EPP | 043/2015 | 2016-01-11 | 2016-07-09 | 3065750.54 | - | 11/01/2017 (186 DIAS) | 0 | 3065750.54 |  |  | 309304.64 | 309304.64 | 309304.64 | 309304.64 | EM ANDAMENTO | 431/2017 | 2017-10-04 | 687/2017 | 47129/17 |  |  | Atraso na liberação do recurso por parte do concedente | [6 empty] | X |  | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DO LOTE III - BAIRROS SALGADO E SÃO JOÃO DA ESCÓCIA | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - 043/2015 | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - 3065750,54
Caruaru | PREFEITURA MUNICIPAL |  | OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO ALTO DO MOURA, COMPREENDENDO: REVIT. DAS CALÇADAS (TRECHOS 2, 3, 4 e 5), PRAÇA DO RECEPTIVO E GRADIL DO ESTACIONAMENTO, RECEPTIVO TURÍSTICO E CASA DA MULHER ARTESÃ (LOTE I - PROJETO REVITALINO, AV. MESTRE VITALINO, ALTO DO MOURA) |  | MIN. DO TURISMO / CAIXA // SICONV |  |  | 08.100.434/0001-75 | NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 013/2015 | 2015-05-19 | 2016-05-18 | 2195315.12 | - | 2016-05-18 | 7454.31 | 2202769.43 |  |  |  |  | 73219.84 | 73219.84 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | Caruaru - PREFEITURA MUNICIPAL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO ALTO DO MOURA, COMPREENDENDO: REVIT. DAS CALÇADAS (TRECHOS 2, 3, 4 e 5), PRAÇA DO RECEPTIVO E GRADIL DO ESTACIONAMENTO, RECEPTIVO TURÍSTICO E CASA DA MULHER ARTESÃ (LOTE I - PROJETO REVITALINO, AV. MESTRE VITALINO, ALTO DO MOURA) | Caruaru - PREFEITURA MUNICIPAL - 013/2015 | Caruaru - PREFEITURA MUNICIPAL - 2195315,12
CARUARU | PREFEITURA MUNICIPAL | CP 005/2015 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DO LOTE IV - BAIRROS NOVA CARUARU, UNIVERSITÁRIO, SEVERINO AFONSO, LAGES, RAFAEL, CACHOEIRA SECA. |  |  |  |  | 02.934.357/0001-72 | SPALA NORDESTE LTDA - ME | 044/2015 | 2016-01-11 | 2016-07-09 | 2137126.07 | - | 182 DIAS (09/07/2017) | 0 | 2137126.07 |  |  | 119276.96 | 119276.96 | 119276.96 | 119276.96 | EM ANDAMENTO | 431/2017 | 2017-10-04 | 687/2017 | 47129/17 |  |  | Atraso na liberação do recurso por parte do concedente | [6 empty] | X |  | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DO LOTE IV - BAIRROS NOVA CARUARU, UNIVERSITÁRIO, SEVERINO AFONSO, LAGES, RAFAEL, CACHOEIRA SECA. | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - 044/2015 | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - 2137126,07
CARUARU | PREFEITURA MUNICIPAL | CP 006/2016 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTES AO LOTE III (BAIRRO SÃO JOÃO DA ESCÓCIA) |  |  |  |  | 20.369.034/0001-65 | ACF CONSTRUTORA LTDA | 013/2016 | 2016-08-08 | 2017-02-04 | 2051045.78 | - | - | 0 | 2051045.78 |  |  |  | 0 |  |  | EM ANDAMENTO | 431/2017 | 2017-10-04 | 687/2017 | 47129/17 |  |  | Atraso na liberação do recurso por parte do concedente | [6 empty] | X |  | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTES AO LOTE III (BAIRRO SÃO JOÃO DA ESCÓCIA) | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - 013/2016 | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - 2051045,78
CARUARU | PREFEITURA MUNICIPAL | CP 002/2015 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICÍPIO, BAIRRO LUIZ GONZAGA. LOTE 01: RUA CLÁUDIA GONDIM, RUA JOSÉ T. ALVES PEREIRA. LOTE 02: RUA TENENTE COSTA E SILVA, RUA GALILEU FIGUEIREDO, RUA ALBERTO PEREIRA PINTO. |  |  |  |  | 00.654.704/0001-88 | ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | 015/2015 | 2015-05-27 | 2015-11-23 | 2141748.39 | - | 31/12/2016 (404 DIAS) | -135400.13 | 2006348.26 |  |  | 1388558.13 | 179405.27 | 179405.27 | 1388558.13 | EM ANDAMENTO | 431/2017 | 2017-10-04 | 687/2017 | 47129/17 |  |  | Atraso na liberação do recurso por parte do concedente | [6 empty] | X |  | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICÍPIO, BAIRRO LUIZ GONZAGA. LOTE 01: RUA CLÁUDIA GONDIM, RUA JOSÉ T. ALVES PEREIRA. LOTE 02: RUA TENENTE COSTA E SILVA, RUA GALILEU FIGUEIREDO, RUA ALBERTO PEREIRA PINTO. | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - 015/2015 | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - 2141748,39
CARUARU | PREFEITURA MUNICIPAL | CP 004/2015 | MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO, SANEAMENTO E PRAÇAS. LOTES 2, 3 E 5. |  |  |  |  | 09.474.810/0001-54 | JB CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA | 025/2015 | 2015-08-21 | 2016-08-20 | 1438634.9 | - | 31/12/2016 (133 DIAS) | 524214.91 | 1962849.81 |  |  | 1726210.39 | 19423.45 | 19423.45 | 1726210.39 | EM ANDAMENTO | 431/2017 | 2017-10-04 | 687/2017 | 47129/17 | Último pagamento efetuado em 12/2015 |  | Obras de serviços contínuos com andamento e pagamentos normais | [6 empty] | X |  | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO, SANEAMENTO E PRAÇAS. LOTES 2, 3 E 5. | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - 025/2015 | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - 1438634,9
CARUARU | PREFEITURA MUNICIPAL | CP 004/2015 | MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO, SANEAMENTO E PRAÇAS. LOTE 10 |  |  |  |  | 10.664.816/0001-73 | H.O DA SILVA CONSTRUÇÕES LTDA | 027/2015 | 2015-08-21 | 2016-08-20 | 1429063.99 | - | 31/12/2016 (133 DIAS) | 520727.43 | 1949791.42 |  |  | 1250996.6 | 0 |  | 1250996.6 | EM ANDAMENTO | 431/2017 | 2017-10-04 | 687/2017 | 47129/17 | Último pagamento realizado em abril de 2017. Valor pago até o momento corresponde a aproximadamente 35% |  | Obras de serviços contínuos com andamento e pagamentos normais | [6 empty] | X |  | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO, SANEAMENTO E PRAÇAS. LOTE 10 | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - 027/2015 | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - 1429063,99
CARUARU | PREFEITURA MUNICIPAL | CP 005/2015 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DO LOTE II - BAIRROS CAIUCÁ, JOÃO MOTA, , MARIA AUXILIADORA, VILA CAJÁ. |  |  |  |  | 20.316.425/0001-11 | CONSERV EIRELE-ME | 042/2015 | 2016-01-11 | 2016-07-09 | 1833918.03 | - | 11/01/2017 (186 DIAS) | 0 | 1833918.03 |  |  | 267794.14 | 267794.14 | 267794.14 | 267794.14 | EM ANDAMENTO | 431/2017 | 2017-10-04 | 687/2017 | 47129/17 |  |  | Atraso na liberação do recurso por parte do concedente | [6 empty] | X |  | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DO LOTE II - BAIRROS CAIUCÁ, JOÃO MOTA, , MARIA AUXILIADORA, VILA CAJÁ. | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - 042/2015 | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - 1833918,03
CARUARU | PREFEITURA MUNICIPAL | CP 006/2016 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO NO LOTE IV |  |  |  |  | 03.329.905/0001-06 | PORTELA CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 014/2016 | 2016-06-23 | 2016-12-20 | 1414124 | - | 158 DIAS (27/05/17) | 232549.22 | 1646673.22 |  |  | 226251.62 | 226251.62 | 226251.62 | 226251.62 | EM ANDAMENTO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO NO LOTE IV | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - 014/2016 | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - 1414124
CARUARU | PREFEITURA MUNICIPAL | DL 004/2013 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA - PEC, MODELO 3.000 M², A SER LOCALIZADA NA AV. ZÉ TATU, ANTIGA AV. PROJETADA 02, BAIRRO MARIA AUXILIADORA, NESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 12.087.216/0001-15 | LIV ENGENHARIA LTDA | 008/2013 | 2013-08-30 | 2014-02-26 | 1812332.12 | 06/09/2013 (PARALISAÇÃO) 14/10/2013 (REINÍCIO) | 630 DIAS (26/12/2015) | -206412.48 | 1605919.64 |  |  | 1380707.65 | 110269.81 | 110269.81 | 1380707.65 | DISTRATADO | 431/2017 | 2017-10-04 | 687/2017 | 47129/17 | Último valor pago em nov 2015. Valor pago corresponde a aproximadamente 75% do valor contratual |  | Ocorreu distrato por abandono da obra pela empresa, conforme boletim de ocorrência prestado no dia 14/06/2016. Novo contrato formalizado nº 151/2017 | [6 empty] | X |  | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA - PEC, MODELO 3.000 M², A SER LOCALIZADA NA AV. ZÉ TATU, ANTIGA AV. PROJETADA 02, BAIRRO MARIA AUXILIADORA, NESTE MUNICÍPIO. | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - 008/2013 | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - 1812332,12
CARUARU | PREFEITURA MUNICIPAL | TP003/2010 | SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. VILA DO CAJÁ |  |  |  |  | 04.199.032/0001-19 | DUARTE CARVALHO EMPREENDIMENTOS LTDA | 169/2010 | 2011-01-14 | 2012-01-14 | 1163870.55 | 20/03/2014 (PARALISAÇÃO) | 41758 | 0 | 1163870.55 |  |  | 461530.35 | 0 |  | 271770.81 | PARALISADO | 431/2017 | 2017-10-04 | 687/2017 | 47129/17 |  |  | Aguardando análise final da funasa sobre o pedido de reprogramação efetuado pelo município | [6 empty] | X |  | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. VILA DO CAJÁ | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - 169/2010 | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - 1163870,55
CARUARU | PREFEITURA MUNICIPAL | CP 007/2015 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS NO LOTE II |  |  |  |  | 17.830.564/0001-54 | JML INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | 007/2016 | 2016-09-28 | 2017-09-28 | 968468.33 | - | - | 165495.37 | 1133963.7 |  |  | 630097.28 | 0 |  | 630097.28 | EM ANDAMENTO | 431/2017 | 2017-10-04 | 687/2017 | 47129/17 | Último pagamento efetuado em 12/2016, correspondendo a aproximadamente 56% do valor contratual. |  | Atraso na liberação do recurso por parte do concedente | [6 empty] | X |  | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS NO LOTE II | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - 007/2016 | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - 968468,33
CARUARU | PREFEITURA MUNICIPAL | CP 004/2015 | MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO, SANEAMENTO E PRAÇAS. LOTES 1 E 4. |  |  |  |  | 20.369.034/0001-65 | ACF CONSTRUTORA LTDA | 026/2015 | 2015-08-21 | 2016-08-20 | 814580.76 | - | 31/12/2016 (133 DIAS) | 296819.84 | 1111400.6 |  |  | 823095.34 | 0 |  | 68275.05 | EM ANDAMENTO | 431/2017 | 2017-10-04 | 687/2017 | 47129/17 | Último valor pago em abril de 2017. Valor total pago corresponde a aproximadamente 36% do valor contratual, sendo 22% apenas pago no ano de 2017 |  | Obras de serviços contínuos com andamento e pagamentos normais |  | X | [6 empty] | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO, SANEAMENTO E PRAÇAS. LOTES 1 E 4. | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - 026/2015 | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - 814580,76
CARUARU | PREFEITURA MUNICIPAL | CP 007/2010 | SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E REDE D'ÁGUA EM VIAS LOCALIZADAS NA VILA CAJÁ. RUA REI DAVID, VILA CAJÁ |  |  |  |  | 04.199.032/0001-19 | DUARTE CARVALHO EMPREENDIMENTOS LTDA | 130/2010 | 2012-06-20 | 2012-12-17 | 1054021.25 | 04/06/2013 (PARALISAÇÃO) | 390 DIAS | 0 | 1054021.25 |  |  | 452289.13 | 0 |  | 257516.87 | PARALISADO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E REDE D'ÁGUA EM VIAS LOCALIZADAS NA VILA CAJÁ. RUA REI DAVID, VILA CAJÁ | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - 130/2010 | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - 1054021,25
CARUARU | PREFEITURA MUNICIPAL | CP 006/2016 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO NO LOTE I |  |  |  |  | 09.076.228/0001-30 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA - EPP | 011/2016 | 2016-06-23 | 2016-12-20 | 868903.79 | - | - | 0 | 868903.79 |  |  |  | 0 |  |  | EM ANDAMENTO | 431/2017 | 2017-10-04 | 687/2017 | 47129/17 | Último pagamento efetuado em junho de 2017, no entanto esse valor corresponde apenas 0,5% do valor contratual. |  | Atraso na liberação do recurso por parte do concedente | [6 empty] | X |  | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO NO LOTE I | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - 011/2016 | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - 868903,79
Caruaru | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, A SER LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARCELINO DE ARAUJO Nº 1062, CEDRO, NESTA CIDADE. |  | MDS/FNAS/CAIXA |  |  | 13.965.461/0001-40 | SOLITEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME. | 014/2014 | 2014-09-24 | 2015-09-24 | 332911.01 | - | 2016-02-07 | 331546.65 | 664457.66 |  |  |  |  | 0 | 0 | Identificada paralisada em 2016 | 431/2017 | 2017-10-04 | 687/2017 | 47129/17 | Último pagamento efetuado em 2015. |  | Contrato encerrou no dia 07/02/2016 sem ocorrer prorrogação. Novo contrato nº 004/2016, convite 011/2016 | [6 empty] | X |  | Caruaru - PREFEITURA MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, A SER LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARCELINO DE ARAUJO Nº 1062, CEDRO, NESTA CIDADE. | Caruaru - PREFEITURA MUNICIPAL - 014/2014 | Caruaru - PREFEITURA MUNICIPAL - 332911,01
CARUARU | PREFEITURA MUNICIPAL | CP 002/2015 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICÍPIO, BAIRRO NOVA CARUARU. LOTE 03: AV. CRUZEIRO DO SUL, RUA JOSÉ PEDRO M. DE SANTANA. |  |  |  |  | 03.329.905/0001-06 | PORTELA CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 016/2015 | 2015-05-27 | 2015-11-23 | 464364.8 | - | 551 DIAS (27/05/17) | 89198.5 | 553563.3 |  |  | 432446.14 | 0 |  | 33011.63 | EM ANDAMENTO | 431/2017 | 2017-10-04 | 687/2017 | 47129/17 | Último pagamento em junho de 2017. Valor corresponde a 6,5% do valor contratual. |  | Atraso na liberação do recurso por parte do concedente | [6 empty] | X |  | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICÍPIO, BAIRRO NOVA CARUARU. LOTE 03: AV. CRUZEIRO DO SUL, RUA JOSÉ PEDRO M. DE SANTANA. | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - 016/2015 | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - 464364,8
Caruaru | PREFEITURA MUNICIPAL |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO ITEM III - AVENIDA PANAMERICANA, BAIRRO NOVA CARUARU, DESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 05.623.631/0001-80 | JEPAC ENGENHARIA LTDA ME | 022/2014 | 2014-09-16 | 2014-10-16 | 429661.5 | 20/11/2014 (PARALISAÇÃO) 31/03/2015 (REINÍCIO) | 2016-02-18 | 32086.28 | 461747.78 |  |  |  |  | 0 | 375123.28 | Identificada paralisada em 2016 | 431/2017 | 2017-10-04 | 687/2017 | 47129/17 | último pagamento efetuado em agosto de 2014 |  | Obra concluída, segunda e última medição em restos à pagar no valor de R$ 86.624,24 | [6 empty] | X |  | Caruaru - PREFEITURA MUNICIPAL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO ITEM III - AVENIDA PANAMERICANA, BAIRRO NOVA CARUARU, DESTE MUNICÍPIO. | Caruaru - PREFEITURA MUNICIPAL - 022/2014 | Caruaru - PREFEITURA MUNICIPAL - 429661,5
CARUARU | PREFEITURA MUNICIPAL | PP 018/2016 | AQUISIÇÃO DE ELMUSÃO ASFÁLTICA NO TIPO RM - 1C |  |  |  |  | 13.829.957/0001-97 | BRASQUÍMICA PRODUTOS ASFÁLTICOS LTDA | 019/2016 | 2016-10-04 | 2017-10-04 | 439800 | - | - | 0 | 439800 |  |  | 108476.67 | 54975 | 54975 | 108476.67 | EM ANDAMENTO | 431/2017 | 2017-10-04 | 687/2017 | 47129/17 |  |  | Contrato em andamento com fornecimento e pagamento normais |  | X | [6 empty] | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - AQUISIÇÃO DE ELMUSÃO ASFÁLTICA NO TIPO RM - 1C | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - 019/2016 | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - 439800
CARUARU | PREFEITURA MUNICIPAL | CP 006/2016 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO RESCRITAS NO LOTE II (RUA CÍCERO FERREIRA DE LIMA, RUA JOSÉ F TORRES GALINDO, RUA SALVINA ALVES DA SILVA GOMES) |  |  |  |  | 09.474.810/0001-54 | JB CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA | 012/2016 | 2016-08-08 | 2017-02-04 | 331709.87 | - | - | 0 | 331709.87 |  |  | 30573.99 | 0 |  | 30573.99 | EM ANDAMENTO | 431/2017 | 2017-10-04 | 687/2017 | 47129/17 | Último pagamento efetuado em abril de 2017, valor total pago corresponde a aproximadamente 48% do valor contratual. |  | Atraso na liberação do recurso por parte do concedente |  | X | [6 empty] | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO RESCRITAS NO LOTE II (RUA CÍCERO FERREIRA DE LIMA, RUA JOSÉ F TORRES GALINDO, RUA SALVINA ALVES DA SILVA GOMES) | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - 012/2016 | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - 331709,87
CARUARU | PREFEITURA MUNICIPAL | DL007/2014 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA EUCLIDES QUEIROZ, NO BAIRRO CEDRO, NESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 00.654.704/0001-88 | ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | 009/2014 | 2014-04-10 | 2014-08-08 | 202404.48 | 11/06/2014 (PARALISAÇÃO) 01/12/2016 (REINÍCIO) | - | 80857.88 | 283262.36 |  |  | 164111.71 | 0 |  | 64142.68 | EM ANDAMENTO | 431/2017 | 2017-10-04 | 687/2017 | 47129/17 | Segundo tome conta, último pagamento efetuado em março de 2017 e o valor total pago foi R$ 164.11,71, correspondendo a aproximadamente 58% do valor contratual. |  | Obra Concluída e pagamento realizado | [6 empty] | X |  | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA EUCLIDES QUEIROZ, NO BAIRRO CEDRO, NESTE MUNICÍPIO. | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - 009/2014 | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - 202404,48
CARUARU | PREFEITURA MUNICIPAL | CV 018/2015 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E RESTAURAÇÃO PARA PROTEÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS NESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 11.209.891/0001-07 | ANDRADE & SANTOS CONSTRUTORA LTDA - EPP | 021/2015 | 2015-08-12 | 2016-08-11 | 147138.71 | 2016-11-10 | 93 DIAS (12/11/16) | 0 | 147138.71 |  |  | 147138.71 | 0 |  | 52870.43 | CONCLUÍDO | 431/2017 | 2017-10-04 | 687/2017 | 47129/17 | Segundo tome conta último pagamento efetuado em setembro de 2015 no valor total de R$53.281,91 (36% do valor contratual) |  | Contrato concluído e pagamento realizado | [6 empty] | X |  | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E RESTAURAÇÃO PARA PROTEÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS NESTE MUNICÍPIO. | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - 021/2015 | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - 147138,71
CARUARU | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 033/2014 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICO E PASSEIO EM CONCRETO E PLANTIO DE GRAMA, À SEREM REALIZADOS NAS UPAS RENDEIRAS, LOCALIZADA A RUA MAJOR JOÃO COELHO, Nº200 E BOA VISTA I, LOCALIZADO A RUA SÃO FRANCISCO PEREIRA SILVA Nº100, NESTE MUNICÍPIO, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DO EMPREITEIRO. |  |  |  |  | 08.179.270/0001-13 | MACHADO E SOBRAL CONSTRUÇÕES LTDA | 005/2015 | 2015-07-12 | 2015-10-10 | 143719.8 | 04/07/2016 (PARALISAÇÃO) 10/10/2016 (REINÍCIO) | - | 0 | 143719.8 |  |  | 8417.47 | 0 |  | 8417.47 | EM ANDAMENTO | 431/2017 | 2017-10-04 | 687/2017 | 47129/17 | Último pagamento efetuado em 05/2015. Valor pafo até o momento corresponde a 29,2% do valor contratual |  | Obra Concluída e pagamento realizado | [6 empty] | X |  | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICO E PASSEIO EM CONCRETO E PLANTIO DE GRAMA, À SEREM REALIZADOS NAS UPAS RENDEIRAS, LOCALIZADA A RUA MAJOR JOÃO COELHO, Nº200 E BOA VISTA I, LOCALIZADO A RUA SÃO FRANCISCO PEREIRA SILVA Nº100, NESTE MUNICÍPIO, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DO EMPREITEIRO. | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - 005/2015 | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - 143719,8
CARUARU | PREFEITURA MUNICIPAL | CV 020/2015 | DRENAGEM DE TRECHO DA RUA MARACAÍBA, TRECHO DA RUA DR. JOSÉ PAES, TRECHO DA RUA DÁRIO GALVÃO, TRECHO DA AV. AGAMENON MAGALHÃES E TRECHO DA AV. DOS ESTADOS. |  |  |  |  | 10.568.615/0001-72 | SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 030/2015 | 2015-08-29 | 2015-11-27 | 138866.44 | 2015-11-27 | - | 0 | 138866.44 |  |  | 109130.96 | 0 |  | 109130.96 | CONCLUÍDO | 431/2017 | 2017-10-04 | 687/2017 | 47129/17 | Pagamento realizado em outubro de 2015 correspondendo a 78,5% do valor contratual |  | Obra Concluída e pagamento realizado | [6 empty] | X |  | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - DRENAGEM DE TRECHO DA RUA MARACAÍBA, TRECHO DA RUA DR. JOSÉ PAES, TRECHO DA RUA DÁRIO GALVÃO, TRECHO DA AV. AGAMENON MAGALHÃES E TRECHO DA AV. DOS ESTADOS. | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - 030/2015 | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - 138866,44
CARUARU | PREFEITURA MUNICIPAL | CV 011/2016 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, A SER LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARCELINO DE ARAÚJO, 1062, CEDRO |  |  |  |  | 22.657.624/0001-19 | CONSTRUTORA JMV LTDA | 004/2016 | 2016-10-07 | 2017-04-05 | 103497.64 | - | - | 0 | 103497.64 |  |  | 20061.35 | 0 |  | 20061.35 | EM ANDAMENTO | 431/2017 | 2017-10-04 | 687/2017 | 47129/17 | Último pagamento efetuado em 12/2016. Valor pafo até o momento corresponde a 21% do valor contratual |  | Obra concluída aguardando análise e pagamento da última medição pelo órgão dos recursos financeiros representado pela Caixa Econômica Federal. | [6 empty] | X |  | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, A SER LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARCELINO DE ARAÚJO, 1062, CEDRO | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - 004/2016 | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - 103497,64
CARUARU | PREFEITURA MUNICIPAL | CV 006/2016 | PAVIMENTAÇÃO ENTRADAS DE RUAS NA ESTRADA DO MURICI, ACESSO À VILA MURICI: R-08, R-15, R-16, R-17, R-18, NESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 08.179.270/0001-13 | MACHADO E SOBRAL CONSTRUÇÕES LTDA | 016/2016 | 2016-07-25 | 2016-11-22 | 39075.38 | - | - | 0 | 39075.38 |  |  |  | 0 |  |  | EM ANDAMENTO | 431/2017 | 2017-10-04 | 687/2017 | 47129/17 |  |  | Atraso na liberação do recurso por parte do concedente | [6 empty] | X |  | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO ENTRADAS DE RUAS NA ESTRADA DO MURICI, ACESSO À VILA MURICI: R-08, R-15, R-16, R-17, R-18, NESTE MUNICÍPIO. | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - 016/2016 | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - 39075,38
CARUARU | PREFEITURA MUNICIPAL | DL | CONTROLE TECNOLÓGICO DOS SOLOS A SEREM UTILIZADOS NA OBRA DO “PROGRAMA DE ASFALTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS” QUE SERÁ UTILIZADO NA VILA MURICI (TRAJETO DE 3,5KM DAS MARGENS DA BR-232 À VILA DO MURICI) |  |  |  |  | 21.010.309/0001-32 | ANDRE G. DE LIMA ANÁLISE TÉCNICA | SIE – 01.0060/15 | 2015-11-03 | 2016-03-02 | 15000 | 2016-04-21 | 50 DIAS (21/04/16) | 0 | 15000 |  |  | 10000 | 0 |  | 10000 | CONCLUÍDO | 431/2017 | 2017-10-04 | 687/2017 | 47129/17 | Foi liquidado cerca de 33,3% do valor contratual e pago apenas 0,5% do valor contratual |  | Contrato concluído e pagamento realizado | [6 empty] | X |  | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - CONTROLE TECNOLÓGICO DOS SOLOS A SEREM UTILIZADOS NA OBRA DO “PROGRAMA DE ASFALTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS” QUE SERÁ UTILIZADO NA VILA MURICI (TRAJETO DE 3,5KM DAS MARGENS DA BR-232 À VILA DO MURICI) | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - SIE – 01.0060/15 | CARUARU - PREFEITURA MUNICIPAL - 15000
CASINHAS | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO 004/2012 | CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO.(UBS CENTRO) |  | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 816000 | 42607.88 | 09.048.085/0001-08 | LETAL CONSTRUÇÕES LTDA | S/N | 2014-04-15 | 2014-08-13 | 858607.88 | 2014-10-15 |  | 0 | 858607.88 |  | 4.4.90.51.99 | 74224.87 | 74224.87 | 74224.87 | 74224.87 | EM ANDAMENTO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CASINHAS - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO.(UBS CENTRO) | CASINHAS - PREFEITURA MUNICIPAL - S/N | CASINHAS - PREFEITURA MUNICIPAL - 858607,88
CASINHAS | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO 004/2012 | CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO.(UBS SERRAVERDE) |  | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 816000 | 42607.88 | 09.048.085/0001-08 | LETAL CONSTRUÇÕES LTDA | S/N | 2014-04-15 | 2014-08-13 | 858607.88 | 2014-10-15 |  | 0 | 858607.88 |  | 4.4.90.51.99 | 73476.9 | 73476.9 | 73476.9 | 73476.9 | CONCLUÍDO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CASINHAS - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO.(UBS SERRAVERDE) | CASINHAS - PREFEITURA MUNICIPAL - S/N | CASINHAS - PREFEITURA MUNICIPAL - 858607,88
CASINHAS | PREFEITURA MUNICIPAL | TP Nº 001/2015 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA (01) QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL PIO XII, NO SÍTIO JUNCO,NESTE MUNICIPIO. |  | FNDE | 606200.22 | - | 17.679.352/0001-18 | PROEX CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-EPP | S/N | 2015-03-04 | 2015-08-31 | 509097.99 | 2015-08-31 |  | 3000 | 512097.99 |  | 4.4.90.51.99 | 14597.62 | 14597.62 | 14597.62 | 14597.62 | EM ANDAMENTO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CASINHAS - PREFEITURA MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA (01) QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL PIO XII, NO SÍTIO JUNCO,NESTE MUNICIPIO. | CASINHAS - PREFEITURA MUNICIPAL - S/N | CASINHAS - PREFEITURA MUNICIPAL - 509097,99
CASINHAS | PREFEITURA MUNICIPAL |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 03 MÓDULOS DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS,NO ÃMBITO DO PROGRA |  |  | - | - | 05.008.316/0001-43 | CONSTRUTORA DOIS IRMÃOS LTDA-EPP | S/N | [5 empty] | 0 |  |  | 4.4.90.51.99 | 408027.72 | 408027.72 | 408027.72 | 408027.72 | CONCLUÍDO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CASINHAS - PREFEITURA MUNICIPAL - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 03 MÓDULOS DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS,NO ÃMBITO DO PROGRA | CASINHAS - PREFEITURA MUNICIPAL - S/N | CASINHAS - PREFEITURA MUNICIPAL -
CASINHAS | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DE (01) UMA QUADRA ESPORTIVA NA UNIDADE ESCOLAR GEDEÃO ALMEIDA, NO SITIO CATOLÉ DE MITONHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CASINHAS, ESTADO DE PERNAMBUCO. |  |  | - | - | 20.298.277/0001-50 | WALTER L. DA SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-ME | S/N | [5 empty] | 0 |  |  | 4.4.90.51.99 | 119301.23 | 119301.23 | 119301.23 | 119301.23 | CONCLUÍDO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CASINHAS - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE (01) UMA QUADRA ESPORTIVA NA UNIDADE ESCOLAR GEDEÃO ALMEIDA, NO SITIO CATOLÉ DE MITONHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CASINHAS, ESTADO DE PERNAMBUCO. | CASINHAS - PREFEITURA MUNICIPAL - S/N | CASINHAS - PREFEITURA MUNICIPAL -
CASINHAS | PREFEITURA MUNICIPAL | X | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PREDIO DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E QUADRA, NESTE MUNICIPIO. REALIZAÇÃO DE PINTURAS E REFORMA |  |  | - | - | 04.415.785/0001-14 | CONSTRUTORA SALVIANO LTDA | S/N |  |  |  | X |  | 0 |  |  | 4.4.90.51.99 | 1032.86 | 1032.86 | 1032.86 | 1032.86 | CONCLUÍDO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CASINHAS - PREFEITURA MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PREDIO DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E QUADRA, NESTE MUNICIPIO. REALIZAÇÃO DE PINTURAS E REFORMA | CASINHAS - PREFEITURA MUNICIPAL - S/N | CASINHAS - PREFEITURA MUNICIPAL -
CASINHAS | PREFEITURA MUNICIPAL |  | INSTALAÇÃO DE CERCA DO TIPO ALOMBRADO, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO, PARA FECHAMENTO DAS QUADRAS DA ESCOLA ANTONIO FRANCISCO DE PAULA E ESCOLA PROFESSOR DANIEL |  |  |  |  | 09.084.085/0001-08 | LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA | S/N | [5 empty] | 0 |  |  | 4.4.90.51.99 | 80484.55 | 80484.55 | 80484.55 | 80484.55 | CONCLUÍDO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CASINHAS - PREFEITURA MUNICIPAL - INSTALAÇÃO DE CERCA DO TIPO ALOMBRADO, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO, PARA FECHAMENTO DAS QUADRAS DA ESCOLA ANTONIO FRANCISCO DE PAULA E ESCOLA PROFESSOR DANIEL | CASINHAS - PREFEITURA MUNICIPAL - S/N | CASINHAS - PREFEITURA MUNICIPAL -
CEDRO | FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES |  | INFORMAÇÕES INCOMPLETAS | [12 empty] | 0 | [7 empty] | Não Forneceu Informação Correta | 433/2017 | 2017-09-29 | 073/2017 | 46206/17 | - |  | Não foram executadas obras de engenharia no exercício de 2016. | [7 empty] | x
CEDRO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 047/2015 | RECONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA COORDENADORIA DA MULHER | TERMO DEW ADESÃO Nº 001/2014 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (FEM) | 32523.91 | 47873.76 | 18.259.511/0001-98 | W.M ENGENHARIA LTDA -EPP | 071/2015 | 2015-12-16 | 2016-06-13 | 79990 |  |  | 0 | 79990 | 0 | 4.4.90.51.00 |  | 0 |  |  | ANDAMENTO | 434/2017 | 2017-09-29 | 0189/2017 | 46205/17 | Tome Conta: Empenhado R$ 79.990,00; Liquidado: R$ 0; Pago R$ 0. |  | A prefeitura afirma que o valor contratado é superior aos recursos disponíveis no orçamento e que o imóvel que receberia a reforma não é da Prefeitura e sim de uma família local. Prefeitura cancelou o plano de trabalho e pediu um novo para atender melhor as necessidades da Coordenadoria da Mulher. | [6 empty] | x |  | CEDRO - PREFEITURA MUNICIPAL - RECONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA COORDENADORIA DA MULHER | CEDRO - PREFEITURA MUNICIPAL - 071/2015 | CEDRO - PREFEITURA MUNICIPAL - 79990
CHÃ DE ALEGRIA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP002/2014 | Construção de 01(uma) Quadra Coberta com vestiário, localizada na PE 040, no município. | 23400009284201315 | FNDE | 502314.88 | 85749.46 | 02.951.249/0001-08 | Rio Branco Construções Ltda. | 038/2014 | 2014-07-17 | 2015-03-14 | 588064.34 | 2015-03-14 | - | 0 | 588064.34 |  | 44905100 | 46091.42 | 46091.42 | 46091.42 | 388541.98 | Andamento |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ DE ALEGRIA - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de 01(uma) Quadra Coberta com vestiário, localizada na PE 040, no município. | CHÃ DE ALEGRIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 038/2014 | CHÃ DE ALEGRIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 588064,34
CHÃ DE ALEGRIA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP004/2013 | Construção de 01(uma) UBS (Unidade Básica de Saúde) - Chã de Aldeia, no Sítio Chã de Aldeia no município. | 12397007000113002 | Ministério da Saúde | 408000 | 5259.07 | 05.596.625/0001-81 | Santiago Empreendimentos Ltda. | 002/2014 | 2014-01-15 | 2014-07-14 | 413259.07 | - | - | 0 | 413259.07 |  | 44905100 | 17000 | 17000 | 17000 | 301235.36 | Andamento |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ DE ALEGRIA - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de 01(uma) UBS (Unidade Básica de Saúde) - Chã de Aldeia, no Sítio Chã de Aldeia no município. | CHÃ DE ALEGRIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 002/2014 | CHÃ DE ALEGRIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 413259,07
CHÃ DE ALEGRIA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP004/2013 | Construção de 01(uma) UBS (Unidade Básica de Saúde) - Santa Luzia, na Rua Fernandes Vieira no município. | 12397007000113001 | Ministério da Saúde | 408000 | 1251.94 | 05.596.625/0001-81 | Santiago Empreendimentos Ltda. | 002/2014 | 2014-01-15 | 2014-07-14 | 409251.94 | - | - | 0 | 409251.94 |  | 44905100 |  |  |  | 321425.22 | Andamento |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ DE ALEGRIA - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de 01(uma) UBS (Unidade Básica de Saúde) - Santa Luzia, na Rua Fernandes Vieira no município. | CHÃ DE ALEGRIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 002/2014 | CHÃ DE ALEGRIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 409251,94
Chã de Alegria | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Construção de uma Quadra Poliesportiva no Sítio Chã de Aldeia |  | Ministério dos Esportes |  |  | 03.507.255/0001-33 | Nova Era Construções e Incorporações Ltda. | 015/2011 | 2011-06-29 | 2011-11-26 | 155918.06 |  |  | 146.55 | 156064.61 | [5 empty] | 75794.93 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | Chã de Alegria - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de uma Quadra Poliesportiva no Sítio Chã de Aldeia | Chã de Alegria - PREFEITURA MUNICIPAL - 015/2011 | Chã de Alegria - PREFEITURA MUNICIPAL - 155918,06
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | AQUISIÇÃO DE 100 CANOS DE CIMENTO COM 0,40M PARA SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO BAIRRO DOM HELDER CAMARA, NESTE MUNICIPIO. | - | 0 | - | - | 41.240.029/0001-28 | CONCEIÇÃO DE LOURDES WANDERLEY SANTOS | - |  |  |  | 2016-02-17 | - | 0 |  |  | 3.3.90.30 |  | 2400 | 2400 | 2400 | CONCLUÍDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - AQUISIÇÃO DE 100 CANOS DE CIMENTO COM 0,40M PARA SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO BAIRRO DOM HELDER CAMARA, NESTE MUNICIPIO. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS PA 1.0 X 40M PARA SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO BAIRRO DOM HELDER CAMARA, NESTE MUNICIPIO. |  |  |  |  | 41.240.029/0001-28 | CONCEIÇÃO DE LOURDES WANDERLEY SANTOS | - |  |  |  | 2016-06-27 | - | 0 |  |  | 3.3.90.30 |  | 2400 | 2400 | 2400 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS PA 1.0 X 40M PARA SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO BAIRRO DOM HELDER CAMARA, NESTE MUNICIPIO. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | AQUISIÇÃO DE DOIS POSTES MEDINDO 7 METROS E UM POSTE MEDINDO 6 METROS PARA USO BAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. |  |  |  |  | 15.190.381/0001-96 | EDNALDO M. OLIVEIRA LAJES E CONTRUÇÕES |  |  |  |  | 2016-12-22 | - | 0 |  |  | 3.3.90.30 |  | 1000 | 1000 | 1000 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - AQUISIÇÃO DE DOIS POSTES MEDINDO 7 METROS E UM POSTE MEDINDO 6 METROS PARA USO BAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CABO,LÂMPADAS E TUBO DE ESGOTO) PARA A MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. |  |  |  |  | 06.240.500/0001-87 | SANTANA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | - |  |  |  | 2016-12-29 | - | 0 |  |  | 3.3.90.30 |  | 591 | 591 | 591 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CABO,LÂMPADAS E TUBO DE ESGOTO) PARA A MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SACOS DE GESSO, BLOCOS, GESSO-COLA E BUCHA) PARA A REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. |  |  |  |  | 18.447.916/0001-50 | WENDEL COSTA DA SILVA | - |  |  |  | 2016-10-27 | - | 0 |  |  | 3.3.90.30 |  | 1985 | 1985 | 1985 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SACOS DE GESSO, BLOCOS, GESSO-COLA E BUCHA) PARA A REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TUBOS PVC, JOELHO E TUBO DE ESGOTO) PARA A MANUTENÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMIMINAIS LOCALIZADOS NA RUA SO SOL, MARIO GOMES DE MOURA, TIAGO BARBOSA, RUA SÃO JOSÉ, RUA PRESBITERO TAURINO CAZUMBA E RUA DOMINGOS HENRIQUE DA ROCHA. |  |  |  |  | 06.240.500/0001-87 | SANTANA- MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | - |  |  |  | 2016-09-21 | - | 0 |  |  | 3.3.90.30 |  | 3419 | 3419 | 3419 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TUBOS PVC, JOELHO E TUBO DE ESGOTO) PARA A MANUTENÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMIMINAIS LOCALIZADOS NA RUA SO SOL, MARIO GOMES DE MOURA, TIAGO BARBOSA, RUA SÃO JOSÉ, RUA PRESBITERO TAURINO CAZUMBA E RUA DOMINGOS HENRIQUE DA ROCHA. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A ILUMINAÇÃO DA VILA SANTA LUZIA, NESTE MUNICÍPIO. | - | - | - | - | 00.262.666/0001-18 | CAROATA CONSTRUÇÕES LTDA | - |  |  |  | 2016-01-29 | - | 0 |  |  | 3.3.90.30 |  | 3603.9 | 3603.9 | 3603.9 | CONCLUÍDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A ILUMINAÇÃO DA VILA SANTA LUZIA, NESTE MUNICÍPIO. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSFORMADOR LOCALIZADO NA ESCOLA JOÃO FAUSTINO DE QUEIROZ , NESTE MUNICIPIO. |  | - | - | - | 11.400.406/0001-88 | ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA JÚNIOR ME | - |  |  |  | 2016-01-12 | - | 0 |  |  | 3.3.90.30 |  | 1230 | 1230 | 1230 | CONCLUÍDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSFORMADOR LOCALIZADO NA ESCOLA JOÃO FAUSTINO DE QUEIROZ , NESTE MUNICIPIO. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS COMUNIDADES DE MALHADINHA, RIACHÃO E LAGOA DO BARRO, NESTE MUNICIPIO. |  |  |  |  | 00.262.666/0001-18 | CAROATA CONSTRUÇÕES LTDA | - |  |  |  | 2016-04-20 | - | 0 |  |  | 3.3.90.30 |  | 4161.31 | 4161.31 | 4161.31 | CONCLUÍDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS COMUNIDADES DE MALHADINHA, RIACHÃO E LAGOA DO BARRO, NESTE MUNICIPIO. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃODA ILUMINAÇÃO DA RUA JOAQUIM JOSÉ DE MIRANDA, AV. SÃO JOSÉ, AV. 20 DE DEZEMBRO, NESTE MUNICIPIO. |  |  |  |  | 00.262.666/0001-18 | CAROATA CONSTRUÇÕES LTDA | - |  |  |  | 2016-06-01 | - | 0 |  |  | 3.3.90.30 |  | 2989 | 2989 | 2989 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃODA ILUMINAÇÃO DA RUA JOAQUIM JOSÉ DE MIRANDA, AV. SÃO JOSÉ, AV. 20 DE DEZEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REFORMA DO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO. |  |  |  |  | 081.160.707/0001-70 | IRMÃOS BORGES LTDA | - |  |  |  | 2016-11-10 | - | 0 |  |  | 3.3.90.30 |  | 1063.42 | 1063.42 | 1063.42 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REFORMA DO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE ESGOTOS E CANOS DE ÁGUA NAS RUAS: SEVERINO FAUSTO CORREIA, JOSÉ ANTÔNIO DE AZEVEDO, PADRE SEVERINO RAMOS LINS, JUNIOR CÉSAR FELIX PEREIRA, HERMES NUNES MAGALHÃES, ANEILDES MOREIRA DE LIMA, QUE FORAM CALCADOS. |  |  |  |  | 06.240.500/0001-87 | SANTANA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | - |  |  |  | 2016-06-22 | - | 0 |  |  | 3.3.90.30 |  | 13786 | 13786 | 13786 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE ESGOTOS E CANOS DE ÁGUA NAS RUAS: SEVERINO FAUSTO CORREIA, JOSÉ ANTÔNIO DE AZEVEDO, PADRE SEVERINO RAMOS LINS, JUNIOR CÉSAR FELIX PEREIRA, HERMES NUNES MAGALHÃES, ANEILDES MOREIRA DE LIMA, QUE FORAM CALCADOS. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO DO TREVO DO SÍTIO BOA VISTA, LOCALZIADO A PE-71, NESTE MUNICIPIO. |  |  |  |  | 14.685.625/0001-49 | ELETRO BR 232 INDUSTRIA E COMERCIO | - |  |  |  | 2016-12-23 | - | 0 |  |  | 3.3.90.30 |  | 2199 | 2199 | 2199 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO DO TREVO DO SÍTIO BOA VISTA, LOCALZIADO A PE-71, NESTE MUNICIPIO. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA SANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. |  |  |  |  | 06.240.500/0001-87 | SANTANA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | - |  |  |  | 2016-06-07 | - | 0 |  |  | 3.3.90.30 |  | 650 | 650 | 650 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA SANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO EWERSON SIMÕES BARBOSA E PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS. |  |  |  |  | 07.739.985/0001-10 | J. E. ALBUQUERQUE CAMPOS | - |  |  |  | 2016-09-06 | - | 0 |  |  | 3.3.90.30 |  | 1154 | 1154 | 1154 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO EWERSON SIMÕES BARBOSA E PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | AQUISIÇÃO DE SULFATO DE AMONIA, PARA A MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO EWERSON SIMÕES BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. |  |  |  |  | 10.922.874/0001-50 | E.G. DA SILVA ADUBOS - ME | - |  |  |  | 2016-04-27 | - | 0 |  |  | 3.3.90.30 |  | 588 | 588 | 588 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - AQUISIÇÃO DE SULFATO DE AMONIA, PARA A MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO EWERSON SIMÕES BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | AQUISIÇÃO DE UM CORTADOR DE GRAMA PARA O ESTÁDIO EWERSON SIMÕES BARBOSA. |  |  |  |  | 00.262.666/0001-18 | CAROATA CONSTRUÇÕES LTDA | - |  |  |  | 2016-06-20 | - | 0 |  |  | 3.3.90.30 |  | 2401.65 | 2401.65 | 2401.65 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - AQUISIÇÃO DE UM CORTADOR DE GRAMA PARA O ESTÁDIO EWERSON SIMÕES BARBOSA. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE MEDIÇÃO CM3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA 20 DE DEZEMBRO. |  |  |  |  | 00.262.666/0001-18 | CAROATA CONSTRUÇÕES LTDA | - |  |  |  | 2016-10-27 | - | 0 |  |  | 3.3.90.39 |  | 124.41 | 124.41 | 124.41 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE MEDIÇÃO CM3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA 20 DE DEZEMBRO. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | CONSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE 0,40CM DE DIÂMETRO PARA REDE DE ESGOTO MEDINDO 12M DE COMPRIMENTO, INCLUSIVE DUAS CAIXAS DE INSPEÇÃO MEDINDO 1,00M X 1,00M NA RUA SÃO SILVESTRE, NESTA CIDADE. |  |  |  |  | 103.710.404-85 | JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA | - |  |  |  | 2016-06-15 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 1750 | 1750 | 1750 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE 0,40CM DE DIÂMETRO PARA REDE DE ESGOTO MEDINDO 12M DE COMPRIMENTO, INCLUSIVE DUAS CAIXAS DE INSPEÇÃO MEDINDO 1,00M X 1,00M NA RUA SÃO SILVESTRE, NESTA CIDADE. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TUBOS PVC,JOELHO E TUBO DE ESGOTO) PARA A MANUTENÇÃO DO ESGOTO DA RUA SÃO JOSÉ. |  |  |  |  | 06.240.500/0001-87 | SANTANA- MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | - |  |  |  | 2016-08-30 | - | 0 |  |  | 3.3.90.30 |  | 3448 | 3448 | 3448 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TUBOS PVC,JOELHO E TUBO DE ESGOTO) PARA A MANUTENÇÃO DO ESGOTO DA RUA SÃO JOSÉ. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA PADRE CÍCERO DO BAIRRO DA CAMELA E PRAÇA DE NOSSA SENHORA A MARGEM DA PE-71. NESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 14.685.625/0001-49 | ELETRO BR 232 INDUSTRIA E COMERCIO | - |  |  |  | 2016-08-17 | - | 0 |  |  | 3.3.90.30 |  | 4809.6 | 4809.6 | 4809.6 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA PADRE CÍCERO DO BAIRRO DA CAMELA E PRAÇA DE NOSSA SENHORA A MARGEM DA PE-71. NESTE MUNICÍPIO. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA A MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO E UMA CAIXA DE MEDIDOR PARA A MANUTENÇÃO DE ENTRADA DE CORRENTE DO CCI. |  |  |  |  | 00.262.666/0001-18 | CAROATA CONSTRUÇÕES LTDA | - |  |  |  | 2016-08-23 | - | 0 |  |  | 3.3.90.30 |  | 350.65 | 350.65 | 350.65 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA A MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO E UMA CAIXA DE MEDIDOR PARA A MANUTENÇÃO DE ENTRADA DE CORRENTE DO CCI. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | REFERENTE A CONSTRUÇÃO DAS BASES PARA ASSENTAMENTO DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO NAS PRAÇAS: PADRE CÍCERO, NOSSA SENHORA DOS POBRES E NA PRAÇA DA ESCOLA XV DE MARÇO, BEM COMO A MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DE ALVENARIA E PISO DE TIJOLOS DAS MESMAS. |  |  |  |  | 103.710.404-85 | JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA | - |  |  |  | 2016-10-25 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 1610 | 1610 | 1610 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - REFERENTE A CONSTRUÇÃO DAS BASES PARA ASSENTAMENTO DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO NAS PRAÇAS: PADRE CÍCERO, NOSSA SENHORA DOS POBRES E NA PRAÇA DA ESCOLA XV DE MARÇO, BEM COMO A MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DE ALVENARIA E PISO DE TIJOLOS DAS MESMAS. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE ESGOTO CONDOMINAL EM TUBOS DE PVC DE 1,50MM NA RUA SANTA INÊS E NA RUA DO SOL, INCLUSIVE COM A ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DOS CANOS. |  |  |  |  | 133.554.334-11 | LUCAS MARTINS DOS SANTOS | - |  |  |  | 2016-08-24 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 900 | 900 | 900 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE ESGOTO CONDOMINAL EM TUBOS DE PVC DE 1,50MM NA RUA SANTA INÊS E NA RUA DO SOL, INCLUSIVE COM A ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DOS CANOS. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO TIPIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2.000 M², QUE SERÁ DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE, CONFORME DECRETO N° 11. |  |  |  |  | 022.726.434-77 | JOSEFA JOANA DA SILVA | - |  |  |  | 2016-04-08 | - | 0 |  |  | 4.4.90.61 |  | 75000 | 75000 | 75000 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO TIPIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2.000 M², QUE SERÁ DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE, CONFORME DECRETO N° 11. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | REFERENTE A DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO CONDOMINAL EM TUBOS DE 15MM E LIMPEZA DE CAIXA DE INSPEÇÃO NA RUA SANTA INÊS. |  |  |  |  | 103.710.404-85 | JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA | - |  |  |  | 2016-12-28 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 210 | 210 | 210 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - REFERENTE A DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO CONDOMINAL EM TUBOS DE 15MM E LIMPEZA DE CAIXA DE INSPEÇÃO NA RUA SANTA INÊS. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO INTERNA E EXTERNA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 09 DE JULHO À 09 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. |  |  |  |  | 111.016.924-80 | JOSÉ MARIO DA SILVA | - |  |  |  | 2016-08-17 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 940 | 940 | 940 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO INTERNA E EXTERNA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 09 DE JULHO À 09 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA A CANALIZAÇÃO DE REDES CONDOMINAIS DE ESGOTO COMPREENDENDO NA SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÃO NAS RUAS: SANTA INÊS, DO SOSSEGO, JOÃO HONÓRIO DE LIMA, SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRAS E JOÃO ALVES DE MENESES. NESTE MUNICIPIO. |  |  |  |  | 133.554.334-11 | LUCAS MARTINS DOS SANTOS | - |  |  |  | 2016-04-18 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 1000 | 1000 | 1000 | CONCLUÍDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA A CANALIZAÇÃO DE REDES CONDOMINAIS DE ESGOTO COMPREENDENDO NA SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÃO NAS RUAS: SANTA INÊS, DO SOSSEGO, JOÃO HONÓRIO DE LIMA, SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRAS E JOÃO ALVES DE MENESES. NESTE MUNICIPIO. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DA SALA DE INFORMÁTICA E DE VÍDEO, LOCALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL XV DE MARÇO. |  |  |  |  | 103.710.404-85 | JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA | - |  |  |  | 2016-04-18 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 1470 | 1470 | 1470 | CONCLUÍDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DA SALA DE INFORMÁTICA E DE VÍDEO, LOCALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL XV DE MARÇO. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO CONDOMINAL NO LOTEAMENTO MORADA NOVA, E BAIRRO DOM HELDER CÂMARA, EM TUBOS DE CONCRETO ARMADO. |  |  |  |  | 078.069.074-59 | JOSÉ EUDES DOS SANTOS | - |  |  |  | 2016-08-24 | - | 0 |  |  | 3.3.9.36 |  | 2100 | 2100 | 2100 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO CONDOMINAL NO LOTEAMENTO MORADA NOVA, E BAIRRO DOM HELDER CÂMARA, EM TUBOS DE CONCRETO ARMADO. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TELHADO DO MERCADO PÚBLICO COMPREENDENDO A SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E BICAS EM ALUMÍNIO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DOS BANHEIROS. |  |  |  |  | 103.710.404-85 | JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA | - |  |  |  | 2016-08-19 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 1680 | 1680 | 1680 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TELHADO DO MERCADO PÚBLICO COMPREENDENDO A SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E BICAS EM ALUMÍNIO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DOS BANHEIROS. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC, PARA A MANUTENÇÃO DO ESGOTO DA RUA SÃO JOSÉ. |  |  |  |  | 06.240.500/0001-87 | SANTANA- MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | - |  |  |  | 2016-08-15 | - | 0 |  |  | 3.3.90.30 |  | 2952 | 2952 | 2952 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC, PARA A MANUTENÇÃO DO ESGOTO DA RUA SÃO JOSÉ. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUQUE PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS AVENIDAS E PRAÇAS. |  |  |  |  | 500.125.414-00 | MANUEL SEVERINO MARQUES NETO | - |  |  |  | 2016-04-29 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 1600 | 1600 | 1600 | CONCLUÍDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUQUE PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS AVENIDAS E PRAÇAS. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUQUE PARA OS REPAROS NA INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA VILA SANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | - | - | - | - | 500.125.414-00 | MANUEL SEVERINO MARQUES NETO | - |  |  |  | 2016-01-29 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 3200 | 3200 | 3200 | CONCLUÍDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUQUE PARA OS REPAROS NA INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA VILA SANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA ÁREA INTERNA DO ESTÁDIO EWERSON SIMÕES BARBOSA, DESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 110.483.694-71 | ROBERTO ESTEVÃO DA SILVA FILHO | - |  |  |  | 2016-08-19 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 450 | 450 | 450 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA ÁREA INTERNA DO ESTÁDIO EWERSON SIMÕES BARBOSA, DESTE MUNICÍPIO. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE RESPAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA, PAREDES EXTERNA E INTERNA E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO DAS ESQUADRIAS METÁLICAS E DE MADEIRA E CAL NAS PAREDES. |  |  |  |  | 688.789.824-15 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA | - |  |  |  | 2016-08-31 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 3000 | 3000 | 3000 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE RESPAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA, PAREDES EXTERNA E INTERNA E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO DAS ESQUADRIAS METÁLICAS E DE MADEIRA E CAL NAS PAREDES. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS DAS ESCOLAS 20 DE DEZEMBRO E FRANCISCO NUNES MAGALHÃES. |  |  |  |  | 16.822.059/0001-03 | PERNAMBUCO DESENTUPIDORA LTDA | - |  |  |  | 2016-12-13 | - | 0 |  |  | 3.3.90.39 |  | 3000 | 3000 | 3000 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS DAS ESCOLAS 20 DE DEZEMBRO E FRANCISCO NUNES MAGALHÃES. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) TAMPAS DE FERRO PARA O ESGOTO DA VILA SANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. |  |  |  |  | 100.783.374-29 | LUCAS LAVES DOS SANTOS | - |  |  |  | 2016-05-27 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 665 | 665 | 665 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) TAMPAS DE FERRO PARA O ESGOTO DA VILA SANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE COMPLEMENTO DE PAVIMENTAÇÃO, NA RUA SANTO ANTÔNIO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 01, EM ANEXO. |  |  |  |  | 21.591.562/0001-27 | A.D.S. CONSTRUTORA LTDA - ME | - |  |  |  | 2016-03-23 | - | 0 |  |  | 4.4.90.51 |  | 8538.7 | 8538.7 | 8538.7 | CONCLUÍDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE COMPLEMENTO DE PAVIMENTAÇÃO, NA RUA SANTO ANTÔNIO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 01, EM ANEXO. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO EM TUBOS DE PVC MEDINDO 200M X 42M, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ASSENTAMENTO E CONSTRUÇÃO DE 4 CAIXAS DE INSPEÇÃO MEDINDO 0,80 X 0,80 COM EMBOÇO E CHAPISCO, NA RUA SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO. |  |  |  |  | 078.069.074-59 | JOSE EUDES DOS SANTOS | - |  |  |  | 2016-09-27 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 2500 | 2500 | 2500 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO EM TUBOS DE PVC MEDINDO 200M X 42M, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, ASSENTAMENTO E CONSTRUÇÃO DE 4 CAIXAS DE INSPEÇÃO MEDINDO 0,80 X 0,80 COM EMBOÇO E CHAPISCO, NA RUA SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COMPREENDENDO NA TROCA DE LÂMPADAS, REATORES, FOTOCÉLULAS, CONCTORES, NOS POSTES DO BAIRRO DA CAMELA, MANOEL SIMÕES BARBOSA E MORADA NOVA. |  |  |  |  | 833.301.354-68 | JOSÉ JOAQUIM FILHO SEGUNDO | - |  |  |  | 2016-03-16 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 1800 | 1800 | 1800 | CONCLUÍDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COMPREENDENDO NA TROCA DE LÂMPADAS, REATORES, FOTOCÉLULAS, CONCTORES, NOS POSTES DO BAIRRO DA CAMELA, MANOEL SIMÕES BARBOSA E MORADA NOVA. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA AUXILIAR, PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, NAS LOCALIDADES DO SITIO FREXEIRAS, MANGUEIRA,CUTIA,MATIAS,LAGEDO GRANDE E NA VILA SANTA LUZIA. |  |  |  |  | 833.301.354-68 | JOSÉ JOAQUIM FILHO SEGUNDO | - |  |  |  | 2016-07-26 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 1900 | 1900 | 1900 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA AUXILIAR, PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, NAS LOCALIDADES DO SITIO FREXEIRAS, MANGUEIRA,CUTIA,MATIAS,LAGEDO GRANDE E NA VILA SANTA LUZIA. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DAS ESCOLAS: LAERTE PEDROSA(SÍTIO MANGUEIRAS), ESCOLA SANDRA SIQUEIRA DE MACEDO(MORADA NOVA) E JOAQUIM ALVES PEREIRA ( SÍTIO FREXEIRAS). |  |  |  |  | 833.301.354-68 | JOSÉ JOAQUIM FILHO SEGUNDO | - |  |  |  | 2016-06-20 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 1900 | 1900 | 1900 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DAS ESCOLAS: LAERTE PEDROSA(SÍTIO MANGUEIRAS), ESCOLA SANDRA SIQUEIRA DE MACEDO(MORADA NOVA) E JOAQUIM ALVES PEREIRA ( SÍTIO FREXEIRAS). | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA E PROTEÇÃO DAS PRAÇAS PADRE CÍCERO, BAIRRO DA CAMELA, BAIRRO DE NOSSA SENHORA, NAS MARGENS DA PE-71, DOS NAMORADOS, AO LADO DO MERCADO PÚBLICO E A PRAÇA DA ANTIGA TELPE, NESTA CIDADE. |  |  |  |  | 833.301.354-68 | JOSÉ JOAQUIM FILHO SEGUNDO | - |  |  |  | 2016-10-26 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 1600 | 1600 | 1600 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA E PROTEÇÃO DAS PRAÇAS PADRE CÍCERO, BAIRRO DA CAMELA, BAIRRO DE NOSSA SENHORA, NAS MARGENS DA PE-71, DOS NAMORADOS, AO LADO DO MERCADO PÚBLICO E A PRAÇA DA ANTIGA TELPE, NESTA CIDADE. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO AUXILIAR E MANUTENÇÃO DAS LÂMPADAS FLORECENTES EXISTENTES NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA O DIA DE FINADOS. |  |  |  |  | 833.301.354-68 | JOSÉ JOAQUIM FILHO SEGUNDO | - |  |  |  | 2016-11-10 | - | 0 |  |  | 3.3.9.36 |  | 1600 | 1600 | 1600 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO AUXILIAR E MANUTENÇÃO DAS LÂMPADAS FLORECENTES EXISTENTES NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA O DIA DE FINADOS. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES, INCLUSIVE REDE, REATORES, TROCA DE LÂMPADAS DAS ESCOLAS LAERTE PEDROSA DE MELO E JOÃO FAUSTINO DE QUEIROZ, MARIA AMÉLIA E SANDRA SIQUEIRA, |  |  |  |  | 833.301.354-68 | JOSÉ JOAQUIM FILHO SEGUNDO | - |  |  |  | 2016-10-26 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 1600 | 1600 | 1600 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES, INCLUSIVE REDE, REATORES, TROCA DE LÂMPADAS DAS ESCOLAS LAERTE PEDROSA DE MELO E JOÃO FAUSTINO DE QUEIROZ, MARIA AMÉLIA E SANDRA SIQUEIRA, | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM E REDES COLETORAS DE ESGOTO NAS RUAS: PR. JOSÉ MANOEL DE OLIVEIRA E APOLINÁRIO JOSÉ DOS SANTOS (BAIRRO MOM SENHOR JOÃO INÁCIO) RUA CLÁUDIO MIRANDA DA SILVA (BAIRRO AUGUSTO DAVID), RUA ANAILDES MOREIRA DE LIMA (BAIRRO DOM HELDER CÂMARA). |  |  |  |  | 103.710.404-85 | JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA | - |  |  |  | 2016-07-27 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 1470 | 1470 | 1470 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM E REDES COLETORAS DE ESGOTO NAS RUAS: PR. JOSÉ MANOEL DE OLIVEIRA E APOLINÁRIO JOSÉ DOS SANTOS (BAIRRO MOM SENHOR JOÃO INÁCIO) RUA CLÁUDIO MIRANDA DA SILVA (BAIRRO AUGUSTO DAVID), RUA ANAILDES MOREIRA DE LIMA (BAIRRO DOM HELDER CÂMARA). | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESGOTO NAS RUAS: JOÃO BATISTA DE VASCONCELOS; JUSTINO GOMES DA SILVA, INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DE DUAS CAIXAS DE INSPEÇÃO. |  |  |  |  | 078.069.074-59 | JOSÉ EUDES DOS SANTOS | - |  |  |  | 2016-06-15 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 2500 | 2500 | 2500 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESGOTO NAS RUAS: JOÃO BATISTA DE VASCONCELOS; JUSTINO GOMES DA SILVA, INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DE DUAS CAIXAS DE INSPEÇÃO. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TELHADO (RETELHAMENTO) DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FAUSTINO DE QUEIROZ, ESCOLA 20 DE DEZEMBRO E O COLÉGIO JOSÉ ROCHA SÁ. |  |  |  |  | 103.710.404-85 | JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA | - |  |  |  | 2016-09-21 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 1820 | 1820 | 1820 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TELHADO (RETELHAMENTO) DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FAUSTINO DE QUEIROZ, ESCOLA 20 DE DEZEMBRO E O COLÉGIO JOSÉ ROCHA SÁ. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA JOAQUIM JOSÉ DE MIRANDA (ENTRADA DO SANTO), NA PRAÇA DA AV. SÃO JOSÉ, AV. 20 DE DEZEMBRO E NA INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO AUXILIAR PARA AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO TRABALHADOR. |  |  |  |  | 833.301.354-68 | JOSÉ JOAQUIM FILHO SEGUNDO | - |  |  |  | 2016-05-13 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 2000 | 2000 | 2000 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA JOAQUIM JOSÉ DE MIRANDA (ENTRADA DO SANTO), NA PRAÇA DA AV. SÃO JOSÉ, AV. 20 DE DEZEMBRO E NA INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO AUXILIAR PARA AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO TRABALHADOR. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA, INCLUSIVE COM ENTRADA DE CORRENTE NAS ESCOLAS LAERTE PEDROSA DE MELO (SÍTIO MANGUEIRA) E NA ESCOLA 20 DE DEZEMBRO. |  |  |  |  | 833.301.354-68 | JOSÉ JOAQUIM FILHO SEGUNDO | - |  |  |  | 2016-09-09 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 1900 | 1900 | 1900 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA, INCLUSIVE COM ENTRADA DE CORRENTE NAS ESCOLAS LAERTE PEDROSA DE MELO (SÍTIO MANGUEIRA) E NA ESCOLA 20 DE DEZEMBRO. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE ELÉTRICA, COMPREENDENDO A TROCA DE LÂMPADAS, REATORES, CONECTORES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS RUAS: JOAQUIM JOSÉ DE MIRANDA, AV. 20 DE DEZEMBRO, RUA MARIO GOMES DE MOURA, RUA JOÃO BATISTA DE VASCONCELOS, BAIRRO NEWTON CARNEIRO 2, E BAIRRO DO MATADOURO. |  |  |  |  | 833.301.354-68 | JOSÉ JOAQUIM FILHO SEGUNDO | - |  |  |  | 2016-12-21 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 1600 | 1600 | 1600 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE ELÉTRICA, COMPREENDENDO A TROCA DE LÂMPADAS, REATORES, CONECTORES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS RUAS: JOAQUIM JOSÉ DE MIRANDA, AV. 20 DE DEZEMBRO, RUA MARIO GOMES DE MOURA, RUA JOÃO BATISTA DE VASCONCELOS, BAIRRO NEWTON CARNEIRO 2, E BAIRRO DO MATADOURO. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | SERVIÇOS DE OBRAS EM EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES DA CIDADE, |  |  |  |  | 21.591.562/0001-27 | A.D.S. CONSTRUTORA LTDA - ME | - |  |  |  | 2016-03-29 | - | 0 |  |  | 4.4.90.51 |  | 4676.53 | 4676.53 | 4676.53 | CONCLUÍDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE OBRAS EM EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES DA CIDADE, | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | SERVIÇOS DE OBRAS EM EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA ADEILDO SOARES, NESTE MUNICIPIO. |  |  |  |  | 21.591.562/0001-27 | A.D.S. CONSTRUTORA LTDA - ME | - |  |  |  | 2015-02-10 | - | 0 |  |  | 3.3.90.51 |  | 4413.71 | 4413.71 | 4413.71 | CONCLUÍDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE OBRAS EM EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA ADEILDO SOARES, NESTE MUNICIPIO. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | SERVIÇOS DE OBRAS EM EXECUÇÃO DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO (TAPA BURACOS), EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE CHÃ GRANDE - PE. | - |  | - | - | 21.591.562/0001-27 | A.D.S. CONSTRUTORA LTDA - ME | - |  |  |  | 2016-01-29 | - | 0 |  |  | 4.4.90.51 |  | 10000 | 10000 | 10000 | CONCLUÍDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE OBRAS EM EXECUÇÃO DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO (TAPA BURACOS), EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE CHÃ GRANDE - PE. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | SERVIÇOS DE OBRAS EM EXECUÇÃO DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO (TAPA BURACOS), EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE CHÃ GRANDE - PE. |  |  |  |  | 21.591.562/0001-27 | A.D.S. CONSTRUTORA LTDA - ME | - |  |  |  | 2016-03-29 | - | 0 |  |  | 4.4.90.51 |  | 3529.2 | 3529.2 | 3529.2 | CONCLUÍDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE OBRAS EM EXECUÇÃO DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO (TAPA BURACOS), EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE CHÃ GRANDE - PE. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MURO DOS FUNDOS DA GARAGEM MUNICIPAL, INCLUSIVE NA CONSTRUÇÃO DE COLUNA EM CONCRETO ARMADO MEDINDO 20X0,8 E NA MANUTENÇÃO DA CANALETA DE DRENAGEM PLUVIAL. |  |  |  |  | 078.069.074-59 | JOSÉ EUDES DOS SANTOS | - |  |  |  | 2016-05-20 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 2000 | 2000 | 2000 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MURO DOS FUNDOS DA GARAGEM MUNICIPAL, INCLUSIVE NA CONSTRUÇÃO DE COLUNA EM CONCRETO ARMADO MEDINDO 20X0,8 E NA MANUTENÇÃO DA CANALETA DE DRENAGEM PLUVIAL. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | SERVIÇOS PRESTADOS COM A COLOCAÇÃO DE FORRO DE PVC NA COZINHA NO GRUPO ESCOLAR JUSTINO GOMES DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO MUXOXO, NESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 091.234.974-32 | MAURÍCIO AMARANTE SILVA | - |  |  |  | 2016-05-20 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 220 | 220 | 220 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS PRESTADOS COM A COLOCAÇÃO DE FORRO DE PVC NA COZINHA NO GRUPO ESCOLAR JUSTINO GOMES DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO MUXOXO, NESTE MUNICÍPIO. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DE UMA SALA RECÉM CONSTRUIDA NA ESCOLA MUNICIPAL LAERTE PEDROSA DE MELO, NESTE MUNICIPIO. |  |  |  |  | 086.755.994-20 | MARCELO SEVERINO DA SILVA | - |  |  |  | 2016-10-27 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 200 | 200 | 200 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DE UMA SALA RECÉM CONSTRUIDA NA ESCOLA MUNICIPAL LAERTE PEDROSA DE MELO, NESTE MUNICIPIO. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | SERVIÇOS PRESTADOS COM RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO NO GRUPO ESCOLAR JUSTINO GOMES DA SILVA, LOCALIZADO NO SÍTIO MUXOXO, NESTE MUNICIPIO. |  |  |  |  | 091.234.974-32 | MAURICIO AMARANTE SILVA | - |  |  |  | 2016-06-10 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 3000 | 3000 | 3000 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS PRESTADOS COM RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO NO GRUPO ESCOLAR JUSTINO GOMES DA SILVA, LOCALIZADO NO SÍTIO MUXOXO, NESTE MUNICIPIO. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DAS PIAS DO BANHEIRO, CORRIMÃO DE APOIO, RAMPA DE ACESSO NA ENTRADA, PORTAS DA COZINHA, REJUNTE DE CERÂMICA, LOCALIZADO NA ESCOLA AMÁLIA ARAÚJO JUREMA, ONDE FUNCIONA O CRAS. |  |  |  |  | 078.069.074-59 | JOSÉ EUDES DOS SANTOS | - |  |  |  | 2016-11-18 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 2400 | 2400 | 2400 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DAS PIAS DO BANHEIRO, CORRIMÃO DE APOIO, RAMPA DE ACESSO NA ENTRADA, PORTAS DA COZINHA, REJUNTE DE CERÂMICA, LOCALIZADO NA ESCOLA AMÁLIA ARAÚJO JUREMA, ONDE FUNCIONA O CRAS. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO INTERNA E EXTERNA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016 DO CORRENTE ANO. |  |  |  |  | 111.016.924-80 | JOSÉ MARIO DA SILVA | - |  |  |  | 2016-09-14 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 940 | 940 | 940 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO INTERNA E EXTERNA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016 DO CORRENTE ANO. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENTUPIMENTO DAS CAIXAS DE INSPEÇÃO E DAS REDES CONDOMINAIS NAS RUAS: DO SOL, TIAGO BARBOSA, RUA DAS PALMEIRAS, BAIRRO DA MORADA NOVA, NEWTON CARNEIRO 2 E DO BAIRRO DO MATADOURO. |  |  |  |  | 133.554.334-11 | LUCAS MARTINS DOS SANTOS | - |  |  |  | 2016-12-21 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 880 | 880 | 800 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENTUPIMENTO DAS CAIXAS DE INSPEÇÃO E DAS REDES CONDOMINAIS NAS RUAS: DO SOL, TIAGO BARBOSA, RUA DAS PALMEIRAS, BAIRRO DA MORADA NOVA, NEWTON CARNEIRO 2 E DO BAIRRO DO MATADOURO. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CAIXAS COLETORAS DE ESGOTO CONDOMINAL NOS BAIRRO MORADA NOVA, ESCOLA XV DE MARÇO, RUA TIAGO BARBOSA, RUA DO SOSSEGO E BAIRRO DO MATADOURO. |  |  |  |  | 133.554.334-11 | LUCAS MARTINS DOS SANTOS | - |  |  |  | 2016-10-25 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 1000 | 1000 | 1000 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CAIXAS COLETORAS DE ESGOTO CONDOMINAL NOS BAIRRO MORADA NOVA, ESCOLA XV DE MARÇO, RUA TIAGO BARBOSA, RUA DO SOSSEGO E BAIRRO DO MATADOURO. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CAIXAS COLETORAS E DAS REDES CONDOMINAIS DAS REDES COLETORAS DE ESGOTO DOMICILIAR NA RUA SÃO JOSÉ, RUA DO SOL, RUA MAIO GOMES DE MOURA, RUA PRESBITERO TAURINO CAZUMBA E RUA DOMINGOS HENRIQUE DA ROCHA, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. |  |  |  |  | 133.554.334-11 | LUCAS MARTINS DOS SANTOS | - |  |  |  | 2016-09-30 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 1150 | 1150 | 1150 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CAIXAS COLETORAS E DAS REDES CONDOMINAIS DAS REDES COLETORAS DE ESGOTO DOMICILIAR NA RUA SÃO JOSÉ, RUA DO SOL, RUA MAIO GOMES DE MOURA, RUA PRESBITERO TAURINO CAZUMBA E RUA DOMINGOS HENRIQUE DA ROCHA, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO CONDOMINAL E LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXAS DE INSPEÇÃO NOS BAIRROS DA MORADA NOVA, DOM HELDER CÂMARA, DO MATADOURO, RUA DO SOSSEGO E RUA TIAGO BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. |  |  |  |  | 133.554.334-11 | LUCAS MARTINS DOS SANTOS | - |  |  |  | 2016-11-18 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 850 | 850 | 850 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO CONDOMINAL E LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXAS DE INSPEÇÃO NOS BAIRROS DA MORADA NOVA, DOM HELDER CÂMARA, DO MATADOURO, RUA DO SOSSEGO E RUA TIAGO BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS DOS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA XV DE MARÇO. |  |  |  |  | 539.293.734-91 | SEVERINO VICENTE FERREIRA FILHO | - |  |  |  | 2016-09-21 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 340 | 340 | 340 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS DOS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA XV DE MARÇO. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE 144,00M CUBICOS DE COBERTURA DA SALA DE COMPUTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL XV DE MARÇO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE RIPAS, CAIBROS E LINHAS E COBERTURA FINAL COM LONA PLÁSTICA. |  |  |  |  | 21.591.562/0001-27 | A.D.S CONSTRUTORA LTDA - ME | - |  |  |  | 2016-05-20 | - | 0 |  |  | 3.3.90.39 |  | 3000 | 3000 | 3000 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE 144,00M CUBICOS DE COBERTURA DA SALA DE COMPUTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL XV DE MARÇO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE RIPAS, CAIBROS E LINHAS E COBERTURA FINAL COM LONA PLÁSTICA. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO (BANHEIROS/PIAS) E DA REDE HIDRÁULICA DOS COLEGIOS 20 DE DEZEMBRO, ESCOLA JOÃO FAUSTINO DE QUEIROZ, ESCOLA XV DE MARÇO E ESCOLA SANDRA SIQUEIRO DE MECEDO. |  |  |  |  | 103.710.404-85 | JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA | - |  |  |  | 2016-11-18 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 1680 | 1680 | 1680 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO (BANHEIROS/PIAS) E DA REDE HIDRÁULICA DOS COLEGIOS 20 DE DEZEMBRO, ESCOLA JOÃO FAUSTINO DE QUEIROZ, ESCOLA XV DE MARÇO E ESCOLA SANDRA SIQUEIRO DE MECEDO. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO (TUBULAÇÃO, ESCAVAÇÃO, VASO SANITÁRIO E ENCANAÇÃO DO MICTÓRIO NOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. |  |  |  |  | 078.069.074-59 | JOSE EUDES DOS SANTOS | - |  |  |  | 078.069.074-59 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 500 | 500 | 500 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO (TUBULAÇÃO, ESCAVAÇÃO, VASO SANITÁRIO E ENCANAÇÃO DO MICTÓRIO NOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO EWERSON SIMÕES BARBOSA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. |  |  |  |  | 122.057.204-73 | JOÃO PEDRO LOPES DA SILVA | - |  |  |  | 2016-12-21 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 1480 | 1480 | 1480 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO EWERSON SIMÕES BARBOSA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | SERVIÇOS PRESTADOS DE RASPAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA, PAREDES EXTERNAS E INTERNAS E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO DAS ESQUADRIAS METÁLICAS E DE MADEIRA E CAL NAS PAREDES. |  |  |  |  | 688.789.824-15 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA | - |  |  |  | 2016-09-16 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 2000 | 2000 | 2000 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS PRESTADOS DE RASPAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA, PAREDES EXTERNAS E INTERNAS E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO DAS ESQUADRIAS METÁLICAS E DE MADEIRA E CAL NAS PAREDES. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS, LOCALIZADO NA ESCOLA AMÁLIA ARAÚJO JUREMA, COMPREENDENDO NA SUBSTITUIÇÃO DAS BACIAS SANITÁRIAS ACOPLADAS, PIAS, ASSENTAMENTO DE PORTAS, PISO EM CIMENTO, CERÂMICA EM PISO E PAREDE E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM TUBO. |  |  |  |  | 078.069.074-59 | JOSÉ EUDES DOS SANTOS | - |  |  |  | 2016-10-25 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 2500 | 2500 | 2500 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS, LOCALIZADO NA ESCOLA AMÁLIA ARAÚJO JUREMA, COMPREENDENDO NA SUBSTITUIÇÃO DAS BACIAS SANITÁRIAS ACOPLADAS, PIAS, ASSENTAMENTO DE PORTAS, PISO EM CIMENTO, CERÂMICA EM PISO E PAREDE E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM TUBO. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DA SALA DA BANDA MUSICAL DA ESCOLA MUNICIPAL XV DE MARÇO, DO PRÉDIO DO CCI E DO TELECENTRO. |  |  |  |  | 078.069.074-59 | JOSE EUDES DOS SANTOS | - |  |  |  | 2016-07-29 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 2000 | 2000 | 2000 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DA SALA DA BANDA MUSICAL DA ESCOLA MUNICIPAL XV DE MARÇO, DO PRÉDIO DO CCI E DO TELECENTRO. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE PARA A CAIXA D'AGUA (COM MATERIAL INCLUSO) NO GRUPO ESCOLAR JACÍ ROQUE DA SILVA, LOCALIZADO NO SÍTIO MALHADINHA, NESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 520.740.994-87 | JOSÉ VERÍSSIMO DA ROCHA | - |  |  |  | 2016-05-20 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 990 | 990 | 990 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE PARA A CAIXA D'AGUA (COM MATERIAL INCLUSO) NO GRUPO ESCOLAR JACÍ ROQUE DA SILVA, LOCALIZADO NO SÍTIO MALHADINHA, NESTE MUNICÍPIO. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE COOPER MEDINDO 1,20CM DE LARGURA EM TORNO DO ANTIGO PRÉDIO DO MATADOURO, LOCALIZADO NA RUA ROQUE PEREIRA DOS SANTOS. |  |  |  |  | 987.464.304-82 | JOSÉ ORLANDO DA SILVA | - |  |  |  | 2016-09-21 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 3600 | 3600 | 3600 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE COOPER MEDINDO 1,20CM DE LARGURA EM TORNO DO ANTIGO PRÉDIO DO MATADOURO, LOCALIZADO NA RUA ROQUE PEREIRA DOS SANTOS. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DOS ENCANAMENTOS SANITÁRIOS DOS BANHEIROS E ÁREA DE SERVIÇO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO. |  |  |  |  | 500.125.414-00 | MANUEL SEVERINO MARQUES NETO | - |  |  |  | 2016-05-20 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 1700 | 1700 | 1700 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DOS ENCANAMENTOS SANITÁRIOS DOS BANHEIROS E ÁREA DE SERVIÇO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AREIA FRIGIR SOBRE O GRAMADO DO CAMPO DO ESTÁDIO EWERSON SIMÕES BARBOSA, EM VIRTUDE DA COPA CHÃ GRANDE - FUTEBOL/2016. |  |  |  |  | 013.556.674-61 | MAURICI SEVERINO DA SILVA | - |  |  |  | 2016-04-27 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 1600 | 1600 | 1600 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AREIA FRIGIR SOBRE O GRAMADO DO CAMPO DO ESTÁDIO EWERSON SIMÕES BARBOSA, EM VIRTUDE DA COPA CHÃ GRANDE - FUTEBOL/2016. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AREIA FRIGIR SOBRE O GRAMADO DO CAMPO DO ESTÁDIO EWERSON SIMÕES BARBOSA, EM VIRTUDE DO CAMPEONATO CHANGRANDENSE DE FUTEBOL , REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2015, NESTE MUNICÍPIO. | - | - | - | - | 044.520.434-61 | MAURÍCIO SEVERINO DA SILVA | - |  |  |  | 2016-01-20 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 1600 | 1600 | 1600 | CONCLUÍDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AREIA FRIGIR SOBRE O GRAMADO DO CAMPO DO ESTÁDIO EWERSON SIMÕES BARBOSA, EM VIRTUDE DO CAMPEONATO CHANGRANDENSE DE FUTEBOL , REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2015, NESTE MUNICÍPIO. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALA PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESGOTO CONDOMINAL NAS RUAS TIAGO ABRBOSA SOARES, NÍMIA TEXEIRA, JOAQUIM JOSÉ DE MIRANDA, NESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 133.554.334-11 | LUCAS MARTINS DOS SANTOS | - |  |  |  | 2016-03-14 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 1020 | 1020 | 1020 | CONCLUÍDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALA PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESGOTO CONDOMINAL NAS RUAS TIAGO ABRBOSA SOARES, NÍMIA TEXEIRA, JOAQUIM JOSÉ DE MIRANDA, NESTE MUNICÍPIO. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA A CANALIZAÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO NAS RUAS SEVERINO FAUSTO CORREIA, JOSÉ ANTÔNIO DE AZEVEDO, PADRE SEVERINO RAMOS LINS E JUNIOR CÉSAR FÉLIX PEREIRA. |  |  |  |  | 133.554.334-11 | LUCAS MARTINS DOS SANTOS | - |  |  |  | 2016-06-15 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 1000 | 1000 | 1000 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA A CANALIZAÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO NAS RUAS SEVERINO FAUSTO CORREIA, JOSÉ ANTÔNIO DE AZEVEDO, PADRE SEVERINO RAMOS LINS E JUNIOR CÉSAR FÉLIX PEREIRA. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS COM ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, PARA CANALIZAÇÃO DE ESGOTO EM TUBOS DE PVC NAS RUAS: ANAILDES MOREIRA DE LIMA, PR JOSÉ MANOEL DE OLIVEIRA, APOLINÁRIO JOSÉ DOS SANTOS. |  |  |  |  | 133.554.334-11 | LUCAS MARTINS DOS SANTOS | - |  |  |  | 2016-07-27 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 1000 | 1000 | 1000 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS COM ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, PARA CANALIZAÇÃO DE ESGOTO EM TUBOS DE PVC NAS RUAS: ANAILDES MOREIRA DE LIMA, PR JOSÉ MANOEL DE OLIVEIRA, APOLINÁRIO JOSÉ DOS SANTOS. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS COM ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE PARA MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO DE TUBOS DE ESGOTO NAS RUAS JOÃO NUNES DE MENEZES, TRAV. SANTO ANTÔNIO, TIAGO BARBOSA, NESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 133.554.334-11 | LUCAS MARTINS DOS SANTOS | - |  |  |  | 2016-05-20 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 900 | 900 | 900 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS COM ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE PARA MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO DE TUBOS DE ESGOTO NAS RUAS JOÃO NUNES DE MENEZES, TRAV. SANTO ANTÔNIO, TIAGO BARBOSA, NESTE MUNICÍPIO. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NOS TOLDOS,BARRACAS E NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NOS TOLDOS,BARRACAS E NA ILUMINAÇÃO EXTRA (REFLETORES) PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE. | - | - | - | - | 833.301.354-68 | JOSÉ JOAQUIM FILHO SEGUNDO | - |  |  |  | 2016-02-22 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 1900 | 1900 | 1900 | CONCLUÍDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NOS TOLDOS,BARRACAS E NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NOS TOLDOS,BARRACAS E NA ILUMINAÇÃO EXTRA (REFLETORES) PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA COMUNIDADE DO SÍTIO MALHADINHA, NESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 437.455.714-87 | JOSÉ MAXIMIANO DA SILVA | - |  |  |  | 2016-03-21 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 710 | 710 | 710 | CONCLUÍDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA COMUNIDADE DO SÍTIO MALHADINHA, NESTE MUNICÍPIO. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. |  |  |  |  | 437.455.714-87 | JOSÉ MAXIMIANO DA SILVA | - |  |  |  | 2016-06-10 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 600 | 600 | 600 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA VILA DE SANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. |  |  |  |  | 437.455.714-87 | JOSÉ MAXIMIANO DA SILVA | - |  |  |  | 2016-10-05 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 350 | 350 | 350 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA VILA DE SANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS RUAS JOQUIM JOSÉ DE MIRANDA, AV. SÃO JOSÉ E AV. 20 DE DEZEMBRO, NESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 437.455.714-87 | JOSÉ MAXIMIANO DA SILVA | - |  |  |  | 2016-05-13 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 410 | 410 | 410 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS RUAS JOQUIM JOSÉ DE MIRANDA, AV. SÃO JOSÉ E AV. 20 DE DEZEMBRO, NESTE MUNICÍPIO. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO SÍTIO LAGOA DE BARRO, NESTE MUNICIPO. |  |  |  |  | 437.455.714-87 | JOSÉ MAXIMIANO DA SILVA | - |  |  |  | 2016-07-08 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 200 | 200 | 200 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO SÍTIO LAGOA DE BARRO, NESTE MUNICIPO. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO SÍTIO LAGOA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |  |  |  |  | 437.455.714-87 | JOSÉ MAXIMIANO DA SILVA | - |  |  |  | 2016-09-14 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 205 | 205 | 205 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO SÍTIO LAGOA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO LOTEAMENTO PADRE CÍCERO, NESTE MUNICIPIO. |  |  |  |  | 306.130.354-53 | JOSÉ EDVALDO RODRIGUES DA SILVA | - |  |  |  | 2016-07-04 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 270 | 270 | 270 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO LOTEAMENTO PADRE CÍCERO, NESTE MUNICIPIO. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E DESCARGA DAS ESCOLAS 20 DE DEZEMBRO E XV DE MARÇO. |  |  |  |  | 103.710.404-85 | JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA | - |  |  |  | 21/12/12016 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 1000 | 1000 | 1000 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E DESCARGA DAS ESCOLAS 20 DE DEZEMBRO E XV DE MARÇO. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO BAIRRO MORADA NOVA, RUA SEVERINO CAETANO DE DEUS E ADJACENCIAS, NOBERTO CRUZ, RUA SÃO JORGE E TRAVESSAS, COMPREENDENDO A SUBTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, RETORES, FOTOCÉLULAS E CONECTORES. |  |  |  |  | 833.301.354-68 | JOSÉ JOAQUIM FILHO SEGUNDO | - |  |  |  | 2016-04-11 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 1700 | 1700 | 1700 | CONCLUÍDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO BAIRRO MORADA NOVA, RUA SEVERINO CAETANO DE DEUS E ADJACENCIAS, NOBERTO CRUZ, RUA SÃO JORGE E TRAVESSAS, COMPREENDENDO A SUBTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, RETORES, FOTOCÉLULAS E CONECTORES. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS(BACIAS,CAIXA DE DESCARGA,TORNEIRAS,RALOS) DAS ESCOLAS XV DE MARÇO, MARIA AMÉLIA, JOÃO FAUSTINO DE QUEIROZ E NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NESTE MUNICIPIO. |  |  |  |  | 075.059.094-79 | JOSE LOPES DE ANDRADE FILHO | - |  |  |  | 2016-03-23 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 1800 | 1800 | 1800 | CONCLUÍDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS(BACIAS,CAIXA DE DESCARGA,TORNEIRAS,RALOS) DAS ESCOLAS XV DE MARÇO, MARIA AMÉLIA, JOÃO FAUSTINO DE QUEIROZ E NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NESTE MUNICIPIO. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO EM MANILHAS CONCRETO EM DIÂMETRO DE 0,30MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO. |  |  |  |  | 078.069.074-59 | JOSÉ EUDES DOS SANTOS | - |  |  |  | 2016-12-28 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 300 | 300 | 300 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO EM MANILHAS CONCRETO EM DIÂMETRO DE 0,30MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE COLETORAS DE ESGOTO CONDOMINAL, COMPREENDENDO NA SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS, MNAUTENÇÃO DE CAIXAS DE INPEÇAS E NA COLOCAÇÃO DA STAMPAS DAS CAIXAS DA INSPEÇÃO E NA COLOCAÇÃO DA STAMPAS DAS CAiXAS DE INSPEÇÃO, LOCALIZADAS NA RUA DAS PALMEIRAS, JOAQUIM JOSÉ DE MIRANDA, VILA SANTA LUZIA, ANTÔNIO MACHADO DE ARAÚJO, NESTE MUNICIPIO. |  |  |  |  | 078.069.074-59 | JOSE EUDES DOS SANTOS | - |  |  |  | 2016-03-14 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 1800 | 1800 | 1800 | CONCLUÍDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE COLETORAS DE ESGOTO CONDOMINAL, COMPREENDENDO NA SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS, MNAUTENÇÃO DE CAIXAS DE INPEÇAS E NA COLOCAÇÃO DA STAMPAS DAS CAIXAS DA INSPEÇÃO E NA COLOCAÇÃO DA STAMPAS DAS CAiXAS DE INSPEÇÃO, LOCALIZADAS NA RUA DAS PALMEIRAS, JOAQUIM JOSÉ DE MIRANDA, VILA SANTA LUZIA, ANTÔNIO MACHADO DE ARAÚJO, NESTE MUNICIPIO. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO CONDOMINAL. INCLUSIVE A CONSTRUÇÃO DE DUAS CAIXAS DE INSPEÇÃO MEDINDO 1,00 X 1,50 X 1,00, INCLUINDO A TAMPA, LOCALIZADA NA RUA TIAGO BARBOSA. |  |  |  |  | 078.069.074-59 | JOSE EUDES DOS SANTOS | - |  |  |  | 2016-04-18 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 1800 | 1800 | 1800 | CONCLUÍDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO CONDOMINAL. INCLUSIVE A CONSTRUÇÃO DE DUAS CAIXAS DE INSPEÇÃO MEDINDO 1,00 X 1,50 X 1,00, INCLUINDO A TAMPA, LOCALIZADA NA RUA TIAGO BARBOSA. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CREMATÓRIO, BANHEIRO E REPARO DO MURO NO ENTORNO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BOM JESUS, NESTE MUNICIPIO. |  |  |  |  | 688.789.824-15 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA | - |  |  |  | 2016-11-10 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 2000 | 2000 | 2000 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CREMATÓRIO, BANHEIRO E REPARO DO MURO NO ENTORNO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BOM JESUS, NESTE MUNICIPIO. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO EWERSON SIMÕES BARBOSA, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E PINTURA. |  |  |  |  | 048.142.604-31 | MARCOS LUIZ DA SILVA | - |  |  |  | 2016-04-06 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 650 | 650 | 650 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO EWERSON SIMÕES BARBOSA, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E PINTURA. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016. |  |  |  |  | 110.483.694-71 | ROBERTO ESTEVÃO DA SILVA FILHO | - |  |  |  | 2016-09-14 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 1150 | 1150 | 1150 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO NO ESTÁDIO EWERSON SIMÕES BARBOSA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. |  |  |  |  | 044.520.434-61 | MAURICIO SEVERINO DA SILVA | - |  |  |  | 2016-11-10 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 1600 | 1600 | 1600 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO NO ESTÁDIO EWERSON SIMÕES BARBOSA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDROSSANITÁRIO, COMPREENDENDO NA TROCA DE SIFÕES, RALOS. CHICOTES, TORNEIRA E MANUTENÇÃO NAS CAIXAS DE DESCARGA NAS ESCOLAS XV DE MARÇO, 20 DE DEZEMBRO, JOÃO FAUSTINO DE QUERIOZ E FRANCISCO NUNES MAGALHÃES, NESTE MUNICIPIO. |  |  |  |  | 103.710.404-85 | JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA | - |  |  |  | 2016-03-14 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 1260 | 1260 | 1260 | CONCLUÍDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDROSSANITÁRIO, COMPREENDENDO NA TROCA DE SIFÕES, RALOS. CHICOTES, TORNEIRA E MANUTENÇÃO NAS CAIXAS DE DESCARGA NAS ESCOLAS XV DE MARÇO, 20 DE DEZEMBRO, JOÃO FAUSTINO DE QUERIOZ E FRANCISCO NUNES MAGALHÃES, NESTE MUNICIPIO. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TELHADO E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO POLO CULTURAL E DO CENTRO CULTURAL, LOCALIZADO NA AV. SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 103.710.404-85 | JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA | - |  |  |  | 2016-05-20 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 1610 | 1610 | 1610 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TELHADO E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO POLO CULTURAL E DO CENTRO CULTURAL, LOCALIZADO NA AV. SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA QUADRA XV DE MARÇO PARA O JOESC. |  |  |  |  | 080.021.124-31 | JOELSON ALEXANDRE CARNEIRO | - |  |  |  | 2016-07-20 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 450 | 450 | 450 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA QUADRA XV DE MARÇO PARA O JOESC. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE FIOS DANIFICADOS, INTERRUPTORES E CONSERTOS ELÉTRICOS DO TELE-CENTRO. DESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 041.271.174-51 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | - |  |  |  | 2016-05-11 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 2700 | 2700 | 2700 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE FIOS DANIFICADOS, INTERRUPTORES E CONSERTOS ELÉTRICOS DO TELE-CENTRO. DESTE MUNICÍPIO. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MUQUE PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AVENIDA 20 DE DEZEMBRO. NESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 500.125.414-00 | MANUEL SEVERINO MARQUES NETO | - |  |  |  | 2016-05-02 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 1000 | 1000 | 1000 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MUQUE PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AVENIDA 20 DE DEZEMBRO. NESTE MUNICÍPIO. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE INFILTRAÇÃO NA SALA DA SECRETARIA DA ESCOLA XV DE MARÇO EM VIRTUDE DAS CHUVAS CAÍDAS NO MÊS DE JANEIRO/2016. | - | - | - | - | 041.271.174-51 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | - |  |  |  | 2016-01-29 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 1600 | 1600 | 1600 | CONCLUÍDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE INFILTRAÇÃO NA SALA DA SECRETARIA DA ESCOLA XV DE MARÇO EM VIRTUDE DAS CHUVAS CAÍDAS NO MÊS DE JANEIRO/2016. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRANSFORMADOR DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FAUSTINO DE QUEIROZ, NESTE MUNICÍPIO. | - | - | - | - | 21.337.713/0001-15 | RECIFE RECUPERAÇÃO DE TRANSFORMADORES LTDA ME | - |  |  |  | 2016-01-12 | - | 0 |  |  | 3.3.90.39 |  | 2350 | 2350 | 2350 | CONCLUÍDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRANSFORMADOR DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FAUSTINO DE QUEIROZ, NESTE MUNICÍPIO. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | - | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 75M DE AREIA GROSSA E MÉDIA, PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICIPIO. |  |  |  |  | 050.995.224-08 | ELTON ALBUQUERQUE CAMPOS | - |  |  |  | 2016-12-21 | - | 0 |  |  | 3.3.90.36 |  | 2500 | 2500 | 2500 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 75M DE AREIA GROSSA E MÉDIA, PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - - | CHÃ GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL |  | INFORMAÇÕES INCOMPLETAS | - | [10 empty] | 23/12/2015 À 23/12/2016 | 0 |  |  |  |  | 2529971.9 | 2529971.9 | 2529972.9 | EM ANDAMENTO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x
CONDADO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 003/2011 | Construção de Creche ''Projeto Pró Infância'' (CERU) | 073/2011 | FNDE-MEC |  |  | 40.819.708/0001-60 | Construtora Cimejato LTDA | 073/2011 | 2011-09-29 | 2012-06-25 | 1049001.3 | 2012-06-29 |  | 241195.32 | 1290196.62 |  | 4.4.90.51.99 |  |  |  |  | paralizada | 473/2017 | 2017-09-27 | 185/2017 | 45695/17 | No Tome conta: Liquidado: R$ 1.202.217,12; Pago: R$ 1.197.334,37; Último pagamento em 2014. Valor pago está acima do valor contratado. |  | Encontra-se paralisada devido a irregularidades de execução apontados pelo Relatório de Fiscalização CGU. | [6 empty] | x |  | CONDADO - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de Creche ''Projeto Pró Infância'' (CERU) | CONDADO - PREFEITURA MUNICIPAL - 073/2011 | CONDADO - PREFEITURA MUNICIPAL - 1049001,3
CONDADO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 002/2010 | Conclusão de um Creche do Programa Pró-infância Tipo ''B'' Residêncial Esperança | 025/2010 | FNDE-MEC |  |  | 40.819.708/0001-60 | Construtora Cimejato LTDA | 022/2014 | 2014-02-23 | 2014-05-24 | 288126.46 | 2014-05-23 |  | 0 | 288126.46 |  | 4.4.90.51.99 |  |  |  |  | paralizada | 473/2017 | 2017-09-27 | 185/2017 | 45695/17 | No Tome conta: Liquidado: R$ 127980,6; Pago: R$ 127980,6. |  | Encontra-se paralisada devido a irregularidades de execução apontados pelo Relatório de Fiscalização CGU. | [6 empty] | x |  | CONDADO - PREFEITURA MUNICIPAL - Conclusão de um Creche do Programa Pró-infância Tipo ''B'' Residêncial Esperança | CONDADO - PREFEITURA MUNICIPAL - 022/2014 | CONDADO - PREFEITURA MUNICIPAL - 288126,46
CONDADO | PREFEITURA MUNICIPAL | Convite nº 009/2014 | Recuperação das instalações das escolas da rede municipal do Condado | 097/2014 | Recursos proprios |  |  | 10.570.384/00001-31 | Rgf produções e serviços LTDA-ME | 097/2014 | 2015-01-05 | 2015-04-05 | 140500.26 |  | 90dias | 0 | 140500.26 |  | 4.4.90.51.9.9 |  |  |  | 120516.19 | concluido | 473/2017 | 2017-09-27 | 185/2017 | 45695/17 | No Tome conta: Liquidado: R$ 0; Pago: R$ 0. |  | Mandou a resposta do ofício do TCE de 2016 atestando que a obra tinha sido concluída. | [6 empty] | x |  | CONDADO - PREFEITURA MUNICIPAL - Recuperação das instalações das escolas da rede municipal do Condado | CONDADO - PREFEITURA MUNICIPAL - 097/2014 | CONDADO - PREFEITURA MUNICIPAL - 140500,26
Condado | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Ampliação da Unidade de Saúde da Familia do Novo Tempo |  | FMS |  |  | 02.072.733/0001-06 | Trena Construções LTDA | 082/2013 | 2013-12-04 | 2014-03-04 | 76560.32 | 04/03/2014 | 2014-11-29 |  | 76560.32 | [5 empty] | 57821.53 | Identificada paralisada em 2016 | 473/2017 | 2017-09-27 | 185/2017 | 45695/17 | No Tome conta: Liquidado: R$ 57831,53; Pago: R$ 57831,53. Pagamento em 2014 de metade do valor do contrato. |  | Mandou a resposta do ofício do TCE de 2016 atestando que a obra tinha sido concluída. | [6 empty] | x |  | Condado - PREFEITURA MUNICIPAL - Ampliação da Unidade de Saúde da Familia do Novo Tempo | Condado - PREFEITURA MUNICIPAL - 082/2013 | Condado - PREFEITURA MUNICIPAL - 76560,32
CORRENTES | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrênci a 01/2012 | Contratação pelo Município das Correntes/PE da execução na forma de execução indireta, pelo regime de empreitada por preço global, das obras e serviços de EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DAS CORRENTES/PE, objeto do Convênio TC PAC2 – PE1507110676, inclusive com o fornecimento dos materiais e equipamentos. | TC/PAC 0283/2012 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE / FUNASA | 9088139.83 |  | 01.514.128/0001-36 | Scave Serviços de Engenharia e Locação LTDA | 159/2012 | 2012-06-12 | 2013-06-12 | 9088000 | 2029-06-12 |  | 0 | 9088000 |  | 449.051 | 3143011.04 | 90263.15 | 90263.15 | 3143011.04 | Em Andamento | 438/2017 | 2017-09-26 | 195/2017 | 45393/17 | Obra declaradamente paralisada no Ofício de resposta. |  | A obra encontra-se paralisada devido a expiração da validade do convênio com o órgão conveniado, tendo em vista que a municipalidade solicitou o pedido de prorrogação em tempo hábil. | [6 empty] | x |  | CORRENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação pelo Município das Correntes/PE da execução na forma de execução indireta, pelo regime de empreitada por preço global, das obras e serviços de EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DAS CORRENTES/PE, objeto do Convênio TC PAC2 – PE1507110676, inclusive com o fornecimento dos materiais e equipamentos. | CORRENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - 159/2012 | CORRENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - 9088000
CORRENTES | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 001/2011 | Contratação de Empresa para execução das obras de construção do Sistemas de Abastecimento de Água para as localidades de Poço Comprido- Olho D'Água do Góes (etapa 01) , Pedra Branca - Palmerinha do Cardoso e Adjacências (etapa 2), neste Município das Correntes/PE, conforme termo de Compromisso/PAC | CV nº 25100.059.873/200 6-25 - Funasa CV nº 0360/08 e 0382/08 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE / FUNASA | 1.000.000,00 150,000,00 200.000,00 | 32505.16 | 35.597.061/0001-62 | GCM Construtora e Incorp. Ltda | 050/2011 | 2011-09-29 | 2012-04-26 | 1373581.6 | 2012-03-30 |  | 0 | 1373581.6 |  | 449.051 | 1056033.49 | 146088.84 | 146088.84 | 1056033.49 | Em Andamento | 438/2017 | 2017-09-26 | 195/2017 | 45393/17 | Obra declaradamente paralisada no Ofício de resposta. |  | A obra se encontra paralisada, aguardando a liberação do recurso do Enter conveniado. | [6 empty] | x |  | CORRENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de Empresa para execução das obras de construção do Sistemas de Abastecimento de Água para as localidades de Poço Comprido- Olho D'Água do Góes (etapa 01) , Pedra Branca - Palmerinha do Cardoso e Adjacências (etapa 2), neste Município das Correntes/PE, conforme termo de Compromisso/PAC | CORRENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - 050/2011 | CORRENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - 1373581,6
CORRENTES | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 009/2010 | Construção da Creche/Proinfância | 656.893/2009 | FNDE | 1185196.82 | 11971.69 | 05.468.317/0001-70 | A& S Construtora Albuquerque e Souza Ltda | 036/2010 | 2010-07-20 | 2011-03-17 | 1137180.56 | 2011-03-20 | 08 meses | 0 | 1137180.56 |  | 449051 | 985459.25 | 62171.84 | 62171.84 | 985459.25 | Em Andamento | 438/2017 | 2017-09-26 | 195/2017 | 45393/17 | Em consulta ao Tome Conta, foi identificado um pagamento R$ 1.038.632,62 de um contrato de R$ 1.137.180,56 havendo, portanto, um saldo de R$ 98.547,94 que não foi mencionado na resposta o que foi feito com o mesmo. Por isso, a obra continua identificada como paralisada. |  | A obra já encontra-se concluída. | [6 empty] | x |  | CORRENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção da Creche/Proinfância | CORRENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - 036/2010 | CORRENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - 1137180,56
CORRENTES | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 02/2015 | Contratação de empresa de engenharia para executar obra de construção de 01 (uma) creche Projeto Pro Infancia tipo 2(dois) Prjeto padrão ,no Distrito de Poço Comprido |  |  |  |  | 13765392/0001-21 | RL Serviiços de Gestão de Obras e Consultoria Ltda- ME | 024/2015 | 2015-11-26 | 2016-07-23 | 1006876.74 | 2016-07-26 |  | 0 | 1006876.74 |  | 449051 | 89374.18 | 89374.18 | 89374.18 | 89374.18 | Em Andamento | 438/2017 | 2017-09-26 | 195/2017 | 45393/17 | Obra declaradamente paralisada no Ofício de resposta. |  | A obra se encontra paralisada, aguardando a liberação do recurso do Enter conveniado. | [6 empty] | x |  | CORRENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de empresa de engenharia para executar obra de construção de 01 (uma) creche Projeto Pro Infancia tipo 2(dois) Prjeto padrão ,no Distrito de Poço Comprido | CORRENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - 024/2015 | CORRENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - 1006876,74
CORRENTES | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 02/2014 | Contratação de empresa para executar serviços de revitalizações das Praças ( Praça da conceição, Praça Pedro Alves Camelo, Praça Hercilio Victor) Construção de 01 (um) Portal na entrada da sede do Município e construção de 03 (três) Porticos localizados nos Distrito de Poço Comprido e Povoado de Pau Amarelo , Povaodo de Olho D'Água Góes | Termo Compromisso 052/2013 | SEPLAG | 84300 |  | 15.088.207/0001-37 | S.A Souza construtora Ltda ME | 004/2014 | 2014-01-22 | 2014-04-22 | 803871.83 | 2014-04-22 |  | 0 | 803871.83 |  | 449.051 | 608223.85 | 8485.13 | 8485.13 | 608223.85 | Em Andamento | 438/2017 | 2017-09-26 | 195/2017 | 45393/17 | Em consulta ao Tome Conta, foi verificado o pagamento da obra restando um saldo de cerca de 7%. Portanto, obra considerada concluída. |  | A obra já encontra-se concluída. |  |  | x | [5 empty] | CORRENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de empresa para executar serviços de revitalizações das Praças ( Praça da conceição, Praça Pedro Alves Camelo, Praça Hercilio Victor) Construção de 01 (um) Portal na entrada da sede do Município e construção de 03 (três) Porticos localizados nos Distrito de Poço Comprido e Povoado de Pau Amarelo , Povaodo de Olho D'Água Góes | CORRENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - 004/2014 | CORRENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - 803871,83
CORRENTES | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 007/09 | Construção de 202 (duzentos e duas) Privadas Higiênicas no Município. | 0440/07 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 750000 | 27528.36 | 02.320.253/0001-78 | O & M Empreendimentos Ltda. | 067/09 | 2009-11-17 | 2010-07-15 | 677200.84 | 2010-07-17 | 24 meses | 0 | 677200.84 |  | 449.051 | 320748.44 | 29000 | 29000 | 320748.44 | Paralizada | 438/2017 | 2017-09-26 | 195/2017 | 45393/17 | Obra declaradamente paralisada no Ofício de resposta. |  | A construção de 202 privadas higiênicas no Município, constando como paralisada, foi constatada irregularidade na execução pelo órgão concedente. Tendo o Município notificado à empresa responsável pela execução por duas vezes e a mesma não se manisfestou. | [6 empty] | x |  | CORRENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de 202 (duzentos e duas) Privadas Higiênicas no Município. | CORRENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - 067/09 | CORRENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - 677200,84
CORRENTES | PREFEITURA MUNICIPAL | Convite 008/2015 | Contratação de empresa de engenharia para executar obra de construção de 01 (uma) sede própria para instito de Previdencia dos servidores Públicos do Município das Correntes - IPSEC |  |  |  |  | 13765392/0001-21 | RL Serviiços de Gestão de Obras e Consultoria Ltda- ME | 030/2015 | 2015-12-29 | 2016-04-27 | 145540.43 | 2016-04-29 |  | 0 | 145540.43 |  | 449.051 |  |  |  |  | Não iniciada | 438/2017 | 2017-09-26 | 195/2017 | 45393/17 | Em consulta ao Tome Conta não foi identificado pagamento ao fornecedor para a obra referida. Portanto, obra paralisada. |  | A obra encontra-se em andamento e em fase de conclusão. | [6 empty] | x |  | CORRENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de empresa de engenharia para executar obra de construção de 01 (uma) sede própria para instito de Previdencia dos servidores Públicos do Município das Correntes - IPSEC | CORRENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - 030/2015 | CORRENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - 145540,43
CORTÊS | PREFEITURA MUNICIPAL | CONC 01/2012 PL 018/2012 | CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CORTÊS | TC 0526/08 TC 0179/12 | TC Nº 0526/2008 - FUNASA E PREF. CORTÊS TC/PAC 0179/2012 | 2.950.000,00 2.406.399,00 | 92000 | 40.819.708/0001-93 | CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA | 042/12 | 2012-06-25 | 2013-06-25 | 4812271.16 | - | - | 0 | 4812271.16 |  | 44.90.51 | 1926198.76 | 129709.19 | 129709.19 | 2055907.95 | ANDAMENTO | 439/2017 | 2017-09-26 | 246/2017 | 45474/17 | Em consulta ao T.C. dia 14/11/2017 não foi constatado pagementos recentes. | Obra paralisada. (EB - EAUD 6709) | obra em andamento. | [6 empty] | x |  | CORTÊS - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CORTÊS | CORTÊS - PREFEITURA MUNICIPAL - 042/12 | CORTÊS - PREFEITURA MUNICIPAL - 4812271,16
CORTÊS | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 003/2012 PL 020/2012 | CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO "B" FNDE - NOVA CORTÊS | TC Nº 201627/11 | FNDE - MEC | - | - | 40.819.708/0001-93 | CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA | 056/12 | 2012-09-03 | 2013-05-31 | 1267950.46 | - | - | 0 | 1267950.46 |  | 44.90.51 | 931536.06 | 0 |  | 931536.06 | ANDAMENTO | 439/2017 | 2017-09-26 | 246/2017 | 45474/17 | Em consulta ao T.C. dia 14/11/2017 não foi constatado pagementos recentes. | Obra paralisada. (EB - EAUD 6709) | obra em andamento. | [6 empty] | x |  | CORTÊS - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO "B" FNDE - NOVA CORTÊS | CORTÊS - PREFEITURA MUNICIPAL - 056/12 | CORTÊS - PREFEITURA MUNICIPAL - 1267950,46
CORTÊS | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 002/2012 PL 017/2012 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL COM 06 SALAS DE AULA | CONV. 703.387/10 | CONVÊNIO Nº 703.387/2010 - FNDE - PREF. CORTÊS | - | - | 40.819.708/0001-93 | CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA | 039/2012 | 2012-06-25 | 2012-12-22 | 871462.29 | - | - | 0 | 871462.29 |  | 44.90.51 | 533199.73 | 111662.56 | 111662.56 | 644862.29 | CONCLUÍDA | 439/2017 | 2017-09-26 | 246/2017 | 45474/17 | Em consulta ao T.C. dia 14/11/2017 não foi constatado pagementos recentes. |  | Obra concluída. | [6 empty] | x |  | CORTÊS - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL COM 06 SALAS DE AULA | CORTÊS - PREFEITURA MUNICIPAL - 039/2012 | CORTÊS - PREFEITURA MUNICIPAL - 871462,29
CORTÊS | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 001/2014 PL 002/2014 | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA SANTA TEREZINHA NO ALTO SANTA TEREZINHA NESTE MUNICPIPIO | - | TC-PAC Nº 205855/2013 - FNDE | 509921.58 | - | 08.307.543/0001-68 | OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA | 016/2014 | 2014-03-28 | 2014-12-23 | 484514.98 | - |  | 0 | 484514.98 |  | 44.90.51 | 392511.44 | 0 |  | 392511.44 | ANDAMENTO | 439/2017 | 2017-09-26 | 246/2017 | 45474/17 | Em consulta ao T.C. dia 14/11/2017 não foi constatado pagementos recentes. | Obra paralisada. (EB - EAUD 6709) | obra em andamento. | [6 empty] | x |  | CORTÊS - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA SANTA TEREZINHA NO ALTO SANTA TEREZINHA NESTE MUNICPIPIO | CORTÊS - PREFEITURA MUNICIPAL - 016/2014 | CORTÊS - PREFEITURA MUNICIPAL - 484514,98
CORTÊS | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 002/2014 PL 003/2014 | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NA ESCOLA SANTO ANTONIO EM BARRA DE JANGADA | - | CONVÊNIO TC-PAC Nº 205211/2013 - FNDE |  |  | 11.717.420/0001-00 | PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA | 015/2014 | 2014-09-30 | 2015-06-27 | 483318.95 | - | 24 MESES | 0 | 483318.95 |  | 44.90.51 | 261987.91 | 25046.46 | 25046.46 | 301625.73 | ANDAMENTO | 439/2017 | 2017-09-26 | 246/2017 | 45474/17 | Em consulta ao T.C. dia 14/11/2017 não foi constatado pagementos recentes. | Obra paralisada. (EB - EAUD 6709) | obra em andamento. | [6 empty] | x |  | CORTÊS - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NA ESCOLA SANTO ANTONIO EM BARRA DE JANGADA | CORTÊS - PREFEITURA MUNICIPAL - 015/2014 | CORTÊS - PREFEITURA MUNICIPAL - 483318,95
CORTÊS | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 007/2014 PL 035/2014 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CORTÊS | - | TERMO ADESÃO Nº 053/2014 - FEM |  |  | 15.201.963/0001-20 | CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA | 042/2014 | 2014-07-20 | 2015-01-16 | 466793.69 | - | 24 MESES | 0 | 466793.69 |  | 44.90.51 | 176173.4 | 122100.34 | 122100.34 | 298273.74 | ANDAMENTO | [5 empty] | Obra paralisada. (EB - EAUD 6709) | [7 empty] | x |  | CORTÊS - PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CORTÊS | CORTÊS - PREFEITURA MUNICIPAL - 042/2014 | CORTÊS - PREFEITURA MUNICIPAL - 466793,69
CUMARU | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 02/2016 | CONSTUÇÃO DE 01 (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO NO BAIRRO DO JENIPAPEIRO - II | 11319452000113002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 483124.22 | XXXXXXXXX | 20.198.277/0001-50 | WALTER L.DA SILVA CONSTRUÇÕES. | 11/2016 | 2016-06-10 | 2016-12-07 | 42742731.19 | XXXXXX | 1º | 0 | 42742731.19 | XXXXXXXX | 449051 | 114028.78 | 177146.13 | 177146.13 | 177146.13 | Andamento |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CUMARU - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTUÇÃO DE 01 (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO NO BAIRRO DO JENIPAPEIRO - II | CUMARU - PREFEITURA MUNICIPAL - 11/2016 | CUMARU - PREFEITURA MUNICIPAL - 42742731,19
CUMARU | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 04/2011 | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO, NA ESCOLA JOÃO DUARTE - DISTRITO AMEIXAS - CUMRU -PE | XXXXXXX | FNDE | 510000 | 103873.61 | 02.951.249/0001-08 | RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA | 181/2012 | 2013-02-18 | 2013-08-17 | 613873.61 | xxxxxxx | 1º,2º,3º | 0 | 613873.61 | XXXXXXXX | 449051 |  | 48613.85 | 48613.85 | 464296.49 | Andamento |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CUMARU - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO, NA ESCOLA JOÃO DUARTE - DISTRITO AMEIXAS - CUMRU -PE | CUMARU - PREFEITURA MUNICIPAL - 181/2012 | CUMARU - PREFEITURA MUNICIPAL - 613873,61
Cumaru | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS COM CALÇADA E MEIO FIO DA TRAVESSA SEVERINO LEMOS, BAIRRO SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO (LOTE 01) E RUA PAILU E ACESSO AO BAIRRO SANTA TEREZINHA (LOTE 02) |  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL MINISTÉRIO DAS CIDADES |  |  | 02.072.733/0001-67 | TRENA CONSTRUÇÕES LTDA | 118/2012-1 | 2012-06-15 | 2012-12-12 | 493793.64 | XXXXXXXX |  |  | 493793.64 | [5 empty] | 12887.99 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | Cumaru - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS COM CALÇADA E MEIO FIO DA TRAVESSA SEVERINO LEMOS, BAIRRO SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO (LOTE 01) E RUA PAILU E ACESSO AO BAIRRO SANTA TEREZINHA (LOTE 02) | Cumaru - PREFEITURA MUNICIPAL - 118/2012-1 | Cumaru - PREFEITURA MUNICIPAL - 493793,64
Cumaru | PREFEITURA MUNICIPAL |  | PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANO E SERVIÇOS DE LIMPEZA |  | RECURSOS PROPRIOS |  |  | 11.401.046/0001-39 | S.O.S POÇOS LTDA | 027/2014 | 2014-05-05 | 2014-07-04 | 89350 | xxxxxxxxxx |  |  | 89350 | [5 empty] | 79750 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | Cumaru - PREFEITURA MUNICIPAL - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANO E SERVIÇOS DE LIMPEZA | Cumaru - PREFEITURA MUNICIPAL - 027/2014 | Cumaru - PREFEITURA MUNICIPAL - 89350
CUPIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO Nº 001/2016 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE PROINFÂNCIA, PROJETO 02 CONVENCIONAL | 3992 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 1280246.62 |  | 10.952.038/0001-18 | AGRESTE PROJETO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA - EPP | 016/2016 | 2016-05-05 | 2016-12-31 | 1260246.62 |  |  | 0 | 1260246.62 |  | 44.90.51.00 |  | 87504.53 | 87504.53 | 292830.57 | ANDAMENTO | 441/2017 | 2017-09-27 | 123/2017 | 45557/17 |  |  | Diante da paralisação da obra, a Prefeitura Municipal fez um Distrato amigável com a empresa vencedora e atualmente estamos em processo de licitação para contratar nova empresa. | [6 empty] | x |  | CUPIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE PROINFÂNCIA, PROJETO 02 CONVENCIONAL | CUPIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - 016/2016 | CUPIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - 1260246,62
CUPIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA COM | 310.541-26 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 500000 | 15500 | 05.468.317/0001-70 | A & S Construtora Albuquerque & Souza Ltda. |  | 2011-04-01 | 2011-09-28 | 471294.72 |  | 1980 (MIL NOVECENTOS E OITENTA) DIAS | 0 | 471294.72 |  | 44.90.51.00 |  |  |  | 237700.45 | CONCLUÍDO | 441/2017 | 2017-09-27 | 123/2017 | 45557/17 | No Tome Conta há dois empenhos para esta obra, os quais foram liquidados e pagos, no valor de R$ 237.700,45, inferior ao valor do contrato. O último empenho se deu em abril de 2016. |  | Obra construída e com prestação de contas informada no SICONV. | [6 empty] | x |  | CUPIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA COM | CUPIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - | CUPIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - 471294,72
CUPIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 002/2016 | CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS - PADRÃO I - MOACIR SOARES - LOTE II | 114724-75000113002 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 406000 | 14446.98 | 03.349.259/0001-30 | CAMOL - CONSTRUTORA AMORIM LTDA - ME | 016/2016 | 2016-06-30 | 2016-12-27 | 422445.99 |  |  | 0 | 422445.99 |  | 44.90.51.00 |  |  |  | 115959.8 | ANDAMENTO | 441/2017 | 2017-09-27 | 123/2017 | 45557/17 | Os empenhos referente a esta obra totalizam R$ 262.607,25, e pagamento de mais de 80% aproximadamente. O último empenho se deu em 09/17, o que sugere andamento da obra. |  | A obra está em andamento, com um percentual executado de 60,33%. |  | x | [6 empty] | CUPIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS - PADRÃO I - MOACIR SOARES - LOTE II | CUPIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - 016/2016 | CUPIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - 422445,99
CUPIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 002/2016 | CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS - PADRÃO I - SANTO ANTÔNIO - LOTE I | 11472475000113001 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 408000 | 24407 | 03.349.259/0001-30 | CAMOL - CONSTRUTORA AMORIM LTDA - ME | 016/2016 | 2016-06-30 | 2016-12-27 | 414341.85 |  |  | 0 | 414341.85 |  | 44.90.51.00 |  |  |  | 165071.04 | ANDAMENTO | 441/2017 | 2017-09-27 | 123/2017 | 45557/17 | Os empenhos referente a esta obra totalizam R$ 252.982,49 e pagamento de 100% empenhado. O último empenho se deu em 06/17, o que sugere andamento da obra. |  | A obra está em andamento, atualmente estamos na sétima medição e com um percentual executado de 75,48%. |  | x | [6 empty] | CUPIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS - PADRÃO I - SANTO ANTÔNIO - LOTE I | CUPIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - 016/2016 | CUPIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - 414341,85
CUPIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 001/2016 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SÍTIO SAMBAQUIM - LOTE III | 26050O263149O/6681 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 74898.15 |  | 03.349.259/0001-30 | CAMOL - CONSTRUTORA AMORIM LTDA - ME | 014/2016 | 2016-06-14 | 2016-12-11 | 72514.43 |  |  | 16852.94 | 89367.37 |  | 44.90.51.00 |  |  |  | 68205.45 | ANDAMENTO | 441/2017 | 2017-09-27 | 123/2017 | 45557/17 | Foi encontrado apenas um empenho para esta obra, o qual foi liquidado, mas não pago e no valor de R$ 16.852,94. |  | A obra está concluída com um percentual executado de 100%. | [6 empty] | x |  | CUPIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SÍTIO SAMBAQUIM - LOTE III | CUPIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - 014/2016 | CUPIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - 72514,43
CUPIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | DISPENSA | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO POVOADO DE GRAVATÁ-AÇU, ZONA RURAL |  |  |  |  | 04.355.910/0001-48 | CONSTRUTORA NÁPOLIS LTDA |  | 2016-03-03 | 2016-03-18 | 13040 |  |  | 0 | 13040 |  | 44.90.51.99 |  |  |  | 5964.76 | CONCLUÍDO | 441/2017 | 2017-09-27 | 123/2017 | 45557/17 |  |  | O serviço não está concluído, como declarado no mapa de obras equivocadamente, há um valor em restos a pagar pela não execução total do objeto. Porém, não está mais vigente. O restante será reprogramado para conclusão desse serviço com outra empresa. | [6 empty] | x |  | CUPIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO POVOADO DE GRAVATÁ-AÇU, ZONA RURAL | CUPIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - | CUPIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - 13040
CUSTÓDIA | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência nº 001/2011 Proc. Licit. Nº 030/2011 | Contratação de empresa especializada para a construção de anexo da Unidade Mista Elisabeth Barbosa |  |  |  |  | 05.506.000/0001-81 | MAV Consultoria e Serviços Ltda | 009/2012 | 2012-03-23 | 2012-09-19 | 1799971.59 |  |  | 344346.93 | 2144318.52 | 344346.93 | 44.90.51 | 517866.22 |  |  | 517866.22 | Inacabada | 442/2017 | 2017-10-02 | 176/2017 | 46429/17 |  | Administração declarou que diante da situação encontrada: da não vigência do contrato, dos empasses legais e da falta de recursos por parte do município, não foi possível a retomada da obra. (MF - EAUD 5928) | Inacabada | [6 empty] | X |  | CUSTÓDIA - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de empresa especializada para a construção de anexo da Unidade Mista Elisabeth Barbosa | CUSTÓDIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 009/2012 | CUSTÓDIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 1799971,59
Custódia | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Contratação de empresa de engenharia para execução da obra do prédio da creche-Programa PROINFÂNCIA-Bairro Pindoba |  | FNDE |  |  | 04.231.471/0001-61 | WCN -Empreendimentos e Serviços Ltda | 051/2010 | 2010-05-17 | 2010-11-13 | 1142004.06 | 16/03/2015 (conclusão) | 2011-05-12 | 344346.93 | 1486350.99 | [5 empty] | 673168.91 | Identificada paralisada em 2016 | 442/2017 | 2017-10-02 | 176/2017 | 46429/17 | De acordo com o tome conta, o único pagamento efetuado foi em 2013 o valor de R$ 6.842,21 |  | Obra se encontra concluída, porém só consta 92,56% executado (conforme SIMEC) | [6 empty] | X |  | Custódia - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de empresa de engenharia para execução da obra do prédio da creche-Programa PROINFÂNCIA-Bairro Pindoba | Custódia - PREFEITURA MUNICIPAL - 051/2010 | Custódia - PREFEITURA MUNICIPAL - 1142004,06
CUSTÓDIA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP Nº 002/2015 Proc. Licit. Nº 015/2015 | Contratação de empresa do ramo de engenharia visando a pavimentação em paralelepípedos graníticos em diversas ruas do município | Termo de Adesão nº 056/2014 | FEM | 1258971.89 | 35672.59 | 07.267.301/0001-25 | CARVALHO & REIS Construção Ltda-ME | 015/2015 | 2015-05-15 | 2015-10-12 | 1238665.86 | 2016-03-11 | 150 dias | 0 | 1238665.86 |  | 44.90.51 | 601616.26 | 240187.68 | 240187.68 | 601616.26 | andamento | [5 empty] | Obra atrasada. (MF - EAUD 5928) |  |  | x | [6 empty] | CUSTÓDIA - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de empresa do ramo de engenharia visando a pavimentação em paralelepípedos graníticos em diversas ruas do município | CUSTÓDIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 015/2015 | CUSTÓDIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 1238665,86
CUSTÓDIA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP nº 004/2016 Proc. Licit. Nº 035/16 | Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de construção de uma creche tipo 2, projeto PROINFÂNCIA no bairro Guarany | Termo de Compromisso nº 7730/2013 | FNDE | 1405174.69 |  | 14.417.792/0001-09 | SS Serviços, Locações e Construções - EPP | 040/2016 | 2016-10-24 | 2017-06-21 | 1187544.16 | 2017-06-24 |  | 0 | 1187544.16 |  | 44.90.51 | 74898.67 | 74898.67 | 74898.67 | 74898.67 | andamento | 442/2017 | 2017-10-02 | 176/2017 | 46429/17 | Total pago foi de 334.427,97 (28% do valor contratual) |  | Concluída em 06/2017 | [6 empty] | X |  | CUSTÓDIA - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de construção de uma creche tipo 2, projeto PROINFÂNCIA no bairro Guarany | CUSTÓDIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 040/2016 | CUSTÓDIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 1187544,16
CUSTÓDIA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP nº 003/12 Proc. Licit. Nº 015/12 | Contratação de empresa de engenharia para construção de uma uma quadra poliesportiva coberta na Escola Mul. Maria Augusta | Termo de Compromisso PAC 202243/11 | FNDE | 490069.28 | 133383.19 | 07.524.547/0001-35 | V & A Construtora Ltda | 039/2012 | 2012-05-30 | 2013-05-30 | 623452.47 | 2017-06-11 | 1.080 dias | 0 | 623452.47 |  | 44.90.51 | 513971.83 | 23138.18 | 23138.18 | 513971.83 | andamento | 442/2017 | 2017-10-02 | 176/2017 | 46429/17 | Segundo tome conta, o valor total pago é de R$180.953, correspondendo aproximadamente a 30% do valor contratual . | Obra Concluída após intervenção do TCE-PE. (MF - EAUD 5928) | Concluída |  |  | x |  |  |  | X |  | CUSTÓDIA - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de empresa de engenharia para construção de uma uma quadra poliesportiva coberta na Escola Mul. Maria Augusta | CUSTÓDIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 039/2012 | CUSTÓDIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 623452,47
CUSTÓDIA | PREFEITURA MUNICIPAL | CP nº 002/14 Proc. Licit. Nº 036/14 | Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços de engenharia com fornecimento de material e mão-de-obra em regime de empreitada global para a conclusão dos serviços de construção do prédio da Creche do Bairro Pindoba | 656987/2009 | FNDE | 1134153.9 | 11456.1 | 14.310.826/0001-61 | Construmar - Construtora Marivan Lada | 045/2014 | 2014-12-11 | 2015-06-09 | 610548.26 | 2016-11-28 | 540 dias | 0 | 610548.26 |  | 44.90.51 | 410373.84 |  |  | 410373.84 | andamento | [5 empty] | Obra Concluída após intervenção do TCE-PE. (MF - EAUD 5928) |  |  |  | x | [5 empty] | CUSTÓDIA - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços de engenharia com fornecimento de material e mão-de-obra em regime de empreitada global para a conclusão dos serviços de construção do prédio da Creche do Bairro Pindoba | CUSTÓDIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 045/2014 | CUSTÓDIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 610548,26
CUSTÓDIA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP nº 001/2011 Proc. Licit. Nº 027/11 | Contratação de empresa de engenharia para construção de uma uma quadra poliesportiva descoberta na Escola Mul. Creuza Arcoverde de F. Cavalcanti - Redeção | Contrato de Repasse nº 228.055-79/2007 | Ministério do Esporte/CEF | 200000 | 89036.48 | 05.906.887/0001-03 | A & M Engenharia e Construções Ltda | 60/2011 | 2011-04-25 | 2011-10-22 | 289036.48 | 2012-04-21 | 360 dias | 89036.48 | 378072.96 |  | 44.90.51 |  |  |  | 105653.05 | concluída | 442/2017 | 2017-10-02 | 176/2017 | 46429/17 | De acordo com o tome conta, o único valor pago foi de R$ 2.250,96 no ano de 2013 | Obra não entregue. A obra foi concluída, mas para receber o alvará de conclusão e entrega, tem que refazer os serviços depredados. (MF - EAUD 5928) | Concluída | [6 empty] | X |  | CUSTÓDIA - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de empresa de engenharia para construção de uma uma quadra poliesportiva descoberta na Escola Mul. Creuza Arcoverde de F. Cavalcanti - Redeção | CUSTÓDIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 60/2011 | CUSTÓDIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 289036,48
CUSTÓDIA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP Nº 008/2012 Proc. Licit. Nº 042/2012 | Contratação de empresa de engenharia para pavimentação do sistema viário em diversas ruas do município conforme convênio nº 019/2012. | 019/2012 | Secretaria dos Cidades | 198000 | 104064.15 | 13.675.447/0001-02 | M E Construção Ltda - ME | 084/2012 | 2012-07-26 | 2012-09-24 | 293887.79 | 2015-08-24 | 1037 | 0 | 293887.79 |  | 44.90.51 | 197973.77 |  |  | 197973.77 | paralisada | 442/2017 | 2017-10-02 | 176/2017 | 46429/17 |  | O engenheiro do município, o Sr. Daniel Chagas Sampaio ressaltou que a totalidade das ruas não teria sido concluída, devido a questão judicial que não chegou a ser detalhada. (MF - EAUD 5928) | Paralisada | [6 empty] | X |  | CUSTÓDIA - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de empresa de engenharia para pavimentação do sistema viário em diversas ruas do município conforme convênio nº 019/2012. | CUSTÓDIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 084/2012 | CUSTÓDIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 293887,79
CUSTÓDIA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP Nº 007/2012 Proc. Licit. Nº 041/2012 | Contratação de empresa de engenharia para pavimentação do sistema viário do município das ruas:Projetada 01,02 e 03 no Bairro Miguel Arraes de Alencar. | 2017/2012 | Secretaria dos Transportes | 100000 | 16574.65 | 13.675.447/0001-02 | M E Construção Ltda - ME | 083/2012 | 2012-07-26 | 2012-10-24 | 211094.11 | 2015-09-03 | 980 | 0 | 211094.11 |  | 44.90.51 | 100000 |  |  | 100000 | paralisada |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | CUSTÓDIA - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de empresa de engenharia para pavimentação do sistema viário do município das ruas:Projetada 01,02 e 03 no Bairro Miguel Arraes de Alencar. | CUSTÓDIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 083/2012 | CUSTÓDIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 211094,11
CUSTÓDIA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP nº 004/13 Proc. Licit. Nº 064/13 | Contratação de empresa para execução da cobertura da quadra poliesportiva coberta na Escola Mul. Manoel Rodrigues - Cohab | PAC Nº 203963/2013 | FNDE | 170281.37 |  | 03.332.651/0001-77 | J Anchieta Silva Construção Ltda | 127/2013 | 2013-01-09 | 2013-11-05 | 191422.59 | 2016-11-10 | 950 dias | 0 | 191422.59 |  | 44.90.51 | 141476.37 | 56441.3 | 56441.3 | 141476.37 | andamento | [5 empty] | Obra Concluída após intervenção do TCE-PE. (MF - EAUD 5928) |  |  |  | x | [5 empty] | CUSTÓDIA - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de empresa para execução da cobertura da quadra poliesportiva coberta na Escola Mul. Manoel Rodrigues - Cohab | CUSTÓDIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 127/2013 | CUSTÓDIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 191422,59
Dormentes | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL NA SEDE DO MUNICÍPIO |  | FNDE |  |  | 12.212.426/0001-100 | ESTRELA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 106/2012 | 2012-12-06 | 2013-09-02 | 1486005.13 | 26/06/2014 | 2014-05-30 |  | 1486005.13 | [5 empty] | 1184756.04 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | Dormentes - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL NA SEDE DO MUNICÍPIO | Dormentes - PREFEITURA MUNICIPAL - 106/2012 | Dormentes - PREFEITURA MUNICIPAL - 1486005,13
DORMENTES | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO 005/2014 | PAVIMENTAÇÃO EM TSD E CBUQ DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE DORMENTES-PE | 057/2014 | FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | 905659.86 |  | 15.088.207/0001-37 | S.A.SOUZA CONSTRUTORA LTDA ME | 041/2014 | 2014-06-25 | 2015-04-21 | 904779.15 |  | 600 DIAS | 0 | 904779.15 |  | 4.4.90.51 | 46388.92 | 46388.92 | 46388.92 | 427962.11 | EM ANDAMENTO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | DORMENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO EM TSD E CBUQ DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE DORMENTES-PE | DORMENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - 041/2014 | DORMENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - 904779,15
DORMENTES | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO 007/2013 | CONSTRUÇÃO DE 01 QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO NO DISTRITO DE CAATINGA GRANDE NO MUNICÍPIO DE DORMENTES-PE | PAC204307/2013 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 509883.74 |  | 08.716.969/0001-75 | D' BARROS CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA-ME | 128/2013 | 2013-12-11 | 2014-06-09 | 502235.49 |  | 1080 DIAS | 0 | 502235.49 |  | 4.4.90.51 | 128216.24 | 157050.57 | 157050.57 | 280950.65 | EM ANDAMENTO | [5 empty] | Obra paralisada. (IA - EAUD 6713) | [7 empty] | x |  | DORMENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE 01 QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO NO DISTRITO DE CAATINGA GRANDE NO MUNICÍPIO DE DORMENTES-PE | DORMENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - 128/2013 | DORMENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - 502235,49
DORMENTES | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO 008/2013 | CONSTRUÇÃO DE 01 QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO NO DISTRITO DE LAGOA DE FORA NO MUNICÍPIO DE DORMENTES-PE | PAC204307/2013 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 509883.74 |  | 08.716.969/0001-75 | D' BARROS CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA-ME | 129/2013 | 2013-12-11 | 2014-06-09 | 502235.49 |  | 1080 DIAS | 0 | 502235.49 |  | 4.4.90.51 | 127151.96 | 150806.25 | 150806.25 | 281280.15 | EM ANDAMENTO | [5 empty] | Obra paralisada. (IA - EAUD 6713) | [7 empty] | x |  | DORMENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE 01 QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO NO DISTRITO DE LAGOA DE FORA NO MUNICÍPIO DE DORMENTES-PE | DORMENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - 129/2013 | DORMENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - 502235,49
DORMENTES | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO 002/2014 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO FRANCISCO COELHO NA SEDE | PROPOSTA 11207731000114002 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 408000 |  | 20.181.485/0001-74 | PAULO SERGIO & CIA CONSTRUÇÕES LTDA | 026/2014 | 2014-08-06 | 2015-02-02 | 407594.42 |  | 720 DIAS | 0 | 407594.42 |  | 4.4.90.51 | 197460.48 | 197460.48 | 197460.48 | 197460.48 | EM ANDAMENTO | [5 empty] | Obra paralisada. (IA - EAUD 6713) | [7 empty] | x |  | DORMENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO FRANCISCO COELHO NA SEDE | DORMENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - 026/2014 | DORMENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - 407594,42
DORMENTES | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO 003/2014 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DE LAGOAS | PROPOSTA 11207731000114003 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 408000 |  | 20.181.485/0001-74 | PAULO SERGIO & CIA CONSTRUÇÕES LTDA | 027/2014 | 2014-08-06 | 2015-02-02 | 407594.42 |  | 720 DIAS | 0 | 407594.42 |  | 4.4.90.51 | 114686.98 | 114686.98 | 114686.98 | 196175.53 | EM ANDAMENTO | [5 empty] | Obra paralisada. (IA - EAUD 6713) | [7 empty] | x |  | DORMENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DE LAGOAS | DORMENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - 027/2014 | DORMENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - 407594,42
DORMENTES | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO 010/2014 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE DORMENTES | PAC202980/2012 | FNDE | 1433842.64 | 52546.43 | 20.181.485/0001-74 | PAULO SERGIO & CIA CONSTRUÇÕES LTDA | 047/2014 | 2014-08-15 | 2015-05-12 | 309566.96 |  | 270 DIAS | 0 | 309566.96 |  | 4.4.90.51 | 103543.29 | 103543.29 | 103543.29 | 309566.96 | CONCLUÍDA | [5 empty] | Obra entregue com várias pendências e sem uso. (IA - EAUD 6713) | [7 empty] | x |  | DORMENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE DORMENTES | DORMENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - 047/2014 | DORMENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - 309566,96
DORMENTES | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO 002/2016 | PAVIMENTAÇÃO DE CANTEIROS DE DIVERSAS RUAS NO CENTRO DA CIDADE, PINTURA DE MEIO FIO E ROÇO DE ESTRADAS |  |  |  |  | 03.345.210/0001-00 | MANDACARU CONSTRUÇÕESDE EDIFÍCIOS LTDA - EPP | 032/2016 | 2016-04-19 | 2017-01-14 | 264224.49 |  |  | 0 | 264224.49 |  | 4.4.90.51 | 35274.32 | 35274.32 | 35274.32 | 35274.32 | EM ANDAMENTO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | DORMENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO DE CANTEIROS DE DIVERSAS RUAS NO CENTRO DA CIDADE, PINTURA DE MEIO FIO E ROÇO DE ESTRADAS | DORMENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - 032/2016 | DORMENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - 264224,49
DORMENTES | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO 009/2014 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PROJETO PADRÃO FNDE DE 02 (DUAS) SALAS NO SÃO DOMINGOS | TC/PAR 34001/2014 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 244244.19 |  | 20.181.485/0001-74 | PAULO SERGIO & CIA CONSTRUÇÕES LTDA | 046/2014 | 2014-08-15 | 2015-05-12 | 244244.19 |  | 810 DIAS | 0 | 244244.19 |  | 4.4.90.51 | 63801.87 | 63801.87 | 63801.87 | 92962.42 | EM ANDAMENTO | [5 empty] | Obra paralisada. (IA - EAUD 6713) | [7 empty] | x |  | DORMENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PROJETO PADRÃO FNDE DE 02 (DUAS) SALAS NO SÃO DOMINGOS | DORMENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - 046/2014 | DORMENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - 244244,19
DORMENTES | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO 008/2014 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PROJETO PADRÃO FNDE DE 02 (DUAS) SALAS NO SÍTIO MORRINHOS | TC/PAR 34001/2014 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 244244.19 |  | 20.181.485/0001-74 | PAULO SERGIO & CIA CONSTRUÇÕES LTDA | 045/2014 | 2014-08-15 | 2015-05-12 | 244244.19 |  | 810 DIAS | 0 | 244244.19 |  | 4.4.90.51 | 130667.06 | 130667.06 | 130667.06 | 159826.08 | EM ANDAMENTO | [5 empty] | Obra paralisada. (IA - EAUD 6713) | [7 empty] | x |  | DORMENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PROJETO PADRÃO FNDE DE 02 (DUAS) SALAS NO SÍTIO MORRINHOS | DORMENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - 045/2014 | DORMENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - 244244,19
DORMENTES | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO 007/2014 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PROJETO PADRÃO FNDE DE 02 (DUAS) SALAS NO SÍTIO MUDUBIM | TC/PAR 34001/2014 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 244244.19 |  | 20.181.485/0001-74 | PAULO SERGIO & CIA CONSTRUÇÕES LTDA | 044/2014 | 2014-08-15 | 2015-05-12 | 244244.19 |  | 810 DIAS | 0 | 244244.19 |  | 4.4.90.51 | 70687.37 | 70687.37 | 70687.37 | 158287.16 | EM ANDAMENTO | [5 empty] | Obra paralisada. (IA - EAUD 6713) | [7 empty] | x |  | DORMENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PROJETO PADRÃO FNDE DE 02 (DUAS) SALAS NO SÍTIO MUDUBIM | DORMENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - 044/2014 | DORMENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - 244244,19
ESCADA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP002/2014 | REQUALIFICAÇÃO DA AV. COMENDADOR JOSÉ PEREIRA | 2013 | FEM | 674995.53 | 94434.47 | 04023278/0001-35 | MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | S/NO. | 2014-03-10 | 2014-08-07 | 769430 | 2014-04-10 | 42592 | 0 | 769430 | - | 4.4.90.51 | 454438.13 | 67153.07 | 67153.07 | 521591.2 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | ESCADA - PREFEITURA MUNICIPAL - REQUALIFICAÇÃO DA AV. COMENDADOR JOSÉ PEREIRA | ESCADA - PREFEITURA MUNICIPAL - S/NO. | ESCADA - PREFEITURA MUNICIPAL - 769430
ESCADA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP005/2014 | MICRO E MACRO DRENAGEM | - | - | - | - | 12840548/0001-29 | CONSTRUTORA AGENDA LTDA. | S/NO. | 2014-07-01 | 2015-06-26 | 549773.73 | 2015-07-01 | - | 0 | 549773.73 | - | 4.4.90.51 | 383751.49 |  |  | 383751.49 | NÃO REINICIADA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | ESCADA - PREFEITURA MUNICIPAL - MICRO E MACRO DRENAGEM | ESCADA - PREFEITURA MUNICIPAL - S/NO. | ESCADA - PREFEITURA MUNICIPAL - 549773,73
ESCADA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP0056/2014 | CONSTRUÇAO DE MUROS DE ARRIMO E ESCADARIAS | 2014 | FEM | 443419.61 | - | 15201963/0001-20 | CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA. | S/NO. | 2014-09-01 | 2014-12-30 | 440171.66 | 2015-01-01 | - | 0 | 440171.66 | - | 4.4.90.51 | 108602.19 |  |  | 108602.19 | EM ANDAMENTO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | ESCADA - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇAO DE MUROS DE ARRIMO E ESCADARIAS | ESCADA - PREFEITURA MUNICIPAL - S/NO. | ESCADA - PREFEITURA MUNICIPAL - 440171,66
ESCADA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP002/2013 | CONSTRUÇÃO DE MURO E GUARITA DO PARQUE DA CIDADE | 2013 | FEM | 325072.21 | - | 15201963/0001-20 | CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA. | S/NO. | 2014-01-06 | 2014-05-06 | 325072.2 | 2014-05-06 | 42587 | 0 | 325072.2 | - | 4.4.90.51 | 204055.95 | 20123.96 | 20123.96 | 224179.91 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | ESCADA - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE MURO E GUARITA DO PARQUE DA CIDADE | ESCADA - PREFEITURA MUNICIPAL - S/NO. | ESCADA - PREFEITURA MUNICIPAL - 325072,2
ESCADA | PREFEITURA MUNICIPAL | CC010/2016 | RECONSTRUÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DE RUAS DO MUNICIPIO. | 2016 |  |  |  | 22289908/0001-08 | SJA CONSTRUTORA LTDA – ME | S/Nº – 2016 | 2016-04-04 | 2016-06-03 | 132942.3 | 2016-05-16 |  | 0 | 132942.3 |  | 4.4.90.51 |  |  |  |  | EM ANDAMENTO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | ESCADA - PREFEITURA MUNICIPAL - RECONSTRUÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DE RUAS DO MUNICIPIO. | ESCADA - PREFEITURA MUNICIPAL - S/Nº – 2016 | ESCADA - PREFEITURA MUNICIPAL - 132942,3
EXU | PREFEITURA MUNICIPAL | CC Nº 004/2012 | Implantação do Sistema de Abastecimento de Água nas Comunidades de Zé Gomes e Adjacências. | TC/PAC - 0666/2009 | Ministério da Saúde FUNASA | 1550000 | 85000 | 10.597.626/0001-80 | Liderânça Serviços de Construção e Locação de Veículos Maquinas e Ventos LTDA | 371/2012 | 2012-06-18 | 2012-12-15 | 1624235.32 | - | 1.460 dias | 0 | 1624235.32 |  | 4.4.90.51 | 59740.76 | 59740.76 | 59740.76 | 1144933.11 | Em andamento | 445/2017 | 2017-09-28 | 207/2017 | 45976/17 | O último empenho que consta no Tome Contas foi no ano de 2012. |  | Em andamento. A prefeitura já solicitou, através de ofício à FUNASA a liberaçãodos recursos para conclusão da obra. | [6 empty] | x |  | EXU - PREFEITURA MUNICIPAL - Implantação do Sistema de Abastecimento de Água nas Comunidades de Zé Gomes e Adjacências. | EXU - PREFEITURA MUNICIPAL - 371/2012 | EXU - PREFEITURA MUNICIPAL - 1624235,32
EXU | PREFEITURA MUNICIPAL | CC Nº 007/2012 | Implantação da 2ª Etapa do Sistema de Abastecimento de Água nas Comunidades de Zé Gomes e Adjacências. | TC/PAC - 0273/2012 | Ministério da Saúde FUNASA | 1433670 | 0 | 10.597.626/0001-80 | Liderânça Serviços de Construção e Locação de Veículos Maquinas e Ventos LTDA | 427/2012 | 2012-10-22 | 2013-04-20 | 1426499.46 | - | 1.460 dias | 0 | 1426499.46 |  | 4.4.90.51 |  | 0 |  | 1003011.02 | Em andamento | 445/2017 | 2017-09-28 | 207/2017 | 45976/17 | O último empenho que consta no Tome Contas foi no ano de 2012. |  | Em andamento. A prefeitura já solicitou, através de ofício à FUNASA a liberaçãodos recursos para conclusão da obra. | [6 empty] | x |  | EXU - PREFEITURA MUNICIPAL - Implantação da 2ª Etapa do Sistema de Abastecimento de Água nas Comunidades de Zé Gomes e Adjacências. | EXU - PREFEITURA MUNICIPAL - 427/2012 | EXU - PREFEITURA MUNICIPAL - 1426499,46
EXU | PREFEITURA MUNICIPAL | TP Nº 004/2015 | Construção de Quadras Poliesportivas em diversas localidades do municipio de Exu-PE | - | - | - | - | 10.704.604/0001-72 | S & V Construtora e Serviços LTDA - ME | 293/2015 | 2015-05-07 | 2016-05-07 | 1168318.06 | - | 08 meses | 0 | 1168318.06 |  | 4.4.90.51 | 89870.62 | 89870.62 | 89870.62 | 89870.62 | Em andamento | 445/2017 | 2017-09-28 | 207/2017 | 45976/17 |  |  | Encerrado. Devido as dificuldades financeiras desta prefeitura não foi possível executar a referidas obras. Encerramento do contrato sem ônus para ambas as partes. | [6 empty] | x |  | EXU - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de Quadras Poliesportivas em diversas localidades do municipio de Exu-PE | EXU - PREFEITURA MUNICIPAL - 293/2015 | EXU - PREFEITURA MUNICIPAL - 1168318,06
EXU | PREFEITURA MUNICIPAL | TP Nº 012/2015 | Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares - MSD na zona rural do municipio de Exu-PE | Convênio - 232/2013 | Ministério da Saúde FUNASA | 500000 | 10547.98 | 11.512.762/0001-93 | Moreira e Feitosa Ltda-ME | 044/2016 | 2016-01-22 | 2017-01-22 | 507892.35 | - | - | 0 | 507892.35 |  | 4.4.90.51 |  | 0 |  |  | Em andamento | 445/2017 | 2017-09-28 | 207/2017 | 45976/17 | No Tome Conta consta apenas um empenho no ano de 2016 que não foi liquidado ou pago. |  | Em andamento. A prefeitura já solicitou, através de ofício à FUNASA a liberaçãodos recursos para conclusão da obra. | [6 empty] | x |  | EXU - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares - MSD na zona rural do municipio de Exu-PE | EXU - PREFEITURA MUNICIPAL - 044/2016 | EXU - PREFEITURA MUNICIPAL - 507892,35
EXU | PREFEITURA MUNICIPAL | TP N° 002/2011 | Constrção de Unidade básica de Saúde nos Distritos de Timorante e Viração | 3286/2009 - M.S. | Ministério da Saúde | 400000 | 90686.8 | 10.597.626/0001-80 | Liderânça Serviços de Construção e Locação de Veículos | 164/ 2011 | 2011-07-13 | 2012-01-09 | 490294.8 | - | 1260 dias | 0 | 490294.8 |  | 4.4.90.51 | 19237.54 | 19237.54 | 19237.54 | 439523.25 | Concluída | 445/2017 | 2017-09-28 | 207/2017 | 45976/17 | Não foi encontrado nenhum empenho referente a esta obra no Tome Conta. |  | Obra já concluída e pago o valor devido a empresa, tendo sido regularizada a situação. | [6 empty] | x |  | EXU - PREFEITURA MUNICIPAL - Constrção de Unidade básica de Saúde nos Distritos de Timorante e Viração | EXU - PREFEITURA MUNICIPAL - 164/ 2011 | EXU - PREFEITURA MUNICIPAL - 490294,8
EXU | PREFEITURA MUNICIPAL | CV Nº 022/2014 | Implantação de iluminação da passarela de acesso ao parque Aza Branca, Exu-PE. | - | - | - | - | 41.116.138/0001-38 | Real Energy LTDA | 367/2014 | 2014-09-19 | 2015-01-17 | 145000 | - | 240 dias | 0 | 145000 |  | 4.4.90.51 | 3307.98 | 3307.98 | 3307.98 | 48428.52 | Concluída | 445/2017 | 2017-09-28 | 207/2017 | 45976/17 | Empenho e liquidação no valor do contrato, porém falta pagamento. A justificativa recebida condiz com o Tome Conta. |  | Obra concluída, faltando o pagamento dos serviços. Pagamento em andamento, em razão de parcelamento. |  |  | x | [5 empty] | EXU - PREFEITURA MUNICIPAL - Implantação de iluminação da passarela de acesso ao parque Aza Branca, Exu-PE. | EXU - PREFEITURA MUNICIPAL - 367/2014 | EXU - PREFEITURA MUNICIPAL - 145000
EXU | PREFEITURA MUNICIPAL | IN Nº 006/2012 | Contratação de Estatua de Luiz Gonzaga em concreto armado e detalhamento em relevo artistico | - | - | - | - | 12.217.382/0001-99 | Creusinete de Souza Santana-ME | 414/2012 | 2012-09-03 |  | 97130 | - | - | 0 | 97130 |  | 4.4.90.51 |  | 0 |  | 53000 | Em andamento | 445/2017 | 2017-09-28 | 207/2017 | 45976/17 | Não foi encontrado este fornecedor no Tome Conta. |  | A obra está em fase de conclusão. | [6 empty] | x |  | EXU - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de Estatua de Luiz Gonzaga em concreto armado e detalhamento em relevo artistico | EXU - PREFEITURA MUNICIPAL - 414/2012 | EXU - PREFEITURA MUNICIPAL - 97130
EXU | PREFEITURA MUNICIPAL | - | Construção de divisórias na sede da Prefeitura municipal de Exu-PE, localizada na Rua Eufrásio Alencar, 13, Centro. | - | - | - | - | 10.704.604/0001-72 | S & V Construtora e Serviços LTDA - ME | 251/2016 | 2016-08-04 | 2016-10-03 | 12406.38 | - | - | 0 | 12406.38 |  | 4.4.90.51 |  | 0 |  |  | Em andamento | 445/2017 | 2017-09-28 | 207/2017 | 45976/17 | Não foi encontrado empenhos no Tome Conta para esta obra. |  | Encerramento do contrato sem ônus para ambas as partes. | [6 empty] | x |  | EXU - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de divisórias na sede da Prefeitura municipal de Exu-PE, localizada na Rua Eufrásio Alencar, 13, Centro. | EXU - PREFEITURA MUNICIPAL - 251/2016 | EXU - PREFEITURA MUNICIPAL - 12406,38
FEIRA NOVA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO Nº 006/14 | REPAROS E MELHORIAS EM DIVERSAS ESCOLAS | 059/14 | Recursos proprios |  |  | 13.962.001/0001-69. | BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 059/14 | 2014-12-23 | 2015-06-21 | 528747.26 |  | 180 DIAS | 0 | 528747.26 |  | 44.90.51.99 |  |  |  | 325759.36 | EM ANDAMENTO | 446/2017 | 2017-10-16 | 856/2017 | 49050/17 | No TOME CONTA mostra só liquidação. |  | Obra concluída . Foi apresentado notas de empenho. |  |  | x | [5 empty] | FEIRA NOVA - PREFEITURA MUNICIPAL - REPAROS E MELHORIAS EM DIVERSAS ESCOLAS | FEIRA NOVA - PREFEITURA MUNICIPAL - 059/14 | FEIRA NOVA - PREFEITURA MUNICIPAL - 528747,26
FEIRA NOVA | PREFEITURA MUNICIPAL | PREGÃO PRES.: 014/2014 | CONST. DE UBS - LOT JARDIM SANTA ROSA | 023/14 | RECURSOS FEDERAL |  |  | 17.363.675/0001-06 | MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 023/14 | 2015-06-15 | 2015-12-12 | 440337.73 |  | 180 DIAS | 0 | 440337.73 |  | 44.90.51.99 |  |  |  | 89236.29 | EM ANDAMENTO | 446/2017 | 2017-10-16 | 856/2017 | 49050/17 | - |  | Aguardando recurso financeiro para continuação das obras. | [6 empty] | x |  | FEIRA NOVA - PREFEITURA MUNICIPAL - CONST. DE UBS - LOT JARDIM SANTA ROSA | FEIRA NOVA - PREFEITURA MUNICIPAL - 023/14 | FEIRA NOVA - PREFEITURA MUNICIPAL - 440337,73
FEIRA NOVA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO Nº 001/15 | COBERTA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA FRANCISCO COELHO DA SILVEIRA |  | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - FNDE |  |  | 04.684.200/0001-61 | PROQUQLYT ENG.LTDA | 025/15 | 2015-07-28 | 2016-01-24 | 251921.06 |  | 180 DIAS | 0 | 251921.06 |  | 44.90.51.99 | 8531.81 | 8531.81 | 8531.81 | 49306.85 | EM ANDAMENTO | 446/2017 | 2017-10-16 | 856/2017 | 49050/17 | - |  | Aguardando recurso financeiro para continuação das obras. | [6 empty] | x |  | FEIRA NOVA - PREFEITURA MUNICIPAL - COBERTA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA FRANCISCO COELHO DA SILVEIRA | FEIRA NOVA - PREFEITURA MUNICIPAL - 025/15 | FEIRA NOVA - PREFEITURA MUNICIPAL - 251921,06
FERREIROS | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 001/2014 | Construção de uma quadra esportiva escolar coberta com vestiario, na Escola Mul. Papa João Paulo II | 23400010537201300 | Ministério da Educação FNDE | 504273.57 | 79348.12 | 03.181.411/0001-19 | JFE Empreendimentos Ltda. | 039/2014 | 2014-05-12 | 2014-12-08 | 583621.69 | 2014-12-08 | - | 0 | 583621.69 |  | 44905100 | 6398.3 | 6398.3 | 6398.3 | 462577.35 | Andamento | 447/2017 | 2017-11-07 | 261/2017 | 52939/17 | De acordo com o Tome Conta, foram pagos R$ 134.078,31 do contrato de R$ 583.621,69. O último empenho ocorreu em 08/05/2014. Como não foram fornecidos comprovantes de pagamento nem explicações a respeito do saldo de contrato, a obra encontra-se paralisada. |  | Concluída e inaugurada no dia 18 de março de 2017, e ativa até presente data. | [6 empty] | X |  | FERREIROS - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de uma quadra esportiva escolar coberta com vestiario, na Escola Mul. Papa João Paulo II | FERREIROS - PREFEITURA MUNICIPAL - 039/2014 | FERREIROS - PREFEITURA MUNICIPAL - 583621,69
Ferreiros | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Construção de melhorias sanitárias domiciliares, em diversos sítios deste município |  | Ministério da Saúde Funasa |  |  | 11.238.777/0001-05 | COGEPAC - Consultoria Arquitetura e Engenharia Gestão e Planejamento de cidades Ltda. | 036/2012 | 2012-07-17 | 2013-03-14 | 511455.75 | 25/10/2013 |  |  | 511455.75 | [5 empty] | 251772.25 | Identificada paralisada em 2016 | 447/2017 | 2017-11-07 | 261/2017 | 52939/17 | No Tome Conta foi encontrado o pagamento de R$ 251.772,25 à empresa contratada. |  | Obra nunca iniciada, a gestora na época, Maria Celma Veloso, está respondendo processo na Justiça Federal por conta da apropriação indevida deste recurso. | [6 empty] | X |  | Ferreiros - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de melhorias sanitárias domiciliares, em diversos sítios deste município | Ferreiros - PREFEITURA MUNICIPAL - 036/2012 | Ferreiros - PREFEITURA MUNICIPAL - 511455,75
FLORES | PREFEITURA MUNICIPAL | CONC. Nº 001/2016 | Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de limpeza urbana no município de Flores. | 2016 |  |  |  | 07.193.738/0001-61 | LIMPAX SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EIRELI | 22/06/2016 | 2016-03-11 | 2017-03-11 | 1815923.23 | 2017-06-23 |  |  | 1815923.23 |  | 44.90.51 | 824261.11 | 824261.11 | 824261.11 | 824261.11 | CONCLUÍDO | 448 | 2017-10-17 |  | 49661/17 |  |  | CONCLUÍDO |  |  | x
FLORES | PREFEITURA MUNICIPAL | CONC. Nº 001/2013 | Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de implantação ampliação e melhoria do sistema de gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos do município de Flores | 2013 |  |  |  | 10.553,823/001-06 | BARROS E BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP | 03/01/2013 | 2013-08-05 | 2014-08-05 | 1703474.64 | 2015-12-31 | 40 MESES |  | 1703474.64 |  | 44.90.51 | 742765.58 | 742765.58 | 742765.58 | 4307808.38 | CONCLUÍDO | 448 | 2017-10-17 |  | 49661/17 |  |  | CONCLUÍDO |  |  | x
FLORES | PREFEITURA MUNICIPAL | TP Nº 005/2014 | Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de construção de um complexo de esporte, cultura e lazer no município de Flores. | 2014 | FEM 02 | 682264.64 | 0 | 03.332.651/0001-77 | J. ANCHIETA SILVA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 24/09/2014 | 2014-10-20 | 2015-07-17 | 660922.65 | 21/07/215 | 18 MESES | 0 | 660922.65 | 0 | 44.90.51 | 546375.35 | 199266.79 | 199266.79 | 546375.35 | EM ANDAMENTO | 448 | 2017-10-17 |  | 49661/17 |  |  | EM ANDAMENTO |  | x
FLORES | PREFEITURA MUNICIPAL | TP Nº 003/2014 | Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de construção de uma quadra poliesportiva no Distrito de Sítio dos Nunes, neste município. | 2014 | FNDE | 509846.06 | 0 | 17.333.789/0001-96 | PRAXEDES LTDA - EPP | 19/08/2014 | 2014-09-12 | 2015-06-09 | 508365.51 | 2015-06-13 | 18 MESES | 0 | 508365.51 | 0 | 44.90.51 | 329988.81 | 75127.21 | 75127.21 | 329988.81 | EM ANDAMENTO | 448 | 2017-10-17 |  | 49661/17 |  |  | EM ANDAMENTO |  | x
FLORES | PREFEITURA MUNICIPAL | TP Nº 004/2015 | Contratação de empresa especializada para construção de uma praça denominada de Praça da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, localizada na Rua Otoni Andrade na sedo do Município de Flores. | 2015 | Ministério do Turismo | 433809.28 | 2022.73 | 03.332.651/0001-77 | J. ANCHIETA SILVA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 05/04/2016 | 2016-04-05 | 2016-10-05 | 432023.16 | 2016-10-06 | 06 MESES |  | 432023.16 |  | 44.90.51 | 215956.7 | 215956.7 | 215956.7 | 215956.7 | EM ANDAMENTO | 448 | 2017-10-17 |  | 49661/17 |  |  | EM ANDAMENTO |  | x
FLORES | PREFEITURA MUNICIPAL | TP Nº 004/2014 | Contratação de empresa de engenharia para construção de pavimentação em paralelepípedos graníticos em diversas ruas do Distrito de Fátima, no município de Flores. | 2014 | FEM 02 | 374317.59 | 0 | 17.786.316/0001-53 | A.C. FERRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -ME | 21/08/2014 | 2014-09-15 | 2015-01-13 | 371198.78 | 2015-01-16 | 24 MESES | 0 | 371198.78 | 0 | 44.90.51 | 228964.87 | 117929.99 | 117929.99 | 228964.87 | EM ANDAMENTO | 448 | 2017-10-17 |  | 49661/17 |  |  | EM ANDAMENTO |  | x
FLORES | PREFEITURA MUNICIPAL | TP Nº 001/2016 | Contratação de empresa especializada para realização dos serviços de reforma de 02 (duas) Unidades de Saúde da Família - USF, nas localidades do Distrito de Fátima e Povoado do Saco do Romão, Município de Flores PE. | 2016 |  |  |  | 20.422.486/0001-63 | J & J CARVALHO CONSTRUTORA LTDA - ME | 14/11/2016 | 2016-11-14 | 2017-04-14 | 281970.44 | 2017-04-15 |  |  | 281970.44 |  | 44.90.51 | 272095.28 | 272095.28 | 272095.28 | 272095.28 | CONCLUÍDO | 448 | 2017-10-17 |  | 49661/17 |  |  | CONCLUÍDO |  |  | x
FLORES | PREFEITURA MUNICIPAL | TP Nº 002/2014 | Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de construção de coberta de quadra poliesportiva do Sítio Saco do Romão | 2014 | FNDE | 184738.9 | 0 | 17.333.789/0001-96 | PRAXEDES LTDA - EPP | 13/08/2014 | 2014-09-12 | 2015-01-10 | 183239.9 | 2015-01-13 | 24 MESES | 45789.8 | 229029.7 | 0 | 44.90.51 | 218554.59 | 125122.11 | 125122.11 | 218554.59 | EM ANDAMENTO | 448 | 2017-10-17 |  | 49661/17 |  |  | EM ANDAMENTO |  | x
FLORES | PREFEITURA MUNICIPAL | C/C Nº 010/2015 | Serviços de urbanização das Praças Dr. Santana Filho (sede) e Praça Primo de Souza Guerra (Distrito de Fátima). | 2015 |  |  |  | 08.049.673/0001-48 | JVS CONSTRUÇÕES LTDA | 08/09/2015 | 2015-09-08 | 2015-12-08 | 137085.43 | 2015-12-09 | 06 MESES |  | 137085.43 |  | 44.90.51 | 135112.84 | 61309 | 61309 | 135112.84 | CONCLUÍDO | 448 | 2017-10-17 |  | 49661/17 |  |  | CONCLUÍDO |  |  | x
FLORES | PREFEITURA MUNICIPAL | C/C Nº 012/2015 | Construção de quadra descoberta na localidade de São João dos Leites, zona rural do Munícipio de Flores. | 2015 |  |  |  | 17.786.316/0001-53 | A.C. FERRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -ME | 19/10/2015 | 2015-10-19 | 2015-12-19 | 123373.71 | 2015-12-20 | 08 MESES |  | 123373.71 |  | 44.90.51 | 123373.71 | 88126.47 | 88126.47 | 123373.71 | CONCLUÍDO | 448 | 2017-10-17 |  | 49661/17 |  |  | CONCLUÍDO |  |  | x
FLORES | PREFEITURA MUNICIPAL | C/C Nº 004/2016 | Reposição de pavimento em paralelepípedos graníticos na sede do Município e nos Distritos de Fátima e Sítio dos Nunes. | 2016 |  |  |  | 11.819.193/0001-61 | CM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 19/04/2016 | 2016-04-19 | 2016-07-19 | 120893.51 | 2016-07-20 | 03 MESES |  | 120893.51 |  | 44.90.51 | 82900.44 | 82900.44 | 82900.44 | 92900.44 | CONCLUÍDO | 448 | 2017-10-17 |  | 49661/17 |  |  | CONCLUÍDO |  |  | x
FLORES | PREFEITURA MUNICIPAL | C/C Nº 008/2015 | Contratação de empresa especializada para construção de uma praça no Sítio Matolotagem, no município de Flores. | 2015 |  |  |  | 08.049.673/0001-48 | JVS CONSTRUÇÕES LTDA | 20/07/2015 | 2016-04-05 | 2016-07-05 | 87153.33 | 2016-07-06 | 06 MESES |  | 87153.33 |  | 44.90.51 | 87153.33 | 87153.33 | 87153.33 | 87153.33 | CONCLUÍDO | 448 | 2017-10-17 |  | 49661/17 |  |  | CONCLUÍDO |  |  | x
FLORESTA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 005/2016 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO PARQUE DAS CARAIBEIRAS | CR 820994/2015 | MINISTÉRIO DO TURISMO | 1218750 | 47520 | 10698641/0001-15 | GILDETE CORDEIRO DA SILVA EIRELI | 145/2016 | 2016-06-30 | 2017-04-26 | 1169999.99 | - | - | 0 | 1169999.99 | - | 4.4.90.51 | 31324.91 | 26438.51 | 26438.51 | 31324.91 | EM ANDAMENTO | 449/2017 | 2017-09-13 | 289/2017 | 42867/17 | Obra declaradamente paralisada no Ofício de resposta. |  | As obras estão paralisadas desde abril deste ano. Em comum acordo, será realizado o distrato de contrato com a empresa, já que esta não demonstrou interesse em continuar com a obra e devido ao grande atraso de execução existente. | [6 empty] | x |  | FLORESTA - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO PARQUE DAS CARAIBEIRAS | FLORESTA - PREFEITURA MUNICIPAL - 145/2016 | FLORESTA - PREFEITURA MUNICIPAL - 1169999,99
FLORESTA | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 001/2015 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 6 SALAS NO BAIRRO SANTA ROSA | TC 32275/2014 | MINISTERIO DA EDUCAÇÃO | 1017638.61 | - | 08.174.804/0001-19 | CONSTRUTORA MATRIZ EPP | 149/2015 |  | 1900-09-26 | 1010000.13 | - | - | 0 | 1010000.13 | - | 4.4.90.51 |  | 0 |  |  | NÃO INICIADA | 449/2017 | 2017-09-13 | 289/2017 | 42867/17 | Obras não iniciadas e como não foi enviado nenhuma informação sobre o contrato a obra fica identificada como paralisada. |  | As obras não foram iniciadas devido a não obtenção do terreno para a construção. | [6 empty] | x |  | FLORESTA - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 6 SALAS NO BAIRRO SANTA ROSA | FLORESTA - PREFEITURA MUNICIPAL - 149/2015 | FLORESTA - PREFEITURA MUNICIPAL - 1010000,13
FLORESTA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | MANUTENÇÃO DE ESCOLAS E PRÉDIOS PÚBLICOS |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA |  |  | 05.418.653/0001-09 | J.E. Gomes Sampaio Ltda. | 040/2012 | 2012-04-30 | 2013-01-25 | 749847.55 | 27/11/2015 | 2015-11-11 | 187461.89 | 937309.44 |  |  |  |  | 173932.13 | 173932.13 | Identificada paralisada em 2016 | 449/2017 | 2017-09-13 | 289/2017 | 42867/17 | Obra declaradamente paralisada no Ofício de resposta. |  | Não há nas pastas de obras nenhum termo que identifique a finalização do contrato. O último termo aditivo foi firmado até 30/01/2013 | [6 empty] | x |  | FLORESTA - PREFEITURA MUNICIPAL - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS E PRÉDIOS PÚBLICOS | FLORESTA - PREFEITURA MUNICIPAL - 040/2012 | FLORESTA - PREFEITURA MUNICIPAL - 749847,55
FLORESTA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | PAVIMENTAÇÃO GRANITICA NA AGROVILA 06 |  | MIN. INTEGRAÇÃO NACIONAL |  |  | 10.644.993/0001-98 | META CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 048/2012 | 2012-05-22 | 2012-09-19 | 409163.15 | 10/06/2014 | 2015-07-06 | 0 | 409163.15 |  |  |  |  | 0 | 193449.39 | Identificada paralisada em 2016 | 449/2017 | 2017-09-13 | 289/2017 | 42867/17 | Obra declaradamente paralisada no Ofício de resposta. |  | Conforme Histórico encontrado via SICONV, esta obra teve o convênio anulado devido ao não atendimento a cláusula suspensiva (Titularidade de Área, Projeto de Engenharia e Licenciamento Ambiental Prévio) | [6 empty] | x |  | FLORESTA - PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO GRANITICA NA AGROVILA 06 | FLORESTA - PREFEITURA MUNICIPAL - 048/2012 | FLORESTA - PREFEITURA MUNICIPAL - 409163,15
FLORESTA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PEREIRA MACIEL |  | MINISTÉRIO DO TURISMO |  |  | 08.635.005/0001-00 | CONSTRUMAR LTDA | 038/2011 | 2011-06-28 | 2011-08-27 | 130684.71 | 29/08/2014 | 2016-02-02 | 17870.58 | 148555.29 |  |  |  |  | 67323.9 | 97860.8 | Identificada paralisada em 2016 | 449/2017 | 2017-09-13 | 289/2017 | 42867/17 | Obra identificado como concluída a partir dos documentos enviados, porém, no Tome Contas falta o jurisdicionado atualizar os pagamentos. |  | No SICONV a obra encontra-se com Prestação de Contas aprovada. Nas pastas de obras existe Termo de Recebimento Definitivo de Obra, porém, este não está assinado pela Municipalidade. Ademais, consoante ofício Nº 60/2017 desta enviado em 11 de maio de 2017 à Caixa Econômica Federal, todas as obras/serviços referente a construção da Praça, foram executados e concluídos, consoante previsto no contrato de Repasse 300.200-64/2009/Mtur/CAIXA |  |  | x | [5 empty] | FLORESTA - PREFEITURA MUNICIPAL - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PEREIRA MACIEL | FLORESTA - PREFEITURA MUNICIPAL - 038/2011 | FLORESTA - PREFEITURA MUNICIPAL - 130684,71
FLORESTA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DE 25 BANHEIROS NA ÁREA URBANA |  | MINISTÉRIO DA SAÚDE |  |  | 10.644.993/0001-98 | META CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 081/2013 | 2013-07-08 | 2013-12-05 | 148049.83 | 20/06/2014 | 2016-05-23 | 0 | 148049.83 |  |  |  |  | 0 | 77320.41 | Identificada paralisada em 2016 | 449/2017 | 2017-09-13 | 289/2017 | 42867/17 | Obra declaradamente paralisada no Ofício de resposta. |  | Não foi encontrado nenhum registro no SICONV. Na pasta de Obras foi encontrada Notificação por parte da Secretaria de Obras à empresa em 10 de agosto de 2016, solicitando a retomada das obras estas com 52,23% de andamento em execução. Há ainda um Ofício da gestora anterior encaminhando prestação de contas. | [6 empty] | x |  | FLORESTA - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE 25 BANHEIROS NA ÁREA URBANA | FLORESTA - PREFEITURA MUNICIPAL - 081/2013 | FLORESTA - PREFEITURA MUNICIPAL - 148049,83
FLORESTA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FLORESTA |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA |  |  | 19.267.472/0001-33 | Realiza Comércio e Serviços EIRELLI - EPP | 187/2014 | 2014-09-30 | 2014-11-29 | 144000 | - | 2016-01-23 | 0 | 144000 |  |  |  |  | 0 | 138496.4 | Identificada paralisada em 2016 | 449/2017 | 2017-09-13 | 289/2017 | 42867/17 | Obra declaradamente paralisada no Ofício de resposta. |  | Os últimos registros na pasta de obras são de notificações a empresa para sanar irregularidades nos poços, não especificando, no entando, quais são as irregularidades. | [6 empty] | x |  | FLORESTA - PREFEITURA MUNICIPAL - PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FLORESTA | FLORESTA - PREFEITURA MUNICIPAL - 187/2014 | FLORESTA - PREFEITURA MUNICIPAL - 144000
FREI MIGUELINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 01/2013 | CONSTRUÇÃO DE UBS SEDE DO MUNICIPIO,JUÁ DO MANSO E SERRA DA ONÇA |  | MINISTERIO DA SAUDE | 1220334.87 |  | 41.109.612/0001-02 | ZPAULA CONSTRUÇÕES LTDA | S/N | 2014-04-01 | 2014-09-28 | 1218960.78 | 2014-09-28 | 42271 | 0 | 1218960.78 |  | 103020041024(44.90.51.00) |  |  |  | 953056.14 | EM ANDAMENTO | 450/2017 | 2017-10-17 | 203/2017 | 49379/17 | - |  | Localizando informações para responder o ofício do TCE. | [6 empty] | X |  | FREI MIGUELINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE UBS SEDE DO MUNICIPIO,JUÁ DO MANSO E SERRA DA ONÇA | FREI MIGUELINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - S/N | FREI MIGUELINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 1218960,78
FREI MIGUELINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 002/2015 | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO DE PLACAS |  | MINISTERIO DA EDUCAÇÃO/ FNDE |  |  | 03.226.372/0001-29 | VL TECNOLÓGICA LTDA | S/N | 2015-06-08 | 2016-03-04 | 690212.11 | 2016-03-04 |  | 0 | 690212.11 | [6 empty] | PARALISADO | 450/2017 | 2017-10-17 | 203/2017 | 49379/17 | - |  | Localizando informações para responder o ofício do TCE. | [6 empty] | X |  | FREI MIGUELINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO DE PLACAS | FREI MIGUELINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - S/N | FREI MIGUELINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 690212,11
FREI MIGUELINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 04/2014 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO: CAPIVARA, CHÃ GRANDE, PATOS E PLACAS |  | FEM 2 - GOVERNO DO ESTADO | 289195.56 |  | 17.211.017/0001-90 | WC CONSTRUTORA LTDA | S/N | 2015-02-25 | 2015-06-25 | 289195.56 | 2015-06-25 | 42301 | 31560.78 | 320756.34 |  |  | 117935.96 | 117935.96 | 117935.96 | 117935.96 | PARALISADO | 450/2017 | 2017-10-17 | 203/2017 | 49379/17 | - |  | Localizando informações para responder o ofício do TCE. | [6 empty] | X |  | FREI MIGUELINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO: CAPIVARA, CHÃ GRANDE, PATOS E PLACAS | FREI MIGUELINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - S/N | FREI MIGUELINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 289195,56
FREI MIGUELINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 01/2015 | URBANIZAÇÃO DO CORREDOR VIARIO DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE FREI MIGUELINHO |  | FEM 2 - GOVERNO DO ESTADO | 291695.03 |  | 24.127.557/0001-56 | MONTE SINAI EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | S/N | 2015-05-13 | 2015-09-10 | 291695.03 | 2015-09-10 |  | 0 | 291695.03 |  |  | 91371.06 | 91371.06 | 91371.06 | 91371.06 | PARALISADO | 450/2017 | 2017-10-17 | 203/2017 | 49379/17 | - |  | Localizando informações para responder o ofício do TCE. | [6 empty] | X |  | FREI MIGUELINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - URBANIZAÇÃO DO CORREDOR VIARIO DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE FREI MIGUELINHO | FREI MIGUELINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - S/N | FREI MIGUELINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 291695,03
FREI MIGUELINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 003/2015 | ÁGUA PARA TODOS |  | SUDENE / MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO | 276171.79 |  | 13.662..156/0001-80 | RIVALDO LAZARO DA SILVA - EPP | S/N | 2015-06-16 | 2016-02-11 | 276171.79 | 2016-02-11 | 42651 | 0 | 276171.79 |  | 18.544.0008.1.041 | 76337.08 | 76337.08 | 76337.08 | 76337.08 | PARALISADO | 450/2017 | 2017-10-17 | 203/2017 | 49379/17 | - |  | Localizando informações para responder o ofício do TCE. | [6 empty] | X |  | FREI MIGUELINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - ÁGUA PARA TODOS | FREI MIGUELINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - S/N | FREI MIGUELINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 276171,79
FREI MIGUELINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 05/2014 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIEMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DOS ACESSOS RURAIS NO MUNICIPIO |  | FEM 2 - GOVERNO DO ESTADO | 149020.95 |  | 17.211.017/0001-90 | WC CONSTRUTORA LTDA | S/N | 2015-02-25 | 2015-06-25 | 149020.95 | 2015-06-25 | 42301 | 0 | 149020.95 |  |  | 63965.22 | 63965.22 | 63965.22 | 63965.22 | PARALISADO | 450/2017 | 2017-10-17 | 203/2017 | 49379/17 | - |  | Localizando informações para responder o ofício do TCE. | [6 empty] | X |  | FREI MIGUELINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIEMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DOS ACESSOS RURAIS NO MUNICIPIO | FREI MIGUELINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - S/N | FREI MIGUELINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 149020,95
FREI MIGUELINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | CONVITE | REFORMA DA CÂMARA DE VEREADORES |  | PROPRIO |  |  |  |  | S/N | [5 empty] | 0 |  |  |  | 36882.9 | 36882.9 | 36882.9 | 36882.9 | CONCLUIDO | 450/2017 | 2017-10-17 | 203/2017 | 49379/17 | - |  | Paralisada | [6 empty] | X |  | FREI MIGUELINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - REFORMA DA CÂMARA DE VEREADORES | FREI MIGUELINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - S/N | FREI MIGUELINHO - PREFEITURA MUNICIPAL -
FREI MIGUELINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 05/2015 | REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS |  | FUNDEB |  |  | 24.127.557/0001-56 | MONTE SINAI EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | S/N | 2015-08-17 | 2016-06-12 |  | 2016-06-12 | - | 0 |  |  |  | 64037.09 | 64037.09 | 64037.09 | 229753.87 | EM ANDAMENTO | 450/2017 | 2017-10-17 | 203/2017 | 49379/17 | - |  | Localizando informações para responder o ofício do TCE. | [6 empty] | X |  | FREI MIGUELINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | FREI MIGUELINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - S/N | FREI MIGUELINHO - PREFEITURA MUNICIPAL -
GAMELEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR INFANTIL - TIPO B |  | FNDE/PRÓ-INFÂNCIA |  |  | 12.292.128/0001-55 | SANTOS & BORBA EMPREENDIMENTOS LTDA – ME | S/N | 2013-10-30 | 2014-07-27 | 1287719.41 |  | 2014-07-27 |  | 1287719.41 | [5 empty] | 193828.75 | Identificada paralisada em 2016 | 451/2017 | 2017-09-14 | 259/2017 | 43274/17 | Em consulta ao T.C. dia 14/11/2017 não foi constatado pagamento para a empresa. | Auditoria em fase de conclusão. (EPM - EAUD 6736) | Não foi encontrada nenhuma informação sobre o assunto. | [6 empty] | x |  | GAMELEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR INFANTIL - TIPO B | GAMELEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - S/N | GAMELEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - 1287719,41
GAMELEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS , FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GAMELEIRA - FEM /2013 |  | SEPLAG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO |  |  | 11.343.902/0001-47 | MM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP | 011/2014 | 2014-04-25 | 2014-06-24 | 944834.24 | - | 2016-06-25 |  | 944834.24 | [5 empty] | 638067.87 | Identificada paralisada em 2016 | 451/2017 | 2017-09-14 | 259/2017 | 43274/17 | Em consulta ao T.C. dia 14/11/2017 foi constatado pagamento dos empenhos. |  | Mandou documentações de empenhos e pagamentos. (concluida?) |  |  | x | [5 empty] | GAMELEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS , FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GAMELEIRA - FEM /2013 | GAMELEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - 011/2014 | GAMELEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - 944834,24
GAMELEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE GAMELEIRA |  | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE |  |  | 12.292.128/0001-55 | SANTOS & BORBA EMPREENDIMENTOS LTDA – ME | - |  |  | 459115.74 | - | 0 |  | 459115.74 | [5 empty] | 0 | Identificada paralisada em 2016 | 451/2017 | 2017-09-14 | 259/2017 | 43274/17 | Em consulta ao T.C. dia 14/11/2017 não foi constatado pagamento para a empresa. | Auditoria em fase de conclusão. (EPM - EAUD 6736) | Não encontrou no arquivo documentação sobre liquidação ou pagamento. | [6 empty] | x |  | GAMELEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE GAMELEIRA | GAMELEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - - | GAMELEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - 459115,74
GAMELEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DA RUA DA PENHA |  | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE |  |  | 12.292.128/0001-55 | SANTOS & BORBA EMPREENDIMENTOS LTDA – ME | 08/2014 | 2014-02-13 | 2014-08-12 | 211184.2 | - | 2014-08-12 |  | 211184.2 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | 451/2017 | 2017-09-14 | 259/2017 | 43274/17 | Em consulta ao T.C. dia 14/11/2017 não foi constatado pagamento para a empresa. | Auditoria em fase de conclusão. (EPM - EAUD 6736) | Não encontrou documento que comprove início da obra. | [6 empty] | x |  | GAMELEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DA RUA DA PENHA | GAMELEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - 08/2014 | GAMELEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - 211184,2
GAMELEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DE CUIAMBUCA |  | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE |  |  | 12.292.128/0001-55 | SANTOS & BORBA EMPREENDIMENTOS LTDA – ME | 09/2014 | 2014-02-13 | 2014-08-12 | 94658.21 | - | 2014-08-12 |  | 94658.21 | [5 empty] | 55014 | Identificada paralisada em 2016 | 451/2017 | 2017-09-14 | 259/2017 | 43274/17 | Em consulta ao T.C. dia 14/11/2017 não foi constatado pagamento para a empresa. | Auditoria em fase de conclusão. (EPM - EAUD 6736) | Não encontrou no arquivo documentação sobre liquidação ou pagamento. | [6 empty] | x |  | GAMELEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DE CUIAMBUCA | GAMELEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - 09/2014 | GAMELEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - 94658,21
GARANHUNS | AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR | TP 002/2016 | Contratação de empresa de engenharia para executar reforma da quadra poliesportiva Municipal Manoel Elpídio de Melo da Autarquia de Ensino Superior de Garanhuns – AESGA. | ………….. | ………………………………………………………………………………………. | …………… | …………… | 14.593.288/0001-60 | J Rodrigues Bezerra Serviços EIRELI EPP | 036/2016 |  | 1900-04-29 | 146508.54 | ………….. | ………… | 0 | 146508.54 | ……………. | 4.4.90.51.00 |  |  |  |  | Ordem de serviço emitida 09/01/2017 | 452/2017 | 2017-09-06 | 098/2017 | 42057/17 | Em consulta ao T.C. dia 10/11/2017 foi constastado pagamento irrisório dia 15/09/2017 no valor de R$ 843,83 |  | Obra está em andamento e informa pagamentos no mapa de obras. | [6 empty] | x |  | GARANHUNS - AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR - Contratação de empresa de engenharia para executar reforma da quadra poliesportiva Municipal Manoel Elpídio de Melo da Autarquia de Ensino Superior de Garanhuns – AESGA. | GARANHUNS - AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR - 036/2016 | GARANHUNS - AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR - 146508,54
GARANHUNS | CÂMARA MUNICIPAL |  | Reforma | 2016 |  |  |  | 14.593.288/0001-60 | J RODRIGUES BEZERRA SERVIÇOS EIRELI EPP | 014/2015 | 2016-01-04 | 2016-07-02 | 568031.22 |  | 30 DIAS | 69932.01 | 637963.23 |  | 4.4.90.51 |  |  |  |  | Concluido | 453/2017 | 2017-09-21 | 1266/2017 | 44578/17 | A relação de pagamento anexada à resposta do ofício consta que foram pagos R$ 633.286,31. No Tome Conta consta o pagamento de R$ 254.031,01, deste modo, é necessário que haja uma atualização no Tome Conta por parte da Câmara Municipal de Garanhuns dos pagamentos efetuados. |  | Obra concluída. |  |  | X | [5 empty] | GARANHUNS - CÂMARA MUNICIPAL - Reforma | GARANHUNS - CÂMARA MUNICIPAL - 014/2015 | GARANHUNS - CÂMARA MUNICIPAL - 568031,22
GARANHUNS | PREFEITURA MUNICIPAL | CC - 003/2012 | Construção de 06 (seis)Unidades Escolares de Educação Tipo - B, noa Bairros Boa Vista, Severiano de Moraes Filho, Aloísio Pinto, Dom Helder Câmara, Francisco Figueira e Heliópolis, neste Município. | Termo de Compromisso PAC203000/2012 | FNDE | 3387454.63 | ________ | 10.666.244/0001-61 | RR Construções | 051/2012 | 2012-10-17 | 2013-10-17 | 7443217.05 | --------- | 1º TAD- 12 Meses 2º TAD 02 Meses | 0 | 7443217.05 | X | 44.90.51 | 3049231.72 |  |  | 3049231.72 | Contrato Rescindido | 454/2017 | 2017-09-14 | 270/2017 | 43221/17 | - |  | Contrato rescindido.Obra em fase final de construção porém foi abandonada pela construtora. (Apresentou fotos) |  |  |  | x |  |  |  |  | GARANHUNS - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de 06 (seis)Unidades Escolares de Educação Tipo - B, noa Bairros Boa Vista, Severiano de Moraes Filho, Aloísio Pinto, Dom Helder Câmara, Francisco Figueira e Heliópolis, neste Município. | GARANHUNS - PREFEITURA MUNICIPAL - 051/2012 | GARANHUNS - PREFEITURA MUNICIPAL - 7443217,05
GARANHUNS | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 011/2015 | Serviços de construção de Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), no Bairro Severiano de Moraes Filho, neste município. | 425962-32 | MINISTÉRIO DO ESPORTE | 3858528.78 | 407960.38 | 24.127.557/0001-56 | Monte Sinai - Empreendimentos e Construções Ltda | 083/2015 | 2015-08-21 | 2016-08-20 | 4266489.16 | --------- | --------- | 339416.83 | 4605905.99 | X | 4.4.90.51 | 64039.77 | 64039.77 | 64039.77 | 64039.77 | Andamento | 454/2017 | 2017-09-14 | 270/2017 | 43221/17 | - |  | Obra paralisada desde 09/11/2015, houve erro de digitação no mapa de obras. Ordem de paralisação por parte do município. Adequação e aprovação do projeto junto à CAIXA. | [6 empty] | x |  | GARANHUNS - PREFEITURA MUNICIPAL - Serviços de construção de Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), no Bairro Severiano de Moraes Filho, neste município. | GARANHUNS - PREFEITURA MUNICIPAL - 083/2015 | GARANHUNS - PREFEITURA MUNICIPAL - 4266489,16
GARANHUNS | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 006/2016 | Serviços de Construção de um conjunto de (05) cinco Creches Pró-escola tipo B - modelo Convencional FNDE, inseridas nas respectivas localidades: Cohab II - bairro Francisco Figueira, Manoel Xéu - bairro Aloísio Pinto, Loteamento Manoel Camelo - bairro Francisco Figueira, Massaranduba (IFPE) - bairro Severiano Moraes Filho e Cohab III - bairro Dom Hélder Câmara, neste município. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 08.978.001/0001-17 | A J P Engenharia Ltda - EPP | 048/2016 | 2016-05-16 | 2017-08-09 | 4508157.9 | --------- | --------- | 0 | 4508157.9 | X | 4.4.90.51 | 593224.81 | 593224.81 | 593224.81 | 593224.81 | Andamento | 454/2017 | 2017-09-14 | 270/2017 | 43221/17 | Último pagamento referente a este contrato em 28/07/2017. |  | Obra em andamento. Novo contrato referente a obra do item 1. |  | x | [6 empty] | GARANHUNS - PREFEITURA MUNICIPAL - Serviços de Construção de um conjunto de (05) cinco Creches Pró-escola tipo B - modelo Convencional FNDE, inseridas nas respectivas localidades: Cohab II - bairro Francisco Figueira, Manoel Xéu - bairro Aloísio Pinto, Loteamento Manoel Camelo - bairro Francisco Figueira, Massaranduba (IFPE) - bairro Severiano Moraes Filho e Cohab III - bairro Dom Hélder Câmara, neste município. | GARANHUNS - PREFEITURA MUNICIPAL - 048/2016 | GARANHUNS - PREFEITURA MUNICIPAL - 4508157,9
GARANHUNS | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 004/2014 | Serviços de pavimentação em paralelepípedos e drenagem de diversas ruas nos bairros da Boa Vista e Aloísio Pinto, neste município. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 05.545.366/0001-60 | CPM Construtora Ltda | 025/2015 | 2015-04-23 | 2016-04-22 | 3276447.46 | --------- | 1º TAD - 06 meses | 632524.91 | 3908972.37 | X | 4.4.90.51 | 2498352.56 | 543540.48 | 543540.48 | 2498352.56 | Andamento | 454/2017 | 2017-09-14 | 270/2017 | 43221/17 | No TOME CONTA mostra pagamento de R$ 3.636.561,77, último pagamento em 18/08/2016(valor total com aditivo: R$ 3.908.972,37) |  | Obra concluída. Forneceu termo de recebimento definitivo da obra. | [6 empty] | x |  | GARANHUNS - PREFEITURA MUNICIPAL - Serviços de pavimentação em paralelepípedos e drenagem de diversas ruas nos bairros da Boa Vista e Aloísio Pinto, neste município. | GARANHUNS - PREFEITURA MUNICIPAL - 025/2015 | GARANHUNS - PREFEITURA MUNICIPAL - 3276447,46
GARANHUNS | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 007/2014 | Serviços de manutenção corretiva e preventiva de prédios e logradouros públicos, neste município. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 05.545.366/0001-60 | CPM Construtora Ltda | 019/2014 | 2014-04-02 | 2015-04-02 | 2166876.51 | --------- | 1º TAD - 12 Meses 5º TAD - 10 meses 7º TAD - 06 Meses | 623789.34 | 2790665.85 | X | 4.4.90.51 | 330544.25 | 180542.25 | 180542.25 | 330544.25 | Andamento | 454/2017 | 2017-09-14 | 270/2017 | 43221/17 | Serviço de manutenção, não se enquadra em OBRAS PARALISADAS. |  | O referido contrato tem por objeto a manutenção corretiva e oreventiva, de modo que só é utilizado quando houver necessidade. |  | X | [6 empty] | GARANHUNS - PREFEITURA MUNICIPAL - Serviços de manutenção corretiva e preventiva de prédios e logradouros públicos, neste município. | GARANHUNS - PREFEITURA MUNICIPAL - 019/2014 | GARANHUNS - PREFEITURA MUNICIPAL - 2166876,51
GARANHUNS | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 008/2013 | Reforma e impliação das escolas Municípais: Oscar Francisco da Silva, Batista da Esperana, Julião Capitó Filho, Virgília Garcia Bessa, José Ferreira Sobrinho, Salomão Rodrigues Vilela, Francisco Albino da Silva, Zona Rural neste Município. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 09.653.769/0001-83 | Localizar Construção e Locação Ltda | 271/2013 | 2013-12-20 | 2014-06-18 | 2310035.42 | --------- | 1º TAD - Dotação Orçamentária 2014 3º TAD 06 Meses 5º TAD 06 Meses 6º TAD 06 meses 8º TAD - 90 dias | 255106.27 | 2565141.69 | X | 44.90.51 | 2182701.3 | 144452.36 | 144452.36 | 2182701.3 | Concluída | 454/2017 | 2017-09-14 | 270/2017 | 43221/17 | Valor total pago que consta no TOME CONTA é de R$ 1.189.132,61 ( valor total da obra R$ 2.310.035,42). Último pagamento feito no dia 02/03/2016. |  | Obra concluída. Forneceu termo de recebimento definitivo da obra. | [6 empty] | x |  | GARANHUNS - PREFEITURA MUNICIPAL - Reforma e impliação das escolas Municípais: Oscar Francisco da Silva, Batista da Esperana, Julião Capitó Filho, Virgília Garcia Bessa, José Ferreira Sobrinho, Salomão Rodrigues Vilela, Francisco Albino da Silva, Zona Rural neste Município. | GARANHUNS - PREFEITURA MUNICIPAL - 271/2013 | GARANHUNS - PREFEITURA MUNICIPAL - 2310035,42
GARANHUNS | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 001/2014 | Contratação de empresa de engenharia para construção de 01(uma) Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 hs, neste Município. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 10.433.608/0001-63 | Fernandes Machado Engenharia e Arquitetura Ltda | 014/2014 | 2014-06-03 | 2015-06-03 | 1940702.91 | ---------- | 4º TAD - 12 meses 8º TAD - 06 meses | 297551.38 | 2238254.29 | X | 4.4.90.51 | 1966109.53 | 261098.97 | 261098.97 | 1966109.53 | Andamento | 454/2017 | 2017-09-14 | 270/2017 | 43221/17 | No TOME CONTA mostra pagamento de R$ 888.565,66 até a presente data, último pagamento em 15/02/2017. |  | Obra em andamento, com pagamentos de acordo com o andamento da obra. |  | x | [6 empty] | GARANHUNS - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de empresa de engenharia para construção de 01(uma) Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 hs, neste Município. | GARANHUNS - PREFEITURA MUNICIPAL - 014/2014 | GARANHUNS - PREFEITURA MUNICIPAL - 1940702,91
GARANHUNS | PREFEITURA MUNICIPAL | CP - 001/2013 | Contratação de empresa de engenharia para executar obras de construção de 04 (quatro) Quadras Escolares Cobertas com Vestiários nas Escolas Municipais: Jaime Luna, Letácio Brito, São Camilo e Hanser Alexandre, situadas respectivamente nos Bairros da Boa Vista, Dom Helder Câmara, Severiano de Moraes Filho e Magano, neste Município. | PAC203504/2012 - PAC202250/2011 | FNDE | ------------- | ------------- | 09.508.071/0001-74 | FORRM Construções | 001/2013 | 2013-06-17 | 2014-06-17 | 1873099.24 | ------------- | ------------- | 0 | 1873099.24 | X | 44.90.51 | 89801.49 | 89801.49 | 89801.49 | 89801.49 | Andamento | 454/2017 | 2017-09-14 | 270/2017 | 43221/17 | Os dados fornecido (na planilha) não condizem com a resposta da prefeitura. Órgão concedente do item 8 e 11 são diferentes. |  | Só informou que o n° do contrato estava errado. E que se refere ao item 11. | [6 empty] | x |  | GARANHUNS - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de empresa de engenharia para executar obras de construção de 04 (quatro) Quadras Escolares Cobertas com Vestiários nas Escolas Municipais: Jaime Luna, Letácio Brito, São Camilo e Hanser Alexandre, situadas respectivamente nos Bairros da Boa Vista, Dom Helder Câmara, Severiano de Moraes Filho e Magano, neste Município. | GARANHUNS - PREFEITURA MUNICIPAL - 001/2013 | GARANHUNS - PREFEITURA MUNICIPAL - 1873099,24
GARANHUNS | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 001/2016 | Serviços de Construção de creche oriunda do Projeto Pró-Infância Tipo I, padrão FNDE, bairro Aloísio Pinto na localidade Vale do Mundaú, neste município. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 17.830.564/0001-54 | José Marcos de Lima Infraestrutura - EPP | 039/2016 | 2016-04-15 | 2017-07-09 | 1799600.3 | --------- | --------- | 0 | 1799600.3 | X | 4.4.90.51 | 222024.33 | 222024.33 | 222024.33 | 222024.33 | Andamento | 454/2017 | 2017-09-14 | 270/2017 | 43221/17 | Consta no TOME CONTA que foram pagos R$ 443.160,57 , último pagamento em 11/07/2017. |  | Obra em andamento, com pagamentos de acordo com o andamento da obra. |  | x | [6 empty] | GARANHUNS - PREFEITURA MUNICIPAL - Serviços de Construção de creche oriunda do Projeto Pró-Infância Tipo I, padrão FNDE, bairro Aloísio Pinto na localidade Vale do Mundaú, neste município. | GARANHUNS - PREFEITURA MUNICIPAL - 039/2016 | GARANHUNS - PREFEITURA MUNICIPAL - 1799600,3
GARANHUNS | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 005/2014 | Serviços de pavimentação em TSD e paralelepípedos de ruas no bairro Severiano Moraes Filho, neste município. | Termo de Adesão nº 066/2014 | FEM II | 1495876.37 | 49875.24 | 07.308.813/0001-92 | GL Empreendimentos Ltda | 078/2014 | 2014-09-19 | 2014-12-18 | 1545751.61 | --------- | 1º TAD - 03 Meses 2º TAD - 03 Meses 5º TAD - 03 meses 6º TAD - 03 meses 7º TAD - 03 meses 8º TAD - 03 meses 9º TAD - 03 meses 11º TAD - 03 meses | 188503 | 1734254.61 | X | 4.4.90.51 | 890746.77 |  |  | 890746.77 | Andamento | 454/2017 | 2017-09-14 | 270/2017 | 43221/17 | Pagamento de R$ 954.270,78 , mostrado no TOME CONTA.Último pagamento em 01/12/2015. Não fornceceu mais informações para comprovar andamento da obra. |  | Obra em andamento, aguardando recursos do FEM. | [6 empty] | x |  | GARANHUNS - PREFEITURA MUNICIPAL - Serviços de pavimentação em TSD e paralelepípedos de ruas no bairro Severiano Moraes Filho, neste município. | GARANHUNS - PREFEITURA MUNICIPAL - 078/2014 | GARANHUNS - PREFEITURA MUNICIPAL - 1545751,61
GARANHUNS | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 001/2013 | Construção de 01(uma) Quadra Escolar coberta com vestiários na Escola Silvino Almeida na Rua da Várzea, neste município. | PAC 203504/2012 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 509996.45 | ------------ | 09.508.071/0001-74 | LCR Construtora Ltda | 169/2013 | 2013-08-07 | 2014-08-07 | 1873099.24 | --------- | 1º TAD 180 dias 3º TAD 150 dias 4º TAD - 180 dias | -468274.81 | 1404824.43 | X | 4.4.90.51 | 260344.54 | 110146.8 | 110146.8 | 260344.54 | Contrato Rescindido | 454/2017 | 2017-09-14 | 270/2017 | 43221/17 | - |  | Contrato rescindido. | [6 empty] | x |  | GARANHUNS - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de 01(uma) Quadra Escolar coberta com vestiários na Escola Silvino Almeida na Rua da Várzea, neste município. | GARANHUNS - PREFEITURA MUNICIPAL - 169/2013 | GARANHUNS - PREFEITURA MUNICIPAL - 1873099,24
GARANHUNS | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 001/2013 | Construção de 02(duas) Quadras Escolares cobertas com vestiários nas Escolas Letácio Brito, Jaime Luna, situadas nos bairros: Boa Vista,Dom Hélder Câmara, neste município. | PAC 202250/2011 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 1019992.9 | ------------ | 09.508.071/0001-74 | LCR Construtora Ltda | 169/2013 | 2013-08-07 | 2014-08-07 | 1873099.24 | --------- | 1º TAD 180 dias 3º TAD 150 dias 4º TAD - 180 dias | -468274.81 | 1404824.43 | X | 4.4.90.51 | 591222.22 |  |  | 591222.22 | Contrato Rescindido | 454/2017 | 2017-09-14 | 270/2017 | 43221/17 | - |  | Este item faz referência ao contrato 169/2013( item anterior). | [6 empty] | x |  | GARANHUNS - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de 02(duas) Quadras Escolares cobertas com vestiários nas Escolas Letácio Brito, Jaime Luna, situadas nos bairros: Boa Vista,Dom Hélder Câmara, neste município. | GARANHUNS - PREFEITURA MUNICIPAL - 169/2013 | GARANHUNS - PREFEITURA MUNICIPAL - 1873099,24
GARANHUNS | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 009/2014 | Serviços de recapeamento assfáltico e drenagem em diversas ruas no bairro Severiano Moraes Filho, neste município. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 00.758.756/0001-02 | Const. ANCAR | 107/2014 | 2014-08-21 | 2015-02-17 | 1088755.66 | --------- | 1º TAD - 06 meses 2º TAD - 06 meses 3º TAD - 06 meses | 271449.64 | 1360205.3 | X | 4.4.90.51 | 954319.39 |  |  | 954319.39 | Concluída | 454/2017 | 2017-09-14 | 270/2017 | 43221/17 | No TOME CONTA mostra pagamento de R$ 278.300,21, inferior al valor total. Último pagamento em 03/11/2015. |  | Obra concluída. Foi forncedido termo de recebimento. | [6 empty] | x |  | GARANHUNS - PREFEITURA MUNICIPAL - Serviços de recapeamento assfáltico e drenagem em diversas ruas no bairro Severiano Moraes Filho, neste município. | GARANHUNS - PREFEITURA MUNICIPAL - 107/2014 | GARANHUNS - PREFEITURA MUNICIPAL - 1088755,66
GARANHUNS | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 004/2016 | Serviços de recapeamento asfáltico das Ruas: Sátiro Ivo, Julião Cavalcanti, Darci Medeiros, Santa Terezinha(trecho entre a CODEAM e a BR 424) e Fernando Roberto da Silva, neste município | 780.232/2012 | MINISTÉRIO DO TURISMO | 1182043.34 | 109580.28 | 00.758.756/0001-02 | Const. ANCAR | 070/2014 | 2014-05-26 | 2014-10-23 | 1193286.56 | --------- | 2º TAD - 05 meses 3º TAD - 05 meses 4º TAD - 05 meses 5º TAD - 05 meses | 98337.06 | 1291623.62 | X | 4.4.90.51 | 136492.3 | 136492.3 | 136492.3 | 136492.3 | Andamento | 454/2017 | 2017-09-14 | 270/2017 | 43221/17 | Não apresentou nenhum comprovante que a obra está em andamento. |  | Obra em andamento, aguardando recursos da CAIXA. | [6 empty] | X |  | GARANHUNS - PREFEITURA MUNICIPAL - Serviços de recapeamento asfáltico das Ruas: Sátiro Ivo, Julião Cavalcanti, Darci Medeiros, Santa Terezinha(trecho entre a CODEAM e a BR 424) e Fernando Roberto da Silva, neste município | GARANHUNS - PREFEITURA MUNICIPAL - 070/2014 | GARANHUNS - PREFEITURA MUNICIPAL - 1193286,56
GARANHUNS | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 004/2014 | Serviços de pavimentação em TSD das Ruas: Roberto Almeida, Antonio Araújo dos Santos, Av. Radialista Aloísio Alves de Melo, Francisco de Holanda Cavalcante, Rua Projetada 1, Rua 19, Rua21, Rua 23,no bairro Francisco Figueira, Rua Ataulfo Alves, Dolores Duran. Trechoa da Rua Cantora Marines, Rua Projetada 01 e 02, no bairro Severiano Moraes Filho, neste município. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 07.308.813/0001-92 | GL Empreendimentos Ltda | 017/2014 | 2014-08-22 | 2014-12-20 | 796584.37 | --------- | 1º TAD - 04 Meses 2º TAD - 04 Meses 4 º TAD - 04 meses 5º TAD - 04 meses 6º TAD - 04 meses | 198970.48 | 995554.85 | X | 4.4.90.51 | 541919.64 |  |  | 541919.64 | Contrato Rescindido | 454/2017 | 2017-09-14 | 270/2017 | 43221/17 | - |  | Contrato rescindido. Foi apresentado o DISTRATO, datado de 24/11/2016. | [6 empty] | x |  | GARANHUNS - PREFEITURA MUNICIPAL - Serviços de pavimentação em TSD das Ruas: Roberto Almeida, Antonio Araújo dos Santos, Av. Radialista Aloísio Alves de Melo, Francisco de Holanda Cavalcante, Rua Projetada 1, Rua 19, Rua21, Rua 23,no bairro Francisco Figueira, Rua Ataulfo Alves, Dolores Duran. Trechoa da Rua Cantora Marines, Rua Projetada 01 e 02, no bairro Severiano Moraes Filho, neste município. | GARANHUNS - PREFEITURA MUNICIPAL - 017/2014 | GARANHUNS - PREFEITURA MUNICIPAL - 796584,37
GARANHUNS | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Implementação do Binário da Boa Vista |  | FEM I |  |  | 00.758.756/0001-02 | Const. ANCAR | 009/2013 | 2014-02-07 | 2014-06-07 | 651817.16 | --------- | 2015-06-02 | 115295.26 | 767112.42 |  |  |  |  | 26934.89 | 411409.07 | Identificada paralisada em 2016 | 454/2017 | 2017-09-14 | 270/2017 | 43221/17 | No TOME CONTA consta pagamento total de R$ 718.683,84( último pagamento no dia 14/07/2014). Existe um valor de R$ 115.295,27 empenhado, dos quais R$ 66.866,68 foi liquidado. |  | Obra concluída. Forneceu termo de recebimento definitivo de obras. |  |  | x | [5 empty] | GARANHUNS - PREFEITURA MUNICIPAL - Implementação do Binário da Boa Vista | GARANHUNS - PREFEITURA MUNICIPAL - 009/2013 | GARANHUNS - PREFEITURA MUNICIPAL - 651817,16
GARANHUNS | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 009/2014 | Serviços de pavimentação e drenagem das Ruas Amadeus Tavares, Pedro Maia, José Natanael da Silva, Luis Souto Dourado, Evaldo Braga, Leandro Correia Maciel, Rua das Pedrinhas e Travessa Luis Souto Dourado, bairro Aloísio Pinto, neste município. | 770140/2012 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 493100 | 63751.43 | 03.265.219/0001-00 | JCR Construtora | 063/2014 | 2014-06-27 | 2014-10-25 | 556851.43 | --------- | 2º TAD - 04 Meses 4º TAD - 04 Meses 5º TAD - 04 meses 6º TAD - 04 meses 7º TAD - 04 meses 8º TAD - 04 meses 9º TAD - 01 mês 10º TAD - 04 meses | 89221.07 | 646072.5 | X | 4.4.90.51 | 304969.34 |  |  | 304969.34 | Andamento | 454/2017 | 2017-09-14 | 270/2017 | 43221/17 | Não apresentou nenhum comprovante que a obra está em andamento. |  | Obra em andamento, aguardando recursos da CAIXA. | [6 empty] | x |  | GARANHUNS - PREFEITURA MUNICIPAL - Serviços de pavimentação e drenagem das Ruas Amadeus Tavares, Pedro Maia, José Natanael da Silva, Luis Souto Dourado, Evaldo Braga, Leandro Correia Maciel, Rua das Pedrinhas e Travessa Luis Souto Dourado, bairro Aloísio Pinto, neste município. | GARANHUNS - PREFEITURA MUNICIPAL - 063/2014 | GARANHUNS - PREFEITURA MUNICIPAL - 556851,43
GARANHUNS | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 008/2014 | Serviços de pavimentação em TSD da Rua Voluntários da Pátria, neste município. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 07.308.813/0001-92 | GL Empreendimentos Ltda | 091/2014 | 2014-08-21 | 2014-11-19 | 428859.11 | --------- | 1º TAD - 03 meses 3º TAD - 03 meses 4º TAD - 03 meses | 106951.38 | 535810.49 | X | 4.4.90.51 | 106391.24 |  |  | 106391.24 | Concluída | 454/2017 | 2017-09-14 | 270/2017 | 43221/17 | No TOME CONTA consta pagamento total de R$ 310.017,32 ( último pagamento no dia 21/03/2016), inferior ao total da obra. Não forneceu fotos. |  | Obra concluída. Forneceu termo de recebimento definitivo de obras. | [6 empty] | x |  | GARANHUNS - PREFEITURA MUNICIPAL - Serviços de pavimentação em TSD da Rua Voluntários da Pátria, neste município. | GARANHUNS - PREFEITURA MUNICIPAL - 091/2014 | GARANHUNS - PREFEITURA MUNICIPAL - 428859,11
GARANHUNS | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 006/2014 | Serviços de pavimentação em TSD das seguintes ruas: Joaquim Moreira da Costa, Gérson Emery, Severino A. Pereira, José Matias do Rego, José Deleutério, Arlindo Vieira e Antônio Thomaz de Campos, bairro Francisco Figueira, neste município. | Termo de Adesão nº 066/2014 | FEM II | 431986.23 | ------------- | 00.758.756/0001-02 | Const. ANCAR | 098/2014 | 2014-10-27 | 2015-01-25 | 421862.59 | --------- | 1º TAD - 03 meses 2º TAD - 03 meses - 4º TAD - 03 meses 5º TAD - 03 meses 6º TAD - 03 Meses 7º TAD - 03 meses 9º TAD - 03 meses 11º TAD - 02 Meses 12º TAD - 03 Meses | 68180.25 | 490042.84 | X | 4.4.90.51 | 184917.95 |  |  | 184917.95 | Andamento | 454/2017 | 2017-09-14 | 270/2017 | 43221/17 | Não apresentou nenhum comprovante que a obra está em andamento. |  | Obra em andamento, aguardando recursos do FEM. | [6 empty] | x |  | GARANHUNS - PREFEITURA MUNICIPAL - Serviços de pavimentação em TSD das seguintes ruas: Joaquim Moreira da Costa, Gérson Emery, Severino A. Pereira, José Matias do Rego, José Deleutério, Arlindo Vieira e Antônio Thomaz de Campos, bairro Francisco Figueira, neste município. | GARANHUNS - PREFEITURA MUNICIPAL - 098/2014 | GARANHUNS - PREFEITURA MUNICIPAL - 421862,59
GARANHUNS | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 003/2014 | Serviços de pavimentação das ruas Cleto Campelo, Luiz Firmino da Silva, Francisco Epaminondas de Barros e Orestes Paulino Distrito de Miracica, neste município. | Termo de Adesão nº 066/2014 | FEM II | 298775.34 | 124442.22 | 03.265.219/0001-00 | JCR Construtora | 015/2015 | 2015-04-13 | 2015-08-11 | 423217.56 | --------- | 1º TAD - 04 Meses 2º TAD - 04 meses 3º TAD - 04 meses 5º TAD - 04 meses 7º TAD - 04 meses | -6889 | 416328.56 | X | 4.4.90.51 | 89356.7 |  |  | 89356.7 | Andamento | 454/2017 | 2017-09-14 | 270/2017 | 43221/17 | A presenta pagamento recente no TOME CONTA , R$ 17.710,40 no dia 17/08/2017. |  | Obra em andamento, aguardando recursos do FEM. |  | x | [6 empty] | GARANHUNS - PREFEITURA MUNICIPAL - Serviços de pavimentação das ruas Cleto Campelo, Luiz Firmino da Silva, Francisco Epaminondas de Barros e Orestes Paulino Distrito de Miracica, neste município. | GARANHUNS - PREFEITURA MUNICIPAL - 015/2015 | GARANHUNS - PREFEITURA MUNICIPAL - 423217,56
GARANHUNS | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Serviços de melhoria da infraestrutura da Rua Conego Benigno Lira e Trecho da Rua Conselheiro João Francisco, neste município. |  | ------------- |  |  | 00.758.756/0001-02 | Const ANCAR | 245/2013 | 2013-11-05 | 2014-01-04 | 199314 | --------- | 2014-05-04 | 52828.1 | 252142.1 |  |  |  |  | 141136.97 | 141136.97 | Identificada paralisada em 2016 | 454/2017 | 2017-09-14 | 270/2017 | 43221/17 | No TOME CONTA mostra pagamento de R$ 249.142,5( valor total da obra R$ 252.142,10), porém municipio não apresentou documentos que mostre redução do valor total da obra. |  | Obra concluída. Forneceu termo de recebimento. | [6 empty] | x |  | GARANHUNS - PREFEITURA MUNICIPAL - Serviços de melhoria da infraestrutura da Rua Conego Benigno Lira e Trecho da Rua Conselheiro João Francisco, neste município. | GARANHUNS - PREFEITURA MUNICIPAL - 245/2013 | GARANHUNS - PREFEITURA MUNICIPAL - 199314
GARANHUNS | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 003/2016 | Serviços de conclusão de 02(duas) unidades básicas de saúde para as equipes da estratégia de saúde da família, localizadas nos bairros Francisco Figueira (Cohab II) e José Maria Dourado, no município de Garanhuns. | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | 08.978.001/0001-17 | A J P Engenharia Ltda - EPP | 062/2016 | 2016-10-21 | 2016-12-05 | 190020.75 | --------- | --------- | 0 | 190020.75 | X | 4.4.90.51 | 24900.55 | 24900.55 | 24900.55 | 24900.55 | Andamento | 454/2017 | 2017-09-14 | 270/2017 | 43221/17 | Só consta no TOME CONTA pagamento de R$ 24.900,55(valor total R$ 190.020,75). |  | Obra concluída. Forneceu termo de recebimento. | [6 empty] | x |  | GARANHUNS - PREFEITURA MUNICIPAL - Serviços de conclusão de 02(duas) unidades básicas de saúde para as equipes da estratégia de saúde da família, localizadas nos bairros Francisco Figueira (Cohab II) e José Maria Dourado, no município de Garanhuns. | GARANHUNS - PREFEITURA MUNICIPAL - 062/2016 | GARANHUNS - PREFEITURA MUNICIPAL - 190020,75
GARANHUNS | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Execução dos Serviços de reforma das Praças Campos Sales e Dom Pedro II, neste Municipio. |  | ------------- |  |  | 03.265.219/0001-00 | JCR Construtora | 202/2013 | 2013-08-20 | 2013-11-18 | 192257 | ------------- | 2014-05-17 | -46443.84 | 145813.16 |  |  |  |  | 72391.53 | 72391.53 | Identificada paralisada em 2016 | 454/2017 | 2017-09-14 | 270/2017 | 43221/17 | Valor que consta no TOME CONTA é R$ 72.391,53 ( valor total R$ 192.257,00) em 17/07/2014. |  | Obra concluída. Forneceu termo de recebimento. | [6 empty] | x |  | GARANHUNS - PREFEITURA MUNICIPAL - Execução dos Serviços de reforma das Praças Campos Sales e Dom Pedro II, neste Municipio. | GARANHUNS - PREFEITURA MUNICIPAL - 202/2013 | GARANHUNS - PREFEITURA MUNICIPAL - 192257
GLÓRIA DO GOITÁ | PREFEITURA MUNICIPAL |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITÍCOS COM MEIO-FIO |  | MINISTÉRIO DAS CIDADES |  |  | 17.363.675/0001-06 | MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP |  | 2015-06-02 | 2015-11-29 | 1628863.26 |  | 2015-11-29 |  | 1628863.26 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | GLÓRIA DO GOITÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITÍCOS COM MEIO-FIO | GLÓRIA DO GOITÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - | GLÓRIA DO GOITÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - 1628863,26
GLÓRIA DO GOITÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 001/2015 - LOTE 1,2,3 E 4 | Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos e Sinalização em diversas ruas em Glória do Goitá |  | FEM - FUNDO DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | 1644859.16 | 0 | 17.363.675/0001-06 | MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 015/2015 | 2016-01-01 | 2016-06-29 | 1644859.16 |  |  | -15995.9 | 1628863.26 |  | 44.905.100 | 605365.24 | 605365.24 | 605365.24 | 605365.24 | OBRA PARALISADA | 455 | 2017-10-17 | 241/2017 | 49355/17 |  |  | OBRA PARALISADA | [6 empty] | x
GLÓRIA DO GOITÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 008/2014 FEM14 | Construção de Creche TIPO B - Padrão FNDE |  | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 1301706.81 | 0 | 17.363.675/0001-06 | MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 032/2014 | 2014-08-18 | 2015-04-15 | 1301280 |  | 480 DIAS | -93147.42 | 1208132.58 |  | 44.905.100 | 202911.11 | 202911.11 | 202911.11 | 202911.11 | OBRA PARALISADA | 455 | 2017-10-17 | 241/2017 | 49355/17 |  |  | OBRA PARALISADA | [6 empty] | x
GLÓRIA DO GOITÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 001/2015 | Construção de (2) duas Unidades Básicas de Saúde - Madre de Deus e Sítio Guilherme |  | MS - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO | 1089996.81 |  | 10.569.363/0001-64 | HARPIA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO | 013/2015 | 2015-08-18 | 2016-01-15 | 1089996.81 | 2016-05-02 | 150 DIAS |  | 1089996.81 |  | 44.905.100 |  |  |  |  | CONTRATO RESCINDIDO | 455 | 2017-10-17 | 241/2017 | 49355/17 |  |  | CONTRATO RESCINDIDO | [6 empty] | x
GLÓRIA DO GOITÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 008/2014 FEM14 | Pavimentação em Pedras Graníticas e meio fio de diversas ruas do Bairro Nova Glória, Apotí, Vila Nossa Senhora da Glória em Glória do Goitá |  | FEM - FUNDO DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | 1066465.52 | 0 | 17.363.675/0001-06 | MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 015/2015 | 2015-01-01 | 2015-06-30 | 930917.04 |  |  | -200 | 930717.04 |  | 44.905.100 | 680055.82 | 680055.82 | 680055.82 | 680055.82 | OBRA PARALISADA | 455 | 2017-10-17 | 241/2017 | 49355/17 |  |  | OBRA PARALISADA | [6 empty] | x
GLÓRIA DO GOITÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 001/2016 | Construção de (2) duas Unidades Básicas de Saúde - Loteamento Morada Nobre e Sítio Palmeiras |  | MS - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO | 846707.24 |  | 10.569.363/0001-64 | CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME |  | 2016-11-03 | 2017-07-01 | 846707.24 |  |  |  | 846707.24 |  | 44.905.100 |  |  |  |  | OBRA PARALISADA | 455 | 2017-10-17 | 241/2017 | 49355/17 |  |  | OBRA PARALISADA | [6 empty] | x
GLÓRIA DO GOITÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 005/2014 | Construção de uma quadra com vestiário - Escola Djalma Paes - Lote 2 |  | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 509999.44 |  | 09.508.071/0001-74 | LCR - Construtora Ltda - EPP | 020/2014 | 2014-07-04 | 2014-12-31 | 496546 | 2016-03-10 | 180 DIAS |  | 496546 |  | 44.905.100 | 0 | 0 | 0 | 104646.02 | CONTRATO RESCINDIDO | 455 | 2017-10-17 | 241/2017 | 49355/17 |  |  | CONTRATO RESCINDIDO | [6 empty] | x
GLÓRIA DO GOITÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 001/2016 | Construção de uma quadra com vestiário - Escola Djalma Paes - Lote 2 |  | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 509999.44 |  | 17.653.616/0001-64 | JCM - CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 018/2016 | 2016-09-06 | 2017-03-05 | 388008.21 |  |  |  | 388008.21 |  | 44.905.100 |  |  |  |  | OBRA PARALISADA | 455 | 2017-10-17 | 241/2017 | 49355/17 |  |  | OBRA PARALISADA | [6 empty] | x
GLÓRIA DO GOITÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 005/2014 | Construção de cobertura de quadra poliesportiva distrito de Apoti - Lote 1 |  | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 184653.47 |  | 09.508.071/0001-74 | LCR - Construtora Ltda - EPP | 020/2014 | 2014-07-04 | 2014-12-31 | 180030.23 | 2016-03-10 | 180 DIAS |  | 180030.23 |  | 44.905.100 |  |  |  |  | CONTRATO RESCINDIDO | 455 | 2017-10-17 | 241/2017 | 49355/17 |  |  | CONTRATO RESCINDIDO | [6 empty] | x
GLÓRIA DO GOITÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 001/2016 | Construção de cobertura de quadra poliesportiva distrito de Apoti - Lote 1 |  | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 184653.47 |  | 17.653.616/0001-64 | JCM - CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 018/2016 | 2016-09-06 | 2017-03-05 | 141729.49 |  |  |  | 141729.49 |  | 44.905.100 |  |  |  |  | OBRA PARALISADA | 455 | 2017-10-17 | 241/2017 | 49355/17 |  |  | OBRA PARALISADA | [6 empty] | x
GLÓRIA DO GOITÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | PREGÃO 007/2017 | Serviços de Consultoria no setor de engenharia |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ | 0 | 0 | 27.048.648/0001-94 | PAULO HENRIQUE JULIAM - ME | 033/2017 | 2017-05-30 | 2018-05-30 | 72000 |  |  |  | 72000 |  | 33.903.900 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | EM ANDAMENTO | 455 | 2017-10-17 | 241/2017 | 49355/17 |  |  | EM ANDAMENTO |  | x
GOIANA | CÂMARA MUNICIPAL |  | NÃO FORNECEU MAPA DE OBRAS | [12 empty] | 0 | [7 empty] | Não Forneceu Informação Correta | 456/2017 | 2017-09-20 | 145/2017 | 44160/17 | No Tome Conta, não foram encontradas obras no exercício de 2016 realizadas pela Câmara Municipal de Goiana, ratificando o que foi informado em resposta ao ofício TCE. |  | Não existiu obra em 2016 | [7 empty] | x | GOIANA - CÂMARA MUNICIPAL - NÃO FORNECEU MAPA DE OBRAS | GOIANA - CÂMARA MUNICIPAL - | GOIANA - CÂMARA MUNICIPAL -
GOIANA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇAO DE COMPLEXO COMERCIAL E FEIRA LIVRE DE GOIANA |  | MINISTERIO DAS CIDADES |  |  | 04.023.803/0001-12 | CONSTRUDANTAS CONSTRUÇOES E INCROPORAÇOES LTDA | 066/2015 | 2015-06-01 | 2016-05-26 | 6225604.03 | 2016-06-01 | 2016-12-29 | 838697.96 | 7064301.99 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | GOIANA - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇAO DE COMPLEXO COMERCIAL E FEIRA LIVRE DE GOIANA | GOIANA - PREFEITURA MUNICIPAL - 066/2015 | GOIANA - PREFEITURA MUNICIPAL - 6225604,03
GOIANA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Obras em unidades de saúde no município de Goiana (CTA-Centro de Triagem e Acolhimento, Centro médico Dentários Maria O. Gadelha (três Viuvas), Posto Médico Dentário de Atapuz, USF Catuama, Posto Médico Dentário Vieira de Menezes - Barra de Catuama, USF Ponta de Pedras, USF Flexeira, USF São Lourenço, CEREST e USF Nova Divisão) |  |  |  |  | 08.336.260/0001-44 | Barros e Araújo Engenharia Ltda | 110/2014 | 2014-06-25 | 2015-06-20 | 3789999.95 |  | 2017-04-10 |  | 3789999.95 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | GOIANA - PREFEITURA MUNICIPAL - Obras em unidades de saúde no município de Goiana (CTA-Centro de Triagem e Acolhimento, Centro médico Dentários Maria O. Gadelha (três Viuvas), Posto Médico Dentário de Atapuz, USF Catuama, Posto Médico Dentário Vieira de Menezes - Barra de Catuama, USF Ponta de Pedras, USF Flexeira, USF São Lourenço, CEREST e USF Nova Divisão) | GOIANA - PREFEITURA MUNICIPAL - 110/2014 | GOIANA - PREFEITURA MUNICIPAL - 3789999,95
GOIANA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇAO DA PRAÇA DE ESPORTE E DA CULTURA |  | Ministério da Cultura/CEF |  |  | 10.569.412/0001-09 | L & D LACERDA E DUARTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 105/2013 | 2014-01-02 | 2014-10-29 | 1812041.43 |  | 2016-06-20 | 23981.75 | 1836023.18 |  |  |  |  | 162082.25 | 162082.25 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | GOIANA - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇAO DA PRAÇA DE ESPORTE E DA CULTURA | GOIANA - PREFEITURA MUNICIPAL - 105/2013 | GOIANA - PREFEITURA MUNICIPAL - 1812041,43
GOIANA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA DE CARNE DE VACA E DE PONTA DE PEDRAS |  | MINISTERIO DAS CIDADES |  |  | CNPJ: 41.133.356/0001-80 | ENGEFERROS- INDUSTRIA COMERCIO E SRVIÇOS LTDA-EPP | 053/2015 | 2015-05-14 | 2015-09-11 | 1710341.53 | 2015-09-12 | 2015-09-11 |  | 1710341.53 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | GOIANA - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇO DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA DE CARNE DE VACA E DE PONTA DE PEDRAS | GOIANA - PREFEITURA MUNICIPAL - 053/2015 | GOIANA - PREFEITURA MUNICIPAL - 1710341,53
GOIANA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Conclusão da Creche Tipo B em Nova Goiana - Concorrência 005/2016. |  | FNDE |  |  | 07.977.116/0001-24 | Emanuella Construções Ltda | 132/2016 | 2016-11-04 | 2017-03-04 | 1273805.78 |  | 2017-03-04 |  | 1273805.78 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | GOIANA - PREFEITURA MUNICIPAL - Conclusão da Creche Tipo B em Nova Goiana - Concorrência 005/2016. | GOIANA - PREFEITURA MUNICIPAL - 132/2016 | GOIANA - PREFEITURA MUNICIPAL - 1273805,78
GOIANA | PREFEITURA MUNICIPAL | CC005/2015 | SERVIÇOS DE CONCLUSAO DE UMA CRECHE TIPO B NA NOVA GOIANA |  | FNDE | 636609.95 | 678200.03 | 04.393.361/0001-04 | VASCONCELOS E MAGALHAES EMPREENDIMENTOS LTDA-ME | 001/2016 | 2016-01-20 | 2016-06-18 | 1272735.12 | 2016-06-21 | ----- | 0 | 1272735.12 |  | 44.90.51.00 | 836101.49 |  |  | 686326.68 | ANDAMENTO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | GOIANA - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE CONCLUSAO DE UMA CRECHE TIPO B NA NOVA GOIANA | GOIANA - PREFEITURA MUNICIPAL - 001/2016 | GOIANA - PREFEITURA MUNICIPAL - 1272735,12
GOIANA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇAO DAS RUAS 01 E 02, RUA DA PRAÇA JULIO RABELO E DAS RUAS 01,02,03,04,05 E 06 DA LOCALIDADE DE ATAPUZ, NO MUNICIPIO DE GOIAN-PE |  | OGU- CAIXA |  |  | CNPJ: 09.047.935/0001-06 | A3T CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA-EPP | 184/2015 | 2015-10-21 | 2016-02-18 | 648522.48 | 2016-02-21 | 2016-02-18 | 1266.64 | 649789.12 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | GOIANA - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇO DE PAVIMENTAÇAO DAS RUAS 01 E 02, RUA DA PRAÇA JULIO RABELO E DAS RUAS 01,02,03,04,05 E 06 DA LOCALIDADE DE ATAPUZ, NO MUNICIPIO DE GOIAN-PE | GOIANA - PREFEITURA MUNICIPAL - 184/2015 | GOIANA - PREFEITURA MUNICIPAL - 648522,48
GOIANA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 002/2013 | CONSTRUÇAO DE OBRAS PACTUADAS PELO MUNICIPIO E PENDENCIAS LOTE 01- QUADRA COBERTA, COM VESTUARIO DA ESCOLA MUNICIPAL ADELIA CARNEIRO PEDROSA |  |  |  |  | 07.977.116/0001-24 | EMANUELLA CONSTRUÇOES- LTDA | 089/2013 | 2013-12-05 | 2014-09-01 | 454519.92 | 2014-09-05 | 36 MESES | 111282.29 | 565802.21 |  | 44.90.51.00 | 340314.96 |  |  | 225487.25 | ANDAMENTO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | GOIANA - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇAO DE OBRAS PACTUADAS PELO MUNICIPIO E PENDENCIAS LOTE 01- QUADRA COBERTA, COM VESTUARIO DA ESCOLA MUNICIPAL ADELIA CARNEIRO PEDROSA | GOIANA - PREFEITURA MUNICIPAL - 089/2013 | GOIANA - PREFEITURA MUNICIPAL - 454519,92
GOIANA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 002/2013 | CONSTRUÇAO DE OBRAS PACTUADAS PELO MUNICIPIO E PENDENCIAS LOTE 02- QUADRA COBERTA, COM VESTUARIO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA |  |  |  |  | 07.977.116/0001-24 | EMANUELLA CONSTRUÇOES- LTDA | 095/2013 | 2013-12-05 | 2014-09-01 | 454519.92 | 2014-09-05 | 36 MESES | 110224.9 | 564744.82 |  | 44.90.51.00 | 60421.42 |  |  | 168611.25 | ANDAMENTO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | GOIANA - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇAO DE OBRAS PACTUADAS PELO MUNICIPIO E PENDENCIAS LOTE 02- QUADRA COBERTA, COM VESTUARIO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA | GOIANA - PREFEITURA MUNICIPAL - 095/2013 | GOIANA - PREFEITURA MUNICIPAL - 454519,92
GOIANA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | SERVIÇO DE CONSTRUÇAO DO ESPAÇO MULTIUSO |  | FEM |  |  | 07.360.005/0001-74 | CONSTRUTORA F & COSTA LTDA -ME | 049/2014 | 2014-05-06 | 2014-09-03 | 299570.9 | 2014-09-06 | 2015-01-01 | 46563.6 | 346134.5 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | GOIANA - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇO DE CONSTRUÇAO DO ESPAÇO MULTIUSO | GOIANA - PREFEITURA MUNICIPAL - 049/2014 | GOIANA - PREFEITURA MUNICIPAL - 299570,9
GOIANA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 007/2015 | SERVIÇO DE CONCLUSAO DA QUADRA COBERTA, COM PALCO NA ESCOLA CAPELA DE SÃO SEBASTIAO |  | FNDE | 120568.05 | 203935.48 | 12.505.080/0001-16 | ITAPAJEU CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA-EPP | 188/2015 | 2015-10-26 | 2016-03-24 | 324503.53 | 2016-03-26 | ------ | 0 | 324503.53 |  | 4.4.90.51.00 |  |  |  |  | DISTRATADA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | GOIANA - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇO DE CONCLUSAO DA QUADRA COBERTA, COM PALCO NA ESCOLA CAPELA DE SÃO SEBASTIAO | GOIANA - PREFEITURA MUNICIPAL - 188/2015 | GOIANA - PREFEITURA MUNICIPAL - 324503,53
GOIANA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | REFORMA DA PRAÇA LAURA NOGUEIRA |  | Ministério do Turismo/CAIXA |  |  | 07.977.116/0001-24 | EMANUELLA CONSTRUÇOES LTDA-ME | 051/2015 | 2015-07-10 | 2015-12-07 | 373108.93 |  | 2016-05-05 | -117060.23 | 256048.7 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | GOIANA - PREFEITURA MUNICIPAL - REFORMA DA PRAÇA LAURA NOGUEIRA | GOIANA - PREFEITURA MUNICIPAL - 051/2015 | GOIANA - PREFEITURA MUNICIPAL - 373108,93
GOIANA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 008/2015 | SERVIÇO DE CONCLUSAO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO NA ESCOLA MARIE ARMELE |  | FNDE |  |  | 12.505.080/0001-16 | ITAPAJEU CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA-EPP | 189/2015 | 2015-10-26 | 2016-03-24 | 214082.07 | 2016-03-26 | ------ | 0 | 214082.07 |  | 4.4.90.51.00 |  |  |  |  | DISTRATADA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | GOIANA - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇO DE CONCLUSAO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO NA ESCOLA MARIE ARMELE | GOIANA - PREFEITURA MUNICIPAL - 189/2015 | GOIANA - PREFEITURA MUNICIPAL - 214082,07
GOIANA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA DE CARNE DE VACA E PONTA DE PEDRAS NO MUNICIPIO DE GOIANA |  | OGU |  |  | CNPJ: 09.047.935/0001-06 | A3T CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA-EPP | 185/2015 | 2015-11-22 | 2016-03-21 | 188498.73 | 2016-02-21 | 2016-07-19 |  | 188498.73 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | GOIANA - PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA DE CARNE DE VACA E PONTA DE PEDRAS NO MUNICIPIO DE GOIANA | GOIANA - PREFEITURA MUNICIPAL - 185/2015 | GOIANA - PREFEITURA MUNICIPAL - 188498,73
GOIANA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | SERVIÇOS INICIAIS DA PRAÇA LAURA NOGUEIRA |  |  |  |  | CNPJ: 07.977.116/0001-24 | EMANUELLA CONSTRUÇOES LTDA-ME | 200/2015 | 2015-12-28 | 2016-05-26 | 107084.31 | 2016-05-28 | 2016-05-26 |  | 107084.31 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | GOIANA - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS INICIAIS DA PRAÇA LAURA NOGUEIRA | GOIANA - PREFEITURA MUNICIPAL - 200/2015 | GOIANA - PREFEITURA MUNICIPAL - 107084,31
GOIANA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | SERVIÇO DE REPOSIÇAO EM PAVIMENTAÇAO ASFALTICA |  | RECURSO PROPRIO |  |  | CNPJ:12.209.627/0001-36 | RTS PEREIRA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELLI- EPP | 224/2014 | 2014-10-15 | 2015-01-13 | 99908.62 | 2015-01-15 | 2015-01-13 |  | 99908.62 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | GOIANA - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇO DE REPOSIÇAO EM PAVIMENTAÇAO ASFALTICA | GOIANA - PREFEITURA MUNICIPAL - 224/2014 | GOIANA - PREFEITURA MUNICIPAL - 99908,62
GRANITO | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO 3/2013 | AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO | 2606302635178/10839 | 333.850,00 | 333850 |  | 10.600.699/0001-84 | SETA CONSTRUÇÕES LTDA | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 89224.49 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | GRANITO - PREFEITURA MUNICIPAL - AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO | GRANITO - PREFEITURA MUNICIPAL - | GRANITO - PREFEITURA MUNICIPAL -
GRANITO | PREFEITURA MUNICIPAL | PREGÃO PRESENCIAL 1/2015 | LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA TIPO TRATOR DE PNEUS COM GRADE DE ARRASTO REBOCAVEL PARA PROMOVER ARAÇÃO DE TERRAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL |  |  |  |  | 04.786.161/0001-03 | JCS CONSTRUÇÕES LTDA | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 110858.28 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | GRANITO - PREFEITURA MUNICIPAL - LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA TIPO TRATOR DE PNEUS COM GRADE DE ARRASTO REBOCAVEL PARA PROMOVER ARAÇÃO DE TERRAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL | GRANITO - PREFEITURA MUNICIPAL - | GRANITO - PREFEITURA MUNICIPAL -
GRANITO | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO 4/2015 | PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO |  |  |  |  | 17.667.450/0001-35 | GRANITO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 12832 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | GRANITO - PREFEITURA MUNICIPAL - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | GRANITO - PREFEITURA MUNICIPAL - | GRANITO - PREFEITURA MUNICIPAL -
GRANITO | PREFEITURA MUNICIPAL | DISPENSA 1/2015 | SERVIÇO DE ENGENHARIA RELATIVOS A REFORMA DA ESCOLA HUMBERTO A.C. BRANCO, NO MUNICIPIO DE GRANITO-PE |  |  |  |  | 17.667.450/0001-35 | GRANITO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 14328.2 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | GRANITO - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇO DE ENGENHARIA RELATIVOS A REFORMA DA ESCOLA HUMBERTO A.C. BRANCO, NO MUNICIPIO DE GRANITO-PE | GRANITO - PREFEITURA MUNICIPAL - | GRANITO - PREFEITURA MUNICIPAL -
GRANITO | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO 3/2012 | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE GRANITO | TC/PAC-0527/2011 | 500.000,00 | 500000 |  | 04.684.914/0001-70 | MODESTO CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 27812.56 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | GRANITO - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE GRANITO | GRANITO - PREFEITURA MUNICIPAL - | GRANITO - PREFEITURA MUNICIPAL -
GRANITO | PREFEITURA MUNICIPAL | DISPENSA 1/2015 | SERVIÇOS DE REPAROS EMERGENCIAIS NO TELHADO DO HOSPITAL DE GRANITO |  |  |  |  | 17.667.450/0001-35 | GRANITO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 14592.48 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | GRANITO - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE REPAROS EMERGENCIAIS NO TELHADO DO HOSPITAL DE GRANITO | GRANITO - PREFEITURA MUNICIPAL - | GRANITO - PREFEITURA MUNICIPAL -
GRAVATÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | CC03/2012 | PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO ENTORNO DO PARQUE MUNICIPAL DA CIDADE E RACAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ | 746.231/2010 | MINISTÉRIO DO TURISMO - MTUR | 2437500 | 132018.75 | 00.758.756/0001-02 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | 035/2012 | 2012-05-18 | 2012-11-14 | 2410471.17 | * | 210 DIAS | 9153.87 | 2419625.04 |  | 4.4.90.51.00 |  |  |  | 1854983.86 | PARALISADA | 459/2017 | 2017-10-02 | 440/2017 | 46377/17 | Em consulta ao T.C. dia 20/11/2017 não foi constatado pagamentos recentes. |  | Recursos do convênio do Ministério do Turismo em entendimentos com a CEF e MTUR | [6 empty] | x |  | GRAVATÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO ENTORNO DO PARQUE MUNICIPAL DA CIDADE E RACAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ | GRAVATÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - 035/2012 | GRAVATÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - 2410471,17
GRAVATÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | TP03/2015 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA COM MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ. | 070/2014 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO (FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICIPIO - FEM II) | 1962262.99 | - | 02.072.733/0001-67 | TRENA CONSTRUÇÕES LTDA | 047/2015 | 2015-07-14 | 2015-10-12 | 1817104.55 | _ | _ | 0 | 1817104.55 | _ | 4.4.90.51.00 | 582491.85 | 582491.85 | 582491.85 | 582491.85 | PARALISADA | 459/2017 | 2017-10-02 | 440/2017 | 46377/17 | Em consulta ao T.C. dia 20/11/2017 não foi constatado pagamentos recentes. |  | Solicitando a fiscalização da CEHAB, aguardando relatório. | [6 empty] | x |  | GRAVATÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA COM MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ. | GRAVATÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - 047/2015 | GRAVATÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - 1817104,55
Gravatá | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Serviços de plenagem, pavimentação e drenagem de diversas ruas dos municipio de gravatá |  | Ministério do Turismo - MTUR |  |  | 00.338.885/0005-67 | NOVATEC CONSTRUÇÕES EMPREENDIEMENTO LTDA |  | 2010-05-14 | 2010-09-11 | 1620969.15 | 30/10/2013 | 30/10/2013 |  | 1620969.15 | [5 empty] | 1170554.73 | Identificada paralisada em 2016 | 459/2017 | 2017-10-02 | 440/2017 | 46377/17 | Em consulta ao T.C. dia 20/11/2017 não foi constatado pagamentos recentes. |  | Obra concluída. | [6 empty] | x |  | Gravatá - PREFEITURA MUNICIPAL - Serviços de plenagem, pavimentação e drenagem de diversas ruas dos municipio de gravatá | Gravatá - PREFEITURA MUNICIPAL - | Gravatá - PREFEITURA MUNICIPAL - 1620969,15
GRAVATÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | TP003/2012 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA PORTE I NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ |  |  |  |  | 10.433.608/0001-63 | FERNANDES MACHADO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | 063/2012 | 2012-12-19 | 2013-07-17 | 1201536.37 | * |  | 0 | 1201536.37 |  | 3.4.4.90.51 |  |  |  | 1135451.74 | PARALISADA | 459/2017 | 2017-10-02 | 440/2017 | 46377/17 |  |  | Obra paralisada. Nota técnica entregue no relatorio de intervenção. | [6 empty] | x |  | GRAVATÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA PORTE I NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ | GRAVATÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - 063/2012 | GRAVATÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - 1201536,37
Gravatá | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Serviços de teraplenagem, pavimentação e drenagem deiversas ruas do municipio de Gravatá |  | Ministério do Turismo - MTUR |  |  | 11.049.830/0001-20 | AGC CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA |  | 2008-12-10 | 2009-04-09 | 432266.28 |  | 2009-04-09 |  | 432266.28 | [5 empty] | 264680.84 | Identificada paralisada em 2016 | 459/2017 | 2017-10-02 | 440/2017 | 46377/17 | Em consulta ao T.C. dia 20/11/2017 não foi constatado pagamentos recentes. |  | Não deu justificativa. "CNPJ informado no oficio é da prefeitura." | [6 empty] | x |  | Gravatá - PREFEITURA MUNICIPAL - Serviços de teraplenagem, pavimentação e drenagem deiversas ruas do municipio de Gravatá | Gravatá - PREFEITURA MUNICIPAL - | Gravatá - PREFEITURA MUNICIPAL - 432266,28
GRAVATÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | TP009/2014 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/ SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A REVITALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA ALICE DA VEIGA PESSOA, PADRE MACHADO, ANTONIO BORGES E REFORÇO ESTRUTURAL DA ESCOLA JOSÉ BASTISTA DE MELO. |  |  |  |  | 02.072.733/0001-67 | TRENA CONTRUÇÕES LTDA | 067/2014 | 2014-09-22 | 2015-01-20 | 376888.76 | * |  | 45789.57 | 422678.33 |  | 3.3.90.39.00 |  |  |  | 181344.71 | PARALISADA | 459/2017 | 2017-10-02 | 440/2017 | 46377/17 |  |  | Não deu justificativa. Localizando documentação. | [6 empty] | x |  | GRAVATÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/ SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A REVITALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA ALICE DA VEIGA PESSOA, PADRE MACHADO, ANTONIO BORGES E REFORÇO ESTRUTURAL DA ESCOLA JOSÉ BASTISTA DE MELO. | GRAVATÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - 067/2014 | GRAVATÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - 376888,76
GRAVATÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | TP013/2014 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS USF´S - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, LOCALIZADAS EM AVENCAS, URUÇU MIRIM, JUCÁ E ANA CAMINHA NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ - PE. |  |  |  |  | 10.569.363/0001-04 | CONSTRUTORA SOLO LTDA ME | 073/2014 | 2015-01-12 | 2015-04-12 | 348418.45 | * |  | 21376.05 | 369794.5 |  | 4.4.90.51 |  |  |  | 243335.41 | PARALISADA | 459/2017 | 2017-10-02 | 440/2017 | 46377/17 |  |  | Obra paralisada. Nota técnica entregue no relatorio de intervenção. | [6 empty] | x |  | GRAVATÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS USF´S - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, LOCALIZADAS EM AVENCAS, URUÇU MIRIM, JUCÁ E ANA CAMINHA NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ - PE. | GRAVATÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - 073/2014 | GRAVATÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - 348418,45
Gravatá | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Construção de uma Academia da Saúde Bairro Nossa Senhora Aparecida. |  | Minstério da Saúde |  |  | 10.433.608/0001-73 | FERNANDES MACHADO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA-EPP | 057/2012 | 2012-01-01 | 2012-04-30 | 284982.79 |  |  | 73021.77 | 358004.56 | [5 empty] | 171754.87 | Identificada paralisada em 2016 | 459/2017 | 2017-10-02 | 440/2017 | 46377/17 |  |  | Obra paralisada. Nota técnica entregue no relatorio de intervenção. | [6 empty] | x |  | Gravatá - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de uma Academia da Saúde Bairro Nossa Senhora Aparecida. | Gravatá - PREFEITURA MUNICIPAL - 057/2012 | Gravatá - PREFEITURA MUNICIPAL - 284982,79
Gravatá | PREFEITURA MUNICIPAL |  | READEQUAÇÃO DO TRÁFEGO DO CRUZAMENTO DA AVENIDA AMAURY DE MEDEIROS NO MUNICIPIO |  | - |  |  | 05.244.095/0001-02 | CONSTRUTORA BG EIRELI EPP | 030/2015 | 2015-05-07 | 2015-05-19 | 147936.02 | _ | 2015-05-19 |  | 147936.02 |  |  |  |  | 39846.76 | 39846.76 | Identificada paralisada em 2016 | 459/2017 | 2017-10-02 | 440/2017 | 46377/17 |  |  | Não deu justificativa. Não localizou registro do assunto. | [6 empty] | x |  | Gravatá - PREFEITURA MUNICIPAL - READEQUAÇÃO DO TRÁFEGO DO CRUZAMENTO DA AVENIDA AMAURY DE MEDEIROS NO MUNICIPIO | Gravatá - PREFEITURA MUNICIPAL - 030/2015 | Gravatá - PREFEITURA MUNICIPAL - 147936,02
Iati | PREFEITURA MUNICIPAL |  | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA LOCALIDADE DE QUATI E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DAS LOCALIDADES DE BELA VISTA E SANTA ROSA DO MUNICÍPIO DE IATI/PE |  | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - DF |  |  | 10952038000118 | AGRESTE PROJETOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA - EPP | PROCESSO Nº 050/12 - CONCORRÊNCIA 001/12 | 2012-12-28 | 2013-06-26 | 2957440.79 |  |  |  | 2957440.79 | [5 empty] | 1161657.93 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | Iati - PREFEITURA MUNICIPAL - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA LOCALIDADE DE QUATI E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DAS LOCALIDADES DE BELA VISTA E SANTA ROSA DO MUNICÍPIO DE IATI/PE | Iati - PREFEITURA MUNICIPAL - PROCESSO Nº 050/12 - CONCORRÊNCIA 001/12 | Iati - PREFEITURA MUNICIPAL - 2957440,79
Iati | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IATI/PE |  | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO |  |  | 3496009000123 | J.R. CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA LTDA | PROCESSO Nº 058/2009 - TOMADA DE PREÇO Nº 004/2009 | 2009-11-16 | 2010-07-14 | 1182732.49 |  |  |  | 1182732.49 | [5 empty] | 943056.02 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | Iati - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IATI/PE | Iati - PREFEITURA MUNICIPAL - PROCESSO Nº 058/2009 - TOMADA DE PREÇO Nº 004/2009 | Iati - PREFEITURA MUNICIPAL - 1182732,49
Ibimirim | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO - AGROVILA I |  | MINISTERIO DE EDUCAÇÃO |  |  | 10.704.889/0001-41 | CONSTRUTORA QUEIROZ RIBEIRO LTDA. | 149/2012 | 2012-09-13 | 2013-03-12 | 561102.94 | 2013-03-13 | 2015-03-02 |  | 561102.94 |  |  |  |  | 0 | 238962.25 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | Ibimirim - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO - AGROVILA I | Ibimirim - PREFEITURA MUNICIPAL - 149/2012 | Ibimirim - PREFEITURA MUNICIPAL - 561102,94
Ibimirim | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL |  | FEM 2 - GOVERNO DO ESTADO |  |  | 07.545.464/0001-22 | JD LIRA ENGENHARIA LTDA | 039/2014 | 2015-07-01 | 2016-02-26 | 514001.25 | 2016-03-01 | 2016-02-26 |  | 514001.25 |  |  |  |  | 26948.07 | 26948.07 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | Ibimirim - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL | Ibimirim - PREFEITURA MUNICIPAL - 039/2014 | Ibimirim - PREFEITURA MUNICIPAL - 514001,25
IBIMIRIM | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO Nº001/2015 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE RUAS NOS BAIRROS AREIA BRANCA E PADRE CICERO | 015/2015 | MINISTÉRIO DAS CIDADES |  |  | 19.420.845/0001-64 | INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | 034/2015 | 2015-05-28 | 2015-08-26 | 322021.94 | 2015-08-28 | 9 MESES | 0 | 322021.94 |  | 4.4.90.51.99 | 42269.25 | 42269.25 | 42269.25 | 42269.25 | EM ANDAMENTO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | IBIMIRIM - PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE RUAS NOS BAIRROS AREIA BRANCA E PADRE CICERO | IBIMIRIM - PREFEITURA MUNICIPAL - 034/2015 | IBIMIRIM - PREFEITURA MUNICIPAL - 322021,94
IBIMIRIM | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO Nº001/2015 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM EM RUAS LOCALIZADAS NOS BAIRROS AREIA BRANCA E PADRE CICERO | 015/2015 | MINISTERIO DAS CIDADES |  |  | 19.420.845/0001-64 | INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | 033/2015 | 2015-05-28 | 2015-08-26 | 305754.66 | 2015-08-28 | 9 MESES | 0 | 305754.66 |  | 4.4.90.51.99 | 5008.07 | 5008.07 | 5008.07 | 5008.07 | PARALIZADA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | IBIMIRIM - PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM EM RUAS LOCALIZADAS NOS BAIRROS AREIA BRANCA E PADRE CICERO | IBIMIRIM - PREFEITURA MUNICIPAL - 033/2015 | IBIMIRIM - PREFEITURA MUNICIPAL - 305754,66
IBIMIRIM | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO 001/2015 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM EM RUAS LOCALIZADAS NOS BAIRROS AREIA BRANCA E PADRE CICERO | 015/2015 | MINISTÉRIO DAS CIDADES |  |  | 19.420.845/0001-64 | INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | 032/2015 | 2015-05-28 | 2015-08-26 | 301208.76 | 2015-08-28 | 9 MESES | 0 | 301208.76 |  | 4.4.90.51.99 | 144002.57 | 144002.57 | 144002.57 | 144002.57 | PARALIZADA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | IBIMIRIM - PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM EM RUAS LOCALIZADAS NOS BAIRROS AREIA BRANCA E PADRE CICERO | IBIMIRIM - PREFEITURA MUNICIPAL - 032/2015 | IBIMIRIM - PREFEITURA MUNICIPAL - 301208,76
IBIMIRIM | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS N:002/2014 | RECUPERAÇÃO E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CENTRO | 018/2015 | FEM 2 - GOVERNO DO ESTADO |  |  | 20.784.720/0001-00 | MAGFORTE LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP | 008/2016 | 2016-02-25 | 2016-08-23 | 117697.1 | 2016-02-25 |  | 0 | 117697.1 |  | 4.4.90.51.99 | 32802.48 | 32802.48 | 32802.48 | 32802.48 | PARALIZADA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | IBIMIRIM - PREFEITURA MUNICIPAL - RECUPERAÇÃO E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CENTRO | IBIMIRIM - PREFEITURA MUNICIPAL - 008/2016 | IBIMIRIM - PREFEITURA MUNICIPAL - 117697,1
IBIMIRIM | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS N:002/2015 | RECUPERAÇÃO E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA AGROVILA IV | 018/2015 | FEM 2 - GOVERNO DO ESTADO |  |  | 20.784.720/0001-00 | MAGFORTE LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP | 008/2016 | 2016-02-25 | 2016-08-23 | 109359.48 | 2016-09-04 |  | 0 | 109359.48 |  | 4.4.90.51.91 | 45238.82 | 45238.82 | 45238.82 | 45238.82 | PARALIZADA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | IBIMIRIM - PREFEITURA MUNICIPAL - RECUPERAÇÃO E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA AGROVILA IV | IBIMIRIM - PREFEITURA MUNICIPAL - 008/2016 | IBIMIRIM - PREFEITURA MUNICIPAL - 109359,48
IBIRAJUBA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 001/2010 | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | 300.425-87 | MTURISMO | 487500 |  | 08.307.543/0001-68 | OCTAGON EMPREEND. LTDA | - | 2010-07-02 | 2017-05-26 | 494515.09 |  |  | 0 | 494515.09 |  | 4.4.90.51 | 95229.23 | 143393.16 | 143393.16 | 387494.51 | PARALISADA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | IBIRAJUBA - PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | IBIRAJUBA - PREFEITURA MUNICIPAL - - | IBIRAJUBA - PREFEITURA MUNICIPAL - 494515,09
IBIRAJUBA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 001/2014 | Construção de UBS na sede municpal | - | FNS | - |  | 11.539.332/0001-65 | CONSTRUTORA ALTO DO MOURA LTDA | - | 2014-05-22 | 2017-05-22 | 448730.8 |  |  | 0 | 448730.8 |  | 4.4.90.51 |  | 12766.6 | 12766.6 | 369988.07 | ANDAMENTO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | IBIRAJUBA - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de UBS na sede municpal | IBIRAJUBA - PREFEITURA MUNICIPAL - - | IBIRAJUBA - PREFEITURA MUNICIPAL - 448730,8
IBIRAJUBA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 002/2014 | Construção de UBS no Alto de São Francisco. | - | FNS | - |  | 11.539.332/0001-65 | CONSTRUTORA ALTO DO MOURA LTDA | - | 2014-05-22 | 2017-05-22 | 448730.8 |  |  | 0 | 448730.8 |  | 4.4.90.51 |  | 44527.57 | 44527.57 | 370989.09 | ANDAMENTO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | IBIRAJUBA - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de UBS no Alto de São Francisco. | IBIRAJUBA - PREFEITURA MUNICIPAL - - | IBIRAJUBA - PREFEITURA MUNICIPAL - 448730,8
IBIRAJUBA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 008/2009 | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | 261.881-60 | MCIDADES | 245850 |  | 08.307.543/0001-68 | OCTAGON EMPREEND. LTDA | - | 2010-03-08 | 2016-02-24 | 251340.11 |  |  | 0 | 251340.11 |  | 4.4.90.51 |  |  |  | 219323.21 | PARALISADA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | IBIRAJUBA - PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | IBIRAJUBA - PREFEITURA MUNICIPAL - - | IBIRAJUBA - PREFEITURA MUNICIPAL - 251340,11
IBIRAJUBA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 002/2012 | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | 145/2010 | IPA | 190000 |  | 10.952.038/0001-18 | AGRESTE PROJ. SERVIÇOS LTDA | 009/2012 | 2012-05-07 | 2016-01-16 | 208833.3 |  |  | 0 | 208833.3 |  | 4.4.90.51 |  |  |  | 91155.7 | PARALISADA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | IBIRAJUBA - PREFEITURA MUNICIPAL - MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | IBIRAJUBA - PREFEITURA MUNICIPAL - 009/2012 | IBIRAJUBA - PREFEITURA MUNICIPAL - 208833,3
IBIRAJUBA | PREFEITURA MUNICIPAL | CV 015/2013 | MANUT. REDE DE SANEAMENTO | - | - | - |  | 06.698.978/0001-55 | AGAS CONSTRUTORA LTDA | 057/2013 | 2013-04-10 | 2013-09-07 | 146480.5 |  |  | 0 | 146480.5 |  | 4.4.90.51 |  |  |  | 59862.94 | CONCLUÍDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | IBIRAJUBA - PREFEITURA MUNICIPAL - MANUT. REDE DE SANEAMENTO | IBIRAJUBA - PREFEITURA MUNICIPAL - 057/2013 | IBIRAJUBA - PREFEITURA MUNICIPAL - 146480,5
IBIRAJUBA | PREFEITURA MUNICIPAL | CV 007/2014 | MANUTENÇÃO DE ESCOLAS - 2º ETAPA | - | - | - |  | 07.863.330/0001-50 | GM INCORPORADORA LTDA | - | 2014-02-03 | 2015-07-27 | 140536.14 |  |  | 0 | 140536.14 |  | 4.4.90.51 |  |  |  | 94281.94 | CONCLUÍDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | IBIRAJUBA - PREFEITURA MUNICIPAL - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS - 2º ETAPA | IBIRAJUBA - PREFEITURA MUNICIPAL - - | IBIRAJUBA - PREFEITURA MUNICIPAL - 140536,14
IBIRAJUBA | PREFEITURA MUNICIPAL | CV 012/2012 | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | 022/2012 | S. CIDADES | 90000 |  | 13.347.399/0001-23 | NORDESTE CONSTRUÇÕES | 025/2012 | 2012-06-28 | 2017-02-01 | 104528.41 |  |  | 0 | 104528.41 |  | 4.4.90.51 |  |  |  | 83454.36 | ANDAMENTO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | IBIRAJUBA - PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | IBIRAJUBA - PREFEITURA MUNICIPAL - 025/2012 | IBIRAJUBA - PREFEITURA MUNICIPAL - 104528,41
IBIRAJUBA | PREFEITURA MUNICIPAL | CV 001/2015 | Manutenção de Predio Público Municipal | - | - | - |  | 11.421.276/0001-60 | CONSTRUTORA ABIDÁ LTDA - ME | - | 2015-09-24 | 2017-03-16 | 71770.94 |  |  | 0 | 71770.94 |  | 4.4.90.51 | 8440.7 | 8440.7 | 8440.7 | 36707.64 | ANDAMENTO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | IBIRAJUBA - PREFEITURA MUNICIPAL - Manutenção de Predio Público Municipal | IBIRAJUBA - PREFEITURA MUNICIPAL - - | IBIRAJUBA - PREFEITURA MUNICIPAL - 71770,94
IBIRAJUBA | PREFEITURA MUNICIPAL | CV 001/2014 | Pintura e Melhoria nos PSF's | - | - | - |  | 08.179.270/0001-13 | MACHADO SOBRAL CONSTRUÇÕES LTDA | - | 2014-02-03 | 2017-01-17 | 43885.82 |  |  | 0 | 43885.82 |  | 4.4.90.51 |  |  |  | 34926.16 | PARALISADA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | IBIRAJUBA - PREFEITURA MUNICIPAL - Pintura e Melhoria nos PSF's | IBIRAJUBA - PREFEITURA MUNICIPAL - - | IBIRAJUBA - PREFEITURA MUNICIPAL - 43885,82
IBIRAJUBA | PREFEITURA MUNICIPAL | CV 005/2015 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES AO AÇUDE MUNICIPAL. | - | - | - |  | - | - | - | [5 empty] | 0 |  |  | - |  |  |  |  | CANCELADA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | IBIRAJUBA - PREFEITURA MUNICIPAL - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES AO AÇUDE MUNICIPAL. | IBIRAJUBA - PREFEITURA MUNICIPAL - - | IBIRAJUBA - PREFEITURA MUNICIPAL -
IBIRAJUBA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 002/2015 | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | 1009096-74 | M. Cidades | 493100 |  | - | - | - | [5 empty] | 0 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | IBIRAJUBA - PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | IBIRAJUBA - PREFEITURA MUNICIPAL - - | IBIRAJUBA - PREFEITURA MUNICIPAL -
IGARASSU | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência 002/2015 | Pavimentação com drenagem pluvial e recapeamento de vias de acesso nos pontos turisticos. | 802347/2014 | Ministério do Turismo | 1641666.82 | 107355.99 | 05.646.333/0001-06 | MF Engenharia e equipamentos LTDA. | 031 / 2015 | 2015-06-19 | 2015-08-18 | 1749022.81 |  |  | 0 | 1749022.81 | [6 empty] | em execução | 463 | 2017-11-22 | 081/2017 | 55850/17 | Em 23/11/2017, não foram identificadoa empenhos/pagamentos em 2016/2017 no Tome Conta. |  | Obra conveniada e contratada como emenda parlamentar, devido a atrasos da concedente, as obras se encontram em andamento. | [6 empty] | x |  | IGARASSU - PREFEITURA MUNICIPAL - Pavimentação com drenagem pluvial e recapeamento de vias de acesso nos pontos turisticos. | IGARASSU - PREFEITURA MUNICIPAL - 031 / 2015 | IGARASSU - PREFEITURA MUNICIPAL - 1749022,81
IGARASSU | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência 001/2015 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, NAS VIAS URBANAS: RUA 2ª TRAVESSA DO CAJÁ; RUA ANTÔNIO BATISTA; RUA BELO JARDIM; RUA SANTA ANGÉLICA; RUA 2ª TRAVESSA MIGODÔNIO PIO DA FONSECA; RUA FREI MIGUELINHO; RUA SANTA ELISABETE; RUA AMAZONAS; RUA LINO; RUA ANTÔNIO ROSEMIRO DO MONTE; RUA JOSÉ ALBINO DA SILVA; RUA BAÍA DA TRAIÇÃO; RUA CORÉIA DO SUL; RUA DA INDEPENDÊNCIA; RUA MIRANDÓPOLIS; RUA ALVORADA, DO MUNICÍPIO DE IGARASSU-PE. | 786738/2013 | Ministério das Cidades | 1262667.04 | 52611.13 | 04.649.283/0001-58 | Construtora Albino Teixeira Ltda - ME. | 028 / 2015 | 2015-06-05 | 2016-06-04 | 1315278.17 |  |  | 0 | 1315278.17 |  |  | 185036.69 | 185036.69 | 185036.69 | 185036.69 | em execução | 463 | 2017-11-22 | 081/2017 | 55850/17 | Em 23/11/2017, não foram identificadoa empenhos/pagamentos em 2016/2017 no Tome Conta. |  | Obra conveniada e contratada como emenda parlamentar, devido a atrasos da concedente, as obras se encontram em andamento. | [6 empty] | x |  | IGARASSU - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, NAS VIAS URBANAS: RUA 2ª TRAVESSA DO CAJÁ; RUA ANTÔNIO BATISTA; RUA BELO JARDIM; RUA SANTA ANGÉLICA; RUA 2ª TRAVESSA MIGODÔNIO PIO DA FONSECA; RUA FREI MIGUELINHO; RUA SANTA ELISABETE; RUA AMAZONAS; RUA LINO; RUA ANTÔNIO ROSEMIRO DO MONTE; RUA JOSÉ ALBINO DA SILVA; RUA BAÍA DA TRAIÇÃO; RUA CORÉIA DO SUL; RUA DA INDEPENDÊNCIA; RUA MIRANDÓPOLIS; RUA ALVORADA, DO MUNICÍPIO DE IGARASSU-PE. | IGARASSU - PREFEITURA MUNICIPAL - 028 / 2015 | IGARASSU - PREFEITURA MUNICIPAL - 1315278,17
IGARASSU | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2015 | Pavimentação e drenagem que serão realizadas nas novas vias urbanas (Rua Manoel Francisco Carneiro; Rua Orlando Uchôa; Rua Sabiá; Rua Anambé e Rua Peroba). | 798085/2013 | Ministério das Cidades | 987600 | 175492.14 | 02.173.244/0001-00 | Brasilar Comércio, Indústria e Serviços de Construção LTDA-ME | 016 / 2015 | 2015-04-28 | 2016-04-27 | 1163092.14 |  |  | 0 | 1163092.14 | [6 empty] | em execução | 463 | 2017-11-22 | 081/2017 | 55850/17 | Em 23/11/2017, não foram identificadoa empenhos/pagamentos em 2017 no Tome Conta. |  | Obra conveniada e contratada como emenda parlamentar, devido a atrasos da concedente, as obras se encontram em andamento. | [6 empty] | x |  | IGARASSU - PREFEITURA MUNICIPAL - Pavimentação e drenagem que serão realizadas nas novas vias urbanas (Rua Manoel Francisco Carneiro; Rua Orlando Uchôa; Rua Sabiá; Rua Anambé e Rua Peroba). | IGARASSU - PREFEITURA MUNICIPAL - 016 / 2015 | IGARASSU - PREFEITURA MUNICIPAL - 1163092,14
IGARASSU | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS 006/2015 | Requalificação da Praça da Bíblia e da Praça Avenida Duarte Coelho | 802348/2014 | Ministério do Turismo | 1074005.45 | 44750.24 | 24.127.557/0001-56 | MONTE SINAI EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 027 / 2015 | 2015-06-01 | 2015-11-28 | 1118755.69 |  |  | 0 | 1118755.69 | [6 empty] | em execução | 463 | 2017-11-22 | 081/2017 | 55850/17 | Em 23/11/2017, não foram identificadoa empenhos liquidados/pagamentos em 2015/2016/2017 no Tome Conta. |  | Obra conveniada e contratada como emenda parlamentar, devido a atrasos da concedente, as obras se encontram em andamento. | [6 empty] | x |  | IGARASSU - PREFEITURA MUNICIPAL - Requalificação da Praça da Bíblia e da Praça Avenida Duarte Coelho | IGARASSU - PREFEITURA MUNICIPAL - 027 / 2015 | IGARASSU - PREFEITURA MUNICIPAL - 1118755,69
IGARASSU | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2015 | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA E TRECHO DA ORLA DO CAIS DE NOVA CRUZ | 784198/2013 | Ministério do Turismo | 585000 | 31615.39 | 35.532.332/0001-00 | EMPRESA CONSTRUTORA PAULISTA LTDA. | 029 / 2015 | 2015-06-08 | 2015-12-05 | 616615.39 |  |  | 0 | 616615.39 |  |  | 37260.7 | 37260.7 | 37260.7 | 37260.7 | em execução | 463 | 2017-11-22 | 081/2017 | 55850/17 | Em 23/11/2017, não foram identificadoa empenhos liquidados/pagamentos em 2015/2016/2017 no Tome Conta. |  | Obra conveniada e contratada como emenda parlamentar, devido a atrasos da concedente, as obras se encontram em andamento. | [6 empty] | x |  | IGARASSU - PREFEITURA MUNICIPAL - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA E TRECHO DA ORLA DO CAIS DE NOVA CRUZ | IGARASSU - PREFEITURA MUNICIPAL - 029 / 2015 | IGARASSU - PREFEITURA MUNICIPAL - 616615,39
IGARASSU | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço 005/2015 | PAVIMENTAÇÃO DA RUA INDONÉSIA E ISRAEL |  |  |  |  | 15.587.379/0001-55 | Construtora LSG Ltda-ME | 055/2015 | 2015-10-28 | 2016-02-25 | 515398.03 |  |  | 0 | 515398.03 |  | 44.90.51 | 69046.36 | 69046.36 | 69046.36 | 69046.36 | em execução | 463 | 2017-11-22 | 081/2017 | 55850/17 | Em 23/11/2017, não foram identificadoa empenhos liquidados/pagamentos em 2015/2016/2017 no Tome Conta. |  | Encontra-se concluído conforme mapa do 1º trimestre de 2017. | [6 empty] | x |  | IGARASSU - PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO DA RUA INDONÉSIA E ISRAEL | IGARASSU - PREFEITURA MUNICIPAL - 055/2015 | IGARASSU - PREFEITURA MUNICIPAL - 515398,03
Igarassu | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Execução de serviços de meio fio, linha d'água e pontilhão da estrada de Santa Luzia |  | 0 |  |  | 04.649.283/0001-58 | Construtora Albino Teixeira Ltda. | 222/2014 | 2014-09-26 | 2015-03-25 | 421323.83 |  | 2015-03-25 |  | 421323.83 |  |  |  |  | 114960.65 | 114960.65 | Identificada paralisada em 2016 | 463 | 2017-11-22 | 081/2017 | 55850/17 | Em 23/11/2017, não foram identificadoa empenhos/pagamentos em 2016/2017 no Tome Conta. |  | Encontra-se concluído conforme mapas de 2016. | [6 empty] | x |  | Igarassu - PREFEITURA MUNICIPAL - Execução de serviços de meio fio, linha d'água e pontilhão da estrada de Santa Luzia | Igarassu - PREFEITURA MUNICIPAL - 222/2014 | Igarassu - PREFEITURA MUNICIPAL - 421323,83
IGARASSU | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS 003/2014 | Serviço de Reposição de Pavimentação em Diversas ruas do Município | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.587.177/0001-15 | Construtora Camel Ltda-me | 260/2014 | 2014-11-01 | 2015-04-30 | 412970.16 |  |  | 0 | 412970.16 |  | 44.90.51 | 368684.74 | 368684.74 | 368684.74 | 368684.74 | em execução | 463 | 2017-11-22 | 081/2017 | 55850/17 | Identificado no Tome Conta pagamento de R$ 368.684,74 em 2016. |  | Encontra-se concluído conforme mapa do 1º trimestre de 2017. |  |  | x | [5 empty] | IGARASSU - PREFEITURA MUNICIPAL - Serviço de Reposição de Pavimentação em Diversas ruas do Município | IGARASSU - PREFEITURA MUNICIPAL - 260/2014 | IGARASSU - PREFEITURA MUNICIPAL - 412970,16
IGARASSU | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência 001/2014 | Pavimentação da 6ª, 7ª e 8ª Travessa Jacó Pinto de Freitas e Benedito do Sul (LOTE VI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.587.379/0001-55 | Construtora LSG Ltda-ME | 009/2015 | 2015-04-07 | 2015-08-05 | 241487.93 |  |  | 0 | 241487.93 |  | 44.90.51 |  |  |  |  | em execução | 463 | 2017-11-22 | 081/2017 | 55850/17 | Em 23/11/2017, não foram identificadoa empenhos liquidados/pagamentos em 2015/2016/2017 no Tome Conta. |  | Encontra-se concluído conforme mapa do 1º trimestre de 2017. | [6 empty] | x |  | IGARASSU - PREFEITURA MUNICIPAL - Pavimentação da 6ª, 7ª e 8ª Travessa Jacó Pinto de Freitas e Benedito do Sul (LOTE VI) | IGARASSU - PREFEITURA MUNICIPAL - 009/2015 | IGARASSU - PREFEITURA MUNICIPAL - 241487,93
IGARASSU | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência 001/2014 | Pavimentação da rua Tecelão e Pardal no Loteamento Nossa Senhora da Conceição (LOTE III) | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.336.260/0001-44 | Barros & Araujo Engenharia Ltda-EPP | 023/2015 | 2015-04-30 | 2015-08-28 | 211435.8 | 0 |  | 0 | 211435.8 |  | 44.90.51 | 13606.78 | 13606.78 | 13606.78 | 13606.78 | em execução | 463 | 2017-11-22 | 081/2017 | 55850/17 |  |  | Rua do Pardal se encontra paralisada. Equipe técnica teve que rever projeto. | [6 empty] | x |  | IGARASSU - PREFEITURA MUNICIPAL - Pavimentação da rua Tecelão e Pardal no Loteamento Nossa Senhora da Conceição (LOTE III) | IGARASSU - PREFEITURA MUNICIPAL - 023/2015 | IGARASSU - PREFEITURA MUNICIPAL - 211435,8
IGARASSU | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência 001/2014 | Pavimentação da rua Rio de Janeiro e África no Loteamento Ana de Albuquerque (LOTE V) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.587.379/0001-55 | Construtora LSG Ltda-ME | 022/2015 | 2015-04-30 | 2015-08-28 | 189294.43 |  |  | 0 | 189294.43 |  | 44.90.51 |  |  |  |  | não iniciada | 463 | 2017-11-22 | 081/2017 | 55850/17 | Em 23/11/2017, não foram identificadoa empenhos liquidados/pagamentos em 2015/2016/2017 no Tome Conta. |  | Encontram-se em processo de encerramento. | [6 empty] | x |  | IGARASSU - PREFEITURA MUNICIPAL - Pavimentação da rua Rio de Janeiro e África no Loteamento Ana de Albuquerque (LOTE V) | IGARASSU - PREFEITURA MUNICIPAL - 022/2015 | IGARASSU - PREFEITURA MUNICIPAL - 189294,43
IGARASSU | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência 001/2014 | Pavimentação da rua Santa Marina no Sítio dos Marcos (LOTE VII) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.587.379/0001-55 | Construtora LSG Ltda-ME | 020/2015 | 2015-04-30 | 2015-08-28 | 97589.94 | 0 |  | 0 | 97589.94 |  | 44.90.51 |  |  |  |  | em execução | 463 | 2017-11-22 | 081/2017 | 55850/17 |  |  | Será objeto de distrato. | [6 empty] | x |  | IGARASSU - PREFEITURA MUNICIPAL - Pavimentação da rua Santa Marina no Sítio dos Marcos (LOTE VII) | IGARASSU - PREFEITURA MUNICIPAL - 020/2015 | IGARASSU - PREFEITURA MUNICIPAL - 97589,94
IGARASSU | PREFEITURA MUNICIPAL | CARTA CONVITE 053/2015 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA PE-35, PROXIMO A INTEGRAÇÃO DE IGARASSU/PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.124.557/0001-56 | MONTE SINAI EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 059/2015 | 2015-09-02 | 2015-12-31 | 66281.54 |  |  | 0 | 66281.54 | [6 empty] | em execução | 463 | 2017-11-22 | 081/2017 | 55850/17 | Em 23/11/2017, não foram identificadoa empenhos liquidados/pagamentos em 2015/2016/2017 no Tome Conta. |  | Obra estava parada até outubro de 2017, mas já se encontra realizado o muro de arrimo e sofrerá redução de meta. |  |  |  |  | x |  |  |  | IGARASSU - PREFEITURA MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA PE-35, PROXIMO A INTEGRAÇÃO DE IGARASSU/PE | IGARASSU - PREFEITURA MUNICIPAL - 059/2015 | IGARASSU - PREFEITURA MUNICIPAL - 66281,54
IGARASSU | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência 001/2014 | Pavimentação da rua Arábia Saldita no Loteamento Santa Cruz (LOTE XIII) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.587.379/0001-55 | Construtora LSG Ltda-ME | 019/2015 | 2015-04-30 | 2015-08-28 | 42531.58 |  |  | 0 | 42531.58 |  | 44.90.51 |  |  |  |  | em execução | 463 | 2017-11-22 | 081/2017 | 55850/17 | Em 23/11/2017, não foram identificadoa empenhos liquidados/pagamentos em 2015/2016/2017 no Tome Conta. |  | Encontra-se concluído conforme mapa do 1º trimestre de 2017. | [6 empty] | x |  | IGARASSU - PREFEITURA MUNICIPAL - Pavimentação da rua Arábia Saldita no Loteamento Santa Cruz (LOTE XIII) | IGARASSU - PREFEITURA MUNICIPAL - 019/2015 | IGARASSU - PREFEITURA MUNICIPAL - 42531,58
Iguaraci | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Construção de Pavimento em Paralelepípedos Graníticos -Lote 1- Rua Dionísio rabelo- Distrito de .Jabitacá; Lote2- Ruas: João Alves dos Passos e Vicente Nogueira de Carvalho- Sede do Município; Lote 3- Rua Projetada- Distrito de .Jabitacá; Lote 4- Rua de Acesso ao Cemitério Público Aede do Município. |  | Fundo de Desenvolvimento Municipal. |  |  | 13.477.111/0001-35 | Contrutora Canteiro de Obras LTDA-ME |  | 2014-10-09 | 2015-02-06 | 499548.59 |  | 2015-02-06 |  | 499548.59 |  |  |  |  | 66000 | 170114.29 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | Iguaraci - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de Pavimento em Paralelepípedos Graníticos -Lote 1- Rua Dionísio rabelo- Distrito de .Jabitacá; Lote2- Ruas: João Alves dos Passos e Vicente Nogueira de Carvalho- Sede do Município; Lote 3- Rua Projetada- Distrito de .Jabitacá; Lote 4- Rua de Acesso ao Cemitério Público Aede do Município. | Iguaraci - PREFEITURA MUNICIPAL - | Iguaraci - PREFEITURA MUNICIPAL - 499548,59
ILHA DE ITAMARACÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 001/2015 | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA |  |  |  |  | 08.951.368/0001-91 | H A CUNHA AMBIENTAL – ME | 003/2015 | 2015-07-21 | 12 MESES | 4482616.65 | EM ANDAMENTO | 12 MESES |  | 4482616.65 |  | 3.3.90.39 | 873.656,89 | 573586.34 | 2123161.02 | 2594161.02 | EM ANDAMENTO | 465 | 2017-09-19 | 70/2017-gab Prefeito | 44639/17 | Apresentou mapa de obras. |  |  |  | x | [6 empty] | ILHA DE ITAMARACÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | ILHA DE ITAMARACÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - 003/2015 | ILHA DE ITAMARACÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - 4482616,65
ILHA DE ITAMARACÁ | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA |  | MINISTERIO DA CULTURA/CAIXA |  |  | 10.999.448/0001-14 | T & S ENGENHARIA LTDA- EPP | 064/2012 | 2012-09-28 | 2013-03-27 | 1944197.35 |  | 2014-03-22 |  | 1944197.35 | [5 empty] | 561129.31 | Identificada paralisada em 2016 | 465 | 2017-09-19 | 70/2017-gab Prefeito | 44639/17 |  |  | O contrato foi rescindido. Projeto de remanescente de obra em elaboração. | [6 empty] | x |  | ILHA DE ITAMARACÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA | ILHA DE ITAMARACÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - 064/2012 | ILHA DE ITAMARACÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - 1944197,35
ILHA DE ITAMARACÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | CC – 001/2012 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA | TC – 363.417.96/2012/PE | MINISTERIO DA CULTURA/CAIXA | 2020000 | 321475.27 | 10.999.448/0001-14 | T & S ENGENHARIA LTDA – EPP | 064/2012 | 2015-08-24 | 180 DIAS | 1944197.35 | 2014-10-31 | 720 DIAS |  | 1944197.35 |  | 4.4.90.51 |  |  |  | 569307.97 | PARALISADA | 465 | 2017-09-19 | 70/2017-gab Prefeito | 44639/17 | Apresentou mapa de obras. | [8 empty] | x |  | ILHA DE ITAMARACÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA | ILHA DE ITAMARACÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - 064/2012 | ILHA DE ITAMARACÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - 1944197,35
ILHA DE ITAMARACÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | PREGÃO 023/2014 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS VEICULOS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 14.618.114/0001-04 | OGA – CONSTRUTORA IMOBILIARIA LTDA – ME | 088/2014 | 2014-10-09 | 12 MESES | 1533163.33 | 2016-10-17 |  |  | 1533163.33 |  | 3.3.90.39 | 46844.26 |  | 446417.39 | 1645268.7 | PARALISADA | 465 | 2017-09-19 | 70/2017-gab Prefeito | 44639/17 | Apresentou mapa de obras. | [8 empty] | x |  | ILHA DE ITAMARACÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - LOCAÇÃO DE MAQUINAS VEICULOS E EQUIPAMENTOS | ILHA DE ITAMARACÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - 088/2014 | ILHA DE ITAMARACÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - 1533163,33
ILHA DE ITAMARACÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 003/2015 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS COM MEIO FIO DAS RUAS : CANHOTINHO, CARUARU, DES. ANGELO VASCONCELOS FILHO, GIRASSOL, POSIDÔNIO J. DE LIMA E ARARAS. | CR 001762/2014 | MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.330.875,00. | 133051.5 | 09.531.960/0001-52 | IG CONSTRUTORA LTDA – ME | 085/2015 | 2015-12-18 | 12 MESES | 1463926.5 | 2015-12-28 |  |  | 1463926.5 |  | 4.4.90.51 |  |  |  |  | PARALISADA | 465 | 2017-09-19 | 70/2017-gab Prefeito | 44639/17 | Apresentou mapa de obras. | [8 empty] | x |  | ILHA DE ITAMARACÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS COM MEIO FIO DAS RUAS : CANHOTINHO, CARUARU, DES. ANGELO VASCONCELOS FILHO, GIRASSOL, POSIDÔNIO J. DE LIMA E ARARAS. | ILHA DE ITAMARACÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - 085/2015 | ILHA DE ITAMARACÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - 1463926,5
ILHA DE ITAMARACÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 001/2015 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS COM MEIO FIO DAS RUAS : CARAVELAS, POR DO SOL, JOÃO DE BRITO, JOENVILE, LOSANGELES, JOSE MATIAS, 1ª, 2ª, 3ª E 4ª TRAV. DO SITIO BOM JESUS, RUA SITIO BOM JESUS, RUA JOSE EUDES MONTEIRO DE BARROS, RUA TOM JOBIM. | 076/2015 | FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL – FEM | 903119.32 | 162065.43 | 02.072.733/0001-67 | TRENA CONSTRUÇÕES LTDA. | 022/2015 | 2015-07-29 | 12 MESES | 1051242.05 | 2016-09-30 |  |  | 1051242.05 |  | 4.4.90.51 | 30.235,55 | 30235.55 | 341428.22 | 553011.2 | PARALISADA | 465 | 2017-09-19 | 70/2017-gab Prefeito | 44639/17 | Apresentou mapa de obras. | [8 empty] | x |  | ILHA DE ITAMARACÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS COM MEIO FIO DAS RUAS : CARAVELAS, POR DO SOL, JOÃO DE BRITO, JOENVILE, LOSANGELES, JOSE MATIAS, 1ª, 2ª, 3ª E 4ª TRAV. DO SITIO BOM JESUS, RUA SITIO BOM JESUS, RUA JOSE EUDES MONTEIRO DE BARROS, RUA TOM JOBIM. | ILHA DE ITAMARACÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - 022/2015 | ILHA DE ITAMARACÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - 1051242,05
ILHA DE ITAMARACÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | TP – 005/2015 | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTUÁRIO NO RIO AMBAR | CR – Nº 101.4818/2015 | FNDE – FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 547384.09 | 128865.51 | 20.298.277/0001-50 | WALTER L. DA SILVA | 066/2015 | 2015-08-24 | 180 DIAS | 676249.6 | 2016-02-24 |  |  | 676249.6 |  | 4.4.90.51 | 7.322,38 |  |  | 111902.22 | PARALISADA | 465 | 2017-09-19 | 70/2017-gab Prefeito | 44639/17 | Apresentou mapa de obras. | [8 empty] | x |  | ILHA DE ITAMARACÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTUÁRIO NO RIO AMBAR | ILHA DE ITAMARACÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - 066/2015 | ILHA DE ITAMARACÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - 676249,6
ILHA DE ITAMARACÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 002/2015 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS COM MEIO FIO DAS RUAS : CRUZ DE MALTA, SERRA TALHADA, TIMBAUBA E SÃO LOURENÇO DA MATA. | CR 002304/2014 | MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 643890 | 24765 | 10.565.363/0001-04 | CONSTRUTORA SOLO LTDA – ME | 047/2015 | 2015-08-07 | 120 DIAS | 607519.17 | 2016-01-29 |  |  | 607519.17 |  | 4.4.90.51 |  |  | 17575.28 | 17575.28 | PARALISADA | 465 | 2017-09-19 | 70/2017-gab Prefeito | 44639/17 | Apresentou mapa de obras. | [8 empty] | x |  | ILHA DE ITAMARACÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS COM MEIO FIO DAS RUAS : CRUZ DE MALTA, SERRA TALHADA, TIMBAUBA E SÃO LOURENÇO DA MATA. | ILHA DE ITAMARACÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - 047/2015 | ILHA DE ITAMARACÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - 607519,17
ILHA DE ITAMARACÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | IN 006/2013 | SERVIÇOS DE ATERRO SANITARIO |  |  |  |  | 07.534.580/0001-46 | CTR – CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | 034/2013 | 2013-05-02 | 12 MESES | 528000 | EM ANDAMENTO | 12 MESES | 37680 | 565680 | 37680 | 3.3.90.39 | 154.219,14 | 154988.67 | 490701.88 | 1418899.76 | EM ANDAMENTO | 465 | 2017-09-19 | 70/2017-gab Prefeito | 44639/17 | Apresentou mapa de obras. |  |  |  | x | [6 empty] | ILHA DE ITAMARACÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE ATERRO SANITARIO | ILHA DE ITAMARACÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - 034/2013 | ILHA DE ITAMARACÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - 528000
ILHA DE ITAMARACÁ | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Reforma e ampliação das unidades de Saúde dos bairros de Jaguaribe, Sossego e Vila Velha |  | Ministério da Saúde/Repasse Fundo a Fundo |  |  | 10.569.363./0001-04 | CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME | 151/2013 | 2014-01-13 | 2014-04-13 | 382933.23 | 2014-10-08 | 2014-10-10 | 14616.16 | 397549.39 |  |  |  |  | 91184.49 | 226889.54 | Identificada paralisada em 2016 | 465 | 2017-09-19 | 70/2017-gab Prefeito | 44639/17 |  |  | A nova administração municipal assumiu em 08/08/2017 e encontramos as USF de Jaguaribe, Sossego e Vila Velha funcionando normalmente. |  |  | x | [5 empty] | ILHA DE ITAMARACÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - Reforma e ampliação das unidades de Saúde dos bairros de Jaguaribe, Sossego e Vila Velha | ILHA DE ITAMARACÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - 151/2013 | ILHA DE ITAMARACÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - 382933,23
ILHA DE ITAMARACÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | TP – 004/2013 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DOS BAIRIOS DE JAGUARIBE, SOSSEGO E VILA VELHA | 13101674000124/2011 | MINISTERIO DA SAUDE/ REPASSE FUNDO A FUNDO | 137799.01 | 245134.08 | 10.569.563/0001-04 | CONSTRUTORA SOLO LTDA – ME | 151/2013 | 2014-01-13 | 90 DIAS | 382933.23 | 2014-10-08 | 180 DIAS | 14616.16 | 397549.39 | 14616.16 | 4.4.90.51 |  |  | 41693.79 | 268583.33 | CONCLUIDO | 465 | 2017-09-19 | 70/2017-gab Prefeito | 44639/17 | Apresentou mapa de obras. |  |  |  |  | x | [5 empty] | ILHA DE ITAMARACÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DOS BAIRIOS DE JAGUARIBE, SOSSEGO E VILA VELHA | ILHA DE ITAMARACÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - 151/2013 | ILHA DE ITAMARACÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - 382933,23
ILHA DE ITAMARACÁ | PREFEITURA MUNICIPAL |  | PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS VALDIR PESSOA, AYRTON SENA, TANCREDO NEVES E SAUDADE |  | SECID – SECRETARIA DAS CIDADES |  |  | 10.999.448/0001-14 | T & S ENGENHARIA LTDA- EPP | 059/2012 | 2012-09-12 | 2013-03-11 | 376695.45 |  | 2014-03-06 |  | 376695.45 | [5 empty] | 192901.23 | Identificada paralisada em 2016 | 465 | 2017-09-19 | 70/2017-gab Prefeito | 44639/17 | Identificado no mapa enviado contrato 002/2016 para remanescente de obras. |  | O contrato foi rescindido. Nova licitação contratou a A.P. Construções Ltda para remanescente de obra. |  |  |  | x |  |  |  |  | ILHA DE ITAMARACÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS VALDIR PESSOA, AYRTON SENA, TANCREDO NEVES E SAUDADE | ILHA DE ITAMARACÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - 059/2012 | ILHA DE ITAMARACÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - 376695,45
ILHA DE ITAMARACÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 0062015 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA COMPLEMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS GRANITICOS COM MEIO FIO EM CONCRETO NAS RUAS : VALDIR PESSOA, SAUDADE, TANCREDO NEVES E AIYTON SENA. | 017/2015 | SECID – SECRETARIA DAS CIDADES | 167640.47 | 88688.43 | 16.819.638/0001-99 | AP CONSTRUÇÕES LTDA – ME | 002/2016 | 2016-08-01 | 180 DIAS | 256328.9 | 2016-08-26 |  |  | 256328.9 |  | 4.4.90.51 |  |  |  |  | PARALISADA | 465 | 2017-09-19 | 70/2017-gab Prefeito | 44639/17 | Apresentou mapa de obras. | [8 empty] | x |  | ILHA DE ITAMARACÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA COMPLEMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS GRANITICOS COM MEIO FIO EM CONCRETO NAS RUAS : VALDIR PESSOA, SAUDADE, TANCREDO NEVES E AIYTON SENA. | ILHA DE ITAMARACÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - 002/2016 | ILHA DE ITAMARACÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - 256328,9
ILHA DE ITAMARACÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | TP – 002/2014 | EXECUÇÃO COMPLETA DE UM POLO DA ACADEMIA DA SAUDE | 13101674000124/2011 | MINISTERIO DA SAUDE/ REPASSE FUNDO A FUNDO | 180000 | 47999.3 | 10.569.563/0001-04 | CONSTRUTORA SOLO LTDA – ME | 039/2014 | 2014-05-16 | 90 DIAS | 225717.44 | 2016-03-03 | 180 DIAS |  | 225717.44 |  | 4.4.90.51 |  |  | 56427.01 | 214761.23 | CONCLUIDO | 465 | 2017-09-19 | 70/2017-gab Prefeito | 44639/17 | Apresentou mapa de obras. |  |  |  |  | x | [5 empty] | ILHA DE ITAMARACÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - EXECUÇÃO COMPLETA DE UM POLO DA ACADEMIA DA SAUDE | ILHA DE ITAMARACÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - 039/2014 | ILHA DE ITAMARACÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - 225717,44
ILHA DE ITAMARACÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | IN 007/2013 | COLETA DE LIXO HOSPITALAR |  |  |  |  | 01.560.077/0001-25 | STERCYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | 039/2013 | 2013-05-29 | 12 MESES | 20457.84 | EM ANDAMENTO | 12 MESES |  | 20457.84 |  | 3.3.90.39 | 2.409,79 | 5158.23 | 14344.3 | 42558.63 | EM ANDAMENTO | 465 | 2017-09-19 | 70/2017-gab Prefeito | 44639/17 | Apresentou mapa de obras. |  |  |  | x | [6 empty] | ILHA DE ITAMARACÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - COLETA DE LIXO HOSPITALAR | ILHA DE ITAMARACÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - 039/2013 | ILHA DE ITAMARACÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - 20457,84
INAJÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | TP | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA AVENIDA CRISTO REI DESTE MUNICIPIO, CORFORME 5° TERMO ADITIVOO DO PROCESSO LICITATORIO N° 045/2013 E MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N°009/2013 | 09/2013 |  |  |  | 08.716.969/0001-75 | D BARROS CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA | [6 empty] | 0 |  |  | 4.4.90.51 | 178205.38 | 178205.38 | 178205.38 | 178205.38 | EM ANDAMENTO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | INAJÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA AVENIDA CRISTO REI DESTE MUNICIPIO, CORFORME 5° TERMO ADITIVOO DO PROCESSO LICITATORIO N° 045/2013 E MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N°009/2013 | INAJÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - | INAJÁ - PREFEITURA MUNICIPAL -
INAJÁ | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA SEM COBERTA, LOCALIZADA NO SÍTIO BAIXA DA ALEXNDRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE INAJÁ |  |  |  |  | 03.345.210/0001-00 | MANDACARU CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS LTDA-EPP | [6 empty] | 0 |  |  | 4.4.90.51 | 40500 | 131500 | 131500 | 40500 | EM ANDAMENTO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | INAJÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA SEM COBERTA, LOCALIZADA NO SÍTIO BAIXA DA ALEXNDRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE INAJÁ | INAJÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - | INAJÁ - PREFEITURA MUNICIPAL -
INAJÁ | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM VIAS URBANAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE INAJÁ DE ACORDO COM FEM(FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL). |  |  |  |  | 03.345.210/0001-00 | MANDACARU CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS LTDA-EPP | [6 empty] | 0 |  |  | 4.4.90.51 | 157005.11 | 157005.11 | 157005.11 | 157005.11 | EM ANDAMENTO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | INAJÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM VIAS URBANAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE INAJÁ DE ACORDO COM FEM(FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL). | INAJÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - | INAJÁ - PREFEITURA MUNICIPAL -
INAJÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | TP | CONTRUÇÃO DA PRAÇA NA AVENIDA CRISTO REI DESTE MUNICÍPIO | 09/2013 |  |  |  | 08.716.969/0001-75 | D BARROS CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA | [6 empty] | 0 |  |  | 4.4.90.51 | 101877.79 | 101877.79 | 101877.79 | 101877.79 | EM ANDAMENTO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | INAJÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - CONTRUÇÃO DA PRAÇA NA AVENIDA CRISTO REI DESTE MUNICÍPIO | INAJÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - | INAJÁ - PREFEITURA MUNICIPAL -
INGAZEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP-002/2016 | Construção da Escola Proinfância tipo -2 na Sede do Município | TC 32688 | FNDE | 1288750.66 | 0 | 17.614.228/0001-74 | Consta Lira Serviços e Transporte Ltda | 017/2016 | 2016-11-24 | 2017-08-21 | 1178837.08 | - | - | 0 | 1178837.08 |  | - |  |  |  |  | Em andamento | 467/2017 | 2017-09-18 | 291/2017 | 43824/17 | De acordo com o Tome Conta, foram empenhados R$ 1.178.837,08, e pagos R$ 155.611,62 em janeiro de 2017. |  | Executado 9,81%, aguardando repasse da 1ª parcela pelo FNDE. |  | X | [6 empty] | INGAZEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção da Escola Proinfância tipo -2 na Sede do Município | INGAZEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - 017/2016 | INGAZEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - 1178837,08
INGAZEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP-002/2013 | Construção de Quadra Poliesportiva | TC - PAC205965/2013 | FNDE | 509993.86 | 0 | 09.475.434-12 | Clara Construções Ltda-ME | 002/2014 | 2014-01-29 | 2014-10-26 | 509218.05 | 1/26/2017 | 823 diass | 0 | 509218.05 |  | 449051 | 34498 | 34498 | 34498 | 271585.51 | Em andamento | 467/2017 | 2017-09-18 | 291/2017 | 43824/17 |  |  | Foi executado 71,42% da obra em questão. Executando adequações do projeto solicitadas pela Caixa Econômica Federal. | [6 empty] | X |  | INGAZEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de Quadra Poliesportiva | INGAZEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - 002/2014 | INGAZEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - 509218,05
IPOJUCA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 001/2010 | Execução dos serviços de operação, manutenção e conservação dos sistemas de abastecimento de água de pequenas comunidade e dos prédios públicos. |  |  |  |  | 04.856.454/0001-10 | CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 008/2011 | 2011-01-19 | 2016-05-30 | 17590953.98 |  | 30.05.2016 | 13097808.46 | 30688762.44 | 892159.26 | 3.3.90.39 / 4.4.90.51 |  | 832480.96 | 832480.96 | 12768573.23 | encerrado | 468/2017 | 2017-10-05 | 302/2017 | 47444/17 | - |  | Contrato de serviço encerrado em 31/05/16. | [6 empty] | x |  | IPOJUCA - PREFEITURA MUNICIPAL - Execução dos serviços de operação, manutenção e conservação dos sistemas de abastecimento de água de pequenas comunidade e dos prédios públicos. | IPOJUCA - PREFEITURA MUNICIPAL - 008/2011 | IPOJUCA - PREFEITURA MUNICIPAL - 17590953,98
Ipojuca | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Execução das obras e serviços de conclusão do sistema de esgotamento sanitário e implantação do acesso a estação de tratamento de esgotos de Porto de Galinhas. |  |  |  |  | 11.520.665/0001-42 | CONSTRUTORA SAM LTDA. | 204/2012 | 2012-11-28 | 2014-02-27 | 9799398.8 |  | 2015-02-23 | 5741469.09 | 15540867.89 |  |  |  |  | 378770.57 | 5733214.03 | Identificada paralisada em 2016 | 468/2017 | 2017-10-05 | 302/2017 | 47444/17 | Novo processo licitatório |  | Contrato encerrado, porém o referido contrato não atingia o seu objetivo. Está sendo elaborado novo processo para conclusão do objeto. | [6 empty] | x |  | Ipojuca - PREFEITURA MUNICIPAL - Execução das obras e serviços de conclusão do sistema de esgotamento sanitário e implantação do acesso a estação de tratamento de esgotos de Porto de Galinhas. | Ipojuca - PREFEITURA MUNICIPAL - 204/2012 | Ipojuca - PREFEITURA MUNICIPAL - 9799398,8
IPOJUCA | PREFEITURA MUNICIPAL | CP 006/2014 | Conclusão das obras de pavimentação, drenagem e esgotamento sanitário das localidades de Vila do Porto, Socó, Salinas, Pantanal e Merepe III, em Porto de Galinhas, Distrito de Nossa Senhora do Ó, Ipojuca - PE |  |  |  |  | 00.376.507/0001-44 | ABF ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | 155/2014 | 2014-07-09 | 2016-04-08 | 9452904.04 |  | 08.04.2016 | 0 | 9452904.04 |  | 4.4.90.51 |  | 671799.53 | 671799.53 | 4476225.62 | encerrado | 468/2017 | 2017-10-05 | 302/2017 | 47444/17 | - |  | Contrato encerrado. Saldo remanescente foi inserido no processo da nova licitação para a ETE de Porto de Galinhas. Pagamento pendente do BM n14(desmobilização da obra), o qual está inserido em restos a pagar. | [6 empty] | x |  | IPOJUCA - PREFEITURA MUNICIPAL - Conclusão das obras de pavimentação, drenagem e esgotamento sanitário das localidades de Vila do Porto, Socó, Salinas, Pantanal e Merepe III, em Porto de Galinhas, Distrito de Nossa Senhora do Ó, Ipojuca - PE | IPOJUCA - PREFEITURA MUNICIPAL - 155/2014 | IPOJUCA - PREFEITURA MUNICIPAL - 9452904,04
IPOJUCA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 06/2012 | Execução dos serviços de manutenção, eficientização e gestão informatizada, técnica e administrativa do sistema de iluminação pública do Município do Ipojuca. |  |  |  |  | 04.845.157/0001-79 | ENERTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | 203/2012 | 2012-11-27 | 2016-12-31 | 5207677.36 |  | 31.12.2016 | 3905758.02 | 9113435.38 |  | 3.3.90.39 |  | 1175150.47 | 1175150.47 | 4829239.18 | em andamento | 468/2017 | 2017-10-05 | 302/2017 | 47444/17 | No TOME CONTA mostra pagamento de R$ 1.891.745,68, inferior ao valor total. Último pagamento em 27/09/2017. |  | Não existe pendência de pagamento e nem pagamento irrisórios para este contrato. |  | x | [6 empty] | IPOJUCA - PREFEITURA MUNICIPAL - Execução dos serviços de manutenção, eficientização e gestão informatizada, técnica e administrativa do sistema de iluminação pública do Município do Ipojuca. | IPOJUCA - PREFEITURA MUNICIPAL - 203/2012 | IPOJUCA - PREFEITURA MUNICIPAL - 5207677,36
IPOJUCA | PREFEITURA MUNICIPAL | CP 010/2015 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO DE DIVERSAS RUAS NOS DISTRITOS DE IPOJUCA(SEDE), SERRAMBI, CAMELA E NOSSA SENHORA DO Ó, DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-PE, |  |  |  |  | 40.882.060/0001-08 | LIDERMAC CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA | 049/2016 | 2016-04-28 | 2017-04-27 | 8366431.22 |  |  | 0 | 8366431.22 |  | 4.4.90,51 |  | 2150984.28 | 2150984.28 | 2150984.28 | paralizado | 468/2017 | 2017-10-05 | 302/2017 | 47444/17 | - |  | Contrato encerrado. | [6 empty] | x |  | IPOJUCA - PREFEITURA MUNICIPAL - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO DE DIVERSAS RUAS NOS DISTRITOS DE IPOJUCA(SEDE), SERRAMBI, CAMELA E NOSSA SENHORA DO Ó, DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-PE, | IPOJUCA - PREFEITURA MUNICIPAL - 049/2016 | IPOJUCA - PREFEITURA MUNICIPAL - 8366431,22
IPOJUCA | PREFEITURA MUNICIPAL | CP 001/2014 | Execução de obras e serviços de controle de erosão estabilização de solos, drenagem e monitoramento pós obra através do fornecimento e aplicação de polímero acrílico denominado revestimento polimérico a serem executados em áreas de risco no Município do Ipojuca |  |  |  |  | 13.596.559/0001-78 | VIAENCOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | 054/2014 | 2014-03-17 | 2016-03-06 | 5876224.99 |  |  | 0 | 5876224.99 |  | 3.3.90.39 |  |  |  | 1002484.82 | encerrado | 468/2017 | 2017-10-05 | 302/2017 | 47444/17 | - |  | Contrato encerrado. | [6 empty] | x |  | IPOJUCA - PREFEITURA MUNICIPAL - Execução de obras e serviços de controle de erosão estabilização de solos, drenagem e monitoramento pós obra através do fornecimento e aplicação de polímero acrílico denominado revestimento polimérico a serem executados em áreas de risco no Município do Ipojuca | IPOJUCA - PREFEITURA MUNICIPAL - 054/2014 | IPOJUCA - PREFEITURA MUNICIPAL - 5876224,99
Ipojuca | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Execução das obras e Serviços de Construção de 02 (duas) Escolas públicas em Porto de Galinhas deste município. |  | REFINARIA ABREU E LIMA S.A. |  |  | 02.456.950/0001-50 | CONSTRUCIFE | 137/11 |  |  | 3278504.5 |  |  | 217910.97 | 3496415.47 | [5 empty] | 507135.22 | Identificada paralisada em 2016 | 468/2017 | 2017-10-05 | 302/2017 | 47444/17 | - |  | Contrato encerrado. | [6 empty] | x |  | Ipojuca - PREFEITURA MUNICIPAL - Execução das obras e Serviços de Construção de 02 (duas) Escolas públicas em Porto de Galinhas deste município. | Ipojuca - PREFEITURA MUNICIPAL - 137/11 | Ipojuca - PREFEITURA MUNICIPAL - 3278504,5
IPOJUCA | PREFEITURA MUNICIPAL | CP 028/2014 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM MEIO CRISTALINO FISSURADO, INCLUSIVE ELABORAÇÃO DE PERFIL GEOFÍSICO, ANÁLISE FÍSICO QUIÍMICA DA ÁGUA E OBRAS COMPLEMENTARES RELATIVAS Á PERFURAÇÃO DESSES POÇOS. |  |  |  |  | 02.286.941/0001-69 | VIA TÉCNICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | 042/2015 | 2015-04-15 | 2016-10-20 | 3334854.16 |  |  | 0 | 3334854.16 |  | 4.4.90.51 |  | 118313.82 | 118313.82 | 118313.82 | encerrado | 468/2017 | 2017-10-05 | 302/2017 | 47444/17 | - |  | Contrato encerrado. | [6 empty] | x |  | IPOJUCA - PREFEITURA MUNICIPAL - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM MEIO CRISTALINO FISSURADO, INCLUSIVE ELABORAÇÃO DE PERFIL GEOFÍSICO, ANÁLISE FÍSICO QUIÍMICA DA ÁGUA E OBRAS COMPLEMENTARES RELATIVAS Á PERFURAÇÃO DESSES POÇOS. | IPOJUCA - PREFEITURA MUNICIPAL - 042/2015 | IPOJUCA - PREFEITURA MUNICIPAL - 3334854,16
Ipojuca | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Execução das obras e serviços de conclusão do Complexo Educacional Desportivo Pedro Serafim de Souza, em Ipojuca-Sede, correspondente ao Lote 01: Conclusão das Obras do Ginásio e complementares. |  |  |  |  | 07.826.791/0001-52 | USINA DE OBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA. | 126/12 | 2012-06-29 | 2013-06-23 | 3117800 |  |  |  | 3117800 | [5 empty] | 159837.87 | Identificada paralisada em 2016 | 468/2017 | 2017-10-05 | 302/2017 | 47444/17 | - |  | Contrato encerrado. | [6 empty] | x |  | Ipojuca - PREFEITURA MUNICIPAL - Execução das obras e serviços de conclusão do Complexo Educacional Desportivo Pedro Serafim de Souza, em Ipojuca-Sede, correspondente ao Lote 01: Conclusão das Obras do Ginásio e complementares. | Ipojuca - PREFEITURA MUNICIPAL - 126/12 | Ipojuca - PREFEITURA MUNICIPAL - 3117800
Ipojuca | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Construção de 01 (um) mercado Público e 06 (seis) quiosques duplos em Ipojuca-sede |  | REFINARIA ABREU E LIMA S.A. |  |  | 02.456.950/0001-50 | CONSTRUCIFE | 019/11 |  |  | 2246440.56 |  |  | 527569.74 | 2774010.3 | [5 empty] | 362217.2 | Identificada paralisada em 2016 | 468/2017 | 2017-10-05 | 302/2017 | 47444/17 | - |  | Contrato encerrado. | [6 empty] | x |  | Ipojuca - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de 01 (um) mercado Público e 06 (seis) quiosques duplos em Ipojuca-sede | Ipojuca - PREFEITURA MUNICIPAL - 019/11 | Ipojuca - PREFEITURA MUNICIPAL - 2246440,56
Ipojuca | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Execução das obras e serviços de conclusão do Complexo Educacional Desportivo Pedro Serafim de Souza, em Ipojuca-Sede, correspondente ao Lote 02: Fornecimento e Montagem da Estrutura Metálica e Coberta do Ginásio. |  |  |  |  | 07.826.791/0001-52 | USINA DE OBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA. | 126/12 | 2012-06-29 | 2013-06-23 | 2643192.81 |  |  |  | 2643192.81 | [5 empty] | 465109.3 | Identificada paralisada em 2016 | 468/2017 | 2017-10-05 | 302/2017 | 47444/17 | - |  | Contrato encerrado. | [6 empty] | x |  | Ipojuca - PREFEITURA MUNICIPAL - Execução das obras e serviços de conclusão do Complexo Educacional Desportivo Pedro Serafim de Souza, em Ipojuca-Sede, correspondente ao Lote 02: Fornecimento e Montagem da Estrutura Metálica e Coberta do Ginásio. | Ipojuca - PREFEITURA MUNICIPAL - 126/12 | Ipojuca - PREFEITURA MUNICIPAL - 2643192,81
Ipojuca | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA MATERNIDADE DO HOSPITAL SANTO CRISTO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BONIFÁCIO, S/N, IPOJUCA-CENTRO. |  |  |  |  | 09.391.912/0001-06 | BLB ENGENHARIA LTDA | 032/2015 | 2015-03-13 | 2015-12-12 | 1957097.94 |  | 2015-12-12 | 460347.22 | 2417445.16 |  |  |  |  | 1985903.95 | 1985903.95 | Identificada paralisada em 2016 | 468/2017 | 2017-10-05 | 302/2017 | 47444/17 | Não foi identificado no TOME CONTA pagamento para esta obra. |  | Objeto concluído. | [6 empty] | x |  | Ipojuca - PREFEITURA MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA MATERNIDADE DO HOSPITAL SANTO CRISTO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BONIFÁCIO, S/N, IPOJUCA-CENTRO. | Ipojuca - PREFEITURA MUNICIPAL - 032/2015 | Ipojuca - PREFEITURA MUNICIPAL - 1957097,94
Ipojuca | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Contratação de empresa especializada na área de engenharia para execução de obras de implantação, pavimentação e drenagem do novo traçado de acesso ao Pontal de Maracaípe |  |  |  |  | 01.958.324/0001-08 | PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 166/2013 | 2013-09-26 | 2014-08-06 | 1921653 |  | 2015-01-05 | 477209.3 | 2398862.3 |  |  |  |  | 328183.05 | 2398765.03 | Identificada paralisada em 2016 | 468/2017 | 2017-10-05 | 302/2017 | 47444/17 | Não foi identificado no TOME CONTA pagamento para esta obra. |  | Contrato concluído. | [6 empty] | x |  | Ipojuca - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de empresa especializada na área de engenharia para execução de obras de implantação, pavimentação e drenagem do novo traçado de acesso ao Pontal de Maracaípe | Ipojuca - PREFEITURA MUNICIPAL - 166/2013 | Ipojuca - PREFEITURA MUNICIPAL - 1921653
Ipojuca | PREFEITURA MUNICIPAL |  | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO MUNICÍPIO DO IPOJUCA, ATRAVES DA RUA DA FEIRA E RUA DO COMÉRCIO |  |  |  |  | 08.073.264/0001-87 | CONSTRUTORA ANDRADE GUEDES | 213/2014 | 2014-08-13 | 2015-08-12 | 1847113.74 |  | 2015-11-12 | 228009.64 | 2075123.38 |  |  |  |  | 996062.72 | 1537530.53 | Identificada paralisada em 2016 | 468/2017 | 2017-10-05 | 302/2017 | 47444/17 | Não foi identificado no TOME CONTA pagamento para esta obra. |  | Contrato concluído. | [6 empty] | x |  | Ipojuca - PREFEITURA MUNICIPAL - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO MUNICÍPIO DO IPOJUCA, ATRAVES DA RUA DA FEIRA E RUA DO COMÉRCIO | Ipojuca - PREFEITURA MUNICIPAL - 213/2014 | Ipojuca - PREFEITURA MUNICIPAL - 1847113,74
Ipojuca | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Execução de Obras e Serviços de Reforma e Ampliação da Maternidade do Hospital Santo Cristo. |  |  |  |  | 08.878.019.0001/47 | JAG EMPREENDIMENTOS LTDA | 216/2013 | 2013-09-12 | 2014-07-24 | 1812809.64 |  | 2015-03-22 | 222218.44 | 2035028.08 |  |  |  |  | 0 | 975195.22 | Identificada paralisada em 2016 | 468/2017 | 2017-10-05 | 302/2017 | 47444/17 | - |  | Distrato pela secretaria de Saúde. | [6 empty] | x |  | Ipojuca - PREFEITURA MUNICIPAL - Execução de Obras e Serviços de Reforma e Ampliação da Maternidade do Hospital Santo Cristo. | Ipojuca - PREFEITURA MUNICIPAL - 216/2013 | Ipojuca - PREFEITURA MUNICIPAL - 1812809,64
Ipojuca | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Construção de Escola Municipal na localidade de Serrambi, em Ipojuca -Sede. |  | REFINARIA ABREU E LIMA S.A. |  |  | 04.297.655/0001-24 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | 049/11 |  |  | 1659949.87 |  |  | 36624.72 | 1696574.59 | [5 empty] | 1047175.79 | Identificada paralisada em 2016 | 468/2017 | 2017-10-05 | 302/2017 | 47444/17 | - |  | Contrato encerrado . | [6 empty] | x |  | Ipojuca - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de Escola Municipal na localidade de Serrambi, em Ipojuca -Sede. | Ipojuca - PREFEITURA MUNICIPAL - 049/11 | Ipojuca - PREFEITURA MUNICIPAL - 1659949,87
Ipojuca | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Execução das obras de requalificação da praça José Mário de Santana, localizada em Nossa Senhora do Ó, Ipojuca - PE |  |  |  |  | 07.693.988/0001-60 | FRF ENGENHARIA LTDA | 088/2014 | 2014-05-22 | 2014-12-21 | 1339404.78 |  | 2015-02-19 | 268618.79 | 1608023.57 |  |  |  |  | 408549.98 | 1600461.48 | Identificada paralisada em 2016 | 468/2017 | 2017-10-05 | 302/2017 | 47444/17 | Não foi identificado no TOME CONTA pagamento para esta obra. |  | Contrato concluído. | [6 empty] | x |  | Ipojuca - PREFEITURA MUNICIPAL - Execução das obras de requalificação da praça José Mário de Santana, localizada em Nossa Senhora do Ó, Ipojuca - PE | Ipojuca - PREFEITURA MUNICIPAL - 088/2014 | Ipojuca - PREFEITURA MUNICIPAL - 1339404,78
Ipojuca | PREFEITURA MUNICIPAL |  | EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL EM RUROPOLIS - IPOJUCA - PE. |  |  |  |  | 07.408.234/0001-11 | L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 293/2014 | 2014-10-17 | 2015-07-08 | 689864.28 |  | 2015-09-06 | 83273.43 | 773137.71 |  |  |  |  | 695502.46 | 767228.63 | Identificada paralisada em 2016 | 468/2017 | 2017-10-05 | 302/2017 | 47444/17 | Não foi identificado no TOME CONTA pagamento para esta obra. |  | Contrato concluído. | [6 empty] | x |  | Ipojuca - PREFEITURA MUNICIPAL - EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL EM RUROPOLIS - IPOJUCA - PE. | Ipojuca - PREFEITURA MUNICIPAL - 293/2014 | Ipojuca - PREFEITURA MUNICIPAL - 689864,28
Ipojuca | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Execução de obras de requalificação de 06 praças no Município do Ipojuca - Lote 2 |  |  |  |  | 09.391.912/0001-06 | BLB ENGENHARIA LTDA | 132/2014 | 2014-06-04 | 2014-10-30 | 634347.93 |  | 2015-03-15 | 77611.44 | 711959.37 |  |  |  |  | 539873.41 | 692750.37 | Identificada paralisada em 2016 | 468/2017 | 2017-10-05 | 302/2017 | 47444/17 | Não foi identificado no TOME CONTA pagamento para esta obra. |  | Contrato concluído. | [6 empty] | x |  | Ipojuca - PREFEITURA MUNICIPAL - Execução de obras de requalificação de 06 praças no Município do Ipojuca - Lote 2 | Ipojuca - PREFEITURA MUNICIPAL - 132/2014 | Ipojuca - PREFEITURA MUNICIPAL - 634347,93
Ipojuca | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Execução de obras de reforma e ampliaçao do Posto de Saúde da Família(PSF) - Engenho Maranhão, no Município do Ipojuca |  |  |  |  | 11.520.665/0001-42 | CONSTRUTORA SAM LTDA. | 074/2014 | 2014-01-24 | 2014-06-22 | 412774.11 |  | 2015-04-23 | 200745.55 | 613519.66 |  |  |  |  | 361580.44 | 609969.3 | Identificada paralisada em 2016 | 468/2017 | 2017-10-05 | 302/2017 | 47444/17 | Não foi identificado no TOME CONTA pagamento para esta obra. |  | Contrato concluído. | [6 empty] | x |  | Ipojuca - PREFEITURA MUNICIPAL - Execução de obras de reforma e ampliaçao do Posto de Saúde da Família(PSF) - Engenho Maranhão, no Município do Ipojuca | Ipojuca - PREFEITURA MUNICIPAL - 074/2014 | Ipojuca - PREFEITURA MUNICIPAL - 412774,11
IPOJUCA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 007/2013 | Execução das obras de reforma e ampliação do Posto de Saúde da Família(PSF) - Maracaípe, Ipojuca -PE |  |  |  |  | 11.520.665/0001-42 | CONSTRUTORA SAM LTDA. | 075/2014 | 2014-01-24 | 2014-06-22 | 485467.54 |  | 18.01.2015 | 0 | 485467.54 |  | 4.4.90.51 |  |  |  |  | a iniciar | 468/2017 | 2017-10-05 | 302/2017 | 47444/17 | Obra não foi iniciada. |  | A secretaria de Saúde licitou um projeto remanescente da gestão anterior, e posteriormente verificou que o mesmo não atende as necessidades do programa de gestão, portanto não emitiu a referida ordem de serviço. | [5 empty] | x |  |  | IPOJUCA - PREFEITURA MUNICIPAL - Execução das obras de reforma e ampliação do Posto de Saúde da Família(PSF) - Maracaípe, Ipojuca -PE | IPOJUCA - PREFEITURA MUNICIPAL - 075/2014 | IPOJUCA - PREFEITURA MUNICIPAL - 485467,54
Ipojuca | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Execução de obras de requalificação de 06 praças no Município do Ipojuca - Lote 1 |  |  |  |  | 09.391.912/0001-06 | BLB ENGENHARIA LTDA | 131/2014 | 2014-06-04 | 2015-02-13 | 353076.49 |  | 2015-03-15 | 59120.96 | 412197.45 |  |  |  |  | 84751.64 | 403184.83 | Identificada paralisada em 2016 | 468/2017 | 2017-10-05 | 302/2017 | 47444/17 | Não foi identificado no TOME CONTA pagamento para esta obra. |  | Contrato concluído. | [6 empty] | x |  | Ipojuca - PREFEITURA MUNICIPAL - Execução de obras de requalificação de 06 praças no Município do Ipojuca - Lote 1 | Ipojuca - PREFEITURA MUNICIPAL - 131/2014 | Ipojuca - PREFEITURA MUNICIPAL - 353076,49
Ipojuca | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Execução de serviços de contenção de encostas, drenagem e pavimentação da Travessa Campo do Avião, passeio e escadaria de acesso, no Distrito de Ipojuca Sede, Ipojuca-PE |  |  |  |  | 04.891.901/0001-71 | CC ESTRADA CONSTRUTORA LTDA | 135/2014 | 2014-06-04 | 2015-04-29 | 357203.28 |  | 2015-09-26 |  | 357203.28 |  |  |  |  | 250517.51 | 284866.31 | Identificada paralisada em 2016 | 468/2017 | 2017-10-05 | 302/2017 | 47444/17 | - |  | contrato encerrado. | [6 empty] | x |  | Ipojuca - PREFEITURA MUNICIPAL - Execução de serviços de contenção de encostas, drenagem e pavimentação da Travessa Campo do Avião, passeio e escadaria de acesso, no Distrito de Ipojuca Sede, Ipojuca-PE | Ipojuca - PREFEITURA MUNICIPAL - 135/2014 | Ipojuca - PREFEITURA MUNICIPAL - 357203,28
Ipojuca | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Execução de obras de requalificação de 06 praças no Município do Ipojuca - Lote 3 |  |  |  |  | 09.391.912/0001-06 | BLB ENGENHARIA LTDA | 133/2014 | 2014-06-04 | 2015-02-13 | 242550.44 |  | 2015-03-04 | 34481.95 | 277032.39 |  |  |  |  | 58412.03 | 276573.16 | Identificada paralisada em 2016 | 468/2017 | 2017-10-05 | 302/2017 | 47444/17 | Não foi identificado no TOME CONTA pagamento para esta obra. |  | Contrato concluído. | [6 empty] | x |  | Ipojuca - PREFEITURA MUNICIPAL - Execução de obras de requalificação de 06 praças no Município do Ipojuca - Lote 3 | Ipojuca - PREFEITURA MUNICIPAL - 133/2014 | Ipojuca - PREFEITURA MUNICIPAL - 242550,44
IPOJUCA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 009/2013 | Execução das obras de reforma e ampliação do Posto de saúde da família(PSF) Mãe Nita e D. da Paz( Praça da Santa), Ipojuca - PE |  |  |  |  | 11.520.665/0001-42 | CONSTRUTORA SAM LTDA. | 073/2014 | 2014-01-24 | 2014-08-21 | 101295.64 |  | 19.03.2015 | 0 | 101295.64 |  | 4.4.90.51 |  |  |  |  | a iniciar | 468/2017 | 2017-10-05 | 302/2017 | 47444/17 | Obra não foi iniciada. |  | A secretaria de Saúde licitou um projeto remanescente da gestão anterior, e posteriormente verificou que o mesmo não atende as necessidades do programa de gestão, portanto não emitiu a referida ordem de serviço. | [5 empty] | x |  |  | IPOJUCA - PREFEITURA MUNICIPAL - Execução das obras de reforma e ampliação do Posto de saúde da família(PSF) Mãe Nita e D. da Paz( Praça da Santa), Ipojuca - PE | IPOJUCA - PREFEITURA MUNICIPAL - 073/2014 | IPOJUCA - PREFEITURA MUNICIPAL - 101295,64
IPUBI | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 001/2016 |  | 9188/2014 | FNDE | 1959902.26 | 224323.75 | 02.262.405/0001-23 | AVANÇAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA – EPP | 02/2016 | 2016-03-14 | 2017-01-08 | 2155169.75 | 2017-11-16 | 300 DIAS | 0 | 2155169.75 |  | 4.4.90.51.00 | 190951.21 | 190951.21 | 190951.21 | 190951.21 | EM ANDAMENTO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | IPUBI - PREFEITURA MUNICIPAL - | IPUBI - PREFEITURA MUNICIPAL - 02/2016 | IPUBI - PREFEITURA MUNICIPAL - 2155169,75
IPUBI | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 006/2014 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À CONSTRUÇAO DE 04 (QUATRO) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS, SENDO 02 (DUAS) NO DISTRITO DE SERROLÂNDIA : 01 (UMA) NA RUA ANTONIO CHIQUINHO (UBS – 01) E 01 (UMA) NA VILA MANAÍBA (UBS – 02) E, 02 (DUAS) NA SEDE DO MUNICIPIO: 01 (UMA) NA VILA POÇO VERDE, NA RUA MANOEL MATIAS (UBS – 03) E 01 (UMA) NO JARDIM SIQUEIRA, NA RUA MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA (UBS – 04). |  | FNS – MINISTÉRIO DA SAÚDE | 1632000 | 166537.58 | 10.528.956/0001-14 | CONSTRUTORA E LOCADORA NORBERTO MACEDO LTDA – ME | 072/2014 | 2014-10-17 | 2015-10-17 | 1794076.24 | 2016-02-24 | 365 DIAS | 4461.34 | 1798537.58 |  | 4.4.90.51.00 | 163199.37 | 163199.37 | 163199.37 | 1614844.38 | PARALISADA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | IPUBI - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À CONSTRUÇAO DE 04 (QUATRO) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS, SENDO 02 (DUAS) NO DISTRITO DE SERROLÂNDIA : 01 (UMA) NA RUA ANTONIO CHIQUINHO (UBS – 01) E 01 (UMA) NA VILA MANAÍBA (UBS – 02) E, 02 (DUAS) NA SEDE DO MUNICIPIO: 01 (UMA) NA VILA POÇO VERDE, NA RUA MANOEL MATIAS (UBS – 03) E 01 (UMA) NO JARDIM SIQUEIRA, NA RUA MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA (UBS – 04). | IPUBI - PREFEITURA MUNICIPAL - 072/2014 | IPUBI - PREFEITURA MUNICIPAL - 1794076,24
IPUBI | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 020/2011 | EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, RELATIVO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS JOAQUIM ALVES DA COSTA: RAIMUNDA DARQUIRIA DA SILVA: SIQUEIRA CAMPOS: DR. DIORGENES FERNANDES (VILA SOSSEGO) PRINCIPAL TRAVESSA PRINCIPAL 2 ( VILA POÇO VERDE) ACESSO ESORREGO (NAVILA POÇO VERDE) MORRO SÃO TADEU (NA VILA POÇO VERDE); MORRO SÃO TADEU (NA VILA POÇO VERDE (VILA POÇO VERDE); CONCLUSÃO DA AVENIDA JOÃO EUGENIO; CONCLUSÃO DA AVENIDA GETULIO VARGAS; JOAQUIM ALVES DA COSTA; SÃO CRISTOVÃO; RUA 2,3,4,5 E 6 ( NO BAIRRO JARDIM ROCHA ) PADRE GALVÃO MARCELINO DA SILVA MUDO; RUA 09 E 10 (NO JARDIM MIRANDA); RUA 06 COHAB 2; TRAVESSA JOÃO EUGENIO; PROJETADA 9 (ANTENA); TAMBURIL; TRAVESSA TAMBURIL TRAVESSACEMITERIO 1 E 2 TRAVESSA DA ANTENA). NA SEDE DO MUNICIPIO. | 298.227-16/2009 | MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1170000 | 61803.74 | 10.528.956/0001-14 | CONSTRUTORA E LOCADORA NORBERTO MACEDO LTDA – ME | 046/2011 | 2011-04-18 | 2011-09-15 | 1231803.74 | 2015-10-24 | 900 DIAS | 37991.16 | 1269794.9 |  | 4.4.90.51.00 |  |  |  | 938806.72 | CONCLUÍDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | IPUBI - PREFEITURA MUNICIPAL - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, RELATIVO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS JOAQUIM ALVES DA COSTA: RAIMUNDA DARQUIRIA DA SILVA: SIQUEIRA CAMPOS: DR. DIORGENES FERNANDES (VILA SOSSEGO) PRINCIPAL TRAVESSA PRINCIPAL 2 ( VILA POÇO VERDE) ACESSO ESORREGO (NAVILA POÇO VERDE) MORRO SÃO TADEU (NA VILA POÇO VERDE); MORRO SÃO TADEU (NA VILA POÇO VERDE (VILA POÇO VERDE); CONCLUSÃO DA AVENIDA JOÃO EUGENIO; CONCLUSÃO DA AVENIDA GETULIO VARGAS; JOAQUIM ALVES DA COSTA; SÃO CRISTOVÃO; RUA 2,3,4,5 E 6 ( NO BAIRRO JARDIM ROCHA ) PADRE GALVÃO MARCELINO DA SILVA MUDO; RUA 09 E 10 (NO JARDIM MIRANDA); RUA 06 COHAB 2; TRAVESSA JOÃO EUGENIO; PROJETADA 9 (ANTENA); TAMBURIL; TRAVESSA TAMBURIL TRAVESSACEMITERIO 1 E 2 TRAVESSA DA ANTENA). NA SEDE DO MUNICIPIO. | IPUBI - PREFEITURA MUNICIPAL - 046/2011 | IPUBI - PREFEITURA MUNICIPAL - 1231803,74
IPUBI | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 002/2012 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À CONSTRUÇAO DE 01 (UMA) CRECHE TIPO C NA SEDE DO MUNICIPIO. |  | FNDE | 620702.52 |  | 09.366.989/0001-26 | LARGEM INCORPORAÇÕES E EVENTOS LTDA | 004/2012 | 2012-02-09 | 2012-10-06 | 620702.52 | 2016-01-19 | 1200 DIAS | 110458.7 | 731161.22 |  | 4.4.90.51.00 |  |  |  | 436928.16 | PARALISADA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | IPUBI - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À CONSTRUÇAO DE 01 (UMA) CRECHE TIPO C NA SEDE DO MUNICIPIO. | IPUBI - PREFEITURA MUNICIPAL - 004/2012 | IPUBI - PREFEITURA MUNICIPAL - 620702,52
IPUBI | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 039/2013 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À CONSTRUÇAO DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA COBERTA NO DISTRITO DE SERRA BRANCA. |  | FNDE | 506139.74 | 75060.49 | 10.528.956/0001-14 | CONSTRUTORA E LOCADORA NORBERTO MACEDO LTDA – ME | 099/2013 | 2013-12-16 | 2014-09-12 | 506139.74 | 2016-07-11 | 810 DIAS | 75060.49 | 581200.23 |  | 4.4.90.51.00 |  |  |  | 205574.25 | PARALISADA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | IPUBI - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À CONSTRUÇAO DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA COBERTA NO DISTRITO DE SERRA BRANCA. | IPUBI - PREFEITURA MUNICIPAL - 099/2013 | IPUBI - PREFEITURA MUNICIPAL - 506139,74
IPUBI | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 031/2014 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA NILZA LINS, NA RUA DO MERCADO, CENTRO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 080/2014 | FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL – FEM | 243712.05 | 6869.28 | 10.528.956/0001-14 | CONSTRUTORA E LOCADORA NORBERTO MACEDO LTDA – ME | 078/2014 | 2014-11-10 | 2015-05-09 | 250581.33 | 2016-08-11 |  | 0 | 250581.33 |  | 4.4.90.51.00 | 160138.72 | 160138.72 | 160138.72 | 160138.72 | PARALISADA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | IPUBI - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA NILZA LINS, NA RUA DO MERCADO, CENTRO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | IPUBI - PREFEITURA MUNICIPAL - 078/2014 | IPUBI - PREFEITURA MUNICIPAL - 250581,33
IPUBI | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 030/2014 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À CONSTRUÇAO DE 01 (UMA) PRAÇA DE SÃO JOSÉ NA RUA ADÉLIA MARINHO CHAVES, JARDIM ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 080/2014 | FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL – FEM | 148932.58 | 2014.39 | 10.528.956/0001-14 | CONSTRUTORA E LOCADORA NORBERTO MACEDO LTDA – ME | 077/2014 | 2014-11-10 | 2015-05-09 | 148932.58 | 2016-06-03 |  | 2014.39 | 150946.97 |  | 4.4.90.51.00 | 61058.62 | 3505.4 | 3505.4 | 91373.93 | CONCLUÍDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | IPUBI - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À CONSTRUÇAO DE 01 (UMA) PRAÇA DE SÃO JOSÉ NA RUA ADÉLIA MARINHO CHAVES, JARDIM ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | IPUBI - PREFEITURA MUNICIPAL - 077/2014 | IPUBI - PREFEITURA MUNICIPAL - 148932,58
Itacuruba | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Construção do espaço de Educação Infantil - Proinfância tipo C, padrão FNDE |  |  |  |  | 35.445.519/0001-68 | ADM. LARANJEIRA LTDA | 2011 | 2011-11-01 | 2012-02-29 | 618980.26 |  |  |  | 618980.26 | [5 empty] | 453474.61 | Inacabada | [5 empty] | Obra paralisada há vários exercício, faltando muito pouco para conclusãos. (AM - EAUD 6742) | [7 empty] | x |  | Itacuruba - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção do espaço de Educação Infantil - Proinfância tipo C, padrão FNDE | Itacuruba - PREFEITURA MUNICIPAL - 2011 | Itacuruba - PREFEITURA MUNICIPAL - 618980,26
Itacuruba | PREFEITURA MUNICIPAL |  | PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS PEDRO PEREIRA LIMA E JOSÉ LINO |  | MIN. DAS CIDADES – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |  |  | 35.445.519/0001-68 | ADM. LARANJEIRA LTDA | 2011 | 2011-06-27 | 2011-10-25 | 303289.43 | 2015-10-11 | 2011-10-25 |  | 303289.43 |  |  |  |  | 86770.34 | 86770.34 | Identificada paralisada em 2016 | 470/2017 | 2017-10-09 | 243/2017 | 48038/2017 |  | Obra paralisada há vários exercícios devido a falta de recursos federais. (AM - EAUD 6742) | [7 empty] | X |  | Itacuruba - PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS PEDRO PEREIRA LIMA E JOSÉ LINO | Itacuruba - PREFEITURA MUNICIPAL - 2011 | Itacuruba - PREFEITURA MUNICIPAL - 303289,43
Itacuruba | PREFEITURA MUNICIPAL |  | PORTAL DE ENTRADA DO MUNICÍPIO |  | MIN. TURISMO – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |  |  | 70.235.809/0001-88 | LAROCERIE CONSTRUÇÃO E PROJETOS LTDA | 2013 | 2013-06-21 | 2013-12-18 | 216546.76 | 2015-02-12 | 2013-12-18 |  | 216546.76 |  |  |  |  | 58197.19 | 58197.19 | Identificada paralisada em 2016 | 470/2017 | 2017-10-09 | 243/2017 | 48038/2017 | Segundo tome conta, o pagamento realizado corresponde a aproximadamente 37% do valor contratual | Obra paralisada, embargo do DNIT, por inadequações de projeto. (AM - EAUD 6742) | Finalizada (redução de meta) | [6 empty] | X |  | Itacuruba - PREFEITURA MUNICIPAL - PORTAL DE ENTRADA DO MUNICÍPIO | Itacuruba - PREFEITURA MUNICIPAL - 2013 | Itacuruba - PREFEITURA MUNICIPAL - 216546,76
Itacuruba | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLI ESPORTIVA |  | MIN. ESPORTE – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |  |  | 35.445.519/0001-68 | ADM. LARANJEIRA LTDA | 2011 | 2011-04-22 | 2011-08-20 | 132392.42 | 2015-06-30 | 2011-08-20 |  | 132392.42 |  |  |  |  | 37703.15 | 37703.15 | Identificada paralisada em 2016 | 470/2017 | 2017-10-09 | 243/2017 | 48038/2017 | Segundo tome conta, foi pago R$ 162.222,06 entre os anos de 2014 e 2015. | Obra paralisada há vários exercícios. (AM - EAUD 6742) | Distrato | [6 empty] | x |  | Itacuruba - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLI ESPORTIVA | Itacuruba - PREFEITURA MUNICIPAL - 2011 | Itacuruba - PREFEITURA MUNICIPAL - 132392,42
Itambé | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO |  | SEPLAG/FEM 02 |  |  | 17.268.623/0001 | PLANCON PLANEJAMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 001/2015 | 2015-01-23 | 2015-07-22 | 1201508.79 | 2015-06-30 | 2016-07-16 |  | 1201508.79 |  |  |  |  | 371587.91 | 371587.91 | Identificada paralisada em 2016 | 472/2017 | 2017-10-06 | 256/2017 | 47779/17 | Obra declaradamente paralisada no Ofício de resposta. |  | Diante de irregularidades apontadas na prestação de contas e de sua execução, a Prefeitura Municipoal encaminhou denúncia ao TCE-PE, bem como, solicitou uma auditoria juntamente a SEPLAG, a fim de que seja aferida sobre a regularidade ou não da execução do presente contrato. A Gestão aguarda a conclusão da auditoria solicitada, para dar andamento a execução das obras, a fim de prevenir responsabilidades. | [6 empty] | x |  | Itambé - PREFEITURA MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO | Itambé - PREFEITURA MUNICIPAL - 001/2015 | Itambé - PREFEITURA MUNICIPAL - 1201508,79
Itambé | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PADRÃO I |  | MINISTERIO DA SAUDE |  |  | 10.319.901/0001-02 | C.R.C CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 020/2014 | 2014-08-25 | 2015-02-21 | 1009764.23 |  | 2016-02-16 |  | 1009764.23 |  |  |  |  | 38391.7 | 154467.37 | Identificada paralisada em 2016 | 472/2017 | 2017-10-06 | 256/2017 | 47779/17 | Na data do ofício, a obra, segundo o ofício de resposta, ainda estava paralisada. |  | A obra foi paralisada em 18/08/2015. A empresa contratada foi notificada para esclarecer algumas irregularidades acerca de sua execução. O que resultou em um acordo para retomada da obra até o início de outubro, sob pena de rescisão de contrato. | [6 empty] | x |  | Itambé - PREFEITURA MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PADRÃO I | Itambé - PREFEITURA MUNICIPAL - 020/2014 | Itambé - PREFEITURA MUNICIPAL - 1009764,23
Itambé | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO |  | SEPLAG/FEM 01 |  |  | 17.268.623/0001 | PLANCON PLANEJAMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 049/2014 | 2014-06-26 | 2014-09-24 | 739895.63 | 2015-01-30 | 2016-03-17 |  | 739895.63 |  |  |  |  | 0 | 450280.67 | Identificada paralisada em 2016 | 472/2017 | 2017-10-06 | 256/2017 | 47779/17 | Obra declaradamente paralisada no Ofício de resposta. |  | Diante de irregularidades apontadas na prestação de contas e de sua execução, a Prefeitura Municipoal encaminhou denúncia ao TCE-PE, bem como, solicitou uma auditoria juntamente a SEPLAG, a fim de que seja aferida sobre a regularidade ou não da execução do presente contrato. A Gestão aguarda a conclusão da auditoria solicitada, para dar andamento a execução das obras, a fim de prevenir responsabilidades. | [6 empty] | x |  | Itambé - PREFEITURA MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO | Itambé - PREFEITURA MUNICIPAL - 049/2014 | Itambé - PREFEITURA MUNICIPAL - 739895,63
Itambé | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO |  | FNDE |  |  | 11.622.715/0001-00 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA C.R.C. – LTDA-ME | 004/14 | 2014-01-23 | 2014-10-20 | 507921.03 | 2015-02-06 | 2016-04-12 |  | 507921.03 |  |  |  |  | 16431.6 | 260742.33 | Identificada paralisada em 2016 | 472/2017 | 2017-10-06 | 256/2017 | 47779/17 | Obra declaradamente paralisada no Ofício de resposta. Em relação ao novo processo licitatório, não foi enviado nenhum comprovante para afirmar que a licitação está em andamento. Portanto, obra paralisada. |  | A obra foi paralisada na Gestão 2013/2016, havendo na mesma gestão a rescisão contratual. Para sua retomada e conclusão, já está em andamento para processo licitatório objetivando uma nova contratação. | [6 empty] | x |  | Itambé - PREFEITURA MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO | Itambé - PREFEITURA MUNICIPAL - 004/14 | Itambé - PREFEITURA MUNICIPAL - 507921,03
Itambé | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE IBIRANGA. |  | MINISTERIO DA SAUDE |  |  | 07.468.034/0001-54 | CONSTRUTORA ASSIS LOPES LTDA | 004/2012 | 2012-03-26 | 2012-08-23 | 252345.51 | 2015-03-12 | 2015-08-08 |  | 252345.51 |  |  |  |  | 5259.19 | 154876.85 | Identificada paralisada em 2016 | 472/2017 | 2017-10-06 | 256/2017 | 47779/17 | Obra declaradamente paralisada no ofício de resposta. |  | Obra paralisada desde 2015 | [6 empty] | x |  | Itambé - PREFEITURA MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE IBIRANGA. | Itambé - PREFEITURA MUNICIPAL - 004/2012 | Itambé - PREFEITURA MUNICIPAL - 252345,51
Itapetim | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Contratação de empresa especializada para execuão da obra de construção de espaços educativos, conforme projeto básico de engenharia. |  | Recursos - FNDE |  |  | 12.505.080/0001-16 | Itapajeú Construções e Projetos Ltda EPP | 113/14 CPL | 2014-08-26 | 2015-05-26 | 3432920.44 |  |  |  | 3432920.44 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | 473/2017 | 2017-09-20 | 007/2017 | 43916/17 | O último empenho que consta no Tome Conta ocorreu em 23/10/15. Como não foram prestados maiores esclarecimentos, a obra permanece paralisada. |  | Obra em andamento. | [6 empty] | X |  | Itapetim - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de empresa especializada para execuão da obra de construção de espaços educativos, conforme projeto básico de engenharia. | Itapetim - PREFEITURA MUNICIPAL - 113/14 CPL | Itapetim - PREFEITURA MUNICIPAL - 3432920,44
Itapetim | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Execução dos serviços de construção de escola com 4 salas padrão FNDE. |  | Recursos - FNDE |  |  | 13.477.111/0001-35 | Construtora Canteiro de Obras Ltda. ME. | 131/14 CPL | 2014-09-30 | 2015-06-30 | 861773.08 |  |  |  | 861773.08 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | 473/2017 | 2017-09-20 | 007/2017 | 43916/17 | Segundo o Tome Conta, foram pagos R$ 467.924,00 do contrato de R$ 861.773,08. Diferentemente do que está informado no Mapa fornecido. Além disso, o último empenho ocorreu em 06/04/16. Como não foram prestados maiores esclarecimentos, a obra permanece como paralisada. |  | Obra em andamento. | [6 empty] | X |  | Itapetim - PREFEITURA MUNICIPAL - Execução dos serviços de construção de escola com 4 salas padrão FNDE. | Itapetim - PREFEITURA MUNICIPAL - 131/14 CPL | Itapetim - PREFEITURA MUNICIPAL - 861773,08
Itapetim | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Execução dos serviços da obra de construção da Praça do Conjunto Habitacional Governador Miguel Arraes de Alencar, conforme Projeto de básico de Engenharia. |  |  |  |  | 12.505.080/0001-16 | Itapajeú Construções e Projetos Ltda EPP | 127/14 CPL | 2014-09-16 | 2015-09-11 | 520566.03 |  |  |  | 520566.03 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | 473/2017 | 2017-09-20 | 007/2017 | 43916/17 | De acordo com o Tome Conta, foi efetuado o pagamento de R$ 446.361,51. Diferindo assim do que foi informado como resposta ao ofício TCE (R$ 474.869,66). Não foi fornecido comprovante de pagamento, nem esclarecido o porquê do saldo do contrato. |  | Obra concluída. |  |  | X | [5 empty] | Itapetim - PREFEITURA MUNICIPAL - Execução dos serviços da obra de construção da Praça do Conjunto Habitacional Governador Miguel Arraes de Alencar, conforme Projeto de básico de Engenharia. | Itapetim - PREFEITURA MUNICIPAL - 127/14 CPL | Itapetim - PREFEITURA MUNICIPAL - 520566,03
Itapetim | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Execução da obra de construção de uma quadra escolar coberta com vestiário. |  | Recursos - FNDE |  |  | 13.477.111/0001-35 | Construtora Canteiro de Obras Ltda. ME. | 112/14 CPL | 2014-08-13 | 2015-08-13 | 499431.39 |  |  |  | 499431.39 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | 473/2017 | 2017-09-20 | 007/2017 | 43916/17 | O pagamento verificado com o Tome Conta coincide com o que foi dito em resposta ao ofício TCE. |  | Obra em andamento. |  | X | [6 empty] | Itapetim - PREFEITURA MUNICIPAL - Execução da obra de construção de uma quadra escolar coberta com vestiário. | Itapetim - PREFEITURA MUNICIPAL - 112/14 CPL | Itapetim - PREFEITURA MUNICIPAL - 499431,39
Itapetim | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Execução dos serviços de construção de ponte em concreto armado, conforme projeto básico de engenharia. |  | Recursos - FEM |  |  | 12.505.080/0001-16 | Itapajeú Construções e Projetos Ltda EPP | 143/14 CPL | 2014-10-20 | 2015-05-20 | 187542.89 |  |  |  | 187542.89 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | 473/2017 | 2017-09-20 | 007/2017 | 43916/17 | De acordo com o Tome Conta, o pagamento realizado foi de R$ 187.542,89, o que confere com o que foi informado em resposta ao ofício TCE. Desta forma, a obra está concluída. |  | Obra concluída. |  |  | X | [5 empty] | Itapetim - PREFEITURA MUNICIPAL - Execução dos serviços de construção de ponte em concreto armado, conforme projeto básico de engenharia. | Itapetim - PREFEITURA MUNICIPAL - 143/14 CPL | Itapetim - PREFEITURA MUNICIPAL - 187542,89
Itapetim | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Execução dos serviços de extração de rochas em áreas públicas do município. |  |  |  |  | 13.477.111/0001-35 | Construtora Canteiro de Obras Ltda. ME. | 142/14 CPL | 2014-10-17 | 2015-01-16 | 143580 |  |  |  | 143580 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | 473/2017 | 2017-09-20 | 007/2017 | 43916/17 | Foi verificado o pagamento no Tome Conta de R$ 47.940,00, conforme informado em resposta ao ofício TCE. No entanto, faltaram maiores informações a respeito do saldo de contrato. |  | Obra concluída. |  |  | X | [5 empty] | Itapetim - PREFEITURA MUNICIPAL - Execução dos serviços de extração de rochas em áreas públicas do município. | Itapetim - PREFEITURA MUNICIPAL - 142/14 CPL | Itapetim - PREFEITURA MUNICIPAL - 143580
Itapetim | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Execução dos serviços de projeto de adequação de edificação do antigo matadouro para implantação de Unidade de Confecção de Roupas. |  |  |  |  | 01.702.749/0001-43 | Tradição Serviços Ltda. | 144/14 CPL | 2014-10-21 | 2015-02-20 | 138463.23 |  |  |  | 138463.23 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | 473/2017 | 2017-09-20 | 007/2017 | 43916/17 | De acordo com o Tome Conta foram pagos R$ 122.690,70, ratificando o que foi informado em resposta ao ofício TCE. No entanto, não foram prestados maiores esclarecimentos a respeito do saldo de contrato. |  | Obra concluída. |  |  | X | [5 empty] | Itapetim - PREFEITURA MUNICIPAL - Execução dos serviços de projeto de adequação de edificação do antigo matadouro para implantação de Unidade de Confecção de Roupas. | Itapetim - PREFEITURA MUNICIPAL - 144/14 CPL | Itapetim - PREFEITURA MUNICIPAL - 138463,23
Itapetim | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos graníticos. |  | Recursos - FEM |  |  | 17.534.592/000124 | MASA Engenharia e Construções LTDA EPP | 128/14 CPL | 2014-09-16 | 2015-03-16 | 133224.48 |  |  |  | 133224.48 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | 473/2017 | 2017-09-20 | 007/2017 | 43916/17 | Existe saldo de contrato, mas não foi apresentada justificativa. Além disso, no Tome Conta está informado o pagamento de R$ 122.693,89, diferentemente do que foi informado em resposta ao ofício TCE (R$ 129.332,47). |  | Obra concluída. |  |  | X | [5 empty] | Itapetim - PREFEITURA MUNICIPAL - Execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos graníticos. | Itapetim - PREFEITURA MUNICIPAL - 128/14 CPL | Itapetim - PREFEITURA MUNICIPAL - 133224,48
Itapetim | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Contratação de empresa para execução dos serviços de implantação de garagem municipal. |  |  |  |  | 17.534.592/0001-24 | MASA Engenharia e Construções LTDA EPP | 91/14 CPL | 2014-06-23 | 2014-09-23 | 50138.99 |  | 2014-12-23 |  | 50138.99 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | 473/2017 | 2017-09-20 | 007/2017 | 43916/17 | De acordo com o Tome Conta foram pagos R$ 54.235,06. Ratificando assim o que foi informado em resposta ao ofício do TCE. Deste modo, a obra está concluída. |  | Obra concluída. |  |  | X | [5 empty] | Itapetim - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de empresa para execução dos serviços de implantação de garagem municipal. | Itapetim - PREFEITURA MUNICIPAL - 91/14 CPL | Itapetim - PREFEITURA MUNICIPAL - 50138,99
Itapetim | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Execução dos serviços de extração de rochas em diversas ruas do município. |  |  |  |  | 10.565.011/0001-72 | Planalto Pajeú Empreendomentos Ltda. | 129/14 CPL | 2014-09-23 | 2014-10-23 | 34958.98 |  |  |  | 34958.98 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | 473/2017 | 2017-09-20 | 007/2017 | 43916/17 | O que foi verificado no Tome Conta coincide com o que foi dito em resposta ao ofício TCE. Faltaram maiores esclarecimentos a respeito do saldo de contrato. |  | Obra concluída. |  |  | X | [5 empty] | Itapetim - PREFEITURA MUNICIPAL - Execução dos serviços de extração de rochas em diversas ruas do município. | Itapetim - PREFEITURA MUNICIPAL - 129/14 CPL | Itapetim - PREFEITURA MUNICIPAL - 34958,98
Itapetim | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Serviços de complemento de pavmentação em paralelepípedos graníticos das Rua Projetadas 01,02,03,04 e 05 do Conjunto Habitacional Governador Miguel Arraes de Alencar. |  |  |  |  | 10.565.011/0001-72 | Planalto Pajeú Empreendomentos Ltda. | 92/14 CPL | 2014-06-23 | 2014-07-23 | 25084.8 |  |  |  | 25084.8 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | 473/2017 | 2017-09-20 | 007/2017 | 43916/17 |  |  | Contrato cancelado. | [6 empty] | X |  | Itapetim - PREFEITURA MUNICIPAL - Serviços de complemento de pavmentação em paralelepípedos graníticos das Rua Projetadas 01,02,03,04 e 05 do Conjunto Habitacional Governador Miguel Arraes de Alencar. | Itapetim - PREFEITURA MUNICIPAL - 92/14 CPL | Itapetim - PREFEITURA MUNICIPAL - 25084,8
Itapetim | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Execução dos serviçoas de rampa de Acessibilidade da Creche Tipo "B", no Povoado de Piedade, Município de Itapetim. |  |  |  |  | 13.477.111/0001-35 | Construtora Canteiro de Obras Ltda. ME. | 136/14 CPL | 2014-10-10 | 2014-11-10 | 14746.31 |  |  |  | 14746.31 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | 473/2017 | 2017-09-20 | 007/2017 | 43916/17 | No Tome conta foi verificado o pagamento de R$ 11.816,07, o que difere do que foi informado em resposta ao ofício TCE (R$ 14.746,31). |  | Obra concluída. |  |  | X | [5 empty] | Itapetim - PREFEITURA MUNICIPAL - Execução dos serviçoas de rampa de Acessibilidade da Creche Tipo "B", no Povoado de Piedade, Município de Itapetim. | Itapetim - PREFEITURA MUNICIPAL - 136/14 CPL | Itapetim - PREFEITURA MUNICIPAL - 14746,31
Itapissuma | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIOS, PARA PRÁTICA DE ESPORTES NA ESCOLA DILMA CECÍLIA NO DISTRITO DE BOTAFOGO NO MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA/PE. |  | FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO)/IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLAR |  |  | 02.072.733/0001-68 | TRENA CONSTRUÇÃO LTDA | 027/2012 | 2012-05-18 | 2013-02-12 | 497898.08 | 31/03/2013 | 2016-01-28 | 0 | 497898.08 |  |  |  |  | 0 | 398860.26 | Identificada paralisada em 2016 | 474/2017 | 2017-09-28 | 148/2017 | 45939/17 | - |  | Obra paralisada. | [6 empty] | x |  | Itapissuma - PREFEITURA MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIOS, PARA PRÁTICA DE ESPORTES NA ESCOLA DILMA CECÍLIA NO DISTRITO DE BOTAFOGO NO MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA/PE. | Itapissuma - PREFEITURA MUNICIPAL - 027/2012 | Itapissuma - PREFEITURA MUNICIPAL - 497898,08
Itapissuma | PREFEITURA MUNICIPAL |  | REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS |  | XXXXX |  |  | 09.531.960/0001-52 | IG CONSTRUTORA LTDA | 60/2014 | 2014-11-12 | 2014-12-27 | 118255.23 | 27/12/2014 | 2015-08-09 | 17808.6 | 136063.83 |  |  |  |  | 99132.97 | 99132.97 | Identificada paralisada em 2016 | 474/2017 | 2017-09-28 | 148/2017 | 45939/17 | Há saldo de contrato de R$ 11.879,76 que não foi justificado pelo município. |  | Obra concluída. | [6 empty] | x |  | Itapissuma - PREFEITURA MUNICIPAL - REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | Itapissuma - PREFEITURA MUNICIPAL - 60/2014 | Itapissuma - PREFEITURA MUNICIPAL - 118255,23
Itapissuma | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Reforma da USF do Distrito de Mangabeira |  | Ministério da Saúde |  |  | 09.531.960/0001-52 | IG Construtora LTDA | 109/20 12 | 2012-09-13 | 2012-12-12 | 57399.7 | 2015-03-03 | 2014-12-02 |  | 57399.7 | [5 empty] | 43156.67 | Identificada paralisada em 2016 | 474/2017 | 2017-09-28 | 148/2017 | 45939/17 | No TOME CONTA só mostra uma liquidação no dia 21/01/2013 no valor de R$ 17.739,22. |  | Obra concluída. | [6 empty] | x |  | Itapissuma - PREFEITURA MUNICIPAL - Reforma da USF do Distrito de Mangabeira | Itapissuma - PREFEITURA MUNICIPAL - 109/20 12 | Itapissuma - PREFEITURA MUNICIPAL - 57399,7
Itaquitinga | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS COM 06 SALAS DE AULA |  | FNDE |  |  | 05.130.063/0001-86 | DELPHI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | 232/2014 | 2014-09-17 | 2015-03-16 | 986743.35 | - | 2015-03-16 |  | 986743.35 |  |  |  |  | 35278.68 | 123823.82 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | Itaquitinga - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS COM 06 SALAS DE AULA | Itaquitinga - PREFEITURA MUNICIPAL - 232/2014 | Itaquitinga - PREFEITURA MUNICIPAL - 986743,35
Itaquitinga | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DE GALERIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO |  |  |  |  | 05.130.063/0001-86 | DELPHI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | 231/2014 | 2014-09-12 | 2015-03-11 | 562524.12 | - | 2015-03-11 |  | 562524.12 |  |  |  |  | 0 | 0 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | Itaquitinga - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE GALERIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO | Itaquitinga - PREFEITURA MUNICIPAL - 231/2014 | Itaquitinga - PREFEITURA MUNICIPAL - 562524,12
Itaquitinga | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DE UBS NO LOTEAMENTO AGROVILA |  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAQUITINGA |  |  | 05.130.063/0001-86 | DELPHI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | 018/2013 | 2013-12-16 | 2014-06-14 | 406445.15 | - | 2014-06-14 |  | 406445.15 |  |  |  |  | 0 | 127145.12 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | Itaquitinga - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE UBS NO LOTEAMENTO AGROVILA | Itaquitinga - PREFEITURA MUNICIPAL - 018/2013 | Itaquitinga - PREFEITURA MUNICIPAL - 406445,15
Itaquitinga | PREFEITURA MUNICIPAL |  | PAVIMENTAÇÃO E ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE CAROBÉ DE BAIXO |  |  |  |  | 13.962.001/0001-53 | BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | 2152014 | 2014-08-11 | 2015-02-07 | 346711.01 | - | 2015-02-07 |  | 346711.01 |  |  |  |  | 0 | 315735.89 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | Itaquitinga - PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO E ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE CAROBÉ DE BAIXO | Itaquitinga - PREFEITURA MUNICIPAL - 2152014 | Itaquitinga - PREFEITURA MUNICIPAL - 346711,01
Itaquitinga | PREFEITURA MUNICIPAL |  | REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO |  |  |  |  | 13.962.001/0001-53 | BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | 209/2014 | 2014-06-26 | 2014-12-23 | 314160.66 | - | 2014-12-23 |  | 314160.66 |  |  |  |  | 10000 | 84481.36 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | Itaquitinga - PREFEITURA MUNICIPAL - REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | Itaquitinga - PREFEITURA MUNICIPAL - 209/2014 | Itaquitinga - PREFEITURA MUNICIPAL - 314160,66
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 002/2011 Processo Administrativo nº 006/2011 | Contratação de empresa especializada de engenharia para executar obras e serviços de pavimentação das ruas integrantes das regionais 1,2,3,4,5 e 6 do sistema viário do Município do Jaboatão dos Guararapes, LOTE 4. |  |  |  |  | 00.758.756/0001-02 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | 021/2011 - SEO | 2011-05-17 | 2012-06-15 | 68.820.715,03 |  | 31.12.2015 |  | 68820715.03 | 7353808.96 | 44.90.51 | 4544328.88 | 4544328.88 | 4544328.88 | 60387611.28 | CONCLUÍDO | 476/2017 | 2017-10-09 | 556/2017 | 48352/17 | No T.C as informações permanecem iguais a desta tabela. |  | Obras Concluída. | [6 empty] | x
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | Processo Administrativo Nº 003/2013 - Concorrência Nº 002/2013 | Contratação de Serviços Especializados de Engenharia para Construção de 01 Maternidade no Município e Jaboatão dos Guararapes. |  |  |  |  | 11.542.750/0001-01 | Trópicos Engenharia e Comércio Ltda | 024/2013 - SESAU | 2013-08-13 | 2014-05-10 | 22949316.53 | (-) | 3° TA 06/02/2017 | 4594764.85 | 27544081.38 | ( - ) | 4.490.51 | 202839.5 | 878651.52 | 878651.52 | 11127463.5 | EM ANDAMENTO | 476/2017 | 2017-10-09 | 556/2017 | 48352/17 | Obra declarada atualmente paralisada. |  | Obra pralisada. Projeto sendo alterado para atender novas normas do Ministério da Saúde e Secretaria de Saúde tenta captar novos recursos. | [6 empty] | x |  | Jaboatão dos Guararapes - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de Serviços Especializados de Engenharia para Construção de 01 Maternidade no Município e Jaboatão dos Guararapes. | Jaboatão dos Guararapes - PREFEITURA MUNICIPAL - 024/2013 - SESAU | Jaboatão dos Guararapes - PREFEITURA MUNICIPAL - 22949316,53
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | CC nº 009/2011 Processo Administrativo nº 058/2010 | Contratação de serviços Especializados de engenharia de obras de macro drenagem para contenção de inundações e deságuos finais da bacia do rio Jaboatão, compreendendo o revestimento dos canais, quatro de outubro, cajueiro seco, nova Divineia, Aritana garapeira e Rio da Velhas, nas regionais 05 e 06 do Município do Jaboatão dos Guararapes. | 0351044/2011 | União Federal por intermédio do Ministério das Cidades/ Caixa Econômica Federal. | 13528289.3 | 1710.7 | 00.758.756/0001-02 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | 023/2011-SEO-2 | 2013-08-01 | 2013-12-31 | 13530000 | 04/10/2016 |  |  | 13530000 | 273426.58 | 4.4.90.51 | 1456677.03 | 1456677.03 | 1456677.03 | 2696258.79 | PARALISAÇÃO “SINE DIE” | 476/2017 | 2017-10-09 | 556/2017 | 48352/17 | No tome conta consta ultimo pagamento em 22/08/2016. |  | Obra em andamento, contrato reiniciado. | [6 empty] | x |  | Jaboatão dos Guararapes - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de serviços Especializados de engenharia de obras de macro drenagem para contenção de inundações e deságuos finais da bacia do rio Jaboatão, compreendendo o revestimento dos canais, quatro de outubro, cajueiro seco, nova Divineia, Aritana garapeira e Rio da Velhas, nas regionais 05 e 06 do Município do Jaboatão dos Guararapes. | Jaboatão dos Guararapes - PREFEITURA MUNICIPAL - 023/2011-SEO-2 | Jaboatão dos Guararapes - PREFEITURA MUNICIPAL - 13530000
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | Processo Administrativo nº 006/2016 PP nº 002/2016 | Contratação de Empresa Especializada para Execução de Serviços de Revitalização do Centro Adensado de Prazeres – Av. General Barreto de Menezes. |  |  |  |  | 03.446.513/0001-19 | UNIVERSO EMPREENDIMENTO EIRELI | 011/2016 SEINFRA | 2016-08-11 | 2016-12-09 | 11581838.34 |  |  |  | 11581838.34 | 0,00 | 44.90.51 | 307116.22 |  |  |  | EM ANDAMENTO | 476/2017 | 2017-10-09 | 556/2017 | 48352/17 |  |  | Paralisado "sine die". | [6 empty] | x
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | CC nº 009/2011 Processo Administrativo nº 058/2010 | Contratação de serviços Especializados de engenharia de obras de macro drenagem para contenção de inundações e deságuos finais da bacia do rio Jaboatão, compreendendo o revestimento dos canais, quatro de outubro, cajueiro seco, nova Divineia, Aritana garapeira e Rio da Velhas, nas regionais 05 e 06 do Município do Jaboatão dos Guararapes. | 74783/2010 | União Federal por intermédio do Ministério da Integração Nacional através da Secretaria de Infra-estrutura Hídrica. | 10000000 | 1148410.19 | 00.758.756/0001-02 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | 023/2011-SEO-1 | 2011-07-01 | 2012-05-26 | 11148410.19 | 01/03/2016 |  |  | 11148410.19 | 444605.89 | 4.4.90.51 | 1365136.87 | 1365136.87 | 1365136.87 | 6421124.84 | PARALISAÇÃO “SINE DIE” | 476/2017 | 2017-10-09 | 556/2017 | 48352/17 |  |  | Não deu justificativa. | [6 empty] | x |  | Jaboatão dos Guararapes - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de serviços Especializados de engenharia de obras de macro drenagem para contenção de inundações e deságuos finais da bacia do rio Jaboatão, compreendendo o revestimento dos canais, quatro de outubro, cajueiro seco, nova Divineia, Aritana garapeira e Rio da Velhas, nas regionais 05 e 06 do Município do Jaboatão dos Guararapes. | Jaboatão dos Guararapes - PREFEITURA MUNICIPAL - 023/2011-SEO-1 | Jaboatão dos Guararapes - PREFEITURA MUNICIPAL - 11148410,19
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | CONC. Nº. 003/2008, PROCESSO ADM. Nº. 103/2008 | CONSTRUÇÃO DE 16 BLOCOS, NUM TOTAL DE 256 UNIDADES HABITACIONAIS, 01 CRECHE, 01 CENTRO COMUNITÁRIO, 01 QUADRA POLIESPORTIVA. OBRAS DE INFRAESTRUTURA: ABASTECIMENTO D'ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ATERRO LOCALIZADOS NA RUA INDEPENDÊNCIA, BARRA DE JANGADA - 1º. DISTRITO - JABOATÃO DOS GUARARAPES. | 0256776- 85/2008/MC/C EF | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 6458029.93 | 2251408.73 | 03.561.128/0001-12 | DIRECTA ENGENHARIA & PROJETOS LTDA | 001/2012 | 2012-03-16 | 2013-03-11 | 8709438.66 |  | 420 | 2287761.01 | 10997199.67 |  | 449051 | 2844188.09 |  | 738852.92 | 6386554.7 | CONCUIDO | 476/2017 | 2017-10-09 | 556/2017 | 48352/17 | No tome conta consta anulação do valor do do empenho. |  | Não deu justificativa. | [6 empty] | x
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | Processo Administrativo nº 018/2013 Concorrência nº 007/2013 | Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Engenharia Para Estabilização de Áreas de Risco de Deslizamentos nos 26(vinte e seis) Setores do Plano Municipal de Redução de Riscos no Município do Jaboatão dos Guararapes. (Lote 01) | 0402318-30/2012 | União Federal por intermédio do Ministério das Cidades | 50.000.000,00 | 698.532,39 | 11.520.665/0001-42 | CONSTRUTORA SAM LTDA.. | 010/2013-SEINFRA | 2013-10-09 | 2015-01-02 | 10.937.391,29 |  | 04/03/2016 |  | 10937391.29 | 50.072,59 | 4.4.90.51 | 385385.28 | 385385.28 | 385385.28 | 963099.11 | EM ANDAMENTO | 476/2017 | 2017-10-09 | 556/2017 | 48352/17 | No tome conta consta pagamentos recentes, ultimo datado de 08/08/2017. |  | Obra em andamento, porem com rítimo lento. |  | x | [6 empty] | Jaboatão dos Guararapes - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Engenharia Para Estabilização de Áreas de Risco de Deslizamentos nos 26(vinte e seis) Setores do Plano Municipal de Redução de Riscos no Município do Jaboatão dos Guararapes. (Lote 01) | Jaboatão dos Guararapes - PREFEITURA MUNICIPAL - 010/2013-SEINFRA | Jaboatão dos Guararapes - PREFEITURA MUNICIPAL - 10.937.391,29
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | Processo Administrativo nº 012/2013 Concorrência nº 004/2013 | Contratação de Empresa Especializada em Engenharia para execução das obras de Urbanização Integrada de Assentamentos Precários na ZEIS Aritana no Município de Jaboatão dos Guararapes. |  |  |  |  | 06.204.246/0001-61 | ECAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA. | 015/2013 SEINFRA | 2013-09-18 | 2014-09-18 | 10679256.22 |  | 28/10/2015 |  | 10679256.22 | 0,00 | 44.90.51 |  |  |  |  | CONCLUÍDO | 476/2017 | 2017-10-09 | 556/2017 | 48352/17 |  |  | Paralisado "sine die". | [6 empty] | x
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | Processo Administrativo nº 018/2013 Concorrência nº 007/2013 | Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Engenharia Para Estabilização de Áreas de Risco de Deslizamentos nos 26(vinte e seis) Setores do Plano Municipal de Redução de Riscos no Município do Jaboatão dos Guararapes. (Lote 02) | 0402318-30/2012 | União Federal por intermédio do Ministério das Cidades | 50.000.000,00 | 698.532,39 | 05.646.333/0001-06 | MF ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA. | 012/2013-SEINFRA | 2013-10-09 | 2015-01-02 | 10.298.756,54 |  | 04/03/2016 |  | 10298756.54 | 0,00 | 4.4.90.51 |  |  |  | 220069.89 | TERMO DE RESCISÃOAMIGAVÉL ASSINADO EM 03/03/2016 | 476/2017 | 2017-10-09 | 556/2017 | 48352/17 | Obra foi declarada paralisada. |  | Obra paralisada , efetuando distrato contratual. Aguardando a tomada de decisão. Avalia contratação da 2º colocada ou realizar nova licitação. | [6 empty] | x |  | Jaboatão dos Guararapes - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Engenharia Para Estabilização de Áreas de Risco de Deslizamentos nos 26(vinte e seis) Setores do Plano Municipal de Redução de Riscos no Município do Jaboatão dos Guararapes. (Lote 02) | Jaboatão dos Guararapes - PREFEITURA MUNICIPAL - 012/2013-SEINFRA | Jaboatão dos Guararapes - PREFEITURA MUNICIPAL - 10.298.756,54
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | Processo Administrativo Nº 011/2013 – Concorrência Nº 003/2013 | Contratação de Serviços Especializados de Engenharia para Construção de Unidade Modular com Portabilidade, assim compreendendo a Aquisição, o Fornecimento e a Montagem de Módulos com Cobertura, Instalações Elétricas, Hidráulicas, de Lógica, Telefonia, e Climatização, destinadas à Instalação de 15 (Quinze) Unidades Básicas de Saúde no Município e Jaboatão dos Guararapes – USF PRAIA DO SOL, USF RIO DAS VELHAS, USF LOTE 92, USF DOIS CARNEIROS BAIXO 2, USF JARDIM JORDÃO, USF MASSARANDUBA DO CAMPO, USF QUADROS, USF JD COQUEIRAL e USF VAQUEJADA.. |  |  |  |  | 10.560.694/0001-75 | Metalúrgica Valença Indústria e Comércio Ltda | 045/2013 – SESA – Lote 08 | 2016-07-12 | 2017-02-07 | 17299934.53 | 2016-10-04 | 6° TA 14/01/2017 | -7407861.75 | 9892072.78 |  | 4.490.51 | 1238876.58 | 572084.31 | 1328084.09 | 6381516.89 | OBRA PARALISADA (USF JD COQUEIRAL e VAQUEJADA), Concluídas (USF PRAIA DO SOL, RIO DAS VELHAS, LOTE 92, DOIS CARNEIROS BAIXO 2, JARDIM JORDÃO, MASSARANDUBA DO CAMPO, QUADROS | 476/2017 | 2017-10-09 | 556/2017 | 48352/17 | Em consulta ao T.C. dia 06/11/2017 foi constatado pagamentos recentes. |  | 7 concluidas, 6 suprimidas, 1 em andamento e 1 paralisada, sendo esta ultima retomada quando a que está em andamento for concluida. |  | x | [6 empty] | Jaboatão dos Guararapes - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de Serviços Especializados de Engenharia para Construção de Unidade Modular com Portabilidade, assim compreendendo a Aquisição, o Fornecimento e a Montagem de Módulos com Cobertura, Instalações Elétricas, Hidráulicas, de Lógica, Telefonia, e Climatização, destinadas à Instalação de 15 (Quinze) Unidades Básicas de Saúde no Município e Jaboatão dos Guararapes – USF PRAIA DO SOL, USF RIO DAS VELHAS, USF LOTE 92, USF DOIS CARNEIROS BAIXO 2, USF JARDIM JORDÃO, USF MASSARANDUBA DO CAMPO, USF QUADROS, USF JD COQUEIRAL e USF VAQUEJADA.. | Jaboatão dos Guararapes - PREFEITURA MUNICIPAL - 045/2013 – SESA – Lote 08 | Jaboatão dos Guararapes - PREFEITURA MUNICIPAL - 17299934,53
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | Processo Administrativo nº 018/2013 Concorrência nº 007/2013 | Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Engenharia Para Estabilização de Áreas de Risco de Deslizamentos nos 26(vinte e seis) Setores do Plano Municipal de Redução de Riscos no Município do Jaboatão dos Guararapes. Lote 03 | 0402318-30/2012 | União Federal por intermédio do Ministério das Cidades | 50.000.000,00 | 698.532,39 | 40.884405/0001-54 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA. | 013/2013-SEINFRA | 2013-10-09 | 2015-01-02 | 9.654.205,97 |  | 04/03/2016 |  | 9654205.97 | 0,00 | 4.4.90.51 | 342151.46 | 342151.46 | 342151.46 | 342151.46 | EM ANDAMENTO | 476/2017 | 2017-10-09 | 556/2017 | 48352/17 | No tome conta consta empenhos e pagamentos recentes, potem com grande saldo de contrato, ultimo pagamento em 21/08/2017. |  | Obra em andamento, porem com rítimo lento. |  | x | [6 empty] | Jaboatão dos Guararapes - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Engenharia Para Estabilização de Áreas de Risco de Deslizamentos nos 26(vinte e seis) Setores do Plano Municipal de Redução de Riscos no Município do Jaboatão dos Guararapes. Lote 03 | Jaboatão dos Guararapes - PREFEITURA MUNICIPAL - 013/2013-SEINFRA | Jaboatão dos Guararapes - PREFEITURA MUNICIPAL - 9.654.205,97
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | Processo Administrativo Nº 005/2012 Concorrência Nº002/2012 | Contratação de empresa de engenharia para estabilização de áreas de riscos de deslizamento de encostas em (10) dez setores: ur6-3 (zumbi do Pacheco), ur11 (zumbi do Pacheco), adb-2 (alto do bartolomeu/cavaleiro), ass-11 (alto são sebastião), vsj-4 (vila s | 0351549-39/2642 | União Federal por intermédio do Ministério das Cidades | 6676974.35 | 1.584.923,41 | 07.157.925/0001-96 | WB CONTRUTORA LTDA. | 007/2012-SEO | 2012-11-22 | 2013-07-20 | 7.466.368,64 |  | 30/12/2014 |  | 7466368.64 | 59370.57 | 4.4.90.51 | 150282.35 | 150282.35 | 150282.35 | 3502969.08 | PARALISAÇÃO “SINE DIE” | 476/2017 | 2017-10-09 | 556/2017 | 48352/17 | Não consta pagamentos recente no tome conta ultimo pagamento em 31/12/2014, ultimo empenho datado de 02/01/2017 sem pagamento. |  | Obra em andamento em rítimo lento, termo de reinicio datado de 31/05/2017 | [6 empty] | x |  | Jaboatão dos Guararapes - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de empresa de engenharia para estabilização de áreas de riscos de deslizamento de encostas em (10) dez setores: ur6-3 (zumbi do Pacheco), ur11 (zumbi do Pacheco), adb-2 (alto do bartolomeu/cavaleiro), ass-11 (alto são sebastião), vsj-4 (vila s | Jaboatão dos Guararapes - PREFEITURA MUNICIPAL - 007/2012-SEO | Jaboatão dos Guararapes - PREFEITURA MUNICIPAL - 7.466.368,64
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | Processo Licitatório nº 038/2015 - Concorrência nº 014/2015 | Contratação de Empresa Especializada para Execução da Obra de Revitalização do Mercado Público de Cavaleiro localizado no Município do Jaboatão dos Guararapes -PE. |  |  |  |  | 09.158.398/0001-63 | Santa Cruz Construções Ltda | 008/2016 - SEDURBS | 2016-06-30 | 2016-12-27 | 6329816.23 | (-) | 2° TA 27/06/2017 | 212787.85 | 6542604.08 | (-) | 44.90.51 | 890154.95 | 776413.86 | 776413.86 | 776413.86 | EM ANDAMENTO | 476/2017 | 2017-10-09 | 556/2017 | 48352/17 | Obra declarada atualmente paralisada. |  | Obra paralisada. Projetos precisam de alterações e já estão sendo analizados. | [6 empty] | x |  | Jaboatão dos Guararapes - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de Empresa Especializada para Execução da Obra de Revitalização do Mercado Público de Cavaleiro localizado no Município do Jaboatão dos Guararapes -PE. | Jaboatão dos Guararapes - PREFEITURA MUNICIPAL - 008/2016 - SEDURBS | Jaboatão dos Guararapes - PREFEITURA MUNICIPAL - 6329816,23
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | Processo Administrativo Nº 027/2014- Concorrência Nº 010/2014 | Contratação de Empresa Especializada na prestação de Terraplanagem de diversos Terrenos e Espaços Públicos do Município do Jaboatão dos Guararapes -PE. |  |  |  |  | 02.908.931/0001-18 | CONSTUTORA SBM LTDA | 16/2015 – SEDEMS | 2015-04-30 | 2016-04-29 | 4441290.13 | 2016-11-25 | ( - ) | 786304.24 | 5227594.37 | ( - ) | 44.90.51 e 33.90.39 | 3224013.81 | 3224013.81 | 3224013.81 | 4870715.6 | OBRA PARALISADA | 476/2017 | 2017-10-09 | 556/2017 | 48352/17 | Obra declarada atualmente paralisada. |  | Obra declarada paralisada e com contrato em analise para verificação de viabiliade de continuação da obra. | [6 empty] | x |  | Jaboatão dos Guararapes - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de Empresa Especializada na prestação de Terraplanagem de diversos Terrenos e Espaços Públicos do Município do Jaboatão dos Guararapes -PE. | Jaboatão dos Guararapes - PREFEITURA MUNICIPAL - 16/2015 – SEDEMS | Jaboatão dos Guararapes - PREFEITURA MUNICIPAL - 4441290,13
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | Processo Administrativo Nº 040/2015- Concorrência Nº 015/2015 | Contratação de Empresa Especializada para a construção da Escola Almirante Tamandaré e das escolas proinfância tipo B de Barra de Jangada e Cajueiro Seco no Município do Jaboatão dos Guararapes -PE. (LOTE I) – BARRA DE JANGADA. |  |  |  |  | CONSÓRCIO ENGEMEGA-GEOSISTEMAS 33.480.104/0001-08 e 70.073.275/0001-30 | Construtora Engemega-Geosistema LTDA e Geosistemas – Engenharia e Planejamento LTDA | 082/201 | 2016-09-28 | 2017-05-26 | 5213653.42 | (-) | (-) |  | 5213653.42 | (-) | 44.90.51 | 115672.46 | 115672.46 | 115672.46 | 115672.46 | EM ANDAMENTO | 476/2017 | 2017-10-09 | 556/2017 | 48352/17 | Em consulta ao T.C. dia 06/11/2017 foi constatado pagamentos recentes. |  | Obra em andamento |  | x | [6 empty] | Jaboatão dos Guararapes - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de Empresa Especializada para a construção da Escola Almirante Tamandaré e das escolas proinfância tipo B de Barra de Jangada e Cajueiro Seco no Município do Jaboatão dos Guararapes -PE. (LOTE I) – BARRA DE JANGADA. | Jaboatão dos Guararapes - PREFEITURA MUNICIPAL - 082/201 | Jaboatão dos Guararapes - PREFEITURA MUNICIPAL - 5213653,42
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | CC nº 03/2014 Processo Administrativo nº 011/2014 | Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de manutenção de vias pavimentadas com CBUQ, do município do Jaboatão dos Guararapes, através dos serviços de fresagem e recapeamento asfáltico. | 025/2014 | ___ | ___ | ___ | 02.199.283/0001-78 | EMPERTEC | 025/2014 | 2014-08-28 | 2015-08-28 | 5055805.74 | _ | 365 dias |  | 5055805.74 | _ | 3.3.90.39 | 633602.75 | 980174.59 | 590476.79 | 1570651.38 | EM ANDAMENTO | 476/2017 | 2017-10-09 | 556/2017 | 48352/17 |  |  | Não deu justificativa | [6 empty] | x |  | Jaboatão dos Guararapes - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de manutenção de vias pavimentadas com CBUQ, do município do Jaboatão dos Guararapes, através dos serviços de fresagem e recapeamento asfáltico. | Jaboatão dos Guararapes - PREFEITURA MUNICIPAL - 025/2014 | Jaboatão dos Guararapes - PREFEITURA MUNICIPAL - 5055805,74
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | Processo Licitatório Nº 016/2015- Concorrência Nº 007/2015 | Contratação de Empresa Especializada para Construção do Centro de Iniciação ao Esporte - CIE, a ser implantado na Juriti, Quadra - 2C, Loteamento Jardim Nossa Senhora das Graças, Sotave, no Município do Jaboatão dos Guararapes -PE. |  |  |  |  | 07.408.234/0001-11 | L&R Santos Construções Ltda - EPP | 050/2015 - SEDEMS | 2015-07-27 | 2016-01-23 | 4773716.52 | 2015-08-08 | ( - ) |  | 4773716.52 | ( - ) | 44.90.51 |  |  |  |  | OBRA PARALISADA | 476/2017 | 2017-10-09 | 556/2017 | 48352/17 | Obra declarada atualmente paralisada. |  | Obra declarada paralisada e com contrato em analise para verificação de viabiliade de continuação da obra. | [6 empty] | x |  | Jaboatão dos Guararapes - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de Empresa Especializada para Construção do Centro de Iniciação ao Esporte - CIE, a ser implantado na Juriti, Quadra - 2C, Loteamento Jardim Nossa Senhora das Graças, Sotave, no Município do Jaboatão dos Guararapes -PE. | Jaboatão dos Guararapes - PREFEITURA MUNICIPAL - 050/2015 - SEDEMS | Jaboatão dos Guararapes - PREFEITURA MUNICIPAL - 4773716,52
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência Nº015/2011 | Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços especializados de limpeza de canais e galerias no Município do Jaboatão dos Guararapes, inseridos no Programa Caminho das Águas - Lote 01 | 008/2012 | ___ | ___ | ___ | 00.558.943/0001-34 | SERVITIUM LTDA | 008/2012 | 2012-04-02 | 2013-04-01 | 3777392.88 | _ | _ |  | 3777392.88 |  | 33.90.39 | 469986.04 | 738886.71 | 738886.71 | 738886.71 | SUSPENSO | 476/2017 | 2017-10-09 | 556/2017 | 48352/17 |  |  | Não deu justificativa. | [6 empty] | x |  | Jaboatão dos Guararapes - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços especializados de limpeza de canais e galerias no Município do Jaboatão dos Guararapes, inseridos no Programa Caminho das Águas - Lote 01 | Jaboatão dos Guararapes - PREFEITURA MUNICIPAL - 008/2012 | Jaboatão dos Guararapes - PREFEITURA MUNICIPAL - 3777392,88
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | Processo Licitatório nº 015/2015 - Concorrência nº 006/2015 | Contratação de Empresa Especializada para a Construção do Ginásio de Esportes a ser implantado na Avenida Manoel Rabelo, S/N no Município do Jaboatão dos Guararapes. |  |  |  |  | 03.539.154/0001-44 | Multiset Engenharia Ltda | 049/2015 - SEDEMS | 2015-07-29 | 2016-01-25 | 3366111.75 | 2015-09-01 | ( - ) | 4634.01 | 3370745.76 | ( - ) | 44.90.51 |  | 66092.24 | 66092.24 | 66092.24 | OBRA PARALISADA | 476/2017 | 2017-10-09 | 556/2017 | 48352/17 | Obra declarada atualmente paralisada. |  | Obra declarada paralisada e com contrato em analise para verificação de viabiliade de continuação da obra. | [6 empty] | x
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Contratação Direta de Empresa para Execução de Remanescente de Obra (Reformas de Unidades Integrantes da Rede Municipal de Saúde do Munícipio de Jaboatão dos Guararapes). |  |  |  |  | 02.325.995/0001-96 | JPR Construções Ltda | 020/2013 - SESAU | 2013-06-14 | 2013-11-11 | 3192681.75 |  | 2014-04-10 |  | 3192681.75 |  |  |  |  | 220489.57 | 1190085.15 | Identificada paralisada em 2016 | 476/2017 | 2017-10-09 | 556/2017 | 48352/17 |  |  | Não deu justificativa. | [6 empty] | x
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | Proc. Adm. 014/2016. adesão nº 002/2016 à ata de Registro de preços vinculada ao pregão Presencial nº 005/15 realizada pelo DETRAN | serviços de sinalização gráfica horizontal e vertical de trânsito. |  |  |  |  | 08439201/0001-00 | SINALIZADORA NACIONAL LTDA | 006/2016 | 2016-09-01 | 2017-08-27 | 3096552.83 | EM ANDAMENTO |  |  | 3096552.83 |  | 33.90.39 | 166231.82 |  |  |  | EM ANDAMENTO | 476/2017 | 2017-10-09 | 556/2017 | 48352/17 | No tome conta consta anulação do valor do do empenho. |  | Não deu justificativa. | [6 empty] | x |  | Jaboatão dos Guararapes - PREFEITURA MUNICIPAL - serviços de sinalização gráfica horizontal e vertical de trânsito. | Jaboatão dos Guararapes - PREFEITURA MUNICIPAL - 006/2016 | Jaboatão dos Guararapes - PREFEITURA MUNICIPAL - 3096552,83
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência Nº015/2011 | Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços especializados de limpeza de canais e galerias no Município do Jaboatão dos Guararapes, inseridos no Programa Caminho das Águas - Lote 02 | 009/2012 | ___ | ___ | ___ | 00.558.943/0001-34 | SERVITIUM LTDA | 009/2012 | 2012-04-02 | 2013-04-01 | 2853368.97 | _ | _ |  | 2853368.97 |  | 33.90.39 | 707745.32 | 938838.52 | 938838.52 | 938838.52 | SUSPENSO | 476/2017 | 2017-10-09 | 556/2017 | 48352/17 |  |  | Não deu justificativa. | [6 empty] | x |  | Jaboatão dos Guararapes - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços especializados de limpeza de canais e galerias no Município do Jaboatão dos Guararapes, inseridos no Programa Caminho das Águas - Lote 02 | Jaboatão dos Guararapes - PREFEITURA MUNICIPAL - 009/2012 | Jaboatão dos Guararapes - PREFEITURA MUNICIPAL - 2853368,97
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | Processo Administrativo Nº 027/2014- Concorrência Nº 010/2014 | Contratação de Empresa Especializada na prestação de Terraplanagem de diversos Terrenos e Espaços Públicos do Município do Jaboatão dos Guararapes -PE. (LOTES II). |  |  |  |  | 04.307.535/0001-60 | Luz Engenharia Ltda | 009/2015 - SEDEMS | 2015-04-09 | 2016-04-08 | 2418317.89 | 2016-11-21 | ( - ) |  | 2418317.89 | ( - ) | 33.90.39 e 44.90.51 | 40438.02 | 661287.02 | 661287.02 | 1869876.31 | OBRA PARALISADA | 476/2017 | 2017-10-09 | 556/2017 | 48352/17 | Obra declarada atualmente paralisada. |  | Obra declarada paralisada e com contrato em analise para verificação de viabiliade de continuação da obra. | [6 empty] | x |  | Jaboatão dos Guararapes - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de Empresa Especializada na prestação de Terraplanagem de diversos Terrenos e Espaços Públicos do Município do Jaboatão dos Guararapes -PE. (LOTES II). | Jaboatão dos Guararapes - PREFEITURA MUNICIPAL - 009/2015 - SEDEMS | Jaboatão dos Guararapes - PREFEITURA MUNICIPAL - 2418317,89
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | Processo Licitatório nº 009/2015 - Concorrência nº 002/2015 | Contratação de Empresa Especializada para Execução na prestação de serviços de complementação das obras de complementação das obras de construção da praça dos esportes e da cultura de Dois Carneiros no Município do Jaboatão dos Guararapes. |  |  |  |  | 03.965.980/0001-55 | Porto da Construção LTDA | 088/2015 – SEDEMS | 2016-04-25 | 2016-10-22 | 2250490.34 | (-) | (-) | 86499.1 | 2336989.44 | (-) | 44.90.51 | 130493.83 | 52445.98 | 52445.98 | 52445.98 | EM ANDAMENTO | 476/2017 | 2017-10-09 | 556/2017 | 48352/17 | Obra declarada atualmente paralisada. |  | Obra paralisada pela empresa por falta de pagamentos, secretaria do municipio está resolvendo pendencias para liberação e pagamentos. | [6 empty] | x |  | Jaboatão dos Guararapes - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de Empresa Especializada para Execução na prestação de serviços de complementação das obras de complementação das obras de construção da praça dos esportes e da cultura de Dois Carneiros no Município do Jaboatão dos Guararapes. | Jaboatão dos Guararapes - PREFEITURA MUNICIPAL - 088/2015 – SEDEMS | Jaboatão dos Guararapes - PREFEITURA MUNICIPAL - 2250490,34
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | Processo Administrativo nº 040/2013 CC nº 014/2013 | Contratação de empresa especializada para serviços de execução de pavimentação e drenagem da rua Andaraí e Tancredo neves no entorno do conjunto flor do Carmelo no município do Jaboatão dos Guararapes. |  |  |  |  | 05.463.276/0001-20 | VIACON CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA | 027/2013 | 2014-01-02 | 2014-06-01 | 2216795.91 |  | 30.05.2015 |  | 2216795.91 | 0,00 | 44.90.51 |  |  |  | 1074235.25 | CONCLUÍDO | 476/2017 | 2017-10-09 | 556/2017 | 48352/17 | No T.C as informações permanecem iguais a desta tabela. |  | Obras Concluída. | [6 empty] | x
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | Processo Administrativo Nº 047/2012 - Concorrência Nº 015/2012 | Contratação de Empresa especializada para Construção da Escola Municipal e Creche Medalha Milagrosa no Municipio do Jaboatão dos Guararapes. |  |  |  |  | 11.864.311/0001-15 | SBC - Sociedade Brasileira de Construções Ltda | 009/2013 - SEDES | 2013-03-22 | 2013-07-20 | 2188658.5 | 2015-09-01 | ( - ) |  | 2188658.5 | 82113.41 | 4.490.51 | 28786.04 | 359658.47 | 359658.47 | 707569.51 | OBRA PARALISADA | 476/2017 | 2017-10-09 | 556/2017 | 48352/17 | Obra declarada atualmente paralisada. |  | Obra paralisada, em processo de destrato. | [6 empty] | x |  | Jaboatão dos Guararapes - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de Empresa especializada para Construção da Escola Municipal e Creche Medalha Milagrosa no Municipio do Jaboatão dos Guararapes. | Jaboatão dos Guararapes - PREFEITURA MUNICIPAL - 009/2013 - SEDES | Jaboatão dos Guararapes - PREFEITURA MUNICIPAL - 2188658,5
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | Processo Administrativo nº 008/2015 Tomada de Preçosnº001/2015 | Contratação de Empresa Especializada para Execução dos serviços de Pavimentação e Drenagem das Ruas: Químico Antônio Victor, Kleber de Andrade e Antônio Carlos Zazar em Candeias, no Município do Jaboatão dos Guararapes – LOTE II. | 792652/2013 | Ministério das Cidades/Caixa Econômica Federal | 987600 | 2264536.94 | 00.758.756/0001-02 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | 012/2015 SEINFRA | 2015-07-31 | 2015-11-28 | 2185262.26 | 10/10/2016 |  |  | 2185262.26 | 0,00 | 44.90.51 | 764710.84 | 764710.84 | 764710.84 | 764710.84 | PARALISADO “SINE DIE” | 476/2017 | 2017-10-09 | 556/2017 | 48352/17 |  |  | Paralisado "sine die". | [6 empty] | x
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | Processo Licitatório Nº 012/2015 - Concorrência Nº 003/2015 | Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços de Complementação das obras de Reforma e Ampliação das Unidades de Saúde: USF Maria de Souza Ramos, USF José Coelho Pereira E Centro de Vigilância Ambiental - CVA no Município do Jaboatão dos Guararapes. |  |  |  |  | 07.408.234/0001-11 | L&R Santos Construções Ltda - EPP | 037/2015 - SESAU | 2015-08-17 | 2016-02-13 | 1852856.08 | 2016-11-01 | 1º T.A. - 180 DIAS | 306398.24 | 2159254.32 | (-) | 44.90.51 e 30.90.39 | 1253813.87 | 1247365.63 | 1247365.63 | 1455522.58 | OBRA PARALISADA | 476/2017 | 2017-10-09 | 556/2017 | 48352/17 |  |  | Unidades de saúde com obras concluidas. CVA a ADRAGO fez novas exigências para o projeto e secretaria de saúde está analizando. | [6 empty] | x |  | Jaboatão dos Guararapes - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços de Complementação das obras de Reforma e Ampliação das Unidades de Saúde: USF Maria de Souza Ramos, USF José Coelho Pereira E Centro de Vigilância Ambiental - CVA no Município do Jaboatão dos Guararapes. | Jaboatão dos Guararapes - PREFEITURA MUNICIPAL - 037/2015 - SESAU | Jaboatão dos Guararapes - PREFEITURA MUNICIPAL - 1852856,08
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | Processo Administrativo Nº 022/2015- Concorrência Nº 009/2015 | Contratação de Empresa Especializada para a construção de quatro quadras nas escolas JOSEFA BATISTA, MAURICIO MARTINS, ANIBAL VAREJÃO e POETA CASTRO ALVES No Município do Jaboatão dos Guararapes -PE. (LOTES II). |  |  |  |  | 03.539.154/0001-44 | Multiset Engenharia Ltda | 086/2015 – SEDEMS | 2016-02-25 | 2016-06-24 | 1702735.17 | PARALISADO: 06/05/2016 | 1° TA 210 DIAS |  | 1702735.17 | (-) | 44.90.51 | 50741.4 | 50741.4 | 50741.4 | 50741.4 | OBRA PARALISADA | 476/2017 | 2017-10-09 | 556/2017 | 48352/17 |  |  | Aguardando termo aditivo para iniciar obra da quadra da escola Poeta Casto Alves. | [6 empty] | x |  | Jaboatão dos Guararapes - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de Empresa Especializada para a construção de quatro quadras nas escolas JOSEFA BATISTA, MAURICIO MARTINS, ANIBAL VAREJÃO e POETA CASTRO ALVES No Município do Jaboatão dos Guararapes -PE. (LOTES II). | Jaboatão dos Guararapes - PREFEITURA MUNICIPAL - 086/2015 – SEDEMS | Jaboatão dos Guararapes - PREFEITURA MUNICIPAL - 1702735,17
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | Processo Administrativo Nº 022/2015- Concorrência Nº 009/2015 | Contratação de Empresa Especializada para a construção de quatro quadras nas escolas JOSEFA BATISTA, MAURICIO MARTINS, ANIBAL VAREJÃO e POETA CASTRO ALVES No Município do Jaboatão dos Guararapes -PE. (LOTES I). |  |  |  |  | 03.539.154/0001-44 | Multiset Engenharia Ltda | 087/2015 – SEDEMS | 2016-02-25 | 2016-06-24 | 1696202.1 | PARALISADO: 06/05/2016 | 1° TA 210 DIAS |  | 1696202.1 | (-) | 44.90.51 | 42880.65 | 42880.65 | 42880.65 | 42880.65 | OBRA PARALISADA | 476/2017 | 2017-10-09 | 556/2017 | 48352/17 |  |  | Aguardando termo aditivo para iniciar a obra da quadra da escola Josefa Batista. | [6 empty] | x
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | CC nº 005/2014 | Contração de empresa especializada de engenharia para implantação de luminárias e requalificação de grandes corredores do sistema de iluminação pública do município do Jaboatão dos Guararapes, incluindo, fornecimento de materiais e equipamentos. | 019/2014 | ___ | ___ | ___ | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | 019/2014 | 2014-07-30 | 2015-07-25 | 1397162.1 | _ | _ |  | 1397162.1 | _ | 3.3.90.39 | 501268.05 | 718942.77 | 519731.11 | 519731.11 | SUSPENSO | 476/2017 | 2017-10-09 | 556/2017 | 48352/17 |  |  | Não deu Juatificativa. | [6 empty] | x |  | Jaboatão dos Guararapes - PREFEITURA MUNICIPAL - Contração de empresa especializada de engenharia para implantação de luminárias e requalificação de grandes corredores do sistema de iluminação pública do município do Jaboatão dos Guararapes, incluindo, fornecimento de materiais e equipamentos. | Jaboatão dos Guararapes - PREFEITURA MUNICIPAL - 019/2014 | Jaboatão dos Guararapes - PREFEITURA MUNICIPAL - 1397162,1
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | Processo Administrativo nº 046/2013, Adesão nº 002/2013 | A construção de escolas do Programa Pro infância, obedecendo às tipologias dos Projetos Padrão do FNDE Escola Pro infância C - Metodologias Inovadoras (Escola Barra de Jangada), utilizando-se de sistemas construtivos que permitam a otimização dos processos para execução das obras,incluindo o fornecimento de projetos executivos das edificações denominados Projetos de Transposição e dos Projetos Executivos de implantação para cada uma das unidades a serem construídas nos Estados, Municípios e Distrito Federal, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes do Projeto Básico e seus anexos, que são partes integrantes do presente, independente de suas transcrições. BARRA DE JANGADA |  |  |  |  | 81.424.962/0001-70 | MVC Componentes Plástico LTDA | 042/2013 |  | 1900-12-25 | 901309.58 | (-) | 4° TA 04/11/2017 | 86548.48 | 987858.06 | (-) | 44.90.51 | 240584.44 | 119000 | 119000 | 119000 | EM ANDAMENTO | 476/2017 | 2017-10-09 | 556/2017 | 48352/17 |  |  | Não deu justificativa. | [6 empty] | x |  | Jaboatão dos Guararapes - PREFEITURA MUNICIPAL - A construção de escolas do Programa Pro infância, obedecendo às tipologias dos Projetos Padrão do FNDE Escola Pro infância C - Metodologias Inovadoras (Escola Barra de Jangada), utilizando-se de sistemas construtivos que permitam a otimização dos processos para execução das obras,incluindo o fornecimento de projetos executivos das edificações denominados Projetos de Transposição e dos Projetos Executivos de implantação para cada uma das unidades a serem construídas nos Estados, Municípios e Distrito Federal, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes do Projeto Básico e seus anexos, que são partes integrantes do presente, independente de suas transcrições. BARRA DE JANGADA | Jaboatão dos Guararapes - PREFEITURA MUNICIPAL - 042/2013 | Jaboatão dos Guararapes - PREFEITURA MUNICIPAL - 901309,58
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | Processo Administrativo nº 003/2016 Tomada de Preço nº002/2016 | Contratação de Empresa Especializada para Execução de Serviços de Pavimentação e Drenagem na Rua Carmem Chaves (2ª ETAPA), Localizado na Muribeca no Município do Jaboatão dos Guararapes. | 0375492-73/2011 | Ministério do Turismo /Caixa | 185000 | 107500 | 02.297.922/0001-38 | KAENA CONSTRUÇÕES LTDA – EPP | 008/2016 SEINFRA | 2016-08-01 | 2017-01-28 | 986528.69 |  |  |  | 986528.69 | 0,00 | 44.90.51 |  |  |  |  | EM ANDAMENTO | 476/2017 | 2017-10-09 | 556/2017 | 48352/17 | Em consulta ao T.C. dia 06/11/2017 não foi constatado quaisquer pagamento. |  | Obra concluída. | [6 empty] | x
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | Dispenda nº. 018/2011 Processo Administrativo nº 065/2011 | Contratação de Empresa Especializada para Execução de serviços Emergenciais de Engenharia para Estabilização de encostas, reconstrução de drenagens, construção de drenagens, construção de passeios e escadarias nos morros: Travessa dois de Dezembro,jaboatão dos Guararapes. |  |  |  |  | 4105046/0001-17 | COLMEIA ARQUITETURA ENGENHARIA LTDA. | 041/2011 | 2011-10-26 | 2012-02-23 | 861779.06 |  | 41082 |  | 861779.06 | 0 | 4.4.90.51 |  |  |  | 259339.21 | CONCLUÍDO | 476/2017 | 2017-10-09 | 556/2017 | 48352/17 | Menos da metade do valor liquidado foi pago, ultimo pagamento em 16/08/2012. |  | Obra Concluída. | [6 empty] | x |  | Jaboatão dos Guararapes - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de Empresa Especializada para Execução de serviços Emergenciais de Engenharia para Estabilização de encostas, reconstrução de drenagens, construção de drenagens, construção de passeios e escadarias nos morros: Travessa dois de Dezembro,jaboatão dos Guararapes. | Jaboatão dos Guararapes - PREFEITURA MUNICIPAL - 041/2011 | Jaboatão dos Guararapes - PREFEITURA MUNICIPAL - 861779,06
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Contratação de Empresa especializada para Execução de Serviços de Reforma do Núcleo de Mobilização Regional de Jaboatão Centro - Regional 01, no Município do Jaboatão dos Guararapes |  |  |  |  | 03.561.128/0001-12 | Directa Engenharia & Projetos Ltda | 045/2011 - SEO | 2012-02-06 | 2012-05-06 | 453464.03 |  | 2012-08-04 | 207000.88 | 660464.91 |  |  |  |  | 20002.08 | 372756.05 | Identificada paralisada em 2016 | 476/2017 | 2017-10-09 | 556/2017 | 48352/17 |  |  | Não deu justificativa. | [6 empty] | x
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | Recesso Administrativo nº 001/2014 Tomada de Preços nº 001/2014 | Contratação de Empresa para Execução de serviços de Melhoria nas Escadarias e Contenção das Ruas Antônio Aprígio de Medeiros (Santo Aleixo), Floriano Peixoto (Socorro), Dom João VI(Santo Aleixo),, 1ª Travessa da Rua 01(UR-11), Rua do Marco(Pacheco), Gaspar Uchoa(Sucupira), Augusto Souza Leão (Sucupira) e Manoel Carneiro Leão (Dois Carneiro) no Município do Jaboatão dos Guararapes. |  |  |  |  | 03.181.411/0001-19 | JFE PROJETOS E EMPREEMENTOS LTDA. | 016/2014 | 2014-05-12 | 2014-11-08 | 509.347,56 |  | 08/12/2014 |  | 509347.56 | 0,00 | 4.4.90.51 |  |  |  | 158350.34 | CONCLUÍDO | 476/2017 | 2017-10-09 | 556/2017 | 48352/17 | No T.C as informações permanecem iguais a desta tabela. |  | Obras Concluída. | [6 empty] | x |  | Jaboatão dos Guararapes - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de Empresa para Execução de serviços de Melhoria nas Escadarias e Contenção das Ruas Antônio Aprígio de Medeiros (Santo Aleixo), Floriano Peixoto (Socorro), Dom João VI(Santo Aleixo),, 1ª Travessa da Rua 01(UR-11), Rua do Marco(Pacheco), Gaspar Uchoa(Sucupira), Augusto Souza Leão (Sucupira) e Manoel Carneiro Leão (Dois Carneiro) no Município do Jaboatão dos Guararapes. | Jaboatão dos Guararapes - PREFEITURA MUNICIPAL - 016/2014 | Jaboatão dos Guararapes - PREFEITURA MUNICIPAL - 509.347,56
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | Processo Administrativo nº 008/2015 Tomada de Preçosnº001/2015 | Contratação de Empresa Especializada para Execução dos serviços de Pavimentação e Drenagem das Ruas: Químico Antônio Victor, Kleber de Andrade e Antônio Carlos Zazar em Candeias, no Município do Jaboatão dos Guararapes – LOTE I. | 792652/2013 | Ministério das Cidades/Caixa Econômica Federal | 987600 | 2264535.94 | 00.758.756/0001-02 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | 011/2015 SEINFRA | 2015-07-29 | 2015-11-26 | 469729.11 | 2015-12-01 |  |  | 469729.11 | 0,00 | 44.90.51 |  |  |  |  | PARALISADO “SINE DIE” | 476/2017 | 2017-10-09 | 556/2017 | 48352/17 | No T.C. consta empenhos sem pagamentos. |  | Obra em andamento. Termo de reinício 003/20017 -SEOB - datado de 12/09/2017 | [6 empty] | x
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | Processo Administrativo nº 037/2015 Concorrência nº013/2016 | Contratação ede Empresa de Engenharia para Execução de Serviços de Pavimentação e Drenagem da Rua Antônio Carlos Zazar no Município do Jaboatão dos Guararapes. |  |  |  |  | 00.758.756/0001-02 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | 002/2016 SEINFRA | 2016-03-23 | 2016-07-21 | 452474.48 | 2016-03-28 |  |  | 452474.48 | 0,00 | 44.90.51 |  |  |  |  | PARALISADO “SINE DIE” | 476/2017 | 2017-10-09 | 556/2017 | 48352/17 |  |  | Paralisado "sine die". | [6 empty] | x
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Pavimentação e Drenagem nas Ruas Floresta e Gravatá, em Vista Alegre, Nossa Senhora dos Prazeres, em Jardim Jordão, Lindo Amor, em Guararapes e da Rua Carmem Chaves, no Bairro da Muribeca n |  | União Federal por intermédio do Ministério do Turismo/ Caixa Econômica Federal |  |  | 03.181.411/0001-19 | JFE PROJETOS E EMPREEMENTOS LTDA. | 010/2014 | 2014-04-09 | 2014-08-07 | 333336.83 |  |  |  | 333336.83 | [5 empty] | 9830.2 | Identificada paralisada em 2016 | 476/2017 | 2017-10-09 | 556/2017 | 48352/17 | No T.C as informações permanecem iguais a desta tabela. |  | Obra Concluída. | [6 empty] | x
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL | Processo Administrativo nº 007/2016 Concorrência nº002/2016 | Contratação de Empresa Especializada para Execução de Serviços de Urbanização, Pavimentação, Drenagem, Aecessibilidade e Sinalização das Ruas Chapadinha do Tum Tum, 02, Gonzagão, Itaituba, Jangadeiro, Princial e São José, Localizadas em diversos Bairros do Municipio do Jaboatão dos Guararapes. | 087/2014 | Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento – FEM | 4796813.21 | 119335.5 | 03.492.867/0001-08 | CONSTRUTORA EVIDÊNCIA – LTDA | 009/2016 SEINFRA | 2016-08-03 | 2016-12-01 | 270035.87 |  |  |  | 270035.87 | 0,00 | 44.90.51 |  |  |  |  | EM ANDAMENTO | 476/2017 | 2017-10-09 | 556/2017 | 48352/17 |  |  | Paralisado "sine die". | [6 empty] | x
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Contratação de Serviços especializados para Reestruturação do Centro de Processamento de Dados localizado no Prédio Sede da Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes. |  |  |  |  | 17.832.351/0001/61 | SL Construções e Edificações Ltda - ME | 015/2014 - SEINFRA | 2014-06-30 | 2014-08-29 | 146011.52 |  | 2014-08-29 |  | 146011.52 |  |  |  |  | 26867 | 47939.51 | Identificada paralisada em 2016 | 476/2017 | 2017-10-09 | 556/2017 | 48352/17 |  |  | Não deu justificativa. | [6 empty] | x
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Contratação de serviços especializados para Reforma da Quadra Poliesportiva - Curado I, no Município do Jaboatão dos Guararapes. |  |  |  |  | 07.597.348/0001-57 | Nordeste Comércio de Materiais de Construção e Serviços em Geral Ltda. | 007/2013 - SEINFRA | 2013-08-27 | 2013-10-26 | 137237.64 |  | 2014-01-24 |  | 137237.64 |  |  |  |  | 116899.8 | 116899.8 | Identificada paralisada em 2016 | 476/2017 | 2017-10-09 | 556/2017 | 48352/17 |  |  | Não deu justificativa. | [6 empty] | x
Jaboatão dos Guararapes | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Contratação de Empresa Especializada para execução dos serviços de Reforma e Reestruturação da Quadra da Antiga Escola Piaget no Município do Jaboatão dos Guararapes |  |  |  |  | 05.834.520/0001-13 | Panorâmica Serviços de Construção Civil e Comércio de Materiais de Construção Ltda | 040/2013 - SEPSI | 2014-05-26 | 2014-07-25 | 125132.88 |  | 2014-12-22 |  | 125132.88 |  |  |  |  | 82039.98 | 82039.98 | Identificada paralisada em 2016 | 476/2017 | 2017-10-09 | 556/2017 | 48352/17 |  |  | Não deu justificativa. | [6 empty] | x
JAQUEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | CONCORRENCIA 001/2016 | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 1 | 1012781 | PRO-INFANCIA/FNDE | 1959902.25 | 0 | 12.020.437/0001-76 | SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | - | 2016-06-22 | 2017-06-22 | 75318.21 | - | - |  | 1822638.69 |  | 44.90.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EM ANDAMENTO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | JAQUEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 1 | JAQUEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - - | JAQUEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - 75318,21
JAQUEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS 001/2012 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CULTURA | 304.348-10/2009 | CEF/MINISTÉRIO DO TURISMO | 682500 | 14711.07 | 07.468.856/0001-35 | CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | - | NÃO INICIADA |  | 610459.54 |  | 42004 | 0 | 610459.54 |  | 44.90,51 | 402400.56 | 0 |  | 402400.56 | CONCLUIDO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | JAQUEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CULTURA | JAQUEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - - | JAQUEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - 610459,54
JAQUEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS 003/2014 | CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO | SICONV 048203/2013 | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 19223.43 | 04.393.361/0001-04 | VASCONCELOS E MAGALHAES EMPREENDIMENTOS LTDA | - | 2014-11-15 | 2015-05-14 | 510531.3 |  |  | 0 | 510531.3 |  | 44.90.51 | 53550.12 | 57862 | 57862 | 57862 | EM ANDAMENTO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | JAQUEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO | JAQUEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - - | JAQUEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - 510531,3
JAQUEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS 03/2010 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS DO SÍTIO BRUM | CV- 2.051.10-0/10 | SECRETARIA DE TRANSPORTES DO GOVERNO ESTADO DE PE - SETRA | 150000 | 77951.47 | 11.468.612/0001-20 | JAWALTER CONSTRUÇÕES LTDA | - | 2010-09-02 | 2011-03-01 | 156943.31 | 2011-03-02 | 42004 | 0 | 156943.31 |  | 44.90.51 | 94288.88 | 0 |  | 94288.88 | PARALISADA AGUARDANDO TRANSFERENCIA DE RECURSOS |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | JAQUEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS DO SÍTIO BRUM | JAQUEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - - | JAQUEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - 156943,31
JAQUEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | CONVITE 02/2015 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DO POSTO PSF ALTO DA BOA VISTA | FNS | FUNDO | 129434.48 | 0 | 07.863.330/0001-50 | GM INCORPORADORA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | - | 2015-10-21 | 2016-02-18 | 128531.45 | - | - | 0 | 128531.45 |  | 44.90.51 | 15618.81 | 15618.81 | 15618.81 | 15618.81 | EM ANDAMENTO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | JAQUEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DO POSTO PSF ALTO DA BOA VISTA | JAQUEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - - | JAQUEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - 128531,45
JAQUEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | XXX/XXX | CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS HIGIENICAS | SICONV 72713/2013 | FUNASA | 500000 | 14338.48 | - | - | - |  |  |  | - | - | 0 |  |  | 44.90.51 |  |  |  |  | AGUARDA LIBERAÇÃO DA FUNASA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | JAQUEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS HIGIENICAS | JAQUEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - - | JAQUEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL -
JAQUEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | XXX/XXX | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO B | - | PRO-INFANCIA/FNDE |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | 0 |  |  | 44.90.51 |  |  |  |  | AGUARDA PROCESSO LICITATÓRIO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | JAQUEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO B | JAQUEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - - | JAQUEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL -
Jataúba | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) |  |  |  |  | 09.084.085/0001-08 | LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA. | 036/2014 | 2014-07-14 | 2015-01-10 | 199246.27 | 2015-01-14 | 2016-07-03 |  | 199246.27 | [5 empty] | 84430.21 | Identificada paralisada em 2016 | 478/2017 | 2017-09-25 |  | 44985/17 | De acordo com o Tome Conta houve o pagamento de R$ 84.430,21 do contrato de R$ 199.246,27. O último empenho ocorreu em 21/07/2014. Desta forma, a obra encontra-se paralisada. |  | A obra foi concluída, porém existe um convênio com Ministério da Saúde, onde falta eles transferirem o último repasse para realizarmos o pagamento do último BM. | [6 empty] | X |  | Jataúba - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) | Jataúba - PREFEITURA MUNICIPAL - 036/2014 | Jataúba - PREFEITURA MUNICIPAL - 199246,27
Jatobá | PREFEITURA MUNICIPAL |  | REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS TIPO: PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, RETRO ESCAVADEIRA SOBRE PNEUS,ESCAVADEIRA ELETRICA SOBRE ESTEIRA SEM ESCARIFICADOR,TRATOR DE PNEUS E MOTONIVELADORA,COM MÃO-DE-OBRA E COMBUSTIVEIS INCLUSOS A SEREM UTILIZADOS NA ATIVA |  | RECURSO PRÓPRIO |  |  | 12.963.418/0001-83 | WS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP | 02/2014 | 2014-01-29 | 2015-01-24 | 1877604.09 | 2015-01-29 | 2015-01-24 | 0 | 1877604.09 |  |  |  |  | 72405.07 | 320622.79 | Identificada paralisada em 2016 | 479/2017 | 2017-10-04 | 420/2017 | 47371/17 |  |  | Obra concluída. |  |  | x | [5 empty] | Jatobá - PREFEITURA MUNICIPAL - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS TIPO: PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, RETRO ESCAVADEIRA SOBRE PNEUS,ESCAVADEIRA ELETRICA SOBRE ESTEIRA SEM ESCARIFICADOR,TRATOR DE PNEUS E MOTONIVELADORA,COM MÃO-DE-OBRA E COMBUSTIVEIS INCLUSOS A SEREM UTILIZADOS NA ATIVA | Jatobá - PREFEITURA MUNICIPAL - 02/2014 | Jatobá - PREFEITURA MUNICIPAL - 1877604,09
Jatobá | PREFEITURA MUNICIPAL |  | PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANÍTICO NAS RUAS GOIANA,FLORES E TRECHO DA AV. OLINDA |  | RECURSO PRÓPRIO |  |  | 05.417.744/0001-20 | CONSTRUTORA SÃO JORGE LTDA | 19/2014 | 2014-05-07 | 2014-11-03 | 846683.15 | 2014-11-07 | 2014-11-03 | 0 | 846683.15 |  |  |  |  | 34498.16 | 350865.39 | Identificada paralisada em 2016 | 479/2017 | 2017-10-04 | 420/2017 | 47371/17 |  | Paralisada. Verificou-se, durante as diligências realizadas, que as obras, de forma geral, não tinham prazo definido para conclusão. Isto, em decorrência de que todas as obras elencadas, dependiam de repasses de recursos federais ou estaduais. (AL - EAUD 7177) | Inacabada (cancelada) | [6 empty] | x |  | Jatobá - PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANÍTICO NAS RUAS GOIANA,FLORES E TRECHO DA AV. OLINDA | Jatobá - PREFEITURA MUNICIPAL - 19/2014 | Jatobá - PREFEITURA MUNICIPAL - 846683,15
Jatobá | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONST. DE QUADRA ESCOLAR, COBERTA COM VESTIÁRIO, PARA ESCOLA MUNICIPAL DJANIRA DÓRIA NO MUNICIPIO |  | GOVERNO FEDERAL – FNDE |  |  | 15.191.007/0001-05 | D & L CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS | 63/2014 | 2014-08-28 | 2015-05-25 | 482453.29 | 2015-05-28 | 2015-05-25 | 0 | 482453.29 |  |  |  |  | 0 | 105000 | Identificada paralisada em 2016 | 479/2017 | 2017-10-04 | 420/2017 | 47371/17 |  | Paralisada. Verificou-se, durante as diligências realizadas, que as obras, de forma geral, não tinham prazo definido para conclusão. Isto, em decorrência de que todas as obras elencadas, dependiam de repasses de recursos federais ou estaduais. (AL - EAUD 7177) | Obra paralisada. | [6 empty] | x |  | Jatobá - PREFEITURA MUNICIPAL - CONST. DE QUADRA ESCOLAR, COBERTA COM VESTIÁRIO, PARA ESCOLA MUNICIPAL DJANIRA DÓRIA NO MUNICIPIO | Jatobá - PREFEITURA MUNICIPAL - 63/2014 | Jatobá - PREFEITURA MUNICIPAL - 482453,29
JATOBÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | 083/2014 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA MEDIÇAO DO ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITARIO DO MUNICIPIO DE JATOBÁ | 2014 | PM JATOBÁ – RECURSO PRÓPRIO |  |  | 12.343.102/0001-99 | BARBOSA E SERAFIM CONSTRUÇÕES LTDA | 01/2015 | 2015-01-05 | 2015-07-04 | 224068.46 | 2015-07-05 | X | 55833.45 | 279901.91 | 0 | 4.4.90.51.91 | 55833.45 | 0 |  | 41362.56 | EM ANDAMENTO | 479/2017 | 2017-10-04 | 420/2017 | 47371/17 | Em consulta ao T.C. dia 07/11/2017 não consta pagamento do empenho. |  | Obra concluída. | [6 empty] | x |  | JATOBÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA MEDIÇAO DO ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITARIO DO MUNICIPIO DE JATOBÁ | JATOBÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - 01/2015 | JATOBÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - 224068,46
JATOBÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | 30/2015 | 2ª MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITÍCOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 2016 | RECURSO PRÓPRIO |  |  | 21.589.671/0001-00 | W & G PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME | 28/2015 | 2015-07-22 | 2015-10-20 | 137270.41 | 2015-10-22 | X | 0 | 137270.41 | 0 | 4.4.90.51.91 | 40932.94 | 0 |  | 40932.94 | EM ANDAMENTO | 479/2017 | 2017-10-04 | 420/2017 | 47371/17 |  |  | Obra paralisada. | [6 empty] | x |  | JATOBÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - 2ª MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITÍCOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO | JATOBÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - 28/2015 | JATOBÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - 137270,41
JATOBÁ | PREFEITURA MUNICIPAL |  | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE JATOBA | 2015 | PM JATOBÁ – RECURSO PRÓPRIO |  |  | 08.176.032/0001-54 | CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 2016 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 4490.51.99 | 77437.92 | 77437.92 | 77437.92 | 77437.92 | EM ANDAMENTO | 479/2017 | 2017-10-04 | 420/2017 | 47371/17 |  |  | Obra paralisada. | [6 empty] | x |  | JATOBÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE JATOBA | JATOBÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - 2016 | JATOBÁ - PREFEITURA MUNICIPAL -
JATOBÁ | PREFEITURA MUNICIPAL |  | SERVIÇOS QUE SERÁ PRESTADOS DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 12.912.423/0001-67 | DNJ CONSTRUÇÕES LTDA-ME | [6 empty] | 0 | 0 |  | 4.4.90.51.91 | 65247.38 | 0 |  | 65247.38 | EM ANDAMENTO | 479/2017 | 2017-10-04 | 420/2017 | 47371/17 | Em consulta ao T.C. dia 07/11/2017 foi constatado o não pagamento do valor empenhado. |  | Obra paralisada. | [6 empty] | x |  | JATOBÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS QUE SERÁ PRESTADOS DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. | JATOBÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - | JATOBÁ - PREFEITURA MUNICIPAL -
JATOBÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 02/2013 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO |  | REC. PRÓPRIO / FEM |  |  | 05.463.276/0001-20 | VIACON CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA | [6 empty] | 0 |  |  | 4.4.90.51.91 | 114409.25 | 114409.25 | 114409.25 | 114409.25 | FINALIZADA | 479/2017 | 2017-10-04 | 420/2017 | 47371/17 | Em consulta ao T.C. dia 07/11/2017 foi constatado os pagamentos dos empenhos. Sem saldo de contrato. |  | Obra concluída. |  |  | x | [5 empty] | JATOBÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO | JATOBÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - | JATOBÁ - PREFEITURA MUNICIPAL -
JATOBÁ | PREFEITURA MUNICIPAL |  | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONST. DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA, TIPO I, PADRÃO FNDE/MEC NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 2015 | FNDE |  |  | 20.001.546/0001-74 | VALE TOP CONSTRUTORA LTDA – ME | [6 empty] | 0 |  |  | 4.4.90.51.91 | 119504.65 | 119504.65 | 119504.65 | 119504.65 | EM ANDAMENTO | 479/2017 | 2017-10-04 | 420/2017 | 47371/17 | Em consulta ao T.C. dia 07/11/2017 foi constatado pagamentos recentes. |  | Em andamento. |  | x | [6 empty] | JATOBÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONST. DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA, TIPO I, PADRÃO FNDE/MEC NA SEDE DO MUNICÍPIO. | JATOBÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - | JATOBÁ - PREFEITURA MUNICIPAL -
JATOBÁ | PREFEITURA MUNICIPAL |  | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONST. DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE DE 06 SALAS PADRÃO FNDE, LOCALIZADA NA RUA TRIUNFO, CENTRO DE JATOBA-PE. | 2015 | FNDE |  |  | 20.001.546/0001-74 | VALE TOP CONSTRUTORA LTDA – ME | [6 empty] | 0 |  |  | 4490.51.99 | 52712.02 | 52712.02 | 52712.02 | 52712.02 | EM ANDAMENTO | 479/2017 | 2017-10-04 | 420/2017 | 47371/17 | Em consulta ao T.C. dia 07/11/2017 foi constatado pagamentos recentes. |  | Em andamento. |  | x | [6 empty] | JATOBÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONST. DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE DE 06 SALAS PADRÃO FNDE, LOCALIZADA NA RUA TRIUNFO, CENTRO DE JATOBA-PE. | JATOBÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - | JATOBÁ - PREFEITURA MUNICIPAL -
JATOBÁ | PREFEITURA MUNICIPAL |  | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DOS PSF DO MUNICÍPIO DE JATOBA, PARA MELHORAMENTO DA QUALIDADE DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO |  | REC. PRÓPRIO/SUS |  |  | 21.589.671/0001-00 | W & G PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME | [6 empty] | 0 |  |  | 4.4.90.51.99 | 72141.4 | 72141.4 | 72141.4 | 72141.4 | EM ANDAMENTO | 479/2017 | 2017-10-04 | 420/2017 | 47371/17 | Em consulta ao T.C. dia 07/11/2017 foi constatado pagamento total do valor empenhado. |  | Obra concluída. |  |  | x | [5 empty] | JATOBÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DOS PSF DO MUNICÍPIO DE JATOBA, PARA MELHORAMENTO DA QUALIDADE DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO | JATOBÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - | JATOBÁ - PREFEITURA MUNICIPAL -
JOÃO ALFREDO | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 002/2013 PROC 065/2013 | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ARRAES DE ALENCAR NO SÍTIO BULTRINS | XXX | FEM 1 | XXX | XXX | 01.666.477/0001-73 | JV SILVA ENGENHARIA LTDA. | S/N | 2014-02-07 | 2015-02-07 | 2931775.82 | 2015-08-06 | 360 DIAS | 598787.18 | 3530563 |  | 44.90.51 | 2918732.37 | 263457.74 | 263457.74 | 2918732.37 | CONCLUÍDA | 480/2017 | 2017-09-15 | 289/2017 | 43442/17 | No TOME CONTA mostra que foram pagos R$ 1.522.720,63(2014) e a prefeitura enviou um extrato informando o pagamento de R$ 379.414,36(2015-2016). Porém o valor total da obra é de R$ 3.530.563,00. |  | Obra concluída | [6 empty] | x |  | JOÃO ALFREDO - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ARRAES DE ALENCAR NO SÍTIO BULTRINS | JOÃO ALFREDO - PREFEITURA MUNICIPAL - S/N | JOÃO ALFREDO - PREFEITURA MUNICIPAL - 2931775,82
JOÃO ALFREDO | PREFEITURA MUNICIPAL | DP 001/2014 PROC 031/2013 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE TIPO B | 17988 | FNDE | XXX | XXX | 11.582.220/0001-97 | JBD SOLUÇÕES EM OBRAS E INSTALAÇÕES LTDA - EPP | S/N | 2014-10-14 | 2015-05-12 | 1187088.33 | 14/05//2015 |  | 174803.36 | 1361891.69 |  | 44.90.51 | 919591.01 | 57000 | 57000 | 919591.01 | CONCLUÍDA | 480/2017 | 2017-09-15 | 289/2017 | 43442/17 | No TOME CONTA consta pagamento recente (18/08/17). |  | Obra em andamento |  | X | [6 empty] | JOÃO ALFREDO - PREFEITURA MUNICIPAL - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE TIPO B | JOÃO ALFREDO - PREFEITURA MUNICIPAL - S/N | JOÃO ALFREDO - PREFEITURA MUNICIPAL - 1187088,33
JOÃO ALFREDO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 003/2015 PROC 018/2015 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO - BAIRRO ASA BRANCA - LOTE II | 01010012-36/2013 | CAIXA | XXX | XXX | 03.420.484/0001-16 | CONSTRUTORA MAFERREI LTDA | S/N | 2015-07-27 | 2015-11-24 | 245850 | 2015-11-24 | 120 DIAS | 0 | 245850 |  | 44.90.51 | 115800.57 | 29455.75 | 29455.75 | 115800.57 | EM ANDAMENTO | 480/2017 | 2017-09-15 | 289/2017 | 43442/17 | Extrato de pagamento fornecido pela prefeitura bate com os informados no TOME CONTA. |  | Obra concluída |  |  | X | [5 empty] | JOÃO ALFREDO - PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO - BAIRRO ASA BRANCA - LOTE II | JOÃO ALFREDO - PREFEITURA MUNICIPAL - S/N | JOÃO ALFREDO - PREFEITURA MUNICIPAL - 245850
JOAQUIM NABUCO | PREFEITURA MUNICIPAL | P.P. 004/2015 | Aquisição de materiais equipamentos e ferramentas de construção. |  |  |  |  | 02.114.672/0001-53 | Central da Construção Jane | 007/2015 | 2015-05-04 | 2016-05-03 | 147872 | 2016-05-04 |  | 0 | 147872 |  | 3.3.90.30.24 | 95112.9 | 24290.25 | 24290.25 | 95112.9 | Encerrado | 481 | 2017-10-09 | 215/2017 | 48022/17 | [8 empty] | x |  |  | JOAQUIM NABUCO - PREFEITURA MUNICIPAL - Aquisição de materiais equipamentos e ferramentas de construção. | JOAQUIM NABUCO - PREFEITURA MUNICIPAL - 007/2015 | JOAQUIM NABUCO - PREFEITURA MUNICIPAL - 147872
JOAQUIM NABUCO | PREFEITURA MUNICIPAL | P.P. 004/2015 | Aquisição de materiais equipamentos e ferramentas de construção. |  |  |  |  | 09.535.619/0001-75 | Sandra Maria Marinho Lins | 008/2015 | 2015-05-04 | 2016-05-03 | 130050 | 2016-05-04 |  | 0 | 130050 |  | 3.3.90.30.24 | 102916.27 | 15116.44 | 15116.44 | 102916.27 | Encerrado | 481 | 2017-10-09 | 215/2017 | 48022/17 | [8 empty] | x |  |  | JOAQUIM NABUCO - PREFEITURA MUNICIPAL - Aquisição de materiais equipamentos e ferramentas de construção. | JOAQUIM NABUCO - PREFEITURA MUNICIPAL - 008/2015 | JOAQUIM NABUCO - PREFEITURA MUNICIPAL - 130050
JUCATI | PREFEITURA MUNICIPAL | Proc. Nº 23/2016 - CP 01/2016 | Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de construção de uma Escola de um pavimento com 12 (doze) salas de aula, a ser implantada em um terreno próprio localizado no Bairro Nova Jucati, recurso próprio do Município |  |  |  |  | 05.545.366/0001-60 | CPM CONSTRUTORA LTDA - EPP | 219/2016 | 2016-11-18 | 2017-09-14 | 3054087.39 |  |  | 0 | 3054087.39 |  | 4.4.90.51 |  | 0 |  |  | EM ANDAMENTO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | JUCATI - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de construção de uma Escola de um pavimento com 12 (doze) salas de aula, a ser implantada em um terreno próprio localizado no Bairro Nova Jucati, recurso próprio do Município | JUCATI - PREFEITURA MUNICIPAL - 219/2016 | JUCATI - PREFEITURA MUNICIPAL - 3054087,39
JUCATI | PREFEITURA MUNICIPAL | Proc. Nº 02/2016 - TP 01/2016 | Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de construção de uma Escola Infantil Convencional tipo 2 FNDE, no Bairro Novo, na Sede do Município. |  |  |  |  | 05.545.366/0001-60 | CPM CONSTRUTORA LTDA - EPP | 93/2016 | 2016-05-10 | 2017-01-05 | 1222032.66 |  | 08 meses | 0 | 1222032.66 |  | 4.4.90.51 |  | 0 |  |  | EM ANDAMENTO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | JUCATI - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de construção de uma Escola Infantil Convencional tipo 2 FNDE, no Bairro Novo, na Sede do Município. | JUCATI - PREFEITURA MUNICIPAL - 93/2016 | JUCATI - PREFEITURA MUNICIPAL - 1222032,66
JUCATI | PREFEITURA MUNICIPAL | Proc. Nº 22/2016 - DL 01/2016 | Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de movimentação de terra complementar para implantação de adutora de água tratada. |  |  |  |  | 05.545.366/0001-60 | CPM CONSTRUTORA LTDA - EPP | 165/2016 | 2016-08-04 | 2017-01-31 | 502358.01 |  | 06 meses | 0 | 502358.01 |  | 4.4.90.51 |  | 0 |  |  | EM ANDAMENTO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | JUCATI - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de movimentação de terra complementar para implantação de adutora de água tratada. | JUCATI - PREFEITURA MUNICIPAL - 165/2016 | JUCATI - PREFEITURA MUNICIPAL - 502358,01
JUCATI | PREFEITURA MUNICIPAL | Proc. Nº 12/2015 - TP 01/2015 | Serviços de implantação de três sistemas coletivos de captação, armazenamento e distribuição de água para consumo humano, em comunidades rurais do município, nos seguintes sítios: vieira, banquete, matinhas, buraco d`água e pracinha. | 057/2013 | SUDENE - Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Água | 390000 | 24000 | 35.597.061/0001-62 | GCM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 071/2015 | 2015-04-23 | 2015-10-20 | 362972.56 |  |  | 0 | 362972.56 |  | 4.4.90.51 |  | 0 |  |  | NÃO CONCLUÍDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | JUCATI - PREFEITURA MUNICIPAL - Serviços de implantação de três sistemas coletivos de captação, armazenamento e distribuição de água para consumo humano, em comunidades rurais do município, nos seguintes sítios: vieira, banquete, matinhas, buraco d`água e pracinha. | JUCATI - PREFEITURA MUNICIPAL - 071/2015 | JUCATI - PREFEITURA MUNICIPAL - 362972,56
JUPI | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS N:008/2014 | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS | 045/2014 | MINISTERIO DA EDUCAÇÃO |  |  | 10.556.657/0001-93 | CONSTRUTORA AMBRELLA CONSTRUÇÃO E INCORPORADORA LTDA-ME | S/N | 2015-02-26 | 2015-11-23 | 509500.02 | 2015-11-26 |  | 0 | 509500.02 |  | 44.90.51 | 104178.26 | 72201.28 | 72201.28 | 104178.26 | EM ANDAMENTO | 483/2017 | 2017-09-18 | 213/2017 | 43834/17 | No TOME CONTA não mostra que foi realizado pagamento para a construtora. Novo edital com previsão de lançamento para o dia 29/09. |  | Rescisão de contrato | [6 empty] | x |  | JUPI - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS | JUPI - PREFEITURA MUNICIPAL - S/N | JUPI - PREFEITURA MUNICIPAL - 509500,02
JUPI | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS N:007/2014 | MELHORIA E AMPLAIAÇÃO DO HOSPITALCLAUDINA TEXEIRA | 044/2014 | FEM 2 GOVERNO DE ESTADO |  |  | 17.447.279/0001-59 | CONSTRUMAR ENGENHARIA LTDA -ME | S/N | 2015-02-26 | 2015-08-25 | 304380.93 | 2015-08-26 |  | 0 | 304380.93 |  | 44.90.51 |  | 33143.66 | 33143.66 | 241570.38 | CONCLUIDA | 483/2017 | 2017-09-18 | 213/2017 | 43834/17 | No TOME CONTA consta que foi pago R$ 208.426,72(último pagamento em 29/10/2015) + R$ 41.020,15( aditivo pago no dia 29/12/2016). Total da obra: R$ 304.380,03 |  | Obra concluída | [6 empty] | x |  | JUPI - PREFEITURA MUNICIPAL - MELHORIA E AMPLAIAÇÃO DO HOSPITALCLAUDINA TEXEIRA | JUPI - PREFEITURA MUNICIPAL - S/N | JUPI - PREFEITURA MUNICIPAL - 304380,93
JUPI | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS N:001/2015 | IMPLEMENTAÇÃO DE REDES DA GALERIAS NO BAIRRO NOVA JUPI | 012/2015 |  |  |  | 10.556.657/0001-93 | CONSTRUTORA AMBRELLA CONSTRUÇÃO E INCORPORADORA LTDA-ME | S/N | 2015-05-28 | 2015-11-24 | 214776.68 | 2015-11-28 |  | 0 | 214776.68 |  | 44.90.51 | 88183.2 | 19357.5 | 19357.5 | 88183.2 | EM ANDAMENTO | 483/2017 | 2017-09-18 | 213/2017 | 43834/17 | No TOME CONTA mostra pagamento de R$ 45.118,20, diferente do valor informado na resposta da prefeitura (R$ 138.425,70). Último pagamento foi no dia 11/09/2015. |  | Paralisada por necessidade de conclusão de auditoria interna. | [6 empty] | X |  | JUPI - PREFEITURA MUNICIPAL - IMPLEMENTAÇÃO DE REDES DA GALERIAS NO BAIRRO NOVA JUPI | JUPI - PREFEITURA MUNICIPAL - S/N | JUPI - PREFEITURA MUNICIPAL - 214776,68
JUPI | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS N:006/2014 | CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO DO IDOSO | 043/2014 | FEM 2 |  |  | 10.556.657/0001-93 | CONSTRUTORA AMBRELLA CONSTRUÇÃO E INCORPORADORA LTDA-ME | S/N | 2015-02-26 | 2015-08-25 | 135667.67 | 2015-08-26 |  | 20038.61 | 155706.28 |  | 44.90.51 |  | 13750.83 | 13750.83 | 124498.82 | CONCLUIDA | 483/2017 | 2017-09-18 | 213/2017 | 43834/17 | No TOME CONTA consta que foi liquidado R$ 90.709,35(último pagamento em 27/04/2015) + R$ 20.038,64( aditivo pago no dia 20/11/2015). |  | Obra concluída | [6 empty] | x |  | JUPI - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO DO IDOSO | JUPI - PREFEITURA MUNICIPAL - S/N | JUPI - PREFEITURA MUNICIPAL - 135667,67
JUREMA | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 001/2013 | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 05 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | X | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 2250000 | 0 | 17.376.546/0001-44 | PRINCESA DO AGRESTE EMPREENDIMENTOS LTDA – ME | 040/2013 | 2013-12-30 | 180 DIAS | 2250000 |  | 1080 | 18320 | 2268320 | X | 4.4.90.51 | 1.297.557,00 | 148712.67 | 559432.79 | 1297557 | EM ANDAMENTO | 484 | 2017-10-03 | 132/2017 | 46743/17 | Mapa entregue. |  |  |  | x | [6 empty] | JUREMA - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 05 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | JUREMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 040/2013 | JUREMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 2250000
JUREMA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 001/2013 | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 ESCOLA NO POVOADO DE MOCOS | PAC | FNDE | 856950.48 | 0 | 17.376.546/0001-44 | PRINCESA DO AGRESTE EMPREENDIMENTOS LTDA – ME | 026/2013 | 2013-07-29 | 180 DIAS | 856950.48 | X | 1.080 DIAS | 105002.89 | 961953.37 | 0 | 4.4.90.51 | R$ 821.717,83 | 0 | 362354.54 | 821717.83 | EM ANDAMENTO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | JUREMA - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 ESCOLA NO POVOADO DE MOCOS | JUREMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 026/2013 | JUREMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 856950,48
JUREMA | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 004/2014 | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 ESCOLA NO SÍTIO SALOBRO | PAC | FNDE | 912420.01 | 0 | 17.376.546/0001-44 | PRINCESA DO AGRESTE EMPREENDIMENTOS LTDA – ME | 040/2014 | 2014-10-06 | 270 DIAS | 912420.01 | X | 810 DIAS | 0 | 912420.01 | 0 | 4.4.90.51 | R$ 145.946,95 | 0 | 145946.95 | 145946.95 | EM ANDAMENTO | 484 | 2017-10-03 | 132/2017 | 46743/17 | Mapa entregue. |  |  |  | x | [6 empty] | JUREMA - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 ESCOLA NO SÍTIO SALOBRO | JUREMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 040/2014 | JUREMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 912420,01
JUREMA | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 003/2014 | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 ESCOLA NO SÍTIO SAUDADES | PAC | FNDE | 850549.98 | 0 | 17.376.546/0001-44 | PRINCESA DO AGRESTE EMPREENDIMENTOS LTDA – ME | 039/2014 | 2014-10-06 | 270 DIAS | 850549.98 | X | 810 DIAS | 0 | 850549.98 | 0 | 4.4.90.51 | 89.841,92 | 0 | 89841.92 | 89841.92 | EM ANDAMENTO | 484 | 2017-10-03 | 132/2017 | 46743/17 | Mapa entregue. |  |  |  | x | [6 empty] | JUREMA - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 ESCOLA NO SÍTIO SAUDADES | JUREMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 039/2014 | JUREMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 850549,98
JUREMA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 002/2014 | SERVIÇOS DE REFORMA DE DIVERSOS PRÉDIOS MUNICIPAIS | 095/2014 | FEM 2014 | 798913.14 | 0 | 17.376.546/0001-44 | PRINCESA DO AGRESTE EMPREENDIMENTOS LTDA – ME | 038/2014 | 2014-09-23 | 180 DIAS | 798913.14 | X | 900 DIAS | 3737.56 | 802650.7 | 0 | 4.4.90.51 | R$ 363.358,26 | 21087.67 | 251166.4 | 363358.26 | EM ANDAMENTO | 484 | 2017-10-03 | 132/2017 | 46743/17 | Mapa entregue. |  |  |  | x | [6 empty] | JUREMA - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE REFORMA DE DIVERSOS PRÉDIOS MUNICIPAIS | JUREMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 038/2014 | JUREMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 798913,14
JUREMA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 001/2014 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO | 026, 027 e 028/2014 | SECID/PE | 650887.8 | 0 | 17.376.546/0001-44 | PRINCESA DO AGRESTE EMPREENDIMENTOS LTDA – ME | 037/2014 | 2014-09-23 | 120 DIAS | 650887.8 | X | 720 DIAS | 0 | 650887.8 | 0 | 4.4.90.51 | R$ 365.972,66 | 0 | 0 | 365972.66 | EM ANDAMENTO | 484 | 2017-10-03 | 132/2017 | 46743/17 | Mapa entregue. |  |  |  | x | [6 empty] | JUREMA - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO | JUREMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 037/2014 | JUREMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 650887,8
JUREMA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 001/2016 | SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA SANTO ANTÔNIO | X | RECURSOS PRÓPRIOS | 0 | 0 | 17.172.853/0001-03 | SKALLA INCORPORADORA LTDA – EPP | 014/2016 | 2016-04-22 | 90 DIAS | 192073.71 | X | 180 DIAS | 0 | 192073.71 | 0 | 4.4.90.51 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO | 484 | 2017-10-03 | 132/2017 | 46743/17 | Mapa entregue. |  |  |  | x | [6 empty] | JUREMA - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA SANTO ANTÔNIO | JUREMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 014/2016 | JUREMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 192073,71
JUREMA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 004/2013 | SERVIÇOS DE COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA PADRE IBIAPINA | PAC | FNDE | 193791.98 | 0 | 17.376.546/0001-44 | PRINCESA DO AGRESTE EMPREENDIMENTOS LTDA – ME | 038/2013 | 2013-09-27 | 150 DIAS | 179500 | X | 900 DIAS | 0 | 179500 | 0 | 4.4.90.51 | R$ 165.269,79 | 0 | 0 | 165269.79 | EM ANDAMENTO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | JUREMA - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA PADRE IBIAPINA | JUREMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 038/2013 | JUREMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 179500
JUREMA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 002/2016 | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA EM QUEIMADAS |  | SEDUC/PE | 170000 | 0 | 17.172.853/0001-03 | SKALLA INCORPORADORA LTDA – EPP | 017/2016 | 2016-05-03 | 90 DIAS | 174224.38 | X | 180 DIAS | 0 | 174224.38 | 0 | 4.4.90.51 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO | 484 | 2017-10-03 | 132/2017 | 46743/17 | Mapa entregue. |  |  |  | x | [6 empty] | JUREMA - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA EM QUEIMADAS | JUREMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 017/2016 | JUREMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 174224,38
JUREMA | PREFEITURA MUNICIPAL | CV 003/2016 | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃOE PINTURA DE MEIO FIO | X | RECURSOS PRÓPRIOS | 0 | 0 | 17.172.853/0001-03 | SKALLA INCORPORADORA LTDA – EPP | 007/2016 | 2016-03-04 | 270 DIAS | 145534.88 | X | X | 0 | 145534.88 | 0 | 4.4.90.51 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | PROCESSO ANULADO EM 02.05.2016 | 484 | 2017-10-03 | 132/2017 | 46743/17 | Mapa entregue. | [7 empty] | x |  |  | JUREMA - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE CAPINAÇÃOE PINTURA DE MEIO FIO | JUREMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 007/2016 | JUREMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 145534,88
JUREMA | PREFEITURA MUNICIPAL | CV 009/2016 | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃOE PINTURA DE MEIO FIO | X | RECURSOS PRÓPRIOS | 0 | 0 | 08.179.270/0001-13 | MACHADO E SOBRAL CONSTRUÇÕES LTDA – ME | 030/2016 | 2016-08-04 | 120 DIAS | 144017.37 | X | 360 DIAS | 0 | 144017.37 | 0 | 4.4.90.51 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO | 484 | 2017-10-03 | 132/2017 | 46743/17 | Mapa entregue. |  |  |  | x | [6 empty] | JUREMA - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE CAPINAÇÃOE PINTURA DE MEIO FIO | JUREMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 030/2016 | JUREMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 144017,37
JUREMA | PREFEITURA MUNICIPAL | CV 003/2015 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GALERIAS | X | RECURSOS PRÓPRIOS | 0 | 0 | 08.767.035/0001-62 | AROLDO SILVA CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 020/2015 | 2015-06-22 | 365 DIAS | 133209.2 | X | 360 DIAS | 0 | 133209.2 | 0 | 4.4.90.51 | 11.943,90 | 0 | 11943.9 | 11943.9 | EM ANDAMENTO | 484 | 2017-10-03 | 132/2017 | 46743/17 | Mapa entregue. |  |  |  | x | [6 empty] | JUREMA - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GALERIAS | JUREMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 020/2015 | JUREMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 133209,2
JUREMA | PREFEITURA MUNICIPAL | CV 004/2015 | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO | X | RECURSOS PRÓPRIOS | 0 | 0 | 07.863.330/0001-50 | GM INCORPORADORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA | 019/2015 | 2015-06-22 | 365 DIAS | 129978.4 | X | 360 DIAS | 0 | 129978.4 | 0 | 4.4.90.51 | 38.945,87 | 0 | 13699.7 | 38945.87 | EM ANDAMENTO | 484 | 2017-10-03 | 132/2017 | 46743/17 | Mapa entregue. |  |  |  | x | [6 empty] | JUREMA - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO | JUREMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 019/2015 | JUREMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 129978,4
JUREMA | PREFEITURA MUNICIPAL | CV 002/2016 | SERVIÇOS DE PREPARO DO TERRENO ESCOLA SÍTIO SALOBRO | X | RECURSOS PRÓPRIOS | 0 | 0 | 07.863.330/0001-50 | GM INCORPORADORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA | 006/2016 | 2016-01-26 | 339 DIAS | 113080.67 | X | X | 0 | 113080.67 | 0 | 4.4.90.51 | R$ 98.893,06 | 0 | 98893.06 | 98893.06 | CONCLUÍDO (SALDO ANULADO EM 01.07.2016) | 484 | 2017-10-03 | 132/2017 | 46743/17 | Mapa entregue. |  |  |  |  | x | [5 empty] | JUREMA - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE PREPARO DO TERRENO ESCOLA SÍTIO SALOBRO | JUREMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 006/2016 | JUREMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 113080,67
JUREMA | PREFEITURA MUNICIPAL | CV 007/2014 | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SANTA QUITÉRIA E CAIS SANTA QUITÉRIA | X | RECURSOS PRÓPRIOS | 0 | 0 | 07.863.330/0001-50 | GM INCORPORADORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA | 035/2014 | 2014-09-08 | 90 DIAS | 85921.04 | X | X | 0 | 85921.04 | 0 | 4.4.90.51 | 78.898,01 | 0 | 0 | 78898.01 | CONCLUÍDO (SALDO ANULADO EM 01.07.2016) | 484 | 2017-10-03 | 132/2017 | 46743/17 | Mapa entregue. |  |  |  |  | x | [5 empty] | JUREMA - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SANTA QUITÉRIA E CAIS SANTA QUITÉRIA | JUREMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 035/2014 | JUREMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 85921,04
LAGOA DO OURO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP003/14 | Recuperação das Quadras de Esportes da Cidade de Lagoa do Ouro e do Distrito de Campo Alegre | 098/2014 | Governo do Estado - FEM | 326338.7 | - | 14.417.792/0001-09 | SS Serviços e Locações Ltda | 211/2014 | 2014-10-27 | 2015-04-25 | 319369.11 | 2017-01-08 | 630 | 0 | 319369.11 | - | 4.4.90.51 | 113795.7 | 30150.06 | 30150.06 | 113795.7 | EM ANDAMENTO | 486/2017 | 2017-09-26 | 99/2017 | 45835/17 | No TOME CONTA mostra pagamento recente de R$ 39.912,60 no dia 25/05/2017. |  | Em andamento. |  | x | [6 empty] | LAGOA DO OURO - PREFEITURA MUNICIPAL - Recuperação das Quadras de Esportes da Cidade de Lagoa do Ouro e do Distrito de Campo Alegre | LAGOA DO OURO - PREFEITURA MUNICIPAL - 211/2014 | LAGOA DO OURO - PREFEITURA MUNICIPAL - 319369,11
LAGOA DO OURO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP002/14 | Construção do Necrotério e Recuperação d Coberta e Pintura do Hospital Municipal | 098/2014 | Governo do Estado - FEM | 106850.94 | - | 14.417.792/0001-09 | SS Serviços e Locações Ltda | 210/2014 | 2014-10-27 | 2015-04-25 | 104423.28 | 2017-01-08 | 630 | 0 | 104423.28 | - | 4.4.90.51 | 32022.37 |  |  | 32022.37 | EM ANDAMENTO | 486/2017 | 2017-09-26 | 99/2017 | 45835/17 | No TOME CONTA mostra pagamento recente de R$ 32.047,78 no dia 25/05/2017. |  | Em andamento. |  | x | [6 empty] | LAGOA DO OURO - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção do Necrotério e Recuperação d Coberta e Pintura do Hospital Municipal | LAGOA DO OURO - PREFEITURA MUNICIPAL - 210/2014 | LAGOA DO OURO - PREFEITURA MUNICIPAL - 104423,28
Lagoa dos Gatos | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |  | Construção da Unidade Básica de Saúde / UBS / Porte I, localizada à Rua Aprígio Soares, s/nº, Vila Cipó, Lagoa dos Gatos – PE, GPS, 25 L 0180159, UTM 9042209. |  | Ministério da Saúde |  |  | 09.653.769/0001-83 | LOCALIZAR CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA | S/Nº | 2014-04-25 | 2014-09-22 | 236924.83 |  | 2015-12-31 |  | 236924.83 |  |  |  |  | 0 | 45145.07 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | Lagoa dos Gatos - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Construção da Unidade Básica de Saúde / UBS / Porte I, localizada à Rua Aprígio Soares, s/nº, Vila Cipó, Lagoa dos Gatos – PE, GPS, 25 L 0180159, UTM 9042209. | Lagoa dos Gatos - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S/Nº | Lagoa dos Gatos - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 236924,83
LAGOA DOS GATOS | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 004/2014 | Calçamento e Meio-Fio de Pedra Granítica de Diversas Ruas/ FEM2/2014 | **** | Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal – FEM / 02/2014 | 754716.55 | **** | 15.342.776/0001-67 | M.M. ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 033/2014 | 2014-08-18 | 2015-05-15 | 732803.55 | ***** | Até 31.12.2016 (Termo Aditivo nº 04/2016) | 104845.37 | 837648.92 |  | 4.4.90.51 Obras e Instalações | 181128.18 | 30264.4 | 30264.4 | 532205.08 | Andamento | 487/2017 | 2017-09-29 | 045/2017 | 46208/17 | Não forneceu documentos comprovando conclusão da obra. |  | Obra concluída, aguardando liberação da última parcela do FEM. | [6 empty] | x |  | LAGOA DOS GATOS - PREFEITURA MUNICIPAL - Calçamento e Meio-Fio de Pedra Granítica de Diversas Ruas/ FEM2/2014 | LAGOA DOS GATOS - PREFEITURA MUNICIPAL - 033/2014 | LAGOA DOS GATOS - PREFEITURA MUNICIPAL - 732803,55
LAGOA DOS GATOS | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 003/2013 | Construção de Uma Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiário – Padrão FNDE, à Rua do Comércio, Vila de Lagoa do Souza. | PAC 205856/2013 | Ministério da Educação | 510000 | **** | 09.653.769/0001-83 | LOCALIZAR – CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | S/Nº | 2014-09-10 | 2015-02-07 | 503401.46 | ***** | Até 31/12/2016 (Termo Aditivo nº02.2015) | 0 | 503401.46 |  | 4.4.90.51 – Obras e Instalações |  | 0 |  | 102000 | Andamento | 487/2017 | 2017-09-29 | 045/2017 | 46208/17 |  |  | Distrato em andamento. | [6 empty] | x |  | LAGOA DOS GATOS - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de Uma Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiário – Padrão FNDE, à Rua do Comércio, Vila de Lagoa do Souza. | LAGOA DOS GATOS - PREFEITURA MUNICIPAL - S/Nº | LAGOA DOS GATOS - PREFEITURA MUNICIPAL - 503401,46
LAGOA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO Nº 003-2015 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | CR 1.010.362-42 | MINISTÉRIO DO DESENV. SOCIAL | 349430.19 | 7131.23 | 13.391.373/0001-82 | OLIVEIRA DIAS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA – EPP | 031-2015 | 2015-05-20 | 2015-09-17 | 356561.42 |  | 04 MESES | 0 | 356561.42 |  | 4.4.90.51.00 | 156518.38 | 72224.33 | 72224.33 | 156518.38 | EM ANDAMENTO | [5 empty] | Em andamento. (IA - EAUD 7044) |  |  | x | [6 empty] | LAGOA GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | LAGOA GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - 031-2015 | LAGOA GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - 356561,42
Lagoa Grande | PREFEITURA MUNICIPAL |  | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE RIACHO DO RECREIO, TANQUE, SANTO ANTONIO E MALHADA BONITA, INTERIOR DESTE MUNICÍPIO |  |  |  |  | 03.689.756/0001-88 | Q & M CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 079-2015 | 2015-11-24 | 2016-03-23 | 294814.81 |  | 2016-03-23 |  | 294814.81 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | [5 empty] | Obra não iniciada. Não existem previsões de início e término da mesma. (IA - EAUD 7044) | [7 empty] | x |  | Lagoa Grande - PREFEITURA MUNICIPAL - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE RIACHO DO RECREIO, TANQUE, SANTO ANTONIO E MALHADA BONITA, INTERIOR DESTE MUNICÍPIO | Lagoa Grande - PREFEITURA MUNICIPAL - 079-2015 | Lagoa Grande - PREFEITURA MUNICIPAL - 294814,81
Lagoa Grande | PREFEITURA MUNICIPAL |  | PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA EM VERMELHOS |  | OGU |  |  | 15.408.777/0001-67 | SILVA E SOUZA LTDA - ME | 114-2014 | 2014-11-17 | 2015-02-15 | 243283.54 |  | 2015-02-15 |  | 243283.54 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | Lagoa Grande - PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA EM VERMELHOS | Lagoa Grande - PREFEITURA MUNICIPAL - 114-2014 | Lagoa Grande - PREFEITURA MUNICIPAL - 243283,54
LAGOA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2016 | CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS) ACADEMIAS DA SAÚDE |  | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 200000 | 39440.95 | 20.296.627/0001-49 | BRAÇO FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 047-2016 | 2016-12-05 | 2017-04-04 | 239440.95 |  |  | 0 | 239440.95 |  | 4.4.90.51.00 | 39037.81 | 39037.81 | 39037.81 | 39037.81 | EM ANDAMENTO | [5 empty] | Na ocasião da visita, constatamos que as obras estavam paralisadas e só tinham sido construídas as fundações e demarcações dos jardins. (IA - EAUD 7044) | [7 empty] | x |  | LAGOA GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS) ACADEMIAS DA SAÚDE | LAGOA GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - 047-2016 | LAGOA GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - 239440,95
Lagoa Grande | PREFEITURA MUNICIPAL |  | REFORMA DOS CEMITÉRIOS |  |  |  |  | 09.564.344/0001-06 | ELO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 028-2014 | 2014-03-24 | 2014-05-23 | 98060.07 | 2014-07-18 | 2014-07-22 |  | 98060.07 |  |  |  |  | 56896.4 | 56896.4 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | Lagoa Grande - PREFEITURA MUNICIPAL - REFORMA DOS CEMITÉRIOS | Lagoa Grande - PREFEITURA MUNICIPAL - 028-2014 | Lagoa Grande - PREFEITURA MUNICIPAL - 98060,07
LAGOA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO Nº 009-2015 | CONSTRUÇÃO DE PLATAFORMA DE PESAGEM DE VEÍCULOS DE CARGA NO ASSENTAMENTO CATALUNHA |  |  |  |  | 03.689.756/0001-88 | Q & M CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 037-2015 | 2015-07-01 | 2015-08-30 | 63126.16 |  |  | 0 | 63126.16 |  | 4.4.90.51.99 | 58745.64 | 30536.52 | 30536.52 | 58745.64 | INACABADA | [5 empty] | Na ocasião da visita, constatamos que a obra estava paralisada e só estava construída a plataforma da balança. (IA - EAUD 7044) | [7 empty] | x |  | LAGOA GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE PLATAFORMA DE PESAGEM DE VEÍCULOS DE CARGA NO ASSENTAMENTO CATALUNHA | LAGOA GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - 037-2015 | LAGOA GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - 63126,16
Lagoa Grande | PREFEITURA MUNICIPAL |  | RECUPERAÇÃO/RESTAURAÇÃO DO GINÁSIO DO “PARQUE DA UVA E DO VINHO” |  |  |  |  | 03.689.756/0001-88 | Q & M CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 064-2015 | 2015-09-01 | 2015-10-31 | 25981.41 |  | 2015-10-31 | 5864.64 | 31846.05 |  |  |  |  | 20471.91 | 20471.91 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | Lagoa Grande - PREFEITURA MUNICIPAL - RECUPERAÇÃO/RESTAURAÇÃO DO GINÁSIO DO “PARQUE DA UVA E DO VINHO” | Lagoa Grande - PREFEITURA MUNICIPAL - 064-2015 | Lagoa Grande - PREFEITURA MUNICIPAL - 25981,41
Lagoa Grande | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CAPELA DO CEMITÉRIO DA SEDE |  |  |  |  | 03.689.756/0001-88 | Q & M CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 063-2015 | 2015-09-01 | 2015-10-31 | 29089.32 |  | 2015-10-31 |  | 29089.32 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | [5 empty] | Obra não iniciada. Não existem previsões de início e término da mesma. (IA - EAUD 7044) | [6 empty] | x |  |  | Lagoa Grande - PREFEITURA MUNICIPAL - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CAPELA DO CEMITÉRIO DA SEDE | Lagoa Grande - PREFEITURA MUNICIPAL - 063-2015 | Lagoa Grande - PREFEITURA MUNICIPAL - 29089,32
Lagoa Grande | PREFEITURA MUNICIPAL |  | RECUPERAÇÃO/RESTAURAÇÃO DOS MUROS DO PARQUE DA UVA E DO VINHO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE E DO CEMITÉRIO DA SEDE |  |  |  |  | 03.689.756/0001-88 | Q & M CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 062-2015 | 2015-09-01 | 2015-12-30 | 22074.12 | 2015-12-30 | 2015-12-30 |  | 22074.12 |  |  |  |  | 8030.1 | 8030.1 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | Lagoa Grande - PREFEITURA MUNICIPAL - RECUPERAÇÃO/RESTAURAÇÃO DOS MUROS DO PARQUE DA UVA E DO VINHO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE E DO CEMITÉRIO DA SEDE | Lagoa Grande - PREFEITURA MUNICIPAL - 062-2015 | Lagoa Grande - PREFEITURA MUNICIPAL - 22074,12
Lagoa Grande | PREFEITURA MUNICIPAL |  | REFORMA DO PÓRTICO DA ENTRADA DA CIDADE |  |  |  |  | 23.119.416/0001-29 | SM-EVENTOS E SERVIÇOS DA CONST. CIVIL | OS 0006 | 2015-09-15 | 2015-10-15 | 4989.53 | 2015-10-09 | 2015-10-15 |  | 4989.53 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | Lagoa Grande - PREFEITURA MUNICIPAL - REFORMA DO PÓRTICO DA ENTRADA DA CIDADE | Lagoa Grande - PREFEITURA MUNICIPAL - OS 0006 | Lagoa Grande - PREFEITURA MUNICIPAL - 4989,53
LAJEDO | PREFEITURA MUNICIPAL | CONCORRENCIA 01/12 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO DE LAJEDO - ETAPA II | TAC-PAC 548/11 | FUNASA | 27637313.89 | 0 | 14.529.162/0001-26 | CONSORCIO SCAVE/ROTEC | 138/12 | 2012-04-23 | 2013-04-23 | 27544921.18 |  | 48 meses | 0 | 27544921.18 |  | 4490.51.00 | 14517134.66 | 0 |  | 14242320.71 | EM ANDAMENTO | 490/2017 | 2017-09-28 | 173/2017 | 45938/2017 |  |  | Paralisada por falta de liberação de recurso por pendências junto a Funasa. As empresas foram notificadas administrativamente para a retomada dos preços | [6 empty] | X |  | LAJEDO - PREFEITURA MUNICIPAL - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO DE LAJEDO - ETAPA II | LAJEDO - PREFEITURA MUNICIPAL - 138/12 | LAJEDO - PREFEITURA MUNICIPAL - 27544921,18
LAJEDO | PREFEITURA MUNICIPAL | CONCORRENCIA 01/10 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO DE LAJEDO - ETAPA I | TAC-PAC 563/09 | FUNASA | 5768342.08 | 312233.43 | 14.529.162/0001-26 | CONSORCIO SCAVE/ROTEC | 275/11 | 2011-11-03 | 2012-11-02 | 5739787.3 |  | 48 meses | 0 | 5739787.3 |  | 4490.51.00 | 3583564.12 | 0 |  | 3583564.12 | EM ANDAMENTO | 490/2017 | 2017-09-28 | 173/2017 | 45938/2017 |  |  | Paralisada por falta de liberação de recurso por pendências junto a Funasa. As empresas foram notificadas administrativamente para a retomada dos preços | [6 empty] | X |  | LAJEDO - PREFEITURA MUNICIPAL - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO DE LAJEDO - ETAPA I | LAJEDO - PREFEITURA MUNICIPAL - 275/11 | LAJEDO - PREFEITURA MUNICIPAL - 5739787,3
LAJEDO | PREFEITURA MUNICIPAL | CONCORRENCIA 001/14 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA COM TECNOLOGIA LED, EM VARIOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE LAJEDO/PE |  |  |  |  | 01.514.128/0001-36 | SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA | 76/14 | 2014-09-09 | 2017-08-24 | 1630705.71 |  |  | 0 | 1630705.71 |  | 4490.51.00 + 3390.39.00 | 276516.02 | 0 |  | 80001.4 | EM ANDAMENTO | 490/2017 | 2017-09-28 | 173/2017 | 45938/2017 | Valor total empenhado: R$276.516,02. Valor total pago R$ 30.273,56 (1,85% do valor contratual). Último pagamento efetuado em janeiro de 2015. |  | Concluída | [6 empty] | X |  | LAJEDO - PREFEITURA MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA COM TECNOLOGIA LED, EM VARIOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE LAJEDO/PE | LAJEDO - PREFEITURA MUNICIPAL - 76/14 | LAJEDO - PREFEITURA MUNICIPAL - 1630705,71
LAJEDO | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrencia 003/15 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS NAS RUAS DE ACESSO DO POVOADO IMACULADA, OLHO DAGUA DOS POMBOS, QUITERIA GUILHERMINA SOBRAL, MAJOR CAPITU, ANTONIO JOSE SOBRAL, FERREIRA DOS PRAZERES | CONTRATO DE REPASSE Nº 300.375.76/MTUR/CAIXA | MTUR/CAIXA |  |  | 10.556.657/0001-93 | AMBRELLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME | 99/15 | 2015-05-25 | 2015-08-23 | 1492807.17 |  | 19 MESES | 0 | 1492807.17 |  | 4490.51.00 |  | 0 |  |  | EM ANDAMENTO | 490/2017 | 2017-09-28 | 173/2017 | 45938/2017 | Não consta nenhum valor liquidado ou empenhado no tome conta, apenas empenhado. |  | Encerrou. Expirou em 30/06/2017 | [6 empty] | X |  | LAJEDO - PREFEITURA MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS NAS RUAS DE ACESSO DO POVOADO IMACULADA, OLHO DAGUA DOS POMBOS, QUITERIA GUILHERMINA SOBRAL, MAJOR CAPITU, ANTONIO JOSE SOBRAL, FERREIRA DOS PRAZERES | LAJEDO - PREFEITURA MUNICIPAL - 99/15 | LAJEDO - PREFEITURA MUNICIPAL - 1492807,17
LAJEDO | PREFEITURA MUNICIPAL | CONCORRENCIA 01/13 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO, RESTAURAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE LAJEDO-CEALA. | Termo de Adesão 101/2013 | Governo do Estado de Pernambuco | 1125094.62 | 332885.15 | 10.570.642/0001-80 | CONSTRUTORA LEITE BARROS LTDA | 94/13 | 2013-10-10 | 2014-03-09 | 1105998.41 | 2014-09-08 | 180 DIAS | 352242.66 | 1458241.07 |  | 4490.51.00 | 1456016.2 | 0 |  | 1185355.92 | CONCLUIDA | 490/2017 | 2017-09-28 | 173/2017 | 45938/2017 | Foi efetuado o pagamento de apenas 12,2% ( R$ 178184,21) do valor contratual |  | Concluída | [6 empty] | X |  | LAJEDO - PREFEITURA MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO, RESTAURAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE LAJEDO-CEALA. | LAJEDO - PREFEITURA MUNICIPAL - 94/13 | LAJEDO - PREFEITURA MUNICIPAL - 1105998,41
LAJEDO | PREFEITURA MUNICIPAL | PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/16 | AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO (PMF) |  |  |  |  | 04.420.916/0008-28 | EMAM-EMULSÕES E TRANSPORTES | 87/16 | 2016-06-07 | 2016-12-31 | 1278150 |  |  | 0 | 1278150 |  |  | 210239 | 0 |  | 210239 | RESCINDIDO | 490/2017 | 2017-09-28 | 173/2017 | 45938/2017 |  |  | Rescindido | [5 empty] | X |  |  | LAJEDO - PREFEITURA MUNICIPAL - AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO (PMF) | LAJEDO - PREFEITURA MUNICIPAL - 87/16 | LAJEDO - PREFEITURA MUNICIPAL - 1278150
LAJEDO | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrencia 003/15 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELPÍPEDOS GRANÍTCIOS NAS RUAS JOAO CACHARAMBA, TRAV JOAO CACHARAMBA, RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, RUA LUIZ DE BITONHO, RUA DA PRATA E RUA SDAO VICENTE - POVOADO IMACULADA | TERMO DE ADESAO 101/2014 | FEM |  |  | 10.556.657/0001-93 | AMBRELLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME | 96/15 | 2015-05-25 | 2016-01-20 | 957190.93 |  | 19 MESES | 0 | 957190.93 |  | 4490.51.00 | 511152.05 |  |  | 511152.05 | EM ANDAMENTO | 490/2017 | 2017-09-28 | 173/2017 | 45938/2017 | Único e último pagamento efetuado em maio de 2015 R$121.434,30, correspondendo a 34% do valor contratual |  | Concluída | [6 empty] | x |  | LAJEDO - PREFEITURA MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELPÍPEDOS GRANÍTCIOS NAS RUAS JOAO CACHARAMBA, TRAV JOAO CACHARAMBA, RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, RUA LUIZ DE BITONHO, RUA DA PRATA E RUA SDAO VICENTE - POVOADO IMACULADA | LAJEDO - PREFEITURA MUNICIPAL - 96/15 | LAJEDO - PREFEITURA MUNICIPAL - 957190,93
LAJEDO | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS 03/14 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPO DE LAJEDO/PE | Termo de Adesão 39/2014 | Governo do Estado de Pernambuco | 1240981.69 | 25326.16 | 09.653.769/0001-83 | LOCALIZAR CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EPP | 51/14 | 2014-07-14 | 2015-01-10 | 792896.99 |  | 24 meses | 115167.77 | 908064.76 |  | 4490.51.00 | 738817.54 | 0 |  | 738817.54 | EM ANDAMENTO | 490/2017 | 2017-09-28 | 173/2017 | 45938/2017 | Total pago até janeiro de 2017: R$ 753.015,17 |  | Em execução |  | X | [6 empty] | LAJEDO - PREFEITURA MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPO DE LAJEDO/PE | LAJEDO - PREFEITURA MUNICIPAL - 51/14 | LAJEDO - PREFEITURA MUNICIPAL - 792896,99
LAJEDO | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS Nº 04/14 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELPÍPEDOS GRANÍTICOS NO MUNICIPIO DE LAJEDO/PE |  |  |  |  | 07.151.221/0001-00 | JMA CONSTRUÇÃO LTDA | 54/14 | 2014-07-23 | 2015-07-23 | 720713.56 | 2015-07-23 |  | 0 | 720713.56 |  | 3390.39.00 | 342875.62 | 0 |  | 238170.05 | CONCLUIDA | 490/2017 | 2017-09-28 | 173/2017 | 45938/2017 | Único e último pagamento efetuado em janeiro de 2017 no valor de R$ 40.000,0 |  | Encerrado | [6 empty] | X |  | LAJEDO - PREFEITURA MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELPÍPEDOS GRANÍTICOS NO MUNICIPIO DE LAJEDO/PE | LAJEDO - PREFEITURA MUNICIPAL - 54/14 | LAJEDO - PREFEITURA MUNICIPAL - 720713,56
LAJEDO | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrencia 003/15 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS NAS RUAS JOAO FRANCO DE ALBUQUERQUE, FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS, LIONS CLUBE, NO MUNICIPIO DE LAJEDO/PE | CONTRATO DE REPASSE Nº 280.364.03/2008/MTUR/CAIXA | MTUR/CAIXA |  |  | 10.556.657/0001-93 | AMBRELLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME | 98/15 | 2015-05-25 | 2015-08-23 | 610030.81 |  | 09 MESES | 0 | 610030.81 |  | 4490.51.00 |  | 0 |  |  | RESCISAO CONTRATUAL | 490/2017 | 2017-09-28 | 173/2017 | 45938/2017 |  |  | Rescindido em 25/04/2017 | [6 empty] | X |  | LAJEDO - PREFEITURA MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS NAS RUAS JOAO FRANCO DE ALBUQUERQUE, FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS, LIONS CLUBE, NO MUNICIPIO DE LAJEDO/PE | LAJEDO - PREFEITURA MUNICIPAL - 98/15 | LAJEDO - PREFEITURA MUNICIPAL - 610030,81
LAJEDO | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS Nº 01/14 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E LIMPEZA DE CAIXAS COLETORAS E CANETAS, NA CIDADE DE LAJEDO/PE |  |  |  |  | 01.514.128/0001-36 | SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA | 06/14 | 2014-02-06 | 2015-02-06 | 598166.38 | 2015-05-18 | 120 DIAS | 0 | 598166.38 |  | 3390.39.00 | 577765.79 | 0 |  | 283634.26 | CONCLUIDA | 490/2017 | 2017-09-28 | 173/2017 | 45938/2017 | Último e único pagamento efetuado em fevereiro de 2014. Valor pago corresponde a aproximadamente 47% do valor contratual |  | Concluída | [6 empty] | X |  | LAJEDO - PREFEITURA MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E LIMPEZA DE CAIXAS COLETORAS E CANETAS, NA CIDADE DE LAJEDO/PE | LAJEDO - PREFEITURA MUNICIPAL - 06/14 | LAJEDO - PREFEITURA MUNICIPAL - 598166,38
LAJEDO | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS 10/13 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA, NO MUNICIPIO DE LAJEDO/PE | FNDE/PAC Nº 205967/2013 | FNDE | 508622.08 | 0 | 10.556.657/0001-93 | AMBRELLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME | 01/14 | 2014-01-06 | 2014-07-05 | 500888 |  | 36 meses | 0 | 500888 |  | 4490.51.00 | 500888 | 0 |  | 343494.35 | CONCLUIDA | 490/2017 | 2017-09-28 | 173/2017 | 45938/2017 |  |  | Obra paralisada. A empresa foi notificada para retomada da obra | [6 empty] | X |  | LAJEDO - PREFEITURA MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA, NO MUNICIPIO DE LAJEDO/PE | LAJEDO - PREFEITURA MUNICIPAL - 01/14 | LAJEDO - PREFEITURA MUNICIPAL - 500888
LAJEDO | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência 001/15 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA, NA ESCOLA DOM ESPEDITO LOPES (PADRÃO FNDE) | FNDE/PAC 2 | FNDE |  |  | 10.556.657/0001-93 | AMBRELLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME | 129/15 | 2015-09-14 | 2016-03-12 | 499658.26 |  | 12 MESES | 0 | 499658.26 |  | 4490.51.00 | 84883.01 | 20153.3 | 20153.3 | 84883.01 | EM ANDAMENTO | 490/2017 | 2017-09-28 | 173/2017 | 45938/2017 | Nenhum pagamento efetuado. |  | Contrato 129/15 rescindido no dia 20/03/2017 | [6 empty] | X |  | LAJEDO - PREFEITURA MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA, NA ESCOLA DOM ESPEDITO LOPES (PADRÃO FNDE) | LAJEDO - PREFEITURA MUNICIPAL - 129/15 | LAJEDO - PREFEITURA MUNICIPAL - 499658,26
LAJEDO | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência 001/15 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA, NA ESCOLA PADRE ANTONIO BARBOSA (PADRÃO FNDE) | FNDE/PAC 2 | FNDE |  |  | 10.556.657/0001-93 | AMBRELLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME | 130/15 | 2015-09-14 | 2016-03-12 | 499658.26 |  | 16 MESES | 0 | 499658.26 |  | 4490.51.00 |  | 0 |  |  | EM ANDAMENTO | 490/2017 | 2017-09-28 | 173/2017 | 45938/2017 |  |  | Contrato rescindido em 20/03/2017. Proposta sendo rescindida junto ao FNDE por falta de disponibilidade de terreno nas imediações | [6 empty] | X |  | LAJEDO - PREFEITURA MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA, NA ESCOLA PADRE ANTONIO BARBOSA (PADRÃO FNDE) | LAJEDO - PREFEITURA MUNICIPAL - 130/15 | LAJEDO - PREFEITURA MUNICIPAL - 499658,26
LAJEDO | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência 001/15 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA, NA ESCOLA PROF. ZELIA MOURA (PADRÃO FNDE) | FNDE/PAC 2 | FNDE |  |  | 10.556.657/0001-93 | AMBRELLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME | 131/15 | 2015-09-14 | 2016-03-12 | 499658.26 |  | 16 MESES | 0 | 499658.26 |  | 4490.51.00 |  | 0 |  |  | EM ANDAMENTO | 490/2017 | 2017-09-28 | 173/2017 | 45938/2017 |  |  | Contrato rescindido em 20/03/2017. Proposta sendo rescindida junto ao FNDE por falta de disponibilidade de terreno nas imediações | [6 empty] | X |  | LAJEDO - PREFEITURA MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA, NA ESCOLA PROF. ZELIA MOURA (PADRÃO FNDE) | LAJEDO - PREFEITURA MUNICIPAL - 131/15 | LAJEDO - PREFEITURA MUNICIPAL - 499658,26
LAJEDO | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA PREÇOS Nº 02/16 | EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PADRE ANTÔNIO BARBOSA DO MUNICÍPIO DE LAJEDO/PE |  |  |  |  | 14.780.722/0001-10 | B.L. CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | 132/16 | 2016-11-28 | 2017-05-27 | 467084.85 |  |  | 0 | 467084.85 |  |  | 199503.35 | 0 |  | 199503.35 | EM ANDAMENTO | 490/2017 | 2017-09-28 | 173/2017 | 45938/2017 | Foi efetuado o pagamento de aproximadamente 72% do valor contratual no ano de 2017 |  | Em fase de conclusão |  | X | [6 empty] | LAJEDO - PREFEITURA MUNICIPAL - EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PADRE ANTÔNIO BARBOSA DO MUNICÍPIO DE LAJEDO/PE | LAJEDO - PREFEITURA MUNICIPAL - 132/16 | LAJEDO - PREFEITURA MUNICIPAL - 467084,85
LAJEDO | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrencia 003/15 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS SANTO ANTONIO E NO ACESSO NO POVOADO CANTINHO NO MUNICIPIO DE LAJEDO/PE | CONTRATO DE REPASSE Nº 327.497-12/2010/M.CIDADES/CAIXA | MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA |  |  | 10.556.657/0001-93 | AMBRELLA CONSTRUTIRA E INCORPORADORA LTDA-ME | 97/15 | 2015-05-25 | 2015-08-23 | 414151.76 |  | 19 MESES | 0 | 414151.76 |  | 4490.51.00 |  | 0 |  |  | EM ANDAMENTO | 490/2017 | 2017-09-28 | 173/2017 | 45938/2017 |  |  | Expirou em 30/06/2017 | [6 empty] | X |  | LAJEDO - PREFEITURA MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS SANTO ANTONIO E NO ACESSO NO POVOADO CANTINHO NO MUNICIPIO DE LAJEDO/PE | LAJEDO - PREFEITURA MUNICIPAL - 97/15 | LAJEDO - PREFEITURA MUNICIPAL - 414151,76
Lajedo | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ARAÇÃO DE TERRA E BATA DE FEIJÃO |  |  |  |  | 01.514.128/0001-36 | SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA |  | 2015-02-23 | 2015-06-23 | 222000 | 2015-12-31 | 2015-12-31 |  | 222000 |  |  |  |  | 87485.13 | 87485.13 | Identificada paralisada em 2016 | 490/2017 | 2017-09-28 | 173/2017 | 45938/2017 | Embora o município tenha informado que a obra encontra-se concluída, no tome conta foi lançado o pagamento de 75% do valor contratado e liquidado |  | Concluída |  |  | X | [5 empty] | Lajedo - PREFEITURA MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ARAÇÃO DE TERRA E BATA DE FEIJÃO | Lajedo - PREFEITURA MUNICIPAL - | Lajedo - PREFEITURA MUNICIPAL - 222000
LAJEDO | PREFEITURA MUNICIPAL | PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/17 | AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO (PMF) |  |  |  |  | 14.027.798/0001-70 | COMERCIAL CANAÃ LTDA | 86/16 | 2016-06-07 | 2016-12-31 | 213350 |  |  | 0 | 213350 |  |  | 60767 | 17360 | 17360 | 60767 | RESCINDIDO | 490/2017 | 2017-09-28 | 173/2017 | 45938/2017 |  |  | Rescindido | [5 empty] | X |  |  | LAJEDO - PREFEITURA MUNICIPAL - AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO (PMF) | LAJEDO - PREFEITURA MUNICIPAL - 86/16 | LAJEDO - PREFEITURA MUNICIPAL - 213350
LAJEDO | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS 03/15 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO CAMPO DA PAZ |  |  |  |  | 20.908.601/0001-04 | AGRESCON EMPREENDIMENTOS & INCORP. LTDA ME | 114/15 | 2015-07-01 | 2015-09-29 | 111030.09 |  | 18 MESES | 12568.24 | 123598.33 |  | 4490.51.00 | 79585.58 | 0 |  | 69000 | EM ANDAMENTO | 490/2017 | 2017-09-28 | 173/2017 | 45938/2017 | Último pagamento realizado em janeiro de 2017. Foi pago 16% do valor contratual |  | Aguardando pagamento da empresa e conclusão do serviço | [6 empty] | X |  | LAJEDO - PREFEITURA MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO CAMPO DA PAZ | LAJEDO - PREFEITURA MUNICIPAL - 114/15 | LAJEDO - PREFEITURA MUNICIPAL - 111030,09
Limoeiro | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Execução dos Serviços de Revestimento Asfáltico e calçamento das Ruas de acesso ao Complexo Turístico Cultural ( BEIRA RIO) |  | Mtur |  |  | 05646333/0001-06 | MF Engenharia LTDA | 2011 | 2012-03-05 | 2012-07-03 | 2115512.59 | 2012-07-05 | 2016-02-13 | -6573.69 | 2108938.9 | [5 empty] | 2002302.65 | Identificada paralisada em 2016 | 491/2017 | 2017-10-24 | 463/2017 | 50621/17 | - |  | Obra concluída porém, a Caixa verificou necessidade de reparos nas ruas para conseguir o encerramento do contrato e liberação da última medição. | [6 empty] | x |  | Limoeiro - PREFEITURA MUNICIPAL - Execução dos Serviços de Revestimento Asfáltico e calçamento das Ruas de acesso ao Complexo Turístico Cultural ( BEIRA RIO) | Limoeiro - PREFEITURA MUNICIPAL - 2011 | Limoeiro - PREFEITURA MUNICIPAL - 2115512,59
Limoeiro | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Execução da Obra de Drenagens de Ruas do Bairro Severino Pinheiro neste Município |  | Secid |  |  | 13378482/0001-60 | Rogan LTDA | 2012 | 2012-09-10 | 2012-12-09 | 767517.45 | 2012-12-10 | 2015-08-26 |  | 767517.45 | [5 empty] | 514544.73 | Identificada paralisada em 2016 | 491/2017 | 2017-10-24 | 463/2017 | 50621/17 | - |  | Contrato paralisado desde setembro/2014. | [6 empty] | x |  | Limoeiro - PREFEITURA MUNICIPAL - Execução da Obra de Drenagens de Ruas do Bairro Severino Pinheiro neste Município | Limoeiro - PREFEITURA MUNICIPAL - 2012 | Limoeiro - PREFEITURA MUNICIPAL - 767517,45
Limoeiro | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Execução de Serviços de Pavimentação e Drenagens em Diversas Ruas do Município |  | Mcidades |  |  | 03349259/0001-30 | Camol Costrutora Amorim LTDA | 2011 | 2011-05-20 | 2011-11-16 | 615144.99 | 2011-11-20 | 2016-04-23 | -17.59 | 615127.4 | [5 empty] | 587271.3 | Identificada paralisada em 2016 | 491/2017 | 2017-10-24 | 463/2017 | 50621/17 | - |  | Obra concluída porém, a Caixa verificou necessidade de reparos nas ruas para conseguir o encerramento do contrato e liberação da última medição. | [6 empty] | x |  | Limoeiro - PREFEITURA MUNICIPAL - Execução de Serviços de Pavimentação e Drenagens em Diversas Ruas do Município | Limoeiro - PREFEITURA MUNICIPAL - 2011 | Limoeiro - PREFEITURA MUNICIPAL - 615144,99
Limoeiro | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Execução da Obra de Pavimentação Asfáltica da Rua Manoel Sebastião de Moura e de Parte da Rua Cap. Vilarim |  | Mtur |  |  | 05623631/0001-80 | Jepac Engenharia Ltda. | 2014 | 2014-08-12 | 2014-12-10 | 788759.85 | 2014-12-12 | 2016-04-03 | -191413.58 | 597346.27 |  |  |  |  | 10359.13 | 10359.13 | Identificada paralisada em 2016 | 491/2017 | 2017-10-24 | 463/2017 | 50621/17 | Foi verificado no portal da transparência o valor liberado deR$ 352.362,08( valor total da obra R$ 811.950,95), sendo a última liberação em 27/06/2016. |  | Obra em andamento. Encontrava-se paralisada desde 29/03/16 sendo retomada em julho/2017. | [6 empty] | x |  | Limoeiro - PREFEITURA MUNICIPAL - Execução da Obra de Pavimentação Asfáltica da Rua Manoel Sebastião de Moura e de Parte da Rua Cap. Vilarim | Limoeiro - PREFEITURA MUNICIPAL - 2014 | Limoeiro - PREFEITURA MUNICIPAL - 788759,85
Limoeiro | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Execução da Obra de Construção de Praças Pública, 01 na Av. Jerônimo Heráclio e outra na Av. Severino Pinheiro |  | MTur |  |  | 13378482/0001-60 | Rogan LTDA | 2011 | 2011-05-20 | 2011-09-17 | 549623.79 | 2011-09-20 | 2015-12-25 | -10093.5 | 539530.29 | [5 empty] | 326117.91 | Identificada paralisada em 2016 | 491/2017 | 2017-10-24 | 463/2017 | 50621/17 | - |  | Obra paralisada.Existência de reprogramações ainda não aprovadas pela Caixa, impedindo a continuidade das obras. | [6 empty] | x |  | Limoeiro - PREFEITURA MUNICIPAL - Execução da Obra de Construção de Praças Pública, 01 na Av. Jerônimo Heráclio e outra na Av. Severino Pinheiro | Limoeiro - PREFEITURA MUNICIPAL - 2011 | Limoeiro - PREFEITURA MUNICIPAL - 549623,79
Limoeiro | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Execução dos Serviços de Base da Rua José Cordeiro,Canal do Bairro da Congal,Pavimentação do Entorno da Praça da Cohab e Urbanização de Calçadas e Canteiros Centrais em diversos pontos,neste município |  | Setra/PE |  |  | 05646333/0001-06 | MF.Eng. e Equip. Ltda | 2013 | 2013-09-13 | 2014-01-11 | 512697.48 | 2014-01-13 | 2016-04-30 |  | 512697.48 | [5 empty] | 293452.77 | Identificada paralisada em 2016 | 491/2017 | 2017-10-24 | 463/2017 | 50621/17 | - |  | Obra paralisada desde 10/2013. Empresa executora alega ausência de repasse de recurso do Governo do Estado. | [6 empty] | x |  | Limoeiro - PREFEITURA MUNICIPAL - Execução dos Serviços de Base da Rua José Cordeiro,Canal do Bairro da Congal,Pavimentação do Entorno da Praça da Cohab e Urbanização de Calçadas e Canteiros Centrais em diversos pontos,neste município | Limoeiro - PREFEITURA MUNICIPAL - 2013 | Limoeiro - PREFEITURA MUNICIPAL - 512697,48
Limoeiro | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Revestimento Alfaltico das Ruas da Congal |  | 335681-25 Mtur |  |  | 07693988/0001-60 | FRF Engenharia LTDA | 2012 | 2012-05-28 | 2012-06-27 | 372992.08 | 2012-06-28 | 2015-12-09 | -4852.39 | 368139.69 | [5 empty] | 361071.08 | Identificada paralisada em 2016 | 491/2017 | 2017-10-24 | 463/2017 | 50621/17 | - |  | Obra paralisada desde 04/02/14. Existência de reprogramações ainda não aprovadas pela Caixa, impedindo a continuidade das obras. | [6 empty] | x |  | Limoeiro - PREFEITURA MUNICIPAL - Revestimento Alfaltico das Ruas da Congal | Limoeiro - PREFEITURA MUNICIPAL - 2012 | Limoeiro - PREFEITURA MUNICIPAL - 372992,08
Limoeiro | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Execução da Obra de Construção de 02(duas) Praças,neste município ( GAMELEIRA E JOÃO ERNESTO) |  | Mtur |  |  | 10565011/0001-72 | Planalto Pajeú empreendimentos Ltda-ME | 2013 | 2013-07-10 | 2013-11-07 | 263543.43 | 2013-11-10 | 2016-02-25 |  | 263543.43 | [5 empty] | 165534.65 | Identificada paralisada em 2016 | 491/2017 | 2017-10-24 | 463/2017 | 50621/17 | - |  | Obra concluída porém, a Caixa verificou necessidade de reparos nas ruas para conseguir o encerramento do contrato e liberação da última medição. | [6 empty] | x |  | Limoeiro - PREFEITURA MUNICIPAL - Execução da Obra de Construção de 02(duas) Praças,neste município ( GAMELEIRA E JOÃO ERNESTO) | Limoeiro - PREFEITURA MUNICIPAL - 2013 | Limoeiro - PREFEITURA MUNICIPAL - 263543,43
Limoeiro | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Urbanização do Canteiro Central - Av. Severino Pinheiro |  | Mtur |  |  | 03492867/0001-08 | Construtora Evidência | 2012 | 2012-06-06 | 2012-10-04 | 252661.69 | 06/10/2012 | 2016-01-17 |  | 252661.69 | [5 empty] | 3431.72 | Identificada paralisada em 2016 | 491/2017 | 2017-10-24 | 463/2017 | 50621/17 | - |  | Obra paralisada desde 22/06/12. Existência de reprogramações ainda não aprovadas pela Caixa, impedindo a continuidade das obras. | [6 empty] | x |  | Limoeiro - PREFEITURA MUNICIPAL - Urbanização do Canteiro Central - Av. Severino Pinheiro | Limoeiro - PREFEITURA MUNICIPAL - 2012 | Limoeiro - PREFEITURA MUNICIPAL - 252661,69
Limoeiro | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Construcão de Uma Academia de Saúde,no bairro João Ednesto,neste munícípio |  |  |  |  | 02853900/0001-07 | Multi Empreendimentos e Corporações LTDA | 2012 | 2012-05-04 | 2012-09-01 | 224074.71 | 2012-09-04 | 2015-12-15 | 8751.15 | 232825.86 | [5 empty] | 186297.75 | Identificada paralisada em 2016 | 491/2017 | 2017-10-24 | 463/2017 | 50621/17 | Consultando o TOME CONTA, observou que a última liquidação de pagamento foi realizada em 12/09/2013. Na mesma data ocorreu um empenho de R$ 8.751,15. |  | Obra concluída em 29/12/2016. | [6 empty] | x |  | Limoeiro - PREFEITURA MUNICIPAL - Construcão de Uma Academia de Saúde,no bairro João Ednesto,neste munícípio | Limoeiro - PREFEITURA MUNICIPAL - 2012 | Limoeiro - PREFEITURA MUNICIPAL - 224074,71
Limoeiro | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Execução da Obra de Construção de Uma Quadra Poliesportiva no Distrito dos Mendes |  | MEsporte |  |  | 03349259/0001-31 | Camol Costrutora Amorim LTDA | 2011 | 2011-05-20 | 2011-09-17 | 189861.99 | 2011-09-20 | 2015-12-25 | -657.88 | 189204.11 | [5 empty] | 63039.33 | Identificada paralisada em 2016 | 491/2017 | 2017-10-24 | 463/2017 | 50621/17 | - |  | Distrado formalizado em 07/11/16. | [6 empty] | x |  | Limoeiro - PREFEITURA MUNICIPAL - Execução da Obra de Construção de Uma Quadra Poliesportiva no Distrito dos Mendes | Limoeiro - PREFEITURA MUNICIPAL - 2011 | Limoeiro - PREFEITURA MUNICIPAL - 189861,99
MACAPARANA | PREFEITURA MUNICIPAL | CC001/2014 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO | 0315/2012 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 3458498.31 | 0 | 10.194.352/0001-89 | JUSTIZ MONTENEGRO SERVIÇOS LTDA-EPP | 89/2014 | 2014-07-18 | 2015-07-18 | 3405421.69 | 2015-07-18 | X-X | 152351.22 | 3557772.91 | 152351.22 | 4.4.90.51.00 | 203851.08 | 203851.08 | 203851.08 | 474258.12 | DISTRATADA | 492/2017 | 2017-09-21 | 373/2017 | 44939/17 | Obra continua paralizada. Por municipio não poder pagar valor para retomada das obras que foi orçada com verba de convenio federal. |  | Obra tem planilha de custos de 2011 com convênio Federal defasada em R$1.278.606,82, onde o municipio teria que aportar para inicio das obras, porém o municipio alega não ter tais recursos. | [6 empty] | x |  | MACAPARANA - PREFEITURA MUNICIPAL - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO | MACAPARANA - PREFEITURA MUNICIPAL - 89/2014 | MACAPARANA - PREFEITURA MUNICIPAL - 3405421,69
MACAPARANA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP003/2014 | CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA VILA NOVA ESPERANÇA | 09762/2014 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 498291.63 | 0 | 03.965.980/0001-55 | PORTO DA CONSTRUÇÃO LTDA | 113/2014 | 2014-12-08 | 2015-12-08 | 498291.63 | 2016-08-02 | 05 MESES | 105092.38 | 603384.01 | 20307.8 | 4.4.90.51.00 | 46687.01 | 38686.98 | 38686.98 | 108305.89 | DISTRATADA | 492/2017 | 2017-09-21 | 373/2017 | 44939/17 | Identificado pagamento nos meses de junho e julho de 2017 no Tome Conta. |  | Realizado novo processo licitatório e obra já encontra-se em andamento. |  |  |  | x |  |  |  |  | MACAPARANA - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA VILA NOVA ESPERANÇA | MACAPARANA - PREFEITURA MUNICIPAL - 113/2014 | MACAPARANA - PREFEITURA MUNICIPAL - 498291,63
MACAPARANA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP003/2014 | CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO SÍTIO PAQUEVIRA | 05857/2013 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 509773.77 | 0 | 03.965.980/0001-55 | PORTO DA CONSTRUÇÃO LTDA | 113/2014 | 2014-12-08 | 2015-12-08 | 509773.77 | 2016-08-02 | 05 MESES | 73488.86 | 583262.63 | 73488.86 | 4.4.90.51.00 | 32817.09 | 28732.94 | 28732.94 | 176356.99 | DISTRATADA | 492/2017 | 2017-09-21 | 373/2017 | 44939/17 | Não foi Identificado pagamento no site do Tome Conta. |  | Realizado novo processo licitatório e obra já encontra-se em andamento. | [6 empty] | x |  | MACAPARANA - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO SÍTIO PAQUEVIRA | MACAPARANA - PREFEITURA MUNICIPAL - 113/2014 | MACAPARANA - PREFEITURA MUNICIPAL - 509773,77
MACHADOS | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CRECHE TIPO 1 (LETTAL) |  |  | 1959902.25 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 122185.28 | 122185.28 | 122185.28 | 122185.28 | Sem Informação |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | MACHADOS - PREFEITURA MUNICIPAL - CRECHE TIPO 1 (LETTAL) | MACHADOS - PREFEITURA MUNICIPAL - | MACHADOS - PREFEITURA MUNICIPAL -
MACHADOS | PREFEITURA MUNICIPAL |  | ESCOLA DE 6 SALAS (LETTAL) |  |  | 957762.37 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 87695.44 | 79678.33 | 79678.33 | 87695.44 | Sem Informação |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | MACHADOS - PREFEITURA MUNICIPAL - ESCOLA DE 6 SALAS (LETTAL) | MACHADOS - PREFEITURA MUNICIPAL - | MACHADOS - PREFEITURA MUNICIPAL -
MACHADOS | PREFEITURA MUNICIPAL |  | MURO DE LARANJEIRAS DO FEM 2 (Z'PAULA) |  |  | 263750.53 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 233737.05 | 224145.54 | 224145.54 | 233737.05 | Sem Informação |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | MACHADOS - PREFEITURA MUNICIPAL - MURO DE LARANJEIRAS DO FEM 2 (Z'PAULA) | MACHADOS - PREFEITURA MUNICIPAL - | MACHADOS - PREFEITURA MUNICIPAL -
MACHADOS | PREFEITURA MUNICIPAL |  | PAVIMENTAÇÃO DE MACHADINHO DA SECID (ENGEMARCC |  |  | 134443.92 | 2743.75 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 116158.72 | 116158.72 | 116158.72 | 116158.72 | Sem Informação |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | MACHADOS - PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO DE MACHADINHO DA SECID (ENGEMARCC | MACHADOS - PREFEITURA MUNICIPAL - | MACHADOS - PREFEITURA MUNICIPAL -
MACHADOS | PREFEITURA MUNICIPAL |  | PAVIMENTAÇÃO DO FEM 2 (MARFERREI) |  |  | 477519.72 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 315506.04 | 307381.04 | 307381.04 | 315506.04 | Sem Informação |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | MACHADOS - PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO DO FEM 2 (MARFERREI) | MACHADOS - PREFEITURA MUNICIPAL - | MACHADOS - PREFEITURA MUNICIPAL -
MACHADOS | PREFEITURA MUNICIPAL |  | RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECID (VASCONCELOS) |  |  | 146085.92 | 2981.35 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 106085.76 | 49544.7 | 49544.7 | 106085.76 | Sem Informação |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | MACHADOS - PREFEITURA MUNICIPAL - RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECID (VASCONCELOS) | MACHADOS - PREFEITURA MUNICIPAL - | MACHADOS - PREFEITURA MUNICIPAL -
MACHADOS | PREFEITURA MUNICIPAL |  | REFORMA DA ESCOLA JOÃO BARBOSA(RECURSOS PRÓPRIOS) |  |  | 0 | 144931.15 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 54777.11 | 54777.11 | 54777.11 | 54777.11 | Sem Informação |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | MACHADOS - PREFEITURA MUNICIPAL - REFORMA DA ESCOLA JOÃO BARBOSA(RECURSOS PRÓPRIOS) | MACHADOS - PREFEITURA MUNICIPAL - | MACHADOS - PREFEITURA MUNICIPAL -
MACHADOS | PREFEITURA MUNICIPAL |  | REFORMA DO HOSPITAL (R CHAVES) |  |  | 150000 | 7545.26 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 111896.95 | 105411.39 | 105411.39 | 111896.95 | Sem Informação |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | MACHADOS - PREFEITURA MUNICIPAL - REFORMA DO HOSPITAL (R CHAVES) | MACHADOS - PREFEITURA MUNICIPAL - | MACHADOS - PREFEITURA MUNICIPAL -
MACHADOS | PREFEITURA MUNICIPAL |  | UBS DE MACHADINHO (LETTAL) |  |  | Em conta 80% dos recurso - 326.400,00 Falta - 81.600,00 TOTAL - 408.000,00 | 106426.29 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 318343.5 |  |  | 318343.5 | Sem Informação |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | MACHADOS - PREFEITURA MUNICIPAL - UBS DE MACHADINHO (LETTAL) | MACHADOS - PREFEITURA MUNICIPAL - | MACHADOS - PREFEITURA MUNICIPAL -
MACHADOS | PREFEITURA MUNICIPAL |  | UBS DO CRUZEIRO (ENGEMARCC) |  |  | Em conta 80% dos recurso - 326.400,00 Falta - 81.600,00 TOTAL - 408.000,00 | 106426.29 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 369339.82 | 369339.82 | 369339.82 | 369339.82 | Sem Informação |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | MACHADOS - PREFEITURA MUNICIPAL - UBS DO CRUZEIRO (ENGEMARCC) | MACHADOS - PREFEITURA MUNICIPAL - | MACHADOS - PREFEITURA MUNICIPAL -
MACHADOS | PREFEITURA MUNICIPAL |  | INFORMAÇÕES INCOMPLETAS | [12 empty] | 0 | [7 empty] | Não Forneceu Informação Correta |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x
MANARI | PREFEITURA MUNICIPAL | TP | AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(DOMINGOS LACERDA,SITIO MINADOR) | 19/2016 |  |  |  | 03.345.210/0001-00 | MANDACARU CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS LTDA-EPP | [6 empty] | 0 |  |  | 4.4.90.51 | 210775.96 | 378072.7 | 378072.7 | 210775.96 | EM ANDAMENTO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | MANARI - PREFEITURA MUNICIPAL - AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(DOMINGOS LACERDA,SITIO MINADOR) | MANARI - PREFEITURA MUNICIPAL - | MANARI - PREFEITURA MUNICIPAL -
MANARI | PREFEITURA MUNICIPAL | TP | AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(ESCOLA SÃO TIAGO - SÍTIO LAGOA DA VACA) | 19/2016 |  |  |  | 03.345.210/0001-00 | MANDACARU CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS LTDA-EPP | [6 empty] | 0 |  |  | 4.4.90.52 | 54302.93 | 324090.75 | 324090.75 | 54302.93 | EM ANDAMENTO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | MANARI - PREFEITURA MUNICIPAL - AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(ESCOLA SÃO TIAGO - SÍTIO LAGOA DA VACA) | MANARI - PREFEITURA MUNICIPAL - | MANARI - PREFEITURA MUNICIPAL -
MANARI | PREFEITURA MUNICIPAL | TP | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ALZIRA (3° ETAPA) | 03/2015 |  |  |  | 08.716.969/0001-75 | D BARROS CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA | [6 empty] | 0 |  |  | 4.4.90.51 | 982194.32 | 4056511.91 | 4056511.91 | 982194.32 | EM ANDAMENTO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | MANARI - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ALZIRA (3° ETAPA) | MANARI - PREFEITURA MUNICIPAL - | MANARI - PREFEITURA MUNICIPAL -
MANARI | PREFEITURA MUNICIPAL | TP | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA SANTA LUZIA, ESPAÇO EDUCATIVO 04 SALAS PADRÃO FNDE, NO POVOADO SERA DO EXU | 13/2015 |  |  |  | 18.841.952/0001-01 | ALMIR FERREIRA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - ME | [6 empty] | 0 |  |  | 4.4.90.51 | 67924.38 | 67924.38 | 67924.38 | 67924.38 | EM ANDAMENTO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | MANARI - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA SANTA LUZIA, ESPAÇO EDUCATIVO 04 SALAS PADRÃO FNDE, NO POVOADO SERA DO EXU | MANARI - PREFEITURA MUNICIPAL - | MANARI - PREFEITURA MUNICIPAL -
MANARI | PREFEITURA MUNICIPAL | CV | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE E NO POVOADO DO CERCADINHO DO MUNICIPIO | 16/2016 |  |  |  | 03.345.210/0001-00 | MANDACARU CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS LTDA-EPP | [6 empty] | 0 |  |  | 4.4.90.51 | 142100 | 175700 | 175700 | 142100 | EM ANDAMENTO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | MANARI - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO EM RUAS DA SEDE E NO POVOADO DO CERCADINHO DO MUNICIPIO | MANARI - PREFEITURA MUNICIPAL - | MANARI - PREFEITURA MUNICIPAL -
MANARI | PREFEITURA MUNICIPAL | TP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMAS DE ESCOLAS | 01/2016 |  |  |  | 03.345.210/0001-00 | MANDACARU CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS LTDA-EPP | [6 empty] | 0 |  |  | 4.4.90.51 | 130532.77 | 170532.77 | 170532.77 | 130532.77 | EM ANDAMENTO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | MANARI - PREFEITURA MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMAS DE ESCOLAS | MANARI - PREFEITURA MUNICIPAL - | MANARI - PREFEITURA MUNICIPAL -
MANARI | PREFEITURA MUNICIPAL | TP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTES MUNICIPIO(ANTONIO MANOEL DE ARAÚJO , POVOADO UMBUZEIRO DOCE. | 19/2016 |  |  |  | 03.345.210/0001-00 | MANDACARU CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS LTDA-EPP | [6 empty] | 0 |  |  | 4.4.90.51 | 58607.77 | 269787.82 | 269787.82 | 58607.77 | EM ANDAMENTO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | MANARI - PREFEITURA MUNICIPAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTES MUNICIPIO(ANTONIO MANOEL DE ARAÚJO , POVOADO UMBUZEIRO DOCE. | MANARI - PREFEITURA MUNICIPAL - | MANARI - PREFEITURA MUNICIPAL -
Mirandiba | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES |  | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE |  |  | 03.410.385/0001-30 | CONSTRUTORA PROJECOM LTDA ME | 024/2008 | 2008-07-08 | 2009-01-04 | 522080 | 2015-12-31 | 2009-01-04 |  | 522080 | [5 empty] | 383589.27 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | Mirandiba - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | Mirandiba - PREFEITURA MUNICIPAL - 024/2008 | Mirandiba - PREFEITURA MUNICIPAL - 522080
MOREILÂNDIA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP - 007/2012 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE | TC/PAC 1847/2011 | 1314923.52 | 1314923.52 |  | 11.874.951/0001-06 | TRÊS R. ENGENHARIA LTDA | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 93336.79 | 93336.79 | 93336.79 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | MOREILÂNDIA - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE | MOREILÂNDIA - PREFEITURA MUNICIPAL - | MOREILÂNDIA - PREFEITURA MUNICIPAL -
MOREILÂNDIA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP - 001/2014 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PEDRO TAVEIRA SANTOS NO SITIO DE BAIXO | 02302028000113001 FNS | 408000 | 408000 |  | 10.626.617/0001-70 | CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA LTDA EPP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 29569.42 | 29569.42 | 29569.42 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | MOREILÂNDIA - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PEDRO TAVEIRA SANTOS NO SITIO DE BAIXO | MOREILÂNDIA - PREFEITURA MUNICIPAL - | MOREILÂNDIA - PREFEITURA MUNICIPAL -
MOREILÂNDIA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP - 001/2016 | PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS PEDRO BEZERRA, SÃO JOSÉ, SANTA TEREZINHA, JOÃO XXIII NA SEDE MUNICIPAL E RUAS AGAMENO MAGALHÃES E RUA NOVA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM | 014/2016 | 265022.72 |  | 265022.72 | 10.626.617/0001-70 | CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA LTDA EPP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 80111.94 | 80111.94 | 80111.94 | EM ANDAMENTO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | MOREILÂNDIA - PREFEITURA MUNICIPAL - PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS PEDRO BEZERRA, SÃO JOSÉ, SANTA TEREZINHA, JOÃO XXIII NA SEDE MUNICIPAL E RUAS AGAMENO MAGALHÃES E RUA NOVA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM | MOREILÂNDIA - PREFEITURA MUNICIPAL - | MOREILÂNDIA - PREFEITURA MUNICIPAL -
MOREILÂNDIA | PREFEITURA MUNICIPAL | CONVITE - 005/2016 | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 MUROS DOS PSF´S DA RUA SÃO JOSE E DO SITIO DE BAIXO | FEM TA/2015 | 128300.57 | 128300.57 |  | 25.205.145/0001-50 | ADALBERTO ALEXANDRE EIRELLI - EPP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 39000 | 39000 | 39000 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | MOREILÂNDIA - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 MUROS DOS PSF´S DA RUA SÃO JOSE E DO SITIO DE BAIXO | MOREILÂNDIA - PREFEITURA MUNICIPAL - | MOREILÂNDIA - PREFEITURA MUNICIPAL -
MOREILÂNDIA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP - 001/2015 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NAS RUAS ERNESTO DE LIMA, MOREIRA E JUCIER RODRIGUES | 1008618-59/MCIDADES | 261270.51 | 244529.04 | 16741.47 | 10.626.617/0001-70 | CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA LTDA EPP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 131549.42 | 131549.42 | 131549.42 | EM ANDAMENTO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | MOREILÂNDIA - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NAS RUAS ERNESTO DE LIMA, MOREIRA E JUCIER RODRIGUES | MOREILÂNDIA - PREFEITURA MUNICIPAL - | MOREILÂNDIA - PREFEITURA MUNICIPAL -
MOREILÂNDIA | PREFEITURA MUNICIPAL | CONVITE - 001/2016 | SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA SANTA TEREZINHA | 003/2016 | 90065.65 |  |  | 10.626.617/0001-70 | CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA LTDA EPP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 77778.77 | 77778.77 | 77778.77 | EM ANDAMENTO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | MOREILÂNDIA - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA SANTA TEREZINHA | MOREILÂNDIA - PREFEITURA MUNICIPAL - | MOREILÂNDIA - PREFEITURA MUNICIPAL -
MOREILÂNDIA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP - 003/2014 | SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DE MOREILÂNDIA | FEM TA/2014 | 333686.9 | 333686.9 |  | 10.626.617/0001-70 | CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA LTDA EPP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 141971.74 | 141971.74 | 141971.74 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | MOREILÂNDIA - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DE MOREILÂNDIA | MOREILÂNDIA - PREFEITURA MUNICIPAL - | MOREILÂNDIA - PREFEITURA MUNICIPAL -
NAZARÉ DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL | CONCORRÊNCIA N:001/2015 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANILITICO EM DIVERSAS RUAS. | 806239/2004 | MINISTERIO DAS CIDADES |  |  | 02.173.244/0001-00 | BRASILAR COMERCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA -EPP | 020/2015 | 2015-11-18 | 2016-05-16 | 2631194.43 |  |  | 0 | 2631194.43 |  | 44.90.51 | 162626.22 | 379817.4 | 379817.4 | 379817.4 | EM ANDAMENTO | 497/2017 | 2017-10-03 | 467/2017 | 46792/17 | Obra declaradamente paralisada. |  | A obra encontra-se paralisada decorrente de irregularidades na gestão de fiscalização do contrato, restrições e inconformidades. O contrato foi licitadado com duas emendas do convênio CAIXA, onde um dos convênios houve uma grande quantidade de pavimentações glosadas, então a empresa ficou sem recursos para continuar a obra e o processo de distratamento foi iniciado. | [6 empty] | x |  | NAZARÉ DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANILITICO EM DIVERSAS RUAS. | NAZARÉ DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL - 020/2015 | NAZARÉ DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL - 2631194,43
NAZARÉ DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS N:004/2014 | QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS DA ESCOLA MONSENHOR CARLOS NEVES |  | FNDE |  |  | 10.324.550/0001-10 | GRUPO MAIS COMERCIO LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA | 056/2014 | 2014-10-13 | 2015-03-12 | 507705.3 |  | 300DIAS | 0 | 507705.3 |  | 44.90.51 |  |  |  | 211900.32 | EM ANDAMENTO | 497/2017 | 2017-10-03 | 467/2017 | 46792/17 | Apesar dos documentos enviados, em consulta ao Tome Conta, o último pagamento realizado a empresa ocorreu em 14/10/2016. Portanto, a obra é identificada como paralisada até a regularização da mesma no Tome Conta. |  | A obra encontra-se em andamento visto que a única pendência do início da gestão foi a falta de recursos do convênio, ocasionando a falta de pagamento do boletim de medição, passados os 3 meses sem receber, a empresa contratada paralisou a obra. A partir do momento que a empresa recebeu o pagamento deu-se continuidade dos serviços. | [6 empty] | x |  | NAZARÉ DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL - QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS DA ESCOLA MONSENHOR CARLOS NEVES | NAZARÉ DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL - 056/2014 | NAZARÉ DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL - 507705,3
NAZARÉ DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS N:002/2016 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO 1 | 44905100 | MINISTERIO DA SAUDE |  |  | 13.177.465/001-64 | JMA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | 016/2016 | 2016-07-06 | 2017-03-03 | 414706.34 |  |  | 0 | 414706.34 |  | 44.90.51 | 59576.81 | 59576.81 | 59576.81 | 59576.81 | EM ANDAMENTO | 497/2017 | 2017-10-03 | 467/2017 | 46792/17 | Obra declaradamente paralisada. |  | Obra com inconformidade na execução em relação ao projeto executivo onde compromete totalmente a continuidade da obra (Estruturas executadas de forma precária). | [6 empty] | x |  | NAZARÉ DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO 1 | NAZARÉ DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL - 016/2016 | NAZARÉ DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL - 414706,34
Olinda | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Implantação do Sistema Elétrico de Fornecimento da Energia elétrica dos quiosques do Alto da Sé em Olinda |  |  |  |  | 09.391.912/0001-06 | BLB Engenharia Ltda | 032/14 | 2014-10-27 | 2014-11-26 | 40093.4 | 2014-11-03 |  |  | 40093.4 | [5 empty] | 19159.54 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | Olinda - PREFEITURA MUNICIPAL - Implantação do Sistema Elétrico de Fornecimento da Energia elétrica dos quiosques do Alto da Sé em Olinda | Olinda - PREFEITURA MUNICIPAL - 032/14 | Olinda - PREFEITURA MUNICIPAL - 40093,4
Olinda | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Implantação da ¦nfraestrutura para a Instalação do Sistema Elétrico dos Quiosques do Alto da Sé de Olinda |  |  |  |  | 09.391.912/0001-06 | BLB Engenharia Ltda | 012/14 | 2014-03-01 | 2014-03-31 | 19599.13 | 2014-03-20 |  |  | 19599.13 | [5 empty] | 7955.08 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | Olinda - PREFEITURA MUNICIPAL - Implantação da ¦nfraestrutura para a Instalação do Sistema Elétrico dos Quiosques do Alto da Sé de Olinda | Olinda - PREFEITURA MUNICIPAL - 012/14 | Olinda - PREFEITURA MUNICIPAL - 19599,13
OROBÓ | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO Nº 008/2014 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE (25,80 X 38,00) NO SÍTIO ENCRUZILHADA. | - | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 510000 | 55909.54 | 04.393.361/0001-04 | VASCONCELOS E MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS |  | 2015-02-09 | 2015-07-09 | 564763.84 | 2015-12-02 | 300 DIAS | 0 | 564763.84 |  | 44.90.51 | 113832.4 | 113832.4 | 113832.4 | 113832.4 | Distratado | 500/2017 | 2017-09-26 | 361/2017 | 45425/17 | Há um empenho para esta obra em 2015 no Tome Conta no valor de R$ 108.797,04, o qual foi liquidado; e pago R$ 102.369,25. O município apresentou um mapa de obras com a mesma obra e uma nova empresa, afirmando que está em andamento, porém não consta nada no Tome Conta sobre empenhos com essa nova empresa. |  | Andamento | [6 empty] | x |  | OROBÓ - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE (25,80 X 38,00) NO SÍTIO ENCRUZILHADA. | OROBÓ - PREFEITURA MUNICIPAL - | OROBÓ - PREFEITURA MUNICIPAL - 564763,84
OROBÓ | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE (25,80 X 38,00) NO SÍTIO JUNDIAÍ. | - | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 510000 | 54215.09 | 17.808.689/0001-88 | GB CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA - EPP |  | 2015-05-07 | 2015-10-04 | 563572.8 | 2016-05-06 | 300 DIAS | 0 | 563572.8 |  | 44.90.51 | 155641.39 | 12898.1 | 12898.1 | 155641.39 | Distratado | 500/2017 | 2017-09-26 | 361/2017 | 45425/17 |  |  | A administração procedeu às adaptações/atualizações cabíveis no projeto e licitou o saldo remanescente visando à conclusão da obra, através da TP 008/2017, cujo processo licitatório encontra-se em curso. Tão logo o novo processo seja concluído, a Prefeitura dará ordem de serviço para retomada da obra. | [6 empty] | x |  | OROBÓ - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE (25,80 X 38,00) NO SÍTIO JUNDIAÍ. | OROBÓ - PREFEITURA MUNICIPAL - | OROBÓ - PREFEITURA MUNICIPAL - 563572,8
OROBÓ | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO Nº 011/2016 | PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO SÍTIO CAIÇARAS - MUNICÍPIO DE OROBÓ / PE | - | - | - | - | 41.109.612/001-02 | Z PAULA CONSTRUÇÕES - LTDA |  | 2016-09-05 | 2016-11-04 | 111104.94 |  | 120 DIAS | 0 | 111104.94 |  | 44.90.51 | 14879.7 | 14879.7 | 14879.7 | 14879.7 | Andamento | 500/2017 | 2017-09-26 | 361/2017 | 45425/17 | Foi empenhado, liquidado e pago R$ 121.609,80, valor maior que o contratado em aproximadamente R$ 10.000,00. |  | Não há providências a adotar. A obra foi concluída no prazo contratual e encontra-se em plena operação. |  |  | x | [5 empty] | OROBÓ - PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO SÍTIO CAIÇARAS - MUNICÍPIO DE OROBÓ / PE | OROBÓ - PREFEITURA MUNICIPAL - | OROBÓ - PREFEITURA MUNICIPAL - 111104,94
OROCÓ | CÂMARA MUNICIPAL | CARTA CONVITE 001/2016 | INFORMAÇÕES INCOMPLETAS |  |  |  |  | 18.037.196/0001-54 | CONSTRUTORA SERGIO E ARNALDO LTDA-ME | 18/05/2016 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | Não Forneceu Informação Correta |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x
OROCÓ | PREFEITURA MUNICIPAL | TP001/2016 | Execução de obras e serviços de engenharia, relativos a Construção de duas quadras poliesportivas descobertas, com alambrado, arquibancadas e iluminação nas Fazendas Remanso e Casa Nova, Construção da sede da Coordenadoria da Mulher e pavimentação em pedras graníticas nas ruas Padre Cicero 01, Rua Padre Cicero 02, Rua da Torre e Rua Vereador Raildo Mendes nos termos da Lei estadual nº 14.921 de 11 de março de 2013 e lei Municipal de nº 781/2013, que institui o FEM 3 (Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal), em conformidade com as especificações técnicas, planilhas, plantas e orçamento básico em anexo | FEM 2015 | FEM 3 (Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal) | 824674.95 | 12891.39 | 23.351.389/0001-15 | CONSTRUTORA TEND TUDO LTDA-ME | 017/2016 | 2017-07-27 | 2016-12-31 | 835598.7 | 2016-12-31 | ADITIVO DE VALOR | 67455.84 | 903054.54 |  | 4.4.90.51 | 313059.71 | 245603.87 | 245603.87 | 245603.87 | EM ANDAMENTO | 502 | 2017-10-05 | 006/2017 | 47399/17 | Apresentou informações complementares. Há pagamentos no Tome Conta em 2017 de R$ 211.116,69 |  |  |  | x
Ouricuri | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DO CER -III CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO |  | MINISTERIO DA SAÚDE |  |  | 17.450.606/0001-22 | GOMES E ARAUJO EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | 003/2015 | 2015-06-19 | 2016-06-19 | 3830830 |  | 2016-06-19 |  | 3830830 |  |  |  |  | 428649.5 | 428649.5 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | Ouricuri - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DO CER -III CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO | Ouricuri - PREFEITURA MUNICIPAL - 003/2015 | Ouricuri - PREFEITURA MUNICIPAL - 3830830
Ouricuri | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO PAC MODELO 3000M² |  | MINISTERIO DA CULTURA |  |  | 11.874.951/0001-06 | TRÊS "R" ENGENHARIA LTDA | 079/2012 |  |  | 2013708.72 |  | 0 |  | 2013708.72 |  |  |  |  | 112762.53 | 270884.16 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | Ouricuri - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO PAC MODELO 3000M² | Ouricuri - PREFEITURA MUNICIPAL - 079/2012 | Ouricuri - PREFEITURA MUNICIPAL - 2013708,72
Ouricuri | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR INFANTIL TIPO "B" NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA |  | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE |  |  | 10.704.889/0001-41 | CONSTRUTORA QUEIROZ RIBEIRO LTDA -EPP | 012/2012 | 2012-02-15 | 2012-08-15 | 1228641.31 |  | 2014-03-15 |  | 1228641.31 |  |  |  |  | 133183.05 | 1361301.84 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | Ouricuri - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR INFANTIL TIPO "B" NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | Ouricuri - PREFEITURA MUNICIPAL - 012/2012 | Ouricuri - PREFEITURA MUNICIPAL - 1228641,31
Ouricuri | PREFEITURA MUNICIPAL |  | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS |  | MINISTÉRIO DAS CIDADES |  |  | 14.138.176/0001-19 | CONSTRUTORA LUMAX LTDA | 079/2011 | 2011-12-28 | 2012-06-28 | 1210380.16 |  | 2014-11-30 |  | 1210380.16 |  |  |  |  | 341262.38 | 460022.22 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | Ouricuri - PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS | Ouricuri - PREFEITURA MUNICIPAL - 079/2011 | Ouricuri - PREFEITURA MUNICIPAL - 1210380,16
Ouricuri | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA RURAL DA FAZENDA PARAÍSO |  | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE |  |  | 11.874.951/0001-06 | TRÊS "R" ENGENHARIA LTDA | 048/2012 | 2012-11-01 | 2013-03-01 | 1149439.23 |  | 2014-03-14 | 0 | 1149439.23 |  |  |  |  | 42882.39 | 1079541.52 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | Ouricuri - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA RURAL DA FAZENDA PARAÍSO | Ouricuri - PREFEITURA MUNICIPAL - 048/2012 | Ouricuri - PREFEITURA MUNICIPAL - 1149439,23
Ouricuri | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE SANTA RITA |  | FUNDO NACIONAL DE SAUDE |  |  | 04.684.914/0001-70 | RONALDO MODESTO DE SOUZA E CIA LTDA | 143/2013 | 2013-12-13 | 2014-04-13 | 870232.68 | 28/05/2015 | 2015-12-13 |  | 870232.68 |  |  |  |  | 134626.22 | 134626.22 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | Ouricuri - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE SANTA RITA | Ouricuri - PREFEITURA MUNICIPAL - 143/2013 | Ouricuri - PREFEITURA MUNICIPAL - 870232,68
Ouricuri | PREFEITURA MUNICIPAL |  | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS/ BARRA |  | MINISTÉRIO DAS CIDADES |  |  | 14.138.176/0001-19 | CONSTRUTORA LUMAX LTDA | 081/2011 |  |  | 100000 |  | 0 |  | 100000 |  |  |  |  | 42915.31 | 42915.31 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | Ouricuri - PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS/ BARRA | Ouricuri - PREFEITURA MUNICIPAL - 081/2011 | Ouricuri - PREFEITURA MUNICIPAL - 100000
PALMARES | PREFEITURA MUNICIPAL | DISPENSA 001/2015 PL 013/2015 | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, CONTEMPLANDO A ÁREA URBANA DA SEDE DO MUNICIPIO DE PALMARES E DOS DISTRITOS DE SERRO AZUL E SANTO ANTÔNIO |  |  |  |  | 15.121.099/0001-57 | MEGA MAK TRANSPORTES, TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO. LTDA - EPP | 027/2015 | 08/05/2015 | 180 DIAS | 2490225.6 |  | 90 DIAS | 1807282.74 | 4297508.34 |  | 3.3.90.39.61 |  | 5113456.83 | 5113456.83 | 7280493.19 | ANDAMENTO | 505 | 2017-10-06 | 140/2017-CGM | 47706/17 |  |  |  |  | x
PALMARES | PREFEITURA MUNICIPAL | CONC. 001/2013 PL 047/2013 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DE UMA ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DO IFPE | 021/2013 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG | 3098395.79 | 123057 | 05.506.000/0001-81 | MAV CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - EPP | 141/2013 | 12/11/2013 | 4.063 | 3065324.03 |  | 60 DIAS | 179567.86 | 3244891.89 |  | 3.3.90.39.74 |  | 112003.14 | 112003.14 | 112003.14 | ANDAMENTO | 505 | 2017-10-06 | 140/2017-CGM | 47706/17 | Os pagamentos estão demonstrando que o serviço está paralisado ou em rítmo muito lento, pois para um contrato de terraplenagem de um terreno é inconcebível a duração de 04 anos (desde 2013). | [8 empty] | x
PALMARES | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 009/2014 PL 039/2014 | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DE SÃO FRANCISCO, SANTO ANTÔNIO, SANTO ONOFRE E SANTA ROSA | 115/2014 | FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM - PE | 1066509.72 |  | 08.877.777/0001-40 | EDENGE - EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 011/2015 | 11/02/2015 | 365 DIAS | 1019754.02 |  |  |  | 1019754.02 |  | 4.4.90.51.99 |  | 281124.69 | 281124.69 | 839749.65 | ANDAMENTO | 505 | 2017-10-06 | 140/2017-CGM | 47706/17 |  |  |  |  | x
PALMARES | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 007/2014 PL 037/2014 | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DE SANTO ONOFRE E SANTO ANTÔNIO | 115/2014 | FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM - PE | 364713.01 |  | 07.755.791/0001-09 | CONSTRUTORA VALE DO UNA LTDA | 013/2015 | 07/04/2015 | 180 DIAS | 348588.32 |  |  |  | 348588.32 |  | 4.4.90.51.99 |  | 49460.96 | 49460.96 | 106712.15 | ANDAMENTO | 505 | 2017-10-06 | 140/2017-CGM | 47706/17 |  |  |  |  | x
PALMARES | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 002/2015 PL 005/2015 | SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NOS BAIRROS DE SÃO JOSÉ, SÃO SEBASTIÃO, CENTRO, SÃO FRANCISCO, SANTO ANTÔNIO, SANTO ONOFRE, SANTA LUZIA, SANTA ROSA, NOVA PALMARES E NEWTON CARNEIRO. |  |  |  |  | 07.808.854/0001-48 | CONSTRUTORA RÉGIO LTDA - ME | 039/2015 |  | 300 DIAS | 226626.36 |  |  | 56656.59 | 283282.95 |  | 4.4.90.51.91 |  | 84085.87 | 84085.87 | 84085.87 | ANDAMENTO | 505 | 2017-10-06 | 140/2017-CGM | 47706/17 |  |  |  |  | x
PALMARES | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 008/2014 PL 038/2014 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PAULO PARANHOS. | 115/2014 | FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM - PE | 218528.97 |  | 07.755.791/0001-09 | CONSTRUTORA VALE DO UNA LTDA | 018/2015 | 20/04/2015 | 180 DIAS | 194142.25 |  |  |  | 194142.25 |  | 4.4.90.51.99 |  | 152023.29 | 152023.29 | 152023.29 | ANDAMENTO | 505 | 2017-10-06 | 140/2017-CGM | 47706/17 |  |  |  |  | x
PALMARES | PREFEITURA MUNICIPAL | CV 001/2016 PL 002/2016 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO MUNCK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 05.547.683/0001-15 | CONSTRUTORA R SILVA LTDA | 009/2016 | 16/02/2016 | 10 MESES | 147.719,52 |  |  |  | 147719.52 |  | 3.3.90.39.12 |  | 132947.55 | 132947.55 | 132947.55 | ANDAMENTO | 505 | 2017-10-06 | 140/2017-CGM | 47706/17 |  |  |  |  | x
PALMARES | PREFEITURA MUNICIPAL | DISPENSA | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DOS PALMARES |  |  |  |  | 13.011.208/0001-58 | PEDROSA TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA - ME | 001/2016 |  | 11 DIAIS | 105141.52 |  |  |  | 105141.52 |  | 3.3.90.39.12 |  | 105141.52 | 105141.52 | 105141.52 | ENCERRADO | 505 | 2017-10-06 | 140/2017-CGM | 47706/17 | [5 empty] | x
PALMARES | PREFEITURA MUNICIPAL | CV 002/2016 PL 003/2016 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 11.054.096/0001/97 | G & G CONSTRUTORA LTDA - ME | 011/2016 | 29/02/2016 | 02 MESES | 28.026,79 |  |  |  | 28026.79 |  | 3.3.90.39.74 |  | 24473.48 | 24473.48 | 24473.48 | ANDAMENTO | 505 | 2017-10-06 | 140/2017-CGM | 47706/17 |  |  |  |  | x
PALMARES | PREFEITURA MUNICIPAL | DISPENSA | SERVIÇOS DE PINTURA E CONSERVAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DO MERCADO DE NOVA PALMARES |  |  |  |  | 13.350.372/0001-90 | ROCCO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | 023/2016 |  | 30 DIAS | 14105.99 |  |  |  | 14105.99 |  | 3.3.90.39.74 |  | 14105.99 | 14105.99 | 14105.99 | ENCERRADO | 505 | 2017-10-06 | 140/2017-CGM | 47706/17 | [5 empty] | x
PALMARES | PREFEITURA MUNICIPAL | DISPENSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DOS PALMARES |  |  |  |  | 06.156.367/0001-85 | INSTITUTO MANDACARU DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EC |  |  | 30 DIAS | 6000 |  |  |  | 6000 |  | 3.3.90.39.74 |  | 3000 | 3000 | 3000 | ANDAMENTO | 505 | 2017-10-06 | 140/2017-CGM | 47706/17 |  |  |  |  | x
Palmeirina | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIOS NA ESCOLA JUVENCIO ANTONIO VIANA, NESTE MUNICIPIO. |  | FNDE/MEC |  |  | 10.556.657/0001-93 | AMBRELLA CONSTRUTORA & IMCORPORADORA - EPP | 68/2014 | 2014-12-03 | 2015-06-01 | 508600 | 08/08/2016 | 2015-11-28 | 441.347,80 | 949947.8 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Identificada paralisada em 2016 | 506/2017 | 2017-09-22 | 223/2017 | e-mail |  |  | Não houve finalização das etapas exigidas | [6 empty] | x |  | Palmeirina - PREFEITURA MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIOS NA ESCOLA JUVENCIO ANTONIO VIANA, NESTE MUNICIPIO. | Palmeirina - PREFEITURA MUNICIPAL - 68/2014 | Palmeirina - PREFEITURA MUNICIPAL - 508600
Palmeirina | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS 01/2016 | CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO DE CACHOEIRA DANTAS | 08091098000114007 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 408000 | 50701.89 | 15.088.2017/0001-37 | S.A SOUZA CONSTRUTORA LTDA - EPP | 01/2016 | 2016-04-28 | 2017-04-28 | 458701.89 | 2017-04-27 |  | 0 | 458701.89 |  | 4.490.51 | 333445.21 | 321190.92 | 321190.92 | 333445.21 | PARALISADA | 506/2017 | 2017-09-22 | 223/2017 | e-mail | Não foi encontrado fornecedor no site do Tome Conta. |  | Obra concluída | [6 empty] | x |  | Palmeirina - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO DE CACHOEIRA DANTAS | Palmeirina - PREFEITURA MUNICIPAL - 01/2016 | Palmeirina - PREFEITURA MUNICIPAL - 458701,89
Palmeirina | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE LOCALIZADA NO SITIO INHUMAS E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DE SEIS RUAS NO MUN. DE PALMEIRINA-PE |  | GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO |  |  | 11.427.397/0001-19 | CONSTRUTORA SANTOS LTDA - ME | 046/2013 | 2014-01-23 | 2014-05-23 | 427477.27 | 2014-09-15 | 2014-09-20 | 0 | 427477.27 |  |  |  |  | 0,00 | 407397.28 | Identificada paralisada em 2016 | 506/2017 | 2017-09-22 | 223/2017 | e-mail | Não foi Identificado pagamento no site do Tome Conta. |  | Obra concluída | [6 empty] | x |  | Palmeirina - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE LOCALIZADA NO SITIO INHUMAS E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DE SEIS RUAS NO MUN. DE PALMEIRINA-PE | Palmeirina - PREFEITURA MUNICIPAL - 046/2013 | Palmeirina - PREFEITURA MUNICIPAL - 427477,27
Palmeirina | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA DE UMA QUADRA ESCOLAR, NA ESCOLA MONSEHOR JULIO DE SIQUEIRA, NESTE MUNICIPIO. |  | FNDE/MEC |  |  | 10.556.657/0001-93 | AMBRELLA CONSTRUTORA & IMCORPORADORA - EPP | 69/2014 | 2014-11-12 | 2015-05-11 | 184000 | 23/09/2016 | 2015-11-07 | 147.148,61 | 331148.61 |  |  |  |  | 37.380,12 | 37.380,12 | Identificada paralisada em 2016 | 506/2017 | 2017-09-22 | 223/2017 | e-mail |  |  | Não foi executado serviço pois aescola não tem condições fisicas de suporta a estrutura da coberta da quadra. | [6 empty] | x |  | Palmeirina - PREFEITURA MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA DE UMA QUADRA ESCOLAR, NA ESCOLA MONSEHOR JULIO DE SIQUEIRA, NESTE MUNICIPIO. | Palmeirina - PREFEITURA MUNICIPAL - 69/2014 | Palmeirina - PREFEITURA MUNICIPAL - 184000
PANELAS | PREFEITURA MUNICIPAL | DP 004/2014 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO FNDE LOT-III ESCOLA PAU-FERRO. | 7546 | FNDE | 863504.22 |  | 10.952.038/0001-18 | AGRESTE PROJETOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO- LTDA EPP | 86/2014 | 2014-03-25 | 2014-12-20 | 859186.7 |  | 180 DIAS | 73828.24 | 933014.94 |  | 4.4.90.51 | 721073.52 | 68526.98 | 68526.98 | 721073.52 | ANDAMENTO | 507/2017 | 2017-11-06 | 133/2017 | 52709/17 |  |  | Obra Concluída em 06/10/2017 |  |  | X | [5 empty] | PANELAS - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO FNDE LOT-III ESCOLA PAU-FERRO. | PANELAS - PREFEITURA MUNICIPAL - 86/2014 | PANELAS - PREFEITURA MUNICIPAL - 859186,7
PANELAS | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 004/2014 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA FNDE PADRÃO LOT-II NO SITIO EMA. | 7546 | FNDE | 224289.68 |  | 13.253.384/0001-04 | JVS CONSTRUTORA LTDA | 217/2014 | 2014-12-30 | 2015-06-28 | 245804.98 |  |  | 0 | 245804.98 |  | 4.4.90.51 | 171346.24 | 14862.29 | 14862.29 | 171346.24 | ANDAMENTO | 507/2017 | 2017-11-06 | 133/2017 | 52709/17 | A informação prestada pela prefeitura diverge das informações fornecidas pelo tome conta. De acordo com essa ferramenta, o último pagamento foi realizado em abril de 2016. |  | Obra em fase de conclusão | [6 empty] | X |  | PANELAS - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA FNDE PADRÃO LOT-II NO SITIO EMA. | PANELAS - PREFEITURA MUNICIPAL - 217/2014 | PANELAS - PREFEITURA MUNICIPAL - 245804,98
PANELAS | PREFEITURA MUNICIPAL | CV 010/2015 | CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL |  |  |  |  | 17.376.546/0001-44 | PRINCESA DO AGRESTE EMPREENDIMENTOS LTDA | 133/2015 | 2015-08-28 | 2016-02-24 | 127470.04 |  |  | 0 | 127470.04 |  | 4.4.90.51 | 10400.9 | 10400.9 | 10400.9 | 10400.9 | ANDAMENTO | 507/2017 | 2017-11-06 | 133/2017 | 52709/17 | Último pagamento efetuado foi em julho de 2016 (8,16% foi o total pago do contrato) |  | Foram executados 9 bueiros nas seguintes localidades: Sítio Limeira (2), Sítio Imbiribeira (1), acesso da BR 104 ao Distrito de São Lázaro (6). O contrato com a empresa “Princesa do Agrestes Empreendimento Ltda” foi encerrado, tendo em vista à limitação financeira da Prefeitura a época | [6 empty] | X |  | PANELAS - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL | PANELAS - PREFEITURA MUNICIPAL - 133/2015 | PANELAS - PREFEITURA MUNICIPAL - 127470,04
PANELAS | PREFEITURA MUNICIPAL | CV 001/2015 | CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO P/ CONTENÇÃO DE ATERO E MURO DE CONTORNO EM ALVENARIA, INCUINDO MÃO CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE CRUZES LOTE II. |  |  |  |  | 17.172.853/0001-03 | SKALLA INCORPORADORA LTDA | 70/2015 | 2015-03-13 | 2015-07-11 | 92060.56 |  |  | 0 | 92060.56 |  | 4.4.90.51 | 48129.26 | 0 |  | 48129.26 | ANDAMENTO | 507/2017 | 2017-11-06 | 133/2017 | 52709/17 |  |  | Foram executados o muro de arrimo e a base do muro do contorno, entretanto devido ao atraso considerável na construção da creche, a Prefeitura julgou conveniente encerrar o contrato com a empresa Skalla Incorporadora Ltda. Com a conclusão da obra da creche a Prefeitura providenciará a execução da elevação do muro | [6 empty] | X |  | PANELAS - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO P/ CONTENÇÃO DE ATERO E MURO DE CONTORNO EM ALVENARIA, INCUINDO MÃO CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE CRUZES LOTE II. | PANELAS - PREFEITURA MUNICIPAL - 70/2015 | PANELAS - PREFEITURA MUNICIPAL - 92060,56
PARANATAMA | CÂMARA MUNICIPAL | 03/2016 | REFORMA DO PRÉDIO COM INSTALAÇÃO DE HELÉTRICA E HIDRÁULICA, SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS, COM INSTALAÇÃO DE GRANITOS E VIDROS, PINTURA, TELHADO, REMOÇÃO E ACENTAMENTO DE PISO CERÂMICO E OUTROS REPAROS | [6 empty] | 04/2016 | [5 empty] | 0 |  |  | 449051 |  | 88253.93 | 88253.93 | 88253.93 | CONCLUÍDO | 508/2017 | 2017-09-29 | 59/2017 | 46374/17 | Em consulta ao T.C. foi constatado pagamento quase total do valor empenhado. Considerar que é reforma. |  | Obra concluída. |  |  | x | [5 empty] | PARANATAMA - CÂMARA MUNICIPAL - REFORMA DO PRÉDIO COM INSTALAÇÃO DE HELÉTRICA E HIDRÁULICA, SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS, COM INSTALAÇÃO DE GRANITOS E VIDROS, PINTURA, TELHADO, REMOÇÃO E ACENTAMENTO DE PISO CERÂMICO E OUTROS REPAROS | PARANATAMA - CÂMARA MUNICIPAL - 04/2016 | PARANATAMA - CÂMARA MUNICIPAL -
PARANATAMA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP003/2015 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO (25,80X38M), NO POVOADO BREJO VELHO – ZONA RURAL - PARANATAMA |  | FNDE | 600727.29 | - | 17.447.279/0001-59 | CONSTRUMAR ENGENHARIA LTDA | 051/2015 | 2015-07-28 | 2016-07-27 | 600516.75 | 2016-07-28 | - | 0 | 600516.75 | - | SERVIÇOS DE ENGENHARIA | 147896.76 |  |  | 147896.76 | CONTRATO RESCINDIDO/ABANDONO DE OBRA | 509/2017 | 2017-09-26 | 144/2017 | 45805/17 | TP001/2016 (informação dessa tabela) |  | Contrato rescindido/Abandono de obras. Feito uma nova licitação do remanescente e a obra está em execução. |  |  |  | x |  |  |  |  | PARANATAMA - PREFEITURA MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO (25,80X38M), NO POVOADO BREJO VELHO – ZONA RURAL - PARANATAMA | PARANATAMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 051/2015 | PARANATAMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 600516,75
PARANATAMA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP005/2014 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE LOTE 1- UNIDADE DE 2COMPOSTAGEM e LOTE 2-PAVIMENTO EM PEDRAS GRANÍTICAS DA RUA VICENTE FERREIRA (SEDE), DIVERSAS RUAS NO PÁTIO DA FEIRA (POVOADO ALTO DA SERRA) e DIVERSAS RUAS (POVOADO BREJO VELHO). |  | SEPLAG | 602957.55 |  | 15.088.207/0001-37 | S.A SOUZA CONSTRUTORA LTDA-EPP | 036/2014 | 2014-11-28 | 2015-07-26 | 600375.43 | - | - | 0 | 600375.43 | - | OBRA | 100608.24 | 20040.18 | 20040.18 | 100608.24 | PARALISADA | 509/2017 | 2017-09-26 | 144/2017 | 45805/17 |  |  | Paralisada, aguardando repasse do governo do estado para continuar a execução. | [6 empty] | x |  | PARANATAMA - PREFEITURA MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE LOTE 1- UNIDADE DE 2COMPOSTAGEM e LOTE 2-PAVIMENTO EM PEDRAS GRANÍTICAS DA RUA VICENTE FERREIRA (SEDE), DIVERSAS RUAS NO PÁTIO DA FEIRA (POVOADO ALTO DA SERRA) e DIVERSAS RUAS (POVOADO BREJO VELHO). | PARANATAMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 036/2014 | PARANATAMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 600375,43
PARANATAMA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP001/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO (25,80X38M), NO POVOADO BREJO VELHO – ZONA RURAL - PARANATAMA |  | FNDE | 600727.29 | - | 14.780.722/0001-10 | BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | 023/2016 | 2016-11-14 | 2017-11-14 | 496570.62 | 2016-07-28 | - | 0 | 496570.62 | - | SERVIÇOS DE ENGENHARIA | 147896.76 |  |  | 147896.76 | EM EXECUÇÃO | 509/2017 | 2017-09-26 | 144/2017 | 45805/17 | Em consulta ao T.C. dia 07/11/2017 não foi constado nenhum empenho referente a esta obra. |  | Obra em execução. | [6 empty] | x |  | PARANATAMA - PREFEITURA MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO (25,80X38M), NO POVOADO BREJO VELHO – ZONA RURAL - PARANATAMA | PARANATAMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 023/2016 | PARANATAMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 496570,62
Paranatama | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇAO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA JOÃO CORREIA DE ASSIS |  |  |  |  | 08.587.840/0001-04 | CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | 035/2011 | 2011-09-27 | 2012-09-21 | 279927.42 |  | 2012-09-21 |  | 279927.42 |  |  |  |  | 0 | 213118.62 | Identificada paralisada em 2016 | 509/2017 | 2017-09-26 | 144/2017 | 45805/17 | Em consulta ao T.C. dia 07/11/2017 não foi constatado pagamento recente. |  | Inacabada, está sendo finalizada. | [6 empty] | x |  | Paranatama - PREFEITURA MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇAO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA JOÃO CORREIA DE ASSIS | Paranatama - PREFEITURA MUNICIPAL - 035/2011 | Paranatama - PREFEITURA MUNICIPAL - 279927,42
PARANATAMA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP002/2014 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA ACADEMIA DAS CIDADES. |  | SECRETARIA DAS CIDADES |  | 45690.89 | 10.851.227/0001-02 | ADRIANE TRANSPORTE E CONSTRUTORA LTDA-ME | 020/2014 | 2014-08-06 | 2014-11-04 | 68704.08 | - | 02 MESES | 0 | 68704.08 | - | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS |  |  |  | 39864.37 | FINALIZADA | 509/2017 | 2017-09-26 | 144/2017 | 45805/17 | Em consulta ao T.C. dia 07/11/2017 foi constatado pagamento recente datado de 25/04/2017. |  | Obra finalizada. |  |  | x | [5 empty] | PARANATAMA - PREFEITURA MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA ACADEMIA DAS CIDADES. | PARANATAMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 020/2014 | PARANATAMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 68704,08
PARANATAMA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP003/2011 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA JOÃO CORREIA DE ASSIS |  |  |  |  | - | - |  | 0 |  |  | 2012-09-27 | - | 0 |  |  | - | 213118.62 |  |  | 213118.62 | INACABADA | 509/2017 | 2017-09-26 | 144/2017 | 45805/17 | Em consulta ao T.C. dia 07/11/2017 não foi constatado pagamento recente. |  | Inacabada, está sendo finalizada. |  |  |  | x |  |  |  |  | PARANATAMA - PREFEITURA MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA JOÃO CORREIA DE ASSIS | PARANATAMA - PREFEITURA MUNICIPAL - | PARANATAMA - PREFEITURA MUNICIPAL -
PARNAMIRIM | PREFEITURA MUNICIPAL | Carta convite | Execução de obras neste município parareforma da biblioteca e construção cde passarela na unidade mista hospitalar na sede do município de Parnamrim-PE |  |  |  |  | 15.224.626/ 0001-59 | Construtora Rio Largo LTDA EPP. | 036/ 2016 | 2016-06-09 |  | 109260.96 |  |  | 0 | 109260.96 | [6 empty] | Concluído | 510/2017 | 2017-09-13 | 229/2017 | 45424/17 | Em consulta ao T.C. não foi constatado pagamentos recente. |  | Em andamento. | [6 empty] | x |  | PARNAMIRIM - PREFEITURA MUNICIPAL - Execução de obras neste município parareforma da biblioteca e construção cde passarela na unidade mista hospitalar na sede do município de Parnamrim-PE | PARNAMIRIM - PREFEITURA MUNICIPAL - 036/ 2016 | PARNAMIRIM - PREFEITURA MUNICIPAL - 109260,96
PARNAMIRIM | PREFEITURA MUNICIPAL | Carta convite | Execução de obra de pavimentação de paralelepípedos graníticos das ruas pojetada 1 e projetada 2,no loteamento Primavera,Zona Urbana de Parnamirim-PE |  |  |  |  | 15.224.626/ 0001-59 | Construtora Rio Largo LTDA EPP. | 049/ 2016 | 2016-08-19 |  | 107740.08 |  |  | 0 | 107740.08 | [6 empty] | Concluído | 510/2017 | 2017-09-13 | 229/2017 | 45424/17 | Em consulta ao T.C. não foi constatado pagamentos recente. |  | Em andamento. | [6 empty] | x |  | PARNAMIRIM - PREFEITURA MUNICIPAL - Execução de obra de pavimentação de paralelepípedos graníticos das ruas pojetada 1 e projetada 2,no loteamento Primavera,Zona Urbana de Parnamirim-PE | PARNAMIRIM - PREFEITURA MUNICIPAL - 049/ 2016 | PARNAMIRIM - PREFEITURA MUNICIPAL - 107740,08
PARNAMIRIM | PREFEITURA MUNICIPAL | Carta convite | Construção de quadra poliesportiva descoberta na região de Floresta de baixo,conforme tomada de preços 005/2014 | Termo de adesão 119/2014 FEM | 233.525,12 | 233525.12 | 0 | 23.351.389/0001-15 | Construtora TendTudo LTDA ME | 013/ 2016 | 2015-03-09 | 2015-09-05 | 92135.19 |  |  | 0 | 92135.19 | [6 empty] | Concluído | 510/2017 | 2017-09-13 | 229/2017 | 45424/17 | Em consulta ao T.C. não foi constatado quaisquer empenho da obra. |  | Em andamento. | [6 empty] | x |  | PARNAMIRIM - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de quadra poliesportiva descoberta na região de Floresta de baixo,conforme tomada de preços 005/2014 | PARNAMIRIM - PREFEITURA MUNICIPAL - 013/ 2016 | PARNAMIRIM - PREFEITURA MUNICIPAL - 92135,19
PARNAMIRIM | PREFEITURA MUNICIPAL | Carta convite | Execução de serviços de construção de 20 cisternas de alvenaria na zona rural do município |  |  |  |  | 23.351.389/ 0001-15 | Construtora TendTudo LTDA ME | 045/ 2016 | 2016-07-13 |  | 66335.21 |  |  | 0 | 66335.21 | [6 empty] | Concluído | 510/2017 | 2017-09-13 | 229/2017 | 45424/17 | Em consulta ao T.C. não foi constatado quaisquer empenho da obra. |  | Em andamento. | [6 empty] | x |  | PARNAMIRIM - PREFEITURA MUNICIPAL - Execução de serviços de construção de 20 cisternas de alvenaria na zona rural do município | PARNAMIRIM - PREFEITURA MUNICIPAL - 045/ 2016 | PARNAMIRIM - PREFEITURA MUNICIPAL - 66335,21
PARNAMIRIM | PREFEITURA MUNICIPAL | Carta convite | Execução de serviços de construção de 20 cisternas de alvenaria na zona rural do município | [12 empty] | 0 | [7 empty] | Deserta |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PARNAMIRIM - PREFEITURA MUNICIPAL - Execução de serviços de construção de 20 cisternas de alvenaria na zona rural do município | PARNAMIRIM - PREFEITURA MUNICIPAL - | PARNAMIRIM - PREFEITURA MUNICIPAL -
PARNAMIRIM | PREFEITURA MUNICIPAL |  | INFORMAÇÕES INCOMPLETAS | [12 empty] | 0 | [7 empty] | Não Forneceu Informação Correta |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x
PASSIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 05/2011 | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NESTE MUNICÍPIO. | Contrato de Repasse nº 309.038-71/2009 | MINIS.DO ESP./CAIXA ECONÔMICA | 487500 | 120394.35 | 04.873.152/0001-50 | CONSTRUTOP PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 025/2011 | 2011-06-09 | 2011-11-06 | 607894.35 | XXXXXXX | 1º,2º3º,4º,5º,6º,7º,8º | 123061.45 | 730955.8 | 620274.86 | 449051 |  |  |  | 620274.86 | Cocluída | 511 | 2017-09-13 | 263/2017 | 42936/17 |  |  | Obra concluída e com pendências junto à CAIXA. As pendências estão sendo solucionadas para que a obra possa ser entregue à população. | [6 empty] | x |  | PASSIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NESTE MUNICÍPIO. | PASSIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - 025/2011 | PASSIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - 607894,35
PAUDALHO | PREFEITURA MUNICIPAL | Conconrrência - 002/2013 | Contratação de Empresa de Engenharia para Pavimentação de Diversas Ruas do Loteamento Primavera no Município de Paudalho/pe | 001/2013 | FEM1/2013 | 1547005.09 | 339452.38 | 05.463.276/0001-20 | Viacon Construções e Montagens Ltda | 125/13 | 2013-12-16 | 2014-06-14 | 1848655.09 | 2014-12-24 | SIM | 120965.83 | 1969620.92 |  | 4.4.90.52 |  | 0 |  | 1657902.64 | Concluída | 512/2017 | 2017-10-03 | 021/2017 | 46722/17 | Consta no TOME CONTA pagamento de R$ 1.743.432,32, inferior ao total da obra. Não foi apresentado explicação por parte do município sobre saldo restante. |  | Obra concluída | [6 empty] | X |  | PAUDALHO - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de Empresa de Engenharia para Pavimentação de Diversas Ruas do Loteamento Primavera no Município de Paudalho/pe | PAUDALHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 125/13 | PAUDALHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 1848655,09
PAUDALHO | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência - 002/2014 | Contratação de Empresa de Engenharia Para Execução dos Serviços de Pavimentação Asfáltica (CBUQ) da Estrada de Belém e Diversas Ruas do Alto Dois Irmãos Paudalho-PE | 002/2014 | Secretaria de Infraestrutura do Estado de Pernambuco | 1283835 | 67465 | 09.468.539/0001-44 | Pressa Construções Ltda. | 046/14 | 2014-06-30 | 2014-12-27 | 1339891.8 | 2014-11-28 | Sim | 0 | 1339891.8 |  | 44.90.51 |  | 0 |  | 720596.42 | Paralizada | 512/2017 | 2017-10-03 | 021/2017 | 46722/17 | Consta no TOME CONTA pagamento de R$ 939.904,40, inferior ao total da obra. Não foi apresentado explicação por parte do município sobre saldo restante. |  | Obra concluída | [6 empty] | X |  | PAUDALHO - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de Empresa de Engenharia Para Execução dos Serviços de Pavimentação Asfáltica (CBUQ) da Estrada de Belém e Diversas Ruas do Alto Dois Irmãos Paudalho-PE | PAUDALHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 046/14 | PAUDALHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 1339891,8
PAUDALHO | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência - 001/2014 - Sec. De Saúde | Contratação de Empresa Especializada em Engenharia Para Execução dos Serviços de Manutenção Preventiva e Preditiva dos Prédios Públicos, Vinculados a Secretaria de Saúde, Localizada no Município de Paudalho-PE. |  | RECURSOS MUNICIPAIS |  |  | 08.207.284/0001-01 | CA Construções Civis Ltda. | 006/14 | 2014-03-19 | 2015-03-19 | 1269881 | 2015-06-16 | SIM | 0 | 1269881 |  | 4.4.90.51 | 156315.22 | 109275.3 | 109275.3 | 440027.73 | Paralizada | 512/2017 | 2017-10-03 | 021/2017 | 46722/17 | Não é obra paralisada. |  | Obra concluída | [5 empty] | x |  |  | PAUDALHO - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de Empresa Especializada em Engenharia Para Execução dos Serviços de Manutenção Preventiva e Preditiva dos Prédios Públicos, Vinculados a Secretaria de Saúde, Localizada no Município de Paudalho-PE. | PAUDALHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 006/14 | PAUDALHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 1269881
PAUDALHO | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de preços - 003/2014 | Contratação de Empresa de Engenharia Para Execução de Pavimentação em Paralelepípedos e Drenagem em Diversas Ruas do Bairro de Guadalajara no Município De Paudalho – PE. | 001/2014 | FEM2/2014 | 700401.99 | 478010.32 | 05.463.276/0001-20 | Viacon Construções e Montagens Ltda | 057/14 | 2014-10-02 | 2015-05-30 | 1145191.11 | Paralizada | sim | 0 | 1145191.11 |  | 44.90.51 |  | 175880.27 | 175880.27 | 427671.13 | Paralizada | 512/2017 | 2017-10-03 | 021/2017 | 46722/17 | - |  | Solicitação alteração de plano de trabalho a SEPLAG-GESTÃO FEM. | [6 empty] | x |  | PAUDALHO - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de Empresa de Engenharia Para Execução de Pavimentação em Paralelepípedos e Drenagem em Diversas Ruas do Bairro de Guadalajara no Município De Paudalho – PE. | PAUDALHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 057/14 | PAUDALHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 1145191,11
PAUDALHO | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrencia 03/2014 | Contratação de Empresa de Engenharia para Reforma/Requalificação do Teatro Municipal de Paudalho-PE, conforme Conveio nº002/2014, da Fundação do Patrimônio Histórico e Artistico de Pernambuco - FUNDARPE | 02/2014 | FUNDARPE | 1046204.56 | 55063.4 | 08.207.284/0001-01 | C A CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP | 003/2015 | 2015-01-07 | 2015-05-07 | 1072714 | 2015-05-05 | SIM | 0 | 1072714 |  | 44.90.51 |  | 0 |  | 572697.81 | Em andamento | 512/2017 | 2017-10-03 | 021/2017 | 46722/17 | - |  | Obra inacabada e paralisada. | [6 empty] | x |  | PAUDALHO - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de Empresa de Engenharia para Reforma/Requalificação do Teatro Municipal de Paudalho-PE, conforme Conveio nº002/2014, da Fundação do Patrimônio Histórico e Artistico de Pernambuco - FUNDARPE | PAUDALHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 003/2015 | PAUDALHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 1072714
PAUDALHO | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrencia 07/2016 | Contratação de empresa de engenharia para Construção de Quadra poliesportiva coberta com vestiario - Colegio Municipal do Paudalho |  | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE |  |  | 07.432.457/0001-14 | Esfera Construções Ltda | 054/2016 | 2016-07-01 |  | 688698.55 | Paralizada | não houve | 0 | 688698.55 |  | 4.4.90.50 | 93804.35 | 93804.35 | 93804.35 | 93804.35 | Paralizada | 512/2017 | 2017-10-03 | 021/2017 | 46722/17 | - |  | Obra paralisada sem justificativa da empresa executora. | [6 empty] | x |  | PAUDALHO - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de empresa de engenharia para Construção de Quadra poliesportiva coberta com vestiario - Colegio Municipal do Paudalho | PAUDALHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 054/2016 | PAUDALHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 688698,55
PAUDALHO | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência - 005/2013 | Contratação de Empresa de Engenharia Para Execução de Complementação dos serviços de Reforma, Ampliação da Escola Municipal Manoel da Rosa, Localizda no Alto Dois irmãos no Município de Paudalho/PE |  | RECURSOS MUNICIPAIS |  |  | 01.372.302/0001-53 | Sirius Construções ¦Comercio e Representações Ltda | 127/13 | 2013-12-16 | 2014-04-15 | 491606.79 | 2014-09-30 | Sim | 0 | 491606.79 |  | 4.4.90.51 |  | 0 |  | 271103.54 | em processo rescisorio | 512/2017 | 2017-10-03 | 021/2017 | 46722/17 | Consta no TOME CONTA pagamento de R$ 271.103,54, inferior ao total da obra. Não foi apresentado explicação por parte do município sobre saldo restante. |  | Obra concluída. | [6 empty] | x |  | PAUDALHO - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de Empresa de Engenharia Para Execução de Complementação dos serviços de Reforma, Ampliação da Escola Municipal Manoel da Rosa, Localizda no Alto Dois irmãos no Município de Paudalho/PE | PAUDALHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 127/13 | PAUDALHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 491606,79
PAUDALHO | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço 09/2015 | Contratação de Empresa de engenharia para execução dos serviços de reforam do novo Centro Administrativo de Paudalho(Antigo Mercado de Carne) |  | Recursos Municipais |  |  | 12.644.934/0001-45 | PRISMA ENGENHARIA LTDA - EPP | _ |  |  | 395017.39 | Não iniciou | não houve | 0 | 395017.39 |  | 4.4.90.51 |  | 0 |  |  | Não iniciou | 512/2017 | 2017-10-03 | 021/2017 | 46722/17 | - |  | Obra não iniciada. | [6 empty] | x |  | PAUDALHO - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de Empresa de engenharia para execução dos serviços de reforam do novo Centro Administrativo de Paudalho(Antigo Mercado de Carne) | PAUDALHO - PREFEITURA MUNICIPAL - _ | PAUDALHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 395017,39
PAUDALHO | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço - 11/2014 | Contratação de Empresa de Engenharia para Construção da Passagem Molhada, sobre o Rio Cabibaribe no Município de Paudalho/PE,conforme o FEM - Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Municipal |  | FEM | 394024.15 | 0 | 08.207.284/0004-01 | C A CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP | 007/2015 | 2015-01-21 | 2015-07-20 | 388879.34 | Paralizada | não houve | 0 | 388879.34 |  | 44.90.51 | 162695.4 | 52302.65 | 52302.65 | 162695.4 | Paralizada | 512/2017 | 2017-10-03 | 021/2017 | 46722/17 | Obra em fase de novo processo licitatório. |  | Obra em fase de levantamento de quantitativos para reprogramação de projeto básico e posterior procedimento licitatório. | [6 empty] | x |  | PAUDALHO - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de Empresa de Engenharia para Construção da Passagem Molhada, sobre o Rio Cabibaribe no Município de Paudalho/PE,conforme o FEM - Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Municipal | PAUDALHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 007/2015 | PAUDALHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 388879,34
PAUDALHO | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de preços - 008/2013 | Contratação de Empresa de Engenharia para Reforma de Imóvel para Instalação do Novo Departamento de Tributação do município de Paudalho |  | RECURSOS MUNICIPAIS |  |  | 07.432.457/0001-14 | Esfera Construções Ltda | 005/14 | 2014-01-17 | 2014-05-17 | 317914.58 | paralizada | Sim | 0 | 317914.58 |  | 4.4.90.51 |  | 0 |  | 15484.5 | Paralizada | 512/2017 | 2017-10-03 | 021/2017 | 46722/17 | - |  | Obra não iniciada. | [6 empty] | x |  | PAUDALHO - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de Empresa de Engenharia para Reforma de Imóvel para Instalação do Novo Departamento de Tributação do município de Paudalho | PAUDALHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 005/14 | PAUDALHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 317914,58
PAUDALHO | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço 08/15 | Contratação de Empresa de Engenharia para revitalização das praças no Alto Dois Irmãos, conforme o FEM - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL |  | FEM |  |  | 12.644.934/0001-45 | PRISMA ENGENHARIA LTDA - EPP | 054/2015 | 2015-06-29 | 2015-10-27 | 252573.45 | Paralizada | SIM | 0 | 252573.45 |  | 4.4.90.51 | 89077.7 | 89077.7 | 89077.7 | 125316.14 | Paralizada | 512/2017 | 2017-10-03 | 021/2017 | 46722/17 | A obra apresenta pagamento recente, em 19/09/2017 R$ no valor de 42.870,32. |  | Obra em execução |  | x | [6 empty] | PAUDALHO - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de Empresa de Engenharia para revitalização das praças no Alto Dois Irmãos, conforme o FEM - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | PAUDALHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 054/2015 | PAUDALHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 252573,45
PAUDALHO | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço 07/2015 | Contratação de Empresa de engenharia para o construção do novo campo de futebol de Guadalajara "O PIABÃO", no Municipio de Paudalho |  | FEM |  |  | 12.644.934/0001-45 | PRISMA ENGENHARIA LTDA - EPP | _ |  |  | 242017.42 | Não iniciou | não houve | 0 | 242017.42 |  | 4.4.90.51 |  | 0 |  |  | Não iniciou | 512/2017 | 2017-10-03 | 021/2017 | 46722/17 | - |  | Obra não iniciada. | [6 empty] | x |  | PAUDALHO - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de Empresa de engenharia para o construção do novo campo de futebol de Guadalajara "O PIABÃO", no Municipio de Paudalho | PAUDALHO - PREFEITURA MUNICIPAL - _ | PAUDALHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 242017,42
PAUDALHO | PREFEITURA MUNICIPAL | Convite 006/2015 | Contratação de empresa de engenharia para serviço de construção de chafariz nos bairros da Vila São Sebastião e Bobocão |  | Recursos Municipais |  |  | 18.033.528/0001-22 | GAP CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 058/2015 | 2015-07-07 | 2015-10-05 | 139807.37 | concluida | sim | 0 | 139807.37 |  | 4.4.90.51 |  | 0 |  | 82005.03 | em andamento | 512/2017 | 2017-10-03 | 021/2017 | 46722/17 | Consta no TOME CONTA pagamento de R$ 30.376,78, inferior ao total da obra. Não foi apresentado explicação por parte do município sobre saldo restante. |  | Obra concluída. | [6 empty] | x |  | PAUDALHO - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de empresa de engenharia para serviço de construção de chafariz nos bairros da Vila São Sebastião e Bobocão | PAUDALHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 058/2015 | PAUDALHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 139807,37
PAUDALHO | PREFEITURA MUNICIPAL | Convite 05/2015 | Contratação de empresa para execução dos serviços de reforma e urbanização na área da televisão da Primavera e àrea da academia da cidade da Avenida Miguel Arraes - Loteamento Primavera e Parque Beira Rio |  | Recursos Municipais |  |  | 19.454.668/0001-37 | R B SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 43/2015 | 2015-02-06 | 2015-05-07 | 126906.25 | Paralizada | sim | 0 | 126906.25 |  | 4.4.90.51 |  | 0 |  | 82144.57 | Paralizada | 512/2017 | 2017-10-03 | 021/2017 | 46722/17 | - |  | Obra não iniciada. | [6 empty] | x |  | PAUDALHO - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de empresa para execução dos serviços de reforma e urbanização na área da televisão da Primavera e àrea da academia da cidade da Avenida Miguel Arraes - Loteamento Primavera e Parque Beira Rio | PAUDALHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 43/2015 | PAUDALHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 126906,25
PAUDALHO | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço - 02/2014 | Contratação de Empresa de Engenharia para reforma e Ampliação do tele Centro do Municipio de Paudalho |  | RECURSOS MUNICIPAIS |  |  | 40.829.988/0001-10 | Bandeira e Castro Ltda EPP | 026/2014 | 2014-05-07 | 2014-09-04 | 110483.32 | Paralizada | sim | 0 | 110483.32 |  | 4.4.90.51 |  | 0 |  |  | Paralizada | 512/2017 | 2017-10-03 | 021/2017 | 46722/17 | - |  | Obra não iniciada. | [6 empty] | x |  | PAUDALHO - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de Empresa de Engenharia para reforma e Ampliação do tele Centro do Municipio de Paudalho | PAUDALHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 026/2014 | PAUDALHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 110483,32
PAUDALHO | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço 05/2015 | Contratação de empresa de engenharia para construção de Muros de Arrimo no Bairro de Chã de Pinheiro |  | Recursos Municipais |  |  | 09.468.539/0001-44 | CONSTRUTORA MATIAS SILVA LTDA | 041/2015 | 2015-04-23 | 2015-07-22 | 101281.71 | Não iniciou | sim | 0 | 101281.71 |  | 4.4.90.51 |  | 0 |  |  | NÃO INICIADA | 512/2017 | 2017-10-03 | 021/2017 | 46722/17 | - |  | Obra não iniciada. | [6 empty] | x |  | PAUDALHO - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de empresa de engenharia para construção de Muros de Arrimo no Bairro de Chã de Pinheiro | PAUDALHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 041/2015 | PAUDALHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 101281,71
PAULISTA | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 001/2015 | execução de obras complementares de urbanização da área de reassentamento do loteamento Mãe Jaquinha das comunidades Justiça e Paz(Tururu) e São Pedro e pavimentação e drenagem de vias arteriais e coletoras nos bairros do Janga e Pau Amarelo | 0223.918-99/2007 | MCidades/CAIXA | 44213669.6 | 13793514.9 | 05.275.604/0001-64 | WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA | 046/2015 | 2015-06-22 | 2016-05-17 | 20034134.25 | 12.4.206 | 330 dias | 9648296.03 | 29682430.28 |  | 4 4 90 51 | 265144.41 | 261795.64 | 261795.64 | 265144.41 | em andamento | 513/2017 | 2017-10-02 | 1434/2017 | 46518/17 | - |  | Empresa apresentou dificuldade para continuar o contrato. O contrato será encerrado, e dado início a uma nova contratação. | [6 empty] | x |  | PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL - execução de obras complementares de urbanização da área de reassentamento do loteamento Mãe Jaquinha das comunidades Justiça e Paz(Tururu) e São Pedro e pavimentação e drenagem de vias arteriais e coletoras nos bairros do Janga e Pau Amarelo | PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL - 046/2015 | PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL - 20034134,25
PAULISTA | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 006/2015 | restauração e duplicação da pavimentação da rodovia PE 001, trecho ponte do Jangua/rua Dr. Luís Inácio de Andrade Lima - Cj Beira Mar, extensão aprox 4,4km - Paulista/PE | 003/2015 | Governo do Estado de PE - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO DE PE | 14412411.64 | 1601379.07 | 10.978.682/0001-65 | PLÍNIO CAVALCANTI & CIA LTDA. | 132/2015 | 2016-01-22 | 2016-09-18 | 16013790.7 | 29.12.2016 | 12 meses | 0 | 16013790.7 |  | 4 4 90 51 | 9787594.69 | 9699736.37 | 9699736.37 | 9787594.69 | em andamento - aguardando recursos Governo do Estado | 513/2017 | 2017-10-02 | 1434/2017 | 46518/17 | Consta no TOME CONTA pagamento realizado no dia 25/08/2017 no valor de R$ 264.407,94. |  | Obra em andamento. |  | x | [6 empty] | PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL - restauração e duplicação da pavimentação da rodovia PE 001, trecho ponte do Jangua/rua Dr. Luís Inácio de Andrade Lima - Cj Beira Mar, extensão aprox 4,4km - Paulista/PE | PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL - 132/2015 | PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL - 16013790,7
Paulista | PREFEITURA MUNICIPAL |  | LOTE 01:pavimentação e drenagem de 20(vinte) ruas |  | SECRETARIA DAS CIDADES |  |  | 20.982.270.0001-52 | CONSORCIO ECAM ALIANCE | 165/2014 | 2014-09-15 | 2015-07-12 | 8064294.48 |  | 2015-07-12 |  | 8064294.48 |  |  |  |  | 1659430.44 | 1920076.43 | Identificada paralisada em 2016 | 513/2017 | 2017-10-02 | 1434/2017 | 46518/17 | No TOME CONTA mostra pagamento de apenas R$ 3.318.483,95, realizado até 2015. E R$ 63.255,33 liquidado no dia 17/07/2015. |  | Contrato finalizado. | [6 empty] | x |  | Paulista - PREFEITURA MUNICIPAL - LOTE 01:pavimentação e drenagem de 20(vinte) ruas | Paulista - PREFEITURA MUNICIPAL - 165/2014 | Paulista - PREFEITURA MUNICIPAL - 8064294,48
PAULISTA | PREFEITURA MUNICIPAL | DISPENSA Nº 016/2015 | lote 1: pavimentação e drenagem de 20 (vinte) ruas | 004/2014 | Governo do Estado/SECID | 7314473.95 | 812719.33 | 22.949.878/0001-00 | CONSÓRCIO METROPOLITANO LTDA. | 104/2015 | 2015-10-07 | 2016-08-02 | 6156342.87 |  | 300 DIAS | 0 | 6156342.87 |  | 4 4 90 51 | 1910416.65 | 1652172.25 | 1652172.25 | 2628877.98 | em andamento - aguardando recursos Governo do Estado | 513/2017 | 2017-10-02 | 1434/2017 | 46518/17 | Apresenta pagamento recente no TOME CONTA para o lote 1 ( R$ 1.142.803,62- último pagamento no dia 12/04/2017). |  | Obra em andamento. Lote 1 está 64,69% executado e lote 2 foi concluído. |  | x | [6 empty] | PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL - lote 1: pavimentação e drenagem de 20 (vinte) ruas | PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL - 104/2015 | PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL - 6156342,87
PAULISTA | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 003/2009 | Lote 02: pavimen.recapeam.drenag.das Ruas, Benoni de Sá trecho PE 22;Av.Claudio Gueiros Leite - Pau Amarelo; Drª Wilma Cavalcante -Nª.SRª do Ó;Palmeirinha trecho entre Av. João Pereira de Oliveira/Abilio Diniz de Andrade - Janga... | 0276.198-05/2008 | MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA | 4943600 | 420763.82 | 00758.756/0001-02 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA. | 029/2010 | 2010-01-06 | 2011-01-01 | 5385113.62 |  | 1º TA distr 2º praz DISTRATO R$ 31.285,97 3º TERMO ADITIVO PERMUTA SEM REFLEXO FINANCEIRO R$ 171.580,65 4º e 5º TERMO ADITIVO VIGÊNCIA 450 DIAS 6º, 7º, 8º TERMO ADITIVO PERMUTA SEM REFLEXO FINANCEIRO R$ 283.113,00, 10.846,44 e 52.576,72 9º e 10º TERMO ADITIVO vigência 450 e execuç 360dias 11º TERMO ADITIVO supens, paral e retorno 12, 13º e 17º TERMO ADITIVO vigenc 450 e execuç 345 dias 14º TERMO ADITIVO perm não execu por serv exc e ext, s/reflex R$159.151,38 15º TERMO ADITIVO acresc serv ext e exc, e supr não exec sem reflexo 153.862,91 16º TERMO ADITIVO acresc serv exc e ext supr não exec com relexo | 105700.72 | 5490814.34 | 870325.21 | 4 4 90 51 | 45527.2 |  |  | 5209137.25 | em andamento - aguardando liberação dos recursos pelo MCidades/CAIXA | 513/2017 | 2017-10-02 | 1434/2017 | 46518/17 | No TOME CONTA mostra pagamento inferior ao valor total ( foram pagos R$ 4.427.589,86). |  | Obra concluída | [6 empty] | x |  | PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL - Lote 02: pavimen.recapeam.drenag.das Ruas, Benoni de Sá trecho PE 22;Av.Claudio Gueiros Leite - Pau Amarelo; Drª Wilma Cavalcante -Nª.SRª do Ó;Palmeirinha trecho entre Av. João Pereira de Oliveira/Abilio Diniz de Andrade - Janga... | PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL - 029/2010 | PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL - 5385113,62
PAULISTA | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 003/2014 | Pavimentação e drenagem de 7 ruas nos bairros do Município do Paulista/PE | 122/2014 | SEPLAG | 4796813.21 |  | 12.775.724/0001-96 | CAMILO BRITO INCORPORAÇÃO DE IMOVEIS LTDA - EPP | 180/2014 | 2014-10-23 | 2015-04-21 | 4796501.18 | 21.4.2015 | 720 dias | 0 | 4796501.18 |  | 4 4 90 51 | 1528718.58 | 1427559.23 | 1427559.23 | 2877910.46 | em andamento - aguardando recursos Governo do Estado - FEM | 513/2017 | 2017-10-02 | 1434/2017 | 46518/17 | - |  | Obra paralisada | [6 empty] | x |  | PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL - Pavimentação e drenagem de 7 ruas nos bairros do Município do Paulista/PE | PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL - 180/2014 | PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL - 4796501,18
Paulista | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Construção de praça dos esportes e cultura - PEC 3000,localizada na Avenida Lindolfo Collor,Paratibe,no município do Paulista/PE |  |  |  |  | 00.721.895/0001-53 | NB CONSTRUÇÕES LTDA | 011/2014 | 2014-03-26 | 2014-09-22 | 2051239.28 |  |  |  | 2051239.28 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | 513/2017 | 2017-10-02 | 1434/2017 | 46518/17 | - |  | Convênio cancelado | [6 empty] | x |  | Paulista - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de praça dos esportes e cultura - PEC 3000,localizada na Avenida Lindolfo Collor,Paratibe,no município do Paulista/PE | Paulista - PREFEITURA MUNICIPAL - 011/2014 | Paulista - PREFEITURA MUNICIPAL - 2051239,28
PAULISTA | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 003/2015 | contenção de encostas e estabilização de taludes em diversas áreas de intervenção no Município do Paulista/PE(Maranguape I ruas 25 e 26)(área 8 - setor 37 do PMR)(obras 21) | 402 320 73/2012 | MCidades/CAIXA | 11075334 |  | 11.523.068/0001-71 | CONSTRUTORA FAELLA LTDA | 088/2015 |  | 1900-06-28 | 1286200 |  |  | 0 | 1286200 |  | 4 4 90 51 | 265144.41 |  |  | 265144.41 | a iniciar (aguardando autorização MCidades) | 513/2017 | 2017-10-02 | 1434/2017 | 46518/17 | - |  | Obra não iniciada, aguardando emissão da AIO por parte do Ministério das cidades. | [5 empty] | x |  |  | PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL - contenção de encostas e estabilização de taludes em diversas áreas de intervenção no Município do Paulista/PE(Maranguape I ruas 25 e 26)(área 8 - setor 37 do PMR)(obras 21) | PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL - 088/2015 | PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL - 1286200
PAULISTA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 002/2014 | construção do ecoparque - Parque das Paineiras - Paulista/PE | 0301.268-94/2009 | MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA | 975000 | 164389.33 | 11.818.611/0001-68 | LINEAR ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 145/2014 | 2014-09-29 | 2015-09-29 | 1101355.75 |  | 730 dias | 55943.24 | 1157298.99 |  | 4 4 90 51 | 425930 | 183855.43 | 183855.43 | 578295.17 | em andamento - aguardando liberação dos recursos pelo MCidades/CAIXA | 513/2017 | 2017-10-02 | 1434/2017 | 46518/17 | Não forceneu comprovantes de que a obra foi concluída. |  | Serviços contratos foram concluídos, aguardando pagamento do último BM para iniciar a prestação de conta. | [6 empty] | x |  | PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL - construção do ecoparque - Parque das Paineiras - Paulista/PE | PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL - 145/2014 | PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL - 1101355,75
Paulista | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Contenção de encostas, por trás da Avenida João Paulo II - Mirueira no Município do Paulista/PE |  |  |  |  | 35.532.332/0001-00 | CONSTRUTORA PAULISTA LTDA |  |  |  | 1137453.47 |  |  |  | 1137453.47 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | 513/2017 | 2017-10-02 | 1434/2017 | 46518/17 | - |  | Obra não iniciada, contrato canleado. | [5 empty] | x |  |  | Paulista - PREFEITURA MUNICIPAL - Contenção de encostas, por trás da Avenida João Paulo II - Mirueira no Município do Paulista/PE | Paulista - PREFEITURA MUNICIPAL - | Paulista - PREFEITURA MUNICIPAL - 1137453,47
Paulista | PREFEITURA MUNICIPAL |  | contenção de encostas obra 01 - por trás da Avenida João Paulo II - Mirueira no Município do Paulista/PE. |  | MCIDADES/CAIXA |  |  | 35.532.332/0001-80 | CONSTRUTORA PAULISTA LTDA | 038/2015 | 2015-01-01 | 2015-05-01 | 1012497.12 |  | 2015-05-01 |  | 1012497.12 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | 513/2017 | 2017-10-02 | 1434/2017 | 46518/17 | - |  | Este serviço é o mesmo do item anterior. CNPJ deste item não existe. | [5 empty] | x |  |  | Paulista - PREFEITURA MUNICIPAL - contenção de encostas obra 01 - por trás da Avenida João Paulo II - Mirueira no Município do Paulista/PE. | Paulista - PREFEITURA MUNICIPAL - 038/2015 | Paulista - PREFEITURA MUNICIPAL - 1012497,12
PAULISTA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 004/2013 | contenção de encostas, ladeira do cano da compesa na Avenida Paulista - Arthur Lundgren - Paulista/PE | 0351.569.82/2011 | MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA | 1989739.34 |  | 00.654.704/0001-88 | ABL ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA | 016/2014 | 2014-03-26 | 2014-11-21 | 897746.74 |  | 1020 dias | -24647.65 | 873099.09 |  | 4 4 90 51 | 22009.46 | 3141.7 | 3141.7 | 161702.26 | em andamento - aguardando liberação dos recursos pelo MCidades/CAIXA | 513/2017 | 2017-10-02 | 1434/2017 | 46518/17 | - |  | Foi feita uma reprogramação do convênio, o trecho executado da obra está dado como concluído. Existiu um saldo que está em fase de uma nova reprogramação para uma futura licitação. | [6 empty] | x |  | PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL - contenção de encostas, ladeira do cano da compesa na Avenida Paulista - Arthur Lundgren - Paulista/PE | PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL - 016/2014 | PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL - 897746,74
PAULISTA | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 004/2015 | contenção de encostas e estabilização de taludes em diversas áreas de intervenção no Município do Paulista/PE.Muro Torres Galvão - área 6 e 7. | 402 320 73/2012 | MCidades/CAIXA | 11075334 |  | 11.523.068/0001-71 | CONSTRUTORA FAELLA LTDA | 075/2015 |  | 1900-06-28 | 838895.96 |  |  | 0 | 838895.96 |  | 4 4 90 51 |  |  |  |  | a iniciar (aguardando autorização MCidades) | 513/2017 | 2017-10-02 | 1434/2017 | 46518/17 | - |  | Obra não iniciada, aguardando emissão da AIO por parte do Ministério das cidades. | [5 empty] | x |  |  | PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL - contenção de encostas e estabilização de taludes em diversas áreas de intervenção no Município do Paulista/PE.Muro Torres Galvão - área 6 e 7. | PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL - 075/2015 | PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL - 838895,96
PAULISTA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 006/2015 | Pavimentação asfáltica,recaeamento e drenagem das vias rua 22 e Avenida 3 - bairro da Alameda - Paulista/PE | 800670 - 1014.202-08/2014 | MCidades/CAIXA | 987600 | 62400 | 07.157.925/0001-90 | WB CONSTRUTORA LTDA | 078/2015 | 2015-09-08 | 2016-03-06 | 1009028.13 | 6.3.2016 | 360 dias | -178599.76 | 830428.37 |  | 4 4 90 51 | 129512.91 | 48523.15 | 48523.15 | 129512.91 | em andamento - aguardando liberação dos recursos pelo MCidades/CAIXA | 513/2017 | 2017-10-02 | 1434/2017 | 46518/17 | Consta no TOME CONTA empenhos desde 2015 porém não houve liquadação . Único pagamento efetuado foi de R$ 2.512,14 no dia 05/09/2017. |  | Obras na rua 22 estão concluídas. No dia 20/09/17, foi dado ordem de serviço da AV 03. As obras deste convênio encontra-se em 17,23% executada. | [6 empty] | x |  | PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL - Pavimentação asfáltica,recaeamento e drenagem das vias rua 22 e Avenida 3 - bairro da Alameda - Paulista/PE | PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL - 078/2015 | PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL - 1009028,13
PAULISTA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 005/2015 | Pavimentação em paralelepípedo e drenagem das ruas Alpinópolis e Alvarenga - bairro Nossa Senhora da Conceição - Paulista/PE. | 793760 - 1010.399-21/2014 | MCidades/CAIXA | 1482100 | 1178829.28 | 07.157.925/0001-90 | WB CONSTRUTORA LTDA | 077/2015 | 2015-09-08 | 2016-03-06 | 849725.76 | 6.3.2016 | 360 dias | -121968.48 | 727757.28 |  | 4 4 90 51 | 271995.28 | 48522.68 | 48522.68 | 271995.28 | em andamento - aguardando liberação dos recursos pelo MCidades/CAIXA | 513/2017 | 2017-10-02 | 1434/2017 | 46518/17 | No TOME CONTA mostra liquidação de R$ 125.500,66 no dia 05/09/2017. Porém não foi realizado pagamento algum à construtora. |  | Obra com 70,33% executada. |  | X | [6 empty] | PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL - Pavimentação em paralelepípedo e drenagem das ruas Alpinópolis e Alvarenga - bairro Nossa Senhora da Conceição - Paulista/PE. | PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL - 077/2015 | PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL - 849725,76
Paulista | PREFEITURA MUNICIPAL |  | desassoreamento e abertura de calha do complexo canal angelim/riacho tururu, trecho da Av. floresta ao rio Paratibe no município do Paulista/PE. |  |  |  |  | 11.481.173/0001-95 | ETNA - ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA. | 055/2012 | 2012-06-05 | 2014-05-26 | 384217.5 |  | 2016-05-15 |  | 384217.5 |  |  |  |  | 36630.37 | 154674.83 | Identificada paralisada em 2016 | 513/2017 | 2017-10-02 | 1434/2017 | 46518/17 | Único pagamento realizado foi de R$ 118.044,46 no dia 14/06/2013. Houve uma liquidação de R$ 77.116,58 em 19/11/2014. Total pago e liquidado é inferior ao total da obra. |  | Obra concluída. | [6 empty] | x |  | Paulista - PREFEITURA MUNICIPAL - desassoreamento e abertura de calha do complexo canal angelim/riacho tururu, trecho da Av. floresta ao rio Paratibe no município do Paulista/PE. | Paulista - PREFEITURA MUNICIPAL - 055/2012 | Paulista - PREFEITURA MUNICIPAL - 384217,5
PAULISTA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 012/2014 | pavimentação e drenagem das ruas Quatro e Mongólia no bairro de Nossa Senhora da Conceição, no Município do Paulista/PE | 1016.421-61/2014 | MCidades/CAIXA | 295300 | 61190.21 | 11.523.068/0001-71 | CONSTRUTORA FAELLA LTDA | 029/2015 | 2015-04-12 | 2015-08-10 | 374237.01 |  | 600 dias | -21373.35 | 352863.66 |  | 4 4 90 51 | 232646.56 | 186000.17 | 186000.17 | 232646.56 | em andamento - aguardando liberação dos recursos pelo MCidades/CAIXA | 513/2017 | 2017-10-02 | 1434/2017 | 46518/17 | No TOME CONTA mostra pagamento de R$ 83.047,00( valor total de R$ 352.863,66) em 01/12/2015. Existe um empenho de R$ 25.638,36 na data 02/01/2017. Não foi comprovado a reprogramação e nem a conclusão da obra sitada. |  | Contrato inicial previa as Ruas 04 e Mongólia, ambas concluídas. Com o saldo de contrato foi feita solicitação para pavimentar um trecho da Rua Ulises Dornelas. Obra sendo executada(76,16% executada). | [6 empty] | x |  | PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL - pavimentação e drenagem das ruas Quatro e Mongólia no bairro de Nossa Senhora da Conceição, no Município do Paulista/PE | PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL - 029/2015 | PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL - 374237,01
PAULISTA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 003/2015 | Reforma e modernização da quadra poliesportiva(creche Nossa Senhora Aparecida),no loteamento Jardim Justiça e Paz(Tururu),bairro do Janga,noMunicípio do Paulista/PE. | 01008960-93/2013 | MCidades/CAIXA | 292500 | 6000 | 12.505.080/0001-16 | ITAPAJEU CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA EPP | 066/2015 | 2015-12-30 | 2017-12-19 | 234914.1 | 180 dias | 720 dias | 8476.62 | 243390.72 |  | 4 4 90 51 | 205792.78 | 205792.78 | 205792.78 | 205792.78 | em andamento - aguardando liberação dos recursos pelo MCidades/CAIXA | 513/2017 | 2017-10-02 | 1434/2017 | 46518/17 | No TOME CONTA mostra empenho de R$ 59.149,06 no dia 15/09/2017 e algumas liquidações no ano de 2016 (R$ 76.593,28). |  | Obra concluída. | [6 empty] | x |  | PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL - Reforma e modernização da quadra poliesportiva(creche Nossa Senhora Aparecida),no loteamento Jardim Justiça e Paz(Tururu),bairro do Janga,noMunicípio do Paulista/PE. | PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL - 066/2015 | PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL - 234914,1
PAULISTA | PREFEITURA MUNICIPAL | CONVITE 006/2016 | serviços de agrupamento de conservação de pavimento viários - tapa buraco, PMF - Pré Misturado a Frio |  |  |  |  | 03.951.168.0001-70 | NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS LTDA | 203/2016 |  | 1900-04-29 | 93770.77 |  | 240 dias | 0 | 93770.77 |  | 4 4 90 51 |  |  |  |  | a iniciar | 513/2017 | 2017-10-02 | 1434/2017 | 46518/17 | Não forceneu comprovantes de que a obra foi concluída. |  | Serviços contratos foram concluídos, aguardando pagamento do último BM para encerra contrato. | [6 empty] | x |  | PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL - serviços de agrupamento de conservação de pavimento viários - tapa buraco, PMF - Pré Misturado a Frio | PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL - 203/2016 | PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL - 93770,77
Paulista | PREFEITURA MUNICIPAL |  | construção de 02(dois)pontilhões para acesso a UBS em Arthur Lundgren I e em Jardim Paulista, no Municipio do Paulista/PE |  |  |  |  | 12.505.080/0001-16 | ITAPAJEU CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA EPP | 151/2014 | 2014-09-30 | 2014-11-29 | 62346.3 |  | 2015-03-29 | 12311.49 | 74657.79 |  |  |  |  | 22576.93 | 22576.93 | Identificada paralisada em 2016 | 513/2017 | 2017-10-02 | 1434/2017 | 46518/17 | O valor empenhado é quase igual ao total com aditivo( diferença de R$ 298,47 ) porém só foi pago R$ 22.576,93. |  | Obra concluída. | [6 empty] | x |  | Paulista - PREFEITURA MUNICIPAL - construção de 02(dois)pontilhões para acesso a UBS em Arthur Lundgren I e em Jardim Paulista, no Municipio do Paulista/PE | Paulista - PREFEITURA MUNICIPAL - 151/2014 | Paulista - PREFEITURA MUNICIPAL - 62346,3
PEDRA | PREFEITURA MUNICIPAL | PROCESSO Nº 043/2015 CONCORRÊNCIA Nº 001/2015 | Contratação de empresa para construção do sistema de abastecimento Dágua no Poço do Boi e Poço das ovelhas no municipio da Pedra-PE. | _ | FUNASA | _ | _ |  | Simões Martins Engenharia Eireli – EPP | 023/2016 | 2016-06-01 | 2016-11-28 | 2056773.11 | x | x | 0 | 2056773.11 | x | 4.4.90.51.99 |  |  |  |  | A INICIAR |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PEDRA - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de empresa para construção do sistema de abastecimento Dágua no Poço do Boi e Poço das ovelhas no municipio da Pedra-PE. | PEDRA - PREFEITURA MUNICIPAL - 023/2016 | PEDRA - PREFEITURA MUNICIPAL - 2056773,11
PEDRA | PREFEITURA MUNICIPAL | PROCESSO Nº 035/2014 TP 003/2014 | Serviços de construção e pavimentação em paralelepipédicos em vias da sede do município da Pedra - PE. | T ERMO 123/2014 | FEM |  |  | 15479631/0001-02 | Projetcon – Projetos e Construções LTDA-ME | 066/2014 | 2014-09-03 | 2015-09-03 | 932900.4 | X | 02.09.2015 | 0 | 932900.4 | X | 3.44.90.51 | 60515.74 | 60515.74 | 60515.74 | 545710.89 | ANDAMENTO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PEDRA - PREFEITURA MUNICIPAL - Serviços de construção e pavimentação em paralelepipédicos em vias da sede do município da Pedra - PE. | PEDRA - PREFEITURA MUNICIPAL - 066/2014 | PEDRA - PREFEITURA MUNICIPAL - 932900,4
PEDRA | PREFEITURA MUNICIPAL | PROCESS0 N. 024/2012 TOMADA 005/2012 | Execução de Ação do Sistema de Abastecimento Dágua no Distrito do Alegre Pedra – PE. | TP/PAC 0572/2009 | FUNASA | 750000 | 39476.68 | 075245470001-35 | V & A Construtora Ltda | S/N | 2012-06-19 | 2012-12-16 | 789442.14 | X | X | 0 | 789442.14 | X | 3.44.90.51 |  | 0 |  | 299840.07 | PARALISADA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PEDRA - PREFEITURA MUNICIPAL - Execução de Ação do Sistema de Abastecimento Dágua no Distrito do Alegre Pedra – PE. | PEDRA - PREFEITURA MUNICIPAL - S/N | PEDRA - PREFEITURA MUNICIPAL - 789442,14
PEDRA | PREFEITURA MUNICIPAL | PROCESSO Nº 010/2014 TP 002/2014 | Serviços de construção de uma Quadra escolar com vestuário, na escola João Galindo no município da Pedra - PE. |  | FNDE |  |  | 096612850001-86 | Construtora Inovar LTDA-ME | 032/2014 | 2014-03-07 | 2014-12-02 | 509921.6 | X | 01.12.2014 28.08.2015 28.04.2016 | 0 | 509921.6 | X | 3.44.90.51 |  | 0 |  | 151477.93 | ANDAMENTO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PEDRA - PREFEITURA MUNICIPAL - Serviços de construção de uma Quadra escolar com vestuário, na escola João Galindo no município da Pedra - PE. | PEDRA - PREFEITURA MUNICIPAL - 032/2014 | PEDRA - PREFEITURA MUNICIPAL - 509921,6
PEDRA | PREFEITURA MUNICIPAL | PROCESSO Nº 009/2014 TP 001/2014 | Serviços de construção de uma Quadra escolar com vestuário, na escola João Batista Cordeiro no município da Pedra - PE. | _ | FNDE |  |  | 096612850001-86 | Construtora Inovar LTDA-ME | 031/2014 | 2014-03-07 | 2014-12-02 | 509525.84 | X | 01.12.2014 28.08.2015 28.04.2016 | 0 | 509525.84 | X | 3.44.90.51 |  |  |  | 264430.06 | PARALISADA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PEDRA - PREFEITURA MUNICIPAL - Serviços de construção de uma Quadra escolar com vestuário, na escola João Batista Cordeiro no município da Pedra - PE. | PEDRA - PREFEITURA MUNICIPAL - 031/2014 | PEDRA - PREFEITURA MUNICIPAL - 509525,84
PEDRA | PREFEITURA MUNICIPAL | PROCESSO Nº 012/2015 | Serviços de manutenção da rede coletora de esgotos pluvial na zona urbana e zona rural no município da Pedra-PE. | _ |  |  |  | 17447279/0001-59 | Construmar Engenharia Ltda - ME | 019/2015 | 2015-03-10 | 2016-03-09 | 188793.5 | x | x | 0 | 188793.5 | x | 3.3.90.39.99 | 9560.24 | 9560.24 | 9560.24 | 31694.04 | ANDAMENTO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PEDRA - PREFEITURA MUNICIPAL - Serviços de manutenção da rede coletora de esgotos pluvial na zona urbana e zona rural no município da Pedra-PE. | PEDRA - PREFEITURA MUNICIPAL - 019/2015 | PEDRA - PREFEITURA MUNICIPAL - 188793,5
Pedra | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Aquisição de Serviços de reposição de Saneamento na cidade da Pedra - PE. |  | _ |  |  | 087169690001-75 | D. BARROS CONSTTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | SN | 2013-09-04 | 2014-03-03 | 118802.73 |  |  |  | 118802.73 | [5 empty] | 29817.95 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | Pedra - PREFEITURA MUNICIPAL - Aquisição de Serviços de reposição de Saneamento na cidade da Pedra - PE. | Pedra - PREFEITURA MUNICIPAL - SN | Pedra - PREFEITURA MUNICIPAL - 118802,73
Pesqueira | PREFEITURA MUNICIPAL |  | EXECUÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. |  | RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 07.956.067/0001-43 | F.M.C. CONSTRUTORA LTDA | 132/2013 | 2013-10-03 | 2014-01-01 | 162416.59 | - | 2014-04-01 |  | 162416.59 |  |  |  |  | 5922 | 123019.66 | Identificada paralisada em 2016 | 515/2017 | 2017-09-18 | 126/2017 | 43828/17 | Não foi encontrado empenhos para este objeto. |  | Apesar de constar no 1º mapa trimestral de 2016 um pagamento realizado no período, não conseguimos confirmar esse pagamento na contabilidade, uma vez que a última movimentação financeira que encontramos no extrato do contrato foi em 16/01/2015. | [6 empty] | x |  | Pesqueira - PREFEITURA MUNICIPAL - EXECUÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | Pesqueira - PREFEITURA MUNICIPAL - 132/2013 | Pesqueira - PREFEITURA MUNICIPAL - 162416,59
PETROLÂNDIA | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrencia 002/2016 | Const.de quadras poliesportivas nas Esc. Municipais:AVELOZ, AROEIRA,CHAPADA,XIQUE-XIQUE, JOSE DE C.ALCANTARA E NA COMINUDADE SERRINHA E AGROVILA 04 BL03. |  |  |  |  | 04.172.218/0001-84 | CONSTRUTORA RUETA LTDA-EPP | 037/2016 | 2016-01-06 | 2016-05-05 | 1568659.64 | 2016-01-10 |  | 0 | 1568659.64 | [6 empty] | Concluida | 516/2017 | 2017-09-22 | 273/2017 | 44987/17 | Não apresentou resposta sobre situação da obra. |  | - | [6 empty] | x |  | PETROLÂNDIA - PREFEITURA MUNICIPAL - Const.de quadras poliesportivas nas Esc. Municipais:AVELOZ, AROEIRA,CHAPADA,XIQUE-XIQUE, JOSE DE C.ALCANTARA E NA COMINUDADE SERRINHA E AGROVILA 04 BL03. | PETROLÂNDIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 037/2016 | PETROLÂNDIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 1568659,64
PETROLÂNDIA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 003/2016 | CONSTRUÇÃO DA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) NO NOVA ESPERANÇA |  |  |  |  | 12.343.102/0001-99 | BARBOSA E SERAFIM CONST.E SERV.LTDA | 042/2016 | 2016-06-13 | 2016-12-10 | 683153.68 | 12/13/2016 | - | 0 | 683153.68 | [6 empty] | Andamento | 516/2017 | 2017-09-22 | 273/2017 | 44987/17 | No TOME CONTA não consta informação de pagamento sebre essa obra. |  | Em andamento. | [6 empty] | x |  | PETROLÂNDIA - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) NO NOVA ESPERANÇA | PETROLÂNDIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 042/2016 | PETROLÂNDIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 683153,68
PETROLÂNDIA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 005/2016 | Ampliação e Reforma da Escola municipal Jurema |  |  |  |  | 07.560.062/0001-05 | JANISON E D. SERV.GERAIS LTDA ME | 051/2016 | 2016-09-16 | 2017-01-14 | 393847.02 | 1/16/2017 |  | 0 | 393847.02 | [6 empty] | Andamento | 516/2017 | 2017-09-22 | 273/2017 | 44987/17 | Existe um saldo de contrato no valor de R$ 14.887,14. Último pagamento em 13/02/2017. |  | Obra concluída. |  | x | [6 empty] | PETROLÂNDIA - PREFEITURA MUNICIPAL - Ampliação e Reforma da Escola municipal Jurema | PETROLÂNDIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 051/2016 | PETROLÂNDIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 393847,02
PETROLÂNDIA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 005/2016 | Ampliação e Reforma da Escola municipal Baraúna |  |  |  |  | 07.560.062/0001-05 | JANISON E D. SERV.GERAIS LTDA ME | 050/2016 | 2016-09-16 | 2017-02-13 | 244137.15 | 2/16/2017 |  | 0 | 244137.15 | [6 empty] | Andamento | 516/2017 | 2017-09-22 | 273/2017 | 44987/17 | Existe um saldo de contrato no valor de R$21.462,04.Último pagamento em 04/04/2017. |  | Obra concluída. |  | x | [6 empty] | PETROLÂNDIA - PREFEITURA MUNICIPAL - Ampliação e Reforma da Escola municipal Baraúna | PETROLÂNDIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 050/2016 | PETROLÂNDIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 244137,15
PETROLÂNDIA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 002/2016 | Reforma e Ampliação da Escola Municipal Elvira Pereira |  |  |  |  | 07.560.062/0001-05 | JANISON E D. SERV.GERAIS LTDA ME | 022/2016 | 2016-03-22 | 2016-06-20 | 135354.27 | 6/22/2016 |  | 0 | 135354.27 | [6 empty] | Concluida | 516/2017 | 2017-09-22 | 273/2017 | 44987/17 | Não apresentou resposta sobre situação da obra. |  | - | [6 empty] | x |  | PETROLÂNDIA - PREFEITURA MUNICIPAL - Reforma e Ampliação da Escola Municipal Elvira Pereira | PETROLÂNDIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 022/2016 | PETROLÂNDIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 135354,27
PETROLÂNDIA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 001/2016 | Costrução e Implantação da Balança de Caminhões |  |  |  |  | 22.308.467/0001-36 | CJR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | 021/2016 | 2016-04-04 | 2016-07-03 | 106131 | 2016-04-07 | 2/28/2017 | 0 | 106131 | [6 empty] | Concluida | 516/2017 | 2017-09-22 | 273/2017 | 44987/17 | Não apresentou resposta sobre situação da obra. |  | - | [6 empty] | x |  | PETROLÂNDIA - PREFEITURA MUNICIPAL - Costrução e Implantação da Balança de Caminhões | PETROLÂNDIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 021/2016 | PETROLÂNDIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 106131
PETROLÂNDIA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 002/2016 | Reforma da Escola Municipal Sandalia dos Pescadores |  |  |  |  | 07.560.062/0001-05 | JANISON E D. SERV.GERAIS LTDA ME | 024/2016 | 2016-03-22 | 2016-05-21 | 31494.04 | 5/22/2016 |  | 0 | 31494.04 | [6 empty] | Concluida | 516/2017 | 2017-09-22 | 273/2017 | 44987/17 | Não apresentou resposta sobre situação da obra. |  | - | [6 empty] | x |  | PETROLÂNDIA - PREFEITURA MUNICIPAL - Reforma da Escola Municipal Sandalia dos Pescadores | PETROLÂNDIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 024/2016 | PETROLÂNDIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 31494,04
PETROLÂNDIA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 002/2016 | Reforma da Escola Municipal Costa e Silva |  |  |  |  | 07.560.062/0001-05 | JANISON E D. SERV.GERAIS LTDA ME | 023/2016 | 2016-03-22 | 2016-05-21 | 26613.95 | 5/22/2016 |  | 0 | 26613.95 | [6 empty] | Concluida | 516/2017 | 2017-09-22 | 273/2017 | 44987/17 | Não apresentou resposta sobre situação da obra. |  | - | [6 empty] | x |  | PETROLÂNDIA - PREFEITURA MUNICIPAL - Reforma da Escola Municipal Costa e Silva | PETROLÂNDIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 023/2016 | PETROLÂNDIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 26613,95
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência Nacional nº 018/2015 | Prestação de Serviços de Engenharia civil relativos à Pavimentação Asfáltica em diversas ruas e avenidas na Zona Urbana do Municipio de Petrolina | 399.889-87/2012 | _ | 28136317.48 | 1480858.82 | 00.758.756/0001-02 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | 460/2015 | 2016-01-04 | 2017-01-03 | 29617176.3 | 2017-01-04 | _ | 0 | 29617176.3 |  | 44.90.51 |  | 1617471.37 | 1617471.37 | 1617471.37 | Em andamento. |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - Prestação de Serviços de Engenharia civil relativos à Pavimentação Asfáltica em diversas ruas e avenidas na Zona Urbana do Municipio de Petrolina | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 460/2015 | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 29617176,3
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência Nacional nº 018/2015 | Prestação de Serviço de engenharia civil relativo à Pavimentação Asfáltica em diversas ruas e avenidas na Zona Urbana, no município de Petrolina | 399.899-87/2012 | PLANEJAMENTO URBANO | 28136317.48 | 1480858.82 | 00.758.756/0001-02 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | 460/2015 | 2016-01-04 | 2017-01-03 | 28489743.35 | 2017-01-04 | _ | 0 | 28489743.35 |  | 44.90.51 | 25373163.3 |  |  | 25373163.3 | Em andamento. |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - Prestação de Serviço de engenharia civil relativo à Pavimentação Asfáltica em diversas ruas e avenidas na Zona Urbana, no município de Petrolina | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 460/2015 | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 28489743,35
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço nº 007/2010 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia civil, relativa a implantação de quadras, poliesportivas descobertas e equipadas, localizadas nos nucleos N1, N2, N3,N4,N5,N6,N7,N8,N9, N10 e N11, do Projeto de Irrigação Senador Nilo Coelho. | 309.109-33/2009 | Ministério do Esporte | 1267500 | 240196.93 | 12.574.539/0001-33 | CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA | 268/2010 | 2011-04-10 | 2012-04-09 | 1279610.26 | Conlusão 17/10/2015 | 1º Aditamento de readequação de redução no valor de R$ -66.200,70/ 2º Aditivo (6 meses)/ 3ºAditivo(6 meses)/4ºAditivo(12 meses)/5º Aditivo(12meses)/6º Aditivo de Acrescimo R$ 294.287,37/ 7ºAditivo prazo(12meses) | 228086.67 | 1507696.93 |  | 44.90.51 | 1302547.3 |  |  | 1302547.3 | Concluida. |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia civil, relativa a implantação de quadras, poliesportivas descobertas e equipadas, localizadas nos nucleos N1, N2, N3,N4,N5,N6,N7,N8,N9, N10 e N11, do Projeto de Irrigação Senador Nilo Coelho. | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 268/2010 | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 1279610,26
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrencia Nacional 006/2016 | Implantação de Ciclovia para a prática de atividade de lazer, recreação e esporte | _ | _ | 1438732.97 | 59947.21 | 19.088.045/0001-98 | ECOMAQ - EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E MAQUINAS EIRELI | 272/2016 | 2016-06-29 | 2017-02-24 | 1498680.18 | 29/02/2017 | _ | 0 | 1498680.18 |  | 44.90.51 |  |  |  |  | Em andamento. |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - Implantação de Ciclovia para a prática de atividade de lazer, recreação e esporte | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 272/2016 | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 1498680,18
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço nº006/2013 | Prestação de serviços de engenharia relativos à Urbanização e Revitalização da Orla Fluvial do município de Petrolina-PE. | 372.580-78/2011 | Ministério do Turismo | 975000 | 255076.6 | 24.339.822/0001-60 | ENGECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | 153/2013 | 2013-06-26 | 2013-12-23 | 1187007.33 | 2014-08-29 | 1º Aditivo Prazo (06 meses)/ 2ºAditivo Prazo(06 meses)/3º Aditivo de Supressão (R$ 44.839,25)/ 4º termo adtivo de Prazo (6 meses)/ 5º termo aditivo de prazo ( 6 meses)/ 6º termo aditivo de Prazo (6 meses)/ 7º termo aditivo de prazo (03 meses) | 44839.25 | 1231846.58 |  | 4.4.90.51 | 1070839.92 |  |  | 1070839.92 | Em andamento. |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - Prestação de serviços de engenharia relativos à Urbanização e Revitalização da Orla Fluvial do município de Petrolina-PE. | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 153/2013 | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 1187007,33
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência Nacional 005/2016 | Implantação de 02 (dois) Clube do Bairro no São Gonçalo e Gercino Coelho | _ | _ | 863643.65 | 37581.07 | 05.384.786/0001-01 | FIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 274/2016 | 2016-06-29 | 2016-12-26 | 901224.72 | 2016-12-29 | 1º termo aditivo de prazo (29/06/2017) | 0 | 901224.72 |  | 44.90.51 | 161949.25 |  |  | 161949.25 | Em andamento. |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - Implantação de 02 (dois) Clube do Bairro no São Gonçalo e Gercino Coelho | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 274/2016 | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 901224,72
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço nº 018/2014 | Prestação de serviço de engenharia civil relativos à Drenagem de águas pluviais nas ruas: 11,12,13,14,15, Avenida principal do bairro Vila Eulália, Rua 01,03 e Avenida 02 do bairro Rio Claro, no municipio de Petrolina | _ | _ | _ | _ | 10.897.444/0001-25 | CONSTRUTORA JMT LTDA | 242/2014 | 2014-09-26 | 2015-01-24 | 715481.58 | 2015-01-26 | _ | 0 | 715481.58 |  | 44.90.51 | 500171.63 |  |  | 500171.63 | Concluida. |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - Prestação de serviço de engenharia civil relativos à Drenagem de águas pluviais nas ruas: 11,12,13,14,15, Avenida principal do bairro Vila Eulália, Rua 01,03 e Avenida 02 do bairro Rio Claro, no municipio de Petrolina | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 242/2014 | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 715481,58
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço nº 021/2015 | Prestação de serviço de engenharia relativo à pavimentação da Rua Beberibe, no bairro José e Maria | 1.010.039-01/2014 |  | 245850 | 447786.74 | 10.897.444/0001-25 | CONSTRUTORA JMT LTDA | 224/2015 | 2015-07-08 | 2015-11-05 | 571798.46 | 2015-11-08 | 1º termo aditivo de prazo (03 meses)/ 2º termo aditivo de acrescimo valor (121.916,46)/3º termo aditivo de prazo (4 meses) | 121916.46 | 693714.92 |  | 44.90.51 | 500518.01 |  |  | 500518.01 | Em andamento. |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - Prestação de serviço de engenharia relativo à pavimentação da Rua Beberibe, no bairro José e Maria | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 224/2015 | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 571798,46
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preços 012/2012 | Prestação de serviços de engenharia relativos à implantação do Pátio da Feira do bairro José e Maria no município de Petrolina-PE. |  |  |  |  | 12.790.499/0001-67 | CONSTEMA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 233/2012 | 2012-09-18 | 2013-01-16 | 681949.72 | 2013-01-17 |  | 0 | 681949.72 |  | 4.4.90.51 |  |  |  |  | Sem Informação |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - Prestação de serviços de engenharia relativos à implantação do Pátio da Feira do bairro José e Maria no município de Petrolina-PE. | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 233/2012 | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 681949,72
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço nº 018/2014 |  | - | - | - | 394894.23 | 10.897.444/0001-25 | CONSTRUTORA JMT LTDA | 242/2014 | 2014-09-30 | 2015-01-28 | 394894.23 | 2015-01-27 | 1º Aditivo de Supressão e Prazo (R$ - 108.019,65/ 02 meses) | 286874.58 | 681768.81 |  | 44.90.51 | 283541.36 |  |  | 283541.36 | Concluída. |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 242/2014 | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 394894,23
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preços nº 019/2014 | Prestação de serviços de engenharia relativos à Pavimentação Asfaltica em CBUQ- Concreto Betuminoso Usinado a Quente na Orla III, no município de Petrolina-PE. | - | - | - | 592865.72 | 12.574.539/0001-33 | CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA | 251/2014 | 2014-10-27 | 2015-01-25 | 592865.72 | 2015-01-27 | 1º Aditivo de Prazo (90 dias)/ 2º termo aditivo de Prazo (90 dias)/ 3º termo aditivo de Prazo (90 dias)/ 4º termo aditivo de acrescimo (74.638,97) | 74638.97 | 667504.69 |  | 44.90.51 | 501682.4 |  |  | 501682.4 | Concluida. |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - Prestação de serviços de engenharia relativos à Pavimentação Asfaltica em CBUQ- Concreto Betuminoso Usinado a Quente na Orla III, no município de Petrolina-PE. | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 251/2014 | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 592865,72
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço nº 018/2014 |  | - | - | - | 320587.35 | 10.897.444/0001-25 | CONSTRUTORA JMT LTDA | 242/2014 | 2014-09-30 | 2015-01-28 | 320587.35 | 2015-04-30 | 1º Aditivo de Supressão e Prazo (R$ - 89.134,87/ 02 meses) | 231452.48 | 552039.83 |  | 44.90.51 | 145041.46 |  |  | 145041.46 | Concluída. |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 242/2014 | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 320587,35
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço nº 034/2014 | Prestação de serviços de engenharia relativos á implatação de Unidade de Biomasa no bairro Pedra Linda, no municipio de Petrolina-PE. |  | Fundo Clima | 173475 | 264673.94 | 15.088.207/0001-37 | S.A SOUZA CONSTRUTORA LTDA | 352/2014 | 2015-02-23 | 2015-05-24 | 438148.94 | 2015-05-23 | 1º termo aditivo de prazo (3 meses)/2º termo aditivo de acrescimo (100.968,75) | 80120.14 | 518269.08 |  | 44.90.51 |  |  |  |  | Concluida. |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - Prestação de serviços de engenharia relativos á implatação de Unidade de Biomasa no bairro Pedra Linda, no municipio de Petrolina-PE. | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 352/2014 | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 438148,94
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência nº 006/2012 | Prestação de serviços de engenharia relativos à construção de quadra poliesportiva na escola municipal Profª Maria Luiza Barbosa, Projeto Senador Nilo Coelho N-10, referente ao Lote 11, conforme solicitação expressa da Secretaria Municipal de Educação. | [5 empty] | CF ENGENHARIA LTDA | 184/2012 | 2012-06-15 | 2013-03-12 | 509992.9 |  |  | 0 | 509992.9 |  | 4.4.90.51 |  |  |  |  | Em andamento. |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - Prestação de serviços de engenharia relativos à construção de quadra poliesportiva na escola municipal Profª Maria Luiza Barbosa, Projeto Senador Nilo Coelho N-10, referente ao Lote 11, conforme solicitação expressa da Secretaria Municipal de Educação. | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 184/2012 | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 509992,9
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço nº 036/2014 | Prestação de serviços de engenharia relativos á implantação da unidade de apoio á distribuição de alimentos da Agricultura Familiar no bairro do Quati II, no municipio de petrolina-PE. | 398.199-93/2012 | Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a Fome | 450000 | 235499.43 | 06.045.985/0001-58 | BRAÇOS FORTES TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 397/2014 | 2015-03-06 | 2015-09-02 | 406320.5 | 2015-09-06 | 1º TERMO ADITIVO PRAZO (6 MESES) 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO (6 MESES) 3º Termo aditivo de acréscimo (100.535,64) | 100535.64 | 506856.14 |  | 44.90.51 | 117565.44 |  |  | 117565.44 | Em andamento. |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - Prestação de serviços de engenharia relativos á implantação da unidade de apoio á distribuição de alimentos da Agricultura Familiar no bairro do Quati II, no municipio de petrolina-PE. | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 397/2014 | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 406320,5
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço 013/2016 | Construção de Centro de Referencia Especializado - CENTRO POP | _ | _ | 366720.38 | 125681.87 | 05.670.659/0001-79 | ARCO ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA | 176/2016 | 2016-06-28 | 2016-11-25 | 492402.25 | 2016-11-28 | 1º termo aditivo de prazo | 0 | 492402.25 |  | 44.90.51 | 130805.75 |  |  | 130805.75 | Em andamento. |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de Centro de Referencia Especializado - CENTRO POP | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 176/2016 | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 492402,25
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência Nacional nº 006/2012 | Prestação de serviços de engenharia relativos à construção de quadra poliesportiva na escola municipal Luis Rodrigues de Araújo, referente ao Lote 02 - Bairro Santa Luzia, conforme solicitação expressa da Secretaria Municipal de Educação. | [5 empty] | CONSTRUTORA JMT LTDA | 185/2012 | 2012-05-25 | 2013-02-19 | 490000 |  |  | 0 | 490000 |  | 4.4.90.51 |  |  |  |  | Em andamento. |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - Prestação de serviços de engenharia relativos à construção de quadra poliesportiva na escola municipal Luis Rodrigues de Araújo, referente ao Lote 02 - Bairro Santa Luzia, conforme solicitação expressa da Secretaria Municipal de Educação. | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 185/2012 | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 490000
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência Nacional nº 006/2012 | Prestação de serviços de engenharia relativos à construção de quadra poliesportiva na escola municipal Profª Maria Odete Sampaio, referente ao Lote 01 - bairro Jardim São Paulo, conforme solicitação expressa da Secretaria Municipal de Educação. | [5 empty] | ARCO ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA | 183/2012 | 2012-05-25 | 2013-02-19 | 490000 |  |  | 0 | 490000 |  | 4.4.90.51 |  |  |  |  | Em andamento. |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - Prestação de serviços de engenharia relativos à construção de quadra poliesportiva na escola municipal Profª Maria Odete Sampaio, referente ao Lote 01 - bairro Jardim São Paulo, conforme solicitação expressa da Secretaria Municipal de Educação. | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 183/2012 | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 490000
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência Nacional 005/2016 | Implantação de 01 (um) Clube do Bairro no Rio Corrente | _ | _ | 454766 | 19788.94 | 13.391.373/0001-82 | OLIVEIRA DIAS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA- EPP | 273/2016 | 2016-06-29 | 2016-12-26 | 474554.94 | 2016-12-29 | 1º termo aditivo de prazo (29/06/2017) | 0 | 474554.94 |  | 44.90.51 | 349949.52 |  |  | 349949.52 | Em andamento. |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - Implantação de 01 (um) Clube do Bairro no Rio Corrente | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 273/2016 | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 474554,94
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço nº 019/2015 | Prestação de serviços de engenharia relativos à implantação do Clube do Bairro, no bairro Dom Avelar, no município de Petrolina - PE | 1.018.198-49 | Ministério dos Esportes | 460558 | 923.25 | 24.339.822/0001-60 | ENGECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | 219/2015 |  | 1900-06-28 | 461481.25 | _ | _ | 0 | 461481.25 |  | 44.90.51 |  |  |  |  | Aguardando |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - Prestação de serviços de engenharia relativos à implantação do Clube do Bairro, no bairro Dom Avelar, no município de Petrolina - PE | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 219/2015 | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 461481,25
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço nº 003/2015 | Prestação de serviço de engenharia civil realtivos à finalização da construção da sede propria do Instituto de Gestão Previdenciaria do municipio de Petrolina | _ | _ | _ | _ | 05.670.659/0001-79 | ARCO ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA | 110/2015 | 2015-04-07 | 2015-10-04 | 364820 | 2015-10-07 | 1º termo aditivo de acrescimo (90.639,95) | 90639.95 | 455459.95 |  | 44.90.51 | 408473.17 |  |  | 408473.17 | Concluida. |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - Prestação de serviço de engenharia civil realtivos à finalização da construção da sede propria do Instituto de Gestão Previdenciaria do municipio de Petrolina | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 110/2015 | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 364820
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço nº 016/2014 | Prestação de serviços de engenharia relativos á construção do Centro de Referência Especializado para População em situação de Rua- CENTRO POP | 1.001.783-67/2012 | Desenvolvimento e Combate a Fome | 400000 | 16667 | 15.088.207/0001-37 | S.A SOUZA CONSTRUTORA LTDA | 226/2014 | 2014-10-17 | 2015-02-14 | 374647.03 | 2015-07-17 | - | 34666.27 | 409313.3 |  | 44.90.51 |  |  |  |  | Paralisada. |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - Prestação de serviços de engenharia relativos á construção do Centro de Referência Especializado para População em situação de Rua- CENTRO POP | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 226/2014 | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 374647,03
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço nº 017/2014 |  | - | - | - | 282459.28 | 10.897.444/0001-25 | CONSTRUTORA JMT LTDA | 243/2014 | 2014-09-16 | 2014-12-15 | 282459.28 | 2014-12-30 | 1º Aditivo de Acrescimo e Prazo (R$ 46.374,62/ 30 dias) | 46374.62 | 328833.9 |  | 44.90.51 |  |  |  |  | Concluída. |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 243/2014 | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 282459,28
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço nº 058/2015 | Execução de Serviços de Engenharia civil relativos à reforma da Praça no Bairro Vila Eduardo | _ | _ | _ | _ | 09.203.262/0001-28 | ASS CONSTRUTORA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA EPP | 006/2016 | 2016-03-07 | 2016-07-05 | 228548.25 | 2016-07-07 | _ | 0 | 228548.25 |  | 44.90.51 | 200132.53 |  |  | 200132.53 | Em andamento. |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - Execução de Serviços de Engenharia civil relativos à reforma da Praça no Bairro Vila Eduardo | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 006/2016 | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 228548,25
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Prestação de serviços de engenharia civil relativo à execução de uma Praça no Distrito de Rajada | _ | _ | _ | 162605.26 | 15.088.207/0001-37 | S.A SOUZA CONSTRUTORA LTDA | 424/2015 | 2016-01-15 | 2016-04-14 | 162605.26 | 2016-04-15 | 1º termo aditivo de acréscimo ( 36.819,38)/2º termo aditovo de prazo de execução/3º termo aditivo de prazo de vigência | 36819.38 | 199424.64 |  | 44.90.51 | 173913.08 |  |  | 173913.08 | Em andamento. |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - Prestação de serviços de engenharia civil relativo à execução de uma Praça no Distrito de Rajada | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 424/2015 | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 162605,26
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço nº 025/2014 | Drenagem de águas pluviais na Rua Severo Dunga (rua 19), no bairro São Gonçalo | _ | _ | _ | _ | 02.725.652/0001-19 | PPV - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 273/2014 | 2014-09-30 | 2015-01-28 | 123101.13 | 2015-01-30 | 1º termo adtivo de acréscimo (24.540,00) | 24540 | 147641.13 |  | 44.90.51 | 102498.97 |  |  | 102498.97 | Concluida. |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - Drenagem de águas pluviais na Rua Severo Dunga (rua 19), no bairro São Gonçalo | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 273/2014 | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 123101,13
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço nº 038/2015 | Relativo à reforma da Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios no Municipio de Petrolina | _ | _ | _ | 130013.66 | 17.578.747/0001-24 | CONSTRUTORA OLIVEIRA | 368/2015 | 2015-10-28 | 2016-01-26 | 130013.66 | 2016-01-28 | 1º termo aditivo de Prazo (60 dias)/2° termo aditivo de Prazo(30 dias)/3º termo aditivo acréscimo e supressão (com reflexo de diminuição (8.298,17) | 0 | 130013.66 |  | 44.90.51 | 115914.26 |  |  | 115914.26 | Concluida. |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - Relativo à reforma da Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios no Municipio de Petrolina | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 368/2015 | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 130013,66
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Convite nº 009/2015 | Prestação de serviços de engenharia civil relativo à reforma da Procuradoria Geral do municipio | _ | _ | _ | _ | 17.578.747/0001-24 | CONSTRUTORA OLIVEIRA | 091/2015 | 2015-02-19 | 2015-06-19 | 114000 | 2015-06-19 | 1º termo aditivo de acrescimo (8.501,09)/ 2º termo aditivo de Prazo (2 meses) | 8501.09 | 122501.09 |  | 44.90.51 | 100000 |  |  | 100000 | Concluida. |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - Prestação de serviços de engenharia civil relativo à reforma da Procuradoria Geral do municipio | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 091/2015 | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 114000
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço nº 046/2015 | Prestação de serviço de engenharia civil relativo ao retrabalho da pavimentação em paralelepípedos e calçada, na Avenida 01 do bairro Pedro Raimundo, no município de Petrolina - PE | _ | _ | _ | _ | 13.391.373/0001-82 | OLIVEIRA DIAS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA- EPP | 435/2015 | 2015-12-10 | 2016-05-08 | 97101.98 | 2016-05-10 | 1º termo aditivo de acréscimo (24.262,44)/ 2º termo aditivo de prazo (5 meses) | 24262.44 | 121364.42 |  | 44.90.51 | 62984.76 |  |  | 62984.76 | Em andamento. |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - Prestação de serviço de engenharia civil relativo ao retrabalho da pavimentação em paralelepípedos e calçada, na Avenida 01 do bairro Pedro Raimundo, no município de Petrolina - PE | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 435/2015 | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 97101,98
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço nº 053/2015 | Prestação de serviço de engenharia civil relativo a Adequação da Vias de Trânsito da Av. da Integração e Mons. Ângelo Sampaio | _ | _ | _ | _ | 13.391.373/0001-82 | OLIVEIRA DIAS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA- EPP | 449/2015 | 2015-12-10 | 2016-03-09 | 82240.69 | 2016-06-09 | 1º termo aditivo de prazo (3 meses)/ 2º termo aditivo de acréscimo (20.560,21) | 20560.21 | 102800.9 |  | 44.90.51 | 70578.89 |  |  | 70578.89 | Em andamento. |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - Prestação de serviço de engenharia civil relativo a Adequação da Vias de Trânsito da Av. da Integração e Mons. Ângelo Sampaio | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 449/2015 | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 82240,69
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preços nº 021/2012 | Prestação de serviços de engenharia relativos à reforma de Unidade Básica de Saúde da seguintes localidade: do bairro Cosme e Damião, referente ao Lote 01, conforme solicitação expressa do Fundo Municipal de Saúde. | [5 empty] | GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 292/2012 | 2012-08-13 | 2013-02-09 | 97799.84 |  |  | 0 | 97799.84 |  | 4.4.90.51 |  |  |  |  | Em andamento. |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - Prestação de serviços de engenharia relativos à reforma de Unidade Básica de Saúde da seguintes localidade: do bairro Cosme e Damião, referente ao Lote 01, conforme solicitação expressa do Fundo Municipal de Saúde. | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 292/2012 | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 97799,84
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preços nº 010/2012 | Prestação de serviços de engenharia relativos à reforma de Unidade Básica de Saúde Miguel de Lima Durando, referente ao Lote 02 - Bairro Loteamento Recife, conforme solicitação expressa do Fundo Municipal de Saúde. | [5 empty] | GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 211/2012 | 2012-06-08 | 2012-12-05 | 81745.58 |  |  | 0 | 81745.58 |  | 4.4.90.51 |  |  |  |  | Em andamento. |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - Prestação de serviços de engenharia relativos à reforma de Unidade Básica de Saúde Miguel de Lima Durando, referente ao Lote 02 - Bairro Loteamento Recife, conforme solicitação expressa do Fundo Municipal de Saúde. | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 211/2012 | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 81745,58
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço nº 053/2015 | Prestação de serviços de engenharia civil relativo à reforma da Praça de Cristália | _ | _ | _ | _ | 05.391.310/0001-06 | GOITA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 450/2015 | 2015-11-26 | 2016-01-25 | 38738.63 | 2016-01-26 | 1º termo aditivo de prazo (02 meses)/ 2º Termo aditivo de prazo e acréscimo (2 meses), valor (7.159,81) | 7159.81 | 45898.44 |  | 44.90.51 | 38738.63 |  |  | 38738.63 | Concluida |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - Prestação de serviços de engenharia civil relativo à reforma da Praça de Cristália | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 450/2015 | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 38738,63
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Pregão Presencial nº 111/2015 | Prestação de Serviço gráficos, na plotagem de plantas em papel sufite, cópias Xerox, impressão em formato A3 e encardenação | - | - | - | - | 09.569.520/0001-94 | MULTICÓPIAS SERVIÇOS DE PLOTAGEM LTDA - ME | 241/2015 | 2015-06-30 | 2016-06-30 | 35602.5 | 2016-06-30 | - | 0 | 35602.5 |  | 33.90.39 | 20163.4 |  |  | 20163.4 | Em andamento. |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - Prestação de Serviço gráficos, na plotagem de plantas em papel sufite, cópias Xerox, impressão em formato A3 e encardenação | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 241/2015 | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 35602,5
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço nº 025/2014 |  | - | - | - | 32745.98 | 02.725.652/0001-19 | CONSTRUTORA PPV-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | 272/2014 | 2014-09-30 | 2014-11-29 | 32745.98 | 2015-03-30 | 1º Aditivo de Prazo (60 dias) | 0 | 32745.98 |  | 44.90.51 |  |  |  |  | Paralisada. |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 272/2014 | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 32745,98
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Pregão Presencial nº 198/2015 | Prestação de serviços de profissional Técnico em Edificações | _ | _ | _ | _ | 092.825.244-26 | ELLISON FERNANDO DE SÁ NEVES | 373/2015 | 2015-09-08 | 2016-09-07 | 27000 | 2016-09-27 | _ | 0 | 27000 |  | 33.90.36 | 8854.83 |  |  | 8854.83 | Em andamento. |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - Prestação de serviços de profissional Técnico em Edificações | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 373/2015 | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 27000
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preço nº 024/2014 |  | - | - | - | 22391.32 | 10.897.444/0001-25 | CONSTRUTORA JMT LTDA | 270/2014 | 2014-10-01 | 2014-10-31 | 22391.32 | 2014-11-15 | 1º Aditivo de Acresimo e Prazo (R$ 4.050,26/ 40 dias) | 4050.25 | 26441.57 |  | 44.90.51 | 22391.31 |  |  | 22391.31 | Concluida. |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 270/2014 | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 22391,32
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preços nº 021/2012 | Prestação de serviços de engenharia relativos à reforma de Unidade Básica de Saúde da seguintes localidade: do bairro Cosme e Damião, referente ao Lote 01, conforme solicitação expressa do Fundo Municipal de Saúde. | [5 empty] | GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 292/2012 | 2012-08-13 | 2013-02-09 | 674.38 |  |  | 0 | 674.38 |  | 4.4.90.51 |  |  |  |  | Em andamento. |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - Prestação de serviços de engenharia relativos à reforma de Unidade Básica de Saúde da seguintes localidade: do bairro Cosme e Damião, referente ao Lote 01, conforme solicitação expressa do Fundo Municipal de Saúde. | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 292/2012 | PETROLINA - PREFEITURA MUNICIPAL - 674,38
POMBOS | PREFEITURA MUNICIPAL | PL 057/2013 TP 005/2013 | CONSTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DO LOTEAMENTO JOSÉ ESTEVAM DE SENA | FEM/2013 | 1.396.473,87 | 984457.8 | 412016.07 | 10.569.363/0001-04 | CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME | 087/2013 | 2013-11-19 | 2014-06-17 | 1389710.41 |  |  | 0 | 1389710.41 |  | 44.90.51.00 | 1068281.32 |  |  | 1068281.32 | CONCLUIDA | 519/2017 | 2017-09-26 | 026/2017 | 45439/17 | Em consulta ao T.C. dia 20/11/2017 não foi constatado pagamentos recentes. |  | Obra concluída | [6 empty] | x |  | POMBOS - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DO LOTEAMENTO JOSÉ ESTEVAM DE SENA | POMBOS - PREFEITURA MUNICIPAL - 087/2013 | POMBOS - PREFEITURA MUNICIPAL - 1389710,41
POMBOS | PREFEITURA MUNICIPAL | PL 007/2016 TP 003/2016 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS | REC.PRÓPRIOS | 597.878,87 |  |  | 20.520.477/0001-05 | SANDRA S. DE SOUZA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP | 042/2016 | 2016-06-07 | 2016-12-04 | 532079.95 |  |  | 0 | 532079.95 |  | 44.90.51.00 |  |  |  |  | EM ANDAMENTO | 519/2017 | 2017-09-26 | 026/2017 | 45439/17 | Em consulta ao T.C. dia 20/11/2017 não foi constatado pagamentos recentes. |  | Obra em andamento | [6 empty] | x |  | POMBOS - PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS | POMBOS - PREFEITURA MUNICIPAL - 042/2016 | POMBOS - PREFEITURA MUNICIPAL - 532079,95
POMBOS | PREFEITURA MUNICIPAL | PL 053/2014 TP 009/2014 | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBEERTA EM DOIS LEÕES | FNDE | 503.356,74 | 503356.74 | 0 | 10.324.550/0001-10 | GRUPO MAIS COMERCIO, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA | 013/2015 | 2015-02-03 | 2016-01-29 | 496817.41 |  |  | 0 | 496817.41 |  | 44.90.51.00 | 100779.08 | 0 |  | 100779.08 | PARALISADA AGUARDANDO RECURSOS | 519/2017 | 2017-09-26 | 026/2017 | 45439/17 | Em consulta ao T.C. dia 20/11/2017 não foi constatado pagamentos recentes. |  | Obra em andamento | [6 empty] | x |  | POMBOS - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBEERTA EM DOIS LEÕES | POMBOS - PREFEITURA MUNICIPAL - 013/2015 | POMBOS - PREFEITURA MUNICIPAL - 496817,41
POMBOS | PREFEITURA MUNICIPAL | PL 014/2015 TP 001/2015 | REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS | REC.PRÓPRIOS | 443.756,66 | 0 | 0 | 02.951.249/0001-08 | RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA - EPP | 043/2015 | 2015-06-01 | 2016-05-31 | 402373.77 |  |  | 0 | 402373.77 |  | 44.90.51.00 | 106774.58 |  |  | 106774.58 | EM ANDAMENTO | 519/2017 | 2017-09-26 | 026/2017 | 45439/17 | Em consulta ao T.C. dia 20/11/2017 não foi constatado pagamentos recentes. |  | Obra em andamento | [6 empty] | x |  | POMBOS - PREFEITURA MUNICIPAL - REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS | POMBOS - PREFEITURA MUNICIPAL - 043/2015 | POMBOS - PREFEITURA MUNICIPAL - 402373,77
POMBOS | PREFEITURA MUNICIPAL | PL 052/2014 TP 010/2014 | CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTA DE QUADRA NA VILA DA USINA | FNDE | 240.556,05 | 240556.05 | 0 | 03.065.862/0001-90 | CONSERV COMERCIAL E ENGENHARIA LTDA | 014/2015 | 2015-02-03 | 2016-01-29 | 239117.89 |  |  | 0 | 239117.89 |  | 44.90.51.00 | 46682.71 | 0 |  | 46682.71 | PARALISADA AGUARDANDO RECURSOS | 519/2017 | 2017-09-26 | 026/2017 | 45439/17 |  |  | Obra paralisada | [6 empty] | x |  | POMBOS - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTA DE QUADRA NA VILA DA USINA | POMBOS - PREFEITURA MUNICIPAL - 014/2015 | POMBOS - PREFEITURA MUNICIPAL - 239117,89
POMBOS | PREFEITURA MUNICIPAL | PL 055/2015 TP 009/2015 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL | REC.PRÓPRIOS | 220.538,36 |  |  | 20.520.477/0001-05 | SANDRA S. DE SOUZA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP | 014/2016 | 2016-01-29 | 2016-04-28 | 217251.24 |  |  | 0 | 217251.24 |  | 44.90.51.00 |  |  |  |  | EM ANDAMENTO | 519/2017 | 2017-09-26 | 026/2017 | 45439/17 | Em consuktaao T.C. dia 20/11/2017 foi constatado pagamento do valor quase total da obra. |  | Obra em andamento |  | x | [6 empty] | POMBOS - PREFEITURA MUNICIPAL - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL | POMBOS - PREFEITURA MUNICIPAL - 014/2016 | POMBOS - PREFEITURA MUNICIPAL - 217251,24
POMBOS | PREFEITURA MUNICIPAL | PL 050/2014 TP 007/2014 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 2 SALAS DE AULA NO SÍTIO CAJOCA | REC.PRÓPRIOS | 216.153,19 | 0 | 0 | 10.569.363/0001-04 | CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME | 091/2014 | 2014-11-18 | 2015-03-18 | 214000 |  |  | 0 | 214000 |  | 44.90.51.00 | 183408.55 |  |  | 183408.55 | CONCLUIDA | 519/2017 | 2017-09-26 | 026/2017 | 45439/17 | Em consulta ao T.C. dia 20/11/2017 não foi constatado pagamentos recentes. Valor pago em torno de 50% |  | Obra concluída | [6 empty] | x |  | POMBOS - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 2 SALAS DE AULA NO SÍTIO CAJOCA | POMBOS - PREFEITURA MUNICIPAL - 091/2014 | POMBOS - PREFEITURA MUNICIPAL - 214000
POMBOS | PREFEITURA MUNICIPAL | PL 051/2014 TP 008/2014 | CONSTRUÇÃO DE 10 CISTERNAS EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS | REC.PRÓPRIOS | 101.898,00 | 0 | - | 10.569.363/0001-04 | CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME | 090/2014 | 2014-11-18 | 2015-11-13 | 100881.76 |  |  | 0 | 100881.76 |  | 44.90.51.00 |  |  |  |  | NÃO INICIADA | 519/2017 | 2017-09-26 | 026/2017 | 45439/17 |  |  | Obra não iniciada | [6 empty] | x |  | POMBOS - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE 10 CISTERNAS EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS | POMBOS - PREFEITURA MUNICIPAL - 090/2014 | POMBOS - PREFEITURA MUNICIPAL - 100881,76
Pombos | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Contratação de empresa de Engenharia para executar os serviços de Fornecimento e Instalações de refletores em diversas rua deste Municipio |  |  |  |  | 15.918.862/0001-75 | Alliance Locações e Serviços Eireli | 087/2014 | 2014-01-01 | 2014-05-01 | 88804.5 | - |  |  | 88804.5 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | 519/2017 | 2017-09-26 | 026/2017 | 45439/17 |  |  | Obra paralisada | [6 empty] | x |  | Pombos - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de empresa de Engenharia para executar os serviços de Fornecimento e Instalações de refletores em diversas rua deste Municipio | Pombos - PREFEITURA MUNICIPAL - 087/2014 | Pombos - PREFEITURA MUNICIPAL - 88804,5
POMBOS | PREFEITURA MUNICIPAL | PL 005/2016 TP 002/2016 | CONSTRUÇÃO DE 6 (SEIS) ABRIGOS DE ESPERA DE ONIBUS | REC.PRÓPRIOS | 89.328,78 |  |  | 20.520.477/0001-05 | SANDRA S. DE SOUZA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP | 026/016 | 2016-04-07 | 2016-10-04 | 88436.58 |  |  | 0 | 88436.58 |  | 44.90.51.00 |  |  |  |  | EM ANDAMENTO | 519/2017 | 2017-09-26 | 026/2017 | 45439/17 | Em consulta ao T.C. dia 20/11/2017 não foi constatado pagamentos recentes. Liquidação no valor de R$71.813,07 paga, sem mais empenhos abertos. |  | Obra em andamento |  | x | [6 empty] | POMBOS - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE 6 (SEIS) ABRIGOS DE ESPERA DE ONIBUS | POMBOS - PREFEITURA MUNICIPAL - 026/016 | POMBOS - PREFEITURA MUNICIPAL - 88436,58
POMBOS | PREFEITURA MUNICIPAL | PL 052/2015 TP 027/2015 | INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADOS EM DIVERSAS ESCOLAS | REC.PRÓPRIOS | 69.832,47 |  |  | 12.020.437/0001-76 | SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 179/2016 | 2015-12-08 | 2016-02-06 | 69133.63 |  |  | 0 | 69133.63 |  | 44.90.51.00 |  |  |  |  | EM ANDAMENTO | 519/2017 | 2017-09-26 | 026/2017 | 45439/17 | Em consulta ao T.C. dia 20/11/2017 não foi constatado pagamentos recentes. |  | Obra em andamento | [6 empty] | x |  | POMBOS - PREFEITURA MUNICIPAL - INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADOS EM DIVERSAS ESCOLAS | POMBOS - PREFEITURA MUNICIPAL - 179/2016 | POMBOS - PREFEITURA MUNICIPAL - 69133,63
POMBOS | PREFEITURA MUNICIPAL | PL 058/2015 TP 010/2015 | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DE ALTO DO FRADE | REC.PRÓPRIOS | 1.049.476,37 |  |  |  | CANELADA A LICITAÇÃO PARA CORREÇÃO DE EDITAL | [6 empty] | 0 | 0 |  | 44.90.51.00 |  |  |  |  | CANCELADO | 519/2017 | 2017-09-26 | 026/2017 | 45439/17 | Sem pagamento. |  | Cancelada | [5 empty] | x |  |  | POMBOS - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DE ALTO DO FRADE | POMBOS - PREFEITURA MUNICIPAL - | POMBOS - PREFEITURA MUNICIPAL -
QUIPAPÁ | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIPAPÁ |  |  |  |  | 15.088.207/0001-37 | SOUZA CONSTRUTORA LTDA | [6 empty] | 0 |  |  | 4.4.90.52 | 31249.64 | 31249.64 |  |  | Concluida |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | QUIPAPÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIPAPÁ | QUIPAPÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - | QUIPAPÁ - PREFEITURA MUNICIPAL -
QUIPAPÁ | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE VILA NOVA NO MUNICÍPIO DE QUIPAPA |  |  |  |  | 20.326.544/0001-55 | AGRAPE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | [6 empty] | 0 |  |  | 4.4.90.52 | 111730.16 | 111730.16 |  |  | Concluída |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | QUIPAPÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE VILA NOVA NO MUNICÍPIO DE QUIPAPA | QUIPAPÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - | QUIPAPÁ - PREFEITURA MUNICIPAL -
QUIPAPÁ | PREFEITURA MUNICIPAL |  | MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE QUIPAPÁ |  |  |  |  | 07.808.854/0001-48 | CONSTRUTORA RÉGIO LTDA | [6 empty] | 0 |  |  | 4.4.90.52 | 38677.05 | 38677.05 |  |  | Concluida |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | QUIPAPÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE QUIPAPÁ | QUIPAPÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - | QUIPAPÁ - PREFEITURA MUNICIPAL -
QUIPAPÁ | PREFEITURA MUNICIPAL |  | MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE QUIPAPÁ |  |  |  |  | 07.808.854/0001-48 | CONSTRUTORA REGIO LTDA | [6 empty] | 0 |  |  | 4.4.90.52 | 25252.4 | 63929.45 |  |  | Concluida |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | QUIPAPÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE QUIPAPÁ | QUIPAPÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - | QUIPAPÁ - PREFEITURA MUNICIPAL -
QUIPAPÁ | PREFEITURA MUNICIPAL |  | MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE QUIPAPÁ |  |  |  |  | 07.808.854/0001-48 | CONSTRUTORA REGIO LTDA | [6 empty] | 0 |  |  | 4.4.90.52 | 81023.5 | 144952.95 |  |  | Concluida |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | QUIPAPÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE QUIPAPÁ | QUIPAPÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - | QUIPAPÁ - PREFEITURA MUNICIPAL -
QUIPAPÁ | PREFEITURA MUNICIPAL |  | REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS NAS RUAS DA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE QUIPAPA |  |  |  |  | 15.088.207/0001-37 | SOUZA CONSTRUTORA LTDA | [6 empty] | 0 |  |  | 4.4.90.52 | 13149.8 | 13149.8 |  |  | Concluida |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | QUIPAPÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS NAS RUAS DA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE QUIPAPA | QUIPAPÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - | QUIPAPÁ - PREFEITURA MUNICIPAL -
QUIPAPÁ | PREFEITURA MUNICIPAL |  | REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS NAS RUAS DA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE QUIPAPA |  |  |  |  | 15.088.207/0001-37 | SOUZA CONSTRUTORA LTDA | [6 empty] | 0 |  |  | 4.4.90.52 | 29220.48 | 29220.48 |  |  | Concluida |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | QUIPAPÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS NAS RUAS DA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE QUIPAPA | QUIPAPÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - | QUIPAPÁ - PREFEITURA MUNICIPAL -
QUIPAPÁ | PREFEITURA MUNICIPAL |  | REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS NAS RUAS DA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE QUIPAPA |  |  |  |  | 15.088.207/0001-37 | SOUZA CONSTRUTORA LTDA | [6 empty] | 0 |  |  | 4.4.90.52 | 68107.62 | 97328.1 |  |  | Concluida |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | QUIPAPÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS NAS RUAS DA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE QUIPAPA | QUIPAPÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - | QUIPAPÁ - PREFEITURA MUNICIPAL -
QUIPAPÁ | PREFEITURA MUNICIPAL |  | REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS NAS RUAS DA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE QUIPAPA |  |  |  |  | 15.088.207/0001-37 | SOUZA CONSTRUTORA LTDA | [6 empty] | 0 |  |  | 4.4.90.52 | 14962.34 | 14962.34 |  |  | Concluida |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | QUIPAPÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS NAS RUAS DA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE QUIPAPA | QUIPAPÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - | QUIPAPÁ - PREFEITURA MUNICIPAL -
QUIPAPÁ | PREFEITURA MUNICIPAL |  | REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS NAS RUAS DA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE QUIPAPA |  |  |  |  | 15.088.207/0001-37 | SOUZA CONSTRUTORA LTDA | [6 empty] | 0 |  |  | 4.4.90.52 | 26502.48 | 123830.58 |  |  | Concluida |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | QUIPAPÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS NAS RUAS DA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE QUIPAPA | QUIPAPÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - | QUIPAPÁ - PREFEITURA MUNICIPAL -
QUIPAPÁ | PREFEITURA MUNICIPAL |  | REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS NAS RUAS DA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE QUIPAPA |  |  |  |  | 15.088.207/0001-37 | SOUZA CONSTRUTORA LTDA | [6 empty] | 0 |  |  | 4.4.90.52 | 55358.3 | 179188.88 |  |  | Concluida |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | QUIPAPÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS NAS RUAS DA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE QUIPAPA | QUIPAPÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - | QUIPAPÁ - PREFEITURA MUNICIPAL -
QUIPAPÁ | PREFEITURA MUNICIPAL |  | REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS NAS RUAS DA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE QUIPAPA |  |  |  |  | 15.088.207/0001-37 | SOUZA CONSTRUTORA LTDA | [6 empty] | 0 |  |  | 4.4.90.52 | 8600.68 | 23563.02 |  |  | Concluida |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | QUIPAPÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS NAS RUAS DA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE QUIPAPA | QUIPAPÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - | QUIPAPÁ - PREFEITURA MUNICIPAL -
QUIPAPÁ | PREFEITURA MUNICIPAL |  | REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS NAS RUAS DA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE QUIPAPA |  |  |  |  | 15.088.207/0001-37 | SOUZA CONSTRUTORA LTDA | [6 empty] | 0 |  |  | 4.4.90.52 | 9986.74 | 33549.76 |  |  | Concluida |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | QUIPAPÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS NAS RUAS DA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE QUIPAPA | QUIPAPÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - | QUIPAPÁ - PREFEITURA MUNICIPAL -
QUIPAPÁ | PREFEITURA MUNICIPAL |  | REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS NAS RUAS DA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE QUIPAPA |  |  |  |  | 15.088.207/0001-37 | SOUZA CONSTRUTORA LTDA | [6 empty] | 0 |  |  | 4.4.90.52 | 11372.8 | 44922.56 |  |  | Concluida |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | QUIPAPÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS NAS RUAS DA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE QUIPAPA | QUIPAPÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - | QUIPAPÁ - PREFEITURA MUNICIPAL -
QUIPAPÁ | PREFEITURA MUNICIPAL |  | REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS NAS RUAS DA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE QUIPAPA |  |  |  |  | 15.088.207/0001-37 | SOUZA CONSTRUTORA LTDA | [6 empty] | 0 |  |  | 4.4.90.52 | 15886.38 | 60808.94 |  |  | Concluida |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | QUIPAPÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS NAS RUAS DA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE QUIPAPA | QUIPAPÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - | QUIPAPÁ - PREFEITURA MUNICIPAL -
QUIPAPÁ | PREFEITURA MUNICIPAL |  | REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS NAS RUAS DA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE QUIPAPA |  |  |  |  | 15.088.207/0001-37 | SOUZA CONSTRUTORA LTDA | [6 empty] | 0 |  |  | 4.4.90.52 | 14891.26 | 75700.2 |  |  | Concluida |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | QUIPAPÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS NAS RUAS DA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE QUIPAPA | QUIPAPÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - | QUIPAPÁ - PREFEITURA MUNICIPAL -
QUIXABA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP00001/2014 | Construção de empresa para execução dos serviços de construção de uma escola padrão FNDE - 12 (doze) salas. | 1011852 | FNDE | 3529908.82 | 4069.31 | 10.704.889/0001-41 | VL TECNOLÓGICA LTDA. | 00023/2014 | 2014-07-25 | 2015-04-21 | 3533978.13 | 2015-04-24 | 360 | 0 | 3533978.13 | - | 4.4.90.51 |  |  |  | 1459616.69 | EM ANDAMENTO | 523/2017 | 2017-09-21 | 149/2017 | 45047/17 | Em consulta ao T.C. dia 16/11/2017 foi constatado pagamentos recentes. |  | Obra em execução, demora na libração de recurso pelo FNDE causou lentidão. |  | x | [6 empty] | QUIXABA - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de empresa para execução dos serviços de construção de uma escola padrão FNDE - 12 (doze) salas. | QUIXABA - PREFEITURA MUNICIPAL - 00023/2014 | QUIXABA - PREFEITURA MUNICIPAL - 3533978,13
QUIXABA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP00003/2014 | Contratação de empresa para execução dos serviços de construção De Pavimentação em Paralelepípedos no Município de Quixaba-PE | `_ | FEM- Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal | 453310.37 | _ | 13.563.776/0001-61 | JE CONSTRUTORA LTDA ME | 00029/2014 | 2014-10-20 | 2015-02-17 | 453310.37 | 2015-02-17 | 360 | 0 | 453310.37 | - | 4.4.90.51 | 276721.49 |  |  | 276721.49 | EM ANDAMENTO | 523/2017 | 2017-09-21 | 149/2017 | 45047/17 | Em consulta ao T.C. dia 16/11/2017 não foi constatado pagamentos nem liquidação recentes. |  | Obra concluída, Aguardando liberação da parcela final por parte da SEPLAG. | [6 empty] | x |  | QUIXABA - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de empresa para execução dos serviços de construção De Pavimentação em Paralelepípedos no Município de Quixaba-PE | QUIXABA - PREFEITURA MUNICIPAL - 00029/2014 | QUIXABA - PREFEITURA MUNICIPAL - 453310,37
QUIXABA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP00001/2014 | Contratação de empresa para execução dos serviços de construção de "Centro de Eventos" no Município de Quixaba-PE | _ | Caixa | 300011.45 | - | 97.542.953/0001-13 | JC. F. Construções LTDA EPP. | 00020/2014 | 2014-06-25 | 2014-12-22 | 300011.45 | 2014-12-22 | 720 | 0 | 300011.45 | - | 4.4.90.51 |  |  |  |  | EM ANDAMENTO | 523/2017 | 2017-09-21 | 149/2017 | 45047/17 | Em consulta ao T.C. dia 16/11/2017 foi constatado pagamentos recentes. |  | Obra em execução. |  | x | [6 empty] | QUIXABA - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de empresa para execução dos serviços de construção de "Centro de Eventos" no Município de Quixaba-PE | QUIXABA - PREFEITURA MUNICIPAL - 00020/2014 | QUIXABA - PREFEITURA MUNICIPAL - 300011,45
QUIXABA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP00001/2015 | Contratação de empresa para execução dos serviços de construção De Pavimentação em Paralelepípedos no Município de Quixaba-PE | _ | SECIDES | 142000 | 4346.57 | 07.524.547/0001-35 | V & A CONSTUTORA LTDA ME | 0007/2015 | 2015-02-09 | 2015-06-09 | 146346.57 | 2015-05-14 | 360 | 0 | 146346.57 | - | 4.4.90.51 | 68986.09 |  |  | 68986.09 | EM ANDAMENTO | 523/2017 | 2017-09-21 | 149/2017 | 45047/17 | Em consulta ao T.C. dia 16/11/2017 não foi constatado pagamentos nem liquidação recentes. |  | Obra concluída, aguardando liberação da parcela final que é de responsabilidade da SECIDES | [6 empty] | x |  | QUIXABA - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de empresa para execução dos serviços de construção De Pavimentação em Paralelepípedos no Município de Quixaba-PE | QUIXABA - PREFEITURA MUNICIPAL - 0007/2015 | QUIXABA - PREFEITURA MUNICIPAL - 146346,57
QUIXABA | PREFEITURA MUNICIPAL | CV00006/2014 | Contratação de empresa para execução dos serviços de construção De Perfuração de 12 (Doze) Poços no Município de Quixaba-PE | _ | RECURSO PRÓPRIO | 78060 | _ | 05.222.431/0001-16 | CONSTRUTORA PERFURAÇÃO ÁGUA VIVA LTDA ME | 00030/2014 | 2014-11-17 | 2015-01-01 | 78060 | 2014-12-31 | 720 | 0 | 78060 | - | 4.4.90.51 |  |  |  | 35525 | PARADA | 523/2017 | 2017-09-21 | 149/2017 | 45047/17 | Em consulta ao T.C. dia 16/11/2017 foi constatado pagamento do valor liquidado. |  | Contrato para 12 poços. Foram perfurados 5 e o município aptou por rescindir o contrato. |  |  |  |  | x |  |  |  | QUIXABA - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de empresa para execução dos serviços de construção De Perfuração de 12 (Doze) Poços no Município de Quixaba-PE | QUIXABA - PREFEITURA MUNICIPAL - 00030/2014 | QUIXABA - PREFEITURA MUNICIPAL - 78060
RECIFE | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO |  | Retirada e colocação de forro e gessos, transporte de entulhos e impermeabilização de lajes e remoção e recolocação de luminárias no imóvel público municipal, situado no Pátio de São Pedro, 25, Santo Antônio, Recife. |  |  |  |  | 24.396.327/0001-92 | MGR Engenharia e Incorporação Ltda | 002/2016 | 2016-09-12 | 2017-03-11 | 14965.58 | 2017-03-12 |  | -14965.58 | [7 empty] | Executado | 375 | 2017-09-18 | 027/2017-GAB/SEPLAN | 43658/17 |  |  | Forneceu dados de uma obra. |  |  | x
RIACHO DAS ALMAS | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 001/2013 PL 024/2013 | SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS |  | FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS |  |  | 00.758.756/0001-02 | CONSTRUTORA ANCAR | 048/2013 | 2013-06-21 | 2013-10-19 | 522483.24 |  |  | 0 | 522483.24 |  | 4.4.90.51.99 | 422483.24 |  |  | 422483.24 | CONCLUIDA | 524/2017 | 2017-10-05 | 147/2017 | 47524/17 | Em consultao ao T.C. 08/11/2017 foi constatado que não houve pagamentos recentes. |  | Obras encerradas e prestação de contas entregue na SEPLAG - PE. | [6 empty] | x |  | RIACHO DAS ALMAS - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS | RIACHO DAS ALMAS - PREFEITURA MUNICIPAL - 048/2013 | RIACHO DAS ALMAS - PREFEITURA MUNICIPAL - 522483,24
RIACHO DAS ALMAS | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 022/2015 |  |  | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL |  |  | 10.324.550/0001-10 | GRUPO MAIS - COMERCIO, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 003/2015 | 2015-11-30 | 2016-05-28 | 509886.53 |  |  | 0 | 509886.53 |  | 4.4.90.51.102 | 147443.02 | 33080.25 | 33080.25 | 147443.02 | EM ANDAMENTO | 524/2017 | 2017-10-05 | 147/2017 | 47524/17 | Em consultao ao T.C. 08/11/2017 foi constatado que houve pagamentos recentes. Ultimo dia 17/04/2017. |  | Obra em andamento, Aguardando liberação de recursos por parte do MEC/FNDE |  | x | [6 empty] | RIACHO DAS ALMAS - PREFEITURA MUNICIPAL - | RIACHO DAS ALMAS - PREFEITURA MUNICIPAL - 003/2015 | RIACHO DAS ALMAS - PREFEITURA MUNICIPAL - 509886,53
RIACHO DAS ALMAS | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 003/2013 PL 056/2013 | CONSTRUÇÃO DE DUAS COBERTAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, SENDO UMA COBERTURA NA QUADRA MÁRIO DA MOTA LOTE(1) E OUTRA COBERTURA NA QUADRA DA ESCOLA JOSÉ JOAQUIM DE LIMA, VILA TRAPIÁ LOTE (2) |  |  |  |  | 04.239.220/0001-23 | CONSTRUTORA TAQUARUNA LTDA EPP | 100/2013 | 2014-01-02 | 2014-05-02 | 485894.9 |  | 960 DIAS | 0 | 485894.9 |  | 4.4.90.51.99 | 264014.84 | 49517.24 | 49517.24 | 264014.84 | PARALISADO | 524/2017 | 2017-10-05 | 147/2017 | 47524/17 | Em consultao ao T.C. 08/11/2017 foi constatado que houve pagamentos recentes. Ultimo dia 29/09/2017. |  | Obra em andamento, Aguardando liberação de recursos por parte do MEC/FNDE |  | x | [6 empty] | RIACHO DAS ALMAS - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE DUAS COBERTAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, SENDO UMA COBERTURA NA QUADRA MÁRIO DA MOTA LOTE(1) E OUTRA COBERTURA NA QUADRA DA ESCOLA JOSÉ JOAQUIM DE LIMA, VILA TRAPIÁ LOTE (2) | RIACHO DAS ALMAS - PREFEITURA MUNICIPAL - 100/2013 | RIACHO DAS ALMAS - PREFEITURA MUNICIPAL - 485894,9
RIACHO DAS ALMAS | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 004/2012 | PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO CELESTINO FEREIRA | 336.326-36/2010 | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 10000 | 97.554.430/0001-97 | OLIVEIRA E FERREIRA TRANSPORTE ROD. DE CARGAS LTDA |  | 2012-05-08 | 2012-11-04 | 397997.33 | 2012-12-31 |  | 0 | 397997.33 |  | 3.4.4.90.51 | 113017.36 |  |  | 113017.36 | PARALISADO | 524/2017 | 2017-10-05 | 147/2017 | 47524/17 | Em consultao ao T.C. 08/11/2017 foi constatado que não houve pagamentos recentes. |  | Solicitado encerramento com redução de meta. | [6 empty] | x |  | RIACHO DAS ALMAS - PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO CELESTINO FEREIRA | RIACHO DAS ALMAS - PREFEITURA MUNICIPAL - | RIACHO DAS ALMAS - PREFEITURA MUNICIPAL - 397997,33
RIACHO DAS ALMAS | PREFEITURA MUNICIPAL | CV 001/2015 PL 008/2015 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO URBANO E DISTRITOS DO MUNICIPIO |  |  |  |  | 11.539.332/0001-65 | CONSTRUTORA ALTO DO MOURA LTDA |  | 2015-03-16 | 2015-06-14 | 146600 |  |  | 0 | 146600 |  | 4.4.90.51.99 | 124034.8 | 13983 | 13983 | 124034.8 | EM ANDAMENTO | 524/2017 | 2017-10-05 | 147/2017 | 47524/17 | Em consultao ao T.C. 08/11/2017 foi constatado que não houve pagamentos recentes. |  | Firmado 2º termo aditivo, não prorrogado | [6 empty] | x |  | RIACHO DAS ALMAS - PREFEITURA MUNICIPAL - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO URBANO E DISTRITOS DO MUNICIPIO | RIACHO DAS ALMAS - PREFEITURA MUNICIPAL - | RIACHO DAS ALMAS - PREFEITURA MUNICIPAL - 146600
RIACHO DAS ALMAS | PREFEITURA MUNICIPAL | CV 020/2013 PL 055/2013 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO NO MUNICIPIO DE RIACHO DAS ALMAS |  |  |  |  | 04.239.220/0001-23 | CONSTRUTORA TAQUARUNA LTDA EPP |  | 2014-01-02 | 2014-05-02 | 143314.12 |  |  | 0 | 143314.12 |  | 4.4.90.51.99 | 116683.51 |  |  | 116683.51 | CONCLUIDA | 524/2017 | 2017-10-05 | 147/2017 | 47524/17 | Em consultao ao T.C. 08/11/2017 foi constatado que não houve pagamentos recentes. |  | Obra concluída e contrato encerrado. | [6 empty] | x |  | RIACHO DAS ALMAS - PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO NO MUNICIPIO DE RIACHO DAS ALMAS | RIACHO DAS ALMAS - PREFEITURA MUNICIPAL - | RIACHO DAS ALMAS - PREFEITURA MUNICIPAL - 143314,12
RIACHO DAS ALMAS | PREFEITURA MUNICIPAL | CV 014/2013 PL 039/2013 | SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO |  |  |  |  | 04.274.246/0001-02 | CONSTRUTORA ROSA DOS VENTOS | 066/2013 | 2013-08-13 | 2013-12-11 | 133553.21 |  | 120 DIAS | 0 | 133553.21 |  | 4.4.90.51.99 | 52662.25 |  |  | 52662.25 | PARALISADO | 524/2017 | 2017-10-05 | 147/2017 | 47524/17 | Em consultao ao T.C. 08/11/2017 foi constatado que não houve pagamentos recentes. |  | Contrato encerrado em 12/12/2013. | [6 empty] | x |  | RIACHO DAS ALMAS - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO | RIACHO DAS ALMAS - PREFEITURA MUNICIPAL - 066/2013 | RIACHO DAS ALMAS - PREFEITURA MUNICIPAL - 133553,21
RIBEIRÃO | PREFEITURA MUNICIPAL | DISPENSA 004/2016 | AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA |  |  |  |  | 00.153.109/0001-69 | J.O.ORLANDO OLIVEIRA-ME | [6 empty] | 0 |  |  | 3.33.90.30 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | CONCLUIDO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | RIBEIRÃO - PREFEITURA MUNICIPAL - AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | RIBEIRÃO - PREFEITURA MUNICIPAL - | RIBEIRÃO - PREFEITURA MUNICIPAL -
RIBEIRÃO | PREFEITURA MUNICIPAL | PREGÃO PRESENCIAL 003/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PREFEITURA |  |  |  |  | 40.834.582/0001-26 | FRANCISCO SÁVIO P.SILVEIRA | [6 empty] | 0 |  |  | 33.90.30 | 103662.05 | 103662.05 | 103662.05 | 103662.05 | CONCLUIDO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | RIBEIRÃO - PREFEITURA MUNICIPAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PREFEITURA | RIBEIRÃO - PREFEITURA MUNICIPAL - | RIBEIRÃO - PREFEITURA MUNICIPAL -
RIBEIRÃO | PREFEITURA MUNICIPAL | DISPENSA 003/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA |  |  |  |  | 11.820.491/0001-33 | MICHELLE O. DO NACIMENTO -ME | [6 empty] | 0 |  |  | 3.33.90.30 | 207 | 207 | 207 | 207 | CONCLUIDO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | RIBEIRÃO - PREFEITURA MUNICIPAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA | RIBEIRÃO - PREFEITURA MUNICIPAL - | RIBEIRÃO - PREFEITURA MUNICIPAL -
RIBEIRÃO | PREFEITURA MUNICIPAL | DISPENSA 002/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS |  |  |  |  | 11046066/0001-39 | EZEQUIEL CORDEIRO MALTA JUNIOR | [6 empty] | 0 |  |  | 3.33.90.30 | 99 | 99 | 99 | 99 | CONCLUIDO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | RIBEIRÃO - PREFEITURA MUNICIPAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS | RIBEIRÃO - PREFEITURA MUNICIPAL - | RIBEIRÃO - PREFEITURA MUNICIPAL -
RIBEIRÃO | PREFEITURA MUNICIPAL | DISPENSA 001/2016 | AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA |  |  |  |  | 08.111.821/0001-07 | LAJESC-LAJES PREMOLDADOS | [6 empty] | 0 |  |  | 3.33.90.30 | 4462.5 | 4462.5 | 4462.5 | 4462.5 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | RIBEIRÃO - PREFEITURA MUNICIPAL - AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | RIBEIRÃO - PREFEITURA MUNICIPAL - | RIBEIRÃO - PREFEITURA MUNICIPAL -
RIBEIRÃO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 002/2016 | EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE BECOS NOS BAIRROS BEIRA RIO,VILA RICA E ALTO DA FÉ | 002 | FEM II |  |  | 12.644.934/0001-45 | PRISMA ENGENHARIA LTDA | [6 empty] | 0 |  |  | 44.90.51.99 | 19831.95 | 19831.95 | 19831.95 | 19831.95 | PARALIZADA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | RIBEIRÃO - PREFEITURA MUNICIPAL - EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE BECOS NOS BAIRROS BEIRA RIO,VILA RICA E ALTO DA FÉ | RIBEIRÃO - PREFEITURA MUNICIPAL - | RIBEIRÃO - PREFEITURA MUNICIPAL -
RIBEIRÃO | PREFEITURA MUNICIPAL | DISPENSA 005/2016 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA |  |  |  |  | 07.012.519/0001-39 | COMAGRI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA | [6 empty] | 0 |  |  | 3.33.90.30 | 1603.8 | 1603.8 | 1603.8 | 1603.8 | CONCLUIDO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | RIBEIRÃO - PREFEITURA MUNICIPAL - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | RIBEIRÃO - PREFEITURA MUNICIPAL - | RIBEIRÃO - PREFEITURA MUNICIPAL -
RIBEIRÃO | PREFEITURA MUNICIPAL | DISPENSA 009/2016 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO NO TERRAÇO DE ESPERA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL |  |  |  |  | 07.808.854/0001-48 | CONSTRUTORA REGIO LTDA | [6 empty] | 0 |  |  | 33.90.39 | 3112.67 | 3112.67 | 3112.67 | 3112.67 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | RIBEIRÃO - PREFEITURA MUNICIPAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO NO TERRAÇO DE ESPERA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL | RIBEIRÃO - PREFEITURA MUNICIPAL - | RIBEIRÃO - PREFEITURA MUNICIPAL -
RIBEIRÃO | PREFEITURA MUNICIPAL | DISPENSA 010/2016 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA EM PEDRA RACHÃO NA RUA MANOEL RAIMUNDO CARLOS |  |  |  |  | 407.769.994-00 | JOÃO CARLOS DA SILVA | [6 empty] | 0 |  |  | 44.90.51 | 11270 | 11270 | 11270 | 11270 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | RIBEIRÃO - PREFEITURA MUNICIPAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA EM PEDRA RACHÃO NA RUA MANOEL RAIMUNDO CARLOS | RIBEIRÃO - PREFEITURA MUNICIPAL - | RIBEIRÃO - PREFEITURA MUNICIPAL -
RIBEIRÃO | PREFEITURA MUNICIPAL | DISPENSA 007/2016 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE LUMINARIAS EM DIVERSAS RUAS |  |  |  |  | 10.535.973/0001-89 | M.GOMES DA SILVA &CIA LTDA-ME | [6 empty] | 0 |  |  | 33.90.39 | 8612 | 8612 | 8612 | 8612 | CONCLUIDO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | RIBEIRÃO - PREFEITURA MUNICIPAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE LUMINARIAS EM DIVERSAS RUAS | RIBEIRÃO - PREFEITURA MUNICIPAL - | RIBEIRÃO - PREFEITURA MUNICIPAL -
RIBEIRÃO | PREFEITURA MUNICIPAL | DISPENSA 008/2016 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UM POÇO COM 16 CV E CAIXA D'AGUA NO ENGENHO PROGRESSO |  |  |  |  | 10.535.973/0001-89 | M.GOMES DA SILVA &CIA LTDA-ME | [6 empty] | 0 |  |  | 33.90.39 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | CONCLUIDO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | RIBEIRÃO - PREFEITURA MUNICIPAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UM POÇO COM 16 CV E CAIXA D'AGUA NO ENGENHO PROGRESSO | RIBEIRÃO - PREFEITURA MUNICIPAL - | RIBEIRÃO - PREFEITURA MUNICIPAL -
RIBEIRÃO | PREFEITURA MUNICIPAL | DISPENSA 006/2016 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DOS BANCOS DA PRAÇA ABELARDO SENA |  |  |  |  | 17.754.548/0001-20 | JOSÉ MAURO FRANCISCO DA SILVA | [6 empty] | 0 |  |  | 33.90.39 | 3380 | 3380 | 3380 | 3380 | CONCLUIDO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | RIBEIRÃO - PREFEITURA MUNICIPAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DOS BANCOS DA PRAÇA ABELARDO SENA | RIBEIRÃO - PREFEITURA MUNICIPAL - | RIBEIRÃO - PREFEITURA MUNICIPAL -
SAIRÉ | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS 004/2014 | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | FEM 2014 | GOVERNO DE PERNAMBUCO/SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-SEPLAG | 172562.65 | 0 | 02.072.733/0001-67 | TRENA CONSTRUÇÕES LTDA | 042/2014 | 2014-12-03 | 2015-02-01 | 172562.65 | 30.12.2016 | 690 DIAS | 34603.63 | 207166.28 | 0 | 449051 | 161711.89 | 0 |  | 45454.39 | CONCLUIDA 30.12.2016 | 526/2017 | 2017-10-04 | 030/2017 | 47692/17 | Em consulta ao T.C. dia 13/11/2017 foi constatado pagamento recente datadode 03/07/2017. |  | Obra concluída. |  |  | x | [5 empty] | SAIRÉ - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | SAIRÉ - PREFEITURA MUNICIPAL - 042/2014 | SAIRÉ - PREFEITURA MUNICIPAL - 172562,65
SAIRÉ | PREFEITURA MUNICIPAL | EXECUÇÃO DIRETA | REFORMA DA PRAÇA DA BÍBLIA, SITUADA MA RUA CLETO CAMPELO, NESTA CIDADE. | -- | EXECUÇÃO DIRETA | -- | -- | -- | -- | -- | 2016-03-16 | 2016-06-14 |  | 02.06.2016 | -- | 0 |  |  | 449051 | 12464.3 |  |  | 12464.3 | CONCLUÍDA 02.06.2016 | 526/2017 | 2017-10-04 | 030/2017 | 47692/17 | [8 empty] | x |  |  | SAIRÉ - PREFEITURA MUNICIPAL - REFORMA DA PRAÇA DA BÍBLIA, SITUADA MA RUA CLETO CAMPELO, NESTA CIDADE. | SAIRÉ - PREFEITURA MUNICIPAL - -- | SAIRÉ - PREFEITURA MUNICIPAL -
SAIRÉ | PREFEITURA MUNICIPAL | EXECUÇÃO DIRETA | REFORMA DA PRAÇA TONY PAULO,SITUADA NA RUA: SÃO SEBASTIÃO-NESTA CIDADE. | -- | EXECUÇÃO DIRETA | -- | -- | -- | -- | -- | 2016-01-11 | 2016-05-10 |  | 09.04.2016 | -- | 0 |  |  | 449051 | 4994.2 |  |  | 4994.2 | CONCLUÍDA 09.04.2016 | 526/2017 | 2017-10-04 | 030/2017 | 47692/17 | [8 empty] | x |  |  | SAIRÉ - PREFEITURA MUNICIPAL - REFORMA DA PRAÇA TONY PAULO,SITUADA NA RUA: SÃO SEBASTIÃO-NESTA CIDADE. | SAIRÉ - PREFEITURA MUNICIPAL - -- | SAIRÉ - PREFEITURA MUNICIPAL -
SALGADINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 003/2013 | CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE - Proinfância - Espaço Educativo Infantil Tipo C |  | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 619973.46 | 133612.84 | 11.717.420/0001-00 | PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA | 022/2013 | 2013-06-17 | 2014-03-14 | 746016.19 |  | 810 DIAS | 0 | 746016.19 |  | 6.26.2.2013 |  | 0 |  | 382702.64 | EM ANDAMENTO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | SALGADINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE - Proinfância - Espaço Educativo Infantil Tipo C | SALGADINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 022/2013 | SALGADINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 746016,19
SALGADINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 001/2014 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 |  | MS - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO | 408000 | 131897.53 | 11.717.420/0001-00 | PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA |  | 2015-08-14 | 2016-06-09 | 539897.53 |  | 600 DIAS | 9806.67 | 549704.2 |  |  | 70446.14 | 70446.14 | 70446.14 | 125676.9 | EM ANDAMENTO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | SALGADINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 | SALGADINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - | SALGADINHO - PREFEITURA MUNICIPAL - 539897,53
SALGUEIRO | PREFEITURA MUNICIPAL | CONCORRÊNCIA N° 003/2016 | Construção de Escola/Creche e pré Escola - Convencional I - FNDE, no Bairro PLANALTO. | 5100/2013 | PAC 2 - 9629 | 1959902.26 | X | 18.259.511/0001-98 | W. M. ENGENHARIA LTDA - EPP | 442/2016 | 2016-06-15 | 2017-02-10 | 1851586.31 | 2017-02-15 |  | 146018.35 | 1997604.66 |  | Proj. ativ: 1.036 Elemento 4.4.90.51 | 191121.7 | 191121.7 | 191121.7 | 191121.7 | EM ANDAMENTO | 528/2017 | 2017-09-19 | 386/2017 | 45041/17 | Em consulta ao T.C. dia 16/11/2017 não foi constatado pagamentos recentes. |  | Anterior mente a obra estava paralisada devido a falta de alientação ao SIMEC. Atualmente a obras está em ritimo lento, empresa notificada. | [6 empty] | x |  | SALGUEIRO - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de Escola/Creche e pré Escola - Convencional I - FNDE, no Bairro PLANALTO. | SALGUEIRO - PREFEITURA MUNICIPAL - 442/2016 | SALGUEIRO - PREFEITURA MUNICIPAL - 1851586,31
SALGUEIRO | PREFEITURA MUNICIPAL | PREGÃO N° 047/2016 | Demolição e Construção de Muro e Depósito de Alvenaria, Tapume, Instalação Elétrica e Pintura Plástica da Escola João XXIII | NÃO | NÃO | x | x | 21.641.207/0001-15 | JN CONSTRUTORA LTDA-ME | 403-A/2016 | 2016-05-18 | 2016-08-16 |  | 2016-08-18 |  | 0 | 0 |  | Proj. ativ: 1.018/2.073 Elemento 4.4.90.51 | 49260 |  |  | 49260 | x | 528/2017 | 2017-09-19 | 386/2017 | 45041/17 |  |  | Obra paralisada | [6 empty] | x |  | SALGUEIRO - PREFEITURA MUNICIPAL - Demolição e Construção de Muro e Depósito de Alvenaria, Tapume, Instalação Elétrica e Pintura Plástica da Escola João XXIII | SALGUEIRO - PREFEITURA MUNICIPAL - 403-A/2016 | SALGUEIRO - PREFEITURA MUNICIPAL -
SALOÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência n° 01/2015 | Contratação de empresa de engenharia para executar o serviço de construção do sistema de esgotamento da sede municipio | Termo de Compromisso nº014/2014 | Funasa | 12990329.65 |  | 05.545.366/0001-60 | CpmConstrutora LTDA- -EPP |  | 2015-07-07 | 2016-07-07 | 12972308.54 |  | 1 ANO | 0 | 12972308.54 | [6 empty] | em andamento | 529/2017 | 2017-09-19 | 270/2017 | 45812/17 | Em consulta ao T.C. foi constatado pagamentos recente datados de 06/06/2017. |  | Não deu justificativa. |  | x | [6 empty] | SALOÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de empresa de engenharia para executar o serviço de construção do sistema de esgotamento da sede municipio | SALOÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - | SALOÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - 12972308,54
SALOÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência nº 01/2016 | contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de pavimentação de diversar ruas da cidade de saloa_PE | 14/2016 | SEPLAG | 1627358.8 |  | 05.545.366/0001-60 | J BENEVIDES DA SILVA Eireli |  | 2016-05-19 | 2017-01-19 | 1627358.68 |  |  | 0 | 1627358.68 | [6 empty] | em adamento | 529/2017 | 2017-09-19 | 270/2017 | 45812/17 | Em consulta ao T.C. não foi constatado pagamentos recentes. CNPJ da empresa 17.696.801/0001-36. |  | Não deu justificativa. | [6 empty] | x |  | SALOÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de pavimentação de diversar ruas da cidade de saloa_PE | SALOÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - | SALOÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - 1627358,68
SALOÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 01/2016 | contratação de empresa de engenharia para construç~çoes e reforma de unidades escolares do municipio de saloa com mao de obra e material da empresa |  | Recursos propios |  |  | 07.230.189/001-58 | Multi Serviços e Projetos LTDA |  | 2016-03-09 | 2017-04-09 | 1047457.45 |  |  | 0 | 1047457.45 | [6 empty] | paralizada | 529/2017 | 2017-09-19 | 270/2017 | 45812/17 | Em consulta ao T.C. foi constatado alguns pagamentos, ultimo dia 30/01/2017. |  | O contrato anterior foi rescindido e estamos em fase inicial para instauração de novo procedimento licitatório. | [6 empty] | x |  | SALOÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - contratação de empresa de engenharia para construç~çoes e reforma de unidades escolares do municipio de saloa com mao de obra e material da empresa | SALOÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - | SALOÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - 1047457,45
SALOÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 011/2014 | Contratação de empresa de Engenharia para executar á construção de uma escola de seis salas de aula padrão FNDE, no Povoado Serrinha da Prata | Termo de Compromisso nº22592/2014 | FNDE/PAC 2 | 960647.37 |  | 07.230.189/001-58 | Multi Serviços e Projetos LTDA |  | 2014-11-10 | 2015-07-10 | 951184.01 |  |  | 0 | 951184.01 | [6 empty] | paralisada | 529/2017 | 2017-09-19 | 270/2017 | 45812/17 | Em consultao ao T.C. foi constatado uma nova licitação [Concorrência nº 1/2017(Processo nº21/2017)] porem não indica se houve vencedor. |  | O contrato anterior foi rescindido e a obra novamente licitada, sendo contratada nova empresa para dar continuidade à obra. | [6 empty] | x |  | SALOÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de empresa de Engenharia para executar á construção de uma escola de seis salas de aula padrão FNDE, no Povoado Serrinha da Prata | SALOÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - | SALOÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - 951184,01
SALOÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 009/2014 | Contratação de empresa de Engenharia para executar á construção de uma escola de seis salas de aula padrão FNDE, na cidade de Saloá |  | FNDE/PAC 2 |  |  | 10.952.038/001-18 | Agreste Projetos e Serviços de Locação LTDA- ME |  | 2014-10-20 | 2015-06-20 | 895149.26 |  |  | 0 | 895149.26 | [6 empty] | Paralizada | 529/2017 | 2017-09-19 | 270/2017 | 45812/17 | Em consultao ao T.C. foi constatado uma nova licitação [Concorrência nº 1/2017(Processo nº21/2017)] porem não indica se houve vencedor. |  | O contrato anterior foi rescindido e a obra novamente licitada, sendo contratada nova empresa para dar continuidade à obra. | [6 empty] | x |  | SALOÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de empresa de Engenharia para executar á construção de uma escola de seis salas de aula padrão FNDE, na cidade de Saloá | SALOÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - | SALOÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - 895149,26
SALOÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 001/2014 | Contratação de empresa de engenharia para construção de duas unidades Básicas de Saúde |  | Ministerio da saude/PAC 2 | 816000 |  | 10.952.038/001-18 | Agreste Projetos e Serviços de Locação LTDA- ME |  | 2014-03-06 | 2014-12-06 | 807816.04 |  | Nº ADITIVO 2 | 0 | 807816.04 | [6 empty] | Em andamento | 529/2017 | 2017-09-19 | 270/2017 | 45812/17 | Em consulta ao T.C. não foi constatado pagamentos recentes. |  | Não deu Justificativa. | [6 empty] | x |  | SALOÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de empresa de engenharia para construção de duas unidades Básicas de Saúde | SALOÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - | SALOÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - 807816,04
SALOÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 04/2016 | contratação de empresa de engenharia para pavimentação em paralelpipedos de diversas ruas da cidade de saloa com recursos do fundo de apaio aos municipios de pernambuco_fem | 12/2016; 13/2016; 14/2016 e 15/2016 | FEM | 766466.65 |  | 05.545.366/0001-60 | J BENEVIDES DA SILVA Eireli |  | 2016-05-16 | 2017-01-16 | 766466.65 |  | 8 MESES | 0 | 766466.65 | [6 empty] | em adamento | 529/2017 | 2017-09-19 | 270/2017 | 45812/17 | Em consulta ao T.C. não foi constatado pagamentos recentes. |  | Não deu justificativa. | [6 empty] | x |  | SALOÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - contratação de empresa de engenharia para pavimentação em paralelpipedos de diversas ruas da cidade de saloa com recursos do fundo de apaio aos municipios de pernambuco_fem | SALOÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - | SALOÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - 766466,65
SALOÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 01/2016 | Contratação de empresa de engenharia para ampliação de três Unidades Básicas de Saúde deste municipio de Saloá |  | Ministerio da saude/PAC 2 |  |  | 10.952.038/001-18 | Agreste Projetos e Serviços de Locação LTDA- ME |  | 2016-06-03 | 2017-06-03 | 460847.26 |  |  | 0 | 460847.26 | [6 empty] | Paralisada | 529/2017 | 2017-09-19 | 270/2017 | 45812/17 | Em consulta ao T.C. não foi constatado pagamentos recentes. |  | O contrato anterior foi rescindido e a obra novamente licitada, sendo contratada nova empresa para dar continuidade à obra. | [6 empty] | x |  | SALOÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de empresa de engenharia para ampliação de três Unidades Básicas de Saúde deste municipio de Saloá | SALOÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - | SALOÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - 460847,26
SALOÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 02/2015 | Construção e revitalização de praças no municipio de saloá | 137/2014 | FEM 2 |  |  | 05.545.366/0001-60 | J BENEVIDES DA SILVA Eireli |  |  |  | 343640.32 |  |  | 0 | 343640.32 | [6 empty] | concluida | 529/2017 | 2017-09-19 | 270/2017 | 45812/17 | Em consulta ao T.C. não foi constatado pagamentos recentes. |  | Não deu justificativa. | [6 empty] | x |  | SALOÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção e revitalização de praças no municipio de saloá | SALOÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - | SALOÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - 343640,32
SALOÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 005/2014 | Contratação de empresa de Engenharia para conclusão das obras de construção de quadra poliesportiva coberta da vila da Serrinha da Prata |  |  |  |  | 07.230.189/001-58 | Multi Serviços e Projetos LTDA |  | 2014-06-01 | 2014-10-01 | 213914.68 |  |  | 0 | 213914.68 | [6 empty] | Paralisada | 529/2017 | 2017-09-19 | 270/2017 | 45812/17 | Em consulta ao T.C. foi constatado pagamento total dos valores empenhados desssa obra, ultimo pagamento 10/05/2016. |  | Obra concluída. |  |  | x | [5 empty] | SALOÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de empresa de Engenharia para conclusão das obras de construção de quadra poliesportiva coberta da vila da Serrinha da Prata | SALOÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - | SALOÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - 213914,68
SALOÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 003/2014 | Contratação de empresa de engenharia para contrução de uma praça no povoado São Serafim | 006/2014 | SECID | 195000 | 12414.96 | 07.230.189/001-58 | Multi Serviços e Projetos LTDA |  | 2014-05-20 | 2014-11-20 | 207414.96 |  | Nº ADITIVO 2 | 0 | 207414.96 | [6 empty] | Paralisada | 529/2017 | 2017-09-19 | 270/2017 | 45812/17 | Em consulta ao T.C. foi constatado pagamento total dos valores empenhados desssa obra, pagamentos ultimo pagamento 12/09/2014. |  | Obra concluída. |  |  | x | [5 empty] | SALOÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de empresa de engenharia para contrução de uma praça no povoado São Serafim | SALOÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - | SALOÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - 207414,96
SALOÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 004/2014 | Contratação de empresa de Engenharia para construção de Pavimentação e Drenagem do conjunto habitacional Ubirajara Barsosa na vila de Iatecá | 005/2014 | SECID | 176000 | 16615.2 | 07.230.189/001-58 | Multi Serviços e Projetos LTDA |  | 2014-06-12 | 2014-08-12 | 192615.2 |  | Nº ADITIVO 4 | 0 | 192615.2 | [6 empty] | Paralisada | 529/2017 | 2017-09-19 | 270/2017 | 45812/17 | Em consulta ao T.C. não foi constatado pagamentos recentes. |  | Obra concluída. | [6 empty] | x |  | SALOÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de empresa de Engenharia para construção de Pavimentação e Drenagem do conjunto habitacional Ubirajara Barsosa na vila de Iatecá | SALOÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - | SALOÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - 192615,2
SALOÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 02/2016 | Contratação de empresa de engenharia para recuperação de Unidades de Saúde deste municipio de Saloá |  | Recursos propios |  |  | 20.072.033/0001-54 | M & C Construtora e serviço LTDA |  | 2016-10-14 | 2016-12-14 | 120249.56 |  |  | 0 | 120249.56 | [6 empty] | Em andamento | 529/2017 | 2017-09-19 | 270/2017 | 45812/17 | Em consulta ao T.C. foi constatato pagamentos do valor quase total da obra, ultimo apgamento 29/12/2016. E empenha com valor restante feito em 02/01/2017. |  | Obra concluída. |  |  | x | [5 empty] | SALOÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de empresa de engenharia para recuperação de Unidades de Saúde deste municipio de Saloá | SALOÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - | SALOÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - 120249,56
Santa Cruz | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DO SITIO CALDEIRÃO NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ |  |  |  |  | 11.188.168/0001-99 | KRM CONSTRUÇÕES LTDA ME | 019/2014 | 2014-05-23 | 2014-08-21 | 14618.48 |  |  |  | 14618.48 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | 530/2017 | 2017-10-10 | 244/2017 | 48330/17 | - |  | Não constatarm se a obra chegou sequer a ser iniciada. Não foi encontrato nenhum documento referente à obra. | [6 empty] | x |  | Santa Cruz - PREFEITURA MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DO SITIO CALDEIRÃO NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | Santa Cruz - PREFEITURA MUNICIPAL - 019/2014 | Santa Cruz - PREFEITURA MUNICIPAL - 14618,48
SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 003/2016 | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE NO POVOADO DE JATIÚCA | 10769.8690001/16003 | FNS | 80000 | 10434.62 | 18.259.511/0001-98 | WM - ENGENHARIA LTDA - EPP | 020/2016 | 2016-03-11 | 2016-10-07 | 90434.62 | 2017-08-31 | 1º TA | 0 | 90434.62 |  | 44.90.51 |  |  |  |  | EM EXECUÇÃO | 531/2017 | 2017-10-03 | 275/2017 | 46784/17 | Não consta pagamento/empenho/liquidação À empresa informada referente a tal obra. |  | Atualmente a referida obra encontra-se em andamento. Forcenceu fotos. | [6 empty] | x |  | SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE NO POVOADO DE JATIÚCA | SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE - PREFEITURA MUNICIPAL - 020/2016 | SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE - PREFEITURA MUNICIPAL - 90434,62
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PREFEITURA MUNICIPAL | CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2015 (LOTE II) | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO |  |  |  |  | 10.701.210/0001-60 | CONSTRUTORA PRS LTDA ME | 060/2015 | 2015-12-15 | 2016-06-12 | 2235426.17 | 2016-06-15 | 180 DIAS | 0 | 2235426.17 |  | 44.90.51 | 95108.58 | 248675.98 | 248675.98 | 248675.98 | EM ANDAMENTO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PREFEITURA MUNICIPAL - 060/2015 | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PREFEITURA MUNICIPAL - 2235426,17
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PREFEITURA MUNICIPAL | CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2012 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO. | 346.986-37/2010 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 2000000 | 143809.51 | 00.338.885/0001-33 | NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 064/2012 | 2012-06-08 | 2012-10-06 | 2196420.93 | 2012-10-05 | 600 DIAS | -52611.42 | 2143809.51 |  | 44.90.51 | 80159.57 | 80159.57 | 80159.57 | 1834779.5 | CONCLUÍDO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PREFEITURA MUNICIPAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO. | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PREFEITURA MUNICIPAL - 064/2012 | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PREFEITURA MUNICIPAL - 2196420,93
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PREFEITURA MUNICIPAL | CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2016 (LOTEII) | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO BAIRRO DONA LICA |  |  |  |  | 07.940.834/0001-26 | CEDRO ENGENHARIA LTDA | 042/2016 | 2016-06-22 | 2017-03-19 | 1938094.6 | 2017-03-22 |  | 0 | 1938094.6 |  | 33.90.39 | 24880.2 | 24880.2 | 24880.2 | 24880.2 | EM ANDAMENTO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO BAIRRO DONA LICA | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PREFEITURA MUNICIPAL - 042/2016 | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PREFEITURA MUNICIPAL - 1938094,6
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PREFEITURA MUNICIPAL | CONCORRêNCIA PÚBLICA 001/2016 (LOTE I) | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO BAIRRO ACAUÃ. |  | FNDE |  |  | 17.633.457/0001-36 | M&M EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA EPP | 042/2016 | 2016-06-22 | 2017-03-19 | 1929872.03 | 2017-03-22 |  | 0 | 1929872.03 |  | 33.90.39 | 94202.2 | 123740.15 | 123740.15 | 123740.15 | EM ANDAMENTO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO BAIRRO ACAUÃ. | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PREFEITURA MUNICIPAL - 042/2016 | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PREFEITURA MUNICIPAL - 1929872,03
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PREFEITURA MUNICIPAL | CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2015 (LOTE III) | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO |  | FEM |  |  | 10.701.210/0001-60 | CONSTRUTORA PRS LTDA ME | 060/2015 | 2015-12-15 | 2016-04-13 | 1433493.84 | 2016-04-15 | 120 DIAS | 0 | 1433493.84 |  | 44.90.51 | 45139.83 | 1423871.83 | 1423871.83 | 1423871.83 | CONCLUÍDO | 532/2017 | 2017-09-26 | 536/2017 | 45471/17 |  |  | Este contrato é dividido e, 03 lotes, sendo o lote 1 com recursos do Governo Federal, o lote 2 com recursos próprios e o lote 3 com recursos do Governo Estadual. As obras do lote 3 estão finalizadas, o lote 1 estão parcialmente finalizadas (aguardando o recurso Federal) e lote 2 está paralisada. | [6 empty] | X |  | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PREFEITURA MUNICIPAL - 060/2015 | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PREFEITURA MUNICIPAL - 1433493,84
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PREFEITURA MUNICIPAL | CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2014(LOTE IV) | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE DIVIDIDA EM LOTES. |  |  |  |  | 10.701.210/0001-60 | CONSTRUTORA PRS LTDA ME | 024/2014 | 2014-03-17 | 2014-09-13 | 1103246.01 | 2014-09-17 |  | 0 | 1103246.01 |  | 44.90.51 | 116455.42 | 116455.42 | 116455.42 | 116455.42 | EM ANDAMENTO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE DIVIDIDA EM LOTES. | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PREFEITURA MUNICIPAL - 024/2014 | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PREFEITURA MUNICIPAL - 1103246,01
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PREFEITURA MUNICIPAL | CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2016 (LOTE I E IV) | MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO E MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO EM DIVERSOS BAIRROS. |  |  |  |  | 11.539.332/0001-65 | CONSTRUTORA ALTO DO MOURA LTDA EPP | 022/2016 | 2016-05-18 | 2017-05-18 | 995823.9 | 2017-05-18 |  | 0 | 995823.9 |  | 33.90.39 | 15942.38 | 44215.73 | 44215.73 | 44215.73 | EM ANDAMENTO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PREFEITURA MUNICIPAL - MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO E MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO EM DIVERSOS BAIRROS. | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PREFEITURA MUNICIPAL - 022/2016 | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PREFEITURA MUNICIPAL - 995823,9
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PREFEITURA MUNICIPAL | PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2016 | FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 07.951.497/0001-72 | JUCIMAR BEZERRA MONTEIRO JÚNIOR ME | 020/2016 | 2016-05-05 | 2016-12-01 | 256100 | 2016-12-31 |  | 0 | 256100 |  | 33.90.30 | 2033 | 19723 | 19723 | 19723 | EM ANDAMENTO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PREFEITURA MUNICIPAL - FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PREFEITURA MUNICIPAL - 020/2016 | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PREFEITURA MUNICIPAL - 256100
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PREFEITURA MUNICIPAL | PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2015 | FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ELÉTRICO, DESTINADO AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 11.966.359/0001-34 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | ARP 004/2016 | 2015-11-27 | 2016-11-26 | 219440.8 | 2016-11-27 |  | 0 | 219440.8 |  | 33.90.30 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | EM ANDAMENTO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PREFEITURA MUNICIPAL - FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ELÉTRICO, DESTINADO AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PREFEITURA MUNICIPAL - ARP 004/2016 | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PREFEITURA MUNICIPAL - 219440,8
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PREFEITURA MUNICIPAL | PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2016 | FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 03.426.130/0001-89 | RCOM COMERCIOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 017/2016 | 2016-05-05 | 2016-12-01 | 173500 | 2016-12-31 |  | 0 | 173500 |  | 33.90.30 | 17350 | 17350 | 17350 | 17350 | EM ANDAMENTO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PREFEITURA MUNICIPAL - FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PREFEITURA MUNICIPAL - 017/2016 | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PREFEITURA MUNICIPAL - 173500
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PREFEITURA MUNICIPAL | CARTA CONVITE N°004/2016 | MONITORAMENTO DE OBRAS DO FNDE ATRAVÉS DE INSERÇÃO DE DADOS NO SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - SIMEC. |  |  |  |  | 04.966.896/0001-19 | FÁBIO DE ALMEIDA LUSTOSA | 011/2016 | 2016-03-31 | 2016-12-26 | 63765 | 2016-12-31 |  | 0 | 63765 |  | 33.90.39 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | EM ANDAMENTO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PREFEITURA MUNICIPAL - MONITORAMENTO DE OBRAS DO FNDE ATRAVÉS DE INSERÇÃO DE DADOS NO SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - SIMEC. | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PREFEITURA MUNICIPAL - 011/2016 | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PREFEITURA MUNICIPAL - 63765
Santa Cruz do Capibaribe | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA PADRE INACIO MUNIZ, VILA DO PARÁ. |  |  |  |  | 10.701.210/0001-60 | CONSTRUTORA PRS LTDA ME | 008/2015 | 2015-01-01 | 2015-05-01 | 55138.06 |  | 2015-05-01 |  | 55138.06 |  |  |  |  | 48055.4 | 48055.4 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | Santa Cruz do Capibaribe - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA PADRE INACIO MUNIZ, VILA DO PARÁ. | Santa Cruz do Capibaribe - PREFEITURA MUNICIPAL - 008/2015 | Santa Cruz do Capibaribe - PREFEITURA MUNICIPAL - 55138,06
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PREFEITURA MUNICIPAL | DISPENSA | PINTURA EXTERNA DA PARTE FRONTAL DA ESCOLA MUNICIPAL ESPECIAL VIRGILINA PEREIRA |  |  |  |  | 10.701.210/0001-60 | CONSTRUTORA PRS LTDA ME | [6 empty] | 0 |  |  | 33.90.39 | 1478.04 | 1478.04 | 1478.04 | 1478.04 | CONCLUÍDO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PREFEITURA MUNICIPAL - PINTURA EXTERNA DA PARTE FRONTAL DA ESCOLA MUNICIPAL ESPECIAL VIRGILINA PEREIRA | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PREFEITURA MUNICIPAL - | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PREFEITURA MUNICIPAL -
SANTA FILOMENA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS 07/2015 | Construção de Uma Creche Tipo 2, na Sede do Município de Santa Filomena (PE) |  |  |  |  | 09.469.550/0001-29 | DB Construções Indústria Comércio e Serviço de Mão de Obra Ltda - ME | 43/2015 | 2015-11-25 | 2016-07-22 | 1263001.9 | - | 08 meses | 0 | 1263001.9 |  | 4.4.90.51.00 | 323620.89 | 323620.89 | 323620.89 | 323620.89 | EM ANDAMENTO | [5 empty] | Na ocasião da visita, verificamos que a obra encontra-se paralisada, já foi executada parte da infraestrutura. (IA - EAUD 7043) | [7 empty] | x |  | SANTA FILOMENA - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de Uma Creche Tipo 2, na Sede do Município de Santa Filomena (PE) | SANTA FILOMENA - PREFEITURA MUNICIPAL - 43/2015 | SANTA FILOMENA - PREFEITURA MUNICIPAL - 1263001,9
SANTA FILOMENA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preços 01/2016 | Pavimentação em Pedras Paralelas de Diversas Ruas no Distrito do Poço Comprido, no Município de Santa Filomena (PE) |  |  |  |  | 10.528.956/0001-14 | Construtora e Locadora Norberto Macedo Ltda. | 12/2016 | 2016-03-17 | 2016-09-13 | 574555.31 | 2016-12-28 | 06 meses | 744.78 | 575300.09 |  | 4.4.90.51.00 |  | 0 |  |  | CONCLUÍDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | SANTA FILOMENA - PREFEITURA MUNICIPAL - Pavimentação em Pedras Paralelas de Diversas Ruas no Distrito do Poço Comprido, no Município de Santa Filomena (PE) | SANTA FILOMENA - PREFEITURA MUNICIPAL - 12/2016 | SANTA FILOMENA - PREFEITURA MUNICIPAL - 574555,31
SANTA FILOMENA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS 02/2014 | Construção de Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiário na Sede do Município de Santa Filomena (PE) |  |  |  |  | 09.469.550/0001-29 | DB Construções Indústria Comércio e Serviço de Mão de Obra Ltda - ME | 36/2014 | 2014-11-11 | 2015-05-10 | 494126.09 | 2016-11-23 | 30 MESES | 0 | 494126.09 |  | 4.4.90.51.00 | 494126.09 | 393152.79 | 393152.79 | 494126.09 | CONCLUÍDA | [5 empty] | Obra inacabada por falta de interesse da firma construtora. (IA - EAUD 7043) | [7 empty] | x |  | SANTA FILOMENA - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiário na Sede do Município de Santa Filomena (PE) | SANTA FILOMENA - PREFEITURA MUNICIPAL - 36/2014 | SANTA FILOMENA - PREFEITURA MUNICIPAL - 494126,09
SANTA FILOMENA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS 03/2014 | Construção de Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiário no Distrito do Socorro do Município de Santa Filomena (PE) |  |  |  |  | 09.469.550/0001-29 | DB Construções Indústria Comércio e Serviço de Mão de Obra Ltda - ME | 37/2014 | 2014-11-11 | 2015-05-10 | 494126.09 |  | 30 MESES | 0 | 494126.09 |  | 4.4.90.51.00 | 342167.7 | 230391.66 | 230391.66 | 342167.7 | EM ANDAMENTO | [5 empty] | Obra inacabada por falta de interesse da firma construtora. (IA - EAUD 7043) | [7 empty] | x |  | SANTA FILOMENA - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiário no Distrito do Socorro do Município de Santa Filomena (PE) | SANTA FILOMENA - PREFEITURA MUNICIPAL - 37/2014 | SANTA FILOMENA - PREFEITURA MUNICIPAL - 494126,09
SANTA FILOMENA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preços 02/2016 | Construção dos Coletores e Ramificações para Ligações Domiciliares na Sede do Município de Santa Filomena (PE) |  |  |  |  | 09.469.550/0001-29 | DB Construções Indústria Comércio e Serviço de Mão de Obra Ltda - ME | 13/2016 | 2016-03-17 | 2016-09-13 | 382666.02 | - | 06 meses | 0 | 382666.02 |  | 4.4.90.51.00 |  | 0 |  |  | EM ANDAMENTO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | SANTA FILOMENA - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção dos Coletores e Ramificações para Ligações Domiciliares na Sede do Município de Santa Filomena (PE) | SANTA FILOMENA - PREFEITURA MUNICIPAL - 13/2016 | SANTA FILOMENA - PREFEITURA MUNICIPAL - 382666,02
SANTA FILOMENA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS 03/2015 | CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL E CENTRO DE VELÓRIO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE) |  |  |  |  | 09.469.550/0001-29 | DB Construções Indústria Comércio e Serviço de Mão de Obra Ltda - ME | 23/2015 | 2015-05-29 | 2015-11-25 | 362052.58 | 2016-05-27 | 06 meses | 0 | 362052.58 |  | 4.4.90.51.00 | 180044.02 | 180044.02 | 180044.02 | 180044.02 | PARALISADA | [5 empty] | Obra inacabada por falta de interesse da firma construtora. (IA - EAUD 7043) | [7 empty] | x |  | SANTA FILOMENA - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL E CENTRO DE VELÓRIO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE) | SANTA FILOMENA - PREFEITURA MUNICIPAL - 23/2015 | SANTA FILOMENA - PREFEITURA MUNICIPAL - 362052,58
SANTA FILOMENA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS 05/2015 | REFORMA COM AMPLIAÇÃO DE 03 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NOS SÍTIOS CALDEIRÃO FURADO, SERIEMA E BAIXIO DO ELIZEU NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE) |  |  |  |  | 10.528.956/0001-14 | Construtora e Locadora Norberto Macedo Ltda. | 41/2015 | 2015-11-25 | 2016-03-24 | 276942.55 | - | 12 meses | 0 | 276942.55 |  | 4.4.90.51.00 | 70628.22 | 70628.22 | 70628.22 | 70628.22 | EM ANDAMENTO | [5 empty] | Obra em andamento. (IA - EAUD 7043) |  |  | x | [6 empty] | SANTA FILOMENA - PREFEITURA MUNICIPAL - REFORMA COM AMPLIAÇÃO DE 03 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NOS SÍTIOS CALDEIRÃO FURADO, SERIEMA E BAIXIO DO ELIZEU NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE) | SANTA FILOMENA - PREFEITURA MUNICIPAL - 41/2015 | SANTA FILOMENA - PREFEITURA MUNICIPAL - 276942,55
SANTA FILOMENA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS 06/2015 | Reforma de 03 Escolas da Rede Municipal de Ensino, localizadas nos Sítios Barreiro dos Angicos e Riacho dos Negros e no Distrito do Poço Comprido no Interior do Município de Santa Filomena (PE) |  |  |  |  | 10.528.956/0001-14 | Construtora e Locadora Norberto Macedo Ltda. | 42/2015 | 2015-11-25 | 2016-03-24 | 193239.59 | - | 12 meses | 0 | 193239.59 |  | 4.4.90.51.00 | 102867.32 | 102867.32 | 102867.32 | 102867.32 | EM ANDAMENTO | [5 empty] | Obra em andamento. (IA - EAUD 7043) |  |  | x | [6 empty] | SANTA FILOMENA - PREFEITURA MUNICIPAL - Reforma de 03 Escolas da Rede Municipal de Ensino, localizadas nos Sítios Barreiro dos Angicos e Riacho dos Negros e no Distrito do Poço Comprido no Interior do Município de Santa Filomena (PE) | SANTA FILOMENA - PREFEITURA MUNICIPAL - 42/2015 | SANTA FILOMENA - PREFEITURA MUNICIPAL - 193239,59
SANTA FILOMENA | PREFEITURA MUNICIPAL | Convite 01/2016 | Construção de Muro de Arrimo do Estádio Público Municipal, Localizado na Sede do Município de Santa Filomena (PE) |  |  |  |  | 10.528.956/0001-14 | Construtora e Locadora Norberto Macedo Ltda. | 04/2016 | 2016-02-05 | 2016-06-04 | 144821.52 | 2016-06-05 | - | 0 | 144821.52 |  | 4.4.90.51.00 | 51927.78 | 51927.78 | 51927.78 | 51927.78 | PARALISADA | [5 empty] | Na ocasião da visita, verificamos que os trabalhos não foram concluídos, apesar de se ter considerado a obra acabada. (IA - EAUD 7043) | [7 empty] | x |  | SANTA FILOMENA - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de Muro de Arrimo do Estádio Público Municipal, Localizado na Sede do Município de Santa Filomena (PE) | SANTA FILOMENA - PREFEITURA MUNICIPAL - 04/2016 | SANTA FILOMENA - PREFEITURA MUNICIPAL - 144821,52
Santa Maria da Boa Vista | PREFEITURA MUNICIPAL |  | EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE |  | SEPLAG |  |  | 10.573.221/0001-02 | VICTOR CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 124/2014 | 2014-12-23 | 2015-06-21 | 3037143.17 | 2015-06-23 | 2015-06-21 | 0 | 3037143.17 |  |  |  |  | 557528.19 | 557528.19 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | Santa Maria da Boa Vista - PREFEITURA MUNICIPAL - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE | Santa Maria da Boa Vista - PREFEITURA MUNICIPAL - 124/2014 | Santa Maria da Boa Vista - PREFEITURA MUNICIPAL - 3037143,17
Santa Maria da Boa Vista | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONST. DE 10 QUADRAS POLIESPORTIVAS NA SEDE E NO INTERIOR MUNICÍPIO |  | MINISTÉRIO DOS ESPORTES |  |  | 13.637.564/0001-81 | CONCRETEX COMERCIO CONSTRUÇÕES LTDA – EPP | 119/2013 | 2013-08-07 | 2014-12-30 | 730840.77 | 2015-01-30 | 2014-12-30 | 0 | 730840.77 |  |  |  |  | 88014.79 | 494607.93 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | Santa Maria da Boa Vista - PREFEITURA MUNICIPAL - CONST. DE 10 QUADRAS POLIESPORTIVAS NA SEDE E NO INTERIOR MUNICÍPIO | Santa Maria da Boa Vista - PREFEITURA MUNICIPAL - 119/2013 | Santa Maria da Boa Vista - PREFEITURA MUNICIPAL - 730840,77
Santa Maria da Boa Vista | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO NA RUA JÚDITH GOMES DE BARROS DA SEDE |  | FNDE |  |  | 10.573.221/0001-02 | VICTOR CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 110/2014 | 2014-10-27 | 2015-04-25 | 504608.94 | 2015-04-24 | 2015-04-25 | 0 | 504608.94 |  |  |  |  | 203827.37 | 203827.37 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | Santa Maria da Boa Vista - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO NA RUA JÚDITH GOMES DE BARROS DA SEDE | Santa Maria da Boa Vista - PREFEITURA MUNICIPAL - 110/2014 | Santa Maria da Boa Vista - PREFEITURA MUNICIPAL - 504608,94
SANTA MARIA DA BOA VISTA | PREFEITURA MUNICIPAL | 027/2014 | REF. A TP 27/2014.E O CONTRATO 101/2014 E SEUS ADITIVOS, DESTINADO PROCEDER A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVO AO RECAPAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NA SEDE, CONF. BM 04/2016 |  | FEM | 954517.59 | 19480 | 11.482.245/0001-19 | PAVCON - PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO S/A | 101/2014 | 2014-09-26 | 2015-02-23 | 331807.82 | 2015-02-22 | 150 DIAS | 65040.57 | 396848.39 | 65040.57 | 4.4.90.51.91 | 65040.57 | 0 |  | 269414.96 | EM ANDAMENTO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | SANTA MARIA DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL - REF. A TP 27/2014.E O CONTRATO 101/2014 E SEUS ADITIVOS, DESTINADO PROCEDER A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVO AO RECAPAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NA SEDE, CONF. BM 04/2016 | SANTA MARIA DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL - 101/2014 | SANTA MARIA DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL - 331807,82
Santa Maria da Boa Vista | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONST. DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA, MEDINDO 24,10X32,05m NO ASSENTAMENTO VITÓRIA |  | FNDE |  |  | 09.572.312/0001-44 | SANTOS & SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA | 112/2014 | 2014-11-10 | 2015-08-07 | 243997.73 | 2015-08-10 | 2015-08-07 | 0 | 243997.73 |  |  |  |  | 82129.72 | 82129.72 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | Santa Maria da Boa Vista - PREFEITURA MUNICIPAL - CONST. DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA, MEDINDO 24,10X32,05m NO ASSENTAMENTO VITÓRIA | Santa Maria da Boa Vista - PREFEITURA MUNICIPAL - 112/2014 | Santa Maria da Boa Vista - PREFEITURA MUNICIPAL - 243997,73
Santa Maria da Boa Vista | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA MEDINDO 24,10X32,05m NO POVOADO DE CARAÍBAS BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 01 |  | FNDE |  |  | 09.572.312/0001-44 | SANTOS & SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA | 113/2014 | 2014-11-10 | 2015-08-07 | 243997.73 | 2015-08-10 | 2015-08-07 | 0 | 243997.73 |  |  |  |  | 125586.53 | 229848.27 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | Santa Maria da Boa Vista - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA MEDINDO 24,10X32,05m NO POVOADO DE CARAÍBAS BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 01 | Santa Maria da Boa Vista - PREFEITURA MUNICIPAL - 113/2014 | Santa Maria da Boa Vista - PREFEITURA MUNICIPAL - 243997,73
SANTA MARIA DA BOA VISTA | PREFEITURA MUNICIPAL | 002/2016 | EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA RELATIVOS A CONSTRUÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE CAIÇARÁ, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO |  | RECURSO PRÓPRIO |  |  | 16.789.171/0001-81 | LIDERMAK LOCAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 007/2016 | 2016-03-14 | 2016-07-12 | 104440.7 | 2016-07-14 | X | 0 | 104440.7 | 0 | 4.4.90.51.99 | 68370.66 |  |  | 68370.66 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | SANTA MARIA DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL - EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA RELATIVOS A CONSTRUÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE CAIÇARÁ, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO | SANTA MARIA DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL - 007/2016 | SANTA MARIA DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL - 104440,7
SANTA MARIA DA BOA VISTA | PREFEITURA MUNICIPAL | 29/2016 | AQ. DE MAT. DESTINADOS P/ O USO NA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADER DE AREAL; P/ TROCA DE REDES DE ESGOTAMENTOS SANITÁRIO DE RUAS DOS BAIRROS SANTA LUZIA E MANDACARÚ, BEM COMO TUBULAÇÃO DO CANAL TEXEIRA; P/ CONFECÇÕES DE TAMPAS E ANEIS PARA A TROCA EM REDES DE ESGOTAMENTOS SANITÁRIOS DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE; P/ REFORMA DE SEÇÕES ELEITORAIS PARA AS ELEIÇÕES 2016; P/ RECUPERAÇÃO DE MURO E TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DA ALGAROBA NA AG. 12 DO PROJETO FULGENCIO E P/ RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS GERCINO PONTES, DARIO VIANA E JERONIMO ISABEL, LOCALIZADAS NA REGIÃO DE SEQUEIRO. |  | RECURSO PROPRIO |  |  | 41.232.133/0001-70 | JOSEFA MARIA MOURATO LACERDA | [6 empty] | 0 |  |  | 4.4.90.51.99 | 30743 | 32345.9 | 32345.9 | 30743 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | SANTA MARIA DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL - AQ. DE MAT. DESTINADOS P/ O USO NA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADER DE AREAL; P/ TROCA DE REDES DE ESGOTAMENTOS SANITÁRIO DE RUAS DOS BAIRROS SANTA LUZIA E MANDACARÚ, BEM COMO TUBULAÇÃO DO CANAL TEXEIRA; P/ CONFECÇÕES DE TAMPAS E ANEIS PARA A TROCA EM REDES DE ESGOTAMENTOS SANITÁRIOS DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE; P/ REFORMA DE SEÇÕES ELEITORAIS PARA AS ELEIÇÕES 2016; P/ RECUPERAÇÃO DE MURO E TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DA ALGAROBA NA AG. 12 DO PROJETO FULGENCIO E P/ RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS GERCINO PONTES, DARIO VIANA E JERONIMO ISABEL, LOCALIZADAS NA REGIÃO DE SEQUEIRO. | SANTA MARIA DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL - | SANTA MARIA DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL -
SANTA MARIA DA BOA VISTA | PREFEITURA MUNICIPAL | 025/2016 | EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO ASSENTAMENTO VITORIA |  | FNDE |  |  | 20.296.627/0001-49 | BRAÇO FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 045/2016 |  |  |  |  | X | 0 |  |  | 4.4.90.51.99 |  | 38750.12 | 38750.12 | 38750.12 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | SANTA MARIA DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO ASSENTAMENTO VITORIA | SANTA MARIA DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL - 045/2016 | SANTA MARIA DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL -
SANTA MARIA DA BOA VISTA | PREFEITURA MUNICIPAL | 026/2016 | EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO DE CARAIBAS |  | FNDE |  |  | 20.296.627/0001-49 | BRAÇO FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 046/2016 |  |  |  |  | X | 0 |  |  | 4.4.90.51.99 |  | 38750.12 | 38750.12 | 38750.12 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | SANTA MARIA DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO DE CARAIBAS | SANTA MARIA DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL - 046/2016 | SANTA MARIA DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL -
SANTA MARIA DA BOA VISTA | PREFEITURA MUNICIPAL | 42/2013 | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 10 QUADRAS POLIESPORTIVAS DESCOBERTAS E EQUIPADAS NA SEDE E INTERIOR DO MUNICIPIO. |  | FNDE |  |  | 13.637.564/0001-81 | CONCRETEX COMERCIO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | [6 empty] | 0 |  |  | 4.4.90.51.99 | 70985.38 | 70985.38 | 70985.38 | 70985.38 | CONCLUIDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | SANTA MARIA DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 10 QUADRAS POLIESPORTIVAS DESCOBERTAS E EQUIPADAS NA SEDE E INTERIOR DO MUNICIPIO. | SANTA MARIA DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL - | SANTA MARIA DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL -
SANTA MARIA DO CAMBUCÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 025/2014 PL 036/2014 | REFORMA DAS PRAÇAS NO CENTRO | - | SECRETARIA DAS CIDADES - GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | 60000 | 31061.06 | 13.378.482/0001-60 | ROGAN TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS LTDA ME | 93/2014 | 2014-07-22 | 2014-10-20 | 85601.94 | 2014-10-22 | - | 0 | 85601.94 | - | 4.4.90.51.00 | 42071.88 |  |  | 42071.88 | EM ANDAMENTO | 537/2017 | 2017-09-21 | 099/2017 | 45055/17 | Não consta nenhum pagamento recente no TOME CONTA.Único pagamento efetuado foi em 2014. |  | Obra concluída, pagamento final foi realizado com recursos própios no mês de julho/2017. | [6 empty] | x |  | SANTA MARIA DO CAMBUCÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - REFORMA DAS PRAÇAS NO CENTRO | SANTA MARIA DO CAMBUCÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - 93/2014 | SANTA MARIA DO CAMBUCÁ - PREFEITURA MUNICIPAL - 85601,94
SANTA TEREZINHA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP-2/2016 | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA. | 057/2015 | FEM – SEPLAG | 617914.01 | 33560.33 | 20.227.311/0001-03 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI-EPP | 025/2016 | 2016-11-17 | 2017-11-17 | 648200.64 |  |  | 0 | 648200.64 |  | 4490.51 |  |  |  |  | A INICIAR |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | SANTA TEREZINHA - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA. | SANTA TEREZINHA - PREFEITURA MUNICIPAL - 025/2016 | SANTA TEREZINHA - PREFEITURA MUNICIPAL - 648200,64
SÃO BENEDITO DO SUL | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO-006/2013 PROCESSO LICITATORIO 033/2013 | CONSTRUÇÃO QUADRA - PADRÃO FNDE | 2013 | FNDE | 487946.28 |  | 09.508.071/0001-74 | LCR CONSTRUTORA LTDA | 049/2013 | 2013-09-20 | 2014-09-20 | 1377018.08 | 2015-06-30 | 365 DIAS | 17868.28 | 1394886.36 |  | 4.4.9.0.51 |  |  |  | 351464.22 | PARALISADA | 539/2017 | 21/09/17 | 158/2017 | 44611/17 |  |  | Obra paralisada devido ao pedido de rescisão feito pela construtora LCR Construtura Ltda. | [6 empty] | X |  | SÃO BENEDITO DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO QUADRA - PADRÃO FNDE | SÃO BENEDITO DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL - 049/2013 | SÃO BENEDITO DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL - 1377018,08
SÃO BENEDITO DO SUL | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO-006/2013 PROCESSO LICITATORIO 033/2013 | CONSTRUÇÃO CRECHE TIPO B - PADRÃO FNDE | 2013 | FNDE | 1363932.54 |  | 09.508.071/0001-74 | LCR CONSTRUTORA LTDA | 2013 | 2013-09-20 | 2014-09-20 | 1377018.08 | 2015-06-30 | 365 DIAS | 0 | 1377018.08 |  | 4.4.9.0.51 |  |  |  | 570233.24 | PARALISADA | 539/2017 | 21/09/17 | 158/2017 | 44611/17 |  |  | Obra paralisada devido ao pedido de rescisão feito pela construtora LCR Construtura Ltda. | [6 empty] | X |  | SÃO BENEDITO DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO CRECHE TIPO B - PADRÃO FNDE | SÃO BENEDITO DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL - 2013 | SÃO BENEDITO DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL - 1377018,08
SÃO BENEDITO DO SUL | PREFEITURA MUNICIPAL | TP-001/2014 | CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 2014 | FNS | 1224000 | 144409.34 | 13.253.384/0001-04 | JVS CONSTRUTORA LTDA - EPP | 006/2014 | 2014-03-17 | 2015-03-17 | 1368809.34 | 2016-03-17 | 365 DIAS | 0 | 1368809.34 |  | 4.4.9.0.51 | 56829.3 | 56829.3 | 56829.3 | 771025.4 | EM ANDAMENTO | 539/2017 | 21/09/17 | 158/2017 | 44611/17 |  |  | Obras estavam paralisadas devido à falta de repasse dos valores de contrapartida da Prefeitura, que deixou de ser feito pela gestão anterior. A UBS do Chã do Cajá foi retomada em julho de 2017, e a previsão é que esteja concluída em 6 meses. Os valores destinados à retomada da construção da USB do Sítio Fortaleza e Mijada da Veia, serão liberados nos próximos meses, visto que foi dada a prioridade à USB de Chã do Cajá. | [6 empty] | X |  | SÃO BENEDITO DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADES BASICAS DE SAUDE | SÃO BENEDITO DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL - 006/2014 | SÃO BENEDITO DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL - 1368809,34
SÃO BENEDITO DO SUL | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO -001/2014 PROCESSO LICITATORIO 006/2014 | CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 2014 | FNS | 1224000 | 144409.34 | 13.253.384/0001-04 | JVS CONSTRUTORA LTDA - EPP | 006/2014 | 2014-03-17 | 2015-03-17 | 1368809.34 | 2016-03-17 | 365 DIAS | 0 | 1368809.34 |  | 4.4.9.0.51 | 56829.3 | 56829.3 | 56829.3 | 714196.1 | EM ANDAMENTO | 539/2017 | 21/09/17 | 158/2017 | 44611/17 |  |  | Obras estavam paralisadas devido à falta de repasse dos valores de contrapartida da Prefeitura, que deixou de ser feito pela gestão anterior. A UBS do Chã do Cajá foi retomada em julho de 2017, e a previsão é que esteja concluída em 6 meses. Os valores destinados à retomada da construção da USB do Sítio Fortaleza e Mijada da Veia, serão liberados nos próximos meses, visto que foi dada a prioridade à USB de Chã do Cajá. | [6 empty] | X |  | SÃO BENEDITO DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADES BASICAS DE SAUDE | SÃO BENEDITO DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL - 006/2014 | SÃO BENEDITO DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL - 1368809,34
SÃO BENEDITO DO SUL | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO-003/2014 PROCESSO LICITATORIO 031/2014 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS | 2014 | FEM | 754523 |  | 03.608.944/0001-34 | JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA | 037/2014 | 2014-09-29 | 2015-09-29 | 726570.38 | 2015-09-29 | 365dias | 0 | 726570.38 |  | 4.4.9.0.51 |  |  |  | 199026.89 | EM ANDAMENTO | 539/2017 | 21/09/17 | 158/2017 | 44611/17 | De acordo com o Tome Conta, foram pagos R$ 575.031,93 do contrato de R$ 726.570,38. O último empenho ocorreu em 04/01/16, desta forma a obra encontra-se paralisada. |  | Obra encontra-se em fase final de conclusão. Houve necessidade de readequação do projeto. Aguarda-se tão somente a liberação da última parcela por parte do Governo do Estado. | [6 empty] | X |  | SÃO BENEDITO DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS | SÃO BENEDITO DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL - 037/2014 | SÃO BENEDITO DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL - 726570,38
SÃO BENTO DO UNA | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 002/2012 (PROC.065/2012) | Pavimentação em Revestimento Asfáltico em Diversas Ruas deste Município | 753639/2010 | Ministério do Turismo (MTUR/CAIXA) | 1950000 | 82000 | 00.758.756/0001-02 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA. | 137/2012 | 2012-06-06 | 2012-12-03 | 1934313.44 |  | 720 DIAS | -4365.72 | 1929947.72 |  | 4.4.90.51 | 1016246.79 |  |  | 1016246.79 | Inacabada | 540/2017 | 2017-09-21 | 271/2017 | 44671/17 |  |  | Execução não concluída e o contrato com a Construtora Ancar Ltda., CNPJ 00.758.756/0001-02, está extinto. O município está pleiteando a aprovação do novo projeto básico junto à Caixa Econômica Federal, objetivando a conclusão regular da obra. | [6 empty] | X |  | SÃO BENTO DO UNA - PREFEITURA MUNICIPAL - Pavimentação em Revestimento Asfáltico em Diversas Ruas deste Município | SÃO BENTO DO UNA - PREFEITURA MUNICIPAL - 137/2012 | SÃO BENTO DO UNA - PREFEITURA MUNICIPAL - 1934313,44
SÃO BENTO DO UNA | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 001/2013 (PROC.071/2013) | Construção Escola no Loteamento Delmário Braga, neste Município |  |  |  |  | 11.491.350/0001-14 | REAL FACTOR ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | 185/2013 | 2013-11-12 | 2014-03-12 | 1388562.4 |  | 1010 DIAS | 0 | 1388562.4 |  | 4.4.90.51 | 659868.79 | 27619.88 | 27619.88 | 687488.67 | Em andamento | 540/2017 | 2017-09-21 | 271/2017 | 44671/17 |  |  | Contratada chegou a executar 50% da obra e houve poucos pagamentos devido à restrição de recursos do município. Mesmo após descontingenciamento, empresa não retomou a obra. Novo projeto básico foi elaborado, está em fase de homologação e adjudicação. | [6 empty] | X |  | SÃO BENTO DO UNA - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção Escola no Loteamento Delmário Braga, neste Município | SÃO BENTO DO UNA - PREFEITURA MUNICIPAL - 185/2013 | SÃO BENTO DO UNA - PREFEITURA MUNICIPAL - 1388562,4
SÃO BENTO DO UNA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 008/2013 (PROC.040/2013) | Reforma e Ampliação do Mercado Público, neste Município | 149/2013 | Fundo Estadual de Apoio aos Municípios (FEM) | 757824.02 | 0 | 08.488.802/0001-02 | RIO UNA SERVIÇOS GERAIS LTDA.- EPP | 121/2013 | 2013-07-29 | 2014-01-25 | 751799.81 | 2015-09-01 | 660 DIAS | 217330.83 | 969130.64 |  | 4.4.90.51 | 706747.2 |  |  | 706747.2 | Concluída | 540/2017 | 2017-09-21 | 271/2017 | 44671/17 | A obra foi informada como concluída e foram enviadas fotos em anexo ratificando a conclusão. No entanto, no Tome Conta encontra-se apenas os pagamentos referentes aos termos aditivos 4º, 5º e 6º, totalizando o valor de R$ 78.284,06, sendo assim um indicativo de que as informações precisam ser atualizadas. Além disso, não foi fornecido o comprovante de pagamento. |  | A referida obra encontra-se concluída e em pleno funcionamento, não havendo mais pagamentos a realizar à empresa contratada, Rio Uma Serviços Ltda. EPP.,CNPJ 08.488.802/0001-02. Foi informada apenas no primeiro tremestre como concluída, mas devido ao fato de não haver mais despesas, a juízo da Secretaria de Infraestrutura, não foi informada nos mapas seguintes. |  |  | X | [5 empty] | SÃO BENTO DO UNA - PREFEITURA MUNICIPAL - Reforma e Ampliação do Mercado Público, neste Município | SÃO BENTO DO UNA - PREFEITURA MUNICIPAL - 121/2013 | SÃO BENTO DO UNA - PREFEITURA MUNICIPAL - 751799,81
SÃO BENTO DO UNA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 002/2014 (PROC.013/2014) | Serviço para Conclusão de Reforma e Ampliação da Escola Municipal Carlos Rios na Vila do Espirito Santo neste Município |  |  |  |  | 08.488.802/0001-02 | RIO UNA SERVIÇOS GERAIS LTDA.- EPP | 034/2014 | 2014-03-31 | 2014-09-27 | 732705.72 |  | 320 DIAS | 0 | 732705.72 |  | 4.4.90.51 | 408053.98 |  |  | 408053.98 | Inacabada | 540/2017 | 2017-09-21 | 271/2017 | 44671/17 | De acordo com o Tome Conta, foram empenhados R$ 451.056,03, e foram pagos e liquidados R$ 367.400,29 à empresa J.C.M Construções Ltda. Foram enviadas fotos em anexo da escola Carlos Rios, mas não foram fornecidos esclarecimentos referentes ao saldo de contrato. |  | Obra informada como inacabada tendo em vista que a execução não ter sido concluída pela empresa contratada Rio Uma Serviços Gerais Ltda. EPP, CNPJ 08.488.802/0001-02, cujo contrato está extinto. Novo projeto básico elaborado para regular a conclusão da obra, a qual foi licitada e contrato gerado com a empresa J.C.M. Construções Ltda., CNPJ 17.653.616/0001-64 e nesta data encontra-se concluída e em funcionamento. |  |  |  | X |  |  |  |  | SÃO BENTO DO UNA - PREFEITURA MUNICIPAL - Serviço para Conclusão de Reforma e Ampliação da Escola Municipal Carlos Rios na Vila do Espirito Santo neste Município | SÃO BENTO DO UNA - PREFEITURA MUNICIPAL - 034/2014 | SÃO BENTO DO UNA - PREFEITURA MUNICIPAL - 732705,72
SÃO BENTO DO UNA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 001/2014 (PROC.014/2014) | Contratação de Serviço de engenharia para construção de 1 (uma) USF (Unidade de Saúde da Família), na localidade do Bairro dos Terreiros, e reforma de 1 (uma) USF (Unidade de Saúde da Família), na localidade do Loteamento Santo Afonso, neste Município | 08960773000113004/2013 08960773000113007/2013 | Ministério da Saúde | 523785 | 0 | 11.491.350/0001-14 | REAL FACTOR ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | 034/2014 | 2014-04-25 | 2014-10-22 | 479905.68 |  | 900 DIAS | 48864.36 | 528770.04 |  | 4.4.90.51 | 146676.4 | 53549.72 | 53549.72 | 200226.12 | Em andamento | 540/2017 | 2017-09-21 | 271/2017 | 44671/17 | De acordo com o Tome Conta foram pagos R$ 232.768,58. Foram enviadas fotos de ambas as obras, onde a USF no bairro dos Terreiros encontra-se inacabada, e a localizada no bairro Santo Afonso encontra-se concluída e em pleno funcionamento. Como ambas foram executadas através de um mesmo contrato, a obra permanece como paralisada. |  | Sobre a construção da USF no bairro dos Terreiros foi informado que a empresa Real Factor, Administração, Serviços e Construções Ltda., CNPJ 11.491.350/0001-14, executou apenas 35% da obra, devido ao aguardo do repasse da segunda parcela do convênio com o Ministério da Saúde. E que um novo projeto básico foi providenciado e entregue à CPL para publicação de edital. Em relação à reforma de uma USF no bairro Santo Afonso, foi dita como concluída e em pleno funcionamento desde outubro de 2015. | [6 empty] | X |  | SÃO BENTO DO UNA - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de Serviço de engenharia para construção de 1 (uma) USF (Unidade de Saúde da Família), na localidade do Bairro dos Terreiros, e reforma de 1 (uma) USF (Unidade de Saúde da Família), na localidade do Loteamento Santo Afonso, neste Município | SÃO BENTO DO UNA - PREFEITURA MUNICIPAL - 034/2014 | SÃO BENTO DO UNA - PREFEITURA MUNICIPAL - 479905,68
SÃO BENTO DO UNA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 016/2013 (PROC.083/2013) | Construção de uma Quadra Poliesportiva Coberta na Escola Municipal Laurindo Lins Cavalcante, no Povoado da Jurubeba neste Município | PAC2 05213/2013 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) | 509771.75 | 0 | 07.468.856/0001-35 | CASAARTE CONSTRUÇÕES SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA-ME | 191/2013 | 2013-12-05 | 2014-09-01 | 504748.49 | 2016-02-29 | 540 DIAS | 0 | 504748.49 |  | 4.4.90.51 | 321589.86 |  |  | 321589.86 | Inacabada | 540/2017 | 2017-09-21 | 271/2017 | 44671/17 | De acordo com o Tome Conta, foram empenhados R$ 280.510,80, liquidados e pagos R$ 24.771,49, à contratada LD Paiva & Cia Ltda. O último empenho foi realizado em março de 2017. |  | Contrato extinto com a contratada Casaarte Construções Serviço e Comercio Ltda. Obra em andamento com a nova contratada LD Paiva & Cia Ltda através do contrato nº 034/2017. |  |  |  | X |  |  |  |  | SÃO BENTO DO UNA - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de uma Quadra Poliesportiva Coberta na Escola Municipal Laurindo Lins Cavalcante, no Povoado da Jurubeba neste Município | SÃO BENTO DO UNA - PREFEITURA MUNICIPAL - 191/2013 | SÃO BENTO DO UNA - PREFEITURA MUNICIPAL - 504748,49
SÃO BENTO DO UNA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 002/2014 (PROC.015/2014) | Contratação de Serviço de engenharia para construção de 1 (uma) USF (Unidade de Saúde da Família), na localidade do Loteamento da Balança, e reforma de 1 (uma) USF (Unidade de Saúde da Família), na localidade do Loteamento da Rua Nova, neste Município | 08960773000113001/2013 08960773000113006/2013 | Ministério da Saúde | 518000 | 0 | 11.491.350/0001-14 | REAL FACTOR ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | 035/2014 | 2014-04-25 | 2014-10-22 | 474497.19 |  | 360 DIAS | 9355.81 | 483853 |  | 4.4.90.51 | 20757.06 |  |  | 20757.06 | Inacabada | 540/2017 | 2017-09-21 | 271/2017 | 44671/17 | Foram enviadas fotos da USB na rua Nova concluída e em funcionamento. No entanto, de acordo com o Tome Conta, foram pagos R$ 15.391,21 e o último empenho ocorreu em maio de 2015. Desta forma, as obras permanecem como paralisadas. |  | A parte correspondente à construção de 01 USF no Bairro Balança não foi executada pela empresa contratada Real Factor Administração, Serviços e Construções Ltda, porque exigia aprovação do projeto pela APEVISA. Após adequações no projeto, este foi aprovado, licitado e encontra-se em fase de homolagação e adjudicação. Parte correspondente à reforma de 01 USF no bairro Rua Nova foi concluída e encontra-se em pleno funcionamento desde abril de 2015. | [6 empty] | X |  | SÃO BENTO DO UNA - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de Serviço de engenharia para construção de 1 (uma) USF (Unidade de Saúde da Família), na localidade do Loteamento da Balança, e reforma de 1 (uma) USF (Unidade de Saúde da Família), na localidade do Loteamento da Rua Nova, neste Município | SÃO BENTO DO UNA - PREFEITURA MUNICIPAL - 035/2014 | SÃO BENTO DO UNA - PREFEITURA MUNICIPAL - 474497,19
SÃO BENTO DO UNA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 002/2016 (PROC.003/2016) | Contratação de serviço de engenharia para conclusão da reforma e ampliação da escola municipal Carlos Rios, localizada na Vila de Espírito Santo neste Município. |  |  |  |  | 17.653..616/0001-64 | J.C.M. CONSTRUÇÕES LTDA – ME | 016/2016 | 2016-02-22 | 2016-08-20 | 343820.57 |  | 180 DIAS | 0 | 343820.57 |  | 4.4.90.51 |  | 288771.88 | 288771.88 | 288771.88 | Em andamento | 540/2017 | 2017-09-21 | 271/2017 | 44671/17 |  |  | Obra informada como inacabada tendo em vista que a execução não ter sido concluída pela empresa contratada Rio Uma Serviços Gerais Ltda. EPP, CNPJ 08.488.802/0001-02, cujo contrato está extinto. Novo projeto básico elaborado para regular a conclusão da obra, a qual foi licitada e contrato gerado com a empresa J.C.M. Construções Ltda., CNPJ 17.653.616/0001-64 e nesta data encontra-se concluída e em funcionamento. |  |  | X | [5 empty] | SÃO BENTO DO UNA - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de serviço de engenharia para conclusão da reforma e ampliação da escola municipal Carlos Rios, localizada na Vila de Espírito Santo neste Município. | SÃO BENTO DO UNA - PREFEITURA MUNICIPAL - 016/2016 | SÃO BENTO DO UNA - PREFEITURA MUNICIPAL - 343820,57
SÃO BENTO DO UNA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 001/2014 (PROC.010/2014) | Serviço de Conclusão do Matadouro Público Municipal | 031/2010 | Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária do Governo do Estado (SARA-PE) | 350000 | 152416 | 08.488.802/0001-02 | RIO UNA SERVIÇOS GERAIS LTDA.- EPP | 031/2014 | 2014-03-12 | 2014-09-08 | 281827.19 |  |  | 0 | 281827.19 |  | 4.4.90.51 | 190541.65 |  |  | 190541.65 | Inacabada | 540/2017 | 2017-09-21 | 271/2017 | 44671/17 | Não apresentou comprovante de pagamento dos serviços remanescentes, desta forma, a obra continua paralisada. |  | Obra não foi concluída pela empresa contratada Rio Una Serviços Gerais Ltda, cujo contrato está extinto. Município executou diretamente os serviços restantes atendendo as exigências da SARA-PE. | [6 empty] | X |  | SÃO BENTO DO UNA - PREFEITURA MUNICIPAL - Serviço de Conclusão do Matadouro Público Municipal | SÃO BENTO DO UNA - PREFEITURA MUNICIPAL - 031/2014 | SÃO BENTO DO UNA - PREFEITURA MUNICIPAL - 281827,19
SÃO BENTO DO UNA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 001/2013 (PROC.004/2013) | Construção de um CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) neste Município | 776337/2012 | Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS/CAIXA) | 350000 | 35000 | 10.967.452/0001-09 | CONSTRUTORA E INCORPORADORA VALENÇA LTDA. | 010/2013 | 2013-10-15 | 2014-04-13 | 265000.64 |  | 360 DIAS | -15032.35 | 249968.29 |  | 4.4.90.51 | 99635.23 |  |  | 99635.23 | Inacabada | 540/2017 | 2017-09-21 | 271/2017 | 44671/17 | Conforme o Tome Conta, foi feito o contrato com a empresa Amplustec Construções e Serviços Ltda Epp, com valor de R$ 167.385,86. O último empenho ocorreu em setembro de 2017, e é um indicativo que a obra está sendo retomada pela empresa Amplustec Construções e Serviços Ltda, assim como afirmado em resposta ao ofício TC-NEG nº 540/2017. |  | Execução não concluída pela empresa contratada Construtora e Incorporadora Valença, cujo contrato está extinto. Obra foi licitada e contratada, sendo retomada pela Amplustec Construções e Serviços Ltda. |  |  |  | X |  |  |  |  | SÃO BENTO DO UNA - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de um CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) neste Município | SÃO BENTO DO UNA - PREFEITURA MUNICIPAL - 010/2013 | SÃO BENTO DO UNA - PREFEITURA MUNICIPAL - 265000,64
SÃO BENTO DO UNA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 005/2014 (PROC.024/2014) | Contratação de Serviço de engenharia para adequadão do prédio do SAMU |  |  |  |  | 18.464.718/0001-02 | RAFAEL & ALMEIDA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA – ME | 054/2014 | 2014-08-11 | 2015-02-07 | 206336.39 | 2015-11-04 | 360 DIAS | 42288.56 | 248624.95 |  | 4.4.90.51 | 30741.17 |  |  | 30741.17 | Concluída | 540/2017 | 2017-09-21 | 271/2017 | 44671/17 | No Tome Conta consta o pagamento de R$ 9.000,00. Além disso, o último empenho foi em dezembro de 2015. Foram enviadas fotos da referida obra, mas não foram enviados comprovantes de pagamento nem maiores esclarecimentos. Desta forma, a obra permanece como paralisada. |  | Obra concluída e em funcionamento, desta forma não foi mais informada nos mapas subsequentes ao primeiro trimestre de 2016. | [6 empty] | X |  | SÃO BENTO DO UNA - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de Serviço de engenharia para adequadão do prédio do SAMU | SÃO BENTO DO UNA - PREFEITURA MUNICIPAL - 054/2014 | SÃO BENTO DO UNA - PREFEITURA MUNICIPAL - 206336,39
SÃO BENTO DO UNA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 001/2013 (PROC.015/2013) | Construção de um Posto de Saúde (U.B.S) no Sítio Tamanduá, neste Município | 08960773000112001/2013 | Ministério da Saúde | 200000 | 0 | 10.570.642/0001-80 | CONSTRUTORA LEITE BARROS LTDA-ME | 051/2013 | 2013-08-15 | 2014-02-11 | 187184 |  | 540 DIAS | 0 | 187184 |  | 4.4.90.51 | 58617.54 |  |  | 58617.54 | Inacabada | 540/2017 | 2017-09-21 | 271/2017 | 44671/17 | De acordo com o Tome Conta, foram empenhados R$ 355.156,66, liquidados R$ 205.156,66 e pagos R$ 129.750,55. A obra foi informada como concluída, mas faltaram esclarecimentos a respeito do saldo de contrato. Fotos da obra concluída foram enviadas em anexo. |  | Obra não foi concluída pela Construtora Leite Barros Ltda. ME, cujo contrato foi extinto. Novo projeto básico foi elaborado, e a obra foi licitada e a Construtora Deca Ltda. EPP, a nova contratada, já concluiu os serviços em novembro de 2016. |  |  |  | X |  |  |  |  | SÃO BENTO DO UNA - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de um Posto de Saúde (U.B.S) no Sítio Tamanduá, neste Município | SÃO BENTO DO UNA - PREFEITURA MUNICIPAL - 051/2013 | SÃO BENTO DO UNA - PREFEITURA MUNICIPAL - 187184
SÃO BENTO DO UNA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 013/2013 (PROC.039/2013) | Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos nas Travessas 1, 2, 3 e 4 da Rua da Alegria, neste Município | 149/2013 | Fundo Estadual de Apoio aos Municípios (FEM) | 101446.07 | 0 | 08.735.694/0001-17 | AMÉLIA CONSTRUÇÕES LTDA. | 120/2013 | 2013-07-29 | 2013-11-26 | 79661.05 | 2015-04-23 | 510 DIAS | 19399.97 | 99061.02 |  | 4.4.90.51 | 79838.92 |  |  | 79838.92 | Concluída | 540/2017 | 2017-09-21 | 271/2017 | 44671/17 | De acordo com o Tome Conta, foram pagos R$ 15.635,14. Além disso, o último empenho foi realizado em abril de 2015. Desta forma, a obra permanece como paralisada. |  | Obra concluída e em pleno funcionamento, não havendo mais pagamentos a serem efetuados à Amélia Construções Ltda, e cuja prestação de contas está em processo de análise e aprovação pelo concedente do convênio, o FEM. | [6 empty] | X |  | SÃO BENTO DO UNA - PREFEITURA MUNICIPAL - Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos nas Travessas 1, 2, 3 e 4 da Rua da Alegria, neste Município | SÃO BENTO DO UNA - PREFEITURA MUNICIPAL - 120/2013 | SÃO BENTO DO UNA - PREFEITURA MUNICIPAL - 79661,05
SÃO CAETANO | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Contratação de serviços especializados na implantação de sistema de esgotamento sanitário, deste município, conf. TC/PAC 0554/07 e PAC 686/09 |  | TERMO COMPROMISSO / PAC |  |  | 01.514.128/0001-36 | Scave - Serviços de engenharia e locação Ltda | s/n | 2012-05-03 | 2013-08-26 | 6771794.03 |  |  |  | 6771794.03 | [5 empty] | 1532944.48 | Apresentada na PCA 2013 e esquecida |  |  |  |  | Obra apresentada pela última vez na prestação de contas de 2013 e não concluída, com pagamento realizado de R$ 1.532.944,48, e saldo de contrato de 77,33%. O valor da nova licitação (Concorrência Nº 001/2013) ainda não finalizada está em R$ 23.617.758,21. | Foram identificadas várias irregularidades na licitação Concorrência 001/2013 (Projeto Básico insuficiente e com nível de precisão inadequado, Orçamento com quantitativos de serviços impropriamente avaliados e valor global superestimado, Regime de execução incompatível com a natureza da obra e com os elementos apresentados a título de projeto básico, Estabelecimento de condições restritivas de competitividade, no Edital de Licitação). (LG - EAUD 2508) | [7 empty] | x |  | SÃO CAETANO - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de serviços especializados na implantação de sistema de esgotamento sanitário, deste município, conf. TC/PAC 0554/07 e PAC 686/09 | SÃO CAETANO - PREFEITURA MUNICIPAL - s/n | SÃO CAETANO - PREFEITURA MUNICIPAL - 6771794,03
SÃO CAETANO | PREFEITURA MUNICIPAL | pregão 010/14 proc. 028/14 | Aquisição de materiais eletricos, destinados a manutenção, conforme boletim |  |  |  |  | 03.476.057/0001-50 | Gilson Marcone Pacheco Ramos-ME | xx | 2014-07-15 |  | 1244323.25 |  |  | 0 | 1244323.25 |  | 33.90.30 | 44704.4 | 44704.4 | 44704.4 | 94638 | Concluído | 541/2017 | 2017-09-27 | 193/2017 | 45575/17 | Não é obra paralisada. | [7 empty] | X |  |  | SÃO CAETANO - PREFEITURA MUNICIPAL - Aquisição de materiais eletricos, destinados a manutenção, conforme boletim | SÃO CAETANO - PREFEITURA MUNICIPAL - xx | SÃO CAETANO - PREFEITURA MUNICIPAL - 1244323,25
SÃO CAETANO | PREFEITURA MUNICIPAL | Proc. 017/15 TP. 003/15 | Contratação de serviços para construção do Centro Cultural , nesta cidade. | 1012832-44/13 | MTURISMO | 731250 | 15000 | 14.417.792/0001-09 | SS-Serviços, Locações e construções Ltda-EPP | xx | 2014-06-29 | 2014-12-26 | 730745.85 |  |  | 0 | 730745.85 |  | 44.90.51 | 11106.93 | 11106.93 | 11106.93 | 11106.93 | Andamento | 541/2017 | 2017-09-27 | 193/2017 | 45575/17 |  |  | Houve a desistência da obra contratada. A prefeitura está atuando no sentido de que a reprogramação seja aprovada pela Caixa Econômica para proceder com abertura de novo Processo Licitatório e dar continuidade e conclusão deste empreendimento. | [6 empty] | X |  | SÃO CAETANO - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de serviços para construção do Centro Cultural , nesta cidade. | SÃO CAETANO - PREFEITURA MUNICIPAL - xx | SÃO CAETANO - PREFEITURA MUNICIPAL - 730745,85
SÃO CAETANO | PREFEITURA MUNICIPAL | Proc. 021/14 TP. 001/14 | Contratação de serviços de construção das arquibancadas e urbanização do campo de futebol municipal, neste municipal | 388.589-00/12 | MINISTERIO DO ESPORTE | 400000 | 10000 | 10.565.011/0001-72 | Planalto Pajeu Empreendimentos Ltda | xx | 2014-06-23 | 2014-12-20 | 403810.56 |  |  | 0 | 403810.56 |  | 44.90.51 | 72392.64 |  |  | 72392.64 | Andamento | 541/2017 | 2017-09-27 | 193/2017 | 45575/17 |  |  | Obra paralisada em virtude da desistência da obra contratada. A prefeitura está atuando no sentido de que a reprogramação seja aprovada pela Caixa Econômica para proceder com abertura de novo Processo Licitatório e dar continuidade e conclusão deste empreendimento. | [6 empty] | X |  | SÃO CAETANO - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de serviços de construção das arquibancadas e urbanização do campo de futebol municipal, neste municipal | SÃO CAETANO - PREFEITURA MUNICIPAL - xx | SÃO CAETANO - PREFEITURA MUNICIPAL - 403810,56
SÃO CAETANO | PREFEITURA MUNICIPAL | PREGÃO 21/14 Proc. 055/2014 | Contratação de serviços de serralharia para atendimento das necessidades conforme boletim anexo |  |  |  |  | 18.861.016/0001-54 | Shalton Rosewelt Brien | xxx | 2014-12-02 | 2015-12-02 | 125940.18 |  |  | 0 | 125940.18 |  | 33.90.39 | 10571.66 | 10571.66 | 10571.66 | 39421.64 | Andamento | 541/2017 | 2017-09-27 | 193/2017 | 45575/17 | Não é obra paralisada. | [7 empty] | X |  |  | SÃO CAETANO - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de serviços de serralharia para atendimento das necessidades conforme boletim anexo | SÃO CAETANO - PREFEITURA MUNICIPAL - xxx | SÃO CAETANO - PREFEITURA MUNICIPAL - 125940,18
SÃO CAETANO | PREFEITURA MUNICIPAL | Dispensa | Aquisição de cal virgem, destinados ao consumo da Sec. de Obras, desta cidade. |  |  |  |  | 11.642.199/0001-78 | Sizelandy P Porttela ME. | [6 empty] | 0 |  |  | 33.90.30 | 3499.97 | 3499.97 | 3499.97 | 3499.97 | Concluido | 541/2017 | 2017-09-27 | 193/2017 | 45575/17 | Não é obra paralisada. | [7 empty] | X |  |  | SÃO CAETANO - PREFEITURA MUNICIPAL - Aquisição de cal virgem, destinados ao consumo da Sec. de Obras, desta cidade. | SÃO CAETANO - PREFEITURA MUNICIPAL - | SÃO CAETANO - PREFEITURA MUNICIPAL -
SÃO CAETANO | PREFEITURA MUNICIPAL | Dispensa | Prestação de serviços de plotagem pra sec. de obras, nesta cidade. |  |  |  |  | 08.802.464/0001-23 | Original Copiadora Ltda | xxx | [5 empty] | 0 |  |  | 33.90.39 | 215.86 | 215.86 | 215.86 | 215.86 | Concluido | 541/2017 | 2017-09-27 | 193/2017 | 45575/17 | Não é obra paralisada. | [7 empty] | X |  |  | SÃO CAETANO - PREFEITURA MUNICIPAL - Prestação de serviços de plotagem pra sec. de obras, nesta cidade. | SÃO CAETANO - PREFEITURA MUNICIPAL - xxx | SÃO CAETANO - PREFEITURA MUNICIPAL -
SÃO CAETANO | PREFEITURA MUNICIPAL | Dispensa | Prestação de serviços de serralheiro na confecção de 02 (duas) bocas de lobo em barra de 1 1/2 inclusive assentamento medindo 0,70X0,50 - 0,60X0,50 (Trav. José Roberto ao lado do açougue) e confecção de protetor lateral em perfil para lagoa do Anjo na Vila de santa Luzia |  |  |  |  | 18.861.016/0001-54 | Shalton Rosewelt Brien | xxx | [5 empty] | 0 |  |  | 33.90.36 | 1995 |  |  | 1995 | Concluido | 541/2017 | 2017-09-27 | 193/2017 | 45575/17 | Não é obra paralisada. | [7 empty] | X |  |  | SÃO CAETANO - PREFEITURA MUNICIPAL - Prestação de serviços de serralheiro na confecção de 02 (duas) bocas de lobo em barra de 1 1/2 inclusive assentamento medindo 0,70X0,50 - 0,60X0,50 (Trav. José Roberto ao lado do açougue) e confecção de protetor lateral em perfil para lagoa do Anjo na Vila de santa Luzia | SÃO CAETANO - PREFEITURA MUNICIPAL - xxx | SÃO CAETANO - PREFEITURA MUNICIPAL -
SÃO CAETANO | PREFEITURA MUNICIPAL | Dispensa | prestação de serviços de serralheiro para manutenção da estrutura metalica da quadra (reforço,solda, chapeamento e tratamento antiferrugems - localizada na escola Carmelita Gomes da Silva, nesta cidade |  |  |  |  | 18.861.016/0001-54 | Shalton Rosewelt Brien | xxx | [5 empty] | 0 |  |  | 33.90.36 | 700 |  |  | 700 | Concluido | 541/2017 | 2017-09-27 | 193/2017 | 45575/17 | Não é obra paralisada. | [7 empty] | X |  |  | SÃO CAETANO - PREFEITURA MUNICIPAL - prestação de serviços de serralheiro para manutenção da estrutura metalica da quadra (reforço,solda, chapeamento e tratamento antiferrugems - localizada na escola Carmelita Gomes da Silva, nesta cidade | SÃO CAETANO - PREFEITURA MUNICIPAL - xxx | SÃO CAETANO - PREFEITURA MUNICIPAL -
SÃO CAETANO | PREFEITURA MUNICIPAL | Dispensa | Prestação de serviços na Reposição de Pavimento em paraleleipedo em ruas e avenidas, desta cidade, conf. Planilha orçamentaria e boletim anexo. |  |  |  |  | 23.331.914/0001-30 | Ferreira e Silva Comércio & Serviços Ltda-ME | xxx | [5 empty] | 0 |  |  | 44.90.51 | 14527.99 | 14527.99 | 14527.99 | 14527.99 | Concluido |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | SÃO CAETANO - PREFEITURA MUNICIPAL - Prestação de serviços na Reposição de Pavimento em paraleleipedo em ruas e avenidas, desta cidade, conf. Planilha orçamentaria e boletim anexo. | SÃO CAETANO - PREFEITURA MUNICIPAL - xxx | SÃO CAETANO - PREFEITURA MUNICIPAL -
SÃO JOAQUIM DO MONTE | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS 005/2016 | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE TIPO 2 NO DISTRITO DE BARRA DO RIACHÃO | 9339/2014 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 1288750.66 | 19339.94 | 18.668.477/0001-05 | CONSTRUPAV CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA - ME | 091/2016 | 2016-09-20 | 2017-06-17 | 1269410.72 | 2017-06-20 |  | 197398.39 | 1466809.11 |  | 44.90.51 | 45941.88 | 45941.88 | 45941.88 | 45941.88 | ANDAMENTO | 544/2017 | 2017-09-19 | 310/2017 | 44068/17 | Não tem informações no TOME CONTA. *não achei no portal da transparência o convênio mencionado. |  | Ministério da Educação( convênio 9339/2014) só repassou R$ 226.233.89 mas a obra está em andamento. Conclusão prevista para 07/2018. | [6 empty] | X |  | SÃO JOAQUIM DO MONTE - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE TIPO 2 NO DISTRITO DE BARRA DO RIACHÃO | SÃO JOAQUIM DO MONTE - PREFEITURA MUNICIPAL - 091/2016 | SÃO JOAQUIM DO MONTE - PREFEITURA MUNICIPAL - 1269410,72
SÃO JOAQUIM DO MONTE | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS 002/2015 | REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DO MONTE | EMENDA PARLAMENTAR 81/2014 | GOVERNO DO ESTADO - FEM | 304744.54 |  | 18.668.477/0001-05 | CONSTRUPAV CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA - ME | 023-A/ 2015 | 2016-01-22 | 2016-07-20 | 268116.34 | 2016-07-22 |  | 0 | 268116.34 |  | 44.90.51 | 10693.23 | 10693.23 | 10693.23 | 10693.23 | CONCLUIDO | 544/2017 | 2017-09-19 | 310/2017 | 44068/17 | No TOME CONTA só mostra pagamento de R$ 180.058,75. Não foi fornecido imagens para comprovação da conclusão da obra. |  | Obra concluída, porém falta repasse do governo para o último pagamento. | [6 empty] | x |  | SÃO JOAQUIM DO MONTE - PREFEITURA MUNICIPAL - REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DO MONTE | SÃO JOAQUIM DO MONTE - PREFEITURA MUNICIPAL - 023-A/ 2015 | SÃO JOAQUIM DO MONTE - PREFEITURA MUNICIPAL - 268116,34
SÃO JOAQUIM DO MONTE | PREFEITURA MUNICIPAL | DISPENSA 002/2016 | AQUISIÇÃO DE 110 UND DE TUBOS DE 0,20 CM DESTINADOS A OBRAS DE MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESTOGO DESTE MUNICÍPIO. |  | RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 04.491.431/0001-59 | PREMOLDADOS SAO JORGE LTDA - ME | [6 empty] | 0 |  |  | 44.90.51 | 14960 | 14960 | 14960 | 14960 | ANDAMENTO | 544/2017 | 2017-09-19 | 310/2017 | 44068/17 | Não foi encontrado no TOME CONTA informações de pagamento para a obra. |  | Obra concluída. | [6 empty] | x |  | SÃO JOAQUIM DO MONTE - PREFEITURA MUNICIPAL - AQUISIÇÃO DE 110 UND DE TUBOS DE 0,20 CM DESTINADOS A OBRAS DE MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESTOGO DESTE MUNICÍPIO. | SÃO JOAQUIM DO MONTE - PREFEITURA MUNICIPAL - | SÃO JOAQUIM DO MONTE - PREFEITURA MUNICIPAL -
SÃO JOAQUIM DO MONTE | PREFEITURA MUNICIPAL | DISPENSA 004/2016 | REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO |  | RECURSOS PRÓPRIOS |  |  |  | DIVERSOS | [6 empty] | 0 |  |  | 44.90.51 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | CONCLUIDO | 544/2017 | 2017-09-19 | 310/2017 | 44068/17 | Não achei informações no TOME CONTA. |  | Obra concluída. | [6 empty] | X |  | SÃO JOAQUIM DO MONTE - PREFEITURA MUNICIPAL - REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO | SÃO JOAQUIM DO MONTE - PREFEITURA MUNICIPAL - | SÃO JOAQUIM DO MONTE - PREFEITURA MUNICIPAL -
SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL |  | SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO DA GAMILEIRA, SITIO CUNHA E BOA VISTA (07) |  |  |  |  | 07.755.791/0001-09 | CONSTUTORA VALE DO UNA LTDA |  |  |  | 1503831 |  |  |  | 1503831 | [5 empty] | 74590.2 | Paralisada | [5 empty] | Identificado atraso na execução do contrato e planejamento indevido que causaram paralisação das obras. (EB - EAUD 6710) | [7 empty] | x |  | SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO DA GAMILEIRA, SITIO CUNHA E BOA VISTA (07) | SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - | SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - 1503831
SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DO PSF DA MATA DO CAJUEIRO(02) |  |  |  |  | 07.755.791/0001-09 | CONSTUTORA VALE DO UNA LTDA |  |  |  | 190559.98 |  |  |  | 190559.98 | [5 empty] | 9998.89 | Paralisada | [5 empty] | a obra de construção do Posto de Saúde da Família – PSF da Mata do Cajueiro foi abandonada pelo poder público municipal, o que resultou em depredação e destruição, por vândalos, de parte dos serviços executados. (EB - EAUD 6710) | [7 empty] | x |  | SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DO PSF DA MATA DO CAJUEIRO(02) | SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - | SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - 190559,98
SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | DISPENSA | SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS (02) |  |  |  |  | 08.668.209/0001-30 | SAULO DE BUARQUE - ME | [6 empty] | 0 |  |  | 339020 | 7560 | 7560 | 7560 | 7560 | CONCLUÍDA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS (02) | SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL - | SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE - PREFEITURA MUNICIPAL -
SÃO JOSÉ DO BELMONTE | PREFEITURA MUNICIPAL | TP-009/2011 | Construção de 01 Quadra Poliesportiva Coberta na Escola Municipal Marizinha Barros, nesta cidade e 01 Quadra Poliesportiva Coberta na Escola Municipal Vicente de Souza França, distrito do Carmo, neste município |  |  |  |  | 01.96.671/0001-74 | L.F.H. EMPREITEIRA LTDA-EPP | 059/2011 | 2012-01-27 | 2012-07-25 | 975472.92 | 2012-07-27 |  | 0 | 975472.92 |  | 449051 |  | 0 |  | 761440.5 | Concluída |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | SÃO JOSÉ DO BELMONTE - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de 01 Quadra Poliesportiva Coberta na Escola Municipal Marizinha Barros, nesta cidade e 01 Quadra Poliesportiva Coberta na Escola Municipal Vicente de Souza França, distrito do Carmo, neste município | SÃO JOSÉ DO BELMONTE - PREFEITURA MUNICIPAL - 059/2011 | SÃO JOSÉ DO BELMONTE - PREFEITURA MUNICIPAL - 975472,92
SÃO JOSÉ DO BELMONTE | PREFEITURA MUNICIPAL | TP-008/2015 | Construção do Centro de Referência em Assistência Social – CRAS, neste cidade |  |  |  |  | 14.949.489/0001-57 | NATAL – Engenharia Ltda – EPP | 024/2015 | 2015-06-09 | 2015-10-07 | 315307 | 2015-12-09 |  | 0 | 315307 |  | 449051 | 41834.2 | 41834.2 | 41834.2 | 41834.2 | Andamento |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | SÃO JOSÉ DO BELMONTE - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção do Centro de Referência em Assistência Social – CRAS, neste cidade | SÃO JOSÉ DO BELMONTE - PREFEITURA MUNICIPAL - 024/2015 | SÃO JOSÉ DO BELMONTE - PREFEITURA MUNICIPAL - 315307
SÃO JOSÉ DO BELMONTE | PREFEITURA MUNICIPAL | TP-009/2008 | Construção de Pista de Cooper, Lago Artificial e Quiosque no Parque Municipal Pedro Leão Leal - centro |  |  |  |  | 01.510.073/0001-96 | ENGEMÉTODOS LTDA | 030/2008 | 2010-06-22 | 2010-09-20 | 160370.32 | 2010-09-22 | 90 DD | 0 | 160370.32 |  | 449051 |  | 0 |  | 55017.18 | Concluída |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | SÃO JOSÉ DO BELMONTE - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de Pista de Cooper, Lago Artificial e Quiosque no Parque Municipal Pedro Leão Leal - centro | SÃO JOSÉ DO BELMONTE - PREFEITURA MUNICIPAL - 030/2008 | SÃO JOSÉ DO BELMONTE - PREFEITURA MUNICIPAL - 160370,32
SÃO JOSÉ DO BELMONTE | PREFEITURA MUNICIPAL | CC-014/2012 | Reforma da Praça Sá Moraes-Sede |  |  |  |  | 01.96.671/0001-74 | L.F.H. EMPREITEIRA LTDA-EPP | 026/2012 | 2012-05-30 | 2012-08-28 | 145903.2 | 2012-08-30 |  | 12701.06 | 158604.26 |  | 449051 |  | 0 |  | 96501.67 | Concluída |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | SÃO JOSÉ DO BELMONTE - PREFEITURA MUNICIPAL - Reforma da Praça Sá Moraes-Sede | SÃO JOSÉ DO BELMONTE - PREFEITURA MUNICIPAL - 026/2012 | SÃO JOSÉ DO BELMONTE - PREFEITURA MUNICIPAL - 145903,2
SÃO JOSÉ DO BELMONTE | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Serviço de Implantação e Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário na Sede, Distritos e Povoados, neste município |  |  |  |  | 11.393.001/0001-60 | NP Construção Ltda EPP | 060/2014 | 2014-07-23 | 2015-01-19 | 145712.56 | 23.01.2015 | 2015-01-19 |  | 145712.56 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | SÃO JOSÉ DO BELMONTE - PREFEITURA MUNICIPAL - Serviço de Implantação e Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário na Sede, Distritos e Povoados, neste município | SÃO JOSÉ DO BELMONTE - PREFEITURA MUNICIPAL - 060/2014 | SÃO JOSÉ DO BELMONTE - PREFEITURA MUNICIPAL - 145712,56
SÃO JOSÉ DO BELMONTE | PREFEITURA MUNICIPAL | CC-014/2013 | Reposição de pavimentação em paralelepípedos graníticos (tapa buracos) na sede, distritos e povoados |  |  |  |  | 17.341.006/0001-25 | BOM NOME CONSTRUÇÃO LTDA ME | 028/2013 | 2013-03-25 | 2014-02-18 | 144738.5 | 2014-02-25 |  | 0 | 144738.5 |  | 449051 |  | 0 |  | 129266.86 | Concluída |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | SÃO JOSÉ DO BELMONTE - PREFEITURA MUNICIPAL - Reposição de pavimentação em paralelepípedos graníticos (tapa buracos) na sede, distritos e povoados | SÃO JOSÉ DO BELMONTE - PREFEITURA MUNICIPAL - 028/2013 | SÃO JOSÉ DO BELMONTE - PREFEITURA MUNICIPAL - 144738,5
SÃO JOSÉ DO BELMONTE | PREFEITURA MUNICIPAL | CC-031/2013 | Reforma na Unidade do Estádio Municipal O Carvalhão, neste município |  |  |  |  | 17.480.349/0001-59 | FGS - Empreiteira Eireli - ME | 076/2013 | 2013-09-26 | 2013-12-25 | 144419.59 | 2013-12-26 |  | 0 | 144419.59 |  | 449051 |  | 0 |  | 18912.89 | Concluída |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | SÃO JOSÉ DO BELMONTE - PREFEITURA MUNICIPAL - Reforma na Unidade do Estádio Municipal O Carvalhão, neste município | SÃO JOSÉ DO BELMONTE - PREFEITURA MUNICIPAL - 076/2013 | SÃO JOSÉ DO BELMONTE - PREFEITURA MUNICIPAL - 144419,59
SÃO JOSÉ DO BELMONTE | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Serviço de Sistema de Esgotamento Sanitário na sede deste município |  |  |  |  | 17.341.006/0001-25 | BOM NOME CONSTRUÇÃO LTDA ME | 068/14 | 02/09/13 | 2013-12-31 | 144265.02 | 02/01/04 | 2013-12-31 |  | 144265.02 |  |  |  |  | 0 | 49349.54 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | SÃO JOSÉ DO BELMONTE - PREFEITURA MUNICIPAL - Serviço de Sistema de Esgotamento Sanitário na sede deste município | SÃO JOSÉ DO BELMONTE - PREFEITURA MUNICIPAL - 068/14 | SÃO JOSÉ DO BELMONTE - PREFEITURA MUNICIPAL - 144265,02
SÃO JOSÉ DO BELMONTE | PREFEITURA MUNICIPAL | CC-015/2012 | Construção de 01 Quadra Poliesportiva descoberta no Sítio Lagoa da Extrema e 01(uma) no Sítio Cabaças |  |  |  |  | 01.96.671/0001-74 | L.F.H. EMPREITEIRA LTDA-EPP | 028/2012 | 2012-05-31 | 2012-07-30 | 142380.48 | 2012-07-31 |  | 0 | 142380.48 |  | 449051 |  | 0 |  | 71190.24 | Concluída |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | SÃO JOSÉ DO BELMONTE - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de 01 Quadra Poliesportiva descoberta no Sítio Lagoa da Extrema e 01(uma) no Sítio Cabaças | SÃO JOSÉ DO BELMONTE - PREFEITURA MUNICIPAL - 028/2012 | SÃO JOSÉ DO BELMONTE - PREFEITURA MUNICIPAL - 142380,48
SÃO JOSÉ DO BELMONTE | PREFEITURA MUNICIPAL | CC-030/2013 | Construção de Arquibancada e Piso na Escola Municipal Dr. Arcôncio Pereira, neste município |  |  |  |  | 01.966.671/0001-74 | L.F.H. EMPREITEIRA LTDA-EPP | 072/2013 | 2013-09-24 | 2013-12-23 | 121452 | 2013-12-24 |  | 0 | 121452 |  | 449051 |  | 0 |  | 107970.7 | Concluída |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | SÃO JOSÉ DO BELMONTE - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de Arquibancada e Piso na Escola Municipal Dr. Arcôncio Pereira, neste município | SÃO JOSÉ DO BELMONTE - PREFEITURA MUNICIPAL - 072/2013 | SÃO JOSÉ DO BELMONTE - PREFEITURA MUNICIPAL - 121452
SÃO JOSÉ DO BELMONTE | PREFEITURA MUNICIPAL | CC-034/2013 | Construção de 02 (dois) Reservatórios de Água: 01(um) no Sítio Barreiros e 01(um) na Vila Furtuna, neste município |  |  |  |  | 06.280.983/0001-43 | FAPRESE - Fábrica de Pré-moldados, Serralharia e Blindagem Ltda-ME | 085/2013 | 2013-12-03 | 2014-02-01 | 103432 | 2014-02-03 |  | 0 | 103432 |  | 449051 |  | 0 |  | 51716 | Concluída |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | SÃO JOSÉ DO BELMONTE - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de 02 (dois) Reservatórios de Água: 01(um) no Sítio Barreiros e 01(um) na Vila Furtuna, neste município | SÃO JOSÉ DO BELMONTE - PREFEITURA MUNICIPAL - 085/2013 | SÃO JOSÉ DO BELMONTE - PREFEITURA MUNICIPAL - 103432
SÃO JOSÉ DO BELMONTE | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Serviços de Saneamento Básico em diversas ruas na Sede, Distritos e Povoados |  |  |  |  | 04.223.068/0001-90 | ISRAEL BARROS CONSTRUÇÕES LTDA | 052/10 | 22-12-10 | 2011-02-20 | 92170.3 | 22-02-11 | 2011-02-20 |  | 92170.3 |  |  |  |  | 0 | 78401.7 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | SÃO JOSÉ DO BELMONTE - PREFEITURA MUNICIPAL - Serviços de Saneamento Básico em diversas ruas na Sede, Distritos e Povoados | SÃO JOSÉ DO BELMONTE - PREFEITURA MUNICIPAL - 052/10 | SÃO JOSÉ DO BELMONTE - PREFEITURA MUNICIPAL - 92170,3
SÃO JOSÉ DO BELMONTE | PREFEITURA MUNICIPAL | CC-031/2009 | Serviços de Tapa Buracos no Povoado do Jatobá, Distrito do Carmo e Bom Nome |  |  |  |  | 10.553.823/0001-06 | BARROS & BARRETOS- Prestação de Serviços | 061/2009 | 2010-02-01 | 2010-03-03 | 88891.94 | 2010-03-01 |  | 0 | 88891.94 |  | 449051 |  | 0 |  | 42229.65 | Concluída |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | SÃO JOSÉ DO BELMONTE - PREFEITURA MUNICIPAL - Serviços de Tapa Buracos no Povoado do Jatobá, Distrito do Carmo e Bom Nome | SÃO JOSÉ DO BELMONTE - PREFEITURA MUNICIPAL - 061/2009 | SÃO JOSÉ DO BELMONTE - PREFEITURA MUNICIPAL - 88891,94
SÃO JOSÉ DO BELMONTE | PREFEITURA MUNICIPAL | CC-010/2011 | Serviço de aterro de valas e reposição de paralelepípedos graníticos (tapa buracos) em diversas ruas, neste município |  |  |  |  | 10.553.823/0001-06 | BARROS & BARRETOS- Prestação de Serviços | 020/2011 | 2011-04-27 | 2011-12-23 | 78553.24 | 2011-12-27 |  | 0 | 78553.24 |  | 449051 |  | 0 |  | 64858.44 | Concluída |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | SÃO JOSÉ DO BELMONTE - PREFEITURA MUNICIPAL - Serviço de aterro de valas e reposição de paralelepípedos graníticos (tapa buracos) em diversas ruas, neste município | SÃO JOSÉ DO BELMONTE - PREFEITURA MUNICIPAL - 020/2011 | SÃO JOSÉ DO BELMONTE - PREFEITURA MUNICIPAL - 78553,24
SÃO JOSÉ DO BELMONTE | PREFEITURA MUNICIPAL | CC-016/2014 | Serviços de Reforma da Praça em frente a Igreja no distrito do Bom Nome, neste município |  |  |  |  | 11.393.001/0001-60 | NP Construção Ltda EPP | 049/2014 | 2014-06-10 | 2014-08-09 | 67217.53 | 10.08.2014 |  | 0 | 67217.53 |  | 449051 | 8097.08 | 8097.08 | 8097.08 | 8097.08 | Concluída |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | SÃO JOSÉ DO BELMONTE - PREFEITURA MUNICIPAL - Serviços de Reforma da Praça em frente a Igreja no distrito do Bom Nome, neste município | SÃO JOSÉ DO BELMONTE - PREFEITURA MUNICIPAL - 049/2014 | SÃO JOSÉ DO BELMONTE - PREFEITURA MUNICIPAL - 67217,53
SÃO JOSÉ DO BELMONTE | PREFEITURA MUNICIPAL | CC-027/2011 | Reforma da Escola Municipal Balduíno Gomes de Sá, no Sítio Tamboril, neste município |  |  |  |  | 01.96.671/0001-74 | L.F.H. EMPREITEIRA LTDA-EPP | 058/2011 | 2011-12-05 | 2012-03-04 | 64256.92 | 2012-03-05 |  | 0 | 64256.92 |  | 449051 |  | 0 |  | 45225 | Concluída |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | SÃO JOSÉ DO BELMONTE - PREFEITURA MUNICIPAL - Reforma da Escola Municipal Balduíno Gomes de Sá, no Sítio Tamboril, neste município | SÃO JOSÉ DO BELMONTE - PREFEITURA MUNICIPAL - 058/2011 | SÃO JOSÉ DO BELMONTE - PREFEITURA MUNICIPAL - 64256,92
SÃO JOSÉ DO BELMONTE | PREFEITURA MUNICIPAL | CC-002/2014 | Prestação de Serviços de Manutenção/Instalação e Recuperação de Poços Semi-Artesianos, neste município |  |  |  |  | 18.987.212/0001-70 | Maria dos Anjos da Fonseca Terto-ME | 006/2014 | 2014-02-06 | 2014-06-06 | 54450 | 2014-10-06 |  | 0 | 54450 |  | 449051 |  | 0 |  | 24630.29 | Concluída |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | SÃO JOSÉ DO BELMONTE - PREFEITURA MUNICIPAL - Prestação de Serviços de Manutenção/Instalação e Recuperação de Poços Semi-Artesianos, neste município | SÃO JOSÉ DO BELMONTE - PREFEITURA MUNICIPAL - 006/2014 | SÃO JOSÉ DO BELMONTE - PREFEITURA MUNICIPAL - 54450
SÃO JOSÉ DO BELMONTE | PREFEITURA MUNICIPAL | CC-021/2014 | Reforma da Secretaria de Educação no bairro Vila Furtuna, nesta cidade |  |  |  |  | 01.966.671/0001-74 | L.F.H. EMPREITEIRA LTDA-EPP | 062/2014 | 2014-07-23 | 2014-12-20 | 49902.04 | 2014-12-23 |  | 0 | 49902.04 |  | 449051 |  | 0 |  | 29578.45 | Concluída |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | SÃO JOSÉ DO BELMONTE - PREFEITURA MUNICIPAL - Reforma da Secretaria de Educação no bairro Vila Furtuna, nesta cidade | SÃO JOSÉ DO BELMONTE - PREFEITURA MUNICIPAL - 062/2014 | SÃO JOSÉ DO BELMONTE - PREFEITURA MUNICIPAL - 49902,04
SÃO JOSÉ DO BELMONTE | PREFEITURA MUNICIPAL | CC-023/2013 | Construção de Muro do Colégio Municipal Dr. Arcôncio Pereira |  |  |  |  | 01.966.671/0001-74 | L.F.H. EMPREITEIRA LTDA-EPP | 049/2013 | 2013-06-20 | 2013-08-19 | 24206.02 | 2013-08-20 |  | 0 | 24206.02 |  | 449051 |  | 0 |  | 20414.56 | Concluída |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | SÃO JOSÉ DO BELMONTE - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de Muro do Colégio Municipal Dr. Arcôncio Pereira | SÃO JOSÉ DO BELMONTE - PREFEITURA MUNICIPAL - 049/2013 | SÃO JOSÉ DO BELMONTE - PREFEITURA MUNICIPAL - 24206,02
SÃO JOSÉ DO BELMONTE | PREFEITURA MUNICIPAL | DP-013/2013 | Serviço de reparação do telhado da Escola Municipal Maria Gomes Leal - distrito do Bom Nome |  |  |  |  | 17.341.006/0001-25 | BOM NOME CONSTRUÇÃO LTDA ME | 065/2013 | 2013-07-29 | 2013-08-28 | 14723.55 | 2013-08-29 |  | 0 | 14723.55 |  | 449051 |  | 0 |  | 13233.73 | Concluída |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | SÃO JOSÉ DO BELMONTE - PREFEITURA MUNICIPAL - Serviço de reparação do telhado da Escola Municipal Maria Gomes Leal - distrito do Bom Nome | SÃO JOSÉ DO BELMONTE - PREFEITURA MUNICIPAL - 065/2013 | SÃO JOSÉ DO BELMONTE - PREFEITURA MUNICIPAL - 14723,55
SÃO JOSÉ DO EGITO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP003/2013 | Serviços de Construção de Pavimentação do Sistema Viário do Conjunto Habitacional Júnior Valadares no Município | 115/2013 | FEM1 | 1125094.62 | 184177.45 | 05.625.079/0001-60 | Construtora Mardifi Ltda | 10.160/2013 | 2013-07-27 | 2014-07-27 | 1111789.15 | 2014-07-27 |  | 0 | 1111789.15 |  | 44905100 | 507348.98 | 125696.08 | 125696.08 | 633045.06 | concluida | 547/2017 | 2017-09-25 | 100/2017 | 45058/17 | No TOME CONTA só mostra pagamento de R$ 428.054,21 |  | Obra concluída | [6 empty] | x |  | SÃO JOSÉ DO EGITO - PREFEITURA MUNICIPAL - Serviços de Construção de Pavimentação do Sistema Viário do Conjunto Habitacional Júnior Valadares no Município | SÃO JOSÉ DO EGITO - PREFEITURA MUNICIPAL - 10.160/2013 | SÃO JOSÉ DO EGITO - PREFEITURA MUNICIPAL - 1111789,15
SÃO JOSÉ DO EGITO | PREFEITURA MUNICIPAL | TP003/2015 | Serviços de Conclusão da Construção da Academia da Saúde da Vila Cohab no Município | FNS | MINSTÉRIO DA SAÚDE |  |  | 17.614.228/0001-74 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | 20.030/2015 | 2015-06-16 | 2015-12-13 | 201360.68 |  |  | 0 | 201360.68 |  | 44905100 | 23077.31 | 23077.31 | 23077.31 | 23077.31 | em andamento | 547/2017 | 2017-09-25 | 100/2017 | 45058/17 | Em consulta ao T.C. dia 13/11/2017 foi constatado pagamentos recentes, porem não atingiu 50% do valor de contrato. |  | Obra concluída. | [6 empty] | x |  | SÃO JOSÉ DO EGITO - PREFEITURA MUNICIPAL - Serviços de Conclusão da Construção da Academia da Saúde da Vila Cohab no Município | SÃO JOSÉ DO EGITO - PREFEITURA MUNICIPAL - 20.030/2015 | SÃO JOSÉ DO EGITO - PREFEITURA MUNICIPAL - 201360,68
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preços 013/2016 | Contratação de Empresa de Engenharia para Pavimentação e Drenagem em Diversas Ruas nos Bairros de Matriz da Luz, Lages, Irineu Teixeira, Tiúma e Constantino, no Município de São Lourenço da Mata/PE |  |  |  |  | 12.020.437/0001-76 | SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIM,ENTOS LTDA |  |  |  | 724461.55 | OBRA NÃO INICIADA | NÃO HOUVE | 0 | 724461.55 | [6 empty] | OBRA NÃO INICIADA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | SÃO LOURENÇO DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de Empresa de Engenharia para Pavimentação e Drenagem em Diversas Ruas nos Bairros de Matriz da Luz, Lages, Irineu Teixeira, Tiúma e Constantino, no Município de São Lourenço da Mata/PE | SÃO LOURENÇO DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL - | SÃO LOURENÇO DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL - 724461,55
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preços 009/2016 | Contratação de Empresa de Engenharia para Reforma do Pátio da Feira Amaro Alves de Souza, no Centro do Município de São Lourenço da Mata/PE |  |  |  |  | 12.020.437/0001-76 | SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIM,ENTOS LTDA |  |  |  | 459729.1 | Em Andamento | NÃO HOUVE | 0 | 459729.1 |  |  | 91601.7 | 48992.34 | 48992.34 | 91601.7 | EM ANDAMENTO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | SÃO LOURENÇO DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de Empresa de Engenharia para Reforma do Pátio da Feira Amaro Alves de Souza, no Centro do Município de São Lourenço da Mata/PE | SÃO LOURENÇO DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL - | SÃO LOURENÇO DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL - 459729,1
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preços 014/2016 | Contratação de Empresa de Engenharia para Pavimentação e Drenagem nos Bairros de Chã da Tábua e Parque Capibaribe, no Município de São Lourenço da Mata/PE |  |  |  |  | 24.161.531/0001-24 | CONTREL CONSTRUÇÕES E REALIZAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA |  |  |  | 456053.54 | OBRA NÃO INICIADA | NÃO HOUVE | 0 | 456053.54 | [6 empty] | OBRA NÃO INICIADA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | SÃO LOURENÇO DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de Empresa de Engenharia para Pavimentação e Drenagem nos Bairros de Chã da Tábua e Parque Capibaribe, no Município de São Lourenço da Mata/PE | SÃO LOURENÇO DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL - | SÃO LOURENÇO DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL - 456053,54
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preços 015/2016 | Contratação de Empresa de Engenharia para Pavimentação e Drenagem em Diversas Ruas nos Bairros de Muribara, Penedo e Umuarama, no Município de São Lourenço da Mata/PE |  |  |  |  | 12.020.437/0001-76 | SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIM,ENTOS LTDA |  |  |  | 292691.56 | OBRA NÃO INICIADA | NÃO HOUVE | 0 | 292691.56 | [6 empty] | OBRA NÃO INICIADA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | SÃO LOURENÇO DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de Empresa de Engenharia para Pavimentação e Drenagem em Diversas Ruas nos Bairros de Muribara, Penedo e Umuarama, no Município de São Lourenço da Mata/PE | SÃO LOURENÇO DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL - | SÃO LOURENÇO DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL - 292691,56
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preços 012/2016 | Contratação de Empresa de Engenharia para Pavimentação e Drenagem na Rua das Rosas e Rua da Prata, nos Bairros de Penedo e Muribara, respectivamente, no Município de São Lourenço da Mata/PE |  |  |  |  | 12.020.437/0001-76 | SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIM,ENTOS LTDA |  |  |  | 218272.17 | Em Andamento | 90 DIAS | 0 | 218272.17 |  |  | 18322.13 | 9000 | 9000 | 18322.13 | EM ANDAMENTO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | SÃO LOURENÇO DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de Empresa de Engenharia para Pavimentação e Drenagem na Rua das Rosas e Rua da Prata, nos Bairros de Penedo e Muribara, respectivamente, no Município de São Lourenço da Mata/PE | SÃO LOURENÇO DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL - | SÃO LOURENÇO DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL - 218272,17
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preços 003/2016 | Contratação de Empresa de Engenharia Para Reforma da Quadra de Areia com Alambrado e Reforma da Praça José Antônio da Silva, Localizados Rua Guabiraba na Vila Ercina Lapenda no Município de São Lourenço da Mata/PE |  |  |  |  | 12.020.437/0001-76 | SENTRA SERV. E EMPREEND. LTDA |  |  |  | 154515.7 | OBRA NÃO INICIADA | 90 DIAS 90 DIAS | 0 | 154515.7 |  |  |  | 0 |  |  | OBRA NÃO INICIADA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | SÃO LOURENÇO DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de Empresa de Engenharia Para Reforma da Quadra de Areia com Alambrado e Reforma da Praça José Antônio da Silva, Localizados Rua Guabiraba na Vila Ercina Lapenda no Município de São Lourenço da Mata/PE | SÃO LOURENÇO DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL - | SÃO LOURENÇO DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL - 154515,7
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL | Carta- Convite 018/2016 | Contratação da Empresa de Engenharia para Construção de 20 (Vinte) Pórticos em Estrutura Metálica, nas Entradas dos Bairros do Município de São Lourenço da Mata-PE |  |  |  |  | 23.431.088/0001-00 | M A DA SILVA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP |  |  |  | 118460.6 | Não Iniciada | 150 DIAS | 0 | 118460.6 |  |  |  | 0 |  |  | OBRA NÃO INICIADA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | SÃO LOURENÇO DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação da Empresa de Engenharia para Construção de 20 (Vinte) Pórticos em Estrutura Metálica, nas Entradas dos Bairros do Município de São Lourenço da Mata-PE | SÃO LOURENÇO DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL - | SÃO LOURENÇO DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL - 118460,6
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL | Carta- Convite 029/2016 | Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Restauração de Iluminação dos Campos de Futebol Distribuídos nos Bairros de Muribara, Vila do Reinado, Penedo, Várzea Fria e Matriz da Luz no Município de São Lourenço da Mata-P |  |  |  |  | 07.468.856/0001-35 | CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA |  |  |  | 80772.22 |  | NÃO HOUVE | 0 | 80772.22 | [6 empty] | OBRA NÃO INICIADA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | SÃO LOURENÇO DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Restauração de Iluminação dos Campos de Futebol Distribuídos nos Bairros de Muribara, Vila do Reinado, Penedo, Várzea Fria e Matriz da Luz no Município de São Lourenço da Mata-P | SÃO LOURENÇO DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL - | SÃO LOURENÇO DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL - 80772,22
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL | Carta- Convite 008/2016 | Contratação de Empresa de Engenharia para Construção de Unidade Básica de Saúde no Engenho Concórdia no Município de São Lourenço da Mata/PE |  |  |  |  | 17.633.457/0001-36 | M&M EMPREENDIMENTO E INCORPORAÇÃO LTDA ME |  |  |  | 70888.96 | EM ANDAMENTO | NÃO HOUVE | 0 | 70888.96 |  |  | 23491.84 | 0 |  | 23491.84 | EM ANDAMENTO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | SÃO LOURENÇO DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de Empresa de Engenharia para Construção de Unidade Básica de Saúde no Engenho Concórdia no Município de São Lourenço da Mata/PE | SÃO LOURENÇO DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL - | SÃO LOURENÇO DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL - 70888,96
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL | Carta- Convite 023/2016 | Contratação de Empresa de Engenharia para Pavimentação e Drenagem na Rua ao Lado do Banco Itaú, Centro do Município de São Lourenço da Mata/PE |  |  |  |  | 17.609.678/0001-00 | PILAR PARTICIPAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME |  |  |  | 48099.58 | Em Andamento | OBRA NÃO INICIADA | 0 | 48099.58 | [6 empty] | OBRA NÃO INICIADA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | SÃO LOURENÇO DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de Empresa de Engenharia para Pavimentação e Drenagem na Rua ao Lado do Banco Itaú, Centro do Município de São Lourenço da Mata/PE | SÃO LOURENÇO DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL - | SÃO LOURENÇO DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL - 48099,58
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL | Carta- Convite 024/2016 | Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Guarda-Corpo para Pontes e Canais, Loca Município de São Lourenço da Mata/PE |  |  |  |  | 23.159.046/0001-53 | D’ GUILHERME CONSTRUTORA EIRELI ME |  |  |  | 45662.89 | OBRA NÃO INICIADA | 30 DIAS | 0 | 45662.89 | [6 empty] | OBRA NÃO INICIADA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | SÃO LOURENÇO DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Guarda-Corpo para Pontes e Canais, Loca Município de São Lourenço da Mata/PE | SÃO LOURENÇO DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL - | SÃO LOURENÇO DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL - 45662,89
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL | Carta-Convite 014/2016 | Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Reforma do Centro de Reabilitação de Fisioterapia, Localizada na Rua Alcântara, no Centro do Município de São Lourenço da Mata-PE |  |  |  |  | 23.431.088/0001-00 | M A DA SILVA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP |  |  |  | 39453.35 | OBRA NÃO INICIADA | 90 DIAS 90 DIAS | 0 | 39453.35 |  |  |  | 0 |  |  | OBRA NÃO INICIADA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | SÃO LOURENÇO DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Reforma do Centro de Reabilitação de Fisioterapia, Localizada na Rua Alcântara, no Centro do Município de São Lourenço da Mata-PE | SÃO LOURENÇO DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL - | SÃO LOURENÇO DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL - 39453,35
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL | Carta- Convite 027/2016 | Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Serviços de Reforma na Creche Municipal Rosina Labanca Localizada na Rua 18, s/n°, Bairro Parque Capibaribe no Município de São Lourenço da Mata-PE |  |  |  |  | 07.468.856/0001-35 | CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA |  |  |  | 19204.6 | OBRA NÃO INICIADA | NÃO HOUVE | 0 | 19204.6 | [6 empty] | OBRA NÃO INICIADA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | SÃO LOURENÇO DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Serviços de Reforma na Creche Municipal Rosina Labanca Localizada na Rua 18, s/n°, Bairro Parque Capibaribe no Município de São Lourenço da Mata-PE | SÃO LOURENÇO DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL - | SÃO LOURENÇO DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL - 19204,6
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL | Carta- Convite 025/2016 | Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Drenagem com Construção de Ponta de Ala, Localizado no Bairro de Constantino, no Município de São Lourenço da Mata/PE |  |  |  |  | 17.653.616/0001-64 | J.C.M CONSTRUÇÕES LTDA ME |  |  |  | 17086.4 | OBRA NÃO INICIADA | NÃO HOUVE | 0 | 17086.4 | [6 empty] | OBRA NÃO INICIADA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | SÃO LOURENÇO DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Drenagem com Construção de Ponta de Ala, Localizado no Bairro de Constantino, no Município de São Lourenço da Mata/PE | SÃO LOURENÇO DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL - | SÃO LOURENÇO DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL - 17086,4
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL | Dispensa 008/2016 | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CRECHE UMUARAMA LOCALIZADA NA 1ª TRAVESSA DUQUE DE CAXIAS, Nº 29, BAIRRO UMUARAMA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE |  |  |  |  | 23.431.088/0001-00 | M A DA SILVA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP |  |  |  | 14272.09 | OBRA NÃO INICIADA | 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS | 0 | 14272.09 |  |  |  | 0 |  |  | OBRA NÃO INICIADA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | SÃO LOURENÇO DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CRECHE UMUARAMA LOCALIZADA NA 1ª TRAVESSA DUQUE DE CAXIAS, Nº 29, BAIRRO UMUARAMA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE | SÃO LOURENÇO DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL - | SÃO LOURENÇO DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL - 14272,09
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL | Dispensa 016/2016 | Contratação da Empresa de Engenharia para Execução de Drenagem em Canal por trás da Casa nº 49 da Rua Dr. José Sotero Souza, Centro do Município de São Lourenço da Mata-PE |  |  |  |  | 23.159.046/0001-53 | D’ GUILHERME CONSTRUTORA EIRELI ME |  |  |  | 14128.09 | OBRA NÃO INICIADA | 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS | 0 | 14128.09 |  |  |  | 0 |  |  | OBRA NÃO INICIADA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | SÃO LOURENÇO DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação da Empresa de Engenharia para Execução de Drenagem em Canal por trás da Casa nº 49 da Rua Dr. José Sotero Souza, Centro do Município de São Lourenço da Mata-PE | SÃO LOURENÇO DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL - | SÃO LOURENÇO DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL - 14128,09
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL | Carta- Convite 020/2016 | Contratação da Empresa de Engenharia para Pintura das Fachadas da Igreja Matriz São Lourenço Mártir (Patrimônio Histórico Tombado), Centro do Município de São Lourenço da Mata/PE |  |  |  |  | LICITAÇÃO REVOGADA | LICITAÇÃO REVOGADA |  |  |  |  | LICITAÇÃO REVOGADA | LICITAÇÃO REVOGADA | 0 | [7 empty] | LICITAÇÃO REVOGADA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | SÃO LOURENÇO DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação da Empresa de Engenharia para Pintura das Fachadas da Igreja Matriz São Lourenço Mártir (Patrimônio Histórico Tombado), Centro do Município de São Lourenço da Mata/PE | SÃO LOURENÇO DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL - | SÃO LOURENÇO DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL -
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL | Dispensa 018/2016 | Contratação da Empresa de Engenharia para Manutenção de Iluminação Pública nas Vias Urbanas em Diversos Bairros do Município de São Lourenço da Mata/PE |  |  |  |  | LICITAÇÃO ANULADA | LICITAÇÃO ANULADA |  |  |  |  | LICITAÇÃO ANULADA | NÃO HOUVE | 0 | [7 empty] | LICITAÇÃO ANULADA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | SÃO LOURENÇO DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação da Empresa de Engenharia para Manutenção de Iluminação Pública nas Vias Urbanas em Diversos Bairros do Município de São Lourenço da Mata/PE | SÃO LOURENÇO DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL - | SÃO LOURENÇO DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL -
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preços 002/2016 | Contratação de Empresa de Engenharia para Locação de Retro Escavadeira para Variados Serviços em Diversos Bairros no Município de São Lourenço da Mata/PE |  |  |  |  | LICITAÇÃO ANULADA | LICITAÇÃO ANULADA |  |  |  |  | LICITAÇÃO ANULADA | LICITAÇÃO ANULADA | 0 | [7 empty] | LICITAÇÃO ANULADA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | SÃO LOURENÇO DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de Empresa de Engenharia para Locação de Retro Escavadeira para Variados Serviços em Diversos Bairros no Município de São Lourenço da Mata/PE | SÃO LOURENÇO DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL - | SÃO LOURENÇO DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL -
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL | Carta- Convite 030/2016 | Contratação de Empresa de Engenharia para Pavimentação e Drenagem de Vielas, no Distrito de Matriz da Luz, no Município de São Lourenço da Mata-PE |  |  |  |  | LICITAÇÃO REVOGADA | LICITAÇÃO REVOGADA |  |  |  |  | LICITAÇÃO REVOGADA | LICITAÇÃO REVOGADA | 0 | [7 empty] | LICITAÇÃO REVOGADA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | SÃO LOURENÇO DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de Empresa de Engenharia para Pavimentação e Drenagem de Vielas, no Distrito de Matriz da Luz, no Município de São Lourenço da Mata-PE | SÃO LOURENÇO DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL - | SÃO LOURENÇO DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL -
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL | Carta- Convite 031/2016 | Contratação de Empresa de Engenharia para Pavimentação e Drenagem de Vielas, no Distrito de Matriz da Luz, no Município de São Lourenço da Mata-PE |  |  |  |  | LICITAÇÃO REVOGADA | LICITAÇÃO REVOGADA |  |  |  |  | LICITAÇÃO REVOGADA | LICITAÇÃO REVOGADA | 0 | [7 empty] | LICITAÇÃO REVOGADA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | SÃO LOURENÇO DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de Empresa de Engenharia para Pavimentação e Drenagem de Vielas, no Distrito de Matriz da Luz, no Município de São Lourenço da Mata-PE | SÃO LOURENÇO DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL - | SÃO LOURENÇO DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL -
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL | Carta- Convite 022/2016 | Contratação de Empresa de Engenharia para Reforma dos Postos de Saúde Centro de Especialidades Médicas - PAM, Centro da Saúde Dr. Aristeu Chaves, Centro de Saúde São Lourenço da Mata - Avenida 02, Centro Médico Odontológico Capibaribe - Centro Médico, Alto Santo Antônio - Prego, Beira Rio, Lages, Matriz da Luz, Muribara, Nova Tiúma, Rosina Labanca, São João São Paulo, Umuarama e Várzea Fria.do Município de São Lourenço da Mata/PE |  |  |  |  | LICITAÇÃO FRACASSADA | LICITAÇÃO FRACASSADA |  |  |  |  | LICITAÇÃO FRACASSADA | LICITAÇÃO FRACASSADA | 0 | [7 empty] | LICITAÇÃO FRACASSADA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | SÃO LOURENÇO DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de Empresa de Engenharia para Reforma dos Postos de Saúde Centro de Especialidades Médicas - PAM, Centro da Saúde Dr. Aristeu Chaves, Centro de Saúde São Lourenço da Mata - Avenida 02, Centro Médico Odontológico Capibaribe - Centro Médico, Alto Santo Antônio - Prego, Beira Rio, Lages, Matriz da Luz, Muribara, Nova Tiúma, Rosina Labanca, São João São Paulo, Umuarama e Várzea Fria.do Município de São Lourenço da Mata/PE | SÃO LOURENÇO DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL - | SÃO LOURENÇO DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL -
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência Pública Nº 002/2016 | Contratação de empresa de engenharia para Serviços de Manutenção do Sistema de Iluminação Pública no Município de São Lourenço da Mata - PE |  |  |  |  | LICITAÇÃO EM ANDAMENTO | LICITAÇÃO EM ANDAMENTO |  |  |  |  | LICITAÇÃO EM ANDAMENTO | NÃO HOUVE | 0 | [7 empty] | LICITAÇÃO EM ANDAMENTO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | SÃO LOURENÇO DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de empresa de engenharia para Serviços de Manutenção do Sistema de Iluminação Pública no Município de São Lourenço da Mata - PE | SÃO LOURENÇO DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL - | SÃO LOURENÇO DA MATA - PREFEITURA MUNICIPAL -
SÃO VICENTE FERRER | PREFEITURA MUNICIPAL | Pregão Presencial nº 05/2016 | Aquisição parcelada de materiais de const. p/ manutenção de Prédios Públicos Escolares, Prédio Público, Serviços Público e Reposição de calçamento. |  |  |  |  | 35.609.262/0001-32 | IVERALDO DIAS DE FRANÇA |  |  |  | 783982.96 |  |  | 0 | 783982.96 |  | 339030/449051 | 109514.97 | 109514.97 | 109514.97 | 109514.97 | Andamento | 549/2017 | 2017-10-10 | 180/2017 | 48272/17 | Não é obra paralisada. |  | - | [5 empty] | x |  |  | SÃO VICENTE FERRER - PREFEITURA MUNICIPAL - Aquisição parcelada de materiais de const. p/ manutenção de Prédios Públicos Escolares, Prédio Público, Serviços Público e Reposição de calçamento. | SÃO VICENTE FERRER - PREFEITURA MUNICIPAL - | SÃO VICENTE FERRER - PREFEITURA MUNICIPAL - 783982,96
SÃO VICENTE FERRER | PREFEITURA MUNICIPAL | TP Nº 001/2011 | Pavimentação em paralelepípedos graniticos na Estrada de Acesso a Chã do Esquecido ETAPAS II e III |  | Ministério das Cidades |  |  | 04.496.374/0001-09 | BRUMAC CONSTRUÇÕES LTDA | 51/2011 | 2011-04-28 | 2011-10-25 | 535284.48 |  | 540 dias | 0 | 535284.48 |  | 449051 |  |  |  | 180123.82 | Paralisada | 549/2017 | 2017-10-10 | 180/2017 | 48272/17 | - |  | A etapa II encontra-se paralisada/inacabada. Etapa III foi cancelada pela Concedente-CEF. | [6 empty] | X |  | SÃO VICENTE FERRER - PREFEITURA MUNICIPAL - Pavimentação em paralelepípedos graniticos na Estrada de Acesso a Chã do Esquecido ETAPAS II e III | SÃO VICENTE FERRER - PREFEITURA MUNICIPAL - 51/2011 | SÃO VICENTE FERRER - PREFEITURA MUNICIPAL - 535284,48
SÃO VICENTE FERRER | PREFEITURA MUNICIPAL | TP nº 002/2010 | Construção de 122 Módulos Sanitários Domiciliares |  | FUNASA | 500000 | 16600 | 09.276.855/0001-14 | Lemos de Almeida Empreend. Ltda | 46/2010 | 2010-07-02 | 2010-09-30 | 508848.27 |  | 450 dias | 0 | 508848.27 |  | 449051 |  |  |  | 213321.56 | Paralisada | 549/2017 | 2017-10-10 | 180/2017 | 48272/17 | - |  | Encontra-se em processo de TCE(Funasa). | [6 empty] | X |  | SÃO VICENTE FERRER - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de 122 Módulos Sanitários Domiciliares | SÃO VICENTE FERRER - PREFEITURA MUNICIPAL - 46/2010 | SÃO VICENTE FERRER - PREFEITURA MUNICIPAL - 508848,27
SÃO VICENTE FERRER | PREFEITURA MUNICIPAL | TP nº 03/2010 | Pavimentação em paralelepípedos garniticos da estrada de acesso a Chã do Esquecido ETAPA I | 294145-09 | CEF |  |  | 41.046.285/0001-89 | A.A de Souza Junior Engenharia-ME | 62/2010 | 2010-07-26 | 2011-01-22 | 213746.6 |  | 360 dias | 0 | 213746.6 |  | 449051 |  |  |  | 170665 | Paralisada | 549/2017 | 2017-10-10 | 180/2017 | 48272/17 | - |  | Encontra-se paralisada/inacabada. | [6 empty] | X |  | SÃO VICENTE FERRER - PREFEITURA MUNICIPAL - Pavimentação em paralelepípedos garniticos da estrada de acesso a Chã do Esquecido ETAPA I | SÃO VICENTE FERRER - PREFEITURA MUNICIPAL - 62/2010 | SÃO VICENTE FERRER - PREFEITURA MUNICIPAL - 213746,6
SÃO VICENTE FERRER | PREFEITURA MUNICIPAL | Carta Convite nº 11/2016 | Fornecimento parcelado de Tubos de concretos, aneis e cobogós. |  |  |  |  | 05.217.043/0001-47 | Bela Vista Pre-Moldados de Concreto Ltda-ME |  |  |  | 74700 |  |  | 0 | 74700 |  | 339030 | 10550 | 10550 | 10550 | 10550 | Andamento | 549/2017 | 2017-10-10 | 180/2017 | 48272/17 | Não é obra paralisada. |  | - | [5 empty] | x |  |  | SÃO VICENTE FERRER - PREFEITURA MUNICIPAL - Fornecimento parcelado de Tubos de concretos, aneis e cobogós. | SÃO VICENTE FERRER - PREFEITURA MUNICIPAL - | SÃO VICENTE FERRER - PREFEITURA MUNICIPAL - 74700
SÃO VICENTE FERRER | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Aquisição de materiais elétrico par troca da iluminação pública no Alto do Cruzeiro na Sede do Município. |  |  |  |  | 01.142.828/0001-35 | Edmilson Gomes da Silva | [6 empty] | 0 |  |  | 339030 | 4708 | 4708 | 4708 | 4708 | Concluido | 549/2017 | 2017-10-10 | 180/2017 | 48272/17 | Não é obra paralisada. |  | - | [5 empty] | x |  |  | SÃO VICENTE FERRER - PREFEITURA MUNICIPAL - Aquisição de materiais elétrico par troca da iluminação pública no Alto do Cruzeiro na Sede do Município. | SÃO VICENTE FERRER - PREFEITURA MUNICIPAL - | SÃO VICENTE FERRER - PREFEITURA MUNICIPAL -
SERRA TALHADA | PREFEITURA MUNICIPAL | CP001/2016 | Contratação de Empresa para Construção de UBS nos Bairros Centro II, Caxixola, Bom Jesus I, COHAB I e Construção de uma UBS, Tipo II, no Bairro Mutirão |  | Ministério da Saúde | 2144000 | 283480.29 | 03.792.129/0001-78 | EWG Serviços LTDA | 040/2016 | 2016-06-22 | 2016-10-20 | 2427480.29 |  | 120 Dias | 0 | 2427480.29 |  | 4.490.51 | 134599.18 | 134599.18 | 134599.18 | 134599.18 | Em andamento | 552/2017 | 2017-09-26 | 231/2017 | 45712/17 |  |  | Não foi realizado pagamento total com montante maior, devido à falta de repasse por parte do Ministério da Saúde/Prefeitura, prejudicando o andamento fisio e financeiro satisfatório do contrato | [6 empty] | x |  | SERRA TALHADA - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de Empresa para Construção de UBS nos Bairros Centro II, Caxixola, Bom Jesus I, COHAB I e Construção de uma UBS, Tipo II, no Bairro Mutirão | SERRA TALHADA - PREFEITURA MUNICIPAL - 040/2016 | SERRA TALHADA - PREFEITURA MUNICIPAL - 2427480,29
SERRA TALHADA | PREFEITURA MUNICIPAL | CP005/2014 | Contratação de Empresa Para Execução dos Serviços de Construção de Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas - UPA, do Município de Serra Talhada. |  | Ministério da Saúde | 2199998.23 |  | 20.727.013/0001-74 | K.J Pinheiro Lins & Cia Ltda - ME | 114/2014 | 2015-01-12 | 2016-01-12 | 2199998.23 |  | 12 Meses | 0 | 2199998.23 |  | 4.490.51 | 229102.42 | 229102.42 | 229102.42 | 684456.97 | Paralisada - Abadono da obra pela contratada | 552/2017 | 2017-09-26 | 231/2017 | 45712/17 |  |  | A emrpesa contratada abandonou a obra, contrato rescindido. | [6 empty] | x |  | SERRA TALHADA - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de Empresa Para Execução dos Serviços de Construção de Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas - UPA, do Município de Serra Talhada. | SERRA TALHADA - PREFEITURA MUNICIPAL - 114/2014 | SERRA TALHADA - PREFEITURA MUNICIPAL - 2199998,23
Serra Talhada | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Construção de Cozinha, Refeitório e Depósito da Escola Municipal do Bairro Mutirão e do Distrito de Água Branca , neste município. |  |  |  |  | 14.949.489/0001-57 | Natal Engenharia LTDA | 019/2014 | 10/03/2014 | 2014-10-06 | 588250.04 |  | 2015-05-04 |  | 588250.04 |  |  |  |  | 59562.52 | 158091.93 | Identificada paralisada em 2016 | 552/2017 | 2017-09-26 | 231/2017 | 45712/17 |  |  | justificativa: " houve equivoco por parte de qeum elaborou o oficio, pois há uma diverg~encia entre o número do contrato e objeto." | [6 empty] | x |  | Serra Talhada - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Construção de Cozinha, Refeitório e Depósito da Escola Municipal do Bairro Mutirão e do Distrito de Água Branca , neste município. | Serra Talhada - PREFEITURA MUNICIPAL - 019/2014 | Serra Talhada - PREFEITURA MUNICIPAL - 588250,04
SERRA TALHADA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP013/2014 | Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Reforma dos Canteiros da Avenida Afonso Magalhães, Lote I e do Trevo da Malhada, Lote II, neste Municipio. |  | Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM | 338681.37 |  | 10.644.993/0001-98 | Meta Construções e Empreendimento Ltda | 087/2014 | 2014-08-25 | 2014-12-23 | 459234.9 |  | 720 Dias | 25.06 | 459259.96 |  | 4.490.51 | 65365.89 | 65365.89 | 65365.89 | 395721.68 | Em andamento | 552/2017 | 2017-09-26 | 231/2017 | 45712/17 | Em consulta ao T.C. dia 14/11/2017 foi constatado pagamento recente porem não atingiu valor de contrato. |  | Obra foi concluída finaceiramente no 1º trimestre de 2017. |  | x | [6 empty] | SERRA TALHADA - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Reforma dos Canteiros da Avenida Afonso Magalhães, Lote I e do Trevo da Malhada, Lote II, neste Municipio. | SERRA TALHADA - PREFEITURA MUNICIPAL - 087/2014 | SERRA TALHADA - PREFEITURA MUNICIPAL - 459234,9
SERRA TALHADA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP005/2011 | Serviços de Construção de uma Cozinha Comunitária no Bairro Bom Jesus. | 706070/2009 | Governo Federal | 350000 | 17500 | 09.477.628/0001/57 | Immobiliare Construtora e Incorporadora Ltda. | 071/2011 | 2011-06-30 | 2011-12-27 | 338131.82 |  | 1.620 Dias | -511.18 | 337620.64 |  | 4.4.90.51 |  |  |  | 275955.06 | Concluída | 552/2017 | 2017-09-26 | 231/2017 | 45712/17 | Em consulta ao T.C. dia 14/11/2017 não foi constatado pagamento recente. |  | Obra concluída. | [6 empty] | x |  | SERRA TALHADA - PREFEITURA MUNICIPAL - Serviços de Construção de uma Cozinha Comunitária no Bairro Bom Jesus. | SERRA TALHADA - PREFEITURA MUNICIPAL - 071/2011 | SERRA TALHADA - PREFEITURA MUNICIPAL - 338131,82
SERRA TALHADA | PREFEITURA MUNICIPAL | CV005/2015 | Contratação de Pessoa Jurídica para Execução dos Serviços de Reforma da Praça da Avenida Afonso Magalhães, entre o nº150 e nº44 |  |  |  |  | 10.644.993/0001-98 | Meta Construções e Empreendimento Ltda | 045/2015 | 2015-09-01 | 2015-10-31 | 144631.25 |  | 120 Dias | 0 | 144631.25 |  | 4.490.51 |  |  |  | 77659.71 | Cancelada - Devido a falta de recursos,fez-se necessário a recisão contratual, sendo os serviços lançados com reprogramação para recursos do FEM | 552/2017 | 2017-09-26 | 231/2017 | 45712/17 |  |  | O processo licitatório foi cancelado, devido à falta de recurso por parte do município. | [6 empty] | x |  | SERRA TALHADA - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de Pessoa Jurídica para Execução dos Serviços de Reforma da Praça da Avenida Afonso Magalhães, entre o nº150 e nº44 | SERRA TALHADA - PREFEITURA MUNICIPAL - 045/2015 | SERRA TALHADA - PREFEITURA MUNICIPAL - 144631,25
SERRA TALHADA | PREFEITURA MUNICIPAL | CV005/2014 | Contratação de Empresa de Engenharia para Execução dos Serviços Topográficos em diversas localidades, neste Município |  |  |  |  | 05.380.238/0001-03 | AJ Siqueira Melo | 039/2014 | 2014-04-16 | 2014-10-13 | 133794.2 |  | 720 Dias | 0 | 133794.2 |  | 4.490.51 | 17946.5 | 17946.5 | 17946.5 | 58437.7 | Em andamento | 552/2017 | 2017-09-26 | 231/2017 | 45712/17 |  |  | O pagamento irrisiorio foi devido a demanda de tal serviço. | [5 empty] | x |  |  | SERRA TALHADA - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de Empresa de Engenharia para Execução dos Serviços Topográficos em diversas localidades, neste Município | SERRA TALHADA - PREFEITURA MUNICIPAL - 039/2014 | SERRA TALHADA - PREFEITURA MUNICIPAL - 133794,2
SERRA TALHADA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Contratação de Pessoa Jurídica para Execução dos Serviços de Construção de Pavimento em Paralelepípedo Granítico nas Ruas Esperança e Baixa Renda, Bairro Malhada, neste Município |  |  |  |  | 05.418.653/0001-09 | J.E. Gomes Sampaio & CIA LDTA | 085/2013 | 12/07/2013 | 2013-09-10 | 66860.47 |  | 2013-11-09 | 10073.85 | 76934.32 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | 552/2017 | 2017-09-26 | 231/2017 | 45712/17 | Em consulta ao T.C. dia 14/11/2017 não foi constatado pagamento recente. Porem existem pagamentos feitos. |  | Concluída em 2015 | [6 empty] | x |  | SERRA TALHADA - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de Pessoa Jurídica para Execução dos Serviços de Construção de Pavimento em Paralelepípedo Granítico nas Ruas Esperança e Baixa Renda, Bairro Malhada, neste Município | SERRA TALHADA - PREFEITURA MUNICIPAL - 085/2013 | SERRA TALHADA - PREFEITURA MUNICIPAL - 66860,47
Serra Talhada | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Contratação de Pessoa Jurídica para Execução dos Serviços de Construção de Pavimento em Paralelepípedo Granítico nas Ruas Esperança, Baixa Renda, Travessa 5 e Rua Vicente Inácio de Oliveira, Bairro Malhada, neste Município |  |  |  |  | 17.950.410/0001-04 | Souza e Correia Construções Ltda | 093/2013 | 11/07/2013 | 2014-01-01 | 74900 |  | 2015-11-28 |  | 74900 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | 552/2017 | 2017-09-26 | 231/2017 | 45712/17 |  |  | justificativa: " houve equivoco por parte de qeum elaborou o oficio, pois há uma diverg~encia entre o número do contrato e objeto." | [6 empty] | x |  | Serra Talhada - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de Pessoa Jurídica para Execução dos Serviços de Construção de Pavimento em Paralelepípedo Granítico nas Ruas Esperança, Baixa Renda, Travessa 5 e Rua Vicente Inácio de Oliveira, Bairro Malhada, neste Município | Serra Talhada - PREFEITURA MUNICIPAL - 093/2013 | Serra Talhada - PREFEITURA MUNICIPAL - 74900
Serra Talhada | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Contratação de Empresa para Execução do Serviços de Construção de Cobertura da Quadra Poliesportiva 627m², Localizada na Escola Vicente Inácio de Oliveira no Bairro Mutirão. |  |  |  |  | 20.530.271/0001-66 | RVG - Construtora e Serviços Ltda | 041/2015 | 12/03/2015 | 2015-04-11 | 44316.42 |  | 2015-05-11 |  | 44316.42 |  |  |  |  | 51869.38 | 51869.38 | Identificada paralisada em 2016 | 552/2017 | 2017-09-26 | 231/2017 | 45712/17 |  |  | justificativa: " houve equivoco por parte de qeum elaborou o oficio, pois há uma diverg~encia entre o número do contrato e objeto." | [6 empty] | x |  | Serra Talhada - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de Empresa para Execução do Serviços de Construção de Cobertura da Quadra Poliesportiva 627m², Localizada na Escola Vicente Inácio de Oliveira no Bairro Mutirão. | Serra Talhada - PREFEITURA MUNICIPAL - 041/2015 | Serra Talhada - PREFEITURA MUNICIPAL - 44316,42
SERRA TALHADA | PREFEITURA MUNICIPAL | CV003/2015 | Contratação de Pessoa Jurídica para Serviços de Agenciamento da Quadra Coberta no Centro Esportivo Luiza Kerhle |  |  |  |  | 09.298.626/0001-09 | JBL Serviços e Construções Ltda. | 028/2015 | 2015-02-20 | 2015-04-21 | 43520.28 |  | 300 Dias | 0 | 43520.28 |  | 4.490.51 |  |  |  | 37020.28 | Concluído | 552/2017 | 2017-09-26 | 231/2017 | 45712/17 | Em consulta ao T.C. foi constatado pagamentos maior que o contratado. |  | Obra concluída. |  |  | x | [5 empty] | SERRA TALHADA - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de Pessoa Jurídica para Serviços de Agenciamento da Quadra Coberta no Centro Esportivo Luiza Kerhle | SERRA TALHADA - PREFEITURA MUNICIPAL - 028/2015 | SERRA TALHADA - PREFEITURA MUNICIPAL - 43520,28
Serra Talhada | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Contratação de Empresa para Construção de Pilares na Quadra Luiza Kehrle, deste Município |  |  |  |  | 20.229.039/0001-92 | J. Matos Construtora Ltda. | 135/2015 | 20/09/2015 | 2015-10-20 | 24383.96 |  | 2015-10-20 |  | 24383.96 |  |  |  |  | 11614.89 | 11614.89 | Identificada paralisada em 2016 | 552/2017 | 2017-09-26 | 231/2017 | 45712/17 |  |  | justificativa: " houve equivoco por parte de qeum elaborou o oficio, pois há uma diverg~encia entre o número do contrato e objeto." | [6 empty] | x |  | Serra Talhada - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de Empresa para Construção de Pilares na Quadra Luiza Kehrle, deste Município | Serra Talhada - PREFEITURA MUNICIPAL - 135/2015 | Serra Talhada - PREFEITURA MUNICIPAL - 24383,96
SERRA TALHADA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Contratação de Empresa Para Execução dos Serviços de Reforma dos Canteiros do Bairro da CAGEP, neste município. |  |  |  |  | 03.415.626/0001-57 | SW Construções Ltda | 101/2014 | 20/11/2014 | 2015-02-18 | 21716.48 |  |  |  | 21716.48 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | 552/2017 | 2017-09-26 | 231/2017 | 45712/17 |  |  | Cancelada por falta de recursos. | [6 empty] | x |  | SERRA TALHADA - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de Empresa Para Execução dos Serviços de Reforma dos Canteiros do Bairro da CAGEP, neste município. | SERRA TALHADA - PREFEITURA MUNICIPAL - 101/2014 | SERRA TALHADA - PREFEITURA MUNICIPAL - 21716,48
SERRITA | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 001/2015 | Consiste na construção de uma Unidade de Educação Infantil - PROINFANCIA - Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil, tipo I, na sede do município de Serrita - PE. | PAC2 9328/2014 | FNDE | 1959902.26 | 0 | 18.668.167/0001-90 | CONSTRUTORA ANDALUZ LTDA ME | 056/2015 | 2016-01-05 | 2016-10-31 | 1947649.09 | 2016-11-05 | 0 | 0 | 1947649.09 |  | 4490.51.00 | 115570.44 | 115570.44 | 115570.44 | 115570.44 | EM ANDAMENTO | 553 | 2017-09-20 |  | 44949/17 | Existem no Tome Conta pagamento em 2016 e 2017 na monta de R$ 527.720,79. |  | EM ANDAMENTO |  | x
SERRITA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 009/2016 | Consiste na pavimentação em paralelepípedos graníticos nas ruas: Travessa Pedro Nogueira Sampaio, Mariluce Ferreira da Cruz e Rua José de 28 na Sede do município de Serrita - PE. | 819563/2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 5800 | 21.641.207/0001-15 | JN CONSTRUTORA LTDA ME | 036/2016 | 2016-06-27 | 2016-10-25 | 396021.31 | 2016-10-27 | 0 | 0 | 396021.31 |  | 4490.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO | 553 | 2017-09-20 |  | 44949/17 | Existem no Tome Conta pagamento em 2016 na monta de R$ 197.476,06, mas não há pagamentos em 2017. |  | EM ANDAMENTO | [6 empty] | x
SERRITA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 001/2015 | Consiste na construção da UBS - Unidade Básica de Saúde na Vila Padre Lino Della Morte localizado na sede do município de Serrita - PE. | 1120675959000113001 | MINISTERIO DA SAUDE | 408000 | 0 | 15.088.207/0001-37 | S.A CONSTRUTORA LTDA EPP | 029/2015 | 2016-03-25 | 2016-09-21 | 382304.16 | 2016-09-23 | 0 | 0 | 382304.16 |  | 4490.51.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO | 553 | 2017-09-20 |  | 44949/17 | Existem no Tome Conta apenas valor empenhado e não liquidado/pago em 2015 na monta de R$ 382.304,16. |  | EM ANDAMENTO | [6 empty] | x
SERRITA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 007/2016 | Consiste na construção de Praças no Sítio Juá dos Bem, na Av. Coronel Chico Romão (em frente Estádio Ferreirão) na Av. Maciel da Franca Sampaio, no Sitio Queimadas e na Av. Rogério Canejo e construção de quiosque na Av. Cel Chico Romão (em frente estadio o Ferreirão) na zona rural e sede do município de Serrita - PE. |  |  |  |  | 03.792.129/0001-79 | EWG SERVIÇOS LTDA | 044/2016 | 2016-07-04 | 2016-12-31 | 372414.34 | 2017-01-04 | 0 | 0 | 372414.34 |  | 4490.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO | 553 | 2017-09-20 |  | 44949/17 | Existem no Tome Conta pagamento em 2017 na monta de R$ 66.023,50. |  | EM ANDAMENTO |  | x
SERRITA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 001/2016 | Consiste na construção do gramado e irrigação do estádio de futebol o Ferreirão na Av. Cel Chico Romão no município de Serrita - PE. | 015/2015 | FEM - FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | 320657.61 | 23842.93 | 18.089.518/0001-09 | GILDETE CORDEIRO DA SILVA EIRELLE ME | 001/2016 | 2016-06-23 | 2016-12-20 | 309999.99 | 2016-12-23 | 0 | 0 | 309999.99 |  | 4490.51.00 | 96015.48 | 96015.48 | 96015.48 | 96015.48 | EM ANDAMENTO | 553 | 2017-09-20 |  | 44949/17 |  |  | EM ANDAMENTO |  | x
SERRITA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 002/2016 | Consiste na pavimentação em paralelepípedos graníticos na Vila Santa Rosa zona rural do município de Serrita - PE. | 015/2015 | FEM - FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | 341604.64 | 0 | 18.668.167/0001-90 | CONSTRUTORA ANDALUZ LTDA ME | 002/2016 | 2016-06-23 | 2016-12-20 | 307444.19 | 2016-12-23 | 0 | 0 | 307444.19 |  | 4490.51.00 | 63794.68 | 52441.1 | 52441.1 | 52441.1 | EM ANDAMENTO | 553 | 2017-09-20 |  | 44949/17 |  |  | EM ANDAMENTO |  | x
SERRITA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 003/2016 | Consiste na construção da praça no Conjunto Habitacional Manoel Cecilio no município de Serrita - PE. | 015/2015 | FEM - FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | 264669.01 | 0 | 10.626.617/0001-70 | CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRO LTDA | 003/2016 | 2016-06-30 | 2016-12-27 | 262021.64 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 262021.64 |  | 4490.51.00 | 78697.06 | 78697.06 | 78697.06 | 78697.06 | EM ANDAMENTO | 553 | 2017-09-20 |  | 44949/17 |  |  | EM ANDAMENTO |  | x
SERRITA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 010/2016 | Consiste na pavimentação em paralelepípedos graníticos nas ruas: João Nunes Magalhaes, Maria do Socorro Leite e Pedro Nogueira Sampaio na Sede do município de Serrita - PE. | 822878/2015 | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 18.668.167/0001-90 | CONSTRUTORA ANDALUZ LTDA ME | 037/2016 | 2016-06-28 | 2016-10-26 | 247510.32 | 2016-10-28 | 0 | 0 | 247510.32 |  | 4490.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO | 553 | 2017-09-20 |  | 44949/17 | Existem no Tome Conta pagamento em 2017 na monta de R$ 196.160,62. |  | EM ANDAMENTO |  | x
SERRITA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 003/2016 | Consiste na pavimentação em paralelepípedos graníticos na Avenida Daniel Arraes no bairro Nossa Senhora da Conceição no Município de Serrita - PE. | 005/2015 | SECRETARIA DE TRANSPORTES DE PERNAMBUCO - SETRA | 150000 | 56140.41 | 21.641.207/0001-16 | JN CONSTRUTORA LTDA ME | 002/2016 | 2016-03-24 | 2016-09-20 | 205130.14 | 2016-09-23 | 0 | 0 | 205130.14 |  | 4490.51.01 | 60040.56 | 60040.56 | 60040.56 |  | EM ANDAMENTO | 553 | 2017-09-20 |  | 44949/17 |  |  | EM ANDAMENTO |  | x
SERRITA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 003/2015 | Consiste na reforma de diversas quadras na sede e zona rural do município de Serrita - PE. |  |  |  |  | 17.450.606/0001-21 | GOMES E ARAUJO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | 038/2015 | 2016-01-15 | 2016-07-13 | 204236.51 | 2016-07-15 | 0 | 0 | 204236.51 |  | 4490.51.01 | 42410.57 | 42410.57 | 42410.57 | 42410.57 | EM ANDAMENTO | 553 | 2017-09-20 |  | 44949/17 |  |  | EM ANDAMENTO |  | x
SERRITA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 011/2016 | Consiste na pavimentação em paralelepípedos graníticos na Rua Nelson Galvão na sede no município de Serrita - PE. | 001/2016 | SECRETARIA DE TRANSPORTES DE PERNAMBUCO - SETRA | 150000 | 15702.88 | 23.246.832/0001-98 | DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA ME | 038/2016 | 2016-06-28 | 2016-10-26 | 159375.75 | 2016-10-28 | 0 | 0 | 159375.75 |  | 4490.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO | 553 | 2017-09-20 |  | 44949/17 | Existem no Tome Conta pagamento em 2016 na monta de R$ 159.375,75. |  | EM ANDAMENTO |  |  | x
SERRITA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 002/2016 | Consiste na ampliação do sistema de esgotamento sanitário e limpeza de galerias na sede do município de Serrita - PE. |  |  |  |  | 21.641.207/0001-15 | JN CONSTRUTORA LTDA ME | 001/2016 | 2016-03-23 | 2017-01-17 | 156224.25 | 2017-01-23 | 0 | 0 | 156224.25 |  | 4490.51.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO | 553 | 2017-09-20 |  | 44949/17 | Existem no Tome Conta pagamento em 2016 e 2017 na monta de R$ 150.201,05. |  | EM ANDAMENTO |  | x
SERRITA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 007/2015 | Consiste na reforma dos cemitérios públicos na zona rural e Sede do município de Serrita - PE. |  |  |  |  | 09.469.550/0001-29 | D.B CONSTRUÇÕES INDUSTRIA COM E SERV. MAO DE OBRA LTDA | 047/2015 | 2016-10-04 | 2017-04-02 | 130211.28 | 2017-04-04 | 0 | 0 | 130211.28 |  | 4490.51.00 | 28200 | 28200 | 28200 | 28200 | EM ANDAMENTO | 553 | 2017-09-20 |  | 44949/17 |  |  | EM ANDAMENTO |  | x
SERRITA | PREFEITURA MUNICIPAL | CV 001/2016 | Consiste na construção de alambrado e iluminação de quadras nos Sitios Juá e Carua no município de Serrita - PE. |  |  |  |  | 23.246.832/0001-98 | DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA ME | 050/2016 | 2016-12-15 | 2017-03-15 | 90864.49 | 2016-03-15 | 0 | 0 | 90864.49 |  | 4490.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO | 553 | 2017-09-20 |  | 44949/17 | Existem no Tome Conta pagamento em 2017 na monta de R$ 90.864,49. |  | EM ANDAMENTO |  |  | x
SERRITA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 003/2016 | Consiste na perfuração de poços amazonas em diversas localidades da zona rural do município de Serrita - PE. |  |  |  |  | 23.246.832/0001-98 | DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA ME | 034/2016 | 2016-06-28 | 2016-09-26 | 81654.63 | 2016-09-28 | 0 | 0 | 81654.63 |  | 4490.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO | 553 | 2017-09-20 |  | 44949/17 | Existem no Tome Conta pagamento em 2016 na monta de R$ 81.654,63. |  | EM ANDAMENTO |  |  | x
SERRITA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 006/2016 | Consiste na construção de galerias para drenagem de águas pluviais nas Ruas João Nunes Magalhaes e Maria Socorro Leite I e II na sede do munípio de Serrita - PE |  |  |  |  | 03.792.129/0001-78 | EWG SERVIÇOS LTDA | 043/2016 | 2016-07-04 | 2016-09-02 | 73317.8 | 2016-09-04 | 0 | 0 | 73317.8 |  | 4490.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO | 553 | 2017-09-20 |  | 44949/17 | Existem no Tome Conta pagamento em 2017 na monta de R$ 73.317,8. |  | EM ANDAMENTO |  |  | x
SERRITA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 008/2016 | Consiste na construção e ampliação do Sistema de abastecimento d'água nos Sitios Gurdião e Floresta zona rural do município de Serrita - PE. |  |  |  |  | 03.792.129/0001-78 | EWG SERVIÇOS LTDA | 033/2016 | 2016-06-28 | 2016-10-26 | 69930.36 | 2016-10-28 | 0 | 0 | 69930.36 |  | 4490.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO | 553 | 2017-09-20 |  | 44949/17 | Em 24/11/2017, não foram identificados pagamentos no Tome Conta para essa obra. |  | EM ANDAMENTO | [6 empty] | x
SERRITA | PREFEITURA MUNICIPAL | CV 003/2015 | Consiste na reforma de uma barragem de terra do sítio Queimadas localizado na zona rural do município de Serrita - PE. |  |  |  |  | 11.512.762/0001-93 | MOREIRA E FEITOSA LTDA ME | 057/2015 | 2016-01-15 | 2016-03-15 | 65665.82 | 2016-05-15 | 60 | 0 | 65665.82 |  | 4490.51.01 | 32060 | 32060 | 32060 | 32060 | EM ANDAMENTO | 553 | 2017-09-20 |  | 44949/17 |  |  | EM ANDAMENTO |  | x
SERRITA | PREFEITURA MUNICIPAL | PP 007/2016 | Consiste na construção de cisternas com capacidade de 10 m³ em diversas localidade da zona rural do município de Serrita - PE. |  |  |  |  | 03.792.129/0001-78 | EWG SERVIÇOS LTDA | 045/2016 | 2016-10-04 | 2017-02-01 | 59149.67 | 2017-02-04 | 0 | 0 | 59149.67 |  | 4490.51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO | 553 | 2017-09-20 |  | 44949/17 | Existem no Tome Conta pagamento em 2017 na monta de R$ 59.149,67. |  | EM ANDAMENTO |  |  | x
SERRITA | PREFEITURA MUNICIPAL | CV 003/2015 | Consiste na reforma do Posto de Saúde localizado no distrito de Santa Rosa zona rural do município de Serrita - PE. |  |  |  |  | 21.641.207/0001-15 | JN CONSTRUTORA LTDA ME | 030/2015 | 2016-01-15 | 2016-05-14 | 58267.88 | 2016-05-15 | 0 | 0 | 58267.88 |  | 4490.51.01 | 58267.88 | 52441.1 | 52441.1 | 52441.1 | EM ANDAMENTO | 553 | 2017-09-20 |  | 44949/17 |  |  | EM ANDAMENTO |  | x
SERRITA | PREFEITURA MUNICIPAL | CV 001/2016 | Consiste na construção de muro de arrimo na rua Nelson Galvão na Sede do município de Serrita - PE. |  |  |  |  | 21.641.207/0001-15 | JN CONSTRUTORA LTDA ME | 048/2016 | 2016-10-04 | 2017-01-02 | 56893.24 | 2017-01-04 | 0 | 0 | 56893.24 |  | 4490.51.00 | 56893.24 | 56893.24 | 56893.24 | 56893.24 | CONCLUÍDA | 553 | 2017-09-20 |  | 44949/17 |  |  | CONCLUÍDA |  | x
SERRITA | PREFEITURA MUNICIPAL | DP 003/2016 | Consiste nos serviços de iluminação do campo de futebol em terra batida no povoado de Ori no município de Serrita - PE. |  |  |  |  | 21.520.865/0001-59 | B-MAX EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | 003/2016 | 2016-12-14 | 2017-01-13 | 14192.75 | 2017-01-14 | 0 | 0 | 14192.75 |  | 4490.51.00 | 14192.75 | 14192.75 | 14192.75 | 14192.75 | CONCLUÍDA | 553 | 2017-09-20 |  | 44949/17 |  |  | CONCLUÍDA |  | x
SERRITA | PREFEITURA MUNICIPAL | DP 002/2016 | Consiste na reposição de pavimento em paralelepípedos graníticos e calçadas nas Ruas Alberto Luiz e Expedito Fernandes na Sede do município de Serrita - PE. |  |  |  |  | 11.512.762/0001-93 | MOREIRA E FEITOSA LTDA ME | 002/2016 | 2016-10-17 | 2016-11-16 | 13836.85 | 2016-11-04 | 0 | 0 | 13836.85 |  | 4490.51.00 | 13836.85 | 13836.85 | 13836.85 | 13836.85 | CONCLUÍDA | 553 | 2017-09-20 |  | 44949/17 |  |  | CONCLUÍDA |  | x
SERTÂNIA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 007/2014 | Pavimentação em Pedra Granítica em diversas Ruas | 158/2014 | FEM 2 | 956925.52 | 29014.92 | 10.581.445/0001-66 | João Gualberto Rufino de Siqueira - ME | 135/2014 | 2014-12-18 | 2015-04-17 | 901138.7 |  |  | 0 | 901138.7 |  | 4.490.51 | 224804.84 | 305642.44 | 305642.44 | 604663.11 | Andamento | [5 empty] | obra inacabada. (WM - EAUD 6688) | [7 empty] | x |  | SERTÂNIA - PREFEITURA MUNICIPAL - Pavimentação em Pedra Granítica em diversas Ruas | SERTÂNIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 135/2014 | SERTÂNIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 901138,7
SERTÂNIA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 006/2011 | Construção de Creche TIPO C | Pac 201483/11 | FNDE | 618324.7 | *** | 04.628.047/0001-55 | Construtora Valério | 085/2011 | 2012-01-05 | 2012-07-03 | 618324.7 | ***** | 180 dias | 19263.39 | 637588.09 |  | 4.490.51 |  | 0 |  | 522654.23 | Andamento | 554/2017 | 2017-09-25 | 080/2017 | 44963/17 |  | obra inacabada. (WM - EAUD 6688) | Obra declarada paralisada/abandonada. | [6 empty] | x |  | SERTÂNIA - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de Creche TIPO C | SERTÂNIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 085/2011 | SERTÂNIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 618324,7
SERTÂNIA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 001/2013 | Ampliação e reforma de 05 (cinco) Postos de Saude | *** | Ministério da Saúde | *** | *** | 03.446.950/0001-00 | Soconstroi Construtora e Comercial LTDA | 042/2013 | 2013-08-06 | 2014-02-02 | 455518.41 | ***** | ***** | 0 | 455518.41 |  | 4.490.51 | 23810.41 | 25784.07 | 25784.07 | 336289.17 | Andamento | 554/2017 | 2017-09-25 | 080/2017 | 44963/17 | Em consulta ao T.C. dia 13/11/2017 não foi constatado pagamento recente. | Postos de saúde estão concluídos. Posto de Saúde de Alto do Rio Branco com graves problemas estruturais. (WM - EAUD 6688) | Obra concluída. |  |  | x | [5 empty] | SERTÂNIA - PREFEITURA MUNICIPAL - Ampliação e reforma de 05 (cinco) Postos de Saude | SERTÂNIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 042/2013 | SERTÂNIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 455518,41
SERTÂNIA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Construção de Quadra Coberta - Povoado Várzea Velha | 204316/2013 | FNDE | 509211.89 | 1118.35 | 19.420.502/0001-08 | KVSR Construções e Serviços LTDA EPP | 055/2014 | 2014-05-24 | 2015-03-05 | 411017.59 |  | 90 dias |  | 411017.59 |  | 4.490.51 | 69162.7 | 69162.7 | 69162.7 | 159497.14 | Andamento | 554/2017 | 2017-09-25 | 080/2017 | 44963/17 |  | obra inacabada. (WM - EAUD 6688) | Obra declarada paralisada/abandonada. | [6 empty] | x |  | SERTÂNIA - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de Quadra Coberta - Povoado Várzea Velha | SERTÂNIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 055/2014 | SERTÂNIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 411017,59
SERTÂNIA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 001/2014 | Construção de 02 (dois) Postos de Saúde 13 de Maio | 113002 / 2013 | Ministério da Saúde | 408000 |  | 07.950.585/0001-50 | AGT Construções LTDA | 020/2014 | 2014-07-28 | 2015-02-08 | 408000 |  | 195 dias | 0 | 408000 |  | 4.490.51 |  | 0 |  | 87163.71 | Andamento | 554/2017 | 2017-09-25 | 080/2017 | 44963/17 |  | obra inacabada. (WM - EAUD 6688) | Obra declarada paralisada/abandonada. | [6 empty] | x |  | SERTÂNIA - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de 02 (dois) Postos de Saúde 13 de Maio | SERTÂNIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 020/2014 | SERTÂNIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 408000
SERTÂNIA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 001/2014 | Construção de 02 (dois) Postos de Saúde Ferro Novo | 113001 / 2013 | Ministério da Saúde | 408000 |  | 07.950.585/0001-50 | AGT Construções LTDA | 020/2014 | 2014-07-28 | 2015-02-08 | 408000 |  | 195 dias | 0 | 408000 |  | 4.490.51 |  | 0 |  | 86304.04 | Andamento | 554/2017 | 2017-09-25 | 080/2017 | 44963/17 |  | obra inacabada. (WM - EAUD 6688) | Obra declarada paralisada/abandonada. | [6 empty] | x |  | SERTÂNIA - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de 02 (dois) Postos de Saúde Ferro Novo | SERTÂNIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 020/2014 | SERTÂNIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 408000
SERTÂNIA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 001/2014 | Construção de Quadra Coberta - Sítio Caroá | 204316/2013 | FNDE | 509211.89 | 1118.35 | 19.420.502/0001-08 | KVSR Construções e Serviços LTDA EPP | 055/2014 | 2014-05-23 | 2015-03-04 | 288642.05 |  | 90 dias |  | 288642.05 |  | 4.490.51 |  | 0 |  | 218963.15 | Andamento | 554/2017 | 2017-09-25 | 080/2017 | 44963/17 |  | obra inacabada. (WM - EAUD 6688) | Obra declarada paralisada/abandonada. | [6 empty] | x |  | SERTÂNIA - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de Quadra Coberta - Sítio Caroá | SERTÂNIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 055/2014 | SERTÂNIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 288642,05
SERTÂNIA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 002/2014 | Construção de Coberta de Quadra - Distrito Rio da Barra | 207840/2014 | FNDE | 223801.96 | *** | 17.333.798/0001-96 | Paxedes LTDA EPP | 057/2014 | 2014-05-23 | 2015-02-17 | 222295.51 |  | 90 dias | 0 | 222295.51 |  | 4490.51 |  | 0 |  |  | Andamento | 554/2017 | 2017-09-25 | 080/2017 | 44963/17 |  | obra inacabada. (WM - EAUD 6688) | Obra declarada paralisada/abandonada. | [6 empty] | x |  | SERTÂNIA - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de Coberta de Quadra - Distrito Rio da Barra | SERTÂNIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 057/2014 | SERTÂNIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 222295,51
SERTÂNIA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 002/2014 | Construção de Coberta de Quadra - Distrito Albuquerque-Né | 207840/2014 | FNDE | 223801.96 | *** | 17.333.798/0001-96 | Paxedes LTDA EPP | 057/2014 | 2014-05-23 | 2015-02-17 | 222295.51 |  | 90 dias | 0 | 222295.51 |  | 4.490.51 |  | 0 |  | 55448.27 | Andamento | 554/2017 | 2017-09-25 | 080/2017 | 44963/17 |  | obra inacabada. (WM - EAUD 6688) | Obra declarada paralisada/abandonada. | [6 empty] | x |  | SERTÂNIA - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de Coberta de Quadra - Distrito Albuquerque-Né | SERTÂNIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 057/2014 | SERTÂNIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 222295,51
SERTÂNIA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 006/2014 | Construção das Muradas de 02(duas) Creches Pro Infância Tio B e C | 158/2014 | FEM 2 | 182544.54 | *** | 10.581.445/0001-66 | João Gualberto Rufino de Siqueira - ME | 130/2014 | 2014-11-19 | 2015-02-17 | 181072.38 |  |  | 0 | 181072.38 |  | 4.490.51 | 32919.96 | 32919.96 | 32919.96 | 107177.52 | Andamento | [5 empty] | obra concluída.. (WM - EAUD 6688) |  |  |  | x | [5 empty] | SERTÂNIA - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção das Muradas de 02(duas) Creches Pro Infância Tio B e C | SERTÂNIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 130/2014 | SERTÂNIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 181072,38
SERTÂNIA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 002/2014 | Construção de 04 (quatro) Academias da Saúde Albuquerque-Né | 113010 / 2013 | Ministério da Saúde | 180000 |  | 07.950.585/0001-50 | AGT Construções LTDA | 031/2014 | 2014-07-15 | 2014-11-27 | 180000 |  | 135 dias | 0 | 180000 |  | 4.490.51 | 11590.42 | 11590.42 | 11590.42 | 36000 | Andamento | 554/2017 | 2017-09-25 | 080/2017 | 44963/17 |  | obra inacabada. (WM - EAUD 6688) | Obra declarada paralisada/abandonada. | [6 empty] | x |  | SERTÂNIA - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de 04 (quatro) Academias da Saúde Albuquerque-Né | SERTÂNIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 031/2014 | SERTÂNIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 180000
SERTÂNIA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 002/2014 | Construção de 04 (quatro) Academias da Saúde Alto do Rio Branco | 113007 / 2013 | Ministério da Saúde | 180000 |  | 07.950.585/0001-50 | AGT Construções LTDA | 031/2014 | 2014-07-15 | 2014-11-27 | 180000 |  | 135 dias | 0 | 180000 |  | 4.490.51 | 100351.89 | 81639.65 | 81639.65 | 100351.89 | Andamento | [5 empty] | obra concluída.. (WM - EAUD 6688) |  |  |  | x | [5 empty] | SERTÂNIA - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de 04 (quatro) Academias da Saúde Alto do Rio Branco | SERTÂNIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 031/2014 | SERTÂNIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 180000
SERTÂNIA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 002/2014 | Construção de 04 (quatro) Academias da Saúde Rio da Barra | 113009 / 2013 | Ministério da Saúde | 180000 |  | 07.950.585/0001-50 | AGT Construções LTDA | 031/2014 | 2014-07-15 | 2014-11-27 | 180000 |  | 135 dias | 0 | 180000 |  | 4.490.51 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | Andamento | 554/2017 | 2017-09-25 | 080/2017 | 44963/17 |  | obra inacabada. (WM - EAUD 6688) | Obra declarada paralisada/abandonada. | [6 empty] | x |  | SERTÂNIA - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de 04 (quatro) Academias da Saúde Rio da Barra | SERTÂNIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 031/2014 | SERTÂNIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 180000
SERTÂNIA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Abastecimento d'água no Sítio Campos | 056/2012 | IPA |  | 12119.99 | 07.267.301/0001-25 | Carvalho e Reis | 90/2012 | 2012-11-09 | 2013-01-23 | 131478.1 |  | 540 dias | 0 | 131478.1 |  | 4.490.51 |  | 0 |  | 102220.38 | Andamento | 554/2017 | 2017-09-25 | 080/2017 | 44963/17 | Em consulta ao T.C. dia 13/11/2017 não foi constatado pagamento recente. | obra concluída.. (WM - EAUD 6688) | Obra concluída. |  |  | x | [5 empty] | SERTÂNIA - PREFEITURA MUNICIPAL - Abastecimento d'água no Sítio Campos | SERTÂNIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 90/2012 | SERTÂNIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 131478,1
SERTÂNIA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 002/2014 | Construção de 04 (quatro) Academias da Saúde Cruzeiro do Nordeste | 113008 / 2013 | Ministério da Saúde | 1000000 |  | 07.950.585/0001-50 | AGT Construções LTDA | 031/2014 | 2014-07-15 | 2014-11-27 | 100000 |  | 135 dias | 0 | 100000 |  | 4.490.51 | 103364.33 | 103364.33 | 103364.33 | 124064.33 | Andamento | [5 empty] | obra inacabada. (WM - EAUD 6688) | [7 empty] | x |  | SERTÂNIA - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de 04 (quatro) Academias da Saúde Cruzeiro do Nordeste | SERTÂNIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 031/2014 | SERTÂNIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 100000
SERTÂNIA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 001/2015 | C.E.O Centro de Especialidade Odontológica |  |  | 81434.96 |  | 10.496.113/0001-83 | C.W.E. Construções LTDA-ME | 020/2015 | 2015-11-05 | 2016-03-19 | 81434.96 |  |  | 0 | 81434.96 |  | 4.490.51 | 40988.82 | 33613.94 | 33613.94 | 79898.14 | Sem Informação | [5 empty] | obra concluída.. (WM - EAUD 6688) |  |  |  | x | [5 empty] | SERTÂNIA - PREFEITURA MUNICIPAL - C.E.O Centro de Especialidade Odontológica | SERTÂNIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 020/2015 | SERTÂNIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 81434,96
SERTÂNIA | PREFEITURA MUNICIPAL | Convite 009/2014 | Abastecimento de água no Distrito Albuquerque-Né e Waldemar Siqueira | 158/2014 | FEM 2 | 72185.91 | 4854 | 10.581.445/0001-66 | João Gualberto Rufino de Siqueira - ME | 136/2014 | 2014-12-22 | 2015-03-22 | 77039.91 |  |  | 0 | 77039.91 |  | 4.490.51 |  | 0 |  | 23996.6 | Andamento | 554/2017 | 2017-09-25 | 080/2017 | 44963/17 | Em consulta ao T.C. dia 13/11/2017 não foi constatado pagamento recente. | obra concluída.. (WM - EAUD 6688) | Obra concluída. |  |  | x | [5 empty] | SERTÂNIA - PREFEITURA MUNICIPAL - Abastecimento de água no Distrito Albuquerque-Né e Waldemar Siqueira | SERTÂNIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 136/2014 | SERTÂNIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 77039,91
SERTÂNIA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Ampliação e reforma de 04 (quatro) Postos de Saude Caroalina |  | Ministério da Saúde | 210300 |  | 11.539.332/0001-65 | Construtora Alto do Moura Ltda- EPP | [6 empty] | 0 | 0 |  | 4.490.51 |  |  |  |  | Sem Informação | 554/2017 | 2017-09-25 | 080/2017 | 44963/17 | Sem pagamento. | obra não iniciada. (WM - EAUD 6688) | Obra ainda não foi iniciada. | [5 empty] | x |  |  | SERTÂNIA - PREFEITURA MUNICIPAL - Ampliação e reforma de 04 (quatro) Postos de Saude Caroalina | SERTÂNIA - PREFEITURA MUNICIPAL - | SERTÂNIA - PREFEITURA MUNICIPAL -
SERTÂNIA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Ampliação e reforma de 04 (quatro) Postos de Saude Henrique Dias |  | Ministério da Saúde | 203100 |  | 11.539.332/0001-65 | Construtora Alto do Moura Ltda- EPP | [6 empty] | 0 | 0 |  | 4.490.51 |  |  |  |  | Sem Informação | 554/2017 | 2017-09-25 | 080/2017 | 44963/17 | Sem pagamento. | obra inacabada. (WM - EAUD 6688) | Obra ainda não foi iniciada. | [6 empty] | x |  | SERTÂNIA - PREFEITURA MUNICIPAL - Ampliação e reforma de 04 (quatro) Postos de Saude Henrique Dias | SERTÂNIA - PREFEITURA MUNICIPAL - | SERTÂNIA - PREFEITURA MUNICIPAL -
SERTÂNIA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Ampliação e reforma de 04 (quatro) Postos de Saude Sítio Campos |  | Ministério da Saúde | 135600 |  | 11.539.332/0001-65 | Construtora Alto do Moura Ltda- EPP | [6 empty] | 0 | 0 |  | 4.490.51 | 26408.5 | 26408.5 | 26408.5 | 26408.5 | Andamento | 554/2017 | 2017-09-25 | 080/2017 | 44963/17 |  | obra inacabada. (WM - EAUD 6688) | Obra declarada paralisada/abandonada. | [6 empty] | x |  | SERTÂNIA - PREFEITURA MUNICIPAL - Ampliação e reforma de 04 (quatro) Postos de Saude Sítio Campos | SERTÂNIA - PREFEITURA MUNICIPAL - | SERTÂNIA - PREFEITURA MUNICIPAL -
SERTÂNIA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Ampliação e reforma de 04 (quatro) Postos de Saude Sítio Caroá |  | Ministério da Saúde | 183900 |  | 11.539.332/0001-65 | Construtora Alto do Moura Ltda- EPP | [6 empty] | 0 | 0 |  | 4.490.51 | 35851.15 | 35851.15 | 35851.15 | 35851.15 | Andamento | 554/2017 | 2017-09-25 | 080/2017 | 44963/17 |  | obra inacabada. (WM - EAUD 6688) | Obra declarada paralisada/abandonada. | [6 empty] | x |  | SERTÂNIA - PREFEITURA MUNICIPAL - Ampliação e reforma de 04 (quatro) Postos de Saude Sítio Caroá | SERTÂNIA - PREFEITURA MUNICIPAL - | SERTÂNIA - PREFEITURA MUNICIPAL -
SIRINHAÉM | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO Nº 007/2014 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA – ESCOLA MARIA MADALENA | TERMO DE COMPROMISSO Nº 206699/2013 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – FNDE – PAC 2 |  |  | 03.965.980/0001-55 | PORTO DA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP | 009/2015 | 2015-02-23 | 2015-11-20 | 508933.09 | 23/11/2015 /13/10/2015 |  | 0 | 508933.09 |  | 4.4.9.0.51.00.00 | 35683.32 | 35683.32 | 35683.32 | 35683.32 | PARALISADA | 555/2017 | 2017-10-05 | 155/2017 | 46711/2017 |  |  | Paralisada – abandono da obra por parte da empresa -2016. Relicitada e em andamento -2017 | [6 empty] | X |  | SIRINHAÉM - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA – ESCOLA MARIA MADALENA | SIRINHAÉM - PREFEITURA MUNICIPAL - 009/2015 | SIRINHAÉM - PREFEITURA MUNICIPAL - 508933,09
Sirinhaém | PREFEITURA MUNICIPAL |  | RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS |  |  |  |  | 12.929.067/0001-94 | AÇÃO X CONSTRUTORA LTDA-ME | 009/2014 | 2014-01-27 | 2014-07-26 | 322515.26 | 2014-07-27 | 2015-01-22 | 6905.96 | 329421.22 |  |  |  |  | 291321.26 | 291321.26 | Identificada paralisada em 2016 | 555/2017 | 2017-10-05 | 155/2017 | 46711/2017 | Último pagamento efetuado em 2014. Total pago corresponde a aproximadamente 84% do valor contratual |  | Concluída | [6 empty] | X |  | Sirinhaém - PREFEITURA MUNICIPAL - RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS | Sirinhaém - PREFEITURA MUNICIPAL - 009/2014 | Sirinhaém - PREFEITURA MUNICIPAL - 322515,26
SIRINHAÉM | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO Nº 003/14 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS | Nº: 020/2013 | GOVERNO DO ESTADO – SECID | 199000 | 28457.7 | 13.347.399/0001-23 | NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA -ME | 053/2014 | 2014-07-01 | 2014-10-29 | 225289.46 | 2014-11-01 | 08 MESES | 19476.29 | 244765.75 |  | 4.4.9.0.51.00.00 |  | 0 |  | 180311.46 | CONCLUÍDO | 555/2017 | 2017-10-05 | 155/2017 | 46711/2017 |  |  | Concluída |  |  | X | [5 empty] | SIRINHAÉM - PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS | SIRINHAÉM - PREFEITURA MUNICIPAL - 053/2014 | SIRINHAÉM - PREFEITURA MUNICIPAL - 225289,46
Sirinhaém | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DE SETE (07) BOX NA ÁERA EXTERNA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL |  |  |  |  | 04.350.357/0001-50 | ELETROPISCA INSTALAÇÕES LTDA-ME | 073/2015 | 2015-10-01 | 2016-03-29 | 87688.19 | 2016-04-04 | 2016-03-29 |  | 87688.19 |  |  |  |  | 67969.06 | 67969.06 | Identificada paralisada em 2016 | 555/2017 | 2017-10-05 | 155/2017 | 46711/2017 | Valor pago inferior ao contratado. Único e último valor pago foi em setembro de 2015. Valor pago corresponde a aproximadamente 77% do valor contratual |  | Concluída | [6 empty] | X |  | Sirinhaém - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE SETE (07) BOX NA ÁERA EXTERNA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL | Sirinhaém - PREFEITURA MUNICIPAL - 073/2015 | Sirinhaém - PREFEITURA MUNICIPAL - 87688,19
Sirinhaém | PREFEITURA MUNICIPAL |  | RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE DIVERSOS POSTOS DE SAÚDE |  |  |  |  | 13.347.399/0001-23 | NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA -ME | 026/2015 | 2015-04-24 | 2015-10-21 | 81256.74 | 2015-10-24 | 2015-10-21 |  | 81256.74 |  |  |  |  | 64676 | 64676 | Identificada paralisada em 2016 | 555/2017 | 2017-10-05 | 155/2017 | 46711/2017 | Embora a prefeitura tenha informada que as obras encontram-se concluídas, o valor pago, segundo tome conta, é de aproximadamente 80% do valor contratual. |  | Concluída | [6 empty] | X |  | Sirinhaém - PREFEITURA MUNICIPAL - RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE DIVERSOS POSTOS DE SAÚDE | Sirinhaém - PREFEITURA MUNICIPAL - 026/2015 | Sirinhaém - PREFEITURA MUNICIPAL - 81256,74
Solidão | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Reforma da escola José Gonçalves do Nascimento |  | FEM- FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL |  |  | 03.332.651/0001-77 | J ANCHIETA SILVA CONSTRUÇÕES LTDA | 12/2015 | 2015-08-26 | 2015-10-25 | 145111.96 | 27/10/2015 | 2015-10-25 |  | 145111.96 | [5 empty] | 109858.53 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | Solidão - PREFEITURA MUNICIPAL - Reforma da escola José Gonçalves do Nascimento | Solidão - PREFEITURA MUNICIPAL - 12/2015 | Solidão - PREFEITURA MUNICIPAL - 145111,96
Solidão | PREFEITURA MUNICIPAL |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO POVOADO DE SÃO FRANCISCO |  |  |  |  | 05.516.649/0001-83 | MSV CONSTRUÇÕES-ME | 006/2013 | 2013-04-08 | 2013-09-05 | 144381.45 |  | 2013-09-05 |  | 144381.45 | [5 empty] | 98729.11 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | Solidão - PREFEITURA MUNICIPAL - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO POVOADO DE SÃO FRANCISCO | Solidão - PREFEITURA MUNICIPAL - 006/2013 | Solidão - PREFEITURA MUNICIPAL - 144381,45
Solidão | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADES BASICA DE SAUDE PARA O PSF NO POVOADO DE PELO SINAL |  | MINISTERIO DA SAUDE |  |  | 05516649/001-83 | MSV CONSTRUÇÕES-ME | 01/2012 | 2012-07-10 | 2012-12-31 | 139075.14 |  | 2012-12-31 |  | 139075.14 | [5 empty] | 79840.03 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | Solidão - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADES BASICA DE SAUDE PARA O PSF NO POVOADO DE PELO SINAL | Solidão - PREFEITURA MUNICIPAL - 01/2012 | Solidão - PREFEITURA MUNICIPAL - 139075,14
Solidão | PREFEITURA MUNICIPAL |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS PEDRA GRANITICA E MEIO FIO NAS RUAS DIVERSAS |  | SEPLAG |  |  | 19829313/0001-85 | EVERALDO BALBINO SILVA EIRELI-ME | 14/2014 | 2014-07-03 | 2014-10-01 | 106275.43 |  | 2014-10-01 |  | 106275.43 | [5 empty] | 42616.55 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | Solidão - PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS PEDRA GRANITICA E MEIO FIO NAS RUAS DIVERSAS | Solidão - PREFEITURA MUNICIPAL - 14/2014 | Solidão - PREFEITURA MUNICIPAL - 106275,43
Solidão | PREFEITURA MUNICIPAL |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS PEDRA GRANITICA E MEIO FIO NA RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES |  | SEPLAG |  |  | 198.29313/0001-85 | EVERALDO BALBINO SILVA EIRELI-ME | 13/2014 | 2014-07-03 | 2014-10-01 | 63349.34 |  | 2014-10-01 |  | 63349.34 | [5 empty] | 24988.12 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | Solidão - PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS PEDRA GRANITICA E MEIO FIO NA RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES | Solidão - PREFEITURA MUNICIPAL - 13/2014 | Solidão - PREFEITURA MUNICIPAL - 63349,34
SURUBIM | PREFEITURA MUNICIPAL | T.P. N°002/2014 PROC. LIC. N°021/2014 | Ampliação e Reforma das Instalações Físicas da Policlínica Municipal do Surubim, Visando á Tranformação em uma Unidade de Pronto Atendimento- UPA, Tipo I, Com Adequações, no Município de Surubim. | x | x | x | x | 07.468.034/0001-54 | CONSTRUTORA ASSIS LOPES LTDA | 055/2014 | 2014-12-23 | 2015-06-21 | 1072359.13 | X | 360 dias | 0 | 1072359.13 |  | 44.90.51 | 17206.92 | 17206.92 | 17206.92 | 657978.46 | CONCLUÍDA | 557/2017 | 2017-09-27 | 284/2017 | 45713/17 | Em consulta ao Tome Conta foi identificado o pagamento de R$ 671.902,50 de um contrato de R$ 1.072.359,13, havendo, portanto, um saldo de R$ 400.456,63 que não foi explicado na resposta. Por isso, obra identificada como paralisada. |  | A obra em questão encontra-se concluída, entregue a população e em pleno uso, não havendo assim nada a ressaltar a respeito da presente obra. | [6 empty] | x |  | SURUBIM - PREFEITURA MUNICIPAL - Ampliação e Reforma das Instalações Físicas da Policlínica Municipal do Surubim, Visando á Tranformação em uma Unidade de Pronto Atendimento- UPA, Tipo I, Com Adequações, no Município de Surubim. | SURUBIM - PREFEITURA MUNICIPAL - 055/2014 | SURUBIM - PREFEITURA MUNICIPAL - 1072359,13
Surubim | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Pavimentação em Paralelepípedo Graníticos em Diversas Ruas do Município de Surubim-PE. |  |  |  |  | 04.684-200/0001-61 | PROQUALITY ENGENHARIA LTDA | 080/2014 | 2014-11-12 | 2015-07-10 | 756303.01 |  | 2015-07-10 |  | 756303.01 |  |  |  |  | 10519.71 | 539349.95 | Identificada paralisada em 2016 | 557/2017 | 2017-09-27 | 284/2017 | 45713/17 | Em consulta ao Tome Conta foi identificado o pagamento da referida obra. Portanto, obra concluída com a nova empresa contratada. |  | O contrato com a empresa Grupo Mais - Comércio, Locação e Construção LTDA - ME (CNPJ 04.393.361/0001-04), referente à Toma de Preços nº 006/2015, foi extindo pela realização de distrato. A Administração Municipal convocou a segunda colocada do certame licitatória, a PROQUALYT ENGENHARIA, para assumir o saldo remanescente para conclusão da obra, sendo que esta nova obra teve 100% do contrato executado. |  |  |  | x |  |  |  |  | Surubim - PREFEITURA MUNICIPAL - Pavimentação em Paralelepípedo Graníticos em Diversas Ruas do Município de Surubim-PE. | Surubim - PREFEITURA MUNICIPAL - 080/2014 | Surubim - PREFEITURA MUNICIPAL - 756303,01
SURUBIM | PREFEITURA MUNICIPAL | T.P. N°02/2015 PROC. LIC. N°021/2015 | Construção de Uma Unidade Básica de Saúde, Porte 1, No Bairro Bela Vista, Deste Município. |  | Ministério da Saúde - PAC2 | 408000 | 129537.81 | 08.336.260/0001-44 | BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA | 015/2015 | 2016-03-08 | 2016-09-04 | 537537.81 | x | 180 dias | 0 | 537537.81 |  | 44.90.51 | 27157.4 | 27157.4 | 27157.4 | 181549.76 | ANDAMENTO | 557/2017 | 2017-09-27 | 284/2017 | 45713/17 | Obra declaradamente paralisada. |  | O contrato celebrado com a empresa BARROS E ARAÚJO ENGENHARIA LTDA, referente à Tomada de Preços nº 008/2014 (da Prefeitura Municipal), foi ampliado através de aditivo de prazo. A administração Municipal procedeu notificação por não cumprimento do cronograma para que a empresa responsável pela execução apresentasse justificativa, bem como enviasse um plano de ação para conclusão da referida obra. | [6 empty] | x |  | SURUBIM - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de Uma Unidade Básica de Saúde, Porte 1, No Bairro Bela Vista, Deste Município. | SURUBIM - PREFEITURA MUNICIPAL - 015/2015 | SURUBIM - PREFEITURA MUNICIPAL - 537537,81
TABIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO 002/2014 | CONSTRUÇÃO DE TRÊS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NOS BAIRROS: FLORENTINO LEITE, VITORINO GOMES E FATIMA, NESTA CIDADE. |  | SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL | SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL |  | 17.614.228/0001-74 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. | CONTRATO Nº 0069/2014 |  |  | 1254079.83 |  |  | 0 | 1254079.83 |  | 44.90.51 | 507637.06 | 56722.55 | 56722.55 | 564359.61 | EM ANDAMENTO | 558/2017 | 2017-11-06 | 188/2017 | 52612/17 |  |  | A construção das 3 unidades básicas de saúde já foram concluídas, com exceção da unidade de Fátima que esta faltando apenas a construção do esgotamento sanitário para vistoria do Ministério da Saúde e posterior liberação da última parcela do recurso financeiro |  | X | [6 empty] | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE TRÊS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NOS BAIRROS: FLORENTINO LEITE, VITORINO GOMES E FATIMA, NESTA CIDADE. | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - CONTRATO Nº 0069/2014 | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - 1254079,83
TABIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | EXECUÇÃO DIRETA PREGÃO 00032/2015 | MANUTENÇÃO OPERAÇÃO, ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 07.177.559/0001-30 | ELETRO - LASER SERVIÇOS LTDA. |  |  |  | 395000 |  |  | 0 | 395000 |  | 33.90.39 | 188120.08 |  |  | 188120.08 | EM ANDAMENTO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - MANUTENÇÃO OPERAÇÃO, ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - 395000
TABIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | T.P - 1.0006/2011 | CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO DERCÍLIO DE BRITO GALVÃO, NESTA CIDADE. | MINISTÉRIO DA SAÚDE | FUNDO A FUNDO / SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL | FUNDO A FUNDO / SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL |  | 11.427.397/0001-19 | CONSTRUTORA SANTOS - LTDA. ME | CONTRATO Nº 0040/2011 CPL |  |  | 199024.26 |  |  | 0 | 199024.26 |  | 44.90.51 | 147794.57 |  |  | 147794.57 | EM ANDAMENTO | 558/2017 | 2017-11-06 | 188/2017 | 52612/17 |  |  | Obra está concluída, faltando apenas a construção do esgotamento sanitário para vistoria do Ministério da Saúde e posterior liberação da última parcela do recurso financeiro. |  | X | [6 empty] | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO DERCÍLIO DE BRITO GALVÃO, NESTA CIDADE. | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - CONTRATO Nº 0040/2011 CPL | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - 199024,26
TABIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO 009/2015 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO PLAYGROUND DA CRECHE TIPO B, NESTA CIDADE. |  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL |  | 17.614.228/0001-74 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. | CONTRATO Nº 001/2016 |  |  | 172306.49 |  |  | 0 | 172306.49 |  | 44.90.51 | 147684.19 |  |  | 147684.19 | EM ANDAMENTO | 558/2017 | 2017-11-06 | 188/2017 | 52612/17 |  |  | Concluída |  |  | X | [5 empty] | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO PLAYGROUND DA CRECHE TIPO B, NESTA CIDADE. | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - CONTRATO Nº 001/2016 | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - 172306,49
TABIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | EXECUÇÃO DIRETA CARTA CONVITE Nº 001/2016 | CONFECÇÃO DE UMA COBERTURA EXTERNA NO MERCADO CENTRAL, NESTA CIDADE. |  |  |  |  | 11.427.397/0001-19 | REGON INDUSTRIA DE TOLDOS E DIST. DE TELHAS - LTDA. | CONTRATO Nº 0010/2016 CPL |  |  | 57000 |  |  | 0 | 57000 |  | 44.90.51 | 42192 |  |  | 42192 | EM ANDAMENTO | 558/2017 | 2017-11-06 | 188/2017 | 52612/17 | Não foi fornecido os dados do fornecedor e o CNPJ cadastrado anteriormente na planilha não condiz com o nome da empresa nem apresenta qualquer dado relativo ao objeto licitado |  | Concluída e em uso pela comunidade |  |  | X | [5 empty] | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - CONFECÇÃO DE UMA COBERTURA EXTERNA NO MERCADO CENTRAL, NESTA CIDADE. | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - CONTRATO Nº 0010/2016 CPL | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - 57000
TABIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | EXECUÇÃO DIRETA | CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE NA PE 320, NESTA CIDADE. |  |  |  |  | 10.349.041/0001-01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA | [6 empty] | 0 |  |  | 33.90.30 | 3167.32 |  |  | 3167.32 | EM ANDAMENTO | 558/2017 | 2017-11-06 | 188/2017 | 52612/17 | Não foi encontrado nenhum lançamento sobre esse objeto no Tome Conta. |  | Concluída |  |  | X | [5 empty] | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE NA PE 320, NESTA CIDADE. | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL -
TABIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | EXECUÇÃO DIRETA | CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO NA RUA: CORONEL JOÃO FERNANDES, NESTA CIDADE. |  |  |  |  | 10.349.041/0001-01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA | [6 empty] | 0 |  |  | 33.90.30 | 7899.92 |  |  | 7899.92 | EM ANDAMENTO | 558/2017 | 2017-11-06 | 188/2017 | 52612/17 | Nada consta no tome conta |  | Concluída | [6 empty] | X |  | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO NA RUA: CORONEL JOÃO FERNANDES, NESTA CIDADE. | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL -
TABIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | EXECUÇÃO DIRETA | CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DE PESSOA CARENTE, CONFORME ASSISTÊNCIA SOCIAL – NO SÍTIO ESCONDIDO, NESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 10.349.041/0001-01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA | [6 empty] | 0 |  |  | 44.90.30 | 3460 |  |  | 3460 | EM ANDAMENTO | 558/2017 | 2017-11-06 | 188/2017 | 52612/17 | Nada consta no tome conta |  | Concluída | [6 empty] | X |  | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DE PESSOA CARENTE, CONFORME ASSISTÊNCIA SOCIAL – NO SÍTIO ESCONDIDO, NESTE MUNICÍPIO. | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL -
TABIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | EXECUÇÃO DIRETA | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MONITORAMENTO E COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL. |  |  |  |  | 10.349.041/0001-01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA | [6 empty] | 0 |  |  | 33.90.30 | 80995.82 | 10931.97 | 10931.97 | 91927.79 | CONCLUÍDA | 558/2017 | 2017-11-06 | 188/2017 | 52612/17 | Nada consta no tome conta |  | Concluída | [6 empty] | x |  | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MONITORAMENTO E COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL. | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL -
TABIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | EXECUÇÃO DIRETA | CONSTRUÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDO GRANÍTICA EM RUAS NO BAIRRO DAS MISSÕES, NESTA CIDADE. |  |  |  |  | 10.349.041/0001-01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA | [6 empty] | 0 |  |  | 33.90.36 | 1900 | 35920.16 | 35920.16 | 37820.16 | EM ANDAMENTO | 558/2017 | 2017-11-06 | 188/2017 | 52612/17 | Nada consta no tome conta |  | Concluída | [6 empty] | x |  | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDO GRANÍTICA EM RUAS NO BAIRRO DAS MISSÕES, NESTA CIDADE. | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL -
TABIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | EXECUÇÃO DIRETA | CONSTRUÇÕES /COMPLEMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DIVERSOS, NESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 10.349.041/0001-01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA | [6 empty] | 0 |  |  | 33.90.30 | 36683.65 |  |  | 36683.65 | EM ANDAMENTO | 558/2017 | 2017-11-06 | 188/2017 | 52612/17 | Nada consta no tome conta |  | Concluída | [6 empty] | x |  | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÕES /COMPLEMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DIVERSOS, NESTE MUNICÍPIO. | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL -
TABIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | EXECUÇÃO DIRETA | DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO – DIVERSOS. |  |  |  |  | 10.349.041/0001-01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA | [6 empty] | 0 |  |  | 45.90.61 | 5000 |  |  | 5000 | EM ANDAMENTO | 558/2017 | 2017-11-06 | 188/2017 | 52612/17 | Nada consta no tome conta |  | Concluída | [6 empty] | X |  | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO – DIVERSOS. | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL -
TABIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | EXECUÇÃO DIRETA | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DIVERSAS, DESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 10.349.041/0001-01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA | [6 empty] | 0 |  |  | 33.90.30 33.90.36 | 36330.7 | 4672.4 | 4672.4 | 41003.1 | EM ANDAMENTO | 558/2017 | 2017-11-06 | 188/2017 | 52612/17 | Nada consta no tome conta |  | Concluída | [6 empty] | X |  | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DIVERSAS, DESTE MUNICÍPIO. | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL -
TABIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | EXECUÇÃO DIRETA | MANUTENÇÃO / DESOBSTRUÇÃO / CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTOS SANITÁRIOS E PLUVIAIS, EM RUAS DIVERSAS. |  |  |  |  | 10.349.041/0001-01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA | [6 empty] | 0 |  |  | 33.90.36 33.90.30 44.90.51 | 81136.05 | 52321.8 | 52321.8 | 133457.85 | EM ANDAMENTO | 558/2017 | 2017-11-06 | 188/2017 | 52612/17 | Nada consta no tome conta |  | Concluída | [6 empty] | X |  | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - MANUTENÇÃO / DESOBSTRUÇÃO / CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTOS SANITÁRIOS E PLUVIAIS, EM RUAS DIVERSAS. | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL -
TABIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | EXECUÇÃO DIRETA | MANUTENÇÃO / PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, DIVERSAS LOCALIDADES, NESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 10.349.041/0001-01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA | [6 empty] | 0 |  |  | 33.90.30 33.90.36 | 79179.31 | 91112.9 | 91112.9 | 170292.21 | EM ANDAMENTO | 558/2017 | 2017-11-06 | 188/2017 | 52612/17 | Nada consta no tome conta |  | Concluída | [6 empty] | X |  | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - MANUTENÇÃO / PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, DIVERSAS LOCALIDADES, NESTE MUNICÍPIO. | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL -
TABIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | EXECUÇÃO DIRETA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 10.349.041/0001-01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA | [6 empty] | 0 |  |  | 33.90.30 33.90.36 | 8458.28 | 3600 | 3600 | 12058.28 | EM ANDAMENTO | 558/2017 | 2017-11-06 | 188/2017 | 52612/17 | Nada consta no tome conta |  | Concluída | [6 empty] | X |  | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL -
TABIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | EXECUÇÃO DIRETA | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS DIVERSAS, NESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 10.349.041/0001-01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA | [6 empty] | 0 |  |  | 33.90.36 33.90.39 | 11400.72 | 2640 | 2640 | 14040.72 | EM ANDAMENTO | 558/2017 | 2017-11-06 | 188/2017 | 52612/17 | Nada consta no tome conta |  | Concluída | [6 empty] | X |  | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS DIVERSAS, NESTE MUNICÍPIO. | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL -
TABIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | EXECUÇÃO DIRETA | MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS DIVERSAS, NESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 10.349.041/0001-01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA | [6 empty] | 0 |  |  | 33.90.36 | 2211 |  |  | 2211 | EM ANDAMENTO | 558/2017 | 2017-11-06 | 188/2017 | 52612/17 | Nada consta no tome conta |  | Concluída | [6 empty] | X |  | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS DIVERSAS, NESTE MUNICÍPIO. | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL -
TABIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | EXECUÇÃO DIRETA | MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NESTA CIDADE. |  |  |  |  | 10.349.041/0001-01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA | [6 empty] | 0 |  |  | 33.90.36 | 15989.93 | 4262.26 | 4262.26 | 20252.19 | EM ANDAMENTO | 558/2017 | 2017-11-06 | 188/2017 | 52612/17 | Nada consta no tome conta |  | Concluída | [6 empty] | X |  | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NESTA CIDADE. | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL -
TABIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | EXECUÇÃO DIRETA | MANUTENÇÃO DOS (E.S.F) NESTE MUNICÍPIO |  |  |  |  | 10.349.041/0001-01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA | [6 empty] | 0 |  |  | 33.90.30 | 59700.23 | 7655.5 | 7655.5 | 67355.73 | EM ANDAMENTO | 558/2017 | 2017-11-06 | 188/2017 | 52612/17 | Nada consta no tome conta |  | Concluída | [6 empty] | X |  | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - MANUTENÇÃO DOS (E.S.F) NESTE MUNICÍPIO | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL -
TABIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | EXECUÇÃO DIRETA | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS DIVERSOS, NESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 10.349.041/0001-01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA | [6 empty] | 0 |  |  | 33.90.30 33.90.36 | 8036.4 | 8832 | 8832 | 16868.4 | EM ANDAMENTO | 558/2017 | 2017-11-06 | 188/2017 | 52612/17 | Nada consta no tome conta |  | Concluída | [6 empty] | X |  | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS DIVERSOS, NESTE MUNICÍPIO. | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL -
TABIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | EXECUÇÃO DIRETA | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS , DESTE MUNICÍPIO |  |  |  |  | 10.349.041/0001-01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA | [6 empty] | 0 |  |  | 33.90.30 33.90.36 | 13131.85 |  |  | 13131.85 | EM ANDAMENTO | 558/2017 | 2017-11-06 | 188/2017 | 52612/17 | Nada consta no tome conta |  | Concluída | [6 empty] | X |  | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS , DESTE MUNICÍPIO | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL -
TABIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | EXECUÇÃO DIRETA | MANUTENÇÃO EM FEIRAS, MERCADOS, AÇOUGUES, E CURRAIS, NESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 10.349.041/0001-01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA | [6 empty] | 0 |  |  | 33.90.30 33.90.36 |  | 14337.4 | 14337.4 | 14337.4 | EM ANDAMENTO | 558/2017 | 2017-11-06 | 188/2017 | 52612/17 | Nada consta no tome conta |  | Concluída | [6 empty] | X |  | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - MANUTENÇÃO EM FEIRAS, MERCADOS, AÇOUGUES, E CURRAIS, NESTE MUNICÍPIO. | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL -
TABIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | EXECUÇÃO DIRETA | MANUTENÇÃO EM FEIRAS, MERCADOS, AÇOUGUES, E CURRAIS, NESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 10.349.041/0001-01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA | [6 empty] | 0 |  |  | 33.90.30 33.90.36 |  | 14337.4 | 14337.4 | 14337.4 | EM ANDAMENTO | 558/2017 | 2017-11-06 | 188/2017 | 52612/17 | Nada consta no tome conta |  | Concluída | [6 empty] | X |  | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - MANUTENÇÃO EM FEIRAS, MERCADOS, AÇOUGUES, E CURRAIS, NESTE MUNICÍPIO. | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL -
TABIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | EXECUÇÃO DIRETA | QUEBRA E RETIRADA DE PEDRAS, DIVERSAS LOCALIDADES. |  |  |  |  | 10.349.041/0001-01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA | [6 empty] | 0 |  |  | 33.90.36 | 3355 | 1910 | 1910 | 5265 | EM ANDAMENTO | 558/2017 | 2017-11-06 | 188/2017 | 52612/17 | Nada consta no tome conta |  | Concluída | [6 empty] | X |  | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - QUEBRA E RETIRADA DE PEDRAS, DIVERSAS LOCALIDADES. | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL -
TABIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | EXECUÇÃO DIRETA | REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E TAPA-BURACOS EM RUAS DIVERSAS, NESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 10.349.041/0001-01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA | [6 empty] | 0 |  |  | 33.90.30 33.90.36 | 93338.98 | 62117.24 | 62117.24 | 155456.22 | EM ANDAMENTO | 558/2017 | 2017-11-06 | 188/2017 | 52612/17 | Nada consta no tome conta |  | Concluída | [6 empty] | X |  | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E TAPA-BURACOS EM RUAS DIVERSAS, NESTE MUNICÍPIO. | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL -
TABIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | EXECUÇÃO DIRETA | SERVIÇOS DIVERSOS EXECUTADOS E PAGOS COM RECURSOS DO FEP |  |  |  |  | 10.349.041/0001-01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA | [6 empty] | 0 |  |  | 33.90.36 33.90.39 | 68135.61 |  |  | 68135.61 | EM ANDAMENTO | 558/2017 | 2017-11-06 | 188/2017 | 52612/17 | Nada consta no tome conta |  | Concluída | [6 empty] | x |  | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS DIVERSOS EXECUTADOS E PAGOS COM RECURSOS DO FEP | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL -
TABIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | EXECUÇÃO DIRETA | SERVIÇOS DIVERSOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, |  |  |  |  | 10.349.041/0001-01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA | [6 empty] | 0 |  |  | 33.90.36 | 146229.04 | 29134.63 | 29134.63 | 175363.67 | EM ANDAMENTO | 558/2017 | 2017-11-06 | 188/2017 | 52612/17 | Nada consta no tome conta |  | Concluída | [6 empty] | X |  | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIÇOS DIVERSOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL - | TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL -
Tacaimbó | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Contratação de empresa de enganharia para construção de 05(cinco) UBS- Unidades Basicas de Saúde, em diversas localidades no Município de Tacaimbó/PE |  | Ministerio da Saude |  |  | 10.570.642/0001-80 15.088.207/0001-37 | Construtora Leite Barros Ltda - ME (Lote I e IV) / S.A Souza Construtora Ltda- EPP (Lote II,III e V) | 039/2014 040/2014 | 2014-10-16 | 2015-10-11 | 1986477.39 | 16/10/2015 | 2015-10-11 |  | 1986477.39 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | Tacaimbó - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de empresa de enganharia para construção de 05(cinco) UBS- Unidades Basicas de Saúde, em diversas localidades no Município de Tacaimbó/PE | Tacaimbó - PREFEITURA MUNICIPAL - 039/2014 040/2014 | Tacaimbó - PREFEITURA MUNICIPAL - 1986477,39
Tacaimbó | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Contratação de empresa para manutenção da Escola Municipal Maria Luiza |  |  |  |  | 69.944.494/0001-69 | Comebel Com e Repres Eletricidade Belo Jardim Ltda- ME | 044/2014 | 10/01/2014 | 2014-04-10 | 14790.47 | 10/04/2014 | 2014-04-10 |  | 14790.47 |  |  |  |  | 12202.14 | 12202.14 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | Tacaimbó - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de empresa para manutenção da Escola Municipal Maria Luiza | Tacaimbó - PREFEITURA MUNICIPAL - 044/2014 | Tacaimbó - PREFEITURA MUNICIPAL - 14790,47
Tacaimbó | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Contratação de empresa para roço na Zona rural do Município de Tacaimbó/PE |  |  |  |  | 11.421.276/0001-60 | Construtora Abida Ltda-ME | 042/2014 | 10/01/2014 | 2014-04-10 | 9889.92 | 10/04/2014 | 2014-04-10 |  | 9889.92 |  |  |  |  | 3995.14 | 3995.14 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | Tacaimbó - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de empresa para roço na Zona rural do Município de Tacaimbó/PE | Tacaimbó - PREFEITURA MUNICIPAL - 042/2014 | Tacaimbó - PREFEITURA MUNICIPAL - 9889,92
TACAIMBÓ | PREFEITURA MUNICIPAL |  | FORNECEU MAPA EM FORMATO DIVERSO | [12 empty] | 0 | [7 empty] | Não Forneceu Informação Correta |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | TACAIMBÓ - PREFEITURA MUNICIPAL - FORNECEU MAPA EM FORMATO DIVERSO | TACAIMBÓ - PREFEITURA MUNICIPAL - | TACAIMBÓ - PREFEITURA MUNICIPAL -
TACARATU | PREFEITURA MUNICIPAL | Concorrência / 016/2014 | Recapeamento Asfáltico em CBUQ de Diversas Ruas de Caraibeiras e Tacaratu/PE | 033/2014 | SEPLAG | 2000029.79 | 2083.64 | 07.308.813/0001-92 | GL-Empreendimentos Ltda - ME | 019/2014 | 2014-11-24 | 2015-02-22 | 2000001.21 | - | 540 dias | 0 | 2000001.21 |  | 4.4.90.51 | 1199992.5 | 403613.69 | 403613.69 | 1199992.5 | Em Andamento | [5 empty] | Obra paralisada, inacabada ou sem previsão de conclusão. (AL - EAUD 7178) | [7 empty] | x |  | TACARATU - PREFEITURA MUNICIPAL - Recapeamento Asfáltico em CBUQ de Diversas Ruas de Caraibeiras e Tacaratu/PE | TACARATU - PREFEITURA MUNICIPAL - 019/2014 | TACARATU - PREFEITURA MUNICIPAL - 2000001,21
TACARATU | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preços / 013/2014 | Urbanização e Iluminação da Av. José Estevão e Dep. Afonso Ferraz e Reforma e Ampliação da Praça Francina Maria de Araújo, no Distrito de Caraibeiras e Urbanização e Iluminação da Av. Aristides Teles de Menezes e Av. Manoel Mariano na Sede do Município | 164/2014 | FEM | 905639.88 | 31496.02 | 12.343..102/0001-99 | Barbosa e Serafim Construções e Serviços Ltda ME | 016/2014 | 2014-10-08 | 2015-02-05 | 937135.9 | - | 600 dias | 0 | 937135.9 |  | 4.4.90.51 | 625885.61 | 398856.84 | 398856.84 | 625885.61 | Em Andamento | [5 empty] | Obra paralisada, inacabada ou sem previsão de conclusão. (AL - EAUD 7178) | [7 empty] | x |  | TACARATU - PREFEITURA MUNICIPAL - Urbanização e Iluminação da Av. José Estevão e Dep. Afonso Ferraz e Reforma e Ampliação da Praça Francina Maria de Araújo, no Distrito de Caraibeiras e Urbanização e Iluminação da Av. Aristides Teles de Menezes e Av. Manoel Mariano na Sede do Município | TACARATU - PREFEITURA MUNICIPAL - 016/2014 | TACARATU - PREFEITURA MUNICIPAL - 937135,9
TACARATU | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preços / 003/2008 | Construção de Módulos Sanitários Domiciliares, Tipo 1-módulo com vaso sanitário, banheiro, lavatório, reservatório, tanque septico e sumidouro | 0466/2007 | FUNASA | 650000 | 21042.74 | 05.468.317/0001-70 | A & S Construtora Albuquerque & Souza Ltda. | 078/2008 | 2008-06-23 | 2009-06-23 | 669577.06 | Redução de meta já concluída, mas falta anuência da FUNASA | - | 0 | 669577.06 |  | 4.4.90.51 | 588942.14 | 0 |  | 588942.14 | Está sendo elaborada a prestação de contas com a FUNASA com redução de metas. | 560/2017 | 2017-09-27 | 464/2017 | 45709/17 | Em consulta ao T.C. dia 16/11/2017 não foi constatado pagamento recente. | Obra paralisada, inacabada ou sem previsão de conclusão. (AL - EAUD 7178) | O convênio foi prestado conta e esta em análise da FUNASA. Houve redução de metas devido aos atrasos pelo Governo Federal. | [6 empty] | x |  | TACARATU - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de Módulos Sanitários Domiciliares, Tipo 1-módulo com vaso sanitário, banheiro, lavatório, reservatório, tanque septico e sumidouro | TACARATU - PREFEITURA MUNICIPAL - 078/2008 | TACARATU - PREFEITURA MUNICIPAL - 669577,06
TACARATU | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preços / 003/2014 | Construção de Quadra coberta com vestiário, localizada à Trav. Jailton Manoel do Nascimento, em Caraibeiras - Tacaratu-PE | 3908/2013 | MEC/FNDE | 506775.86 | 0 | 04.921.857/0001-03 | Solotec - Construções e Incorporações Ltda - EPP | 015/2014 | 2014-10-08 | 2015-07-05 | 506502.52 | - | 540 dias | 0 | 506502.52 |  | 4.4.90.51 | 286918.48 | 0 |  | 286918.48 | Paralisada. Foi lançado no SIMEC e estamos aguardando os repasses do concedente. | 560/2017 | 2017-09-27 | 464/2017 | 45709/17 |  | Obra paralisada, inacabada ou sem previsão de conclusão. (AL - EAUD 7178) | Empresa foi notificada para reiniciar a obra. | [6 empty] | x |  | TACARATU - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de Quadra coberta com vestiário, localizada à Trav. Jailton Manoel do Nascimento, em Caraibeiras - Tacaratu-PE | TACARATU - PREFEITURA MUNICIPAL - 015/2014 | TACARATU - PREFEITURA MUNICIPAL - 506502,52
TACARATU | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preços / 002/2014 | Construção de Unidade Básica de Saúde na Agrovila 09 | Ob.002/2014 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 408000 | 0 | 15.088.207/0001-37 | S. A Souza Construtora Ltda ME | 006/2014 | 2014-03-11 | 2014-11-06 | 355400.98 | - | 480 dias | 7784.2 | 363185.18 |  | 4.4.90.51 | 148161.61 | 0 |  | 148161.61 | Houve Distrato e os serviços remanescentes foram licitados e executados. | 560/2017 | 2017-09-27 | 464/2017 | 45709/17 | Não foi encontrado CNPJ da nova empresa. | Obra paralisada, inacabada ou sem previsão de conclusão. (AL - EAUD 7178) | Empresa abandonou a obra, houve o distrato e foi contratada outra empresa em 2017 e a obra encontra-se concluída. | [6 empty] | x |  | TACARATU - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de Unidade Básica de Saúde na Agrovila 09 | TACARATU - PREFEITURA MUNICIPAL - 006/2014 | TACARATU - PREFEITURA MUNICIPAL - 355400,98
TACARATU | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preços / 007/2016 | Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos e Sinalização Vertical das Ruas: Trav. Cap. Félix Gomes de Carvalho e Sabino Tiburtino Nunes | 812743/2014 | Ministério das Cidades | 295300 | 4831.2 | 12.343..102/0001-99 | Barbosa e Serafim Construções e Serviços Ltda ME | 008/2016 | 2016-05-24 | 2016-08-22 | 297213.37 | - | 210 dias | 0 | 297213.37 |  | 4.4.90.51 | 54171.57 |  |  | 54171.57 | Em Andamento | 560/2017 | 2017-09-27 | 464/2017 | 45709/17 | Em consulta ao T.C. dia 16/11/2017 foi constatado empenho e liquidação recente, ainda sem pagamento. |  | Obra em andamento 46,065 quando atingir 50% a CEF vai visitar a obra para liberar o restante do dinheiro. |  | x | [6 empty] | TACARATU - PREFEITURA MUNICIPAL - Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos e Sinalização Vertical das Ruas: Trav. Cap. Félix Gomes de Carvalho e Sabino Tiburtino Nunes | TACARATU - PREFEITURA MUNICIPAL - 008/2016 | TACARATU - PREFEITURA MUNICIPAL - 297213,37
TACARATU | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preços / 010/2016 | Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos e Sinalização Vertical das Ruas: Rua João Vicente de Lima, Rua Nossa Sra. da Saúde e Trav. Pedro Joaquim do Nascimento | 821274/2015 | Ministério das Cidades | 245850 | 14739.68 | 13.347.399/0001-23 | Nordeste Construções Instalações e Locações Ltda-ME. | 009/2016 | 2016-06-28 | 2016-09-26 | 260389.68 | Paralisada em 26/09/2016 | 90 dias | 0 | 260389.68 |  | 4.4.90.51 |  |  |  |  | Paralisada por período de 180 dias conforme justificativa técnica - Termo de Paralisação em anexo. | 560/2017 | 2017-09-27 | 464/2017 | 45709/17 | Em consulta ao T.C. dia 16/11/2017 não foi constatado nenhum empenho à empresa mencionada. |  | Obra em andamento, 45/12% após ultrapassar 50% a CEF fara visita para liberação do resto do pagamento. | [6 empty] | x |  | TACARATU - PREFEITURA MUNICIPAL - Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos e Sinalização Vertical das Ruas: Rua João Vicente de Lima, Rua Nossa Sra. da Saúde e Trav. Pedro Joaquim do Nascimento | TACARATU - PREFEITURA MUNICIPAL - 009/2016 | TACARATU - PREFEITURA MUNICIPAL - 260389,68
TACARATU | PREFEITURA MUNICIPAL | Tomada de Preços / 011/2016 | Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos da Rua Projetada no Distrito de Caraibeiras | - | Recursos Próprios | - | - | 13.347.399/0001-23 | Nordeste Construções Instalações e Locações Ltda-ME. | 010/2016 | 2016-06-28 | 2016-09-26 | 27489.75 | Paralisada em 26/09/2016 | 90 dias | 0 | 27489.75 |  | 4.4.90.51 |  |  |  |  | Paralisada por período de 180 dias conforme justificativa técnica - Termo de Paralisação em anexo. | 560/2017 | 2017-09-27 | 464/2017 | 45709/17 | Em consulta ao T.C. dia 16/11/2017 foi constatado pagamento do valor empenhado.0 |  | Concluída. |  |  | x | [5 empty] | TACARATU - PREFEITURA MUNICIPAL - Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos da Rua Projetada no Distrito de Caraibeiras | TACARATU - PREFEITURA MUNICIPAL - 010/2016 | TACARATU - PREFEITURA MUNICIPAL - 27489,75
TAMANDARÉ | PREFEITURA MUNICIPAL |  | referente a aquisição de materiais para recuperação do calçamento da entrada da vila saué | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 750 | CONCLUIDO | 561 | 2017-09-27 | 219/2017 | 45727/17 | Não é obra paralisada. | [7 empty] | X |  |  | TAMANDARÉ - PREFEITURA MUNICIPAL - referente a aquisição de materiais para recuperação do calçamento da entrada da vila saué | TAMANDARÉ - PREFEITURA MUNICIPAL - | TAMANDARÉ - PREFEITURA MUNICIPAL -
TAMANDARÉ | PREFEITURA MUNICIPAL |  | referente a aquisição de materiais para reposição de calçamento da ladeira do oitizeiro | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 720 | CONCLUIDO | 561 | 2017-09-27 | 219/2017 | 45727/17 | Não é obra paralisada. | [7 empty] | X |  |  | TAMANDARÉ - PREFEITURA MUNICIPAL - referente a aquisição de materiais para reposição de calçamento da ladeira do oitizeiro | TAMANDARÉ - PREFEITURA MUNICIPAL - | TAMANDARÉ - PREFEITURA MUNICIPAL -
TAMANDARÉ | PREFEITURA MUNICIPAL |  | referente a aquisição de materiais para reposição de calçamento no centro da cidade | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 48 | CONCLUIDO | 561 | 2017-09-27 | 219/2017 | 45727/17 | Não é obra paralisada. | [7 empty] | X |  |  | TAMANDARÉ - PREFEITURA MUNICIPAL - referente a aquisição de materiais para reposição de calçamento no centro da cidade | TAMANDARÉ - PREFEITURA MUNICIPAL - | TAMANDARÉ - PREFEITURA MUNICIPAL -
Taquaritinga do Norte | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Construção de Creche Tipo B – Pão de Açúcar |  |  |  |  | 10.999.448/0001-14 | T & S Engenharia LTDA. | 174/2012 | 2012-04-19 | 2013-01-14 | 1473631.95 |  |  |  | 1473631.95 | [5 empty] | 159200.02 | Identificada paralisada em 2016 | 562/2017 | 2017-09-19 | 400/2017 | 44079/17 | O último pagamento verificado à Lima & Melo Engenharia foi de R$ 158.306,90, realizado em julho de 2017. |  | Obra distratada com a Construtora Arraial (2ª empresa a executar este empreendimento), que executou até agosto de 2016. Foi licitada uma nova empresa, Lima & Melo Engenharia. Nova ordem de serviço emitida em 05/07/2017 (Lima e Melo Engenharia). Hoje a obra encontra-se com 32,62% executado do novo contrato (Lima e Melo), e 67,30% do geral. |  | X |  | X |  |  |  |  | Taquaritinga do Norte - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de Creche Tipo B – Pão de Açúcar | Taquaritinga do Norte - PREFEITURA MUNICIPAL - 174/2012 | Taquaritinga do Norte - PREFEITURA MUNICIPAL - 1473631,95
TAQUARITINGA DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL | TP001/2015 | Construção de Uma Creche Tipo B – Pão de Açúcar | **************** | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | ******************** | ******************** | 18.129.658/0001-63 | ARRAIAL CONSTRUÇÕES DE EDIFICÍCIOS LTDA – ME | 060/2015 | 2015-02-23 | 2015-11-20 | 607898.14 | **************** | ************* | 0 | 607898.14 | ******************** | 44.90.51 | 68159.77 | 68159.77 | 68159.77 | 446871.59 | INACABADA | 562/2017 | 2017-09-19 | 400/2017 | 44079/17 | O último pagamento verificado à Lima & Melo Engenharia foi de R$ 158.306,90, realizado em julho de 2017. |  | Obra distratada com a Construtora Arraial (2ª empresa a executar este empreendimento), que executou até agosto de 2016. Foi licitada uma nova empresa, Lima & Melo Engenharia. Nova ordem de serviço emitida em 05/07/2017 (Lima e Melo Engenharia). Hoje a obra encontra-se com 32,62% executado do novo contrato (Lima e Melo), e 67,30% do geral. |  | X |  | X |  |  |  |  | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de Uma Creche Tipo B – Pão de Açúcar | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - 060/2015 | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - 607898,14
TAQUARITINGA DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL | TP015/2014 | Construção de Quadra Coberta na Escola Padre Ibiapina – Gravatá do Ibiapina | **************** | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | ******************** | ******************** | 03.930.312/0001-92 | ACR CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | 141/2014 | 2014-05-22 | 2014-11-18 | 528083.11 | **************** | ************* | 0 | 528083.11 | ******************** | 44.90.51 | 189635.65 | 189635.65 | 189635.65 | 189635.65 | INACABADA | 562/2017 | 2017-09-19 | 400/2017 | 44079/17 | De acordo com o Tome Conta, foram pagos R$ 250.176,99 em julho de 2014. Foram enviadas fotos da quadra concluída, mas falta efetuar o resto do pagamento, assim como verificado no Tome Conta. |  | Obra encontra-se 100% concluída. A empresa (ACR Engenharia Ltda) ainda aguarda liberação financeira do MEC - FNDE, para o município repassar, e realizar a prestação de contas ao órgão competente. | [6 empty] | X |  | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de Quadra Coberta na Escola Padre Ibiapina – Gravatá do Ibiapina | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - 141/2014 | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - 528083,11
Taquaritinga do Norte | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Construção de Duas Quadras Poliesportivas – Algodão e Placas |  |  |  |  | 07.545.464/0001-22 | J D Lira Engenharia LTDA | 112/2012 | 2012-04-15 | 2012-06-14 | 144762.58 | 2012-10-16 | 2014-02-04 | 35464.03 | 180226.61 | [5 empty] | 171021.02 | Identificada paralisada em 2016 | 562/2017 | 2017-09-19 | 400/2017 | 44079/17 | De acordo com o Tome Conta, foram pagos R$ 154.108,39 do contrato de R$ 180.226,61. Faltaram maiores esclarecimentos a respeito do saldo de contrato. |  | Obras encontram-se concluídas, em pleno funcionamento. |  |  | X | [5 empty] | Taquaritinga do Norte - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de Duas Quadras Poliesportivas – Algodão e Placas | Taquaritinga do Norte - PREFEITURA MUNICIPAL - 112/2012 | Taquaritinga do Norte - PREFEITURA MUNICIPAL - 144762,58
TAQUARITINGA DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL | ****************************** | Aplicação de Lajotas de Concreto 50X50 em Passeio Público na Rua José Bezerra de Andrade – Sede | **************** | RECURSOS PRÓPRIOS | ******************** | ******************** | 14.812.938/0001-10 | JOSÉ SOARES DE BRITO | **************** |  |  |  | **************** | ************* | 0 |  |  | 33.90.39 | 3349.2 | 3349.2 | 3349.2 | 3349.2 | CONCLUÍDA | 562/2017 | 2017-09-19 | 400/2017 | 44079/17 | Item não respondido. | [8 empty] | X |  | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - Aplicação de Lajotas de Concreto 50X50 em Passeio Público na Rua José Bezerra de Andrade – Sede | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - **************** | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL -
TAQUARITINGA DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL | ****************************** | Aplicação de Lajotas de Concreto 50X50 na Ciclovia da Praça Otto Sailer – Sede | **************** | RECURSOS PRÓPRIOS | ******************** | ******************** | 14.812.938/0001-10 | JOSÉ SOARES DE BRITO | **************** |  |  |  | **************** | ************* | 0 |  |  | 33.90.39 | 14880 | 14880 | 14880 | 14880 | CONCLUÍDA | 562/2017 | 2017-09-19 | 400/2017 | 44079/17 | Item não respondido. | [8 empty] | X |  | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - Aplicação de Lajotas de Concreto 50X50 na Ciclovia da Praça Otto Sailer – Sede | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - **************** | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL -
TAQUARITINGA DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL | ****************************** | Aplicação e Assentamento de Piso de Granilito Artificial com Juntas de Nylon na Praça de Alimentação Magno Moura | **************** | RECURSOS PRÓPRIOS | ******************** | ******************** | 213.899.934-34 | GERCINO JOAQUIM DE ANDRADE | **************** |  |  |  | **************** | ************* | 0 |  |  | 44.90.51 | 13662 | 13662 | 13662 | 13662 | CONCLUÍDA | 562/2017 | 2017-09-19 | 400/2017 | 44079/17 | Item não respondido. | [8 empty] | X |  | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - Aplicação e Assentamento de Piso de Granilito Artificial com Juntas de Nylon na Praça de Alimentação Magno Moura | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - **************** | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL -
TAQUARITINGA DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL | ****************************** | Aquisição de Calhas, Suportes e outros Materiais para Drenagem da Quadra de Esportes Pe. Estanislau | **************** | RECURSOS PRÓPRIOS | ******************** | ******************** | 02.930252/0002-26 | MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | **************** |  |  |  | **************** | ************* | 0 |  |  | 33.90.30 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | CONCLUÍDA | 562/2017 | 2017-09-19 | 400/2017 | 44079/17 | Não é obra paralisada. | [7 empty] | X |  |  | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - Aquisição de Calhas, Suportes e outros Materiais para Drenagem da Quadra de Esportes Pe. Estanislau | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - **************** | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL -
TAQUARITINGA DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL | ****************************** | Aquisição de Material de Consumo Destinado a Reforma da Praça de Alimentação Antônio Pereira | **************** | RECURSOS PRÓPRIOS | ******************** | ******************** | 06.085.177/0001-70 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA MIGUEL – ME | **************** |  |  |  | **************** | ************* | 0 |  |  | 33.90.30 | 17016.48 | 17016.48 | 17016.48 | 17016.48 | CONCLUÍDA | 562/2017 | 2017-09-19 | 400/2017 | 44079/17 | Não é obra paralisada. | [7 empty] | X |  |  | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - Aquisição de Material de Consumo Destinado a Reforma da Praça de Alimentação Antônio Pereira | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - **************** | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL -
TAQUARITINGA DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL | ****************************** | Aquisição de Material de Consumo Destinado a Reforma do Chafariz Público da Comunidade de Vila do Socorro | **************** | RECURSOS PRÓPRIOS | ******************** | ******************** | 06.085.177/0001-70 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA MIGUEL – ME | **************** |  |  |  | **************** | ************* | 0 |  |  | 33.90.30 | 1899.95 | 1899.95 | 1899.95 | 1899.95 | CONCLUÍDA | 562/2017 | 2017-09-19 | 400/2017 | 44079/17 | Não é obra paralisada. | [7 empty] | X |  |  | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - Aquisição de Material de Consumo Destinado a Reforma do Chafariz Público da Comunidade de Vila do Socorro | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - **************** | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL -
TAQUARITINGA DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL | ****************************** | Aquisição de Material de Consumo Destinado a Reforma do Lago da Praça Antônio Pereira | **************** | RECURSOS PRÓPRIOS | ******************** | ******************** | 06.085.177/0001-70 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA MIGUEL – ME | **************** |  |  |  | **************** | ************* | 0 |  |  | 33.90.30 | 12864.02 | 12864.02 | 12864.02 | 12864.02 | CONCLUÍDA | 562/2017 | 2017-09-19 | 400/2017 | 44079/17 | Não é obra paralisada. | [7 empty] | X |  |  | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - Aquisição de Material de Consumo Destinado a Reforma do Lago da Praça Antônio Pereira | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - **************** | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL -
TAQUARITINGA DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL | ****************************** | Aquisição de Revestimento para Piscina Destinado a Reforma do Lago da Praça Antônio Pereira | **************** | RECURSOS PRÓPRIOS | ******************** | ******************** | 05.507.986/0001-04 | CAZANOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E DISTRIBUIDORA | **************** |  |  |  | **************** | ************* | 0 |  |  | 44.90.51 | 6080 | 6080 | 6080 | 6080 | CONCLUÍDA | 562/2017 | 2017-09-19 | 400/2017 | 44079/17 | Não é obra paralisada. | [7 empty] | X |  |  | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - Aquisição de Revestimento para Piscina Destinado a Reforma do Lago da Praça Antônio Pereira | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - **************** | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL -
TAQUARITINGA DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL | ****************************** | Cobertura e Revestimento do Canal da Beira Rio – Sede ( IV Etapa ) | **************** | RECURSOS PRÓPRIOS | ******************** | ******************** | 214.019.854-91 | JOSÉ SOARES DE BRITO | **************** |  |  |  | **************** | ************* | 0 |  |  | 33.90.36 | 8188.37 | 8188.37 | 8188.37 | 18653.82 | CONCLUÍDA | 562/2017 | 2017-09-19 | 400/2017 | 44079/17 | Item não respondido. | [8 empty] | X |  | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - Cobertura e Revestimento do Canal da Beira Rio – Sede ( IV Etapa ) | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - **************** | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL -
TAQUARITINGA DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL | ****************************** | Cobertura e Revestimento do Canal da Beira Rio – Sede ( V Etapa ) | **************** | RECURSOS PRÓPRIOS | ******************** | ******************** | 14.812.938/0001-10 | JOSÉ SOARES DE BRITO | **************** |  |  |  | **************** | ************* | 0 |  |  | 33.90.39 | 5653.17 | 5653.17 | 5653.17 | 5653.17 | CONCLUÍDA | 562/2017 | 2017-09-19 | 400/2017 | 44079/17 | Item não respondido. | [8 empty] | X |  | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - Cobertura e Revestimento do Canal da Beira Rio – Sede ( V Etapa ) | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - **************** | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL -
TAQUARITINGA DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL | ****************************** | Confecção de tubos de Concreto ( Manilha ) Para Diversas Ruas do Município | **************** | RECURSOS PRÓPRIOS | ******************** | ******************** | 095.100.374-78 | ARLINDO LOURENÇO JUNIOR | 085/2015 |  |  |  | **************** | ************* | 0 |  |  | 33.90.36 | 3527.1 | 3527.1 | 3527.1 | 3527.1 | CONCLUÍDA | 562/2017 | 2017-09-19 | 400/2017 | 44079/17 | Não é obra paralisada. | [7 empty] | X |  |  | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - Confecção de tubos de Concreto ( Manilha ) Para Diversas Ruas do Município | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - 085/2015 | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL -
TAQUARITINGA DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL | ****************************** | Construção de Coberta da Quadra de Esportes Padre Estanislau – Sede | **************** | SECRETARIA DAS CIDADES DO GOVERNO DO ESTADO | ******************** | ******************** | 18.129.658/0001-63 | ARRAIAL CONSTRUÇÕES DE EDIFICÍCIOS LTDA – ME | **************** |  |  |  | **************** | ************* | 0 |  |  | 44.90.51 | 113509.54 | 113509.54 | 113509.54 | 113509.54 | INACABADA | 562/2017 | 2017-09-19 | 400/2017 | 44079/17 | De acordo com o Tome Conta, foi efetuado um empenho de R$ 163.093,44 em julho de 2017, dos quais foram pagos R$ 9.500,00 à empresa Lima Melo Engenharia. Esse é um indicativo de que a obra está em andamento. |  | Obra distratada com a empresa Arraial. Foi realizado um novo processo licitatório e a empresa Lima e Melo Engenharia venceu o certame. A obra da quadra Padre Estanislau está 36,26% executada pela atual empresa Lima e Melo Engenharia. |  | X | [6 empty] | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de Coberta da Quadra de Esportes Padre Estanislau – Sede | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - **************** | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL -
TAQUARITINGA DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL | ****************************** | Construção de Passeio com Intertravados na Praça Antônio Pereira | **************** | RECURSOS PRÓPRIOS | ******************** | ******************** | 20.615.512/0001-70 | EVERTON DIEGO DOS SANTOS CARVALHO | **************** |  |  |  | **************** | ************* | 0 |  |  | 33.90.39 | 14123.76 | 14123.76 | 14123.76 | 14123.76 | CONCLUÍDA | 562/2017 | 2017-09-19 | 400/2017 | 44079/17 | Item não respondido. | [8 empty] | X |  | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de Passeio com Intertravados na Praça Antônio Pereira | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - **************** | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL -
TAQUARITINGA DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL | ****************************** | Iluminação em LED da Praça Otto Sailer e Implantação de Fonte no Lago da Praça Antônio Pereira | **************** | RECURSOS PRÓPRIOS | ******************** | ******************** | 17.331.335/0001-95 | C&M CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | **************** |  |  |  | **************** | ************* | 0 |  |  | 44.90.51 | 34122.8 | 34122.8 | 34122.8 | 34122.8 | CONCLUÍDA | 562/2017 | 2017-09-19 | 400/2017 | 44079/17 | Item não respondido. | [8 empty] | X |  | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - Iluminação em LED da Praça Otto Sailer e Implantação de Fonte no Lago da Praça Antônio Pereira | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - **************** | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL -
TAQUARITINGA DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL | ****************************** | LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA PARA MANUTENÇÃO DO LIXÃO PÚBLICO MUNICIPAL | **************** | RECURSOS PRÓPRIOS | ******************** | ******************** | 170.870.074-91 | PAULO FERREIRA SILVA | **************** |  |  |  | **************** | ************* | 0 |  |  | 33.90.36 | 8570.45 | 8570.45 | 8570.45 | 8570.45 | CONCLUÍDA | 562/2017 | 2017-09-19 | 400/2017 | 44079/17 | Não é obra paralisada. | [7 empty] | X |  |  | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA PARA MANUTENÇÃO DO LIXÃO PÚBLICO MUNICIPAL | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - **************** | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL -
TAQUARITINGA DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL | ****************************** | Pavimentação da Rua Das Angélicas – Zamba – Sede | **************** | SECRETARIA DAS CIDADES DO GOVERNO DO ESTADO | ******************** | ******************** | 10.701.210/0001-60 | CONSTRUTORA PRS LTDA ME | **************** |  |  |  | **************** | ************* | 0 |  |  | 44.90.51 | 34553.75 | 34553.75 | 34553.75 | 34553.75 | CONCLUÍDA | 562/2017 | 2017-09-19 | 400/2017 | 44079/17 | Item não respondido. | [8 empty] | X |  | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - Pavimentação da Rua Das Angélicas – Zamba – Sede | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - **************** | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL -
TAQUARITINGA DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL | ****************************** | Pavimentação da Rua Das Avencas – Zamba – Sede | **************** | SECRETARIA DAS CIDADES DO GOVERNO DO ESTADO | ******************** | ******************** | 10.701.210/0001-60 | CONSTRUTORA PRS LTDA ME | **************** |  |  |  | **************** | ************* | 0 |  |  | 44.90.51 | 41213.2 | 41213.2 | 41213.2 | 41213.2 | CONCLUÍDA | 562/2017 | 2017-09-19 | 400/2017 | 44079/17 | Item não respondido. | [8 empty] | X |  | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - Pavimentação da Rua Das Avencas – Zamba – Sede | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - **************** | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL -
TAQUARITINGA DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL | ****************************** | Pavimentação da Rua Das Gardênias – Zamba – Sede | **************** | SECRETARIA DAS CIDADES DO GOVERNO DO ESTADO | ******************** | ******************** | 10.701.210/0001-60 | CONSTRUTORA PRS LTDA ME | **************** |  |  |  | **************** | ************* | 0 |  |  | 44.90.51 | 39263.11 | 39263.11 | 39263.11 | 39263.11 | CONCLUÍDA | 562/2017 | 2017-09-19 | 400/2017 | 44079/17 | Item não respondido. | [8 empty] | X |  | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - Pavimentação da Rua Das Gardênias – Zamba – Sede | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - **************** | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL -
TAQUARITINGA DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL | ****************************** | Pavimentação da Rua Dos Lírios – Zamba – Sede | **************** | SECRETARIA DAS CIDADES DO GOVERNO DO ESTADO | ******************** | ******************** | 10.701.210/0001-60 | CONSTRUTORA PRS LTDA ME | **************** |  |  |  | **************** | ************* | 0 |  |  | 44.90.51 | 2088.4 | 2088.4 | 2088.4 | 2088.4 | CONCLUÍDA | 562/2017 | 2017-09-19 | 400/2017 | 44079/17 | Item não respondido. | [8 empty] | X |  | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - Pavimentação da Rua Dos Lírios – Zamba – Sede | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - **************** | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL -
TAQUARITINGA DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL | ****************************** | Pavimentação da Rua Flórida – North Park – Sede | **************** | RECURSOS PRÓPRIOS | ******************** | ******************** | 091.343.454-00 | JOSÉ EDSON FERREIRA DE SOUZA | **************** |  |  |  | **************** | ************* | 0 |  |  | 33.90.36 | 2499.6 | 2499.6 | 2499.6 | 2499.6 | CONCLUÍDA | 562/2017 | 2017-09-19 | 400/2017 | 44079/17 | Item não respondido. | [8 empty] | X |  | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - Pavimentação da Rua Flórida – North Park – Sede | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - **************** | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL -
TAQUARITINGA DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL | ****************************** | Pavimentação da Rua Otacílio Marreiro – Marília – Sede | **************** | RECURSOS PRÓPRIOS | ******************** | ******************** | 10.701.210/0001-60 | CONSTRUTORA PRS LTDA ME | **************** |  |  |  | **************** | ************* | 0 |  |  | 44.90.51 | 59708.88 | 59708.88 | 59708.88 | 59708.88 | INACABADA | 562/2017 | 2017-09-19 | 400/2017 | 44079/17 | Não foram verificados pagamentos no Tome Conta, nem disponibilizados comprovantes de pagamento. Desta forma, a obra permanece como paralisada. |  | Obra concluída. | [6 empty] | X |  | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - Pavimentação da Rua Otacílio Marreiro – Marília – Sede | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - **************** | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL -
TAQUARITINGA DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL | ****************************** | Pavimentação da Rua Pe. Ibiapina – Gravatá do Ibiapina | **************** | SECRETARIA DAS CIDADES DO GOVERNO DO ESTADO | ******************** | ******************** | 10.701.210/0001-60 | CONSTRUTORA PRS LTDA ME | **************** |  |  |  | **************** | ************* | 0 |  |  | 44.90.51 | 2088.4 | 2088.4 | 2088.4 | 2088.4 | CONCLUÍDA | 562/2017 | 2017-09-19 | 400/2017 | 44079/17 | Item não respondido. | [8 empty] | X |  | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - Pavimentação da Rua Pe. Ibiapina – Gravatá do Ibiapina | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - **************** | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL -
TAQUARITINGA DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL | ****************************** | Pavimentação da Rua Presidente Tancredo Neves – Jerimum | **************** | SECRETARIA DAS CIDADES DO GOVERNO DO ESTADO | ******************** | ******************** | 10.701.210/0001-60 | CONSTRUTORA PRS LTDA ME | **************** |  |  |  | **************** | ************* | 0 |  |  | 44.90.51 | 2088.4 | 2088.4 | 2088.4 | 2088.4 | CONCLUÍDA | 562/2017 | 2017-09-19 | 400/2017 | 44079/17 | Item não respondido. | [8 empty] | X |  | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - Pavimentação da Rua Presidente Tancredo Neves – Jerimum | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - **************** | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL -
TAQUARITINGA DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL | ****************************** | Pavimentação da Rua Severino Caetano – Alto da Boa Vista – Sede | **************** | RECURSOS PRÓPRIOS | ******************** | ******************** | 214.019.854-91 | JOSÉ SOARES DE BRITO | **************** |  |  |  | **************** | ************* | 0 |  |  | 33.90.36 | 8221.2 | 8221.2 | 8221.2 | 8221.2 | INACABADA | 562/2017 | 2017-09-19 | 400/2017 | 44079/17 | Não foram verificados pagamentos no Tome Conta, nem disponibilizados comprovantes de pagamento. Desta forma, a obra permanece como paralisada. |  | Obra concluída. | [6 empty] | X |  | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - Pavimentação da Rua Severino Caetano – Alto da Boa Vista – Sede | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - **************** | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL -
TAQUARITINGA DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL | ****************************** | Pavimentação da Rua Vidal Pereira – Jerimum | **************** | SECRETARIA DAS CIDADES DO GOVERNO DO ESTADO | ******************** | ******************** | 10.701.210/0001-60 | CONSTRUTORA PRS LTDA ME | **************** |  |  |  | **************** | ************* | 0 |  |  | 44.90.51 | 9000.06 | 9000.06 | 9000.06 | 9000.06 | CONCLUÍDA | 562/2017 | 2017-09-19 | 400/2017 | 44079/17 | Item não respondido. | [8 empty] | X |  | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - Pavimentação da Rua Vidal Pereira – Jerimum | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - **************** | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL -
TAQUARITINGA DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL | ****************************** | Prestação de Serviço de Concretagem para os Pilares da Quadra Coberta Da Escola Chefe Leandro – Jerimum | **************** | RECURSOS PRÓPRIOS | ******************** | ******************** | 004.906.537-82 | JOSÉ FELIPE DA SILVA | **************** |  |  |  | **************** | ************* | 0 |  |  | 33.90.36 | 2369.24 | 2369.24 | 2369.24 | 2369.24 | CONCLUÍDA | 562/2017 | 2017-09-19 | 400/2017 | 44079/17 | Item não respondido. | [8 empty] | X |  | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - Prestação de Serviço de Concretagem para os Pilares da Quadra Coberta Da Escola Chefe Leandro – Jerimum | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - **************** | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL -
TAQUARITINGA DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL | ****************************** | Prestação de Serviço na Construção de Fossa Comunitária da Vila do Algodão | **************** | RECURSOS PRÓPRIOS | ******************** | ******************** | 066.803.604-47 | CARLOS ALBERTO DA SILVA ROCHA | **************** |  |  |  | **************** | ************* | 0 |  |  | 44.90.51 | 2743.75 | 2743.75 | 2743.75 | 2743.75 | CONCLUÍDA | 562/2017 | 2017-09-19 | 400/2017 | 44079/17 | Item não respondido. | [8 empty] | X |  | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - Prestação de Serviço na Construção de Fossa Comunitária da Vila do Algodão | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - **************** | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL -
TAQUARITINGA DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL | ****************************** | Prestação de Serviços de Aplicação de Cerâmica no Altar da Pátria – Gravatá do Ibiapina | **************** | RECURSOS PRÓPRIOS | ******************** | ******************** | 021.889.684-09 | JOSENILDO MARTINS DA SILVA | **************** |  |  |  | **************** | ************* | 0 |  |  | 33.90.36 | 920 | 920 | 920 | 920 | CONCLUÍDA | 562/2017 | 2017-09-19 | 400/2017 | 44079/17 | [8 empty] | X |  |  | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - Prestação de Serviços de Aplicação de Cerâmica no Altar da Pátria – Gravatá do Ibiapina | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - **************** | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL -
TAQUARITINGA DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL | ****************************** | Prestação de Serviços de Mão de Obra no Sistema de Saneamento e Drenagem com Fossa Séptica no Distrito de Gravatá do Ibiapina | **************** | RECURSOS PRÓPRIOS | ******************** | ******************** | 493.718.194-72 | JOSÉ PAULO FEITOSA DA SILVA | **************** |  |  |  | **************** | ************* | 0 |  |  | 44.90.51 | 14150 | 14150 | 14150 | 14150 | CONCLUÍDA | 562/2017 | 2017-09-19 | 400/2017 | 44079/17 | [8 empty] | X |  |  | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - Prestação de Serviços de Mão de Obra no Sistema de Saneamento e Drenagem com Fossa Séptica no Distrito de Gravatá do Ibiapina | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - **************** | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL -
TAQUARITINGA DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL | ****************************** | Prestação de Serviços de Reparo do Parque de Iluminação Pública deste município | **************** | RECURSOS PRÓPRIOS | ******************** | ******************** | 15.091.751/0001-38 | CONSÓRCIO P. I. DO AGRESTE PERNAMBUCANO | **************** |  |  |  | **************** | ************* | 0 |  |  | 33.90.39 | 35317.2 | 35317.2 | 35317.2 | 35317.2 | CONCLUÍDA | 562/2017 | 2017-09-19 | 400/2017 | 44079/17 | [8 empty] | X |  |  | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - Prestação de Serviços de Reparo do Parque de Iluminação Pública deste município | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - **************** | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL -
TAQUARITINGA DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL | ****************************** | Prestação de Serviços na Pavimentação da Rua do Colégio em Mateus Vieira | **************** | RECURSOS PRÓPRIOS | ******************** | ******************** | 108.318.364-82 | CARLOS DIOGO DA SILVA | **************** |  |  |  | **************** | ************* | 0 |  |  | 33.90.36 | 14145.6 | 14145.6 | 14145.6 | 14145.6 | CONCLUÍDA | 562/2017 | 2017-09-19 | 400/2017 | 44079/17 | Item não respondido. | [8 empty] | X |  | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - Prestação de Serviços na Pavimentação da Rua do Colégio em Mateus Vieira | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - **************** | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL -
TAQUARITINGA DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL | ****************************** | Prestação de Serviços na Pavimentação da Rua do Colégio em Mateus Vieira - ( IV ETAPA ) | **************** | RECURSOS PRÓPRIOS | ******************** | ******************** | 214.019.854-91 | JOSÉ SOARES DE BRITO | **************** |  |  |  | **************** | ************* | 0 |  |  | 33.90.36 | 12775.97 | 12775.97 | 12775.97 | 12775.97 | CONCLUÍDA | 562/2017 | 2017-09-19 | 400/2017 | 44079/17 | Item não respondido. | [8 empty] | X |  | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - Prestação de Serviços na Pavimentação da Rua do Colégio em Mateus Vieira - ( IV ETAPA ) | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - **************** | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL -
TAQUARITINGA DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL | ****************************** | Prestação de Serviços na Pavimentação da Rua do Colégio em Mateus Vieira – (II ETAPA) | **************** | RECURSOS PRÓPRIOS | ******************** | ******************** | 108.318.364-82 | CARLOS DIOGO DA SILVA | **************** |  |  |  | **************** | ************* | 0 |  |  | 33.90.36 | 9616.32 | 9616.32 | 9616.32 | 9616.32 | CONCLUÍDA | 562/2017 | 2017-09-19 | 400/2017 | 44079/17 | Item não respondido. | [8 empty] | X |  | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - Prestação de Serviços na Pavimentação da Rua do Colégio em Mateus Vieira – (II ETAPA) | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - **************** | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL -
TAQUARITINGA DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL | ****************************** | Prestação de Serviços na Pavimentação da Rua do Colégio em Mateus Vieira – (III ETAPA) | **************** | RECURSOS PRÓPRIOS | ******************** | ******************** | 214.019.854-91 | JOSÉ SOARES DE BRITO | **************** |  |  |  | **************** | ************* | 0 |  |  | 33.90.36 | 13737.54 | 13737.54 | 13737.54 | 13737.54 | CONCLUÍDA | 562/2017 | 2017-09-19 | 400/2017 | 44079/17 | Item não respondido. | [8 empty] | X |  | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - Prestação de Serviços na Pavimentação da Rua do Colégio em Mateus Vieira – (III ETAPA) | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - **************** | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL -
TAQUARITINGA DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL | ****************************** | Prestação de Serviços na Pavimentação na Comunidade do Sítio Oití | **************** | RECURSOS PRÓPRIOS | ******************** | ******************** | 108.318.364-82 | CARLOS DIOGO DA SILVA | **************** |  |  |  | **************** | ************* | 0 |  |  | 44.90.51 | 8704.8 | 8704.8 | 8704.8 | 8704.8 | CONCLUÍDA | 562/2017 | 2017-09-19 | 400/2017 | 44079/17 | Item não respondido. | [8 empty] | X |  | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - Prestação de Serviços na Pavimentação na Comunidade do Sítio Oití | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - **************** | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL -
TAQUARITINGA DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL | ****************************** | Prestação de Serviços na Pavimentação na Comunidade do Sítio Oití | **************** | RECURSOS PRÓPRIOS | ******************** | ******************** | 108.318.364-82 | CARLOS DIOGO DA SILVA | **************** |  |  |  | **************** | ************* | 0 |  |  | 33.90.36 | 4313.16 | 8704.8 | 8704.8 | 8704.8 | CONCLUÍDA | 562/2017 | 2017-09-19 | 400/2017 | 44079/17 | Item não respondido. | [8 empty] | X |  | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - Prestação de Serviços na Pavimentação na Comunidade do Sítio Oití | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - **************** | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL -
TAQUARITINGA DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL | ****************************** | Prestação de Serviços na Pavimentação na Comunidade do Sítio Oití – (II ETAPA) | **************** | RECURSOS PRÓPRIOS | ******************** | ******************** | 108.318.364-82 | CARLOS DIOGO DA SILVA | **************** |  |  |  | **************** | ************* | 0 |  |  | 33.90.36 | 12150.46 | 12150.46 | 12150.46 | 12150.46 | CONCLUÍDA | 562/2017 | 2017-09-19 | 400/2017 | 44079/17 | Item não respondido. | [8 empty] | X |  | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - Prestação de Serviços na Pavimentação na Comunidade do Sítio Oití – (II ETAPA) | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - **************** | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL -
TAQUARITINGA DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL | ****************************** | Prestação de Serviços Para Construção da Praça da Serrinha – Pão de Açúcar | **************** | RECURSOS PRÓPRIOS | ******************** | ******************** | 117.368.298-82 | MANOEL MESSIAS ROMÃO DA SILVA | **************** |  |  |  | **************** | ************* | 0 |  |  | 44.90.51 | 7800.12 | 7800.12 | 7800.12 | 7800.12 | CONCLUÍDA | 562/2017 | 2017-09-19 | 400/2017 | 44079/17 | Item não respondido. | [8 empty] | X |  | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - Prestação de Serviços Para Construção da Praça da Serrinha – Pão de Açúcar | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - **************** | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL -
TAQUARITINGA DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL | ****************************** | Reforma e Reconstrução do Lago da Praça Antônio Pereira | **************** | RECURSOS PRÓPRIOS | ******************** | ******************** | 14.812.938/0001-10 | JOSÉ SOARES DE BRITO | **************** |  |  |  | **************** | ************* | 0 |  |  | 44.90.51 | 5681.12 | 5681.12 | 5681.12 | 5681.12 | CONCLUÍDA | 562/2017 | 2017-09-19 | 400/2017 | 44079/17 | Item não respondido. | [8 empty] | X |  | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - Reforma e Reconstrução do Lago da Praça Antônio Pereira | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL - **************** | TAQUARITINGA DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL -
TEREZINHA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 02/2010 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA PRO-INFANCIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 002/2010 |  | 1205981.06 | 12181.63 | 02.320.253/0001-78 | O & M EMPREENDIMENTOS LTDA | 014/2010 | 2010-06-21 |  | 1205981.06 |  |  |  | 1205981.06 |  | 4.4.9.0.51.00 |  |  |  |  | PARALISADA | 563 | 2017-11-06 |  | 52631/17 | Enviou apenas a relação de obras paralisadas. |  | PARALISADA | [6 empty] | x
TEREZINHA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 01/2014 | SERVICOS DE MODERNIZACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DA CIDADE DE TEREZINHA PE | 001/2014 |  | 468881.93 |  | 06.698.978/0001-55 | AGAS CONSTRUTORA LTDA | 001/2014 | 2014-10-14 | 2015-04-12 | 468881.93 | 2015-04-14 |  |  | 468881.93 |  | 4.4.9.0.51.00 |  |  |  |  | PARALISADA | 563 | 2017-11-06 |  | 52631/17 | Enviou apenas a relação de obras paralisadas. |  | PARALISADA | [6 empty] | x
TEREZINHA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 01/2015 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de uma Unidade Básica de Saúde | 001/2015 |  | 326400 |  | 15.088.207/0001-37 | S. A SOUZA CONSTRUTORA LTDA | 002/2015 | 2015-11-18 | 2016-05-16 | 408754.47 | 2016-05-18 |  |  | 408754.47 |  | 4.4.9.0.51.00 |  |  |  | 81600 | PARALISADA | 563 | 2017-11-06 |  | 52631/17 | Enviou apenas a relação de obras paralisadas. |  | PARALISADA | [6 empty] | x
TEREZINHA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, NA COMUNIDADE LAGES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 002/2011 |  | 150000 |  | 13.347.399/0001-23 | NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA ME | 002/2011 | 2011-10-23 | 2012-03-21 | 198661.01 | 2012-03-23 |  |  | 198661.01 |  | 4.4.9.0.51.00 |  |  |  | 50000 | PARALISADA | 563 | 2017-11-06 |  | 52631/17 | Enviou apenas a relação de obras paralisadas. |  | PARALISADA | [6 empty] | x
TERRA NOVA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 001/2016 | Selecionar entre as empresas participantes, a proposta mais vantajosa, de menor Preço Global, para execução de obras e serviços de engenharia, relativos à reforma do Hospital Joaquina de Sá Parente, localizada na sede do Município de Terra Nova-PE | CR 1021302-16/2014 | Ministério da Saude | 535225.18 | 7.8 | 03.792.129/0001-78 | EWG Serviços Ltda | 009/2016 | 2016-11-25 | 2017-05-24 | 531338 | 2017-04-25 | - | 0 | 531338 | - | 4.4.90.51.00 |  |  |  |  | andamento | 564/2017 | 2017-09-29 | 93/2017 | 46210/17 | O valor empenhado bate com o valor total da obra, atÉ agora foi liquidado um total de R$ 427.833,57 ( último pagamento em 10/07/2017). Como ainda tem saldo para pagamento em aberto e não foi comprovado pela prefeitura que a obra está concluída, "obra em execução". |  | A obra está fisicamente concluída, esperando o envio da última medição por parte da empresa contratada para fins de pagamento. |  | x | [6 empty] | TERRA NOVA - PREFEITURA MUNICIPAL - Selecionar entre as empresas participantes, a proposta mais vantajosa, de menor Preço Global, para execução de obras e serviços de engenharia, relativos à reforma do Hospital Joaquina de Sá Parente, localizada na sede do Município de Terra Nova-PE | TERRA NOVA - PREFEITURA MUNICIPAL - 009/2016 | TERRA NOVA - PREFEITURA MUNICIPAL - 531338
TERRA NOVA | PREFEITURA MUNICIPAL | CV 004/2016 | Execução de obra e serviços de engenharia relativos a melhoria sanitárias tipo construção de redes de esgoto e limpeza de fossas já existentes em diversas ruas, na sede do município e povoado do Guarani. | - | - | - | - | 21.641.207/0001-15 | J. N. Construtora Eireli - EPP | 043/2015 | 2015-08-13 | 2016-01-10 | 137666.1 | 2016-06-11 | 150 dias | 0 | 137666.1 | - | 4.4.90.51.00 | 36833.83 | 9842.8 | 9842.8 | 46676.63 | concluida | 564/2017 | 2017-09-29 | 93/2017 | 46210/17 | - |  | Foi executado 34% da obra,mas por falta de recursos o contrato não foi renovado após a expiração. | [6 empty] | x |  | TERRA NOVA - PREFEITURA MUNICIPAL - Execução de obra e serviços de engenharia relativos a melhoria sanitárias tipo construção de redes de esgoto e limpeza de fossas já existentes em diversas ruas, na sede do município e povoado do Guarani. | TERRA NOVA - PREFEITURA MUNICIPAL - 043/2015 | TERRA NOVA - PREFEITURA MUNICIPAL - 137666,1
TIMBAÚBA | PREFEITURA MUNICIPAL | CONCORRÊNCIA 002/2013 PROCESSO 019/2013 | PAVIMENTAÇÃO EM TSD NAS RUAS ESTUDANTE ÁLVARO XAVIER, TRAVESSA SANTIAGO, JOÃO FERNANDO MACHADO, MARIA EMÍLIA, MAURO FAUSTINO DOS SANTOS E VALDIR CAVALCANTI | CONTRATO DE REPASSE 347502-07/2010 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 2052083.33 | 82083.33 | 05.356.734./0001-21 | TEP CONSTRUTORA LTDA | 038/2013 | 2013-07-11 | 2013-12-08 | 2106610.74 | 2015-01-05 | 1451 DIAS | 0 | 2106610.74 |  | 3.3.90.39 |  |  |  |  | PARALISADA | 566/2017 | 2017-09-29 | não tem | 46214/17 |  |  | Empresa alegou qeuivocos no projeto, o serviço executado de terraplanagem não aprovado pela CAIXA. Empresa notificada, distrato de contrato. | [6 empty] | x |  | TIMBAÚBA - PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO EM TSD NAS RUAS ESTUDANTE ÁLVARO XAVIER, TRAVESSA SANTIAGO, JOÃO FERNANDO MACHADO, MARIA EMÍLIA, MAURO FAUSTINO DOS SANTOS E VALDIR CAVALCANTI | TIMBAÚBA - PREFEITURA MUNICIPAL - 038/2013 | TIMBAÚBA - PREFEITURA MUNICIPAL - 2106610,74
TIMBAÚBA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS 003/2014 PROCESSO 050/2014 | MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DAS ESCOLAS: BERNARDO VIEIRA DE MELO, MARIA EMÍLIA VASCONCELOS, MOCÓS, CORONEL MANOEL CAETANO, PROFESSORA DULCE RODRIGUES, CIES – FERNANDO DE ANDRADE QUEIROZ, ENGENHEIRO MÁRIO DE QUEIROZ GALVÃO E DOUTOR ANTÔNIO GALVÃO CAVALCANTI |  |  |  |  | 04.393.361/0001-04 | VASCONCELOS E MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA | 004/2015 | 2015-03-10 | 2015-07-08 | 622969.1 | 2015-10-05 | 591 DIAS | 33414.09 | 656383.19 | 33414.09 | 3.3.90.39 | 550196.46 | 100909.83 | 100909.83 | 550196.46 | PARALISADA | 566/2017 | 2017-09-29 | não tem | 46214/17 |  |  | Contrato cancelado movido pela falta de empenho e orçamento defasado. | [6 empty] | x |  | TIMBAÚBA - PREFEITURA MUNICIPAL - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DAS ESCOLAS: BERNARDO VIEIRA DE MELO, MARIA EMÍLIA VASCONCELOS, MOCÓS, CORONEL MANOEL CAETANO, PROFESSORA DULCE RODRIGUES, CIES – FERNANDO DE ANDRADE QUEIROZ, ENGENHEIRO MÁRIO DE QUEIROZ GALVÃO E DOUTOR ANTÔNIO GALVÃO CAVALCANTI | TIMBAÚBA - PREFEITURA MUNICIPAL - 004/2015 | TIMBAÚBA - PREFEITURA MUNICIPAL - 622969,1
TIMBAÚBA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA PREÇOS 006/2013 PROCESSO 028/2013 | CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS | CONTRATO DE REPASSE 375.601-91/2011 | MINISTÉRIO DO TURISMO | 576000 | 24000 | 11.717.420/0001-00 | PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA | 030/2013 | 2013-06-18 | 2013-12-15 | 516015.62 |  | 1234 DIAS | -127204.43 | 388811.19 | -127204.43 | 4.4.90.51 | 232143.71 | 11228.32 | 11228.32 | 232143.71 | EM ANDAMENTO | 566/2017 | 2017-09-29 | não tem | 46214/17 |  |  | Empresa notificada, inconsistência executiva e de projeto. | [6 empty] | x |  | TIMBAÚBA - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS | TIMBAÚBA - PREFEITURA MUNICIPAL - 030/2013 | TIMBAÚBA - PREFEITURA MUNICIPAL - 516015,62
TIMBAÚBA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS 003/2015 PROCESSO 020/2015 | MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MARIA EMÍLIA DUTRA |  |  |  |  | 11.717.420/0001-00 | PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA | 019/2015 | 2015-07-13 | 2015-10-11 | 225832.8 | 2015-10-05 | 409 DIAS | 0 | 225832.8 |  | 4.4.90.51 |  |  |  |  | PARALISADA | 566/2017 | 2017-09-29 | não tem | 46214/17 |  |  | Não foi iniciada, contrato extinto por fim de prazo. | [6 empty] | x |  | TIMBAÚBA - PREFEITURA MUNICIPAL - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MARIA EMÍLIA DUTRA | TIMBAÚBA - PREFEITURA MUNICIPAL - 019/2015 | TIMBAÚBA - PREFEITURA MUNICIPAL - 225832,8
TIMBAÚBA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS 002/2013 PROCESSO 013/2013 | REFORMA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  | 15.342.776/0001-67 | M.M ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 033/2013 | 2013-07-09 | 2013-10-07 | 89212.96 | 2013-11-30 | 90 DIAS | 0 | 89212.96 |  | 3.3.90.39 | 35490.31 |  |  | 11389.93 | INACABADA | 566/2017 | 2017-09-29 | não tem | 46214/17 |  |  | Paralisada sem justificativa pela gestão anterior. Projeto irá a licitação ainda em 2017. | [6 empty] | x |  | TIMBAÚBA - PREFEITURA MUNICIPAL - REFORMA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | TIMBAÚBA - PREFEITURA MUNICIPAL - 033/2013 | TIMBAÚBA - PREFEITURA MUNICIPAL - 89212,96
TIMBAÚBA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS 003/2015 PROCESSO 020/2015 | MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA DOM BOSCO |  |  |  |  | 11.717.420/0001-00 | PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA | 019/2015 | 2015-07-13 | 2015-10-11 | 60464.47 | 2015-10-05 | 409 DIAS | 0 | 60464.47 |  | 4.4.90.51 |  |  |  |  | PARALISADA | 566/2017 | 2017-09-29 | não tem | 46214/17 |  |  | Não foi iniciada, contrato extinto por fim de prazo. | [6 empty] | x |  | TIMBAÚBA - PREFEITURA MUNICIPAL - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA DOM BOSCO | TIMBAÚBA - PREFEITURA MUNICIPAL - 019/2015 | TIMBAÚBA - PREFEITURA MUNICIPAL - 60464,47
TIMBAÚBA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS 003/2015 PROCESSO 020/2015 | COMPLEMENTAÇÃO DA PINTURA DA ESCOLA DR. ANTÔNIO GALVÃO CAVALCANTI |  |  |  |  | 11.717.420/0001-00 | PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA | 019/2015 | 2015-07-13 | 2015-10-11 | 55008.32 | 2015-10-05 | 409 DIAS | 0 | 55008.32 |  | 4.4.90.51 | 20283.04 |  |  | 20283.04 | PARALISADA | 566/2017 | 2017-09-29 | não tem | 46214/17 |  |  | Contrato cancelado movido pela falta de empenho e orçamento defasado. | [6 empty] | x |  | TIMBAÚBA - PREFEITURA MUNICIPAL - COMPLEMENTAÇÃO DA PINTURA DA ESCOLA DR. ANTÔNIO GALVÃO CAVALCANTI | TIMBAÚBA - PREFEITURA MUNICIPAL - 019/2015 | TIMBAÚBA - PREFEITURA MUNICIPAL - 55008,32
TIMBAÚBA | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS 003/2015 PROCESSO 020/2015 | MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA LEÃO XIII |  |  |  |  | 11.717.420/0001-00 | PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA | 019/2015 | 2015-07-13 | 2015-10-11 | 34192.34 | 2015-10-05 | 409 DIAS | 0 | 34192.34 |  | 4.4.90.51 |  |  |  |  | PARALISADA | 566/2017 | 2017-09-29 | não tem | 46214/17 |  |  | Não foi iniciada, contrato extinto por fim de prazo. | [6 empty] | x |  | TIMBAÚBA - PREFEITURA MUNICIPAL - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA LEÃO XIII | TIMBAÚBA - PREFEITURA MUNICIPAL - 019/2015 | TIMBAÚBA - PREFEITURA MUNICIPAL - 34192,34
Toritama | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Contratação de empresa de Engenharia para execução dos serviços em diversas ruas e em diversos bairros da cidade de Toritama, com material e mão-de-obra da empreiteira. |  |  |  |  | 04.451.521/0001-16. | Ogel - Obras Gerais Ltda - EPP | 021/2014 | 2014-04-16 | 2014-08-14 | 772248.16 |  | 2014-08-14 |  | 772248.16 |  |  |  |  | 78560.25 | 850808.41 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | Toritama - PREFEITURA MUNICIPAL - Contratação de empresa de Engenharia para execução dos serviços em diversas ruas e em diversos bairros da cidade de Toritama, com material e mão-de-obra da empreiteira. | Toritama - PREFEITURA MUNICIPAL - 021/2014 | Toritama - PREFEITURA MUNICIPAL - 772248,16
TORITAMA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP nº 005/2014 | Serviços de pavimentação e araalelepipados co pedras graniticas de ruas, avnidas e travessas no unicípio de Tortama, co material e mão- de- obra da empreiteira. |  |  |  |  | 05.463.276/0001-20 | Viacon Contruções e Montagens Ltda | [6 empty] | 0 |  |  | 4.4.90.51 | 2908451.93 | 2908451.93 | 2908451.93 | 2908451.93 | Andamento |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | TORITAMA - PREFEITURA MUNICIPAL - Serviços de pavimentação e araalelepipados co pedras graniticas de ruas, avnidas e travessas no unicípio de Tortama, co material e mão- de- obra da empreiteira. | TORITAMA - PREFEITURA MUNICIPAL - | TORITAMA - PREFEITURA MUNICIPAL -
Tracunhaém | PREFEITURA MUNICIPAL |  | PAV. EM PARALELEPÍPEDOS - RUA 30 BAIXA VERDE, TRAV 7 DE SETEMBRO E (TRECHO) RUA OITO NO TETO DO POVO |  | FEM |  |  | 08.748.873/0001-99 | MÊNFIS ENGENHARIA LTDA | 011/2015 | 2015-03-05 | 2015-05-04 | 143727.42 |  | 2015-05-04 |  | 143727.42 |  |  |  |  | 108727.55 | 108727.55 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | Tracunhaém - PREFEITURA MUNICIPAL - PAV. EM PARALELEPÍPEDOS - RUA 30 BAIXA VERDE, TRAV 7 DE SETEMBRO E (TRECHO) RUA OITO NO TETO DO POVO | Tracunhaém - PREFEITURA MUNICIPAL - 011/2015 | Tracunhaém - PREFEITURA MUNICIPAL - 143727,42
TRINDADE | PREFEITURA MUNICIPAL | CONCORRÊNCIA PÚBLICA, Nº 001/2014, PROCESSO Nº 007/2014, CONTRATO Nº 18/2014 | CONSTRUÇÃO DE UMA ANIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) PADRÃO - I |  |  |  |  | 17.450.606/0001-21 | GOMES DE ARAÚJO EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES LTDA | 18/2014 | 2014-07-16 | 2014-11-13 | 2572353.1 | _ | 180 DIAS | 0 | 2572353.1 | _ | 449051 |  | 243506.37 | 243506.37 | 660455.05 | EM ANDAMENTO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | TRINDADE - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE UMA ANIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) PADRÃO - I | TRINDADE - PREFEITURA MUNICIPAL - 18/2014 | TRINDADE - PREFEITURA MUNICIPAL - 2572353,1
TRINDADE | PREFEITURA MUNICIPAL | OBRA/CONCORRÊNCIA PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2016 E CONTRATO | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO TIPO - 1 CONVENCIONAL DO PROGRAMA PROINFÂNCIA, NO DISTRITO DIVINO ESPÍRITO SANTO - TRINDADE-PERNAMBUCO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 29346/2014, FIRMADO COM FNDE, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2016. | 010/2016 | FNDE/MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 2161954.41 | - | 22.328.425/0001-67 | LEANDRO SAMPAIO ENGENHARIA EIRELLI - EPP | 010/2016 | 2016-06-29 | 2016-12-26 | 2161954.41 | - | _ | 0 | 2161954.41 | _ | 449051 |  |  |  |  | EM ANDAMENTO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | TRINDADE - PREFEITURA MUNICIPAL - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO TIPO - 1 CONVENCIONAL DO PROGRAMA PROINFÂNCIA, NO DISTRITO DIVINO ESPÍRITO SANTO - TRINDADE-PERNAMBUCO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 29346/2014, FIRMADO COM FNDE, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2016. | TRINDADE - PREFEITURA MUNICIPAL - 010/2016 | TRINDADE - PREFEITURA MUNICIPAL - 2161954,41
TRINDADE | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇO Nº 029/2014, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2014 E CONTRATO Nº 047/2014 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITOS NAS SEGUINTES RUAS: OSVALDO CRUZ, FABILINO PEREIRA, JOSÉ MARIANO, NOVA TRINDADE, RUA DA ALEGRIA, HOMENÍDIO ALVES DOS REIS, JOSÉ ALVES DOS REIS, POVOADO SACO VERDE RUAS: TRAVESSA ARAÚJO E JOSÉ PEDRO DO MUNICÍPIO DE TRINDADE-PE. | 174/2013 | FEM - FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | 1098905.83 | _ | 19.623.296/0001-25 | ALEXANDRE C.P. MATOS EIRELI ME | 047/2014 | 2014-10-30 | 2015-04-28 | 1098905.83 | _ | _ | 0 | 1098905.83 | _ | 449051 |  | 144057.46 | 144057.46 | 281126.38 | EM ANDAMENTO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | TRINDADE - PREFEITURA MUNICIPAL - EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITOS NAS SEGUINTES RUAS: OSVALDO CRUZ, FABILINO PEREIRA, JOSÉ MARIANO, NOVA TRINDADE, RUA DA ALEGRIA, HOMENÍDIO ALVES DOS REIS, JOSÉ ALVES DOS REIS, POVOADO SACO VERDE RUAS: TRAVESSA ARAÚJO E JOSÉ PEDRO DO MUNICÍPIO DE TRINDADE-PE. | TRINDADE - PREFEITURA MUNICIPAL - 047/2014 | TRINDADE - PREFEITURA MUNICIPAL - 1098905,83
TUPARETAMA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP- Nº 001/2014 | CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA | 11762/2014 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 509991.69 | 0 | 08.561.439/0001-03 | PITOMBEIRA LTDA-EPP | 059/2014 - CPL | 2014-05-23 | 2014-11-19 | 509693.58 | 2016-11-07 | 720 DIAS | 0 | 509693.58 |  | 449051 |  | 0 |  | 267949.07 | EM ANDAMENTO | 572/2017 | 2017-10-16 | 042/2017 | 49036/17 | Obra informada como concluída e totalmente paga e liquidada, mas não foram fornecidos comprovantes de pagamento nem prestados maiores esclarecimentos a respeito do saldo de contrato. | [8 empty] | X |  | TUPARETAMA - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA | TUPARETAMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 059/2014 - CPL | TUPARETAMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 509693,58
TUPARETAMA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP-001/2014 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DE SANTA RITA | PROPOSTA 112931120 00113000 | Ministerio da Saúde | 408000 | 20666.18 | 08.561.439/0001-03 | PITOMBEIRA LTDA-EPP | 020/2014 - CPL | 2014-05-07 | 2014-11-03 | 428666.18 | 2016-11-04 | 720 DIAS | 0 | 428666.18 |  | 449051 |  | 0 |  | 323012.63 | EM ANDAMENTO | 572/2017 | 2017-10-16 | 042/2017 | 49036/17 | Obra informada como concluída e totalmente paga e liquidada, mas não foram fornecidos comprovantes de pagamento nem prestados maiores esclarecimentos a respeito do saldo de contrato. | [8 empty] | X |  | TUPARETAMA - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DE SANTA RITA | TUPARETAMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 020/2014 - CPL | TUPARETAMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 428666,18
TUPARETAMA | PREFEITURA MUNICIPAL | CONVITE Nº 009/2015- CPL | MANUTEÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E REDE DE ESGOTOS | ... | ... | ... | ... | 19.690.539/0001-48 | CONSTRUSERVICE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 091/2015-CPL | 2015-09-21 | 2016-05-18 | 140999 | 2016-05-21 | ... | 0 | 140999 |  | 449051 | 19019.87 | 9000 | 9000 | 25957 | EM ANDAMENTO | 572/2017 | 2017-10-16 | 042/2017 | 49036/17 | Obra informada como concluída e totalmente paga e liquidada, mas não foram fornecidos comprovantes de pagamento nem prestados maiores esclarecimentos a respeito do saldo de contrato. | [8 empty] | X |  | TUPARETAMA - PREFEITURA MUNICIPAL - MANUTEÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E REDE DE ESGOTOS | TUPARETAMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 091/2015-CPL | TUPARETAMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 140999
TUPARETAMA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP- Nº 002/2014 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NAS RUAS: MANOEL TUNÚ DA COSTA, VEREADOR ANTONIO LOPES, FRANCISCA PASTORA E TRAVESSA IZÍDIO PEREIRA | 034/2014 | SECID | 128000 | 14398.24 | 13.477.111/0001-35 | CONSTRUTORA CANTEIRO DE OBRAS LTDA-ME | 070/2014-CPL | 2014-09-02 | 2015-03-01 | 134817.17 | 2016-08-24 | 540 dias | 0 | 134817.17 |  | 449051 |  | 0 |  | 71124.08 | EM ANDAMENTO | 572/2017 | 2017-10-16 | 042/2017 | 49036/17 | Obra informada como concluída e totalmente paga e liquidada, mas não foram fornecidos comprovantes de pagamento nem prestados maiores esclarecimentos a respeito do saldo de contrato. | [8 empty] | X |  | TUPARETAMA - PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NAS RUAS: MANOEL TUNÚ DA COSTA, VEREADOR ANTONIO LOPES, FRANCISCA PASTORA E TRAVESSA IZÍDIO PEREIRA | TUPARETAMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 070/2014-CPL | TUPARETAMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 134817,17
TUPARETAMA | PREFEITURA MUNICIPAL | CONVITE N°015/2016 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL NA SEDE DO MUNICIPIO | TERMO DE ADESÃO Nº 175/2014 | FEM | 138888.07 | 722.09 | 03.332.651/0001-77 | J. ANCHIETA SILVA LTDA | 070/2014-CPL | 2014-09-26 | 2015-03-25 | 132569 | 2016-09-15 | 540 DIAS | 0 | 132569 |  | 449051 | 16288.09 | 16288.09 | 16288.09 | 55622.74 | EM ANDAMENTO | 572/2017 | 2017-10-16 | 042/2017 | 49036/17 | Obra informada como concluída e totalmente paga e liquidada, mas não foram fornecidos comprovantes de pagamento nem prestados maiores esclarecimentos a respeito do saldo de contrato. | [8 empty] | X |  | TUPARETAMA - PREFEITURA MUNICIPAL - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL NA SEDE DO MUNICIPIO | TUPARETAMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 070/2014-CPL | TUPARETAMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 132569
TUPARETAMA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP- Nº 002/2014 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NAS RUAS: ULISSES PEREIRA E PERGENTINO JOSÉ DA SILVA | 035/2014 | SECID | 130000 | 15192.43 | 13.477.111/0001-35 | CONSTRUTORA CANTEIRO DE OBRAS LTDA-ME | 070/2014 - CPL | 2014-09-02 | 2015-03-01 | 132310.85 | 24/08/201 | 540 DIAS | 0 | 132310.85 |  | 449051 |  | 0 |  | 71199.12 | EM ANDAMENTO | 572/2017 | 2017-10-16 | 042/2017 | 49036/17 | Obra informada como concluída e totalmente paga e liquidada, mas não foram fornecidos comprovantes de pagamento nem prestados maiores esclarecimentos a respeito do saldo de contrato. | [8 empty] | X |  | TUPARETAMA - PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NAS RUAS: ULISSES PEREIRA E PERGENTINO JOSÉ DA SILVA | TUPARETAMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 070/2014 - CPL | TUPARETAMA - PREFEITURA MUNICIPAL - 132310,85
Venturosa | PREFEITURA MUNICIPAL |  | EXECUÇÃO DA AÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA NO SITIO PEDRA FIXE, POVOADO DA INGAZEIRA E DISTRITO DO GROTÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |  | M.S.D - FUNASA |  |  | 054683170001-70 | A&S CONSTRUTORA&SOUZA LIMITADA | 070/11 | 2011-08-26 | 2012-02-22 | 1056502.57 |  | 2015-08-18 |  | 1056502.57 |  |  |  |  | 223097.2 | 767855.17 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | Venturosa - PREFEITURA MUNICIPAL - EXECUÇÃO DA AÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA NO SITIO PEDRA FIXE, POVOADO DA INGAZEIRA E DISTRITO DO GROTÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | Venturosa - PREFEITURA MUNICIPAL - 070/11 | Venturosa - PREFEITURA MUNICIPAL - 1056502,57
Venturosa | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DE 136 MELHORIAS SANITÁRIAS E DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE VENTUROSA |  | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE |  |  | 054683170001/70 | A&S CONSTRUTORA&SOUZA LIMITADA | 044/08 | 2008-07-04 | 2008-12-31 | 511241.24 | 19.12.2014 | 2008-12-31 |  | 511241.24 |  |  |  |  | 11223.6 | 382866.06 | Identificada paralisada em 2016 |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | Venturosa - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE 136 MELHORIAS SANITÁRIAS E DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE VENTUROSA | Venturosa - PREFEITURA MUNICIPAL - 044/08 | Venturosa - PREFEITURA MUNICIPAL - 511241,24
VENTUROSA | PREFEITURA MUNICIPAL | TP 001/2014 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA PARA ESCOLA VEREADOR AFONSO BEZERRA | 205862/2013 | PAC 02 FNDE | 509921.58 | x | 10.600.699/0001-84 | SETA CONSTRUÇÕES LTDA | 060/2014 | 2014-05-13 | 2015-02-07 | 508168.24 | X | 06.02.2015 30.10.2015 | 0 | 508168.24 | X | 4.4.90.51 |  | 0 |  | 253870.33 | DISTRATADO |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | VENTUROSA - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA PARA ESCOLA VEREADOR AFONSO BEZERRA | VENTUROSA - PREFEITURA MUNICIPAL - 060/2014 | VENTUROSA - PREFEITURA MUNICIPAL - 508168,24
VENTUROSA | PREFEITURA MUNICIPAL | CC 003/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DO SAA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA) NO POVOADO PEDRA FIXE – VENTUROSA – PE | TC0550/2008 | M.S.D - FUNASA | 1100000 | 40000 | 13.347.399/0001-78 | NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 063/2016 | 2016-07-04 | 2016-12-31 | 407889.18 | X | X | 0 | 407889.18 | X | 4.4.90.51 |  | 0 |  |  | PARALISADA |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | VENTUROSA - PREFEITURA MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DO SAA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA) NO POVOADO PEDRA FIXE – VENTUROSA – PE | VENTUROSA - PREFEITURA MUNICIPAL - 063/2016 | VENTUROSA - PREFEITURA MUNICIPAL - 407889,18
VERTENTE DO LÉRIO | PREFEITURA MUNICIPAL | TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2014 | RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO ASSIM COMO CRECHES MUNICIPAIS E BIBLIOTECA PÚBLICA |  | RECURSO PROPRIO |  |  | 09.422.651/0001-44 | CONSTRUTORA PAU BRASIL | LIC022/2014 | 2014-06-20 | 2014-11-17 | 125847.5 | 2014-11-20 |  | 0 | 125847.5 |  | 4.4.90.51.99 |  | 8789.64 | 8789.64 | 92846.6 | CONCLUIDA | 574/2017 | 2017-10-31 | 195/2017 | 51796/17 | Não foi enviado comprovantes de que a obra foi concluída. |  | Obra concluída. Consta o valor total deR$ 28.119,61 inscritos, devidamente, em resto a pagar, em programação para pagamento futuro. | [6 empty] | X |  | VERTENTE DO LÉRIO - PREFEITURA MUNICIPAL - RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO ASSIM COMO CRECHES MUNICIPAIS E BIBLIOTECA PÚBLICA | VERTENTE DO LÉRIO - PREFEITURA MUNICIPAL - LIC022/2014 | VERTENTE DO LÉRIO - PREFEITURA MUNICIPAL - 125847,5
VERTENTES | PREFEITURA MUNICIPAL | TP- Nº 002/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2014 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, MURO DE CONTENÇÃO E PASSAGEM MOLHADA, NA RUA PEDRO FERREIRA, LOTEAMENTO DANILO ANDRADE E GOIABEIRA, DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA E LIVRAMENTO |  | FEM |  |  | 24.127.557/001-56 | MONTE SINAI EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 204/2014 | 2014-09-01 | 2015-02-28 | 890794.26 |  | 12 MESES | 0 | 890794.26 |  | 4.4.90.51 | 543307.78 | 0 |  | 543307.78 | FOI REALIZADA RESCISÃO CONTRATUAL EM 29/02/2016, A OBRA SERÁ CONCLUÍDA PELA EMPRESA PROQUALYT ENGENHARIA | 575/2017 | 2017-09-26 | 151/2017 | 45287/17 | Não forneceu comprovantes de que a obra está concluída. |  | Obra concluída restando recebimento do repasse para pagamento da obra e consequente finalização do contrato. | [6 empty] | x |  | VERTENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, MURO DE CONTENÇÃO E PASSAGEM MOLHADA, NA RUA PEDRO FERREIRA, LOTEAMENTO DANILO ANDRADE E GOIABEIRA, DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA E LIVRAMENTO | VERTENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - 204/2014 | VERTENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - 890794,26
Vertentes | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NAS RUAS: PROFESSOR FRANCISCO PEREIRA COELHO, MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO, JOÃO RODRIGUES, JOSÉ AVELINO DE BARROS, LUIZ SOARES DA SILVA, OSVALDO FIGUEIRÔA LEITE, MAJOR LUDUÉRIO E AVENIDA 01 E 02 DA PE 90 |  |  |  |  | 02.072.733/0001-67 | TRENA CONSTRUÇÕES LTDA | 141/2010 | 2010-05-10 | 2010-08-08 | 810828.53 | 27.01.2015 | 2015-01-14 |  | 810828.53 |  |  |  |  | 17579.77 | 390274.53 | Identificada paralisada em 2016 | 575/2017 | 2017-09-26 | 151/2017 | 45287/17 | Não foi encontrado no TOME CONTA informações de pagamento para a obra. E o município não forneceu comprovantes. |  | Obra concluída. | [6 empty] | X |  | Vertentes - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NAS RUAS: PROFESSOR FRANCISCO PEREIRA COELHO, MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO, JOÃO RODRIGUES, JOSÉ AVELINO DE BARROS, LUIZ SOARES DA SILVA, OSVALDO FIGUEIRÔA LEITE, MAJOR LUDUÉRIO E AVENIDA 01 E 02 DA PE 90 | Vertentes - PREFEITURA MUNICIPAL - 141/2010 | Vertentes - PREFEITURA MUNICIPAL - 810828,53
VERTENTES | PREFEITURA MUNICIPAL | TP Nº 002/2016 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2016 | CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO DISTRITO SERRA SECA, EM VERTENTES -PE |  |  |  |  | 01.514.128/0001-36 | SCAVE – SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO | 104/2016 | 2016-03-31 | 2016-09-27 | 564105.53 |  | 06 MESES | 0 | 564105.53 |  | 4.4.90.51 |  | 0 |  |  | EM ANDAMENTO | 575/2017 | 2017-09-26 | 151/2017 | 45287/17 | - |  | Obra não iniciada, aguardando liberação de recursos. | [5 empty] | x |  |  | VERTENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO DISTRITO SERRA SECA, EM VERTENTES -PE | VERTENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - 104/2016 | VERTENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - 564105,53
VERTENTES | PREFEITURA MUNICIPAL | TP- Nº 004/2012 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2012 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE, APLICADO SOBE PAVIMENTO EXISTENTE EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS TEIXEIRA DE FREITAS, JOSÉ BEZERRA, PEDRO CAVALCANTI E LANDELINO MANOEL DE AZEVEDO, INCLUSIVE RETORNO NA CIDADE DE VERTENTES | REPASSE Nº 338.829-50/2010 | MINISTÉRIO DAS CIDADES |  |  | 00.338.885/0001-33 | NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 101/2012 | 2012-05-14 | 2012-08-12 | 303175.58 |  | 54 MESES | 0 | 303175.58 |  | 4.4.90.51 | 267214.32 | 0 |  | 267214.32 | EM ANDAMENTO | 575/2017 | 2017-09-26 | 151/2017 | 45287/17 | Não foi encontrado no TOME CONTA informações de pagamento para a obra. E o município não forneceu comprovantes. |  | Obra concluída, a CAIXA solicitou o cumprimento de alguns itens pendentes para besbloqueio do pagamento. Tal fato só ocorreu em 30/08/17, restando a prestação de conta do municipio perante a CAIXA. | [6 empty] | x |  | VERTENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE, APLICADO SOBE PAVIMENTO EXISTENTE EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS TEIXEIRA DE FREITAS, JOSÉ BEZERRA, PEDRO CAVALCANTI E LANDELINO MANOEL DE AZEVEDO, INCLUSIVE RETORNO NA CIDADE DE VERTENTES | VERTENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - 101/2012 | VERTENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - 303175,58
VERTENTES | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO LOTEAMENTO MANOEL DE SOUZA LEAL | CONVÊNIO Nº 015/2010 | CEHAB |  |  | 08.320.395/0001-96 | ASSOCIAÇÃO SALLUS ET CÁRITAS | PMV/ASC Nº 001/2010 | 2010-07-15 | 2010-10-13 | 224766.53 |  | 62 MESES | 0 | 224766.53 |  | 4.4.90.51 | 56191.63 | 0 |  | 56191.63 | CONCLUÍDA, RESTANTE DO VALOR ESTORNADO | 575/2017 | 2017-09-26 | 151/2017 | 45287/17 | - |  | Obra paralisada. | [6 empty] | x |  | VERTENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO LOTEAMENTO MANOEL DE SOUZA LEAL | VERTENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - PMV/ASC Nº 001/2010 | VERTENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - 224766,53
VERTENTES | PREFEITURA MUNICIPAL | TP- Nº 004/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/2014 | CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO NA CIDADE, NAS LOCALIDADES: ALTO DO CRUZEIRO, RUA PROFESSOR FRANCISCO PEREIRA COELHO, ACESSO A RUA JOAQUIM BARBOSA DA SILVA, GRAVATAZINHO, LOTEAMENTO DANILO ANDRADE E NOS DISTRITOS CHÃ DO JUNCO E CAPELA NOVA, EM VERTENTES |  |  |  |  | 04.684.200/0001-61 | PROQUALYT ENGENHARIA LTDA | 271/2014 | 2014-12-09 | 2015-05-08 | 87872.5 | 09.05.2016 | 10 MESES | 0 | 87872.5 |  | 3.4.4.90.51 | 71068.65 | 0 |  | 71068.65 | CONCLUÍDA | 575/2017 | 2017-09-26 | 151/2017 | 45287/17 | Não foi encontrado no TOME CONTA informações de pagamento para a obra. E o município não forneceu comprovantes. |  | Obra concluída, houve estorno de dotação orçamentária, o contrato foi efetivamente encerrado, em 09.05.2016. | [6 empty] | x |  | VERTENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO NA CIDADE, NAS LOCALIDADES: ALTO DO CRUZEIRO, RUA PROFESSOR FRANCISCO PEREIRA COELHO, ACESSO A RUA JOAQUIM BARBOSA DA SILVA, GRAVATAZINHO, LOTEAMENTO DANILO ANDRADE E NOS DISTRITOS CHÃ DO JUNCO E CAPELA NOVA, EM VERTENTES | VERTENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - 271/2014 | VERTENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - 87872,5
VERTENTES | PREFEITURA MUNICIPAL | CV Nº 004/2015 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2015 | TRANSPORTE DE ÁGUA DE GASTO PARA CONSUMO ANIMAL, ATRAVÉS DE CAMINHÃO-PIPA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE E NECESSITADA DO MUNICÍPIO DE VERTENTES |  |  |  |  | 586.737.254-53 | ALBERTO JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO | 98/2015 | 2015-03-06 | 2015-09-02 | 74250 |  | 12 MESES | 0 | 74250 |  | 3.3.90.36 | 44925 | 0 |  | 44925 | CONCLUÍDA (RESTANTE DO VALOR ESTORNADO) | 575/2017 | 2017-09-26 | 151/2017 | 45287/17 | Não é obra paralisada. |  | - | [5 empty] | x |  |  | VERTENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - TRANSPORTE DE ÁGUA DE GASTO PARA CONSUMO ANIMAL, ATRAVÉS DE CAMINHÃO-PIPA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE E NECESSITADA DO MUNICÍPIO DE VERTENTES | VERTENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - 98/2015 | VERTENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - 74250
VERTENTES | PREFEITURA MUNICIPAL | CV Nº 004/2015 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2015 | TRANSPORTE DE ÁGUA DE GASTO PARA CONSUMO ANIMAL, ATRAVÉS DE CAMINHÃO-PIPA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE E NECESSITADA DO MUNICÍPIO DE VERTENTES |  |  |  |  | 029.848.704-76 | EZEQUIEL PEREIRA DE ARAÚJO | 96/2015 | 2015-03-06 | 2015-09-02 | 74250 |  | 12 MESES | 0 | 74250 |  | 3.3.90.36 | 28125 | 0 |  | 28125 | CONCLUÍDA (RESTANTE DO VALOR ESTORNADO) | 575/2017 | 2017-09-26 | 151/2017 | 45287/17 | Não é obra paralisada. |  | - | [5 empty] | x |  |  | VERTENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - TRANSPORTE DE ÁGUA DE GASTO PARA CONSUMO ANIMAL, ATRAVÉS DE CAMINHÃO-PIPA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE E NECESSITADA DO MUNICÍPIO DE VERTENTES | VERTENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - 96/2015 | VERTENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - 74250
VERTENTES | PREFEITURA MUNICIPAL | IN Nº 003/2015- CD N 002/2015 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2015 | FORNECIMENTO DE ÁGUA DE GASTO PARA CONSUMO ANIMAL, EXTRAÍDA DE RESERVATÓRIO, FONTE NATURAL OU POÇO ARTESIANO, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE NECESSITADA DO MUNICÍPIO |  |  |  |  | 824.311.244-87 | RINALDO ELIAS BORGES | 166/2015 | 2015-07-09 | 2016-07-08 | 48000 | 02.05.2016 |  | 0 | 48000 |  | 3.3.90.30 | 7500 | 0 |  | 7500 | CONCLUÍDA (RESTANTE DO VALOR ESTORNADO) | 575/2017 | 2017-09-26 | 151/2017 | 45287/17 | Não é obra paralisada. |  | - | [5 empty] | x |  |  | VERTENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - FORNECIMENTO DE ÁGUA DE GASTO PARA CONSUMO ANIMAL, EXTRAÍDA DE RESERVATÓRIO, FONTE NATURAL OU POÇO ARTESIANO, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE NECESSITADA DO MUNICÍPIO | VERTENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - 166/2015 | VERTENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - 48000
VERTENTES | PREFEITURA MUNICIPAL | TP Nº 006/2016 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/2016 | PAVIMENTAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS PARA ALARGAMENTO DA RUA JOAQUIM BARBOSA, NO CENTRO DA CIDADE |  |  |  |  | 04.684.200/0001-61 | PROQUALYT ENGENHARIA LTDA | 193/2016 | 2016-09-05 | 2016-11-04 | 39319.86 |  | 04 MESES | 0 | 39319.86 |  | 4.4.90.51 |  | 0 |  |  | EM ANDAMENTO | 575/2017 | 2017-09-26 | 151/2017 | 45287/17 | Não foi encontrado no TOME CONTA informações de pagamento para a obra. E o município não forneceu comprovantes. |  | Obra concluída em 07/08/2017. | [6 empty] | x |  | VERTENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS PARA ALARGAMENTO DA RUA JOAQUIM BARBOSA, NO CENTRO DA CIDADE | VERTENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - 193/2016 | VERTENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - 39319,86
VERTENTES | PREFEITURA MUNICIPAL | CV Nº 005/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2014 | SINALIZAÇÃO VERTICAL DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS: TEIXEIRA DE FREITAS, JOSÉ BEZERRA, PEDRO CAVALCANTI E LANDELINO MANOEL DE AZEVEDO, NA CIDADE DE VERTENTES |  |  |  |  | 17.331.335/0001-95 | C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME | 107/2014 | 2014-02-24 | 2014-03-11 | 25961.87 |  | 35 MESES | 0 | 25961.87 |  | 4.4.90.51 |  | 0 |  |  | EM ANDAMENTO | 575/2017 | 2017-09-26 | 151/2017 | 45287/17 | Não foi encontrado no TOME CONTA informações de pagamento para a obra. E o município não forneceu comprovantes. |  | O CNPJ indicado é referente a empresa que venceu o certame licitatório, a executora da obra de pavimentação asfáltica realizou o serviço de impantação da sinalização, visto que se tratou aqui de recursos oriundos do ministério das cidades, e por isso, a empressa vencedora da obra( citada no item 4) tinha por obtagação impantar essa sinalização. | [6 empty] | x |  | VERTENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - SINALIZAÇÃO VERTICAL DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS: TEIXEIRA DE FREITAS, JOSÉ BEZERRA, PEDRO CAVALCANTI E LANDELINO MANOEL DE AZEVEDO, NA CIDADE DE VERTENTES | VERTENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - 107/2014 | VERTENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - 25961,87
VERTENTES | PREFEITURA MUNICIPAL | DISPENSA | PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, NO SÍTIO MUNDO NOVO |  |  |  |  | 13.962.001/0001-69 | BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 270/2016 | 2016-12-22 | 2017-01-21 | 14750 |  |  | 0 | 14750 |  | 4.4.90.51 |  | 0 |  |  | EM ANDAMENTO | 575/2017 | 2017-09-26 | 151/2017 | 45287/17 | Pagamento realizado no dia 26/01/2017. |  | Obra concluída em 26.01.2017, que consta em Mapa demonstrativo do 2° trimestre 2017. |  |  | x | [5 empty] | VERTENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, NO SÍTIO MUNDO NOVO | VERTENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - 270/2016 | VERTENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - 14750
VERTENTES | PREFEITURA MUNICIPAL | TP- Nº 005/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 058/2014 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ACÁCIO PESSÔA, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE | [12 empty] | 0 |  |  |  | 761153.97 | 536387.68 | 536387.68 | 1297541.65 | EM ANDAMENTO | 575/2017 | 2017-09-26 | 151/2017 | 45287/17 | Só foi encontrado pagamento de R$ 4.000,00 no dia 26/07/2012 . |  | Obra concluída em 09.02.2017, que consta em Mapa demonstrativo do 1° trimestre 2017. | [6 empty] | x |  | VERTENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ACÁCIO PESSÔA, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE | VERTENTES - PREFEITURA MUNICIPAL - | VERTENTES - PREFEITURA MUNICIPAL -
VICÊNCIA | PREFEITURA MUNICIPAL | Pregão 002/2014 | Unidade Básica de Saúde da Família na Travessa Álvaro Tavares Veiga no Lot. Nova Vicência |  |  |  |  | 05.506.000/0001-81 | MAV. CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 002/2014 | 2014-04-04 | 2014-09-01 | 386067.54 | 2014-09-04 |  | 0 | 386067.54 |  |  | 335402.68 | 50664.86 | 50664.86 | 335402.68 | Em andamento | 576/2017 | 2017-09-19 | 285/2017 | 44110/17 | Apesar dos documentos recebidos (atestado de conclusão e fotos da obra), foi encontrado no Tome Contas apenas o pagamento de R$ 210.976,40 do contrato de valor de R$ 386.067,54. Portanto,a obra foi identificada como paralisada enquanto não for enviado um extrato de pagamento e/ou atualização dos empenhos no Tome Contas. |  | Obra concluída e enviados o atestado de conclusão da obra e fotos da obra. | [6 empty] | x |  | VICÊNCIA - PREFEITURA MUNICIPAL - Unidade Básica de Saúde da Família na Travessa Álvaro Tavares Veiga no Lot. Nova Vicência | VICÊNCIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 002/2014 | VICÊNCIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 386067,54
VICÊNCIA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO GOMES DE ARAÚJO NO DISTRITO DE TRIGUEIROS |  |  |  |  | 04.393.361/0001-04 | EMPRESA VASCONCELOS E MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA | 014/2014 | 2014-05-05 | 2015-01-30 | 204309.41 | 2015-02-05 |  |  | 204309.41 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | 576/2017 | 2017-09-19 | 285/2017 | 44110/17 | Contratada em 2014 e rescindida no mesmo ano, recontratada em 2015 e também rescindida no mesmo ano. Em 2017 foi licitada novamente e atualmente foi emitido um novo contrato, como foi enviado uma copia da ordem de serviço e foi identificado empenho no Tome Contas para a nova contratada (Contrato nº99/2017;Empresa: A.C. Queiroz Constrstruções LTDA; CNPJ: 23.277.087/0001-44),a obra está em execução. |  | Obra com contrato rescindido em 2014 (enviado o contrato de rescisão). A mesma obra foi recontratada em 2015 (contrato nº011/2015) e também foi rescindido. Atualmente a obra foi licitada novamente e recontratada (contrato nº 99/2017). Também foi enviado fotos da situação da obra. |  |  |  | x |  |  |  |  | VICÊNCIA - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO GOMES DE ARAÚJO NO DISTRITO DE TRIGUEIROS | VICÊNCIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 014/2014 | VICÊNCIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 204309,41
VICÊNCIA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFÁLTICO DO PRINCIPAL ACESSO AO DISTRITO DE MURUPÉ |  |  |  |  | 05.356.734/0001-21 | TEP CONSTRUTORA LTDA-EPP | 013/2014 | 2014-04-23 | 2014-10-20 | 190409.64 | 2014-10-23 |  |  | 190409.64 | [5 empty] | 133689.8 | Identificada paralisada em 2016 | 576/2017 | 2017-09-19 | 285/2017 | 44110/17 | Obra inconclusa e paralisada, pois apresentava problemas técnicos que ainda não foram sanados, relatados na inspeção da obra pelo TCE-PE. Sobre o Guia de Recebimento da devolução de recursos, ele não apresenta autenticação bancária. |  | Foi enviado copia do parecer de devolução de recursos financeiro. | [6 empty] | x |  | VICÊNCIA - PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFÁLTICO DO PRINCIPAL ACESSO AO DISTRITO DE MURUPÉ | VICÊNCIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 013/2014 | VICÊNCIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 190409,64
VICÊNCIA | PREFEITURA MUNICIPAL | Processo nº029/2015 | Serviços de Reposição em Paralelepipedos em diversas ruas do Minicipo |  |  |  |  | 11.717.420/0001-00 | Pedroza Vasconcelos Empreendimento LTDA | 029/2015 | 2015-06-22 | 2015-10-20 | 141276.99 | 2015-10-22 |  | 0 | 141276.99 |  |  | 37103.66 | 15103.66 | 15103.66 | 37103.66 | Paralisada | 576/2017 | 2017-09-19 | 285/2017 | 44110/17 | Obra paralisada, pois houve um distrato. No Tome Contas só foi identificado um pagamento de R$14.242,67 em 2016 o que comprova que realmente houve um distrato. |  | Obra distratada pois apresentava problemas referente ao prazo e as pavimentações relacionadas no contrato. | [6 empty] | x |  | VICÊNCIA - PREFEITURA MUNICIPAL - Serviços de Reposição em Paralelepipedos em diversas ruas do Minicipo | VICÊNCIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 029/2015 | VICÊNCIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 141276,99
Vicência | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Construção de Muro de Arrimo do Distrito de Murupé. |  |  |  |  | 04.393.361/0001-04 | EMPRESA VASCONCELOS & MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA |  | 2014-05-07 | 2014-07-06 | 112009.78 | 2014-07-07 | 2014-07-06 |  | 112009.78 |  |  |  |  | 19600 | 55794.25 | Identificada paralisada em 2016 | 576/2017 | 2017-09-19 | 285/2017 | 44110/17 | Obra declaradamente paralisada. |  | Obra paralisada | [6 empty] | x |  | Vicência - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de Muro de Arrimo do Distrito de Murupé. | Vicência - PREFEITURA MUNICIPAL - | Vicência - PREFEITURA MUNICIPAL - 112009,78
VICÊNCIA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Pavimentação em Paralelepípedos graniticos na Rua:Projetoda no Loteamento Cromacio Figueiredo |  |  |  |  | 10.826.193/0001-41 | TOP CONSTRUTORA LTDA-ME | 008/2014 | 2014-03-26 | 2014-07-24 | 82128.07 |  |  |  | 82128.07 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | 576/2017 | 2017-09-19 | 285/2017 | 44110/17 | Apesar dos documentos recebidos a obra foi identificada como paralisada, pois só foi identificado no Tome Constas o pagamento de R$ 17.824,00 do contrato de R$ 80.880,65. |  | Obra concluída, enviados Boletim de Medição, fotos e ofício enviado para Secretaria das Cidades. | [6 empty] | x |  | VICÊNCIA - PREFEITURA MUNICIPAL - Pavimentação em Paralelepípedos graniticos na Rua:Projetoda no Loteamento Cromacio Figueiredo | VICÊNCIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 008/2014 | VICÊNCIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 82128,07
VICÊNCIA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | RECONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E PAISAGISMO DA PRAÇA DRºMARIO RAMOS DE ANDRADE LIMA. FEM 2014 |  |  |  |  | 10.510.735/0001-19 | BATISTA E VASCONCELOS LTDA-ME | 046/2014 | 2014-10-29 | 2015-01-27 | 64932.49 | 2015-01-29 | 2015-01-29 |  | 64932.49 | [6 empty] | Identificada paralisada em 2016 | 576/2017 | 2017-09-19 | 285/2017 | 44110/17 | Não foi enviado comprovante de pagamento e no Tome Contas só foi registrado o pagamento de R$ 15.408,10 do contrado de R$64.932,49. Por isso, obra identificada como paralisada. |  | Obra concluída e enviados o Termo de Recebimento Definitivo e fotos da obra. | [6 empty] | x |  | VICÊNCIA - PREFEITURA MUNICIPAL - RECONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E PAISAGISMO DA PRAÇA DRºMARIO RAMOS DE ANDRADE LIMA. FEM 2014 | VICÊNCIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 046/2014 | VICÊNCIA - PREFEITURA MUNICIPAL - 64932,49
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | PREFEITURA MUNICIPAL | P.L: 096/2015 Concorrência 011/2015 | Construção da Ponte da Militina Sobre o Rio Tapacurá no Loteamento Conceição |  |  |  |  | 22.990.537/0001-89 | Gap Construtora EIRELI EPP | 066/2016 | 2016-01-21 | 2017-01-15 | 3691191.16 | PARALIZADA | 3º Aditivo Execução | 813048.39 | 4504239.55 |  | 4.4.90.51 | 1453488.62 | 1453488.62 | 1453488.62 | 1453488.62 | PARALIZADA | 577/2017 | 2017-09-21 | 046/2017 | 44663/17 |  |  | Paralisada aguardando recurso para dar continuidade, por ser esta obra executada com recurso próprio. | [6 empty] | X |  | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção da Ponte da Militina Sobre o Rio Tapacurá no Loteamento Conceição | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PREFEITURA MUNICIPAL - 066/2016 | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PREFEITURA MUNICIPAL - 3691191,16
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | PREFEITURA MUNICIPAL | P.L: 086/2015 Concorrência 009/2015 | Construção de Escola com 12 Salas e Quadra Coberta no Distrito de Pirituba |  |  |  |  | 22.990.537/0001-89 | Gap Construtora EIRELI EPP | 004/2016 | 2016-01-18 | 2017-01-12 | 3654139.95 | PARALIZADA |  | 100602.8 | 3754742.75 |  | 4.4.90.51 | 326603.04 | 326603.04 | 326603.04 | 326603.04 | PARALIZADA | 577/2017 | 2017-09-21 | 046/2017 | 44663/17 | Conforme o Tome Conta, foram empenhados e liquidados R$ 461.805,15 e pagos R$ 334.715,19. Como o último pagamento ocorreu em 13/05/2016 e não foram prestados maiores esclarecimentos a respeito do saldo de contrato, a obra está paralisada. |  | Encontra-se em andamento. | [6 empty] | x |  | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de Escola com 12 Salas e Quadra Coberta no Distrito de Pirituba | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PREFEITURA MUNICIPAL - 004/2016 | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PREFEITURA MUNICIPAL - 3654139,95
Vitória de Santo Antão | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Reforma das Praças 3 de Agosto e Restauração neste municipio |  |  |  |  | 13.597.354/0001-07 | Carpedras Construções e Incorporações Ltda | 001/2014 | 2014-01-02 | 2014-12-28 | 1901126.41 | 23.06.2013 | 2014-12-28 | 266313.15 | 2167439.56 |  |  |  |  | 268988.58 | 268988.58 | Identificada paralisada em 2016 | 577/2017 | 2017-09-21 | 046/2017 | 44663/17 | Foi verificado o pagamento no Tome Conta, desta forma, a obra encontra-se concluída. |  | Concluída em 25 de agosto de 2015. |  |  | X | [5 empty] | Vitória de Santo Antão - PREFEITURA MUNICIPAL - Reforma das Praças 3 de Agosto e Restauração neste municipio | Vitória de Santo Antão - PREFEITURA MUNICIPAL - 001/2014 | Vitória de Santo Antão - PREFEITURA MUNICIPAL - 1901126,41
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | PREFEITURA MUNICIPAL | P.L: 073/2015 Concorrência 008/2015 | Serviço de Manutenção Preventiva, Corretiva, Cadastro Georeferenciamento e Projetos de Melhorias no Sistema de Iluminação Pública no Municipio de Vitória de Santo Antão |  |  |  |  | 19.066.038/0001-95 | Tecnolumen Iluminação Urbana | 060/2016 | 2016-06-06 | 2017-06-01 | 1893413.71 | ANDAMENTO |  | 0 | 1893413.71 |  | 3.3.90.39 | 227825.13 | 227825.13 | 227825.13 | 227825.13 | ANDAMENTO | 577/2017 | 2017-09-21 | 046/2017 | 44663/17 | De acordo com o Tome Conta, foi realizado o pagamento de R$ 1.134.416,46, cujo contrato é de R$ 1.893.413,71. Último pagamento realizado em 11/05/2017. |  | Obra em andamento. |  | X | [6 empty] | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PREFEITURA MUNICIPAL - Serviço de Manutenção Preventiva, Corretiva, Cadastro Georeferenciamento e Projetos de Melhorias no Sistema de Iluminação Pública no Municipio de Vitória de Santo Antão | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PREFEITURA MUNICIPAL - 060/2016 | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PREFEITURA MUNICIPAL - 1893413,71
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | PREFEITURA MUNICIPAL | P.L: 093/2015 T.P: 016/2015 | Pavimentação em Pedras Graníticas em Diversos Bairros no Municipio de Vitória de Santo Antão |  |  |  |  | 01.666.477/0001-73 | J.V.Silva Engenharia Ltda EPP | 091/2015 | 2015-09-04 | 2016-08-29 | 1354736.13 | PARALIZADA | 1º Aditivo Execução | 0 | 1354736.13 |  | 4.4.90.51 | 40019.96 | 40019.96 | 40019.96 | 40019.96 | PARALIZADA | 577/2017 | 2017-09-21 | 046/2017 | 44663/17 |  |  | Obra paralisada aguardando resposta da Procuradoria Municipal a respeito do distrato solicitado pela secretaria de obras do Ofício 121/2016 em 06.12.2016. | [6 empty] | X |  | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PREFEITURA MUNICIPAL - Pavimentação em Pedras Graníticas em Diversos Bairros no Municipio de Vitória de Santo Antão | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PREFEITURA MUNICIPAL - 091/2015 | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PREFEITURA MUNICIPAL - 1354736,13
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | PREFEITURA MUNICIPAL | P.L: 073/2015 Concorrência 008/2015 | Construção de 2 Quadras Cobertas com Vestiário para Escola Municipal Duque de Caxias e Colegio Comercial no Municipio de Vitória de Santo Antão |  |  |  |  | 17.129.658/0001-63 | Arraial Construções de Edificios Ltda | 030/2016 | 2016-03-22 | 2017-03-17 | 1286606.71 | ANDAMENTO |  | 0 | 1286606.71 |  | 3.44.90.51 | 86368.61 | 86368.61 | 86368.61 | 86368.61 | ANDAMENTO | 577/2017 | 2017-09-21 | 046/2017 | 44663/17 |  |  | Obra paralisada com erros de execução e aguardando nova vistoria do FNDE até o dia 12.10.2017. | [6 empty] | X |  | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção de 2 Quadras Cobertas com Vestiário para Escola Municipal Duque de Caxias e Colegio Comercial no Municipio de Vitória de Santo Antão | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PREFEITURA MUNICIPAL - 030/2016 | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PREFEITURA MUNICIPAL - 1286606,71
Vitória de Santo Antão | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Pavimentação em Pedra Granitica e Drenagem em Diversas ruas do Lot. Conceição |  |  |  |  | 03.065.862/0001-90 | Conserv Comercial e Engenharia Ltda | 089/2012 | 2012-06-25 | 2012-12-22 | 638252.2 | 16.09.2015 | 2012-12-22 | 163581.07 | 801833.27 |  |  |  |  | 102788.64 | 102788.64 | Identificada paralisada em 2016 | 577/2017 | 2017-09-21 | 046/2017 | 44663/17 | De acordo com o Tome Conta, foram pagos R$ 107.147,35. A obra foi apresentada como concluída, mas não foram prestados maiores esclarecimentos sobre o saldo de contrato. |  | Obra concluída em 07 de agosto de 2015. |  |  | X | [5 empty] | Vitória de Santo Antão - PREFEITURA MUNICIPAL - Pavimentação em Pedra Granitica e Drenagem em Diversas ruas do Lot. Conceição | Vitória de Santo Antão - PREFEITURA MUNICIPAL - 089/2012 | Vitória de Santo Antão - PREFEITURA MUNICIPAL - 638252,2
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | PREFEITURA MUNICIPAL | P.L: 057/2015 T.P: 005/2015 | Construção da Quadra Coberta com Vestiário para Escola Jornalistsa Assis Chateaubriand |  |  |  |  | 02.951.249/0001-08 | Rio Branco Construtora EIRELI EPP | 097/2015 | 2015-10-07 | 2016-10-01 | 690733.14 | PARALIZADA | 1º Aditivo Execução 2º Aditivo Execução | 27303.53 | 718036.67 |  | 4.4.90.51 | 367336.3 | 367336.3 | 367336.3 | 367336.3 | PARALIZADA | 577/2017 | 2017-09-21 | 046/2017 | 44663/17 |  |  | Obra paralisada com erros de execução e aguardando uma nova vistoria do FNDE até o dia 12.10.2017. | [6 empty] | X |  | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção da Quadra Coberta com Vestiário para Escola Jornalistsa Assis Chateaubriand | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PREFEITURA MUNICIPAL - 097/2015 | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PREFEITURA MUNICIPAL - 690733,14
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | PREFEITURA MUNICIPAL | P.L: 093/2015 T.P: 016/2015 | Construção da Praça Jardim Ipiranga no Municipio de Vitória de Santo Antão |  |  |  |  | 07.640.020/0001-76 | Constrol Construtora Olindense Ltda - ME | 012/2016 | 2016-02-03 | 2017-01-28 | 574641.44 | PARALIZADA |  | 0 | 574641.44 |  | 4.4.90.51 | 76723.08 | 76723.08 | 76723.08 | 76723.08 | PARALIZADA | 577/2017 | 2017-09-21 | 046/2017 | 44663/17 |  |  | Obra paralisada aguardando resposta da Procuradoria Municipal a respeito do distrato solicitado pela secretaria de obras através do ofício 122/2016 em 06.12.2016. | [6 empty] | X |  | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PREFEITURA MUNICIPAL - Construção da Praça Jardim Ipiranga no Municipio de Vitória de Santo Antão | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PREFEITURA MUNICIPAL - 012/2016 | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PREFEITURA MUNICIPAL - 574641,44
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | PREFEITURA MUNICIPAL | P.L: 092/2015 T.P: 015/2015 | Reforma e Ampliação de Cinco Escolas Municipais no Perimetro Urbano no Municipio de Vitória de Santo Antão |  |  |  |  | 12.272.426/0001-83 | Harpia Construção, Comercio e Saerviços EIRELI - EPP | 007/2016 | 2016-01-21 | 2016-07-19 | 488370.57 | PARALIZADA | 1º Aditivo Execução 2º Aditivo Execução | 0 | 488370.57 |  | 4.4.90.51 | 148882.97 | 148882.97 | 148882.97 | 148882.97 | PARALIZADA | 577/2017 | 2017-09-21 | 046/2017 | 44663/17 | De acordo com o Tome Conta, foi paga a quantia de R$ 151.050,98, do contrato de R$ 488.370,57. Como a data do último empenho foi 21/01/2016, a obra está paralisada. |  | Foram concluídas 3 escolas: Maria Isabel, Ana Maria Alves e Lidia Queiroz. Porém falta pagar o 5° BM. As escolas Manoel Rodrigues de Andrade e Djalma Euzébio serão distratadas. | [6 empty] | X |  | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PREFEITURA MUNICIPAL - Reforma e Ampliação de Cinco Escolas Municipais no Perimetro Urbano no Municipio de Vitória de Santo Antão | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PREFEITURA MUNICIPAL - 007/2016 | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PREFEITURA MUNICIPAL - 488370,57
Vitória de Santo Antão | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Reforma da Praça do Rotary |  |  |  |  | 10.569.363/0001-04 | Construtora Solo Ltda - ME | 151/2014 | 2014-08-29 | 2015-08-24 | 283045.02 | 09.03.2015 | 2015-08-24 | 200059.8 | 483104.82 |  |  |  |  | 101988.94 | 101988.94 | Identificada paralisada em 2016 | 577/2017 | 2017-09-21 | 046/2017 | 44663/17 | De acordo com o Tome conta, foi pago R$ 101.988,94 do contrato de R$ 200.059,80. A obra foi apresentada como concluída, mas não houve esclarecimento a respeito do saldo de contrato. |  | Obra concluída em 17 de março de 2015. |  |  | X | [5 empty] | Vitória de Santo Antão - PREFEITURA MUNICIPAL - Reforma da Praça do Rotary | Vitória de Santo Antão - PREFEITURA MUNICIPAL - 151/2014 | Vitória de Santo Antão - PREFEITURA MUNICIPAL - 283045,02
Vitória de Santo Antão | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Reforma das Escolas Municipais: Ana B. Cavalcanti; Otacilio S. Santos;Caricé das Tabocas; Palmira T. Carneiro; Santa Terezinha; Pedro Ribeiro; Dom Bosco; Açude Grande; Constâncio Maranhão. |  |  |  |  | 10.569.363/0001-04 | Construtora Solo Ltda - ME | 120/2014 | 2014-06-25 | 2014-11-22 | 301243.88 | 22.07.2015 | 2014-11-22 | 53762.83 | 355006.71 |  |  |  |  | 131328.39 | 131328.39 | Identificada paralisada em 2016 | 577/2017 | 2017-09-21 | 046/2017 | 44663/17 |  |  | Obra concluída em 28 de setembro de 2015. |  |  | x | [5 empty] | Vitória de Santo Antão - PREFEITURA MUNICIPAL - Reforma das Escolas Municipais: Ana B. Cavalcanti; Otacilio S. Santos;Caricé das Tabocas; Palmira T. Carneiro; Santa Terezinha; Pedro Ribeiro; Dom Bosco; Açude Grande; Constâncio Maranhão. | Vitória de Santo Antão - PREFEITURA MUNICIPAL - 120/2014 | Vitória de Santo Antão - PREFEITURA MUNICIPAL - 301243,88
Vitória de Santo Antão | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Pavimentação em Paralelepipedo no Bairro Alto da Balaça |  |  |  |  | 10.569.363/0001-04 | Construtora Solo Ltda - ME | 151/2014 | 2014-08-29 | 2015-08-24 | 283045.02 | 09.03.2015 | 2015-08-24 | 69401.35 | 352446.37 |  |  |  |  | 250862.66 | 250862.66 | Identificada paralisada em 2016 | 577/2017 | 2017-09-21 | 046/2017 | 44663/17 | De acordo com o Tome Conta, foram pagos R$ 250.863,66 do contrato de R$ 352.446,27. A obra foi apresentada como concluída, mas faltaram maiores informações a respeito do saldo de contrato. |  | Obra concluída em 27 de abril de 2015. |  |  | X | [5 empty] | Vitória de Santo Antão - PREFEITURA MUNICIPAL - Pavimentação em Paralelepipedo no Bairro Alto da Balaça | Vitória de Santo Antão - PREFEITURA MUNICIPAL - 151/2014 | Vitória de Santo Antão - PREFEITURA MUNICIPAL - 283045,02
Vitória de Santo Antão | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Reforma da Praça do Borges |  |  |  |  | 19.367.352/0001-08 | Diniz J de Lins Engenharia Civil - EPP | 071/2014 | 2014-04-23 | 2014-10-20 | 191836.6 | 22.10.2014 | 2014-10-20 |  | 191836.6 |  |  |  |  | 159953.2 | 159953.2 | Identificada paralisada em 2016 | 577/2017 | 2017-09-21 | 046/2017 | 44663/17 | De acordo com o Tome Conta, foram pagos R$ 159.953,20 do contrato de R$ 191.836,60. Faltaram maiores esclarecimentos a respeito do saldo de contrato. |  | Obra concluída em 23 de março de 2015. |  |  | X | [5 empty] | Vitória de Santo Antão - PREFEITURA MUNICIPAL - Reforma da Praça do Borges | Vitória de Santo Antão - PREFEITURA MUNICIPAL - 071/2014 | Vitória de Santo Antão - PREFEITURA MUNICIPAL - 191836,6
Vitória de Santo Antão | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Serviço de Reforma da Prefeitura Municipal |  |  |  |  | 13.962.001/0001-69 | Barros Construções e Serviços Ltda EPP | 080/2014 | 2014-05-05 | 2014-07-04 | 129535.85 | 29.07.2015 | 2014-07-04 |  | 129535.85 |  |  |  |  | 114838 | 114838 | Identificada paralisada em 2016 | 577/2017 | 2017-09-21 | 046/2017 | 44663/17 | De acordo com o Tome Conta, foram pagos R$ 114.838,00 do contrato de R$ 129.535,85. Deste modo, faltaram maiores esclarecimentos a respeito do saldo de contrato. |  | Obra concluída em 24 de outubro de 2015. |  |  | X | [5 empty] | Vitória de Santo Antão - PREFEITURA MUNICIPAL - Serviço de Reforma da Prefeitura Municipal | Vitória de Santo Antão - PREFEITURA MUNICIPAL - 080/2014 | Vitória de Santo Antão - PREFEITURA MUNICIPAL - 129535,85
Vitória de Santo Antão | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Serviço de Fornecimento e Instalação de Cinco Subestações: 3 de 75KVA, 1 de 112,5KVA e 1 de 150 KVA |  |  |  |  | 17.331.335/0001-95 | C&M Construtora e Prestadora de Serviços Ltda - ME | 026/2014 | 2014-01-27 | 2014-04-27 | 125744.61 | 13.06.2015 | 2014-04-27 |  | 125744.61 |  |  |  |  | 21869.26 | 21869.26 | Identificada paralisada em 2016 | 577/2017 | 2017-09-21 | 046/2017 | 44663/17 | De acordo com o Tome Conta, o pagamento total do contrato de R$ 125.744,61 foi efetuado. Logo, a obra encontra-se concluída. |  | Obra concluída em 11 de maio de 2015. |  |  | X | [5 empty] | Vitória de Santo Antão - PREFEITURA MUNICIPAL - Serviço de Fornecimento e Instalação de Cinco Subestações: 3 de 75KVA, 1 de 112,5KVA e 1 de 150 KVA | Vitória de Santo Antão - PREFEITURA MUNICIPAL - 026/2014 | Vitória de Santo Antão - PREFEITURA MUNICIPAL - 125744,61
Vitória de Santo Antão | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Reforma da Praça da Igreja do Maués |  |  |  |  | 01.124.351/0001-77 | CSM Construtora Souza Melo Ltda | 078/2014 | 2014-05-05 | 2014-10-02 | 86706.11 | 05.07.2014 | 2014-10-02 |  | 86706.11 |  |  |  |  | 70294.36 | 70294.36 | Identificada paralisada em 2016 | 577/2017 | 2017-09-21 | 046/2017 | 44663/17 | De acordo com o Tome Conta, foram pagos R$ 86.705,38 do contrato de R$ 86.706,11. |  | Obra concluída em 18 de novembro de 2014. |  |  | X | [5 empty] | Vitória de Santo Antão - PREFEITURA MUNICIPAL - Reforma da Praça da Igreja do Maués | Vitória de Santo Antão - PREFEITURA MUNICIPAL - 078/2014 | Vitória de Santo Antão - PREFEITURA MUNICIPAL - 86706,11
Vitória de Santo Antão | PREFEITURA MUNICIPAL |  | Reforma da Praça Paes Cabral e Oiteiro |  |  |  |  | 10.569.363/0001-04 | Construtora Solo Ltda - ME | 133/2014 | 2014-07-28 | 2014-12-25 | 46556.61 | 19.05.2015 | 2014-12-25 | 15344.76 | 61901.37 |  |  |  |  | 31499.84 | 31499.84 | Identificada paralisada em 2016 | 577/2017 | 2017-09-21 | 046/2017 | 44663/17 | De acordo com o Tome Conta foi realizado o devido pagamento da obra. |  | Obra concluída em 14 de setembro de 2015. |  |  | X | [5 empty] | Vitória de Santo Antão - PREFEITURA MUNICIPAL - Reforma da Praça Paes Cabral e Oiteiro | Vitória de Santo Antão - PREFEITURA MUNICIPAL - 133/2014 | Vitória de Santo Antão - PREFEITURA MUNICIPAL - 46556,61
XEXÉU | CÂMARA MUNICIPAL | CONVITE 001/2016 | Contratação de empresa para Reforma da Câmara Municipal de Vereadores em nosso Município |  | RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | CNPJ Nº. 21.627.038/0001-69 | MENEZES LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP |  | 2016-01-28 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | concluido |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | XEXÉU - CÂMARA MUNICIPAL - Contratação de empresa para Reforma da Câmara Municipal de Vereadores em nosso Município | XEXÉU - CÂMARA MUNICIPAL - | XEXÉU - CÂMARA MUNICIPAL -
XEXÉU | CÂMARA MUNICIPAL | DISPENSA | prestação de serviços de avaliação imobiliária realizada no município de xexéu para verificar a viabilidade de Compra de um Imóvel para a Câmara Municipal. |  | RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | CPF/MF sob o nº 079.182.814-02 | JOSE BENICIO ZEFERINO |  | 2016-12-01 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | concluido |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | XEXÉU - CÂMARA MUNICIPAL - prestação de serviços de avaliação imobiliária realizada no município de xexéu para verificar a viabilidade de Compra de um Imóvel para a Câmara Municipal. | XEXÉU - CÂMARA MUNICIPAL - | XEXÉU - CÂMARA MUNICIPAL -
XEXÉU | CÂMARA MUNICIPAL | DISPENSA | Prestação de serviços de pintura da parte externa da plenária desta Câmara Municipal |  | RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | CPF/MF sob o nº 095.666.964-69 | SOMILDO PEREIRA DA SILVA |  | 2016-07-01 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | concluido |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | XEXÉU - CÂMARA MUNICIPAL - Prestação de serviços de pintura da parte externa da plenária desta Câmara Municipal | XEXÉU - CÂMARA MUNICIPAL - | XEXÉU - CÂMARA MUNICIPAL -
XEXÉU | CÂMARA MUNICIPAL | DISPENSA | prestação de serviços de retelhamento do prédio da Câmara Municipal |  | RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | CPF/MF sob o nº 025.566.814-70 | JOSE BENICIO ZEFERINO |  | 2016-01-05 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | concluido |  |  |  |  | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | x |  | XEXÉU - CÂMARA MUNICIPAL - prestação de serviços de retelhamento do prédio da Câmara Municipal | XEXÉU - CÂMARA MUNICIPAL - | XEXÉU - CÂMARA MUNICIPAL -
PERNAMBUCO | EMPRESA PE DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL |  | INFORMAÇÕES INCOMPLETAS | [12 empty] | 0 | [7 empty] | Não Forneceu Informação Correta | 345 | 2017-09-19 |  | 44102/17 |  |  | Apresentou declaração de não existência de obra em 2016. | [5 empty] | x
TRIUNFO | PREFEITURA MUNICIPAL |  | INFORMAÇÕES INCOMPLETAS | [12 empty] | 0 | [7 empty] | Não Forneceu Informação Correta | [6 empty] | Não respondido até 21/11/2017.
XEXÉU | CÂMARA MUNICIPAL |  | INFORMAÇÕES INCOMPLETAS | [12 empty] | 0 | [7 empty] | Não Forneceu Informação Correta | [6 empty] | Não respondido até 21/11/2017.
ANGELIM | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA |  | NÃO FORNECEU MAPA DE OBRAS | [12 empty] | 0 | [7 empty] | Não Forneceu Informação Correta | [6 empty] | Não respondido até 21/11/2017.
BARRA DE GUABIRABA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | NÃO FORNECEU MAPA DE OBRAS | [12 empty] | 0 | [7 empty] | Não Forneceu Informação Correta | 393/2017 | 2017-09-20 | 018/2017 | 44287/17 | Mapa de obras não foi fornecido até o momento. Não respondido até 21/11/2017. |  | Estamos adotando medidas para sanar a irregularidade apontada, junto aos técnicos e assessores da Gestão Passada (2013 à 2016).
BELÉM DE SÃO FRANCISCO | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |  | NÃO FORNECEU MAPA DE OBRAS | [12 empty] | 0 | [7 empty] | Não Forneceu Informação Correta | [6 empty] | Não respondido até 21/11/2017.
BELÉM DE SÃO FRANCISCO | PREFEITURA MUNICIPAL |  | NÃO FORNECEU MAPA DE OBRAS | [12 empty] | 0 | [7 empty] | Não Forneceu Informação Correta | [6 empty] | Não respondido até 21/11/2017.
BOM JARDIM | PREFEITURA MUNICIPAL |  | NÃO FORNECEU MAPA DE OBRAS | [12 empty] | 0 | [7 empty] | Não Forneceu Informação Correta | 403/2017 | 2017-09-22 | 192/2017 | 44882/17 | Foi recebido o mapa de obras dos anos de 2015 e 2016 no ofício de resposta. |  | Foi encaminhado em anexo o Mapa de obras de 2015 e de 2016
CALÇADO | CÂMARA MUNICIPAL |  | NÃO FORNECEU MAPA DE OBRAS | [12 empty] | 0 | [7 empty] | Não Forneceu Informação Correta | 415/2017 | 2017-09-27 | 049/2017 | 45651/17 | De acordo com o Tome Conta, não foram realizadas obras pela Câmara Municipal de Calçado no exercício de 2016. |  | Em resposta foi anexado um Mapa de Obras do exercício de 2016, constando como Nada a Registrar.
CALÇADO | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA |  | NÃO FORNECEU MAPA DE OBRAS | [12 empty] | 0 | [7 empty] | Não Forneceu Informação Correta | [6 empty] | Não respondido até 21/11/2017.
CAPOEIRAS | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |  | NÃO FORNECEU MAPA DE OBRAS | [12 empty] | 0 | [7 empty] | Não Forneceu Informação Correta | 424/2017 | 2017-09-21 | 105/2017 | 44558/17 | - |  | No corrente exercício não houve nenhuma obra. Nada a registrar. | [7 empty] | x
CARPINA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | NÃO FORNECEU MAPA DE OBRAS | [12 empty] | 0 | [7 empty] | Não Forneceu Informação Correta | [6 empty] | Não respondido até 21/11/2017.
GAMELEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | NÃO FORNECEU MAPA DE OBRAS | [12 empty] | 0 | [7 empty] | Não Forneceu Informação Correta | [6 empty] | Não respondido até 21/11/2017.
IATI | PREFEITURA MUNICIPAL |  | NÃO FORNECEU MAPA DE OBRAS | [12 empty] | 0 | [7 empty] | Não Forneceu Informação Correta | [6 empty] | Não respondido até 21/11/2017.
ILHA DE ITAMARACÁ | PREFEITURA MUNICIPAL |  | NÃO FORNECEU MAPA DE OBRAS | [12 empty] | 0 | [7 empty] | Não Forneceu Informação Correta | [6 empty] | Não respondido até 21/11/2017.
ITAÍBA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | NÃO FORNECEU MAPA DE OBRAS | [12 empty] | 0 | [7 empty] | Não Forneceu Informação Correta | 471 | 2017-10-04 | 78/2017 | 47094/17 | Não apresentou mapa de obras. Não respondido até 21/11/2017. |  | Apresentou mapa demonstrativo de licitações.
ITAQUITINGA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | NÃO FORNECEU MAPA DE OBRAS | [12 empty] | 0 | [7 empty] | Não Forneceu Informação Correta | [6 empty] | Não respondido até 21/11/2017.
LAGOA DO CARRO | PREFEITURA MUNICIPAL |  | NÃO FORNECEU MAPA DE OBRAS | [12 empty] | 0 | [7 empty] | Não Forneceu Informação Correta | 485/2017 | 2017-09-21 | 364/17 | 44629/17 | Continuou sem fornecer o mapa de obras. Não respondido até 21/11/2017. |  | A gestão anterior não acostou e nem disponibilizou o mapa de obras.
LIMOEIRO | PREFEITURA MUNICIPAL |  | NÃO FORNECEU MAPA DE OBRAS | [12 empty] | 0 | [7 empty] | Não Forneceu Informação Correta | 491/2017 | 2017-10-24 | 463/2017 | 50621/17 | Apenas listou as obras e não enviou o mapa de obras. Não respondido até 21/11/2017. |  | Informou que existem 8 obras na mesma situação(paralisada,inacabada, sem pagamento e/ou com pagamento irrisório).
MIRANDIBA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | NÃO FORNECEU MAPA DE OBRAS | [12 empty] | 0 | [7 empty] | Não Forneceu Informação Correta | [6 empty] | Não respondido até 21/11/2017.
OROBÓ | CÂMARA MUNICIPAL |  | NÃO FORNECEU MAPA DE OBRAS | [12 empty] | 0 | [7 empty] | Não Forneceu Informação Correta | 499 | 2017-09-25 | 84/2017 | 45205/17 | Apresentou declaração de que não realizou obra em 2016. |  | Apresentou declaração de que não realizou obra em 2016. | [7 empty] | x
OURICURI | PREFEITURA MUNICIPAL |  | NÃO FORNECEU MAPA DE OBRAS | [12 empty] | 0 | [7 empty] | Não Forneceu Informação Correta | [6 empty] | Não respondido até 21/11/2017.
PRIMAVERA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | NÃO FORNECEU MAPA DE OBRAS | [12 empty] | 0 | [7 empty] | Não Forneceu Informação Correta | [6 empty] | Não respondido até 21/11/2017.
RECIFE | FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO |  | NÃO FORNECEU MAPA DE OBRAS | [12 empty] | 0 | [7 empty] | Não Forneceu Informação Correta | 369 | 2017-09-12 | 328/2017 | 42442/17 |  |  | Apresentou Declaração de não existencia de obra. | [5 empty] | x
SANTA CRUZ | PREFEITURA MUNICIPAL |  | NÃO FORNECEU MAPA DE OBRAS | [12 empty] | 0 | [7 empty] | Não Forneceu Informação Correta | 530/2017 | 2017-10-10 | 244/2017 | 48330/17 | Continuou sem fornecer o mapa de obras. Não respondido até 21/11/2017. |  | Não foi localizado nos arquivos da prefeitura o mapa de obras.
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO |  | NÃO FORNECEU MAPA DE OBRAS | [12 empty] | 0 | [7 empty] | Não Forneceu Informação Correta | 533/2017 | 2017-09-15 | 48/2017 | 43533/17 | Conforme verificado no Tome Conta, não houve obras durante o exercício de 2016, ratificando o que foi dito em resposta ao ofício TC-NEG nº 533/2017. |  | Foi enviado o mapa de obra do ano de 2016, constando a não existência de obras no exercício do referido ano. | [7 empty] | x
SANTA MARIA DA BOA VISTA | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA |  | NÃO FORNECEU MAPA DE OBRAS | [12 empty] | 0 | [7 empty] | Não Forneceu Informação Correta | [6 empty] | Não respondido até 21/11/2017.
SÃO JOÃO | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO |  | NÃO FORNECEU MAPA DE OBRAS | [12 empty] | 0 | [7 empty] | Não Forneceu Informação Correta | [6 empty] | Não respondido até 21/11/2017.
SÃO JOÃO | PREFEITURA MUNICIPAL |  | NÃO FORNECEU MAPA DE OBRAS | [12 empty] | 0 | [7 empty] | Não Forneceu Informação Correta | [6 empty] | Não respondido até 21/11/2017.
SERRA TALHADA | CÂMARA MUNICIPAL |  | NÃO FORNECEU MAPA DE OBRAS | [12 empty] | 0 | [7 empty] | Não Forneceu Informação Correta | 551 | 2017-09-20 | 0377/2017-GP | 44156/17 | Apresentou Declaração de que não houve obras em 2016. |  | Não foram realizadas obras em 2016. | [7 empty] | x
TIMBAÚBA | CÂMARA MUNICIPAL |  | NÃO FORNECEU MAPA DE OBRAS | [12 empty] | 0 | [7 empty] | Não Forneceu Informação Correta | 565/2017 | 2017-09-27 | 105/2017 | 45645/17 | Conforme o Tome Conta, a Câmara Municipal de Timbaúba não realizou obras ou serviços de engenharia em suas dependências durante o exercício de 2016, o que ratifica o que foi dito em resposta ao ofício TCE nº 565/2017. |  | Foi declarado que no exercício de 2016 não foram realizadas obras ou serviços em suas dependências. | [7 empty] | x
TRACUNHAÉM | PREFEITURA MUNICIPAL |  | NÃO FORNECEU MAPA DE OBRAS | [12 empty] | 0 | [7 empty] | Não Forneceu Informação Correta | [6 empty] | Não respondido até 21/11/2017.
TUPANATINGA | PREFEITURA MUNICIPAL |  | NÃO FORNECEU MAPA DE OBRAS | [12 empty] | 0 | [7 empty] | Não Forneceu Informação Correta | [6 empty] | Não respondido até 21/11/2017.
|  |  | TOTALIZAÇÃO |  |  | 5449357663.66 | 1306859894.941 | [5 empty] | 7083906332.613 |  |  | 718721841.9268 | 7911413481.0998 | 205569181.6795 |  | 848695519.35 | 283963327.65 | 340454815.51 | 2784421468.84 | [6 empty] | 1978703971.04 | Total Contrato+Aditivos | 119128404.37 | 431597337.36 | 676522396.43 | 237950283.95 | 67862930.45 | 117896672.64 | 6262655689.9698
[30 empty] | 157 | Total Pago até dez/2016 | 49614804.89 | 127177155.2 | 535778990.26 | 116242193.94 | 38945081.96 | 16358873.59 | 1901102822.58
[29 empty] | 1116906954.42 | Valor Contrato + Aditivos | Quantidade de Contratos | 8 | 172 | 238 | 43 | 20 | 105 | 1547
[29 empty] | 459885179.31 | Valor Pago | 2133 Contratos
[29 empty] | 637 | Contratos
[17 empty] | 241 | [11 empty] | Não respondido até 21/11/2017. | [8 empty] | Cadastrado por
Pedro
Aysllane
[29 empty] | #REF! | [8 empty] | Eduardo
[29 empty] | #REF! |  | 318093.15 | [6 empty] | Larissa
[29 empty] | #REF! | [8 empty] | Natália
Nina
Rafael
Silvestre

## Resumo Após Respostas
Obras Paralisadas/Inacabadas ou com Fortes Indícios após Respostas aos Ofícios
Unidade da Federação | Órgão | Quantidade de Contratos (und) | Valor dos Contratos (R$) | Valor Pago Total (R$)
PERNAMBUCO | CASA MILITAR DE PERNAMBUCO | 5 | 13180649.16 | 6161695.26
PERNAMBUCO | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HABITAÇÃO E OBRAS | 37 | 494514096.743 | 139018871.83
PERNAMBUCO | COMPESA | 35 | 563206806.54 | 136384253.39
PERNAMBUCO | Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife Ltda | 1 | 1229930 | 421741.41
PERNAMBUCO | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO | 3 | 7084473.88 | 3083080.34
PERNAMBUCO | Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco | 19 | 348455323.74 | 164738670.06
PERNAMBUCO | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO | 1 | 328907.1 | 26840.59
PERNAMBUCO | FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 576165.99 | 56599.85
PERNAMBUCO | Fundo Estadual de Saúde | 2 | 9411622.92 | 8504952.71
PERNAMBUCO | GABINETE DE PROJETOS ESTRATÉGICOS | 1 | 10186500 | 0
PERNAMBUCO | Instituto Agronômico de Pernambuco | 2 | 2373732.12 | 444804.25
PERNAMBUCO | INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS | 1 | 49027.94 | 0
PERNAMBUCO | LAFEPE | 1 | 208997.26 | 0
PERNAMBUCO | MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO | 2 | 5341623.59 | 1203290.01
PERNAMBUCO | POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO | 3 | 718918.55 | 461614.46
PERNAMBUCO | POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO | 3 | 0 | 111304.69
PERNAMBUCO | PORTO DO RECIFE | 1 | 25858487.44 | 5960548.65
PERNAMBUCO | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | 1 | 901686.57 | 476721.02
PERNAMBUCO | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | 1 | 238595.33 | 238595.33
PERNAMBUCO | SCRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL DE PERNAMBUCO | 6 | 4960440.2 | 681618.17
PERNAMBUCO | SECRETARIA DA FAZENDA | 1 | 13748890.74 | 5487072.59
PERNAMBUCO | SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, TRABALHO E QUALIFICAÇÃO | 1 | 55000 | 32719.83
PERNAMBUCO | SECRETARIA DA MULHER | 2 | 1285869.01 | 202063.1
PERNAMBUCO | SECRETARIA DAS CIDADES | 20 | 1112389203.96 | 9317147.47
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PERNAMBUCO | 2 | 42880.49 | 0
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PERNAMBUCO | 4 | 99707402.59 | 1004277.95
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 3 | 2028035.17 | 543848.73
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DE PERNAMBUCO | 5 | 24905131.8 | 17329756.84
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE DESENVOLVILMENTO SOCIAL , CRIANÇA E JUVENTUDE DE PERNAMBUCO | 9 | 121978481.27 | 30654712.59
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO | 12 | 56768819.74 | 20410921.33
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DE PERNAMBUCO | 3 | 1269888.55 | 111661.78
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO | 9 | 115377940.75 | 78665341.11
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TRANSPORTE DE PERNAMBUCO | 2 | 1814181.68 | 1159220.32
PERNAMBUCO | SECRETARIA DE TURISMO ESPORTES E LAZER DE PERNAMBUCO | 11 | 11670232.65 | 4927471
PERNAMBUCO | SECRETARIA EXECUTIVA DE RESCURSOS HIDRICOS E ENERGETICOS DE PERNAMBUCO | 11 | 350162037.8 | 143835935.48
PERNAMBUCO | SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO DE PERNAMBUCO | 9 | 191269341.99 | 26380375.83
PERNAMBUCO | SECRETARIA EXECUTIVA DOS ESPORTES DE PERNAMBUCO | 3 | 875371.22 | 484781.89
PERNAMBUCO | SUAPE | 5 | 305483853.81 | 207086482.39
PERNAMBUCO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO | 3 | 58438956.28 | 17582751.53
PERNAMBUCO | UNIDADE EXECUTORA ESTADUAL DO PRODETUR | 3 | 7617596.37 | 3970513.02
RECIFE | AUTARQUIA DE SANEAMENTO | 4 | 62300003.3 | 24860192.14
RECIFE | CIA DE SERVIÇOS URBANOS | 3 | 2040801.47 | 1449578.56
RECIFE | COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO | 1 | 286541.48 | 296233.26
RECIFE | EMLURB | 12 | 212028727.82 | 106789898.15
RECIFE | EMPRESA DE URBANIZAÇÃO | 24 | 383463876.65 | 133952225.65
RECIFE | GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS | 1 | 7134298.87 | 5844677.76
RECIFE | GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES | 2 | 58561294.75 | 17667934.27
RECIFE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 7 | 20356247.46 | 5206095.6
RECIFE | SECRETARIA DE HABITAÇÃO | 4 | 27571142.31 | 19611644.23
RECIFE | SECRETARIA DE SANEAMENTO | 5 | 217623719.95 | 46154239.11
RECIFE | SECRETARIA DE SAÚDE | 5 | 17679300.03 | 537702.14
ABREU E LIMA | PREFEITURA MUNICIPAL | 14 | 8373023.2 | 2712195.06
AFOGADOS DA INGAZEIRA | CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PAJEÚ | 1 | 70500 | 10000
AFOGADOS DA INGAZEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | 1 | 146729.15 | 0
AFRÂNIO | PREFEITURA MUNICIPAL | 14 | 11607366.4 | 2323308.2
AGRESTINA | PREFEITURA MUNICIPAL | 27 | 19656902.6 | 5292903.62
ÁGUAS BELAS | PREFEITURA MUNICIPAL | 4 | 2411636.79 | 161071.38
ALAGOINHA | PREFEITURA MUNICIPAL | 2 | 276748.36 | 25542.48
ALIANÇA | PREFEITURA MUNICIPAL | 15 | 12840369.67 | 5207708.95
AMARAJI | PREFEITURA MUNICIPAL | 11 | 2428775.38 | 1288953.62
ANGELIM | PREFEITURA MUNICIPAL | 1 | 0 | 0
ARAÇOIABA | PREFEITURA MUNICIPAL | 6 | 3414336.75 | 833539.23
ARARIPINA | PREFEITURA MUNICIPAL | 6 | 5469638.07 | 2760423.85
ARCOVERDE | PREFEITURA MUNICIPAL | 12 | 13739367.16 | 7406483.69
BARREIROS | PREFEITURA MUNICIPAL | 12 | 1522062.16 | 1083274.12
BELÉM DE MARIA | PREFEITURA MUNICIPAL | 3 | 667350.69 | 667350.69
BELO JARDIM | PREFEITURA MUNICIPAL | 15 | 5978851.14 | 2816837.22
BETÂNIA | PREFEITURA MUNICIPAL | 4 | 682177.59 | 540013.77
BEZERROS | PREFEITURA MUNICIPAL | 4 | 2105599.82 | 1826961.77
BODOCÓ | PREFEITURA MUNICIPAL | 4 | 1456521.98 | 818170.17
BOM CONSELHO | PREFEITURA MUNICIPAL | 8 | 4438195.67 | 400675.01
BOM JARDIM | PREFEITURA MUNICIPAL | 4 | 1955785.03 | 1606941.49
BONITO | PREFEITURA MUNICIPAL | 16 | 2426254.43 | 733574.13
BREJÃO | PREFEITURA MUNICIPAL | 7 | 6898978.33 | 291578.98
BREJINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | 2 | 1064236.79 | 20058.5
BREJO DA MADRE DE DEUS | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 1 | 0 | 0
BREJO DA MADRE DE DEUS | PREFEITURA MUNICIPAL | 5 | 10025886.58 | 2156659.64
BUÍQUE | PREFEITURA MUNICIPAL | 7 | 8644645.37 | 3038872.49
CABO DE SANTO AGOSTINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | 19 | 140983321.8768 | 76383597.88
CABROBÓ | PREFEITURA MUNICIPAL | 4 | 1033644.21 | 844713.25
CACHOEIRINHA | PREFEITURA MUNICIPAL | 5 | 235646.78 | 81053.91
CAETÉS | PREFEITURA MUNICIPAL | 1 | 0 | 0
CALÇADO | PREFEITURA MUNICIPAL | 20 | 4012923.7 | 1634285.71
CALUMBI | PREFEITURA MUNICIPAL | 4 | 1321865.24 | 303131.58
CAMARAGIBE | AGRUSP | 5 | 9631616.75 | 0
CAMARAGIBE | FUNDAÇÃO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | 2 | 13988.32 | 0
CAMARAGIBE | PREFEITURA MUNICIPAL | 11 | 13015068.47 | 4702537.8
CAMOCIM DE SÃO FÉLIX | PREFEITURA MUNICIPAL | 4 | 2926430.46 | 2872208.14
CANHOTINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | 9 | 2888124.91 | 1445138.31
CAPOEIRAS | PREFEITURA MUNICIPAL | 2 | 664406.65 | 0
CARPINA | PREFEITURA MUNICIPAL | 1 | 2069872.13 | 0
CARUARU | EMPRESA DE URBANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE | 1 | 816907.7 | 724768.1
CARUARU | PREFEITURA MUNICIPAL | 29 | 69652397.82 | 17828460.94
CASINHAS | PREFEITURA MUNICIPAL | 7 | 2229313.75 | 771145.75
CEDRO | PREFEITURA MUNICIPAL | 1 | 79990 | 0
CHÃ DE ALEGRIA | PREFEITURA MUNICIPAL | 4 | 1566639.96 | 1086997.49
CHÃ GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | 110 | 0 | 2812586.98
CONDADO | PREFEITURA MUNICIPAL | 4 | 1795383.66 | 178337.72
CORRENTES | PREFEITURA MUNICIPAL | 6 | 13428380.17 | 5594626.4
CORTÊS | PREFEITURA MUNICIPAL | 6 | 8386311.53 | 4624717.21
CUMARU | PREFEITURA MUNICIPAL | 4 | 43939748.44 | 734080.61
CUPIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | 4 | 1833948.71 | 604701.23
CUSTÓDIA | PREFEITURA MUNICIPAL | 7 | 6324721 | 2183532.45
DORMENTES | PREFEITURA MUNICIPAL | 11 | 5516968.12 | 3324501.9
ESCADA | PREFEITURA MUNICIPAL | 5 | 2217389.89 | 1238124.79
EXU | PREFEITURA MUNICIPAL | 7 | 5326776.37 | 2730338
FEIRA NOVA | PREFEITURA MUNICIPAL | 2 | 692258.79 | 138543.14
FERREIROS | PREFEITURA MUNICIPAL | 2 | 1095077.44 | 714349.6
FLORESTA | PREFEITURA MUNICIPAL | 6 | 3818522.54 | 614523.24
FREI MIGUELINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | 8 | 2946817 | 1569302.23
GAMELEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | 4 | 2052677.56 | 248842.75
GARANHUNS | AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR | 1 | 146508.54 | 0
GARANHUNS | PREFEITURA MUNICIPAL | 16 | 23404308.37 | 9044647.56
GLÓRIA DO GOITÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | 10 | 8539594.12 | 1592978.19
GOIANA | PREFEITURA MUNICIPAL | 16 | 20263804.16 | 1242507.43
GRANITO | PREFEITURA MUNICIPAL | 6 | 0 | 269648.01
GRAVATÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | 9 | 8789914.8 | 5644444.77
IATI | PREFEITURA MUNICIPAL | 2 | 4140173.28 | 2104713.95
IBIMIRIM | PREFEITURA MUNICIPAL | 7 | 2231146.13 | 535231.51
IBIRAJUBA | PREFEITURA MUNICIPAL | 12 | 2359351.91 | 1748183.62
IGARASSU | PREFEITURA MUNICIPAL | 12 | 7681825.74 | 419911.18
Iguaraci | PREFEITURA MUNICIPAL | 1 | 499548.59 | 170114.29
ILHA DE ITAMARACÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | 8 | 9476824.25 | 3458194.68
INAJÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | 4 | 0 | 477588.28
INGAZEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | 1 | 509218.05 | 271585.51
IPOJUCA | PREFEITURA MUNICIPAL | 22 | 100667570.26 | 40323699.99
IPUBI | PREFEITURA MUNICIPAL | 7 | 6937391.98 | 3638617.37
ITACURUBA | PREFEITURA MUNICIPAL | 4 | 1271208.87 | 636145.29
ITAMBÉ | PREFEITURA MUNICIPAL | 5 | 3711435.19 | 1391955.13
ITAPETIM | PREFEITURA MUNICIPAL | 3 | 4319778.32 | 0
ITAPISSUMA | PREFEITURA MUNICIPAL | 3 | 691361.61 | 541149.9
ITAQUITINGA | PREFEITURA MUNICIPAL | 5 | 2616584.29 | 651186.19
Jaboatão dos Guararapes | Prefeitura Municipal | 39 | 234198403.21 | 108597604.26
JAQUEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | 7 | 3229104.29 | 570170.25
JATAÚBA | PREFEITURA MUNICIPAL | 1 | 199246.27 | 84430.21
JATOBÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | 6 | 1746308.76 | 680846.19
JOÃO ALFREDO | PREFEITURA MUNICIPAL | 1 | 3530563 | 2918732.37
JUCATI | PREFEITURA MUNICIPAL | 4 | 5141450.62 | 0
JUPI | PREFEITURA MUNICIPAL | 4 | 1184363.91 | 558430.66
JUREMA | PREFEITURA MUNICIPAL | 2 | 1141453.37 | 986987.62
LAGOA DOS GATOS | PREFEITURA MUNICIPAL | 2 | 1341050.38 | 634205.08
LAGOA DOS GATOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 236924.83 | 45145.07
LAGOA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | 8 | 997635.23 | 183181.86
LAJEDO | PREFEITURA MUNICIPAL | 15 | 43290176.98 | 20621575.87
LIMOEIRO | PREFEITURA MUNICIPAL | 11 | 6447532.57 | 4513423.02
MACAPARANA | PREFEITURA MUNICIPAL | 2 | 4141035.54 | 650615.11
MACHADOS | PREFEITURA MUNICIPAL | 11 | 0 | 1835725.67
MANARI | PREFEITURA MUNICIPAL | 7 | 0 | 1646438.13
MIRANDIBA | PREFEITURA MUNICIPAL | 1 | 522080 | 383589.27
MOREILÂNDIA | PREFEITURA MUNICIPAL | 7 | 0 | 593318.08
NAZARÉ DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL | 3 | 3553606.07 | 651294.53
OLINDA | PREFEITURA MUNICIPAL | 2 | 59692.53 | 27114.62
OROBÓ | PREFEITURA MUNICIPAL | 2 | 1128336.64 | 269473.79
OROCÓ | CÂMARA MUNICIPAL | 1 | 0 | 0
OURICURI | PREFEITURA MUNICIPAL | 7 | 10403232.1 | 3777940.77
PALMARES | PREFEITURA MUNICIPAL | 1 | 3244891.89 | 112003.14
Palmeirina | PREFEITURA MUNICIPAL | 4 | 2167275.57 | 740842.49
PANELAS | PREFEITURA MUNICIPAL | 3 | 465335.58 | 229876.4
PARANATAMA | PREFEITURA MUNICIPAL | 3 | 1376873.47 | 461623.62
PARNAMIRIM | PREFEITURA MUNICIPAL | 6 | 375471.44 | 0
PASSIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | 1 | 730955.8 | 620274.86
PAUDALHO | PREFEITURA MUNICIPAL | 14 | 8530030.55 | 4086105.39
PAULISTA | PREFEITURA MUNICIPAL | 13 | 54095006.45 | 11757469.99
PEDRA | PREFEITURA MUNICIPAL | 7 | 5106159.32 | 1322970.94
PESQUEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | 1 | 162416.59 | 123019.66
PETROLÂNDIA | PREFEITURA MUNICIPAL | 6 | 2551406.58 | 0
PETROLINA | PREFEITURA MUNICIPAL | 38 | 73776193.7 | 33379890.54
POMBOS | PREFEITURA MUNICIPAL | 9 | 3532919.32 | 1505926.24
QUIPAPÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | 16 | 0 | 0
QUIXABA | PREFEITURA MUNICIPAL | 2 | 599656.94 | 345707.58
RIACHO DAS ALMAS | PREFEITURA MUNICIPAL | 5 | 1343947.9 | 828881.16
RIBEIRÃO | PREFEITURA MUNICIPAL | 12 | 0 | 162897.97
SALGADINHO | PREFEITURA MUNICIPAL | 2 | 1295720.39 | 508379.54
SALGUEIRO | PREFEITURA MUNICIPAL | 2 | 1997604.66 | 240381.7
SALOÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | 9 | 7092534.87 | 0
SANTA CRUZ | PREFEITURA MUNICIPAL | 1 | 14618.48 | 0
SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | PREFEITURA MUNICIPAL | 1 | 90434.62 | 0
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PREFEITURA MUNICIPAL | 13 | 12547709.92 | 3941310.25
SANTA FILOMENA | PREFEITURA MUNICIPAL | 7 | 3716094.29 | 1391886.48
SANTA MARIA DA BOA VISTA | PREFEITURA MUNICIPAL | 11 | 5261877.43 | 2084955.72
SANTA MARIA DO CAMBUCÁ | PREFEITURA MUNICIPAL | 1 | 85601.94 | 42071.88
SANTA TEREZINHA | PREFEITURA MUNICIPAL | 1 | 648200.64 | 0
SÃO BENEDITO DO SUL | PREFEITURA MUNICIPAL | 5 | 6236093.5 | 2605945.85
SÃO BENTO DO UNA | PREFEITURA MUNICIPAL | 7 | 4960646.32 | 2225840.38
SÃO CAETANO | PREFEITURA MUNICIPAL | 4 | 7906350.44 | 1630972.04
SÃO JOAQUIM DO MONTE | PREFEITURA MUNICIPAL | 4 | 1734925.45 | 78795.11
SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE | PREFEITURA MUNICIPAL | 3 | 1694390.98 | 92149.09
SÃO JOSÉ DO BELMONTE | PREFEITURA MUNICIPAL | 20 | 3090526.19 | 1709868.68
SÃO JOSÉ DO EGITO | PREFEITURA MUNICIPAL | 2 | 1313149.83 | 656122.37
SÃO LOURENÇO DA MATA | PREFEITURA MUNICIPAL | 23 | 2773752.4 | 133415.67
SÃO VICENTE FERRER | PREFEITURA MUNICIPAL | 3 | 1257879.35 | 564110.38
SERRA TALHADA | PREFEITURA MUNICIPAL | 10 | 5940231.63 | 1394247.12
SERRITA | PREFEITURA MUNICIPAL | 3 | 848255.83 | 0
SERTÂNIA | PREFEITURA MUNICIPAL | 14 | 3958977.45 | 1977017.63
SIRINHAÉM | PREFEITURA MUNICIPAL | 4 | 1007299.24 | 459649.64
SOLIDÃO | PREFEITURA MUNICIPAL | 5 | 598193.32 | 356032.34
SURUBIM | PREFEITURA MUNICIPAL | 2 | 1609896.94 | 839528.22
TABIRA | PREFEITURA MUNICIPAL | 23 | 395000 | 1294478.23
TACAIMBÓ | PREFEITURA MUNICIPAL | 4 | 2011157.78 | 16197.28
TACARATU | PREFEITURA MUNICIPAL | 6 | 4736791.55 | 2849900.34
TAQUARITINGA DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL | 29 | 528083.11 | 593235.12
TEREZINHA | PREFEITURA MUNICIPAL | 4 | 2282278.47 | 131600
TERRA NOVA | PREFEITURA MUNICIPAL | 1 | 137666.1 | 46676.63
TIMBAÚBA | PREFEITURA MUNICIPAL | 8 | 3616516.01 | 814013.14
TORITAMA | PREFEITURA MUNICIPAL | 2 | 772248.16 | 3759260.34
TRACUNHAÉM | PREFEITURA MUNICIPAL | 1 | 143727.42 | 108727.55
TRINDADE | PREFEITURA MUNICIPAL | 3 | 5833213.34 | 941581.43
TUPARETAMA | PREFEITURA MUNICIPAL | 6 | 1479055.78 | 814864.64
VENTUROSA | PREFEITURA MUNICIPAL | 4 | 2483801.23 | 1404591.56
VERTENTE DO LÉRIO | PREFEITURA MUNICIPAL | 1 | 125847.5 | 92846.6
VERTENTES | PREFEITURA MUNICIPAL | 8 | 2382719.13 | 2625598.56
VICÊNCIA | PREFEITURA MUNICIPAL | 6 | 976824.51 | 561990.39
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | PREFEITURA MUNICIPAL | 7 | 12681373.82 | 2499422.58
XEXÉU | CÂMARA MUNICIPAL | 4 | 0 | 0
| 214 | 1547 | 6262655689.9698 | 1901102822.58

## Compilação
Informações Fornecidas na Prestação de Contas 2016
Descrição | Valor Atual do Contrato (Contrato+Aditivos) | Valor Pago Acumulado até Dezembro/2016 | Saldo dos Contratos até Dezembro/2016 | Número de Contratos
OBRAS DECLARADAMENTE PARALISADAS (A) | 5080261323.653 | 1872867089.3 | 3207394234.353 | 770
OBRAS COM INDÍCIOS DE PARALISADAS (B) | 2663907851.7268 | 762102527.41 | 1901805324.3168 | 821
Total OBRAS PARALIZADAS / INACABADAS (C) = (A + B) | 7744169175.3798 | 2634969616.71 | 5109199558.6698 | 1591
Consolidação Após Resposta ao Ofício do TCE-PE
Descrição | Valor Final do Contrato | Valor Pago Acumulado até Dezembro/2016 | Saldo dos Contratos até Dezembro/2016 | Número de Contratos
Total Analisado (C) | 7913613715.1698 | 2785219922.42 | 5128393792.7498 | 2133
RESPOSTA: Contratos Reiniciados ou Concluídos (D) | 795650800.8 | 585393795.15 | 210257005.65 | 246
RESPOSTA: Obra com Nova Licitação ou Outra Forma de Execução (E) | 237950283.95 | 116242193.94 | 121708090.01 | 43
RESPOSTA: Obras Já Realizadas Suficientes Para Prescindir de Novo Contrato (F) | 67862930.45 | 38945081.96 | 28917848.49 | 20
RESPOSTA: Obra em Execução (G) | 431597337.36 | 127177155.2 | 304420182.16 | 172
RESPOSTA: Houve Equívoco na Informação Anterior do Gestor (H) | 117896672.64 | 16358873.59 | 101537799.05 | 105
RESPOSTA: Não respondido até 21/11/2017 e com indícios de Paralisada/Inacabada. (I) | 1116906954.42 | 459885179.31 | 657021775.11 | 637
Total de Obras Paralisadas/Inacabadas com Respostas (J) = (C - D - E - F - G - H - I) | 5145748735.5498 | 1441217643.27 | 3704531092.2798 | 910
Após Esclarecimentos Prestados Pelos Gestores
Descrição | Valor Final do Contrato | Valor Pago Acumulado até Dezembro/2016 | Saldo dos Contratos até Dezembro/2016 | Número de Contratos
Obras que os Gestores não Apresentaram Resposta ao Ofício do TCE-PE (K) | 1116906954.42 | 459885179.31 | 657021775.11 | 637
Total que Pemaneceram como OBRAS PARALISADAS (L) | 5145748735.5498 | 1441217643.27 | 3704531092.2798 | 910
Total de Obras Paralisadas/Inacabadas (M) = (K+L) | 6262655689.9698 | 1901102822.58 | 4361552867.3898 | 1547